УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

«30» марта 2023 г.                                   г. Светлоград			                           № 11

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2023 год, утвержденный приказом УТСЗН АПГО СК от 06 декабря 2022 г. № 48 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2023 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021 г. № 1529, от 06 октября 2022 г. № 1609), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г. № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р), в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1572 (в редакции от 10 марта 2021 г. № 376, от 18 августа 2021 г. № 1329, от 16 марта 2022 г. № 372, от 14 марта 2023 г. № 330)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2023 год, утвержденный приказом управления труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 декабря 2022 г. № 48 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2023 год», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Начальник управления		                                                                   Н.И.Туртупиди

Утвержден

приказом УТСЗН АПГО СК

от «30» марта 2023 года № 11

Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан» на 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | Бюджет округа |  | Налоговые расходы бюджет а округа | Средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | Начальник управления Туртупиди Н.И. |  | 509817,62 | 0,00 | 509817,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Петровского городского округа» | Начальник управления Туртупиди Н.И. |  | 481296,58 | 0,00 | 481296,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Начальник управления Туртупиди Н.И. |  | 435716,00 | 0,00 | 435716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Контрольное событие 1 Выплата ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат Серяк М.П. | до 31.03.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Контрольное событие 2 Выплата компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социально-правовых гарантий Зубенко Г.Н. | до 31.01.2023; до 28.02.2023; до 31.03.2023; до 28.04.2023; до 31.05.2023; до 30.06.2023; до 31.07.2023; до 31.08.2023; до 29.09.2022; до 31.10.2023; до 30.11.2023; до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Контрольное событие 3 Выплата социального пособия на погребение произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат Серяк М.П. | до 29.12.2023 (по мере обращения граждан) | х | х | х | х | х | х |
| 1.4 | Контрольное событие 4 Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения Уварова Н.Ю. | до 26.07.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 1.5 | Контрольное событие 5 Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных принадлежностей произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат Серяк М.П. | до 26.07.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 1.6 | Контрольное событие 6 Выплата компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социально-правовых гарантий Зубенко Г.Н. | до 31.01.2023; до 28.02.2023; до 31.03.2023; до 28.04.2023; до 31.05.2023; до 30.06.2023; до 31.07.2023; до 31.08.2023; до 29.09.2022; до 31.10.2023; до 30.11.2023; до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 1.7 | Контрольное событие 7 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат Серяк М.П. | до 31.01.2023; до 28.02.2023; до 31.03.2023; до 28.04.2023; до 31.05.2023; до 30.06.2023; до 31.07.2023; до 31.08.2023; до 29.09.2022; до 31.10.2023; до 30.11.2023; до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 1.8 | Контрольное событие 8 Выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат Серяк М.П. | до 31.01.2023; до 28.02.2023; до 31.03.2023; до 28.04.2023; до 31.05.2023; до 30.06.2023; до 31.07.2023; до 31.08.2023; до 29.09.2022; до 31.10.2023; до 30.11.2023; до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 1.9. | Контрольное событие 9 Выплата ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат Серяк М.П. | до 31.01.2023; до 28.02.2023; до 31.03.2023; до 28.04.2023; до 31.05.2023; до 30.06.2023; до 31.07.2023; до 31.08.2023; до 29.09.2022; до 31.10.2023; до 30.11.2023; до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 1.10 | Контрольное событие 10 Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат Серяк М.П. | до 31.01.2023; до 28.02.2023; до 31.03.2023; до 28.04.2023; до 31.05.2023; до 30.06.2023; до 31.07.2023; до 31.08.2023; до 29.09.2022; до 31.10.2023; до 30.11.2023; до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 1.11 | Контрольное событие 11 Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат Серяк М.П. | до 31.01.2023; до 28.02.2023; до 31.03.2023; до 28.04.2023; до 31.05.2023; до 30.06.2023; до 31.07.2023; до 31.08.2023; до 29.09.2022; до 31.10.2023; до 30.11.2023; до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 1.12 | Контрольное событие 12 Выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения и выплаты жилищных субсидий Русина Е.Н. | до 31.01.2023; до 28.02.2023; до 31.03.2023; до 28.04.2023; до 31.05.2023; до 30.06.2023; до 31.07.2023; до 31.08.2023; до 29.09.2022; до 31.10.2023; до 30.11.2023; до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 1.13 | Контрольное событие 13 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения Уварова Н.Ю. | до 29.12.2023 (по мере поступления счетов на оплату услуг по доставке и выплате пособий) | х | х | х | х | х | х |
| 1.14 | Контрольное событие 14 Выплата пособия на ребенка произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат Серяк М.П. | до 31.01.2023; до 28.02.2023; до 31.03.2023; до 28.04.2023; до 31.05.2023; до 30.06.2023; до 31.07.2023; до 31.08.2023; до 29.09.2022; до 31.10.2023; до 30.11.2023; до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 1.15 | Контрольное событие 15 Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат Серяк М.П. | до 31.01.2023; до 28.02.2023; до 31.03.2023; до 28.04.2023; до 31.05.2023; до 30.06.2023; до 31.07.2023; до 31.08.2023; до 29.09.2022; до 31.10.2023; до 30.11.2023; до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 1.16 | Контрольное событие 16 Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения Уварова Н.Ю. | до 29.12.2023 (по мере обращения граждан) | х | х | х | х | х | х |
| 1.17 | Контрольное событие 17 Выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения Уварова Н.Ю. | до 29.12.2023 (по мере обращения граждан) | х | х | х | х | х | х |
| 1.18 | Контрольное событие 18 Выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения Уварова Н.Ю. | до 29.12.2023 (по мере обращения граждан) |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Контрольное событие 19 Выплата ежегодной денежной выплатыа гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социально-правовых гарантий Зубенко Г.Н. | до 01.04.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 1.20 | Контрольное событие 20 Ежемесячны выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно произведены на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат Серяк М.П. | до 31.01.2023; до 28.02.2023; до 31.03.2023; до 28.04.2023; до 31.05.2023; до 30.06.2023; до 31.07.2023; до 31.08.2023; до 29.09.2022; до 31.10.2023; до 30.11.2023; до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 1.21 | Контрольное событие 21 Дополнительные меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социально-правовых гарантий Зубенко Г.Н. | до 31.01.2023; до 28.02.2023; до 31.03.2023; до 28.04.2023; до 31.05.2023; до 30.06.2023; до 31.07.2023; до 31.08.2023; до 29.09.2022; до 31.10.2023; до 30.11.2023; до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Начальник управления Туртупиди Н.И. |  | 45580,58 | 0,00 | 45580,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Контрольное событие 22 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения Уварова Н.Ю. | до 31.01.2023; до 28.02.2023; до 31.03.2023; до 28.04.2023; до 31.05.2023; до 30.06.2023; до 31.07.2023; до 31.08.2023; до 29.09.2022; до 31.10.2023; до 30.11.2023; до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Разработка административных регламентов предоставления УТСЗН государственных услуг | Начальник управления Туртупиди Н.И. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Контрольное событие 23 Разработка новых административных регламентов и внесение изменений в действующие административные регламенты произведена | Начальник управления Туртупиди Н.И. | до 29.12.2023 (по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| 3.3 | Контрольное событие 24 Административные регламенты, в т.ч. с изменениями опубликованы в газете «Вестник Петровского городского округа» | Начальник управления Туртупиди Н.И. | до 29.12.2023 (по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| II | Подпрограмма «Доступная среда» | Начальник управления Туртупиди Н.И. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Создание системы организации информационно-просветительских мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения округа | Начальник управления Туртупиди Н.И. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Контрольное событие 25 Информация о предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в разделе «Версия для слабовидящих размещена | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения Уварова Н.Ю. | до 29.12.2023 (по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| 5. | Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа | Начальник управления Туртупиди Н.И. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Контрольное событие 26 Согласование проектной документации на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (нарастающим итогом) осуществлено | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения Уварова Н.Ю. | до 29.12.2023 (по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| III | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» | Начальник управления Туртупиди Н.И. |  | 28521,04 | 0,00 | 28521,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Обеспечение реализации Программы | Начальник управления Туртупиди Н.И. |  | 28521,04 | 0,00 | 28521,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Контрольное событие 27 Выплата заработной платы произведена | Начальник отдела кассовых выплат и отчетности Писаренко Г.П. | до 20.01.2023; до 07.02.2023; до 22.02.2023; до 07.03.2023; до 22.03.2023; до 07.04.2023; до 21.04.2023; до 05.05.2023; до 22.05.2023; до 07.06.2023; до 22.06.2023; до 07.07.2023; до 21.07.2023; до 07.08.2023 до 22.08.2023; до 07.09.2023; до 22.09.2023; до 06.10.2023; до 20.10.2023; до 07.11.2023 до 22.11.2023; до 07.12.2023; до 22.12.2023; до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 6.2 | Контрольное событие 28 Налоги, сборы уплачены | Начальник отдела кассовых выплат и отчетности Писаренко Г.П. | до 29.12.2023 (в установленные законодательством сроки) | х | х | х | х | х | х |
| 6.3 | Контрольное событие 29 Прочие расходы произведены | Начальник отдела кассовых выплат и отчетности Писаренко Г.П. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |

Начальник управления труда

и социальной защиты населения

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                                            Н.И.Туртупиди