УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

**П Р И К А З**

«15» декабря 2023 г. г. Светлоград № 56

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2024 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021 г. № 1529, от 06 октября 2022 г. № 1609), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г. № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р), в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1572 (в редакции от 10 марта 2021 г. № 376, от 18 августа 2021 г. № 1329, от 16 марта 2022 г. № 372, от 14 марта 2023 г. № 330, от 02 августа 2023 г. № 1195)

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый детальный план - график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2024 год.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2024 года.

**Начальник УТСЗН АПМО СК Н.И.Туртупиди**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Проект приказа вносит:

Начальник отдела кассовых

выплат и отчетности Г.П.Писаренко

Проект приказа визируют:

Заместитель начальника управления Н.П.Кулакова

Консультант-юрисконсульт Л.А.Заботкина

Приказ подготовлен ведущим специалистом Лотковой С.С.

Утвержден

приказом УТСЗН АПМО СК

от «15» декабря 2023 г. № 56

Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/  Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. руб. | | | | | |
| Всего, в т.ч.: | Бюджет округа | | Налоговые расходы бюджет  а округа | Средства участников Программы | |
| бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | Начальник  УТСЗН АПМО СК  Туртупиди Н.И. |  | 374131,88 | 40,00 | 374091,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Петровского городского округа» | Начальник  УТСЗН АПМО СК  Туртупиди Н.И. |  | 345610,82 | 40,00 | 345570,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Начальник  УТСЗН АПМО СК  Туртупиди Н.И. |  | 316948,33 | 0,00 | 316948,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Контрольное событие 1  Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СК  Серяк М.П. | до 29.03.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Контрольное событие 2  Выплата компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социально-правовых гарантий  УТСЗН АПМО СК  Зубенко Г.Н. | до 31.01.2024; до 29.02.2024;  до 29.03.2024; до 27.04.2024;  до 31.05.2024; до 28.06.2024;  до 31.07.2024; до 30.08.2024;  до 30.09.2024; до 31.10.2024;  до 29.11.2024; до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Контрольное событие 3  Выплата социального пособия на погребение произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СК  Серяк М.П. | до 28.12.2024  (по мере обращения граждан) | х | х | х | х | х | х |
| 1.4 | Контрольное событие 4  Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения  УТСЗН АПМО СК  Уварова Н.Ю. | до 26.07.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.5 | Контрольное событие 5  Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных принадлежностей произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СК  Серяк М.П. | до 26.07.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.6 | Контрольное событие 6  Выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социально-правовых гарантий  УТСЗН АПМО СК  Зубенко Г.Н. | до 31.01.2024; до 29.02.2024;  до 29.03.2024; до 27.04.2024;  до 31.05.2024; до 28.06.2024;  до 31.07.2024; до 30.08.2024;  до 30.09.2024; до 31.10.2024;  до 29.11.2024; до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.7 | Контрольное событие 7  Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СК  Серяк М.П. | до 31.01.2024; до 29.02.2024;  до 29.03.2024; до 27.04.2024;  до 31.05.2024; до 28.06.2024;  до 31.07.2024; до 30.08.2024;  до 30.09.2024; до 31.10.2024;  до 29.11.2024; до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.8 | Контрольное событие 8  Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Ставропольского края произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СК  Серяк М.П. | до 31.01.2024; до 29.02.2024;  до 29.03.2024; до 27.04.2024;  до 31.05.2024; до 28.06.2024;  до 31.07.2024; до 30.08.2024;  до 30.09.2024; до 31.10.2024;  до 29.11.2024; до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.9. | Контрольное событие 9  Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СК  Серяк М.П. | до 31.01.2024; до 29.02.2024;  до 29.03.2024; до 27.04.2024;  до 31.05.2024; до 28.06.2024;  до 31.07.2024; до 30.08.2024;  до 30.09.2024; до 31.10.2024;  до 29.11.2024; до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.10 | Контрольное событие 10  Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СК  Серяк М.П. | до 31.01.2024; до 29.02.2024;  до 29.03.2024; до 27.04.2024;  до 31.05.2024; до 28.06.2024;  до 31.07.2024; до 30.08.2024;  до 30.09.2024; до 31.10.2024;  до 29.11.2024; до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.11 | Контрольное событие 11  Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СК  Серяк М.П. | до 31.01.2024; до 29.02.2024;  до 29.03.2024; до 27.04.2024;  до 31.05.2024; до 28.06.2024;  до 31.07.2024; до 30.08.2024;  до 30.09.2024; до 31.10.2024;  до 29.11.2024; до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.12 | Контрольное событие 12  Выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения и выплаты жилищных субсидий  УТСЗН АПМО СК  Воробьева И.М. | до 31.01.2024; до 29.02.2024;  до 29.03.2024; до 27.04.2024;  до 31.05.2024; до 28.06.2024;  до 31.07.2024; до 30.08.2024;  до 30.09.2024; до 31.10.2024;  до 29.11.2024; до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.13 | Контрольное событие 13  Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения  УТСЗН АПМО СК  Уварова Н.Ю. | до 28.12.2024  (по мере поступления счетов на оплату услуг по доставке и выплате пособий) | х | х | х | х | х | х |
| 1.14 | Контрольное событие 14  Выплата пособия на ребенка произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СК  Серяк М.П. | до 31.01.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.15 | Контрольное событие 15  Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка до 18 лет многодетным семьям произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СК  Серяк М.П. | до 31.01.2024; до 29.02.2024;  до 29.03.2024; до 27.04.2024;  до 31.05.2024; до 28.06.2024;  до 31.07.2024; до 30.08.2024;  до 30.09.2024; до 31.10.2024;  до 29.11.2024; до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.16 | Контрольное событие 16  Выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения  УТСЗН АПМО СК  Уварова Н.Ю. | до 28.12.2024  (по мере обращения граждан) | х | х | х | х | х | х |
| 1.17 | Контрольное событие 17  Выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения  УТСЗН АПМО СК  Уварова Н.Ю. | до 28.12.2024  (по мере обращения граждан) |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Контрольное событие 18  Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социально-правовых гарантий  УТСЗН АПМО СК  Зубенко Г.Н. | до 01.04.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.19 | Контрольное событие 19  Выплата дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социально-правовых гарантий  УТСЗН АПМО СК  Зубенко Г.Н. | до 31.01.2024; до 29.02.2024;  до 29.03.2024; до 27.04.2024;  до 31.05.2024; до 28.06.2024;  до 31.07.2024; до 30.08.2024;  до 30.09.2024; до 31.10.2024;  до 29.11.2024; до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Начальник  УТСЗН АПМО СК  Туртупиди Н.И. |  | 28622,49 | 0,00 | 28622,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Контрольное событие 20  Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения  УТСЗН АПМО СК  Уварова Н.Ю. | до 31.01.2024; до 29.02.2024;  до 29.03.2024; до 27.04.2024;  до 31.05.2024; до 28.06.2024;  до 31.07.2024; до 30.08.2024;  до 30.09.2024; до 31.10.2024;  до 29.11.2024; до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Разработка административных регламентов предоставления УТСЗН государственных услуг | Начальник  УТСЗН АПМО СК  Туртупиди Н.И. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Контрольное событие 21  Разработка новых административных регламентов и внесение изменений в действующие административные регламенты произведена | Начальник  УТСЗН АПМО СК  Туртупиди Н.И. | до 28.12.2024  (по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Контрольное событие 22  Административные регламенты, в т.ч. с изменениями опубликованы в газете «Вестник Петровского муниципального округа» | Начальник  УТСЗН АПМО СК  Туртупиди Н.И. | до 28.12.2024  (по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Поддержка многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации | Начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края  Ганжа А.В.  (далее – начальник отдела социального развития) |  | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Контрольное событие 23  Правовые акты и документы по итогам рассмотрения поступивших заявлений и документов о предоставлении меры социальной поддержки оформлены | Начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. | до 28.12.2024 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Контрольное событие 24  Автономные пожарные извещатели заявителям, относящимся к категории многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, проживающим на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края, выданы | Начальник отдела социального развития  Ганжа А.В. | до 28.12.2024 |  |  |  |  |  |  |
| II | Подпрограмма «Доступная среда» | Начальник  УТСЗН АПМО СК  Туртупиди Н.И. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Создание системы организации информационно-просветительских мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения округа | Начальник  УТСЗН АПМО СК  Туртупиди Н.И. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Контрольное событие 25  Информация о предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в разделе «Версия для слабовидящих размещена» | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения  УТСЗН АПМО СК  Уварова Н.Ю. | до 28.12.2024  (по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| 6. | Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа | Начальник  УТСЗН АПМО СК  Туртупиди Н.И. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Контрольное событие 26 Согласование проектной документации на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (нарастающим итогом) осуществлено | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения  УТСЗН АПМО СК  Уварова Н.Ю. | до 28.12.2024  (по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| III | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» | Начальник  УТСЗН АПМО СК  Туртупиди Н.И. |  | 28521,06 | 0,00 | 28521,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Обеспечение реализации Программы | Начальник  УТСЗН АПМО СК  Туртупиди Н.И. |  | 28521,06 | 0,00 | 28521,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Контрольное событие 27  Выплата заработной платы произведена | Начальник отдела кассовых выплат и отчетности  УТСЗН АПМО СК  Писаренко Г.П. | до 22.01.2024; до 07.02.2024;  до 22.02.2024; до 07.03.2024;  до 22.03.2024; до 05.04.2024;  до 22.04.2024; до 07.05.2024;  до 22.05.2024; до 07.06.2024;  до 21.06.2024; до 05.07.2024;  до 22.07.2024; до 07.08.2024  до 22.08.2024; до 06.09.2024;  до 20.09.2024; до 07.10.2024;  до 22.10.2024; до 07.11.2024  до 22.11.2024; до 06.12.2024;  до 20.12.2024; до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 7.2 | Контрольное событие 28  Налоги, сборы уплачены | Начальник отдела кассовых выплат и отчетности  УТСЗН АПМО СК  Писаренко Г.П. | до 28.12.2024  (в установленные законодательством сроки) | х | х | х | х | х | х |
| 7.3 | Контрольное событие 29  Прочие расходы произведены | Начальник отдела кассовых выплат и отчетности  УТСЗН АПМО СК  Писаренко Г.П. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |

Начальник управления

труда и социальной защиты населения

администрации Петровского муниципального

округа Ставропольского края Н.И.Туртупиди

Исполнитель:

Писаренко Г.П.

40630