УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

«25» июня 2024 г.                         г. Светлоград                                                        № 89

О внесении изменений в приказ управления труда и социальной защиты населения администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от               15 декабря 2023 г. № 56 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2024 год»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. года № 528 (в редакции от 10 января 2024 г. № 03, от 07 мая 2024 г. № 778), постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 28 марта 2024 г.№ 523 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1572 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», принимая во внимание результаты мониторинга хода реализации муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края за I квартал 2024 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ управления труда и социальной защиты населения администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от               15 декабря 2023 г. № 56 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2024 год», следующие изменения:

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2024 год».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2024 год.».

1.3. Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2024 год изложить в прилагаемой редакции.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник УТСЗН АПМО СК                                                           Н.И.Туртупиди

_______________________________________________________________________

Проект приказа вносит:

Начальник отдела кассовых

выплат и отчетности                                                                                  Г.П.Писаренко

Проект приказа визируют:

Заместитель начальника управления                                                         Н.П.Кулакова

Консультант-юрисконсульт                                                                       Л.А.Заботкина

Приказ подготовлен ведущим специалистом Лотковой С.С.

Утвержден

приказом УТСЗН АПМО СК

от «25» июня 2024 г. № 89

Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан» на 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | Бюджет округа |  | Налоговые расходы бюджет а округа | Средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | Начальник УТСЗН АПМО СК Туртупиди Н.И. |  | 330637,71 | 40,00 | 330597,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Петровского муниципального округа» | Начальник УТСЗН АПМО СК Туртупиди Н.И. |  | 300695,83 | 40,00 | 300655,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Начальник УТСЗН АПМО СК Туртупиди Н.И. |  | 285668,91 | 0,00 | 285668,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Контрольное событие 1 Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СК Серяк М.П. | до 29.03.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Контрольное событие 2 Выплата компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социально-правовых гарантий УТСЗН АПМО СК Зубенко Г.Н. | до 31.01.2024; до 29.02.2024; до 29.03.2024; до 27.04.2024; до 31.05.2024; до 28.06.2024; до 31.07.2024; до 30.08.2024; до 30.09.2024; до 31.10.2024; до 29.11.2024; до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Контрольное событие 3 Выплата социального пособия на погребение произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СК Серяк М.П. | до 28.12.2024 (по мере обращения граждан) | х | х | х | х | х | х |
| 1.4 | Контрольное событие 4 Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения УТСЗН АПМО СК Уварова Н.Ю. | до 26.07.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.5 | Контрольное событие 5 Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных принадлежностей произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СК Серяк М.П. | до 26.08.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.6т | Контрольное событие 6 Выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социально-правовых гарантий УТСЗН АПМО СК Зубенко Г.Н. | до 31.01.2024; до 29.02.2024; до 29.03.2024; до 27.04.2024; до 31.05.2024; до 28.06.2024; до 31.07.2024; до 30.08.2024; до 30.09.2024; до 31.10.2024; до 29.11.2024; до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.7 | Контрольное событие 7 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СК Серяк М.П. | до 31.01.2024; до 29.02.2024; до 29.03.2024; до 27.04.2024; до 31.05.2024; до 28.06.2024; до 31.07.2024; до 30.08.2024; до 30.09.2024; до 31.10.2024; до 29.11.2024; до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.8 | Контрольное событие 8 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Ставропольского края произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СК Серяк М.П. | до 31.01.2024; до 29.02.2024; до 29.03.2024; до 27.04.2024; до 31.05.2024; до 28.06.2024; до 31.07.2024; до 30.08.2024; до 30.09.2024; до 31.10.2024; до 29.11.2024; до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.9. | Контрольное событие 9 Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СК Серяк М.П. | до 31.01.2024; до 29.02.2024; до 29.03.2024; до 27.04.2024; до 31.05.2024; до 28.06.2024; до 31.07.2024; до 30.08.2024; до 30.09.2024; до 31.10.2024; до 29.11.2024; до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.10 | Контрольное событие 10 Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СК Серяк М.П. | до 31.01.2024; до 29.02.2024; до 29.03.2024; до 27.04.2024; до 31.05.2024; до 28.06.2024; до 31.07.2024; до 30.08.2024; до 30.09.2024; до 31.10.2024; до 29.11.2024; до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.11 | Контрольное событие 11 Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СК Серяк М.П. | до 31.01.2024; до 29.02.2024; до 29.03.2024; до 27.04.2024; до 31.05.2024; до 28.06.2024; до 31.07.2024; до 30.08.2024; до 30.09.2024; до 31.10.2024; до 29.11.2024; до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.12 | Контрольное событие 12 Выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения и выплаты жилищных субсидий УТСЗН АПМО СК Воробьева И.М. | до 31.01.2024; до 29.02.2024; до 29.03.2024; до 27.04.2024; до 31.05.2024; до 28.06.2024; до 31.07.2024; до 30.08.2024; до 30.09.2024; до 31.10.2024; до 29.11.2024; до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.13 | Контрольное событие 13 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения УТСЗН АПМО СК Уварова Н.Ю. | до 28.12.2024 (по мере поступления счетов на оплату услуг по доставке и выплате пособий) | х | х | х | х | х | х |
| 1.14 | Контрольное событие 14 Выплата пособия на ребенка произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СК Серяк М.П. | до 31.01.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.15 | Контрольное событие 15 Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка до 18 лет многодетным семьям произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СК Серяк М.П. | до 31.01.2024; до 29.02.2024; до 29.03.2024; до 27.04.2024; до 31.05.2024; до 28.06.2024; до 31.07.2024; до 30.08.2024; до 30.09.2024; до 31.10.2024; до 29.11.2024; до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.16 | Контрольное событие 16 Выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения УТСЗН АПМО СК Уварова Н.Ю. | до 28.12.2024 (по мере обращения граждан) | х | х | х | х | х | х |
| 1.17 | Контрольное событие 17 Выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения УТСЗН АПМО СК Уварова Н.Ю. | до 28.12.2024 (по мере обращения граждан) |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Контрольное событие 18 Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социально-правовых гарантий УТСЗН АПМО СК Зубенко Г.Н. | до 01.04.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.19 | Контрольное событие 19 Выплата дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социально-правовых гарантий УТСЗН АПМО СК Зубенко Г.Н. | до 31.01.2024; до 29.02.2024; до 29.03.2024; до 27.04.2024; до 31.05.2024; до 28.06.2024; до 31.07.2024; до 30.08.2024; до 30.09.2024; до 31.10.2024; до 29.11.2024; до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Начальник УТСЗН АПМО СК Туртупиди Н.И. |  | 14986,92 | 0,00 | 14986,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Контрольное событие 20 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения УТСЗН АПМО СК Уварова Н.Ю. | до 31.01.2024; до 29.02.2024; до 29.03.2024; до 27.04.2024; до 31.05.2024; до 28.06.2024; до 31.07.2024; до 30.08.2024; до 30.09.2024; до 31.10.2024; до 29.11.2024; до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Разработка административных регламентов предоставления УТСЗН государственных услуг | Начальник УТСЗН АПМО СК Туртупиди Н.И. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Контрольное событие 21 Разработка новых административных регламентов и внесение изменений в действующие административные регламенты произведена | Начальник УТСЗН АПМО СК Туртупиди Н.И. | до 28.12.2024 (по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Контрольное событие 22 Административные регламенты, в т.ч. с изменениями опубликованы в газете «Вестник Петровского муниципального округа» | Начальник УТСЗН АПМО СК Туртупиди Н.И. | до 28.12.2024 (по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Поддержка многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении | Начальник отдела социального развития администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Ганжа А.В. (далее – начальник отдела социального развития) |  | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Контрольное событие 23 Правовые акты и документы по итогам рассмотрения поступивших заявлений и документов о предоставлении меры социальной поддержки оформлены | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 28.12.2024 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Контрольное событие 24 Автономные пожарные извещатели заявителям, относящимся к категории многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, проживающим на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края, выданы | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 28.12.2024 |  |  |  |  |  |  |
| II | Подпрограмма «Доступная среда» | Начальник УТСЗН АПМО СК Туртупиди Н.И. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Создание системы организации информационно-просветительских мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения округа | Начальник УТСЗН АПМО СК Туртупиди Н.И. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Контрольное событие 25 Информация о предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в разделе «Версия для слабовидящих размещена» | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения УТСЗН АПМО СК Уварова Н.Ю. | до 28.12.2024 (по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| 6. | Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа | Начальник УТСЗН АПМО СК Туртупиди Н.И. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Контрольное событие 26 Согласование проектной документации на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (нарастающим итогом) осуществлено | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населения УТСЗН АПМО СК Уварова Н.Ю. | до 28.12.2024 (по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| III | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» | Начальник УТСЗН АПМО СК Туртупиди Н.И. |  | 29941,88 | 0,00 | 29941,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Обеспечение реализации Программы | Начальник УТСЗН АПМО СК Туртупиди Н.И. |  | 29941,88 | 0,00 | 29941,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Контрольное событие 27 Выплата заработной платы произведена | Начальник отдела кассовых выплат и отчетности УТСЗН АПМО СК Писаренко Г.П. | до 22.01.2024; до 07.02.2024; до 22.02.2024; до 07.03.2024; до 22.03.2024; до 05.04.2024; до 22.04.2024; до 07.05.2024; до 22.05.2024; до 07.06.2024; до 21.06.2024; до 05.07.2024; до 22.07.2024; до 07.08.2024 до 22.08.2024; до 06.09.2024; до 20.09.2024; до 07.10.2024; до 22.10.2024; до 07.11.2024 до 22.11.2024; до 06.12.2024; до 20.12.2024; до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 7.2 | Контрольное событие 28 Налоги, сборы уплачены | Начальник отдела кассовых выплат и отчетности УТСЗН АПМО СК Писаренко Г.П. | до 28.12.2024 (в установленные законодательством сроки) | х | х | х | х | х | х |
| 7.3 | Контрольное событие 29 Прочие расходы произведены | Начальник отдела кассовых выплат и отчетности УТСЗН АПМО СК Писаренко Г.П. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |

Начальник управления

труда и социальной защиты населения

администрации Петровского муниципального

округа Ставропольского края                                                                                                                                                                Н.И.Туртупиди

Исполнитель:

Писаренко Г.П.

40630