УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 **П Р И К А З**

«13» декабря 2024 г. г. Светлоград № 120

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2025 год»

 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. года № 528 (в редакции от 10 января 2025 г. № 03, от 07 мая 2025 г. № 778), в целях реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1572 «Об утверждении муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (в редакции от 28 марта 2024 г. № 523)

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый детальный план - график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2025 год.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2025 года.

**Начальник УТСЗН АПМО СК Н.И.Туртупиди**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Проект приказа вносит:

Начальник отдела кассовых

выплат и отчетности Г.П.Писаренко

Проект приказа визируют:

Заместитель начальника управления Н.П.Кулакова

Консультант-юрисконсульт Л.А.Заботкина

Приказ подготовлен ведущим специалистом Лотковой С.С.

Утвержден

приказом УТСЗН АПМО СК

 от «13» декабря 2024 г. № 120

Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. руб. |
| Всего, в т.ч.: | Бюджет округа | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |
| бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»** | **Начальник****УТСЗН АПМО СК****Туртупиди Н.И.** |  | **322459,17** | **40,00** | **322419,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| I | **Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Петровского муниципального округа»** | **Начальник****УТСЗН АПМО СК****Туртупиди Н.И.** |  | **292517,11** | **40,00** | **292477,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | **Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан** | **Начальник****УТСЗН АПМО СК****Туртупиди Н.И.** |  | **287930,11** | **0,00** | **287930,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | Контрольное событие 1Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СКСеряк М.П. | до 31.03.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Контрольное событие 2Выплата компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социально-правовых гарантийУТСЗН АПМО СКЗубенко Г.Н. | до 31.01.2025; до 28.02.2025;до 31.03.2025; до 30.04.2025;до 30.05.2025; до 30.06.2025;до 31.07.2025; до 29.08.2025;до 30.09.2025; до 31.10.2025;до 28.11.2025; до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Контрольное событие 3Выплата социального пособия на погребение произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СКСеряк М.П. | до 30.12.2025(по мере обращения граждан) | х | х | х | х | х | х |
| 1.4 | Контрольное событие 4Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населенияУТСЗН АПМО СКУварова Н.Ю. | до 26.07.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.5 | Контрольное событие 5Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных принадлежностей произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СКСеряк М.П. | до 24.01.2025; до 26.02.2025;до 26.03.2025; до 25.04.2025;до 26.05.2025; до 26.06.2025;до 25.07.2025; до 26.08.2025;до 26.09.2025; до 24.10.2025;до 26.11.2025; до 26.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.6 | Контрольное событие 6Выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социально-правовых гарантийУТСЗН АПМО СКЗубенко Г.Н. | до 31.01.2025; до 28.02.2025;до 31.03.2025; до 30.04.2025;до 30.05.2025; до 30.06.2025;до 31.07.2025; до 29.08.2025;до 30.09.2025; до 31.10.2025;до 28.11.2025; до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.7 | Контрольное событие 7Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СКСеряк М.П. | до 24.01.2025; до 26.02.2025;до 26.03.2025; до 25.04.2025;до 26.05.2025; до 26.06.2025;до 25.07.2025; до 26.08.2025;до 26.09.2025; до 24.10.2025;до 26.11.2025; до 26.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.8 | Контрольное событие 8Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Ставропольского края произведена на лицевые счета получателей  | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СКСеряк М.П. | до 24.01.2025; до 26.02.2025;до 26.03.2025; до 25.04.2025;до 26.05.2025; до 26.06.2025;до 25.07.2025; до 26.08.2025;до 26.09.2025; до 24.10.2025;до 26.11.2025; до 26.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.9. | Контрольное событие 9Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СКСеряк М.П. | до 24.01.2025; до 26.02.2025;до 26.03.2025; до 25.04.2025;до 26.05.2025; до 26.06.2025;до 25.07.2025; до 26.08.2025;до 26.09.2025; до 24.10.2025;до 26.11.2025; до 26.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.10 | Контрольное событие 10Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СКСеряк М.П. | до 24.01.2025; до 26.02.2025;до 26.03.2025; до 25.04.2025;до 26.05.2025; до 26.06.2025;до 25.07.2025; до 26.08.2025;до 26.09.2025; до 24.10.2025;до 26.11.2025; до 26.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.11 | Контрольное событие 11Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СКСеряк М.П. | до 24.01.2025; до 26.02.2025;до 26.03.2025; до 25.04.2025;до 26.05.2025; до 26.06.2025;до 25.07.2025; до 26.08.2025;до 26.09.2025; до 24.10.2025;до 26.11.2025; до 26.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.12 | Контрольное событие 12Выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения и выплаты жилищных субсидийУТСЗН АПМО СКВоробьева И.М. | до 31.01.2025; до 28.02.2025;до 31.03.2025; до 30.04.2025;до 30.05.2025; до 30.06.2025;до 31.07.2025; до 29.08.2025;до 30.09.2025; до 31.10.2025;до 28.11.2025; до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.13 | Контрольное событие 13Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка до 18 лет многодетным семьям произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социальных выплат УТСЗН АПМО СКСеряк М.П. | до 24.01.2025; до 26.02.2025;до 26.03.2025; до 25.04.2025;до 26.05.2025; до 26.06.2025;до 25.07.2025; до 26.08.2025;до 26.09.2025; до 24.10.2025;до 26.11.2025; до 26.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.14 | Контрольное событие 14Выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населенияУТСЗН АПМО СКУварова Н.Ю. | до 30.12.2025(по мере обращения граждан) | х | х | х | х | х | х |
| 1.15 | Контрольное событие 15Выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населенияУТСЗН АПМО СКУварова Н.Ю. | до 30.12.2025(по мере обращения граждан) |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Контрольное событие 16Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социально-правовых гарантийУТСЗН АПМО СКЗубенко Г.Н. | до 01.04.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.17 | Контрольное событие 17Выплата дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела социально-правовых гарантийУТСЗН АПМО СКЗубенко Г.Н. | до 31.01.2025; до 28.02.2025;до 31.03.2025; до 30.04.2025;до 30.05.2025; до 30.06.2025;до 31.07.2025; до 29.08.2025;до 30.09.2025; до 31.10.2025;до 28.11.2025; до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| **2** | **Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»** | **Начальник****УТСЗН АПМО СК****Туртупиди Н.И.** |  | **4547,00** | **0,00** | **4547,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 | Контрольное событие 18Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет произведена на лицевые счета получателей | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населенияУТСЗН АПМО СКУварова Н.Ю. | до 24.01.2025; до 25.02.2025;до 25.03.2025; до 25.04.2025;до 23.05.2025; до 25.06.2025;до 25.07.2025; до 25.08.2025;до 25.09.2025; до 24.10.2025;до 25.11.2025; до 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| **3** | **Разработка административных регламентов предоставления УТСЗН государственных услуг** | **Начальник****УТСЗН АПМО СК****Туртупиди Н.И.** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1 | Контрольное событие 19Разработка новых административных регламентов и внесение изменений в действующие административные регламенты произведена | НачальникУТСЗН АПМО СКТуртупиди Н.И. | до 30.12.2025(по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Контрольное событие 20Административные регламенты, в т.ч. с изменениями опубликованы в газете «Вестник Петровского муниципального округа» | НачальникУТСЗН АПМО СКТуртупиди Н.И. | до 30.12.2025(по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| **4** | **Поддержка многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении** | **Начальник отдела социального развития администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края****Ганжа А.В.** **(далее – начальник отдела социального развития)** |  | **40,00** | **40,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1 | Контрольное событие 21Правовые акты и документы по итогам рассмотрения поступивших заявлений и документов о предоставлении меры социальной поддержки оформлены | Начальник отдела социального развитияГанжа А.В. | до 30.12.2025 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Контрольное событие 22Автономные пожарные извещатели заявителям, относящимся к категории многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, проживающим на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края, выданы | Начальник отдела социального развитияГанжа А.В. | до 30.12.2025 |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Подпрограмма «Доступная среда»** | **Начальник****УТСЗН АПМО СК****Туртупиди Н.И.** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.** | **Создание системы организации информационно-просветительских мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения округа** | **Начальник****УТСЗН АПМО СК****Туртупиди Н.И.** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1 | Контрольное событие 23Информация о предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на официальном сайте администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края в разделе «Версия для слабовидящих размещена» | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населенияУТСЗН АПМО СКУварова Н.Ю. | до 30.12.2025(по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| **6.** | **Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа** | **Начальник****УТСЗН АПМО СК****Туртупиди Н.И.** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6.1 | Контрольное событие 24 Согласование проектной документации на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (нарастающим итогом) осуществлено | Начальник отдела назначения социальной помощи и поддержки населенияУТСЗН АПМО СКУварова Н.Ю. | до 30.12.2025(по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| **III** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»** | **Начальник****УТСЗН АПМО СК****Туртупиди Н.И.** |  | **29942,06** | **0,00** | **29942,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **7.** | **Обеспечение реализации Программы** | **Начальник****УТСЗН АПМО СК****Туртупиди Н.И.** |  | **29942,06** | **0,00** | **29942,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7.1 | Контрольное событие 25Выплата заработной платы произведена | Начальник отдела кассовых выплат и отчетностиУТСЗН АПМО СКПисаренко Г.П. | до 22.01.2025; до 07.02.2025;до 22.02.2025; до 07.03.2025;до 22.03.2025; до 05.04.2025;до 22.04.2025; до 07.05.2025;до 22.05.2025; до 07.06.2025;до 21.06.2025; до 05.07.2025;до 22.07.2025; до 07.08.2025до 22.08.2025; до 06.09.2025;до 20.09.2025; до 07.10.2025;до 22.10.2025; до 07.11.2025до 22.11.2025; до 06.12.2025;до 20.12.2025; до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 7.2 | Контрольное событие 26Налоги, сборы уплачены | Начальник отдела кассовых выплат и отчетностиУТСЗН АПМО СКПисаренко Г.П. | до 30.12.2025(в установленные законодательством сроки) | х | х | х | х | х | х |
| 7.3 | Контрольное событие 27Прочие расходы произведены | Начальник отдела кассовых выплат и отчетностиУТСЗН АПМО СКПисаренко Г.П. | до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |

Начальник управления труда

и социальной защиты населения

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Н.И.Туртупиди

Исполнитель:

Писаренко Г.П.

40630