**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18 июня 2024 г. | г. Светлоград | № 285-р |

О внесении изменений в распоряжение администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2023 г. № 607-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2024 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утверждённым постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 (в редакции от 10 января 2024 г. № 03, от 07 мая 2024 г. № 778), постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 12 марта 2024 г. № 395 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1568 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», принимая во внимание результаты мониторинга реализации муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края за I квартал 2024 года

1. Внести в распоряжение администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2023 г. № 607-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2024 год», следующие изменения:

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2024 год».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2024 год.».

1.3. Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2024 год изложить в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой и возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Ковтуна В.Б.

3. Настоящее распоряжение «О внесении изменений в распоряжение администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2023 г. № 607-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2024 год» вступает в силу со дня подписания.

Глава Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Н.В.Конкина

Проект распоряжения вносит заместитель главы администрации - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

 В.Б.Ковтун

Визируют:

Начальник правового отдела администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно -

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края С.Н.Кулькина

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич

Проект распоряжения подготовлен отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

 И.М.Каменецкая

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден |
|  | распоряжением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2023 г. № 607-р (в ред. от 18 июня 2024 г. № 285-р) |

Детальный план-график

реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие сельского хозяйства» на 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность Ф.И.О) | Дата наступления контрольного события  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| Всего, в том числе: | Бюджет округа | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |
| Бюджет округа | Межбюджетные трансферты из краевого бюджета | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Развитие сельского хозяйства»** | **заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды)****Ковтун В.Б.** |  | **14397,93** | **4375,36** | **8026,37** | **0,00** | **1972,00** | **24,20** |
| **I.** | **Подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства»** | **заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды****Ковтун В.Б.** |  | **7802,25** | **390,00** | **5426,05** | **0,00** | **1962,00** | **24,20** |
| 1. | Развитие растениеводства | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. |  | 7352,25 | 390,00 | 5426,05 | 0,00 | 1512,00 | 24,20 |
| *1.1* | *Контрольное событие 1.**Финансовая поддержка в области растениеводства, оказана* | *заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**Ковтун В.Б.* | *до 28.12.2024*  | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *1.2.* | *Контрольное событие 2.**Условия проведения соревнования муниципального округа по организованному проведению уборки зерновых культур и состав комиссии муниципального округа по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур утверждены постановлением администрации Петровского муниципального округа* | *заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**Ковтун В.Б.* | *до 28.06.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *1.3.* | *Контрольное событие 3.**Итоги соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в Петровском муниципальном округе Ставропольского края, подведены* | *заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**Ковтун В.Б.* | *до 30.08.2024*  | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *1.4.* | *Контрольное событие 4.**Совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур, проведено* | *заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**Ковтун В.Б.* | *до 28.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *1.5.* | *Контрольное событие 5.**Энтомологическое обследование природных биотопов (пастбищ) для изучения видового состава и численности популяций иксодовых клещей и определения оптимальной концентрации и дозы инсекто-аккарицида для обработки территории, проведено* | *заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**Ковтун В.Б.* | *до 28.06.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *1.6.* | *Контрольное событие 6.**Аккарицидная обработка природных биотопов (пастбищ), проведена* | *заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**Ковтун В.Б.* | *до 28.06.2024*  | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *1.7.* | *Контрольное событие 7.**Установлена эффективность противоклещевой обработки - иксодовые клещи, отсутствуют* | *заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**Ковтун В.Б.* | *до 28.06.2024*  | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *1.8.* | *Контрольное событие 8.**Агрохимическое обследование земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, проведено* | *заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**Ковтун В.Б.* | *до 28.12.2024*  | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 2. | Развитие животноводства | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. |  | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| *2.1.* | *Контрольное событие 9.**Мониторинг развития животноводства в хозяйствах всех категорий, проведен* | *заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**Ковтун В.Б.* | *до 05.07.2024;**до 28.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *2.2.* | *Контрольное событие 10.**Биологическая продукции для искусственного осеменения сельскохозяйственными товаропроизводителями, приобретена* | *заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**Ковтун В.Б.* | *до 28.12.2024*  | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 3. | Организация и подготовка документов на награждение передовиков производства | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *3.1.* | *Контрольное событие 11.**Документы для награждения передовиков производства представлены в министерство сельского хозяйства Ставропольского края* | *заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**Ковтун В.Б.* | *до 30.09.2024*  | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *3.2.* | *Контрольное событие 12.**Награды Ставропольского края и министерства сельского хозяйства Ставропольского края вручены на совещании по подведению итогов районного соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур* | *заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**Ковтун В.Б.* | *до 28.12.2024*  | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 4. | Оказание консультационной и методической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям  | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *4.1.* | *Контрольное событие 13.**Информационные письма в адрес руководителей сельскохозяйственных организаций, направлены* | *заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**Ковтун В.Б.* | *до 29.03.2024;**до 28.06.2024;**до 30.09.2024;**до 28.12.2024**(по мере необходимости)* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *4.2.* | *Контрольное событие 14.**Обучающие семинары для специалистов сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, проведены* | *заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**Ковтун В.Б.* | *до 29.03.2024;**до 28.06.2024;**до 30.09.2024;**до 28.12.2024 (по мере необходимости)* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *4.3* | *Контрольное событие 15.**Участие специалистов отдела сельского хозяйства, сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств в краевых выставках, семинарах, совещаниях, обеспечено* | *заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**Ковтун В.Б.* | *до 29.03.2024;**до 28.06.2024;**до 30.09.2024;**до 28.12.2024**(по мере необходимости)* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| **II.** | **Подпрограмма «Охрана окружающей среды»** | **заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды****Ковтун В.Б.** |  | **357,39** | **347,39** | **0,00** | **0,00** | **10,00** | **0,00** |
| 5. | Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *5.1.* | *Контрольное событие 16.**Выявление и ликвидация стихийных свалок на территории Петровского муниципального округа, проведено* | *заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**Ковтун В.Б.* | *до 28.06.2024;**до 28.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *5.2.* | *Контрольное событие 17.**Мониторинг хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду проведен* | *заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**Ковтун В.Б.* | *до 28.12.2024*  | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 6. | Стабилизация гидрологической обстановки на территории округа  | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *6.1.* | *Контрольное событие 18.**Обеспечение чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края, выполнено* | *заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**Ковтун В.Б.* | *до 28.06.2024;**до 30.09.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *6.2.* | *Контрольное событие 19.**Мониторинг водных объектов на наличие, отсутствие предупреждающих и запрещающих знаков, в местах не пригодных для организованного отдыха людей в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах, проведен* | *заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**Ковтун В.Б.* | *до 28.06.2024;**до 28.12.2024*  | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 7. | Формирование системы экологического воспитания населения округа по вопросам обращения с отходами | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *7.1.* | *Контрольное событие 20.**Экологические акции и экологические субботники, направленные на сохранение окружающей среды, с участием различных возрастных групп населения, проведены* | *заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**Ковтун В.Б.* | *до 28.06.2024;**до 28.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *7.2.* | *Контрольное событие 21.**Экологическое воспитание и просвещение детей и подростков в рамках деятельности Светлоградского регионального общероссийского детского движения «Зеленая планета», обеспечено* | *заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**Ковтун В.Б.* | *до 28.06.2024;**до 28.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 8. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. |  | 357,39 | 347,39 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| *8.1.* | *Контрольное событие 22**Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов* | *заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**Ковтун В.Б.* | *до 28.06.2024;**до 28.12.2024* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| **III.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»** | **заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды****Ковтун В.Б.** |  | **6238,29** | **3637,97** | **2600,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 9. | Обеспечение деятельности по реализации программы | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. |  | 6238,29 | 3637,97 | 2600,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *9.1.* | *Контрольное событие 23.**Оплата труда специалистов отдела сельского хозяйства произведена*  | *заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**Ковтун В.Б.* |  *до :**19.01.2024,**05.02.2024,**20.02.2024,**05.03.2024,**20.03.2024,**05.04.2024,**19.04.2024,**03.05.2024,**20.05.2024,**05.06.2024,**20.06.2024,**05.07.2024,**19.07.2024,**05.08.2024,**20.08.2024,**05.09.2024,**20.09.2024,**04.10.2024,**18.10.2024,**05.11.2024,**20.11.2024,**05.12.2024,**20.12.2024.* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| *9.2.* | *Контрольное событие 24.**Приобретены расходные материалы и обновлено программное обеспечение* | *заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды**Ковтун В.Б.* | *до 28.12.2024**(по мере необходимости)* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич