Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 04 июля 2023 г. | г. Светлоград | № 312-р |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2023 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края                    от 05 декабря 2022 г. № 650-р

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утверждённым постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г.    № 528 (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9,               от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021 г.   № 1529,от 06 октября 2022 г. № 1609), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г.    № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р,                          от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р,                                от 02 июля 2020 г. № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1568 (в редакции от 10 марта 2021 г. № 386, от 18 августа 2021 г. № 1333,                             от 14 февраля 2022 г. № 174, от 29 марта 2023 г. № 467), принимая во внимание результаты мониторинга реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за I квартал 2023 года

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2023 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 05 декабря 2022 г. № 650-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2023 год», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сухомлинову В.П., заместителя главы администрации - начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации  Петровского городского округа Ставропольского края Ковтуна В.Б.

3. Настоящее распоряжение «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2023 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 05 декабря 2022 г. № 650-р» вступает в силу со дня его подписания.

Глава Петровского

Городского округа

Ставропольского края                                                                         Н.В.Конкина

|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 05 декабря 2022 г. № 650-р (в ред. от 04 июля 2023 г. № 312-р) |

Детальный план-график

реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Развитие сельского хозяйства»

на 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность Ф.И.О) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | Бюджет округа |  | налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  | Юридические лица | Индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Развитие сельского хозяйства» | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. |  | 8088,24 | 4266,06 | 2697,28 | 0,00 | 1102,40 | 22,50 |
| I | Подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства» | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. |  | 1651,85 | 340,00 | 196,96 | 0,00 | 1092,40 | 22,50 |
| 1. | Развитие растениеводства | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. |  | 1201,86 | 340,00 | 196,96 | 0,00 | 642,40 | 22,50 |
| 1.1. | Контрольное событие 1. Условия проведения соревнования городского округа по организованному проведению уборки зерновых культур и состав комиссии городского округа по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур утверждены постановлением администрации Петровского городского округа | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.06.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Контрольное событие 2. Итоги соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в Петровском городском округе Ставропольского края, подведены | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 31.08.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Контрольное событие 3. Совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур, проведено | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 29.12.2023г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Контрольное событие 4. Энтомологическое обследование природных биотопов (пастбищ) для изучения видового состава и численности популяций иксодовых клещей и определения оптимальной концентрации и дозы инсекто-аккарицида для обработки территории, проведено | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.06.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | Контрольное событие 5. Аккарицидная обработка природных биотопов (пастбищ), проведена | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.06.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6. | Контрольное событие 6. Установлена эффективность противоклещевой обработки - иксодовые клещи, отсутствуют | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.06.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7. | Контрольное событие 7. Агрохимическое обследование земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, проведено | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 29.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Развитие животноводства | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. |  | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2.1. | Контрольное событие 8. Мониторинг развития животноводства в хозяйствах всех категорий, проведен | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 05.07.2023 г; 29.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Контрольное событие 9. Биологическая продукции для искусственного осеменения сельскохозяйственными товаропроизводителями, приобретена | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 29.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Организация и подготовка документов на награждение передовиков производства | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Контрольное событие 10. Наградные документы для награждения передовиков производства представлены в министерство сельского хозяйства Ставропольского края | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 29.09.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Контрольное событие 11. Награды Ставропольского края и министерства сельского хозяйства Ставропольского края вручены на совещании по подведению итогов районного соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 29.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Оказание консультационной и методической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Контрольное событие12. Информационные письма направлены в адрес руководителей сельскохозяйственных организаций | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.03.2023 г. до 30.06.2023 г. до 29.09.2023 г. до 29.12.2023 г. (по мере необходимости) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2. | Контрольное событие 13. Проведен обучающий семинар для специалистов сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.03.2023 г. до 30.06.2023 г. до 29.09.2023 г. до 29.12.2023 г. (по мере необходимости) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3. | Контрольное событие 14. Обеспечено участие специалистов отдела сельского хозяйства, сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств в краевых выставках, семинарах, совещаниях | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.03.2023 г. до 30.06.2023 г. до 29.09.2023 г. до 29.12.2023 г. (по мере необходимости) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| II | Подпрограмма «Охрана окружающей среды» | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. |  | 481,64 | 471,64 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 5. | Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Контрольное событие 15. Выявление и ликвидация стихийных свалок на территории Петровского городского округа, проведено | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.06.2023 г. до 29.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2. | Контрольное событие 16. Мониторинг хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду проведен | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 29.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Стабилизация гидрологической обстановки на территории Петровского городского округа Ставропольского края | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Контрольное событие 17. Обеспечение чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, выполнено | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.06.2023 г. до 29.09.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.2. | Контрольное событие 18. Мониторинг водных объектов на наличие, отсутствие предупреждающих и запрещающих знаков, в местах не пригодных для организованного отдыха людей в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах, проведен | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.06.2023 г. до 29.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Формирование системы экологического воспитания населения округа по вопросам обращения с отходами | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Контрольное событие 19. Экологические акции и экологические субботники, направленные на сохранение окружающей среды, с участием различных возрастных групп населения, проведены | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.06.2023 г. до 29.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.2. | Контрольное событие 20. Экологическое воспитание и просвещение детей и подростков в рамках деятельности Светлоградского регионального общероссийского детского движения «Зеленая планета», обеспечено | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.06.2023 г. до 29.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. |  | 481,64 | 471,64 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 8.1. | Контрольное событие 21 Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б | до 30.06.2023 г. до 29.12.2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| III | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. |  | 5954,74 | 3454,42 | 2500,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Обеспечение деятельности по реализации программы | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. |  | 5954,74 | 3454,42 | 2500,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Контрольное событие 23. Оплата труда специалистов отдела сельского хозяйства произведена | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до : 20.01.2023 г., 03.02.2023г., 20.02.2023 г., 03.03.2023 г., 20.03.2023 г., 05.04.2023 г., 20.04.2023 г., 05.05.2023 г., 19.05.2023 г., 05.06.2023 г., 20.06.2023 г., 05.07.2023 г., 20.07.2023 г., 04.08.2023 г., 18.08.2023 г., 05.09.2023 г., 20.09.2023 г., 05.10.2023г., 20.10.2023г., 03.11.2023г., 20.11.2023г., 05.12.2023г., 20.12.2023г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9.2. | Контрольное событие 24. Приобретены расходные материалы и обновлено программное обеспечение | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 29.12.2023 г. (по мере необходимости) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                Ю.В.Петрич