**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 07 декабря 2023 г. | г. Светлоград | № 607-р |

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2024 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утверждённым постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021 г. № 1529,от 06 октября 2022 г. № 1609), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г. № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1568 (в редакции от 10 марта 2021 г. № 386, от 18 августа 2021 г. № 1333, от 14 февраля 2022 г. № 174, от 29 марта 2023 г. № 467, от 21 сентября 2023 г. № 1528)

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2024 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Сухомлинову В.П., заместителя главы администрации - начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Ковтуна В.Б.

3. Настоящее распоряжение «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2024 год» вступает в силу с 01 января 2024 года.

Глава Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Н.В.Конкина

Проект распоряжения вносит первый заместитель главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

 А.И.Бабыкин

Визируют:

Первый заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации Петровского муниципального

округа Ставропольского края В.П.Сухомлинова

Начальник отдела

стратегического планирования и

инвестиций администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Л.В.Кириленко

Начальник правового отдела

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно -

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского муниципального

округа Ставропольского края С.Н.Кулькина

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич

Проект распоряжения подготовлен отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

 И.М.Каменецкая

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден |
|  | распоряжением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского краяот 07 декабря 2023 г. № 607-р |
|  |  |
|  |  |

Детальный план-график

реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Развитие сельского хозяйства»

на 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность Ф.И.О) | Дата наступления контрольного события  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| Всего, в том числе: | Бюджет округа | налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |
| бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | Юридические лица | Индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Развитие сельского хозяйства»** | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. |  | **8959,54** | **4266,06** | **2697,28** | **0,00** | **1972,00** | **24,20** |
| I | **Подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства»** | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. |  | **2523,16** | **340,00** | **196,96** | **0,00** | **1962,00** | **24,20** |
| 1. | Развитие растениеводства | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. |  | 2073,16 | 340,00 | 196,96 | 0,00 | 1512,00 | 24,20 |
| 1.1. | *Контрольное событие 1.**Финансовая поддержка в области растениеводства, оказана* |  | до 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | *Контрольное событие 2.**Условия проведения соревнования городского округа по организованному проведению уборки зерновых культур и состав комиссии городского округа по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур утверждены постановлением администрации Петровского городского округа* | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. | до 28.06.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | *Контрольное событие 3.**Итоги соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в Петровском городском округе Ставропольского края, подведены* | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. | до 30.08.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | *Контрольное событие 4.**Совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур, проведено* | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. | до 28.12.2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | *Контрольное событие 5.**Энтомологическое обследование природных биотопов (пастбищ) для изучения видового состава и численности популяций иксодовых клещей и определения оптимальной концентрации и дозы инсекто-аккарицида для обработки территории, проведено* | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. | до 28.06.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6. | *Контрольное событие 6.**Аккарицидная обработка природных биотопов (пастбищ), проведена* | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. | до 28.06.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7. | *Контрольное событие 7.**Установлена эффективность противоклещевой обработки - иксодовые клещи, отсутствуют* | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. | до 28.06.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.8. | *Контрольное событие 8.**Агрохимическое обследование земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, проведено* | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. | до 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Развитие животноводства | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. |  | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2.1. | *Контрольное событие 9.**Мониторинг развития животноводства в хозяйствах всех категорий, проведен* | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. | до05.07.2024 г;28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | *Контрольное событие 10.**Биологическая продукция для искусственного осеменения сельскохозяйственными товаропроизводителями, приобретена* | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. | до 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Организация и подготовка документов на награждение передовиков производства | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | *Контрольное событие 11.**Наградные документы для награждения передовиков производства представлены в министерство сельского хозяйства Ставропольского края* | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. | до 30.09.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | *Контрольное событие 12.**Награды Ставропольского края и министерства сельского хозяйства Ставропольского края вручены на совещании по подведению итогов районного соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур* | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. | до 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Оказание консультационной и методической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям  | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | *Контрольное событие13.**Информационные письма в адрес руководителей сельскохозяйственных организаций, направлены* | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. | до 29.03.2024 г. до 28.06.2024 г. до 30.09.2024 г. до 28.12.2024 г. (по мере необходимости) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2. | *Контрольное событие 14.**Обучающие семинары для специалистов сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, проведены* | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. | до 29.03.2024 г. до 28.06.2024 г. до 30.09.2024 г. до 28.12.2024 г. (по мере необходимости) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3. | *Контрольное событие 15.**Участие специалистов отдела сельского хозяйства, сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств в краевых выставках, семинарах, совещаниях, обеспечено* | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. | до 29.03.2024 г. до 28.06.2024 г. до 30.09.2024 г. до 28.12.2024 г. (по мере необходимости) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **II** | **Подпрограмма «Охрана окружающей среды»** | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. |  | **481,64** | **471,64** | **0,00** | **0,00** | **10,00** | **0,00** |
| 5. | Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | *Контрольное событие 16.**Выявление и ликвидация стихийных свалок на территории Петровского городского округа, проведено* | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. | до 28.06.2024 г.до 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2. | *Контрольное событие 17.**Мониторинг хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, проведен* | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. | до 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Стабилизация гидрологической обстановки на территории Петровского городского округа Ставропольского края | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | *Контрольное событие 18.**Обеспечение чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, выполнено* | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. | до 28.06.2024 г.до 30.09.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.2. | *Контрольное событие 19.**Мониторинг водных объектов на наличие, отсутствие предупреждающих и запрещающих знаков, в местах не пригодных для организованного отдыха людей в соответствии с Правилами охраны* *жизни людей на водных объектах, проведен* | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. | до 28.06.2024 г.до 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Формирование системы экологического воспитания населения округа по вопросам обращения с отходами | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | *Контрольное событие 20.**Экологические акции и экологические субботники, направленные на сохранение окружающей среды, с участием различных возрастных групп населения, проведены* | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. | до 28.06.2024 г.до 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.2. | *Контрольное событие 21.*Экологическое воспитание и просвещение детей и подростков в рамках деятельности Светлоградского регионального общероссийского детского движения «Зеленая планета», обеспечено | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. | до 28.06.2024 г.до 28.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. |  | 481,64 | 471,64 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 8.1. | *Контрольное событие 22.**Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию коммунальных отходов, обеспечено* | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б | до 28.06.2024 г.до28.12.2024г.. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| III | **Подпрограмма «Обеспечение реализации программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»** | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды*Ковтун В.Б.* |  | **5954,74** | **3454,42** | **2500,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 9. | Обеспечение деятельности по реализации программы | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. |  | **5954,74** | **3454,42** | **2500,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 9.1. | *Контрольное событие 23.**Оплата труда специалистов отдела сельского хозяйства произведена*  | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. |  до :19.01.2024 г.,05.02.2024г.,20.02.2024 г.,05.03.2024 г.,20.03.2024 г.,05.04.2024 г.,19.04.2024 г.,03.05.2024 г.,20.05.2024 г.,05.06.2024 г.,20.06.2024 г.,05.07.2024 г.,19.07.2024 г.,05.08.2024 г.,20.08.2024 г.,05.09.2024 г.,20.09.2024 г.,04.10.2024г.,18.10.2024 г.,05.11.2024 г.,20.11.2024 г.,05.12.2024 г.,20.12.2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9.2. | *Контрольное событие 24.**Приобретены расходные материалы и обновлено программное обеспечение* | заместитель главы администрации -начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей средыКовтун В.Б. | до 28.12.2024 г. (по мере необходимости) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич