Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 22 декабря 2020 г. | г. Светлоград | № 802-р |
| --- | --- | --- |

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2021 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утверждённым постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. года № 528 (в редакции от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от     18 апреля 2018 г. № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля     2020 г. № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1568

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2021 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сухомлинову В.П., первого заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкина А.И.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2021 года.

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                    А.А.Захарченко

|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 22 декабря 2020 г. № 802-р |

Детальный план-график

реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Развитие сельского хозяйства»

на 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность Ф.И.О) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | Бюджет округа |  | налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  | Юридические лица | Индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Развитие сельского хозяйства» |  |  | 7712,40 | 4645,21 | 2596,09 | 0,00 | 426,10 | 45,00 |
| I | Подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства» |  |  | 1118,92 | 340,00 | 307,82 | 0,00 | 426,10 | 45,00 |
| 1. | Развитие растениеводства | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. |  | 411,10 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 26,10 | 45,00 |
| 1.1. | Контрольное событие 1 Гранты в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, выплачены | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Контрольное событие 2. Условия проведения соревнования городского округа по организованному проведению уборки зерновых культур и состав комиссии городского округа по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур утверждены постановлением администрации Петровского городского округа | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.06.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Контрольное событие 3. Итоги соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в Петровском городском округе Ставропольского края, подведены | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 31.08.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Контрольное событие 4. Совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур, проведено | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | Контрольное событие 5. Энтомологическое обследование природных биотопов (пастбищ) для изучения видового состава и численности популяций иксодовых клещей и определения оптимальной концентрации и дозы инсекто-аккарицида для обработки территории, проведено | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.06.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6. | Контрольное событие 6. Аккарицидная обработка природных биотопов (пастбищ), проведена | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.06.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7. | Контрольное событие 7. Установлена эффективность противоклещевой обработки - иксодовые клещи, отсутствуют | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.06.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.8. | Контрольное событие 8. Агрохимическое обследование земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, проведено | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Развитие животноводства | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. |  | 707,82 | 0,00 | 307,82 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2.1. | Контрольное событие 9. Субвенции на обеспечение (возмещение) части затрат, возникающих при производстве и (или) реализации продукции собственного производства, выплачены | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.12.2021 г. ( по мере поступления денежных средств) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Контрольное событие 10. Биологическая продукции для искусственного осеменения сельскохозяйственными товаропроизводителями, приобретена | сельскохозяйственные товаропроизводители Петровского городского округа | до 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Организация и подготовка документов на награждение передовиков производства | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Контрольное событие 11. Наградные документы для награждения передовиков производства представлены в министерство сельского хозяйства Ставропольского края | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.09.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Контрольное событие 12. Награды Ставропольского края и министерства сельского хозяйства Ставропольского края вручены на совещании по подведению итогов районного соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Оказание консультационной и методической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Контрольное событие13. Информационные письма направлены в адрес руководителей сельскохозяйственных организаций | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.03.2021 г. до 30.06.2021 г. до 30.09.2021 г. до 30.12.2021 г. (по мере необходимости) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2. | Контрольное событие 14. Проведен обучающий семинар для специалистов сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.03.2021 г. до 30.06.2021 г. до 30.09.2021 г. до 30.12.2021 г. (по мере необходимости) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3. | Контрольное событие 15. Обеспечено участие специалистов отдела сельского хозяйства, сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств в краевых выставках, семинарах, совещаниях | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.03.2021 г. до 30.06.2021 г. до 30.09.2021 г. до 30.12.2021 г. (по мере необходимости) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| II | Подпрограмма «Охрана окружающей среды» |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Контрольное событие 16. Выявление и ликвидация стихийных свалок на территории Петровского городского округа, проведено | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.06.2021 г. до 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Контрольное событие 17. Мониторинг хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду проведен | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Стабилизация гидрологической обстановки на территории Петровского городского округа Ставропольского края | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Контрольное событие 18. Обеспечение чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, выполнено | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.06.2021 г. до 30.09.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Контрольное событие 19. Мониторинг водных объектов на наличие, отсутствие предупреждающих и запрещающих знаков, в местах не пригодных для организованного отдыха людей в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах, проведен | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.06.2021 г. до 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Контрольное событие 20. Выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, которые не имеют собственников или собственники которых неизвестны либо от права собственности, на которые собственники отказались, расположенные на территории Петровского городского округа Ставропольского края, обеспечено | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 31.03.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Формирование системы экологического воспитания населения округа по вопросам обращения с отходами | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Контрольное событие 21. Экологические акции и экологические субботники, направленные на сохранение окружающей среды, с участием различных возрастных групп населения, проведены | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.06.2021 г. до 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Контрольное событие 22. Экологическое воспитание и просвещение детей и подростков в рамках деятельности Светлоградского регионального общероссийского детского движения «Зеленая планета», обеспечено | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.06.2021 г. до 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| III | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |  |  | 6593,48 | 4305,21 | 2288,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Обеспечение деятельности по реализации программы | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. |  | 6593,48 | 4305,21 | 2288,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Контрольное событие 23. Оплата труда специалистов отдела сельского хозяйства произведена | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до : 20.01.2021 г., 05.02.2021г., 19.02.2021 г., 05.03.2021 г., 19.03.2021 г., 05.04.2021 г., 20.04.2021 г., 05.05.2021 г., 20.05.2021 г., 04.06.2021 г., 18.06.2021 г., 05.07.2021 г., 20.07.2021 г., 05.08.2021 г., 20.08.2021 г., 03.09.2021 г., 20.09.2021 г., 05.10.2021г., 20.10.2021г., 05.11.2021г., 19.11.2021г., 03.12.2021г., 20.12.2021г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Контрольное событие 24. Приобретены расходные материалы и обновлено программное обеспечение | начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Ковтун В.Б. | до 30.12.2021 г. (по мере необходимости) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Исполняющий обязанности управляющего делами

администрации Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                 Ю.В.Петрич