П Р И К А З

ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 21 декабря 2020 г. | г. Светлоград | № 112 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» на 2021 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утверждённым постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г.  № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, 02 июля 2020 г. № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1564 (в редакции от 09 декабря 2020 г. № 1761)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» на 2021 год.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» на 2021 год» вступает в силу с 01 января 2021 года.

Начальник отдела культуры

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края							         М.А. Бут

Утвержден

приказом отдела культуры

администрации Петровского городского округа Ставропольского края

от 21 декабря 2020 г. № 112

Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа

Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края»

на 2021 финансовый год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | Бюджет округа |  | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» |  |  | 144 913,32 | 144 671,73 | 241,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Подпрограмма «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры» |  |  | 138 416,37 | 138174,78 | 241,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Петровском городском округе | начальник отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – начальник отдела культуры) Бут М.А. |  | 81 929,70 | 81 929,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Контрольное событие 1 Уплата налогов произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 20.01.2021, 20.04.2021, 20.07.2021, 20.10.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Контрольное событие 2 Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 22.01.2021, 20.02.2021, 22.03.2021, 22.04.2021, 21.05.2021, 22.06.2021, 22.07.2021, 20.08.2021, 22.09.2021, 22.10.2021, 22.11.2021, 22.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Контрольное событие 3 Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 11.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 09.04.2021, 07.05.2021, 10.06.2021, 09.07.2021, 10.08.2021, 10.09.2021, 08.10.2021, 10.11.2021, 10.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 1.4 | Контрольное событие 4 Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 29.01.2021, 26.02.2021, 31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021, 30.06.2021, 30.07.2021, 31.08.2021, 30.09.2021, 29.10.2021, 30.11.2021, 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 1.5 | Контрольное событие 5 Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 20.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 1.6 | Контрольное событие 6 Обеспечена работа клубных формирований, клубов по интересам | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2021, (согласно утвержденным планам работы учреждений) | х | х | х | х | х | х |
| 1.7 | Контрольное событие 7 Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена | заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергеева Е.И., начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Кинообслуживание населения Петровского городского округа | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Контрольное событие 8 Киновидеопоказы проведены | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2021 (в соответствии с графиком поставки фильмокопий) | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Контрольное событие 9 Осуществлено распространение рекламных материалов: афиш, флаеров | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2021 (согласно графику поставки фильмокопий) | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | 3159,23 | 3159,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Контрольное событие 10 Уплата налогов произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 20.01.2021, 20.04.2021, 20.07.2021, 20.10.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Контрольное событие 11 Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 22.01.2021, 20.02.2021, 22.03.2021, 22.04.2021, 21.05.2021, 22.06.2021, 22.07.2021, 20.08.2021, 22.09.2021, 22.10.2021, 22.11.2021, 22.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 3.3 | Контрольное событие 12 Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 11.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 09.04.2021, 07.05.2021, 10.06.2021, 09.07.2021, 10.08.2021, 10.09.2021, 08.10.2021, 10.11.2021, 10.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 3.4 | Контрольное событие 13 Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 29.01.2021, 26.02.2021, 31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021, 30.06.2021, 30.07.2021, 31.08.2021, 30.09.2021, 29.10.2021, 30.11.2021, 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 3.5 | Контрольное событие 14 Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 20.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 3.6 | Контрольное событие 15 Проведены выставки, выставочные проекты, экскурсии | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2021 (согласно утвержденным планам работы учреждений) | х | х | х | х | х | х |
| 3.7 | Контрольное событие 16 Осуществлено включение музейных предметов в Государственный электронный каталог | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2021 (согласно утвержденным планам работы учреждений) | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Петровского городского округа | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | 30912,75 | 30801,16 | 111,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Контрольное событие 17 Уплата налогов произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 20.01.2021, 20.04.2021, 20.07.2021, 20.10.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Контрольное событие 18 Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 22.01.2021, 20.02.2021, 22.03.2021, 22.04.2021, 21.05.2021, 22.06.2021, 22.07.2021, 20.08.2021, 22.09.2021, 22.10.2021, 22.11.2021, 22.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 4.3 | Контрольное событие 19 Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 11.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 09.04.2021, 07.05.2021, 10.06.2021, 09.07.2021, 10.08.2021, 10.09.2021, 08.10.2021, 10.11.2021, 10.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 4.4 | Контрольное событие 20 Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 29.01.2021, 26.02.2021, 31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021, 30.06.2021, 30.07.2021, 31.08.2021, 30.09.2021, 29.10.2021, 30.11.2021, 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 4.5 | Контрольное событие 21 Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 20.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 4.6 | Контрольное событие 22 Закупка новых книг осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.06.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 4.7 | Контрольное событие 23 Осуществлена подписка на периодические издания | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.06.2021 и 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 4.8 | Контрольное событие 24 Осуществлена организация работы клубов по интересам | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2021 (согласно утвержденному плану работы учреждения) | х | х | х | х | х | х |
| 4.9 | Контрольное событие 25 Осуществлено отражение книжного фонда библиотек Петровского городского округа в электронном каталоге | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 5. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | 16211,93 | 16081,93 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Контрольное событие 26 Уплата налогов произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 20.01.2021, 20.04.2021, 20.07.2021, 20.10.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 5.2 | Контрольное событие 27 Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 22.01.2021, 20.02.2021, 22.03.2021, 22.04.2021, 21.05.2021, 22.06.2021, 22.07.2021, 20.08.2021, 22.09.2021, 22.10.2021, 22.11.2021, 22.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 5.3 | Контрольное событие 28 Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 11.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 09.04.2021, 07.05.2021, 10.06.2021, 09.07.2021, 10.08.2021, 10.09.2021, 08.10.2021, 10.11.2021, 10.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 5.4 | Контрольное событие 29 Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 29.01.2021, 26.02.2021, 31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021, 30.06.2021, 30.07.2021, 31.08.2021, 30.09.2021, 29.10.2021, 30.11.2021, 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 5.5 | Контрольное событие 30 Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.09.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 5.6 | Контрольное событие 31 Прием обучающихся в учреждения дополнительного образования в сфере культуры осуществлен | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 15.09.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 5.7 | Контрольное событие 32 Выпуск обучающихся из учреждений дополнительного образования в сфере культуры осуществлен | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 07.06.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 5.8 | Контрольное событие 33 Осуществлено поступление обучающихся в средние и высшие учебные заведения искусства и культуры | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.09.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 5.9 | Контрольное событие 34 Осуществлен капитальный ремонт здания МКУК ДО «Светлоградская детская художественная школа» | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 6. | Осуществление организационно-методической деятельности | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | 5150,52 | 5150,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Контрольное событие 35 Уплата налогов МБУК «Петровский организационно-методический центр» (далее МБУК ПОМЦ) произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 20.01.2021, 20.04.2021, 20.07.2021, 20.10.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 6.2 | Контрольное событие 36 Выплата заработной платы работникам МБУК ПОМЦ произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 22.01.2021, 20.02.2021, 22.03.2021, 22.04.2021, 21.05.2021, 22.06.2021, 22.07.2021, 20.08.2021, 22.09.2021, 22.10.2021, 22.11.2021, 22.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 6.3 | Контрольное событие 37 Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд МБУК ПОМЦ | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 29.01.2021, 26.02.2021, 31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021, 30.06.2021, 30.07.2021, 31.08.2021, 30.09.2021, 29.10.2021, 30.11.2021, 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 6.4 | Контрольное событие 38 Оплата периодических медицинских осмотров МБУК ПОМЦ осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 20.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 6.5 | Контрольное событие 39 Обеспечена работа клубного формирования, клуба по интересам МБУК ПОМЦ | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2021 (согласно утвержденному плану работы учреждения) | х | х | х | х | х | х |
| 6.6 | Контрольное событие 40 Проведены семинары с участием работников учреждений культуры Петровского городского округа в целях повышения профессионального уровня | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2021 (согласно утвержденному плану работы учреждения) | х | х | х | х | х | х |
| 6.7 | Контрольное событие 43 Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры МБУК ПОМЦ проведена | заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергеева Е.И., начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 7. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Контрольное событие 44 Осуществлено благоустройство прилегающей территории к зданию МКУК "ДК с. Ореховка" в селе Ореховка | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.09.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 7.2 | Контрольное событие 45 Осуществлено благоустройство общественной территории, прилегающей к МКУК "ДК с. Гофицкого" в селе Гофицкое | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.09.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 7.3 | Контрольное событие 46 Осуществлено обустройство территории, прилегающей к памятнику "Воинам-односельчанам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн" в селе Просянка | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.09.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 7.4 | Контрольное событие 47 Осуществлено благоустройство площади МКУК "ДК п. Рогатая Балка" | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.09.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 7.5 | Контрольное событие 48 Приобретен аттракцион для сквера им. А.П. Гайдара города Светлограда | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.09.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 8. | Реализация регионального проекта «Культурная среда» | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Контрольное событие 49 Осуществлен капитальный ремонт здания МКУК «ЦДК г. Светлограда» | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 8.2 | Контрольное событие 50 Осуществлен капитальный ремонт здания МКУК «ДК с. Донская Балка» | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 9. | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | 1052,24 | 1052,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | Контрольное событие 51 Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для обеспечения содержания объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы» | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 29.01.2021, 26.02.2021, 31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021, 30.06.2021, 30.07.2021, 31.08.2021, 30.09.2021, 29.10.2021, 30.11.2021, 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 9.2 | Контрольное событие 52 Осуществлен косметический ремонт объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы» | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 09.05.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 9.3 | Контрольное событие 53 Оформлено право муниципальной собственности на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения | начальник отдела имущественных и земельных отношений Мишура Н.А. | до 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 9.4 | Контрольное событие 54 Оформлено право муниципальной собственности на земельные участки, находящиеся под объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) | начальник отдела имущественных и земельных отношений Мишура Н.А. | до 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 9.5 | Контрольное событие 55 Охранные обязательства на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) оформлены | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| II | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» |  |  | 6496,95 | 6496,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Обеспечение реализации Программы | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | 6496,95 | 6496,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Контрольное событие 56 Выплачена заработная плата работникам отдела культуры | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 22.01.2021, 22.02.2021, 22.03.2021, 22.04.2021, 22.05.2021, 22.06.2021, 22.07.2021, 22.08.2021, 22.09.2021, 22.10.2021, 22.11.2021, 22.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 10.2 | Контрольное событие 57 Произведены выплаты компенсации стоимости санаторно-курортной путевки муниципальным служащим отдела культуры | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.10.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 10.3 | Контрольное событие 58 Уплата налогов осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 20.01.2021, 20.04.2021, 20.07.2021, 20.10.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 10.4 | Контрольное событие 59 Осуществлена закупка товаров, работ и услуг для осуществления деятельности отдела культуры | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 29.01.2021, 26.02.2021, 31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021, 30.06.2021, 30.07.2021, 31.08.2021, 30.09.2021, 29.10.2021, 30.11.2021, 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 10.5 | Контрольное событие 60 Приобретена подарочная и сувенирная продукция для организации и проведения культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры, дополнительного образования сферы культуры | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2021 (согласно утвержденному плану мероприятий) | х | х | х | х | х | х |