П Р И К А З

ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 06 декабря 2022 г. | г. Светлоград | № 118 |

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» на 2023 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утверждённым постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021г. № 1529, от 06 октября 2022 г. № 1609), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» от 18 апреля 2018 г. № 206-р (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020г. № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1564 (в редакции от 09 декабря 2020 г. № 1761, от 10 марта 2021 г. № 380, от 25 августа 2021 г. № 1377, от 16 марта 1922 г. № 369, от 13 июля 2022, № 1114)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» на 2023 год.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2023 года.

Начальник отдела культуры

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края М.А. Бут

Утвержден

приказом отдела культуры

администрации Петровского городского округа Ставропольского края

от 06 декабря 2022 г. № 118

Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа

Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края»

на 2023 финансовый год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| Всего, в т.ч.: | Бюджет округа | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |
| бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Культура Петровского городского округа Ставропольского края»** | начальник отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – начальник отдела культуры)Бут М.А. |  | **239 685,10** | 153 383,66 | 86 301,44 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **I** | **Подпрограмма «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры»** | начальник отдела культуры)Бут М.А. |  | **233 267,84** | 146 966,40 | 86 301,44 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***1*** | ***Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Петровском городском округе*** | начальник отдела культуры)Бут М.А. |  | **83 929,80** | 83 929,80 | 0,00 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 1.1 | Контрольное событие 1Уплата налогов произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 25.01.2023,20.04.2023,20.07.2023,20.10.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Контрольное событие 2Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 20.01.2023, до 22.02.2023,до 22.03.2023,до 21.04.2023,до 22.05.2023,до 22.06.2023,до 21.07.2023,до 22.08.2023,до 22.09.2023,до 20.10.2023,до 22.11.2023,до 22.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Контрольное событие 3Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | начальник отдела культурыБут М.А. | до 25.01.2023, до 24.02.2023,до 24.03.2023,до 25.04.2023,до 25.05.2023,до 23.06.2023,до 25.07.2023,до 25.08.2023,до 25.09.2023,до 25.10.2023,до 24.11.2023,до 25.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 1.4 | Контрольное событие 4Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.01.2023, до 28.02.2023,до 31.03.2023,до 28.04.2023,до 31.05.2023,до 30.06.2023,до 31.07.2023,до 31.08.2023,до 29.09.2023,до 31.10.2023,до 30.11.2023,до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 1.5 | Контрольное событие 5Мероприятия по вывозу опасных отходов осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 1.6 | Контрольное событие 6Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | начальник отдела культурыБут М.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 1.7 | Контрольное событие 7Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 1.8 | Контрольное событие 8Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | начальник отдела культурыБут М.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 1.9 | Контрольное событие 9Проведены культурно-массовые мероприятия | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.12.2023, (согласно утвержденным планам работы учреждений) | х | х | х | х | х | х |
| 1.10 | Контрольное событие 10Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена | заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского краяСергеева Е.И.,начальник отдела культурыБут М.А. | до 01.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| ***2.*** | ***Кинообслуживание населения Петровского городского округа*** | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2.1 | Контрольное событие 11Киновидеопоказы проведены | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2023 (в соответствии с графиком поставки фильмокопий) | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Контрольное событие 12Осуществлено распространение рекламных материалов: афиш, флаеров | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 29.12.2023 (согласно графику поставки фильмокопий) | х | х | х | х | х | х |
| ***3.*** | ***Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций*** | начальник отдела культурыБут М.А. |  | **3 856,95** | 3 856,95 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 3.1 | Контрольное событие 13Уплата налогов произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 25.01.2023,20.04.2023,20.07.2023,20.10.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Контрольное событие 14Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 20.01.2023, до 22.02.2023,до 22.03.2023,до 21.04.2023,до 22.05.2023,до 22.06.2023,до 21.07.2023,до 22.08.2023,до 22.09.2023,до 20.10.2023,до 22.11.2023,до 22.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 3.3 | Контрольное событие 15Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждений | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 25.01.2023, до 24.02.2023,до 24.03.2023,до 25.04.2023,до 25.05.2023,до 23.06.2023,до 25.07.2023,до 25.08.2023,до 25.09.2023,до 25.10.2023,до 24.11.2023,до 25.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 3.4 | Контрольное событие 16Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.01.2023, до 28.02.2023,до 31.03.2023,до 28.04.2023,до 31.05.2023,до 30.06.2023,до 31.07.2023,до 31.08.2023,до 29.09.2023,до 31.10.2023,до 30.11.2023,до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 3.5 | Контрольное событие 17Мероприятия по вывозу опасных отходов осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 3.6 | Контрольное событие 18Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | начальник отдела культурыБут М.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 37 | Контрольное событие 19Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 3.8 | Контрольное событие 20Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | начальник отдела культурыБут М.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 3.9 | Контрольное событие 21Проведены выставки, выставочные проекты, экскурсии | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.12.2023 (согласно утвержденным планам работы учреждений) | х | х | х | х | х | х |
| 3.10 | Контрольное событие 22Осуществлено включение музейных предметов в Государственный электронный каталог | начальник отдела культурыБут М.А. | до 29.12.2023 (согласно утвержденным планам работы учреждений) | х | х | х | х | х | х |
| 3.11 | Контрольное событие 23Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена | заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского краяСергеева Е.И.,начальник отдела культурыБут М.А. | до 01.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| ***4.*** | ***Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения округа*** | начальник отдела культурыБут М.А. |  | **31 802,02** | 31 384,76 | 417,26 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4.1 | Контрольное событие 24Уплата налогов произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 25.01.2023,20.04.2023,20.07.2023,20.10.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Контрольное событие 25Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 20.01.2023, до 22.02.2023,до 22.03.2023,до 21.04.2023,до 22.05.2023,до 22.06.2023,до 21.07.2023,до 22.08.2023,до 22.09.2023,до 20.10.2023,до 22.11.2023,до 22.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 4.3 | Контрольное событие 26Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | начальник отдела культурыБут М.А. | до 25.01.2023, до 24.02.2023,до 24.03.2023,до 25.04.2023,до 25.05.2023,до 23.06.2023,до 25.07.2023,до 25.08.2023,до 25.09.2023,до 25.10.2023,до 24.11.2023,до 25.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 4.4 | Контрольное событие 27Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.01.2023, до 28.02.2023,до 31.03.2023,до 29.04.2023,до 31.05.2023,до 30.06.2023,до 29.07.2023,до 31.08.2023,до 30.09.2023,до 31.10.2023,до 30.11.2023,до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 4.5 | Контрольное событие 28Мероприятия по вывозу опасных отходов осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 4.6 | Контрольное событие 29Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | начальник отдела культурыБут М.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 4.7 | Контрольное событие 30Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 4.8 | Контрольное событие 31Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | начальник отдела культурыБут М.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 4.9 | Контрольное событие 32Закупка новых книг осуществлена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.06.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 4.10 | Контрольное событие 33Осуществлена подписка на периодические издания | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.06.2023;до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 4.11 | Контрольное событие 34Осуществлено отражение книжного фонда библиотек Петровского городского округа в электронном каталоге | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 4.12 | Контрольное событие 35Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена | заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского краяСергеева Е.И.,начальник отдела культурыБут М.А. | до 01.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
| ***5.*** | ***Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры*** | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | **17 531,54** | 17 356,54 | 175,00 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 5.1 | Контрольное событие 36Уплата налогов произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 25.01.2023,20.04.2023,20.07.2023,20.10.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 5.2 | Контрольное событие 37Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 20.01.2023, до 22.02.2023,до 22.03.2023,до 21.04.2023,до 22.05.2023,до 22.06.2023,до 21.07.2023,до 22.08.2023,до 22.09.2023,до 20.10.2023,до 22.11.2023,до 22.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 5.3 | Контрольное событие 38Произведены выплаты мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 25.01.2023, до 24.02.2023,до 24.03.2023,до 25.04.2023,до 25.05.2023,до 23.06.2023,до 25.07.2023,до 25.08.2023,до 25.09.2023,до 25.10.2023,до 24.11.2023,до 25.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 5.4 | Контрольное событие 39Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 5.5 | Контрольное событие 40Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.01.2023, до 28.02.2023,до 31.03.2023,до 28.04.2023,до 31.05.2023,до 30.06.2023,до 31.07.2023,до 31.08.2023,до 29.09.2023,до 31.10.2023,до 30.11.2023,до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 5.6 | Контрольное событие 41Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | начальник отдела культурыБут М.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 5.7 | Контрольное событие 42Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 5.8 | Контрольное событие 43Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | начальник отдела культурыБут М.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 5.9 | Контрольное событие 44Мероприятия по вывозу опасных отходов осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 5.10 | Контрольное событие 45Прием обучающихся в учреждения дополнительного образования в сфере культуры осуществлен | начальник отдела культурыБут М.А. | до 15.09.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 5.11 | Контрольное событие 46Выпуск обучающихся из учреждений дополнительного образования в сфере культуры осуществлен | начальник отдела культурыБут М.А. | до 15.06.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 5.12 | Контрольное событие 47Осуществлено поступление обучающихся в средние и высшие учебные заведения искусства и культуры | начальник отдела культурыБут М.А. | до 01.09.2023 | х | х | х | х | х | х |
| ***6.*** | ***Осуществление организационно-методической деятельности***  | начальник отдела культурыБут М.А. |  | **5 109,92** | 5 109,92 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 6.1 | Контрольное событие 48Уплата налогов МБУК «Петровский организационно-методический центр» (далее МБУК ПОМЦ) произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 25.01.2023,20.04.2023,20.07.2023,20.10.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 6.2 | Контрольное событие 49Выплата заработной платы работникам МБУК ПОМЦ произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 20.01.2023, до 22.02.2023,до 22.03.2023,до 21.04.2023,до 22.05.2023,до 22.06.2023,до 21.07.2023,до 22.08.2023,до 22.09.2023,до 20.10.2023,до 22.11.2023,до 22.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 6.3 | Контрольное событие 50Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд МБУК ПОМЦ | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.01.2023, до 28.02.2023,до 31.03.2023,до 29.04.2023,до 31.05.2023,до 30.06.2023,до 29.07.2023,до 31.08.2023,до 30.09.2023,до 31.10.2023,до 30.11.2023,до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 6.4 | Контрольное событие 51Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | начальник отдела культурыБут М.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 6.5 | Контрольное событие 52Мероприятия по вывозу опасных отходов осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 6.6 | Контрольное событие 53Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 6.7 | Контрольное событие 54Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | начальник отдела культурыБут М.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 6.8 | Контрольное событие 55Проведены семинары с участием работников учреждений культуры Петровского городского округа в целях повышения профессионального уровня | начальник отдела культурыБут М.А. | до 29.12.2023 (согласно утвержденному плану работы учреждения) | х | х | х | х | х | х |
| ***7.*** | ***Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края*** | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 |
| 7.1 | Контрольное событие 56Выполнение работ по реализации инициативных проектов осуществлено | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.09.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 7.2 | Контрольное событие 57Безвозмездные работы в рамках реализации инициативных проектов выполнены | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.09.2023 | х | х | х | х | х | х |
| ***8.*** | ***Реализация регионального проекта «Культурная среда»*** | начальник отдела культурыБут М.А. |  | **90 220,19** | 4 511,01 | 85 709,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Контрольное событие 58Осуществлен капитальный ремонт здания филиала № 4 с.КонстантиновскоеМКУК ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» | начальник отдела культурыБут М.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| ***9*** | ***Реализация регионального проекта «Творческие люди»*** |  |  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 9.1 | Контрольное событие 59Направлены материалы для участия в краевом конкурсе на лучшее учреждение и лучшего работника культуры муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.11.2023 | х | х | х | х | х | х |
| ***10.*** | ***Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)*** | начальник отдела культурыБут М.А. |  | **817,42** | 817,42 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 10.1 | Контрольное событие 60Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для обеспечения содержания объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы» | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.01.2023, до 28.02.2023,до 31.03.2023,до 28.04.2023,до 31.05.2023,до 30.06.2023,до 31.07.2023,до 31.08.2023,до 29.09.2023,до 31.10.2023,до 30.11.2023,до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 10.2 | Контрольное событие 61Осуществлены ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия «Братская могила 5 военнопленных, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в 1942 г.», 1942 г., г. Светлоград, ул. Пушкина, 200 метров севернее педучилища по ул. Пушкина | начальник отдела культурыБут М.А. | до 29.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Контрольное событие 62Осуществлен косметический ремонт объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы» | начальник отдела культурыБут М.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| **II** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»** | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | **6 417,26** | 6 417,26 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***11.*** | ***Обеспечение реализации Программы***  | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | **6 417,26** | 6 417,26 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 11.1 | Контрольное событие 63Выплачена заработная плата работникам отдела культуры | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 20.01.2023, до 22.02.2023,до 22.03.2023,до 21.04.2023,до 22.05.2023,до 22.06.2023,до 21.07.2023,до 22.08.2023,до 22.09.2023,до 20.10.2023,до 22.11.2023,до 22.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 11.2 | Контрольное событие 64Произведены выплаты компенсации стоимости санаторно-курортной путевки муниципальным служащим отдела культуры | начальник отдела культурыБут М.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 11.3 | Контрольное событие 65Уплата налогов осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 25.01.2023,20.04.2023,20.07.2023,20.10.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 11.4 | Контрольное событие 66Осуществлена закупка товаров, работ и услуг для осуществления деятельности отдела культуры | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.01.2023, до 28.02.2023,до 31.03.2023,до 28.04.2023,до 31.05.2023,до 30.06.2023,до 31.07.2023,до 31.08.2023,до 29.09.2023,до 31.10.2023,до 30.11.2023,до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 11.5 | Контрольное событие 67Приобретена подарочная и сувенирная продукция для организации и проведения культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры, дополнительного образования сферы культуры | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 29.12.2023 (согласно утвержденному плану мероприятий) | х | х | х | х | х | х |

Начальник отдела культуры

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края М.А. Бут