П Р И К А З

ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22 мая 2025 г. | г. Светлоград | № 61 |

О внесении изменений в приказ отдела культуры администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 12 декабря 2024 г. № 143 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «КультураПетровского муниципального округа Ставропольского края» на 2025 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утверждённым постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края» (в редакции от 10 января 2024 г. № 03, от 07 мая 2024 г. № 778, от 25 марта 2025 г. № 406), постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1564 «Об утверждении муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» (в редакции от 4 марта 2025 г. № 290, от 17 марта 2025 г. № 351), принимая во внимание результаты мониторинга хода реализации муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края за I квартал 2025 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ отдела культуры администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 12 декабря 2024 г. № 143 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» на 2025 год», следующие изменения:

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» на 2024 год».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» на 2025 год.».

1.3. Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Культура Петровского муниципального округа Ставропольского края» на 2025 год изложить в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник отдела культуры

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края М.А. Бут

Утвержден

приказом отдела культуры

администрации Петровского муниципального округа

Ставропольского края

от 22 мая 2025 г. № 61

Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа

Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» на 2025 финансовый год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| Всего, в т.ч.: | Бюджет округа | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |
| бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Сохранение и развитие культуры»** | начальник отдела культуры администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – начальник отдела культуры)Бут М.А. |  | *216 402,32* | *209 347,83* | *6 650,49* | *0,00* | *0,00* | *404,00* |
| **I** | **Подпрограмма «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры»** | начальник отдела культуры)Бут М.А. |  | *207 802,14* | *200 747,65* | *6 650,49* | *0,00* | *0,00* | *404,00* |
| ***1*** | ***Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Петровском муниципальном округе*** | начальник отдела культуры)Бут М.А. |  | *108 930,50* | *108 930,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1 | Контрольное событие 1Уплата налогов произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 20.01.2025,21.04.2025,21.07.2025,20.10.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Контрольное событие 2Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 23.01.2025, до 21.02.2025,до 21.03.2025,до 23.04.2025,до 23.05.2025,до 23.06.2025,до 23.07.2025,до 22.08.2025,до 23.09.2025,до 23.10.2025,до 21.11.2025,до 23.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Контрольное событие 3Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | начальник отдела культурыБут М.А. | до 24.01.2025, до 25.02.2025,до 25.03.2025,до 25.04.2025,до 23.05.2025,до 25.06.2025,до 25.07.2025,до 25.08.2025,до 25.09.2025,до 24.10.2025,до 25.11.2025,до 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.4 | Контрольное событие 4Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.5 | Контрольное событие 5Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.6 | Контрольное событие 6Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.7 | Контрольное событие 7Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.8 | Контрольное событие 8Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.9 | Контрольное событие 9Осуществлена поставка и монтаж арт-объекта «Поколение победителей» в сквере им. А.Гайдара в г. Светлограде | начальник отдела культурыБут М.А. | 07.05.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.10 | Контрольное событие 10Выполнен ремонт сан.узла в МКУК «ДК с. Сухая Буйвола» | начальник отдела культурыБут М.А. | 01.08.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 1.11 | Контрольное событие 11Проведены культурно-массовые мероприятия | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.12.2025, (согласно утвержденным планам работы учреждений) | х | х | х | х | х | х |
| 1.12 | Контрольное событие 12Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена | заместитель главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского краяСергеева Е.И.,начальник отдела культурыБут М.А. | до 01.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| ***2.*** | ***Кинообслуживание населения Петровского муниципального округа*** | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 2.1 | Контрольное событие 13Киновидеопоказы проведены | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.12.2025 (в соответствии с графиком поставки фильмокопий) | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Контрольное событие 14Осуществлено распространение рекламных материалов: афиш, флаеров | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2025 (согласно графику поставки фильмокопий) | х | х | х | х | х | х |
| ***3.*** | ***Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций*** | начальник отдела культурыБут М.А. |  | *4 483,96* | *4 378,70* | *105,26* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3.1 | Контрольное событие 15Уплата налогов произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 20.01.2025,21.04.2025,21.07.2025,20.10.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Контрольное событие 16Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 23.01.2025, до 21.02.2025,до 21.03.2025,до 23.04.2025,до 23.05.2025,до 23.06.2025,до 23.07.2025,до 22.08.2025,до 23.09.2025,до 23.10.2025,до 21.11.2025,до 23.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 3.3 | Контрольное событие 17Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждений | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 24.01.2025, до 25.02.2025,до 25.03.2025,до 25.04.2025,до 23.05.2025,до 25.06.2025,до 25.07.2025,до 25.08.2025,до 25.09.2025,до 24.10.2025,до 25.11.2025,до 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 3.4 | Контрольное событие 18Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 3.5 | Контрольное событие 19Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 3.6 | Контрольное событие 20Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 3.7 | Контрольное событие 21Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 3.8 | Контрольное событие 22Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 3.9 | Контрольное событие 23Улучшена материально-техническая база МКУК МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.04.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 3.10 | Контрольное событие 24Проведены выставки, выставочные проекты, экскурсии | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.12.2025 (согласно утвержденным планам работы учреждений) | х | х | х | х | х | х |
| 3.11 | Контрольное событие 25Осуществлено включение музейных предметов в Государственный электронный каталог | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2025 (согласно утвержденным планам работы учреждений) | х | х | х | х | х | х |
| 3.12 | Контрольное событие 26Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена | заместитель главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского краяСергеева Е.И.,начальник отдела культурыБут М.А. | до 01.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| ***4.*** | ***Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения округа*** | начальник отдела культурыБут М.А. |  | *44 741,00* | *44 395,77* | *345,23* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4.1 | Контрольное событие 27Уплата налогов произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 20.01.2025,21.04.2025,21.07.2025,20.10.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Контрольное событие 28Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 23.01.2025, до 21.02.2025,до 21.03.2025,до 23.04.2025,до 23.05.2025,до 23.06.2025,до 23.07.2025,до 22.08.2025,до 23.09.2025,до 23.10.2025,до 21.11.2025,до 23.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 4.3 | Контрольное событие 29Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | начальник отдела культурыБут М.А. | до 24.01.2025, до 25.02.2025,до 25.03.2025,до 25.04.2025,до 23.05.2025,до 25.06.2025,до 25.07.2025,до 25.08.2025,до 25.09.2025,до 24.10.2025,до 25.11.2025,до 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 4.4 | Контрольное событие 30Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 4.5 | Контрольное событие 31Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 4.6 | Контрольное событие 32Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 4.7 | Контрольное событие 33Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 4.8 | Контрольное событие 34Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 4.9 | Контрольное событие 35Закупка новых книг осуществлена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.06.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 4.10 | Контрольное событие 36Осуществлена подписка на периодические издания | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.06.2025;до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 4.11 | Контрольное событие 37Осуществлено отражение книжного фонда библиотек Петровского муниципального округа в электронном каталоге | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| ***5.*** | ***Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры*** | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | *24 516,93* | *24 316,93* | *200,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 5.1 | Контрольное событие 38Уплата налогов произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 20.01.2025,21.04.2025,21.07.2025,20.10.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 5.2 | Контрольное событие 39Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 23.01.2025, до 21.02.2025,до 21.03.2025,до 23.04.2025,до 23.05.2025,до 23.06.2025,до 23.07.2025,до 22.08.2025,до 23.09.2025,до 23.10.2025,до 21.11.2025,до 23.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 5.3 | Контрольное событие 40Произведены выплаты мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 24.01.2025, до 25.02.2025,до 25.03.2025,до 25.04.2025,до 23.05.2025,до 25.06.2025,до 25.07.2025,до 25.08.2025,до 25.09.2025,до 24.10.2025,до 25.11.2025,до 25.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 5.4 | Контрольное событие 41Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 5.5 | Контрольное событие 42Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 5.6 | Контрольное событие 43Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 5.7 | Контрольное событие 44Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 5.8 | Контрольное событие 45Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 5.9 | Контрольное событие 46Прием обучающихся в учреждения дополнительного образования в сфере культуры осуществлен | начальник отдела культурыБут М.А. | до 15.09.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 5.10 | Контрольное событие 44Выпуск обучающихся из учреждений дополнительного образования в сфере культуры осуществлен | начальник отдела культурыБут М.А. | до 16.06.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 5.11 | Контрольное событие 47Осуществлено поступление обучающихся в средние и высшие учебные заведения искусства и культуры | начальник отдела культурыБут М.А. | до 01.09.2025 | х | х | х | х | х | х |
| ***6.*** | ***Осуществление организационно-методической деятельности***  | начальник отдела культурыБут М.А. |  | *6 712,38* | *6 712,38* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 6.1 | Контрольное событие 48Уплата налогов МБУК «Петровский организационно-методический центр» (далее МБУК ПОМЦ) произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 20.01.2025,21.04.2025,21.07.2025,20.10.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 6.2 | Контрольное событие 49Выплата заработной платы работникам МБУК ПОМЦ произведена | начальник отдела культурыБут М.А. | до 23.01.2025, до 21.02.2025,до 21.03.2025,до 23.04.2025,до 23.05.2025,до 23.06.2025,до 23.07.2025,до 22.08.2025,до 23.09.2025,до 23.10.2025,до 21.11.2025,до 23.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 6.3 | Контрольное событие 50Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 6.4 | Контрольное событие 51Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд МБУК ПОМЦ | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 6.5 | Контрольное событие 52Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 6.6 | Контрольное событие 53Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 6.7 | Контрольное событие 54Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 6.8 | Контрольное событие 55Проведены семинары с участием работников учреждений культуры Петровского муниципального округа в целях повышения профессионального уровня | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2025 (согласно утвержденному плану работы учреждения) | х | х | х | х | х | х |
| ***7.*** | ***Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края*** | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | *9 141,06* | *2 737,06* | *6 000,00* | *0,00* | *0,00* | *404,00* |
| 7.1 | Контрольное событие 56Благоустройство территории, прилегающей к МКУК «Центральный дом культуры города Светлограда» по адресу: г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 10 осуществлено | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.09.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 7.2 | Контрольное событие 57Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство территории, прилегающей к МКУК «Центральный дом культуры города Светлограда» по адресу: г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 10» выполнены | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.09.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 7.3 | Контрольное событие 58Ремонт Дома культуры по ул. Курортная, 7 а, (второй этап) в хуторе Соленое Озеро Петровского муниципального округа Ставропольского края выполнен | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.09.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 7.4 | Контрольное событие 59Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Ремонт Дома культуры по ул. Курортная, 7 а, (второй этап) в хуторе Соленое Озеро Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.09.2025 | х | х | х | х | х | х |
| ***8*** | ***Реализация инициативных проектов в Петровском муниципальном округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета*** | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | 6 293,77 | 6 293,77 | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 8.1 | Контрольное событие 60Работы по реализации проекта «Благоустройство территории, прилегающей к зданию Народного музея в селе Сухая Буйвола Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.09.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 8.2 | Контрольное событие 61Работы по реализации проекта «Ремонт здания библиотеки в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края» выполнены | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 01.09.2025 | х | х | х | х | х | х |
| ***9.*** | ***Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)*** | начальник отдела культурыБут М.А. |  | *2 982,55* | *2 982,55* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 9.1 | Контрольное событие 62Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для обеспечения содержания объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы» | начальник отдела культурыБут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 9.2 | Контрольное событие 63Осуществлен косметический ремонт объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечной Славы» | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 9.3 | Контрольное событие 64Изготовлена научно-проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войныв с. Высоцкое | начальник отдела культурыБут М.А. | до 01.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| **II** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»** | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | *8 600,18* | *8 600,18* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| ***10.*** | ***Обеспечение реализации Программы***  | начальник отдела культуры Бут М.А. |  | *8 600,18* | *8 600,18* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 10.1 | Контрольное событие 65Выплачена заработная плата работникам отдела культуры | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 23.01.2025, до 21.02.2025,до 21.03.2025,до 23.04.2025,до 23.05.2025,до 23.06.2025,до 23.07.2025,до 22.08.2025,до 23.09.2025,до 23.10.2025,до 21.11.2025,до 23.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 10.2 | Контрольное событие 66Произведены выплаты компенсации стоимости санаторно-курортной путевки муниципальным служащим отдела культуры | начальник отдела культурыБут М.А. | до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 10.3 | Контрольное событие 67Уплата налогов осуществлена | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 20.01.2025,21.04.2025,21.07.2025,20.10.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 10.4 | Контрольное событие 68Осуществлена закупка товаров, работ и услуг для осуществления деятельности отдела культуры | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 31.03.2025, до 30.06.2025,до 30.09.2025,до 30.12.2025 | х | х | х | х | х | х |
| 10.5 | Контрольное событие 69Приобретена подарочная и сувенирная продукция для организации и проведения культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры, дополнительного образования сферы культуры | начальник отдела культуры Бут М.А. | до 30.12.2025 (согласно утвержденному плану мероприятий) | х | х | х | х | х | х |

Начальник отдела культуры

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края М.А.Бут