ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 сентября 2022 г. | г. Светлоград | № 43 |

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 год

В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 года № 9, от 08 августа 2019 года № 1645, от 06 июля 2020года № 867, от 22 сентября 2021 года № 1529), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 года № 571-р, от 04 декабря 2018 года № 656-р, от 20 сентября 2019 года № 554-р, от 02 июля 2020 года № 370-р), в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1574 (в редакции от 10 марта 2021 г. № 379, от 25 августа 2021 г. № 1381, от 16 марта 2022 г. № 376, от 03 августа 2022 г. № 1234)

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденный приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 22 декабря 2022 года № 51, изложив его в новой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель начальника управления - начальник отдела дорожной деятельности и транспорта управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | Е.В. Портянко |

|  |
| --- |
| Утвержден  приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 сентября 2022 года № 43 |

**Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | |
| Всего, в том числе: | Бюджет округа | | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы | |
| бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |
| юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** | Временно исполняющий полномочия главы Петровского городского округа Ставропольского края, первый заместитель главы администрации - начальник управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкин А.И. (далее – начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И.) |  | 120 203,14 | 81 559,89 | 15 149,09 | 0,00 | 0,00 | 23 454,16 |
| І | **Подпрограмма «Благоустройство Петровского городского округа»** | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. |  | 38 605,38 | 22 013,59 | 15 049,09 | 0,00 | 0,00 | 1 442,70 |
| 1. | **Уборка и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории округа** | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. |  | 2 584,81 | 2 584,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Контрольное событие 1. Работы по сбору и вывозу мусора с общественных территорий округа выполнены | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Контрольное событие 2. Работы по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территорий округа выполнены | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 2. | **Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству** | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. |  | 3 938,89 | 3 938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Контрольное событие 3. Предоставление субсидий за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения обеспечено | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Контрольное событие 4.Спил деревьев на территории округа осуществлен | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 3. | **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. |  | 718,50 | 718,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Контрольное событие 5. Содержание в надлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии территории кладбищ осуществлено | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Контрольное событие 6. Уплата налога на землю осуществлена | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 4. | **Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных** | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. |  | 829,81 | 0,00 | 829,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Контрольное событие 7. Контракт на отлов и содержание безнадзорных животных заключен | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 4.2. | Контрольное событие 8. Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных осуществлены | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5. | **Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края** | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. |  | 25 791,18 | 10 262,05 | 14 319,28 | 0,00 | 0,00 | 1 209,85 |
| 5.1. | Контрольное событие 9. Работы по реализации проекта «Приобретение коммунальной техники для уборки улиц города Светлограда Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.2. | Контрольное событие 10. Работы по реализации проекта «Благоустройство городского кладбища № 1 на пересечении ул. Николаенко и ул. Шевченко в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.3. | Контрольное событие 11. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство городского кладбища № 1 на пересечении ул. Николаенко и ул. Шевченко в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.4. | Контрольное событие 12. Работы по реализации проекта «Благоустройство пешеходной зоны по улице Советская в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | Начальник управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края Пунев Е.И. (далее - начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И.) | до 30.10.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.5. | Контрольное событие 13. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство пешеходной зоны по улице Советская в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 30.10.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.6 | Контрольное событие 14. Работы по реализации проекта «Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16а в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края (третий этап)» осуществлены | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.7 | Контрольное событие 15. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16а в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края (третий этап)» осуществлено | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.8 | Контрольное событие 16. Работы по реализации проекта «Благоустройство детской игровой площадки в центральном парке села Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 30.10.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.9. | Контрольное событие 17. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство детской игровой площадки в центральном парке села Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 30.10.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.10. | Контрольное событие 18. Работы по реализации проекта «Ремонт пешеходных дорожек и оборудование освещения центральной аллеи в парковой зоне по ул. Почтовая в поселке Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.11. | Контрольное событие19. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Ремонт пешеходных дорожек и оборудование освещения центральной аллеи в парковой зоне по ул. Почтовая в поселке Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.12. | Контрольное событие 20. Работы по реализации проекта «Благоустройство детской игровой площадки и прилегающей к ней территории по ул. Мира в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.13 | Контрольное событие 21. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство детской игровой площадки и прилегающей к ней территории по ул. Мира в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.14 | Контрольное событие 22. Работы по реализации проекта «Благоустройство детских игровых площадок по ул. Красная, 55, ул. Школьная, 46 в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 30.10.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.15 | Контрольное событие 23. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство детских игровых площадок по ул. Красная, 55, ул. Школьная, 46 в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 30.10.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6. | **Благоустройство общественных территорий Петровского городского округа Ставропольского края** | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Контрольное событие 24. Проведение конкурсных процедур для определения подрядчика для осуществления работ по проекту благоустройства общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по  ул. Николаенко произведены | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6.2. | Контрольное событие 25. Приемка выполненных работ по проекту благоустройства общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по  ул. Николаенко осуществлена | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 7. | **Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Контрольное событие 26. Контракт на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов заключен | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 7.2. | Контрольное событие 27.  Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов осуществлена | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 30.12.2022 г. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края за счет местного бюджета** | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. |  | 4 742,19 | 4 509,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,85 |
| 8.1. | Контрольное событие 28. Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, село Константиновское, ул. Ледовского, земельный участок 2в | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 15.08.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 8.2. | Контрольное событие 29.  Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, село Константиновское, ул. Ледовского, земельный участок 2в» осуществлено | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 15.08.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 8.3. | Контрольное событие 30. Обустройство ступеней на земельном участке, расположенном по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, село Константиновское, ул. Ледовского, земельный участок 2в | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 15.08.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 8.4. | Контрольное событие 31.  Безвозмездное выполнение работ по проекту «Обустройство ступеней на земельном участке, расположенном по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, село Константиновское, ул. Ледовского, земельный участок 2в» осуществлено | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 15.08.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| ІІ | **Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. |  | 19 359,25 | 19 359,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | **Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения** | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. |  | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Контрольное событие 32. Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации для разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществлено | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 9.2. | Контрольное событие 33. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществлена | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 10. | **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. |  | 18 859,25 | 18 859,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | Контрольное событие 34. Работы по содержанию и ремонту систем уличного освещения произведены | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 31.03.2022 г.;  до 30.06.2022 г.;  до 30.09.2022 г.;  до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 10.2. | Контрольное событие 35. Оплата работ по содержанию и ремонту систем уличного освещения осуществлена | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 31.03.2022 г.;  до 30.06.2022 г.;  до 30.09.2022 г.;  до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| ІІІ | **Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»** | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. |  | 22 248,71 | 237,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 011,46 |
| 11. | **Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах** | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. |  | 22 011,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 011,46 |
| 11.1. | Контрольное событие 36. Проведение контроля и приемки выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществлено | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 11.2. | Контрольное событие 37. Актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа осуществлена | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 11.3. | Контрольное событие 38. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах жителями МКД произведена | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 12. | **Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда** | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1. | Контрольное событие 39. Проведение осмотра свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на предмет необходимости проведения капитального ремонта осуществлено | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 12.2. | Контрольное событие 40. Проведение работ по капитальному ремонту помещений муниципального жилищного фонда осуществлено | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 13. | **Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности** | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. |  | 237,25 | 237,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1. | Контрольное событие 41. Актуализация реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 13.2. | Контрольное событие 42. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| IV | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»** | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. |  | 39 989,80 | 39 989,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | **Обеспечение реализации Программы** | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. |  | 39 989,80 | 39 989,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1. | Контрольное событие 43. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций управления муниципального хозяйства произведены | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 20.01.2022 г.; до 04.02.2022 г.; до 18.02.2022 г.; до 04.03.2022 г.; до 18.03.2022 г.; до 05.04.2022 г.; до 20.04.2022 г.; до 05.05.2022 г.; до 20.05.2022 г.; до 03.06.2022 г.; до 20.06.2022 г.; до 05.07.2022 г.; до 20.07.2022 г.; до 05.08.2022 г.; до 19.08.2022 г.; до 05.09.2022 г.; до 20.09.2022 г.; до 05.10.2022 г.; до 20.10.2022 г.; до 03.11.2022 г.; до 18.11.2022 г.; до 05.12.2022 г.; до 20.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 14.2. | Контрольное событие 44. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд управления муниципального хозяйства произведена | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | до 30.06.2022 г.;  до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 14.3. | Контрольное событие 45. Уплата налогов и прочих платежей управления муниципального хозяйства произведена | начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. | в сроки, установленные законодательством  до 31.03.2022 г.; до 30.06.2022 г.; до 30.09.2022 г.; до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 14.4. | Контрольное событие 46. Расходы на обеспечение деятельности МБУ «КХ» произведены | Директор муниципального бюджетного учреждения Петровского городского округа Ставропольского каря «Коммунальное хозяйство» | в сроки, установленные законодательством  до 31.03.2022 г.; до 30.06.2022 г.; до 30.09.2022 г.; до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |

Заместитель начальника управления - начальник отдела

дорожной деятельности и транспорта управления

муниципального хозяйства администрации

Петровского городского округа Ставропольского края Е.В. Портянко