ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22 декабря 2021 г. | г. Светлоград | № 51 |

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 год

В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 года № 9, от 08 августа 2019 года № 1645, от 06 июля 2020года № 867, от 22 сентября 2021 года № 1529), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 года № 571-р, от 04 декабря 2018 года № 656-р, от 20 сентября 2019 года № 554-р, от 02 июля 2020 года № 370-р), в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1574 (в редакции от 10 марта 2021 года № 379, от 25 августа 2021 года № 1381, от 16 декабря 2021 года № 1998)

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 год.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

И.о. начальника управления муниципального

хозяйства администрации Петровского

городского округа Ставропольского края Е.В. Портянко

|  |
| --- |
| Утвержден  приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 22 декабря 2021 года № 51 |

**Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | |
| Всего, в том числе: | Бюджет округа | | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы | |
| бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |
| юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** | Исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края Портянко Е.В. (далее –и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) |  | 100139,07 | 64632,85 | 829,81 | 0,00 | 0,00 | 34676,41 |
| І | **Подпрограмма «Благоустройство Петровского городского округа»** | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 13828,67 | 12 998,86 | 829,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | **Уборка и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории округа** | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 1 319,57 | 1 319,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Контрольное событие 1. Работы по сбору и вывозу мусора с общественных территорий округа выполнены | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Контрольное событие 2. Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов осуществлена | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 2. | **Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству** | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 1 937,69 | 1 937,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Контрольное событие 3. Предоставление субсидий за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения обеспечено | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Контрольное событие 4.Спил деревьев на территории округа осуществлен | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 3. | **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 9 741,60 | 9 741,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Контрольное событие 5. Содержание в надлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии территории кладбищ осуществлено | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Контрольное событие 6. Уплата налога на землю осуществлена | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 4. | **Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных** | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 829,81 | 0,00 | 829,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Контрольное событие 7. Контракт на отлов и содержание безнадзорных животных заключен | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 4.2. | Контрольное событие 8. Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных осуществлены | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5. | **Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах** | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Контрольное событие 9. Работы по реализации проекта «Приобретение коммунальной техники для уборки улиц города Светлограда Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.2. | Контрольное событие 10. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Приобретение коммунальной техники для уборки улиц города Светлограда Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.3. | Контрольное событие 11. Работы по реализации проекта «Благоустройство городского кладбища № 1 на пересечении ул. Николаенко и ул. Шевченко в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.4. | Контрольное событие 12. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство городского кладбища № 1 на пересечении ул. Николаенко и ул. Шевченко в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.5. | Контрольное событие 13. Работы по реализации проекта «Благоустройство пешеходной зоны по улице Советская в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | Начальник управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края Пунев Е.И. (далее - начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И.) | до 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.6. | Контрольное событие 14. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство пешеходной зоны по улице Советская в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.7. | Контрольное событие 15. Работы по реализации проекта «Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16а в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края (третий этап)» осуществлены | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.8. | Контрольное событие 16. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16а в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края (третий этап)» осуществлено | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.9. | Контрольное событие 17. Работы по реализации проекта «Благоустройство детской игровой площадки в центральном парке села Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.10. | Контрольное событие 18. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство детской игровой площадки в центральном парке села Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.11. | Контрольное событие 19. Работы по реализации проекта «Ремонт пешеходных дорожек и оборудование освещения центральной аллеи в парковой зоне по ул. Почтовая в поселке Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.12. | Контрольное событие 20. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Ремонт пешеходных дорожек и оборудование освещения центральной аллеи в парковой зоне по ул. Почтовая в поселке Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.13. | Контрольное событие 21. Работы по реализации проекта «Благоустройство детской игровой площадки и прилегающей к ней территории по ул. Мира в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.14. | Контрольное событие 22. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство детской игровой площадки и прилегающей к ней территории по ул. Мира в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.15. | Контрольное событие 23. Работы по реализации проекта «Благоустройство детских игровых площадок по ул. Красная, 55, ул. Школьная, 46 в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края я» осуществлены | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.16. | Контрольное событие 24. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство детских игровых площадок по ул. Красная, 55, ул. Школьная, 46 в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | начальник управления по делам территорий  Пунев Е.И. | до 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| ІІ | **Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 17 574,25 | 17 574,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | **Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения** | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Контрольное событие 25. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществлена | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 7. | **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 17 304,25 | 17 304,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Контрольное событие 26. Работы по содержанию и ремонту систем уличного освещения произведены | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 31.03.2022 г.;  до 30.06.2022 г.;  до 30.09.2022 г.;  до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 7.2. | Контрольное событие 27. Оплата работ по содержанию и ремонту систем уличного освещения осуществлена | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 31.03.2022 г.;  до 30.06.2022 г.;  до 30.09.2022 г.;  до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| ІІІ | **Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»** | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 34 879,23 | 202,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 676,41 |
| 8. | **Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах** | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 34 676,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 676,41 |
| 8.1. | Контрольное событие 28. Проведение контроля и приемки выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществлено | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 8.2. | Контрольное событие 29. Актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа осуществлена | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 8.3. | Контрольное событие 30. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах жителями МКД произведена | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 9. | **Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда** | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Контрольное событие 31. Проведение осмотра свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на предмет необходимости проведения капитального ремонта осуществлено | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 9.2. | Контрольное событие 32. Составление локально-сметного расчета на проведение капитального ремонта помещения муниципального жилищного фонда осуществлено | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 10. | **Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности** | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 202,82 | 202,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | Контрольное событие 33. Актуализация реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 10.2. | Контрольное событие 34. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| IV | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»** | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 33 856,92 | 33 856,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | **Обеспечение реализации Программы** | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 33 856,92 | 33 856,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | Контрольное событие 35. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций управления муниципального хозяйства произведены | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 20.01.2022 г.; до 04.02.2022 г.; до 18.02.2022 г.; до 04.03.2022 г.; до 18.03.2022 г.; до 05.04.2022 г.; до 20.04.2022 г.; до 05.05.2022 г.; до 20.05.2022 г.; до 03.06.2022 г.; до 20.06.2022 г.; до 05.07.2022 г.; до 20.07.2022 г.; до 05.08.2022 г.; до 19.08.2022 г.; до 05.09.2022 г.; до 20.09.2022 г.; до 05.10.2022 г.; до 20.10.2022 г.; до 03.11.2022 г.; до 18.11.2022 г.; до 05.12.2022 г.; до 20.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 11.2. | Контрольное событие 36. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд управления муниципального хозяйства произведена | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.06.2022 г.;  до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 11.3. | Контрольное событие 37. Уплата налогов и прочих платежей управления муниципального хозяйства произведена | и.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в сроки, установленные законодательством  до 31.03.2022 г.; до 30.06.2022 г.; до 30.09.2022 г.; до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |
| 11.4. | Контрольное событие 38. Расходы на обеспечение деятельности МБУ «КХ» произведены | Директор муниципального бюджетного учреждения Петровского городского округа Ставропольского каря «Коммунальное хозяйство» Зубенко М.Ю. | в сроки, установленные законодательством  до 31.03.2022 г.; до 30.06.2022 г.; до 30.09.2022 г.; до 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х |

И.о. начальника управления муниципального

хозяйства администрации Петровского

городского округа Ставропольского края Е.В. Портянко