ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 декабря 2024 г. | г. Светлоград | № 53 |

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2025 год

В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края» (в редакции от 10 января 2024 г. № 03,   
от 07 мая 2024 г. № 778), в целях реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края   
от 13 октября 2020 года № 1574 (в редакции от 29 марта 2024 года № 529)

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства»   
на 2025 год.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу 1 января 2025 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Временно исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края | А.А.Брянцев |

|  |
| --- |
| Утвержден  приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 12 декабря 2024 года № 53 |

Детальный план-график

реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность Ф.И.О) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | |
| Всего, в том числе: | Бюджет округа | | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы | |
| бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |
| юридические лица | индивидуальные предприниматели, физичес-кие лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** | Временно исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Брянцев А.А. (далее –  врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А.) |  | 85 500,33 | 85 315,22 | 185,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| І | **Подпрограмма «Благоустройство Петровского муниципального округа»** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 6 271,30 | 6 086,19 | 185,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | **Уборка и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории округа** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Контрольное событие 1. Работы по сбору и вывозу мусора с общественных территорий округа выполнены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 30.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Контрольное событие 2. Работы по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории округа выполнены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 30.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х |
| 2. | **Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 4 963,16 | 4 963,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Контрольное событие 3. Предоставление субсидий за счет средств бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения обеспечено | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 30.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Контрольное событие 4. Спил деревьев на территории округа осуществлен | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 30.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х |
| 3. | **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 803,03 | 803,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Контрольное событие 5. Содержание в надлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии территории кладбищ осуществлено | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 30.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Контрольное событие 6. Уплата налога на землю осуществлена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 31.03.2025 г.; до 30.06.2025 г.; до 30.09.2025 г.; до 30.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х |
| 4. | **Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 185,11 | 0,00 | 185,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Контрольное событие 7. Контракт на отлов и содержание безнадзорных животных заключен | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 30.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х |
| 4.2. | Контрольное событие 8. Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных осуществлены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 30.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5. | **Реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Контрольное событие 9. Работы по реализации инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края осуществлены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 02.09.2025 г. | х | х | х | х | х | х |
| 5.2. | Контрольное событие 10. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края выполнены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 02.09.2025 г. | х | х | х | х | х | х |
| 6. | **Благоустройство общественных территорий Петровского муниципального округа Ставропольского края** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Контрольное событие 11. Работы по благоустройству общественных территорий Петровского муниципального округа Ставропольского края осуществлены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 30.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х |
| 7. | **Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Контрольное событие 12. Актуализация реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края осуществлена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
| 7.2. | Контрольное событие 13. Установка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов осуществлена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х |
| ІІ | **Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 22 707,88 | 22 707,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | **Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Контрольное событие 15. Схема теплоснабжения Петровского муниципального округа актуализирована | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 30.06.2025 г. | х | х | х | х | х | х |
| 9. | **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 22 707,88 | 22 707,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Контрольное событие 16. Работы по содержанию и ремонту систем уличного освещения произведены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 31.03.2025 г.; до 30.06.2025 г.; до 30.09.2025 г.; до 30.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х |
| 9.2. | Контрольное событие 17. Оплата работ по содержанию и ремонту систем уличного освещения осуществлена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 31.03.2025 г.; до 30.06.2025 г.; до 30.09.2025 г.; до 30.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х |
| ІІІ | **Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 245,56 | 245,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | **Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | Контрольное событие 18. Проведение контроля и приемки выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществлено | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 30.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х |
| 10.2. | Контрольное событие 19. Актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского муниципального округа осуществлена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 30.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х |
| 11. | **Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | Контрольное событие 20. Проведение осмотра свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на предмет необходимости проведения капитального ремонта осуществлено | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 30.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х |
| 11.2. | Контрольное событие 21. Проведение работ по капитальному ремонту помещений муниципального жилищного фонда осуществлено | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 30.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х |
| 12. | **Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 245,56 | 245,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1. | Контрольное событие 22. Актуализация реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского муниципального округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 30.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х |
| 12.2. | Контрольное событие 23. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского муниципального округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 30.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х |
| IV | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 56 275,59 | 56 275,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | **Обеспечение реализации Программы** | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. |  | 56 275,59 | 56 275,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1. | Контрольное событие 24. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций управления муниципального хозяйства произведены | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 20.01.2025 г.; до 05.02.2025 г.; до 20.02.2025 г.; до 05.03.2025 г.; до 20.03.2025 г.; до 04.04.2025 г.; до 18.04.2025 г.; до 05.05.2025 г.; до 20.05.2025 г.; до 04.06.2025 г.; до 18.06.2025 г.; до 05.07.2025 г.; до 20.07.2025 г.; до 05.08.2025 г.; до 20.08.2025 г.; до 05.09.2025 г.; до 19.09.2025 г.; до 03.10.2025 г.; до 20.10.2025 г.; до 05.11.2025 г.; до 20.11.2025 г.; до 05.12.2025 г.; до 19.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х |
| 13.2. | Контрольное событие 25. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд управления муниципального хозяйства произведена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | до 30.06.2025 г.;  до 30.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х |
| 13.3. | Контрольное событие 26. Уплата налогов и прочих платежей управления муниципального хозяйства произведена | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | в сроки, установленные законодательством  до 31.03.2025 г.; до 30.06.2025 г.; до 30.09.2025 г.; до 30.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х |
| 13.4. | Контрольное событие 27. Обеспечение деятельности МБУ «КХ» | врио начальника управления муниципального хозяйства Брянцев А.А. | в соответствии  с планом хозяйственной деятельности  до 30.12.2025 г. | х | х | х | х | х | х |

|  |  |
| --- | --- |
| Временно исполняющий обязанности начальника  управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края | А.А.Брянцев |