**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 июня 2024 г. | г. Светлоград | № 307-р |

О внесении изменений в распоряжение администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 12 декабря 2023 г. № 619-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» на 2024 год»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. года № 528 (в редакции от 10 января 2024 г. № 03, от 07 мая 2024 г. № 778), постановлением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 29 марта 2024 года № 527 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1575 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества», принимая во внимание результаты мониторинга хода реализации муниципальных программ Петровского муниципального округа Ставропольского края за I квартал 2024 года

1. Внести в распоряжение администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 12 декабря 2023 г. № 619-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» на 2024 год», следующие изменения:

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» на 2024 год.».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» на 2024 год.».

1.3. Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» на 2024 год изложить в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой и возложить на первого заместителя главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Бабыкина А.И., заместителя главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Сергееву Е.И.

3. Настоящее распоряжение «О внесении изменений в распоряжение администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 12 декабря 2023 г. № 619-р «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» на 2024 год» вступает в силу со дня подписания.

Глава Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Н.В.Конкина

Проект распоряжения вносит заместитель главы администрации - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  В.Б.Ковтун |

Визируют:

Заместитель главы администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Е.И.Сергеева

Начальник отдела образования

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Н.А.Шевченко

Заместитель начальника отдела

стратегического планирования

и инвестиций администрации

Петровского муниципального

округа Ставропольского края И.А.Редькина

Начальник отдела социального развития

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края А.В.Ганжа

Начальник правового отдела

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно –

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края С.Н.Кулькина

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич

Проект распоряжения подготовлен отделом по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

 А.С.Берко

|  |
| --- |
| Утверждёнраспоряжением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского краяот 12 декабря 2023 г. № 619-р |
| (в ред. от 28 июня 2024 г. № 307-р) |
|  |

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Петровского муниципального округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» на 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель(должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события [<13>](#P1604) | Объемы и источники финансового обеспечения Программы,тыс. рублей |
| Всего,в том числе: | Бюджет округа | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |
| Бюджет округа | Межбюджетные трансферты из краевого бюджета | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа** **«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»** | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее- начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям) Берко А.С. |  | 52865,48 | 51505,07 | 1360,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **I** | **Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, профилактика проявлений этнического и религиозного экстремизма на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края»** | **начальник отдела социального развития администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее-начальник отдела социального развития) Ганжа А.В.** |  | **56,00** | **56,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Развитие общероссийской гражданской идентичности, повышение уровня этнокультурной компетентности в молодежной среде и среди взрослого населения Петровского муниципального округа Ставропольского края(далее-округ) | начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *1.1.* | *Контрольное событие 1.* *Мероприятия, направленные на повышение уровня общероссийской гражданской идентичности, повышение уровня этнокультурной компетентности в молодежной среде и среди взрослого населения округа,**проведены* | *начальник отдела социального развития* *Ганжа А.В.* | *До 28.12.2024 (согласно утвержденному плану)* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *1.2.* | *Контрольное событие 2.* *Фестиваль, знакомящий с культурными традициями народов России, проживающих на территории округа, проведен* | *начальник отдела социального развития* *Ганжа А.В.* | *с 31.10.2024* *–**до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| 2. | Обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов на территории округа | начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *2.1.* | *Контрольное событие 3.* *Мероприятия, направленные на социальную и культурную адаптацию мигрантов в округе,**проведены* | *начальник отдела социального развития администрации* *Ганжа А.В.* | *до 28.12.2024 (согласно утвержденному плану)* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *2.2.* | *Контрольное событие 4.* *Информационная и правовая поддержка мигрантов, прибывших на территорию округа, осуществлена* | *начальник отдела социального развития* *Ганжа А.В.* | *до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| 3. | Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений | начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *3.1.* | *Контрольное событие 5.* *Мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в округе, осуществлен* | *начальник отдела социального развития* *Ганжа А.В.* | *до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *3.2.* | *Контрольное событие 6.* *Заседания этнического совета Петровского муниципального округа проведены* | *начальник отдела социального развития* *Ганжа А.В.* | *до 29.03.2024;**до 28.06.2024;**до 30.09.2024;**до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *3.3.* | *Контрольное событие 7.* *Проведены заседания, встречи, «круглые столы» по вопросам гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений* | *начальник отдела социального развития* *Ганжа А.В.* | *до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *3.4.* | *Контрольное событие 8.* *Создание, изготовление и распространение социальной рекламы, полиграфической продукции по вопросам межнациональных и этноконфессиональных отношений в округе обеспечено* | *начальник отдела социального развития* *Ганжа А.В.* | *до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *3.5.* | *Контрольное событие 9.* *Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений для различных групп населения, проведены* | *начальник отдела социального развития* *Ганжа А.В.* | *до 28.12.2024 (согласно утвержденному плану)*  | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| 4. | Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории округа | начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *4.1.* | *Контрольное событие 10.* *Мероприятия по профилактике проявлений этнического и религиозного экстремизма для различных групп населения округа, проведены* | *начальник отдела социального развития* *Ганжа А.В.* | *до 28.12.2024 (согласно утвержденному плану)* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *4.2.* | *Контрольное событие 11.* *Мониторинг информационных материалов, распространяемых на территории округа через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», с целью выявления и оперативного реагирования на материалы экстремистской направленности, проведен* | *начальник отдела социального развития* *Ганжа А.В.* | *до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| **II** | **Подпрограмма «муниципальная поддержка казачества»** | **начальник отдела социального развития** **Ганжа А.В.** |  | **100,00**  | **100,00**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5. | Популяризация и пропаганда казачьей культуры среди населения округа | начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *5.1.* | *Контрольное событие 12.**Мероприятия, направленные на сохранение и развитие казачьей культуры, в том числе организация мероприятий с участием художественных коллективов, исполняющих казачьи песни, проведены* | *начальник отдела социального развития* *Ганжа А.В.* | *до 28.06.2024;**до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *5.2.* | *Контрольное событие 13.**Освещение проводимых мероприятий, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры, в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации, обеспечено* | *начальник отдела социального развития* *Ганжа А.В.* | *до 28.06.2024;**до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| 6.  | Муниципальная поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории округа | начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *6.1.* | *Контрольное событие 14.**Мероприятия военно-патриотической направленности с участием казачьих обществ, подготовлены и проведены* | *начальник отдела социального развития* *Ганжа А.В.* | *до 28.12.2024 (согласно утвержденному плану)* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *6.2.* | *Контрольное событие 15.**Имущественная, финансовая и консультационная поддержка казачьим обществам, осуществляющим свою деятельность на территории округа,**оказана* | *начальник отдела социального развития* *Ганжа А.В.* | *до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| **III** | **Подпрограмма «Профилактика правонарушений и незаконного оборота наркотиков»** | **начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.** |  | **1591,26** | **330,85** | **1260,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7. | Создание условий для привлечения народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности к деятельности по предупреждению правонарушений на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края  | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С. |  | 87,24 | 87,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *7.1.* | *Контрольное событие 16.* *Заседания штаба народных дружин, проведены* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 28.06.2024;**до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *7.2.* | *Контрольное событие 17.* *Обучение народных дружинников основам охраны общественного порядка, профилактики и пресечения правонарушений, проведено* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 28.12.2024**(согласно утвержденному плану)* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *7.3.* | *Контрольное событие 18.* *Поощрение народных дружинников за активное участие в охране общественного порядка, осуществлено*  | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *с 01.10.2024**-**до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *7.4.* | *Контрольное событие 19.*  *Мониторинг результатов деятельности по привлечению народных дружин к охране общественного порядка, проведен*  | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *с 01.10.2024**-**до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *7.5.* | *Контрольное событие 20.* *Пропаганда положительного опыта работы народных дружин по охране общественного порядка в средствах массовой информации, проведена* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *с 01.10.2024**-**до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *7.6.* | *Контрольное событие 21.* *Страхование народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка, обеспечено*  | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Обеспечение взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, в том числе правонарушений несовершеннолетних на территории округа | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С. |  | 1297,02 | 36,61 | 1260,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *8.1.* | *Контрольное событие 22.* *Мероприятия, направленные на формирование законопослушного поведения, профилактику правонарушений, в том числе правонарушений несовершеннолетних, в целях противодействия вовлечения последних в преступную деятельность и в деструктивные сообщества (круглые столы, беседы, акции, спортивные соревнования и т.п.) субъектами профилактики правонарушений, проведены* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.**начальник отдела социального развития* *Ганжа А.В.* | *с 09.01.2024* *-**до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *8.2.* | *Контрольное событие 23.* *Профилактические мероприятия, направленные на предотвращение насилия, жестокого обращения с детьми, суицидального поведения несовершеннолетних, проведены* | *начальник отдела социального развития* *Ганжа А.В.* | *с 09.01.2024* *-**до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *8.3.* | *Контрольное событие 24.**Поощрение граждан, закрепленных за несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в качестве общественных воспитателей (наставников), осуществлено* | *начальник отдела социального развития* *Ганжа А.В.* | *с 09.01.2024* *-**до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *8.4.* | *Контрольное событие 25.* *Профилактические мероприятия направленные**на профилактику наркомании, токсикомании, антиалкогольную пропаганду, агитацию здорового образа жизни (круглые столы, беседы, акции, спортивные соревнования и т.п.), в том числе среди обучающихся и студентов образовательных учреждений округа, проведены* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Берко А.С.* | *до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *8.5.* | *Контрольное событие 26. Мониторинг по выявлению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» страниц сайтов, а также сетевых адресов, содержащих сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, проведен* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Берко А.С.* | *до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *8.6.* | *Контрольное событие 27.* *Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений несовершеннолетних, с участием лекторской группы, проведены* | *начальник отдела образования администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее- начальник отдела образования) Шевченко Н.А.* | *c 09.01.2024* *-**до 29.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *8.7.* |
| *8.7.* | *Контрольное событие 28.* *Социально-психологическое тестирование на предмет выявления несовершеннолетних, входящих в «группу риска», а также проведение экспресс-тестирования на предмет выявления немедицинского потребления несовершеннолетними наркотических и психотропных веществ, проведено* | *начальник отдела образования Шевченко Н.А.* | *с 01.10.2024**-**до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *8.8.* | *Контрольное событие 29.* *Деятельность комиссии по профилактике правонарушений на территории округа, обеспечена*  | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 29.03.2024;**до 28.06.2024;**до 30.09.2024;**до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *8.9.* | *Контрольное событие 30.* *Деятельность административной комиссии округа, обеспечена* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 31.01.2024;**до 29.02.2024;**до 29.03.2024;**до 30.04.2024;**до 31.05.2024;**до 28.06.2024;**до 31.07.2024;**до 30.08.2024;**до 30.09.2024;**до 31.10.2024;**до 29.11.2024;**до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *8.10.*  | *Контрольное событие 31.* *Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав округа, обеспечена* | *начальник отдела социального развития* *Ганжа А.В.* | *до 31.01.2024;**до 29.02.2024;**до 29.03.2024;**до 30.04.2024;**до 31.05.2024;**до 28.06.2024;**до 31.07.2024;**до 30.08.2024;**до 30.09.2024;**до 31.10.2024;**до 29.11.2024;**до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *8.11.* | *Контрольное событие 32.* *Деятельность антинаркотической комиссии округа, обеспечена* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 30.03.2024;**до 28.06.2024;**до 30.09.2024;**до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *8.12.* | *Контрольное событие 33.* *Муниципальные правовые акты в сфере профилактики правонарушений, утверждены* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *с 11.01.2024**-**до 31.03.2024*  | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| 9. | Обеспечение социальной адаптации и ресоциализации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, граждан, осужденных к наказанию без изоляции от общества | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С. |  | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *9.1.* | *Контрольное событие 34.* *Профилактическая работа с лицами, осужденными к наказанию без изоляции от общества и лицами, освободившимися из мест лишения свободы, в рамках деятельности рабочей группы по ресоциализации и социальной адаптации лиц, отбывших наказание округа, проведена* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *9.2.* | *Контрольное событие 35.* *Информирование лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о возможностях и путях ресоциализации, трудоустройства, социальной адаптации, осуществлено* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 28.12.2024(по мере поступления из учреждений УИС информации об освобождении граждан)* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *9.3* | *Контрольное событие 36.* *Адресная помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы и лицам, отбывающим наказание без изоляции от общества, оказана* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *9.4.* | *Контрольное событие 37.* *Информационные мероприятия для юридических лиц в целях создания участков исправительного центра для обеспечения исполнения наказания в виде принудительных работ, проведены* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 28.12.2024 (по мере поступления из учреждений УИС информации об освобождении граждан)* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| 10. | Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики правонарушений | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С. |  | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *10.1* | *Контрольное событие 38.* *Освещение результатов деятельности комиссии по профилактике правонарушений, административной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации, осуществлено* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *10.2.* | *Контрольное событие 39.* *Баннеры, плакаты, листовки и др. печатная продукция по профилактике рецидивной преступности, ресоциализации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, приобретены* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 28.12.2024* |  |  |  |  |  |  |
| *10.3.* | *Контрольное событие 40.* *Агитационные материалы (календари, плакаты, буклеты, брошюры), изготовлены и распространены*  | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *10.4.* | *Контрольное событие 41.* *Профилактические мероприятия о наиболее распространенных видах и способах мошенничества, в том числе посредством распространения полиграфической продукции, публикаций в официальных социальных сетях, СМИ и пр., проведены* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *10.5.* | *Контрольное событие 42.**Мероприятия по защите несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления, проведены* | *начальник отдела социального развития* *Ганжа А.В.* | *до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *10.6.* | *Контрольное событие 43.* *В социальных сетях информационные материалы, направленные на профилактику правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков, активизацию борьбы с алкоголизмом, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни среди подростков и молодежи округа, опубликованы* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| **IV** | **Подпрограмма «Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»** | **начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.** |  | **51118,22** | **51018,22** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11. | Создание условий для внедрения АПК «Безопасный город» | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С. |  | 4972,92 | 4972,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *11.1.* | *Контрольное событие 44.* *Заседания межведомственной рабочей группы по вопросам построения, внедрения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории округа, проведены* | *начальник муниципального казенного учреждения «Единая Дежурно- деспечерская Служба и Аварийно-спасательное формирование Петровского муниципального округа Ставропольского края» (далее- начальник МКУ «ЕДДСиАСФ ПМОСК») Ткаченко К.Д.* | *до 28.06.2024;**до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *11.2.* | *Контрольное событие 45* *Прием и обработка вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории округа обеспечены* | *начальник начальник МКУ «ЕДДСиАСФ ПМОСК» Ткаченко К.Д.* | *до 24:00 часов**31.12.2024/-* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| 12. | Повышение уровня безопасности населения округа и защищенности критически важных объектов от террористических угроз | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Берко А.С. |  | 36167,76 | 36067,76 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *12.1.* | *Контрольное событие 46.* *Охрана муниципальных объектов охранными предприятиями, осуществлена* | *начальник отдела образования администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Шевченко Н.А.* | *до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *12.2.* | *Контрольное событие 47.* *Методическая литература, пособия, плакаты по профилактике терроризма и экстремизма, приобретены* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Берко А.С.* | *до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *x* |
| 13.  | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Берко А.С. |  | 9977,54 | 9977,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *13.1.* | *Контрольное событие 49.* *Деятельность муниципального казенного учреждения «Единая Дежурно- деспечерская Служба и Аварийно-спасательное формирование Петровского муниципального округа Ставропольского края», обеспечена* | *начальник МКУ «ЕДДСиАСФ ПМОСК» Ткаченко К.Д.* | *до 31.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* |
| *13.2.* | *Контрольное событие 50.* *Повышение квалификации, профессиональной переподготовки и дополнительного профессионального образования должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечено*  | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Берко А.С.* | *до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *x* |
| *13.3.* | *Контрольное событие 51.* *Мероприятия по созданию резерва средств оповещения населения округа при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при введении военных действий или в следствие этих действий, проведены* | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Берко А.С.* | *до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *x* |
| *13.4.* | *Контрольное событие 52.**Мероприятия по приобретению и распространению печатной продукция в целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера проведены*  | *начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Берко А.С.* | *до 28.12.2024* | *х* | *х* | *х* | *х* | *х* | *x* |

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич