Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 22 декабря 2020 г. | г. Светлоград | № 803-р |
| --- | --- | --- |

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» на 2021 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утверждённым постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 (в редакции от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 года   № 9, от 08 августа 2019 года № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 года № 571-р, от 04 декабря 2018 года № 656-р, от 20 сентября 2019 года № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1575

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» на 2021 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сухомлинову В.П., первого заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкина А.И., заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И.

3. Настоящее распоряжение «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» на 2021 год» вступает в силу с 01 января 2021 года.

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                    А.А.Захарченко

- о

### Утверждён распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 22 декабря 2020 г. № 803-р

- ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

- реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» на 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события <13> | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | Бюджет округа |  | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | - Муниципальная программа Петровского муниципального района Ставропольского края - «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» |  |  | 10260,03 | 10117,54 | 142,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | - Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональ-ных отношений, профилактика проявлений этнического и религиозного экстремизма на территории Петровского городского округа Ставропольского края» |  |  | 161,26 | 61,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Развитие общероссийской гражданской идентичности, повышение уровня этнокультурной компетентности в молодежной среде и среди взрослого населения округа | заместитель начальника отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Гетманская Н.А. |  | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Контрольное событие 1. Мероприятия, направленные на повышение уровня общероссийской гражданской идентичности, повышение уровня этнокультурной компетентности в молодежной среде и среди взрослого населения округа, проведены | заместитель начальника отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Гетманская Н.А. | до 30.12.2021 (согласно утвержденному плану) | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Контрольное событие 2. Фестиваль, знакомящий с культурными традициями народов России, проживающих на территории округа, проведен | заместитель начальника отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Гетманская Н.А. | с 01.10.2021 – до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Контрольное событие 3. Размещение информации о проведённых мероприятиях, направленных на повышение уровня общероссийской гражданской идентичности, в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечено | заместитель начальника отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Гетманская Н.А. | до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов на территории округа | заместитель начальника отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Гетманская Н.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Контрольное событие 4. Мероприятия, направленные на социальную и культурную адаптацию мигрантов в округе, проведены | заместитель начальника отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Гетманская Н.А. | до 30.12.2021 (согласно утвержденному плану) | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Контрольное событие 5. Информационная и правовая поддержка мигрантов, прибывших на территорию округа, осуществлена | заместитель начальника отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Гетманская Н.А. | до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений | заместитель начальника отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Гетманская Н.А. |  | 121,26 | 21,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Контрольное событие 6. Мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в округе осуществлен | заместитель начальника отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Гетманская Н.А. | до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Контрольное событие 7. Заседания этнического совета Петровского городского округа проведены | заместитель начальника отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Гетманская Н.А. | до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 3.3. | Контрольное событие 8. Проведены заседания, встречи, «круглые столы» по вопросам гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений | заместитель начальника отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Гетманская Н.А. | до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 3.4. | Контрольное событие 9. Создание, изготовление и распространение социальной рекламы, полиграфической продукции по вопросам межнациональных и этноконфессиональных отношений в округе обеспечено | заместитель начальника отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Гетманская Н.А. | с 01.07.2021 – до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 3.5. | Контрольное событие 10. Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений для различных групп населения, проведены | заместитель начальника отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Гетманская Н.А. | до 30.12.2021 (согласно утвержденному плану) | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории округа | заместитель начальника отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Гетманская Н.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Контрольное событие 11. Мероприятия по профилактике проявлений этнического и религиозного экстремизма для различных групп населения округа, проведены | заместитель начальника отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Гетманская Н.А. | до 30.12.2021 (согласно утвержденному плану) | х | х | х | х | х | х |
| 4.2. | Контрольное событие 12. Проведение мониторинга информационных материалов, распространяемых на территории округа через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», с целью выявления и оперативного реагирования на материалы экстремистской направленности, обеспечено | заместитель начальника отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Гетманская Н.А. | до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| II | - Подпрограмма «Муниципальная поддержка казачества» |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | - Популяризация и пропаганда казачьей культуры среди населения округа | заместитель начальника отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Гетманская Н.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Контрольное событие 13. Мероприятия, направленные на сохранение и развитие казачьей культуры, в том числе организация мероприятий с участием художественных коллективов, исполняющих казачьи песни, проведены | заместитель начальника отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Гетманская Н.А. | до 30.06.2021; до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 5.2. | Контрольное событие 14. Освещение проводимых мероприятий, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечено | заместитель начальника отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Гетманская Н.А. | до 30.06.2021; до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 6. | - Муниципальная поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории округа | заместитель начальника отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Гетманская Н.А. |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Контрольное событие 15. Мероприятия с участием казачьих обществ, направленные на сохранение и развитие казачьей культуры, в том числе мероприятия военно-патриотической направленности подготовлены и проведены | заместитель начальника отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Гетманская Н.А. | до 30.12.2021 (согласно утвержденному плану) | х | х | х | х | х | х |
| 6.2. | Контрольное событие 16. Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки казачьим обществам, осуществляющим свою деятельность на территории округа, осуществлено | заместитель начальника отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Гетманская Н.А. | до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| III | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и незаконного оборота наркотиков» |  |  | 131,89 | 89,40 | 42,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Создание условий для привлечения народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности к деятельности по предупреждению правонарушений на территории Петровского городского округа Ставропольского края | заместитель начальника отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Денисенко А.А. |  | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Контрольное событие 17. Заседания штаба народных дружин проведены | заместитель начальника отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Денисенко А.А. | до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 7.2. | Контрольное событие 18. Организовано и проведено обучение народных дружинников основам охраны общественного порядка, профилактики и пресечения правонарушений | заместитель начальника отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Денисенко А.А. | с 01.07.2021 - до 30.09.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 7.3. | Контрольное событие 19. Осуществлено поощрение народных дружинников за активное участие в охране общественного порядка | заместитель начальника отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Денисенко А.А. | с 01.10.2021 - до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 7.4. | Контрольное событие 20. Пропаганда положительного опыта работы народных дружин по охране общественного порядка в средствах массовой информации проведена | заместитель начальника отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Денисенко А.А. | с 01.10.2021 - до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 8. | Обеспечение социальной адаптации и ресоциализации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, осужденных к наказанию без изоляции от общества | заместитель начальника отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Денисенко А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Контрольное событие 21. Проведение профилактической работы с осужденными без лишения свободы в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по выработке комплексных мер и решению проблемных вопросов в сфере социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обеспечено | заместитель начальника отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Денисенко А.А. | до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 8.2. | Контрольное событие 22. Информирование лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о возможностях и путях ресоциализации, трудоустройства, социальной адаптации, осуществлено | заместитель начальника отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Денисенко А.А. | до 30.12.2021 (по мере поступления из учреждений УИС информации об освобождении граждан) | х | х | х | х | х | х |
| 9. | Обеспечение взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, в том числе правонарушений несовершеннолетних на территории округа | заместитель начальника отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Денисенко А.А. |  | 66,89 | 24,40 | 42,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Контрольное событие 23. Обеспечена деятельность комиссии по профилактике правонарушений на территории Петровского городского округа Ставропольского края | заместитель начальника отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Денисенко А.А. | до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 9.2. | Контрольное событие 24. Обеспечена деятельность административной комиссии Петровского городского округа Ставропольского края | заместитель начальника отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Денисенко А.А. | до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 9.3. | Контрольное событие 25. Обеспечена деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Петровского городского округа Ставропольского края | заместитель начальника отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Гетманская Н.А. | до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 9.4. | Контрольное событие 26. Обеспечена деятельность антинаркотической комиссии Петровского городского округа Ставропольского края | заместитель начальника отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Денисенко А.А. | до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 9.5. | Контрольное событие 27. Проведены мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, в том числе правонарушений несовершеннолетних, с участием субъектов профилактики правонарушений (круглые столы, беседы, акции) | заместитель начальника отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Денисенко А.А. | с 01.07.2021 - до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 9.6. | Контрольное событие 28. Социально-психологическое тестирование на предмет выявления несовершеннолетних, входящих в «группу риска», а также проведение экспресс-тестирования на предмет выявления немедицинского потребления несовершеннолетними наркотических и психотропных веществ, проведены | начальник отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края Шевченко Н.А. | с 01.10.2021 - до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 9.7. | Контрольное событие 29. Муниципальные правовые акты в сфере профилактики правонарушений утверждены | заместитель начальника отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Денисенко А.А. | с 11.01.2021 - до 31.03.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 10. | Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики правонарушений | заместитель начальника отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Денисенко А.А. |  | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | Контрольное событие 30. Подготовка и публикация агитационных материалов обеспечена | заместитель начальника отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Денисенко А.А. | с 01.10.2021 - до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 10.2. | Контрольное событие 31. Мероприятия, направленные на антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни проведены | заместитель начальника отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Денисенко А.А. | до 30.12.2021 (согласно утвержденному плану) | х | х | х | х | х | х |
| 10.3. | Контрольное событие 32. Освещение деятельности по профилактике правонарушений на официальном сайте администрации округа обеспечено | заместитель начальника отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Денисенко А.А. | до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 10.4. | Контрольное событие 33. Создание, опубликование и размещение в социальных сетях материалов, направленных на профилактику правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков, активизацию борьбы с алкоголизмом, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни среди подростков и молодежи Петровского городского округа Ставропольского края | заместитель начальника отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Денисенко А.А. | до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| IV | Подпрограмма «Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  |  | 9866,88 | 9866,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Создание условий для внедрения АПК «Безопасный город» | заместитель начальника отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Денисенко А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | Контрольное событие 34. Заседания межведомственной рабочей группы по вопросам построения, внедрения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Петровского городского округа Ставропольского края проведены | начальник муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательное формирование Петровского городского округа Ставропольского края» Ткаченко К.Д. | до 30.06.2021; до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 11.2. | Контрольное событие 35. Прием и обработка вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории округа обеспечены | начальник муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательное формирование Петровского городского округа Ставропольского края» Ткаченко К.Д. | до 24:00 часов 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 12. | Повышение уровня безопасности населения округа и защищенности критически важных объектов от террористических угроз | заместитель начальника отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Денисенко А.А. |  | 2160,00 | 2160,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1. | Контрольное событие 36. Обустройство образовательных организаций целостными периметральными ограждениями произведено | начальник отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края Шевченко Н.А. | с 01.10.2021 - до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 12.2 | Контрольное событие 37. Обеспечение охраны муниципальных объектов охранными предприятиями осуществлено | начальник отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края Шевченко Н.А. | до 24:00 часов 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 13. | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | заместитель начальника отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Денисенко А.А. |  | 7706,88 | 7706,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1. | Контрольное событие 38. Деятельность муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательное формирование Петровского городского округа Ставропольского края» обеспечена | начальник муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательное формирование Петровского городского округа Ставропольского края» Ткаченко К.Д. | до 24:00 часов 31.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 13.2. | Контрольное событие 39. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера осуществлена | заместитель начальника отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Денисенко А.А. | с 01.10.2021 - до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |

Исполняющий обязанности управляющего делами

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края                                                                                                                                    Ю.В.Петрич