Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 30 декабря 2021 г. | г. Светлоград | № 914-р |
| --- | --- | --- |

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» на 2022 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утверждённым постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 (в редакции от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 года   № 9, от 08 августа 2019 года № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от                 22 сентября 2021 года № 1529), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 года № 571-р, от 04 декабря 2018 года № 656-р, от 20 сентября 2019 года № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1575 (в редакции от 10 марта 2021 г. № 381, от 25 августа 2021 г. № 1378, от 29 декабря 2021 г. № 2102)

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» на 2022 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сухомлинову В.П., первого заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкина А.И., заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И.

3. Настоящее распоряжение «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» на 2021 год» вступает в силу с 01 января 2022 года.

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                    А.А.Захарченко

### Утвержден распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 г. № 914-р

- ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

- реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» на 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события <13> | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | Бюджет округа |  | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | - Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края - «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. |  | 9830,92 | 9689,19 | 141,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | - Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональ-ных отношений, профилактика проявлений этнического и религиозного экстремизма на территории Петровского городского округа Ставропольского края» | начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Ганжа А.В. |  | 161,26 | 61,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Развитие общероссийской гражданской идентичности, повышение уровня этнокультурной компетентности в молодежной среде и среди взрослого населения округа | начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Ганжа А.В. |  | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Контрольное событие 1. Мероприятия, направленные на повышение уровня общероссийской гражданской идентичности, повышение уровня этнокультурной компетентности в молодежной среде и среди взрослого населения округа, проведены | начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Ганжа А.В. | до 30.12.2022 (согласно утвержденному плану) | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Контрольное событие 2. Фестиваль, знакомящий с культурными традициями народов России, проживающих на территории округа, проведен | начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Ганжа А.В. | с 01.10.2022 – до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Контрольное событие 3. Размещение информации о проведённых мероприятиях, направленных на повышение уровня общероссийской гражданской идентичности, в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечено | начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Ганжа А.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов на территории округа | начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Ганжа А.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Контрольное событие 4. Мероприятия, направленные на социальную и культурную адаптацию мигрантов в округе, проведены | начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Ганжа А.В. | до 30.12.2022 (согласно утвержденному плану) | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Контрольное событие 5. Информационная и правовая поддержка мигрантов, прибывших на территорию округа, осуществлена | начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Ганжа А.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Организационное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений | начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Ганжа А.В. |  | 121,26 | 21,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Контрольное событие 6. Мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в округе осуществлен | начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Ганжа А.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Контрольное событие 7. Заседания этнического совета Петровского городского округа проведены | начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Ганжа А.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 3.3. | Контрольное событие 8. Проведены заседания, встречи, «круглые столы» по вопросам гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений | начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Ганжа А.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 3.4. | Контрольное событие 9. Создание, изготовление и распространение социальной рекламы, полиграфической продукции по вопросам межнациональных и этноконфессиональных отношений в округе обеспечено | начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Ганжа А.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 3.5. | Контрольное событие 10. Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений для различных групп населения, проведены | начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Ганжа А.В. | до 30.12.2022 (согласно утвержденному плану) | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории округа | начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Ганжа А.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Контрольное событие 11. Мероприятия по профилактике проявлений этнического и религиозного экстремизма для различных групп населения округа, проведены | начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Ганжа А.В. | до 30.12.2022 (согласно утвержденному плану) | х | х | х | х | х | х |
| 4.2. | Контрольное событие 12. Проведение мониторинга информационных материалов, распространяемых на территории округа через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», с целью выявления и оперативного реагирования на материалы экстремистской направленности, обеспечено | начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Ганжа А.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| II | - Подпрограмма «Муниципальная поддержка казачества» | начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Ганжа А.В. |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | - Популяризация и пропаганда казачьей культуры среди населения округа | начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Ганжа А.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Контрольное событие 13. Мероприятия, направленные на сохранение и развитие казачьей культуры, в том числе организация мероприятий с участием художественных коллективов, исполняющих казачьи песни, проведены | начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Ганжа А.В. | до 30.06.2022; до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 5.2. | Контрольное событие 14. Освещение проводимых мероприятий, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечено | начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Ганжа А.В. | до 30.06.2022; до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 6. | - Муниципальная поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории округа | начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Ганжа А.В. |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Контрольное событие 15. Мероприятия с участием казачьих обществ, направленные на сохранение и развитие казачьей культуры, в том числе мероприятия военно-патриотической направленности подготовлены и проведены | начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Ганжа А.В. | до 30.12.2022 (согласно утвержденному плану) | х | х | х | х | х | х |
| 6.2. | Контрольное событие 16. Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки казачьим обществам, осуществляющим свою деятельность на территории округа, осуществлено | начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Ганжа А.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| III | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и незаконного оборота наркотиков» | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. |  | 131,13 | 89,40 | 41,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Создание условий для привлечения народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности к деятельности по предупреждению правонарушений на территории Петровского городского округа Ставропольского края | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. |  | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Контрольное событие 17. Заседания штаба народных дружин проведены | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 7.2. | Контрольное событие 18. Организовано и проведено обучение народных дружинников основам охраны общественного порядка, профилактики и пресечения правонарушений | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. | с 01.07.2022 - до 30.09.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 7.3. | Контрольное событие 19. Осуществлено поощрение народных дружинников за активное участие в охране общественного порядка | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. | с 01.10.2022 - до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 7.4. | Контрольное событие 20. Пропаганда положительного опыта работы народных дружин по охране общественного порядка в средствах массовой информации проведена | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. | с 01.10.2022 - до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 8. | Обеспечение взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, в том числе правонарушений несовершеннолетних на территории округа | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. |  | 66,13 | 24,40 | 41,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Контрольное событие 21. Обеспечена деятельность комиссии по профилактике правонарушений на территории Петровского городского округа Ставропольского края | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. | до 30.06.2022; до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 8.2. | Контрольное событие 22. Обеспечена деятельность административной комиссии Петровского городского округа Ставропольского края | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 8.3. | Контрольное событие 23. Обеспечена деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Петровского городского округа Ставропольского края | начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края Ганжа А.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 8.4. | Контрольное событие 24. Обеспечена деятельность антинаркотической комиссии Петровского городского округа Ставропольского края | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 8.5. | Контрольное событие 25. Проведены мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, в том числе правонарушений несовершеннолетних, с участием субъектов профилактики правонарушений (круглые столы, беседы, акции) | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. | с 01.07.2022 - до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 8.6. | Контрольное событие 26. Социально-психологическое тестирование на предмет выявления несовершеннолетних, входящих в «группу риска», а также проведение экспресс-тестирования на предмет выявления немедицинского потребления несовершеннолетними наркотических и психотропных веществ, проведены | начальник отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края Шевченко Н.А. | с 01.10.2022 - до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 8.7. | Контрольное событие 27. Муниципальные правовые акты в сфере профилактики правонарушений утверждены | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. | с 11.01.2022 - до 31.03.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 9. | Обеспечение социальной адаптации и ресоциализации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, граждан, осужденных к наказанию без изоляции от общества | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Контрольное событие 28. Проведение профилактической работы с осужденными без лишения свободы в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по выработке комплексных мер и решению проблемных вопросов в сфере социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обеспечено | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 9.2. | Контрольное событие 29. Информирование лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о возможностях и путях ресоциализации, трудоустройства, социальной адаптации, осуществлено | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. | до 30.12.2022 (по мере поступления из учреждений УИС информации об освобождении граждан) | х | х | х | х | х | х |
| 10. | Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики правонарушений | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. |  | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | Контрольное событие 30. Подготовка и публикация агитационных материалов обеспечена | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. | с 01.10.2022 - до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 10.2. | Контрольное событие 31. Мероприятия, направленные на антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, агитацию здорового образа жизни проведены | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. | до 30.12.2022 (согласно утвержденному плану) | х | х | х | х | х | х |
| 10.3. | Контрольное событие 32. Освещение деятельности по профилактике правонарушений на официальном сайте администрации округа обеспечено | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 10.4. | Контрольное событие 33. Создание, опубликование и размещение в социальных сетях материалов, направленных на профилактику правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков, активизацию борьбы с алкоголизмом, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни среди подростков и молодежи Петровского городского округа Ставропольского края | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| IV | Подпрограмма «Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. |  | 9438,53 | 9438,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Создание условий для внедрения АПК «Безопасный город» | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | Контрольное событие 34. Техническое задание на создание и внедрение участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Петровского городского округа Ставропольского края согласовано государственным казенным учреждением «Противопожарная и аварийно-спасательня служба Ставропольского края» | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. | до 30.06.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 11.2. | Контрольное событие 35. Заседания межведомственной рабочей группы по вопросам построения, внедрения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Петровского городского округа Ставропольского края проведены | начальник муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательное формирование Петровского городского округа Ставропольского края» Ткаченко К.Д. | до 30.06.2022; до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 11.3. | Контрольное событие 36. Прием и обработка вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории округа обеспечены | начальник муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательное формирование Петровского городского округа Ставропольского края» Ткаченко К.Д. | до 24:00 часов 31.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 12. | Повышение уровня безопасности населения округа и защищенности критически важных объектов от террористических угроз | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1. | Контрольное событие 37. Обеспечение охраны муниципальных объектов охранными предприятиями осуществлено | начальник отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края Шевченко Н.А. | до 31.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 13. | Обустройство образовательных организаций целостными периметральными ограждениями | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. |  | 2160,00 | 2160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1. | Контрольное событие 38. Обустройство целостными периметральными ограждениями муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №15 произведено | начальник отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края Шевченко Н.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 14. | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. |  | 7278,53 | 7278,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1. | Контрольное событие 39. Деятельность муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательное формирование Петровского городского округа Ставропольского края» обеспечена | начальник муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательное формирование Петровского городского округа Ставропольского края» Ткаченко К.Д. | до 31.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 14.2. | Контрольное событие 40. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера осуществлена | начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Петровского городского округа Ставропольского края Берко А.С. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                Ю.В.Петрич