|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | приказом финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 24 декабря 2020 года № 149 |
|  | (в редакции от 31 марта 2021 года № 29) |

Детальный план-график

реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Управление финансами» на 2021 год

Управляющий делами администрации

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | Бюджет округа |  | налоговые расходы бюджета городского округа | Средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | бюджет городского округа | межбюджет ные трансферты из краевого бюджета |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» |  | - | 67 249,31 | 67 249,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского городского округа Ставропольского края» |  | - | 50 539,10 | 50 539,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа» | начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края Белый А.В. (далее - начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Белый А.В.) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольные события 1–12 Проведен мониторинг поступлений налогов, зачисляемых в бюджет городского округа от крупнейших налогоплательщиков Петровского городского округа Ставропольского края, которые имеют значительный удельный вес в структуре доходов бюджета городского округа | начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Белый А.В. | 20.01.2021 г., 19.02.2021 г., 19.03.2021 г., 20.04.2021 г., 20.05.2021 г., 21.06.2021 г., 20.07.2021 г., 20.08.2021 г., 20.09.2021 г., 20.10.2021 г., 19.11.2021 г., 20.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 13 Принято участие в заседании межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, по выявлению причин несвоевременной выплаты заработной платы и выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда | начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Белый А.В. | в сроки, определенные отделом развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского городского округа Ставро-польского края до 31.03.2021 г. 30.06.2021 г. 30.09.2021 г. 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 14 Проведена оценка налоговых расходов Петровского городского округа Ставропольского края | начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Белый А.В. | 30.07.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 15 Проведено прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края | начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Белый А.В. | 01.11.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Основное мероприятие «Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования» | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края Морокко Г.И. (далее - начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И.) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 16 Доведены до главных распорядителей средств бюджета городского округа предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | в сроки, устанавливае-мые Планом мероприятий по составлению проекта решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края о бюджете городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – План мероприятий) до 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 17 Разработан и представлен в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края проект распоряжения администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О проекте бюджетного прогноза Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2028 года» | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий до 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Основное мероприятие «Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольского края» | заместитель начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края Меркулова Е.С. (далее - заместитель начальника финансового управления Меркулова Е.С.) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольные события 18–21 Проведен мониторинг нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края | заместитель начальника финансового управления Меркулова Е.С. | 01.04.2021 г., 01.07.2021 г., 01.10.2021 г., 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюджета городского округа» | Первый заместитель главы администрации – начальник финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сухомлинова В.П. (далее – первый заместитель главы администрации – начальник финансового управления Сухомлинова В.П.) | - | 20 480,20 | 20 480,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 22 Разработаны и утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | заместитель начальника финансового управления Меркулова Е.С. | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий до 30.09.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 23 Доведены до ответственных исполнителей программ предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию программ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий до 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 24 Сформирован реестр расходных обязательств Петровского городского округа Ставропольского края | заместитель начальника финансового управления Меркулова Е.С. | 14.05.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 25 Проведение анализа исполнения бюджета городского округа и перераспределение резервов на исполнение указов Президента РФ и на исполнение расходных обязательств городского округа по потребностям главных распорядителей бюджетных средств | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | Ежемесячно до 29.01.2021 г. 26.02.2021 г. 31.03.2021 г. 30.04.2021 г. 31.05.2021 г. 30.06.2021 г. 30.07.2021 г. 31.08.2021 г. 30.09.2021 г. 29.10.2021 г. 30.11.2021 г. 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 26 Составлен проект решения Совета Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | заместитель начальника финансового управления Меркулова Е.С. | 15.11.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 27 Доведены до главных распорядителей средств бюджета городского округа бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 28 Составлен кассовый план исполнения бюджета городского округа на 2022 год | начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Белый А.В. | 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 29 Сформирован годовой отчет об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | 24.02.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 30 Представлен в Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края проект решения «Об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год» | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | 30.04.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольные события 31–42 Сформированы отчеты об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | 15.01.2021 г., 08.02.2021 г., 09.03.2021 г., 08.04.2021 г., 11.05.2021 г., 08.06.2021 г., 08.07.2021 г., 09.08.2021 г., 08.09.2021 г., 08.10.2021 г., 08.11.2021 г., 08.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | Основное мероприятие «Автоматизация и обеспечение единых стандартов организации составления и исполнения бюджета городского округа; формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольского края» | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 43 Функционирование информацион-ной системы, обеспечивающей автоматизацию процессов сбора, консолидации и анализа бюджетной (бухгалтерской) отчетности | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6. | Основное мероприятие «Размещение на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов Петровского городского округа Ставропольского края» | заместитель начальника финансового управления Меркулова Е.С. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольные события 44-47 Ведение раздела «Открытый бюджет для граждан», обновление модели «Интерактивный бюджет для граждан» на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края | заместитель начальника финансового управления Меркулова Е.С. | 31.03.2021 г., 30.06.2021 г., 30.09.2021 г., 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 48 Достигнута оценка Петровского городского округа Ставропольского края в рейтинге муниципальных образований Ставропольского края по качеству управления муниципальными финансами не ниже 60 баллов | первый заместитель главы администрации – начальник финансового управления Сухомлинова В.П. | В сроки проведения министерством финансов Ставропольского края оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края за 2020 год до 01.06.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7. | Основное мероприятие «Планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края» | начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Белый А.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 49 Осуществлено планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края, расходов на его обслуживание | начальник отдела планирования и анализа доходов и налогового потенциала бюджета Белый А.В. | Ежемесячно до 11.01.2021 г. 10.02.2021 г. 10.03.2021 г. 12.04.2021 г. 11.05.2021 г. 10.06.2021 г. 12.07.2021 г. 10.08.2021 г. 10.09.2021 г. 11.10.2021 г. 10.11.2021 г. 10.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.8. | Основное мероприятие «Организация и осуществление контроля в сфере закупок» | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 50 Сформирован и утвержден план проверок в сфере закупок | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольные события 51 Проведены контрольные мероприятия в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | в соответствии с утвержденным планом проверок в сфере закупок до 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.9. | Основное мероприятие «Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета городского округа, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа» | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 52 Осуществлено планирование контрольной деятельности в соответствии с федеральными стандартами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольные события 53 Проведены контрольные мероприятия в целях обеспечения внутреннего муниципального финансового контроля | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | в соответствии с утвержденным планом проверок до 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольные события 54-57 Составлен отчет о результатах контрольной деятельности | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | 11.01.2021г., 12.04.2021 г., 12.07.2021 г., 11.10.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.10. | Основное мероприятие «Обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края» | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | - | 30 058,90 | 30 058,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 58 Осуществление функций органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского городского округа по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности МКУ «Централизованная бухгалтерия» в целях повышения экономической эффективности, контроля за целевым использованием бюджетных средств и снижения издержек хозяйственной деятельности | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | ежемесячно 15.01.2021 г., 08.02.2021 г., 09.03.2021 г., 08.04.2021 г., 11.05.2021 г., 08.06.2021 г., 08.07.2021 г., 09.08.2021 г., 08.09.2021 г., 08.10.2021 г., 08.11.2021 г., 08.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.11. | Основное мероприятие «Мотивация главных распорядителей средств бюджета городского округа к повышению качества финансового менеджмента» | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 59 Проведен оперативный мониторинг качества финансового менеджмента | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | 10.08.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 60 Подведены итоги оценки качества финансового менеджмента | начальник отдела планирования и анализа расходов бюджета Морокко Г.И. | 25.08.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.12. | Основное мероприятие «Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих Петровского городского округа Ставропольского края в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения» | первый заместитель главы администрации – начальник финансового управления Сухомлинова В.П. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольные события 61-64 Проведено обучение муниципальных служащих Петровского городского округа Ставропольского края в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения | первый заместитель главы администрации – начальник финансового управления Сухомлинова В.П. | 31.03.2021 г., 30.06.2021 г., 30.09.2021 г., 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | - | 16 710,21 | 16 710,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | - | 16 710,21 | 16 710,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 65 Произведена выплата заработной платы | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | 01/16 числа каждого месяца 15.01.2021 г. 01.02.2021 г. 16.02.2021 г. 01.03.2021 г. 16.03.2021 г. 01.04.2021 г. 16.04.2021 г. 30.04.2021 г. 14.05.2021 г. 01.06.2021 г. 16.06.2021 г. 01.07.2021 г. 16.07.2021 г. 30.07.2021 г. 16.08.2021 г. 01.09.2021г. 16.09.2021 г. 01.10.2021 г. 15.10.2021 г. 01.11.2021 г. 16.11.2021 г. 01.12.2021 г. 16.12.2021 г. 27.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 66 Произведено начисление на заработную плату | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | Ежемесячно до 29.01.2021 г. 26.02.2021 г. 31.03.2021 г. 30.04.2021 г. 31.05.2021 г. 30.06.2021 г. 30.07.2021 г. 31.08.2021 г. 30.09.2021 г. 29.10.2021 г. 30.11.2021 г. 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 67 Произведена выплата денежной компенсации стоимости санаторно-курортной путевки с начислениями | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | согласно графику отпусков до 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 68 Произведена уплата налогов и прочих платежей | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | Ежеквартально до 01.03.2021 г. 30.04.2021 г. 02.08.2021 г. 30.11.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 69 Произведена оплата за услуги связи | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | Ежемесячно до 20.01.2021 г. 22.02.2021 г. 22.03.2021 г. 20.04.2021 г. 20.05.2021 г. 21.06.2021 г. 20.07.2021 г. 20.08.2021 г. 20.09.2021 г. 20.10.2021 г. 22.11.2021 г. 20.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 70 Произведена оплата за ГСМ и товарно-материальные ценности | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | Ежемесячно до 26.02.2021 г. 31.03.2021 г. 30.04.2021 г. 31.05.2021 г. 30.06.2021 г. 30.07.2021 г. 31.08.2021 г. 30.09.2021 г. 29.10.2021 г. 30.11.2021 г. 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 71 Произведена оплата за работы и услуги по содержанию имущества | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | По мере необходимости до 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 72 Произведена оплата за прочие работы и услуги | начальник отдела исполнения бюджета, консолидированной отчетности и контроля Майстренко Н.Н. | Ежемесячно до 26.02.2021 г. 31.03.2021 г. 30.04.2021 г. 31.05.2021 г. 30.06.2021 г. 30.07.2021 г. 31.08.2021 г. 30.09.2021 г. 29.10.2021 г. 30.11.2021 г. 30.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |