Утвержден

приказом отдела образования

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края

от 11 декабря 2023 г. № 548

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»

на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс.руб. | | | | | |
| Всего, в том числе | Бюджет округа | | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников программы | |
| бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»**»** | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 1011703,37 | 480166,80 | 531536,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 409193,77 | 239484,34 | 169709,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 409193,77 | 239484,34 | 169709,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Контрольное событие 1.  Обеспечена деятельность муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Контрольное событие 2.  Медицинские осмотры работниками дошкольных образовательных организаций пройдены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.03.2024 до 28.06.2024 до 30.09.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 1.3 | Контрольное событие 3.  Подготовка отопительных тепловых систем и мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.03.2024 до 28.06.2024 до 30.09.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 1.4 | Контрольное событие 4.  Осуществлено питание детей за счет прочих безвозмездных поступлений дошкольным образовательным организациям | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 1.5 | Контрольное событие 5.  Обеспечено приобретение имущества в муниципальную собственность и его содержание | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 1.6 | Контрольное событие 6.  Меры социальной поддержки молодым специалистам дошкольных образовательных организаций выплачены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 1.7 | Контрольное событие 7.  Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 1.8 | Контрольное событие 8.  Проведено обслуживание системы РСПИ «Стрелец-мониторинг» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.03.2024 до 28.06.2024 до 30.09.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 1.9 | Контрольное событие 9.  Проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.03.2024 до 28.06.2024 до 30.09.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 1.10 | Контрольное событие 10.  Проведено обслуживание и реагирование тревожной сигнализации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 1.11 | Контрольное событие 11.  Выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 1.12 | Контрольное событие 12.  Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 1.13 | Контрольное событие 13.  Заработная плата педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций выплачена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 1.14 | Контрольное событие 14.  Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере образования проведена | Заместитель главы администрации Е.И.Сергеева | до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного образования, находящихся в муниципальной собственности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Контрольное событие 15. Выполнены работы, оказаны услуги, закуплены товары для дошкольных образовательных учреждений | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| II | Подпрограмма «Развитие общего образования» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 534898,60 | 176473,11 | 358425,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 529139,83 | 176471,48 | 352668,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Контрольное событие 16.  Обеспечена деятельность муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 3.2 | Контрольное событие 17.  Медицинские осмотры работниками общеобразовательных организаций пройдены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.03.2024 до 28.06.2024 до 30.09.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 3.3 | Контрольное событие 18.  Подготовка отопительных тепловых систем и мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.03.2024 до 28.06.2024 до 30.09.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 3.4 | Контрольное событие 19.  Обеспечено приобретение имущества в муниципальную собственность и его содержание | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 3.5 | Контрольное событие 20.  Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 3.6 | Контрольное событие 21.  Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 3.7 | Контрольное событие 22.  Проведено обслуживание системы РСПИ "Стрелец-мониторинг" | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.03.2024 до 28.06.2024 до 30.09.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 3.8 | Контрольное событие 23.  Проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 3.9 | Контрольное событие 24.  Проведено обслуживание и реагирование тревожной сигнализации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 3.10 | Контрольное событие 25.  Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 3.11 | Контрольное событие 26.  Меры социальной поддержки молодым специалистам общеобразовательных организаций выплачены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 3.12 | Контрольное событие 27.  Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 3.13 | Контрольное событие 28.  Заработная плата педагогическим работникам общеобразовательных организаций выплачена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 3.14 | Контрольное событие 29.  Организовано питание обучающихся за счет прочих безвозмездных поступлений общеобразовательным организациям | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 3.15 | Контрольное событие 30.  Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 3.16 | Контрольное событие 31.  Мероприятия по улучшению питания школьников, в том числе в части профилактики ожирения и избыточной массы тела у школьников, взаимодействия с родительским сообществом по вопросам здорового образа жизни и приверженности принципам здорового питания проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.03.2024 до 28.06.2024 до 30.09.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 3.17 | Контрольное событие 32.  Обеспечена деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Контрольное событие 33.  Выполнены работы, оказаны услуги, закуплены товары для общеобразовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 5. | Реализация регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Контрольное событие 34.  Заявка на участие в отборе для участия в региональном проекте «Модернизация школьных систем образования» подана | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 5.2. | Контрольное событие 35.  Перечень средств обучения и воспитания для оснащения общеобразовательных организаций, участвующих в проекте «Модернизация школьных систем образования» подготовлен | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 6. | Реализация регионального проекта «Современная школа» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Контрольное событие 36.  Мероприятия, обеспечивающие внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий в общеобразовательных организациях, проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.03.2024 до 28.06.2024 до 30.09.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 7 | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 1633,06 | 1,63 | 1631,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Контрольное событие 37.  Проведены работы по ремонту спортивного зала в МКОУ СОШ № 9 с.Высоцкое | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.09.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 7.2 | Контрольное событие 38.  Организовано участие обучающихся общеобразовательных организаций в мероприятиях и проектах, направленных на раннюю профориентацию | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.03.2024 до 28.06.2024 до 30.09.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 8 | Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Контрольное событие 39. Заявка на участие в отборе на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды сформирована | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 8.2 | Контрольное событие 40. Обеспечен доступ обучающихся и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.03.2024 до 28.06.2024 до 30.09.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 9 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | Контрольное событие 41. Обучающиеся общеобразовательных организаций приняли участие в различных оценочных процедурах и исследованиях качества общего образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 28.06.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 9.2 | Контрольное событие 42.  Мероприятия по организации и проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.09.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 9.3 | Контрольное событие 43. Научно-практические конференции, семинары, смотры, слеты, конкурсы и другие мероприятия, в том числе патриотической направленности проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.03.2024 до 28.06.2024 до 30.09.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 9.4 | Контрольное событие 44. Спортивные соревнования организованы и проведены, информация по вопросам популяризации физкультуры и спорта на официальном сайте отдела образования размещена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.03.2024 до 28.06.2024 до 30.09.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 9.5 | Контрольное событие 45.  Новогодние подарки детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в общеобразовательных организациях приобретены. | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 10. | Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 4125,71 | 0,00 | 4125,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Контрольное событие 46.  Обеспечена деятельность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 10.2 | Контрольное событие 47.  Советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях проведены мероприятия, в том числе патриотической направленности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.03.2024 до 28.06.2024 до 30.09.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| III | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 41886,74 | 41700,52 | 186,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ, обеспечение деятельности организаций дополнительного образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 41886,74 | 41700,52 | 186,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | Контрольное событие 48.  Обеспечена деятельность муниципальных организаций дополнительного образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 11.2 | Контрольное событие 49.  Медицинские осмотры работниками организаций дополнительного образования пройдены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 11.3 | Контрольное событие 50.  Подготовка отопительных тепловых систем и мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 11.4 | Контрольное событие 51.  Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 11.5 | Контрольное событие 52.  Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 11.6 | Контрольное событие 53.  Проведено обслуживание системы РСПИ "Стрелец-мониторинг" | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.03.2024 до 28.06.2024 до 30.09.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 11.7 | Контрольное событие 54.  Проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 11.8 | Контрольное событие 55.  Проведено обслуживание и реагирование тревожной сигнализации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 11.9 | Контрольное событие 56.  Меры социальной поддержки молодым специалистам организаций дополнительного образования выплачены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 11.10 | Контрольное событие 57. Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 11.11 | Контрольное событие 58.  Заработная плата работникам дополнительного образования выплачена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 11.12 | Контрольное событие 59. Обеспечена деятельность организационного, методического и аналитического сопровождения и мониторинга развития системы дополнительного образования детей на территории округа муниципальными (опорными) центрами дополнительного образования детей | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 11.13 | Контрольное событие 60.  Обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 11.14 | Контрольное событие 61.  Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере образования проведена | Заместитель главы администрации Е.И.Сергеева | до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 12 | Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей и подростков | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1 | Контрольное событие 62. Окружные научно-практические конференции, семинары, смотры, конкурсы, олимпиады и другие мероприятия с обучающимися проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.03.2024 до 28.06.2024 до 30.09.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 12.2 | Контрольное событие 63. Окружные мероприятия с педагогами по вопросам организации воспитательной работы, дополнительного образования проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.03.2024 до 28.06.2024 до 30.09.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 12.3 | Контрольное событие 64. Информация о проведении окружных мероприятий с обучающимися и педагогами на официальном сайте отдела образования размещена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.03.2024 до 28.06.2024 до 30.09.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| IV | Подпрограмма «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 6972,91 | 3757,48 | 3215,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления несовершеннолетних | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 3215,43 | 0,00 | 3215,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 | Контрольное событие 65.  Обеспечена деятельность муниципальных образовательных организаций, на базе которых функционируют лагеря с дневным пребыванием детей | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.07.2024 до 30.08.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 13.2 | Контрольное событие 66.  Обеспечение отдыха и оздоровления детей | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 14 | Организация трудовой занятости несовершеннолетних | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 734,19 | 734,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | Контрольное событие 67.  Обеспечение трудоустройства обучающихся общеобразовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 28.06.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 14.2 | Контрольное событие 68.  Деятельность ученических производственных бригад, трудовых объединений школьников, летней трудовой практики организована | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.08.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 15 | Организация загородного отдыха детей | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 3023,29 | 3023,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1 | Контрольное событие 69.  Обеспечена деятельность МБУ ДО ДООЦ «Родничок» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 15.2 | Контрольное событие 70.  Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 15.3 | Контрольное событие 71.  Заработная плата работникам МБУ ДО ДООЦ «Родничок» выплачена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 15.4 | Контрольное событие 72.  По объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок» положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации получено | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| V | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 18751,35 | 18751,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Обеспечение поступательного развития системы образования Петровского городского округа | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 10718,29 | 10718,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.1 | Контрольное событие 73.  Обеспечена деятельность МКУ ЦР и ПСО | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 16.2 | Контрольное событие 74.  Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 16.3 | Контрольное событие 75.  Организованы и проведены мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических работников | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.03.2024 до 28.06.2024 до 30.09.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 16.4 | Контрольное событие 76.  Обеспечено участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях по повышению квалификации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.03.2024 до 28.06.2024 до 30.09.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 17 | Обеспечение реализации Программы | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 8033,06 | 8033,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.1 | Контрольное событие 77.  Обеспечена деятельность отдела образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 17.2 | Контрольное событие 78.  Выплачена заработная плата работникам отдела образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2024 до 29.02.2024 до 29.03.2024 до 30.04.2024 до 31.05.2024 до 28.06.2024 до 31.07.2024 до 30.08.2024 до 30.09.2024 до 31.10.2024 до 29.11.2024 до 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |

Начальник отдела образования

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края Н.А.Шевченко