ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

16 сентября 2022 г. г. Светлоград № 405

О внесении изменений в детальный план - график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2022 год, утвержденный приказом отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 22 декабря 2021 г. № 555

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утверждённым постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. года № 528 (в редакции от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, 06 июля 2020 года № 867, от 22 сентября 2021 года № 1529), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г. № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 года № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1570 (в редакции от 09 декабря 2020 г. №1760, от 10 марта 2021 г. №375, от 16 декабря 2021 г. № 1991, от 16 марта 2022 г. № 370, от 29 июля 2022 г. № 1215 ), принимая во внимание результаты мониторинга муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» за 1 полугодие 2022 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в детальный план - график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2022 год, утвержденный приказом отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 22 декабря 2021 г. № 555 «Об утверждении детального плана - графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2022 год», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Ответственным исполнителям принять меры по выполнению мероприятий детального плана-графика.

3. Признать утратившим силу приказ отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 22 декабря 2021 г. № 555 «Об утверждении детального плана - графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2022 год».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края Н.А.Шевченко

Приказ подготовлен заместителем начальника

отдела образования администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края С.И.Савченко

С приказом ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.И. Якимова

Утвержден

приказом отдела образования

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края

от 16 сентября 2022 г. № 405

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»

на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольногособытия | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс.руб. | | | | | |
| Всего, в том числе | Бюджет округа | | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников программы | |
| бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»**»** | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 1045866,67 | 483420,22 | 562316,90 | 0,00 | 0,00 | 129,55 |
| I | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 399507,19 | 235397,99 | 164109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 395774,01 | 231872,86 | 163901,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Контрольное событие 1.  Обеспечена деятельность муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Контрольное событие 2.  Медицинские осмотры работниками дошкольных образовательных организаций пройдены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2022 до 30.06.2022 до 30.09.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 1.3 | Контрольное событие 3.  Подготовка отопительных тепловых систем и мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2022 до 30.06.2022 до 30.09.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 1.4 | Контрольное событие 4.  Осуществлено питание детей за счет прочих безвозмездных поступлений дошкольным образовательным организациям | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 1.5 | Контрольное событие 5.  Обеспечено приобретение имущества в муниципальную собственность и его содержание | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 1.6 | Контрольное событие 6.  Меры социальной поддержки молодым специалистам дошкольных образовательных организаций выплачены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 1.7 | Контрольное событие 7.  Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 1.8 | Контрольное событие 8.  Проведено обслуживание системы РСПИ "Стрелец-мониторинг" | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2022 до 30.06.2022 до 30.09.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 1.9 | Контрольное событие 9.  Проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 1.10 | Контрольное событие 10.  Проведено обслуживание и реагирование тревожной сигнализации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 1.11 | Контрольное событие 11.  Выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 1.12 | Контрольное событие 12.  Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 1.13 | Контрольное событие 13.  Заработная плата педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций выплачена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного образования, находящихся в муниципальной собственности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 356,58 | 148,53 | 208,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Контрольное событие 14. Выполнены работы, оказаны услуги, закуплены товары для дошкольных образовательных учреждений | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 3376,60 | 3376,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Контрольное событие 15.  Реализация инициативного проекта «Современный подход к благоустройству территории детского сада» обеспечена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| II | Подпрограмма «Развитие общего образования» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 577237,84 | 183566,39 | 393541,90 | 0,00 | 0,00 | 129,55 |
| 4 | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 520036,85 | 179572,18 | 340464,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Контрольное событие 16.  Обеспечена деятельность муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 4.2 | Контрольное событие 17.  Медицинские осмотры работниками общеобразовательных организаций пройдены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2022 до 30.06.2022 до 30.09.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 4.3 | Контрольное событие 18.  Подготовка отопительных тепловых систем и мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2022 до 30.06.2022 до 30.09.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 4.4 | Контрольное событие 19.  Обеспечено приобретение имущества в муниципальную собственность и его содержание | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 4.5 | Контрольное событие 20.  Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 4.6 | Контрольное событие 21.  Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 4.7 | Контрольное событие 22.  Проведено обслуживание системы РСПИ "Стрелец-мониторинг" | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2022 до 30.06.2022 до 30.09.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 4.8 | Контрольное событие 23.  Проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 4.9 | Контрольное событие 24.  Проведено обслуживание и реагирование тревожной сигнализации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 4.10 | Контрольное событие 25.  Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 4.11 | Контрольное событие 26.  Меры социальной поддержки молодым специалистам общеобразовательных организаций выплачены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 4.12 | Контрольное событие 27.  Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 4.13 | Контрольное событие 28.  Заработная плата педагогическим работникам общеобразовательных организаций выплачена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 4.14 | Контрольное событие 29.  Организовано питание обучающихся за счет прочих безвозмездных поступлений общеобразовательным организациям | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2022 до 30.06.2022 до 30.09.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 4.15 | Контрольное событие 30.  Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2022 до 26.02.2022 до 31.03.2022 до 30.04.2022 до 31.05.2022 до 30.09.2022 до 29.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 4.16 | Контрольное событие 31.  Выполнены работы по благоустройству территории МКОУ СОШ №15 п. Прикалаусский | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 4.17 | Контрольное событие 32.  Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере образования проведена | Заместитель главы администрации Е.И.Сергеева | до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 44427,91 | 3432,95 | 40994,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Контрольное событие 33.  Выполнены работы, оказаны услуги, закуплены товары для общеобразовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 5.2. | Контрольное событие 34.  Проведены работы по объекту «Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 в г. Светлограде по ул.Матросова, 195А» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 5.3. | Контрольное событие 35.  Проведены работы по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ №15 п. Прикалаусский | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 5.4. | Контрольное событие 36. Конкурентные процедуры для определения подрядчика на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Строительство МКОУ СОШ №7 г. Светлограда Петровского района» проведены. | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 6. | Реализация регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Контрольное событие 37. Заявка на участие в отборе для участия в региональном проекте «Модернизация школьных систем образования» подана | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 01.09.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 7. | Реализация регионального проекта «Современная школа» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 11196,16 | 559,81 | 10636,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Контрольное событие 38.  Мероприятия, обеспечивающие внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий в общеобразовательных организациях, проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 7.2 | Контрольное событие 39.  Обеспечена деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 8 | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 1447,37 | 1,45 | 1445,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Контрольное событие 40.  Созданы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условия для занятий физической культурой и спортом | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.09.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 8.2 | Контрольное событие 41.  Организовано участие обучающихся общеобразовательных организаций в мероприятиях и проектах, направленных на раннюю профориентацию | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2022 до 30.06.2022 до 30.09.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 9 | Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | Контрольное событие 42. Заявка на участие в отборе на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды сформирована | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 9.2 | Контрольное событие 43. Обеспечен доступ обучающихся и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2022 до 30.06.2022 до 30.09.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 10 | Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 129,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,55 |
| 10.1 | Контрольное событие 44.  Инициативный проект «Обустройство школьной спортивной площадки в селе Ореховка» реализован | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 11 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | Контрольное событие 45. Обучающиеся общеобразовательных организаций приняли участие в различных оценочных процедурах и исследованиях качества общего образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.06.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 11.2 | Контрольное событие 46.  Мероприятия по организации и проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.09.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 11.3 | Контрольное событие 47. Научно-практические конференции, семинары, смотры, слеты, конкурсы и другие мероприятия, в том числе патриотической направленности проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2022 до 30.06.2022 до 30.09.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 11.4 | Контрольное событие 48. Спортивные соревнования организованы и проведены, информация по вопросам популяризации физкультуры и спорта на официальном сайте отдела образования размещена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2022 до 30.06.2022 до 30.09.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 11.5 | Контрольное событие 49.  Новогодние подарки детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в общеобразовательных организациях приобретены. | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| III | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 37983,45 | 37821,69 | 161,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ, обеспечение деятельности организаций дополнительного образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 37983,45 | 37821,69 | 161,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1 | Контрольное событие 50.  Обеспечена деятельность муниципальных организаций дополнительного образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 12.2 | Контрольное событие 51.  Медицинские осмотры работниками организаций дополнительного образования пройдены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 12.3 | Контрольное событие 52.  Подготовка отопительных тепловых систем и мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 12.4 | Контрольное событие 53.  Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 12.5 | Контрольное событие 54.  Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 12.6 | Контрольное событие 55.  Проведено обслуживание системы РСПИ "Стрелец-мониторинг" | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2022 до 30.06.2022 до 30.09.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 12.7 | Контрольное событие 56.  Проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 12.8 | Контрольное событие 57.  Проведено обслуживание и реагирование тревожной сигнализации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 12.9 | Контрольное событие 58.  Меры социальной поддержки молодым специалистам организаций дополнительного образования выплачены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 12.10 | Контрольное событие 59. Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 12.11 | Контрольное событие 60.  Заработная плата работникам дополнительного образования выплачена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 13 | Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей и подростков | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 | Контрольное событие 61. Окружные научно-практические конференции, семинары, смотры, конкурсы, олимпиады и другие мероприятия с обучающимися проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2022 до 30.06.2022 до 30.09.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 13.2 | Контрольное событие 62. Окружные мероприятия с педагогами по вопросам организации воспитательной работы, дополнительного образования проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2022 до 30.06.2022 до 30.09.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 13.3 | Контрольное событие 63. Информация о проведении окружных мероприятий с обучающимися и педагогами на официальном сайте отдела образования размещена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2022 до 30.06.2022 до 30.09.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| IV | Подпрограмма «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 9869,02 | 5364,98 | 4504,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления несовершеннолетних | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 3516,68 | 0,00 | 3516,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | Контрольное событие 64.  Обеспечена деятельность муниципальных образовательных организаций, на базе которых функционируют лагеря с дневным пребыванием детей | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.07.2022 до 31.08.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 14.2 | Контрольное событие 65.  Обеспечение отдыха и оздоровления детей | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 15 | Организация трудовой занятости несовершеннолетних | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 1050,00 | 1050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1 | Контрольное событие 66.  Обеспечение трудоустройства обучающихся общеобразовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.06.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 15.2 | Контрольное событие 67.  Деятельность ученических производственных бригад, трудовых объединений школьников, летней трудовой практики организована | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.08.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 16 | Организация загородного отдыха детей | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 5302,34 | 4314,98 | 987,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.1 | Контрольное событие 68.  Обеспечена деятельность МБУ ДО ДООЦ «Родничок» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 16.2 | Контрольное событие 69.  Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 16.3 | Контрольное событие 70.  Заработная плата работникам МБУ ДО ДООЦ «Родничок» выплачена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 16.4 | Контрольное событие 71.  По объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок» проектно-сметная документация разработана и положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации получено | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| V | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 21269,17 | 21269,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Обеспечение поступательного развития системы образования Петровского городского округа | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 10894,86 | 10894,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.1 | Контрольное событие 72.  Обеспечена деятельность МКУ ЦР и ПСО | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 17.2 | Контрольное событие 73.  Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 17.3 | Контрольное событие 74.  Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 17.4 | Контрольное событие 75.  Организованы и проведены мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических работников | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2022 до 30.06.2022 до 30.09.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 17.5 | Контрольное событие 76.  Обеспечено участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях по повышению квалификации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2022 до 30.06.2022 до 30.09.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 18 | Обеспечение реализации Программы | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 10374,31 | 10374,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.1 | Контрольное событие 77.  Обеспечена деятельность отдела образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 18.2 | Контрольное событие 78.  Выплачена заработная плата работникам отдела образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.01.2022 до 28.02.2022 до 31.03.2022 до 29.04.2022 до 31.05.2022 до 30.06.2022 до 29.07.2022 до 31.08.2022 до 30.09.2022 до 31.10.2022 до 30.11.2022 до 30.12.2022 | X | X | X | X | X | X |

Начальник отдела образования

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края Н.А.Шевченко