Утвержден

приказом отдела образования

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края

от 27 сентября 2021 г. № 422

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования

на 2021год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Дата наступления контрольногособытия | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс.руб. | | | | | |
| Всего, в том числе | Бюджет округа | | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников программы | |
| бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»**»** |  |  | 960079,96 | 437723,27 | 522356,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  | 362252,94 | 212138,38 | 150114,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 362252,94 | 212138,38 | 150114,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Контрольное событие 1.  Обеспечена деятельность муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Контрольное событие 2.  Медицинские осмотры работниками дошкольных образовательных организаций пройдены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2021 до 30.06.2021 до 30.09.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 1.3 | Контрольное событие 3.  Подготовка отопительных тепловых систем и мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2021 до 30.06.2021 до 30.09.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 1.4 | Контрольное событие 4.  Осуществлено питание детей за счет прочих безвозмездных поступлений дошкольным образовательным организациям | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 1.5 | Контрольное событие 5.  Обеспечено приобретение имущества в муниципальную собственность и его содержание | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2021 до 30.06.2021 до 30.09.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 1.6 | Контрольное событие 6.  Меры социальной поддержки молодым специалистам дошкольных образовательных организаций выплачены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 1.7 | Контрольное событие 7.  Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 1.8 | Контрольное событие 8.  Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 1.9 | Контрольное событие 9.  Проведено обслуживание системы РСПИ "Стрелец-мониторинг" | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2021 до 30.06.2021 до 30.09.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 1.10 | Контрольное событие 10.  Проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 1.11 | Контрольное событие 11.  Проведено обслуживание и реагирование тревожной сигнализации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 1.12 | Контрольное событие 12.  Выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 1.13 | Контрольное событие 13.  Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 1.14 | Контрольное событие 14.  Заработная плата педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций выплачена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 1.15 | Контрольное событие 15.  Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере образования проведена | Заместитель главы администрации Е.И.Сергеева | до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного образования, находящихся в муниципальной собственности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Контрольное событие 16.  По объекту: «Капитальный ремонт здания МКДОУ ДС №29 «Яблочко» с. Гофицкое Петровского района» проектно-сметная документация разработана и положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации в автономном учреждении Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» получено. | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 2.2. | Контрольное событие 17.  По объекту: «Капитальный ремонт зданий МКДОУ ДС №21 «Ласточка» с. Донская Балка Петровского района» проектно-сметная документация разработана и положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации в автономном учреждении Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» получено. | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 2.3. | Контрольное событие 18.  По объекту: «Капитальный ремонт здания МКДОУ ДС №5 «Чебурашка» п. Рогатая Балка Петровского района» проектно-сметная документация разработана и положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации в автономном учреждении Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» получено. | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 2.4. | Контрольное событие 19. Выполнены работы, оказаны услуги, закуплены товары для дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| II | Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  | 538076,54 | 165971,05 | 372105,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 463474,85 | 163495,08 | 299979,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Контрольное событие 20.  Обеспечена деятельность муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 3.2 | Контрольное событие 21.  Медицинские осмотры работниками общеобразовательных организаций пройдены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2021 до 30.06.2021 до 30.09.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 3.3 | Контрольное событие 22.  Подготовка отопительных тепловых систем и мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2021 до 30.06.2021 до 30.09.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 3.4 | Контрольное событие 23.  Обеспечено приобретение имущества в муниципальную собственность и его содержание | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 3.5 | Контрольное событие 24.  Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2021 до 30.06.2021 до 30.09.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 3.6 | Контрольное событие 25.  Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 3.7 | Контрольное событие 26.  Проведено обслуживание системы РСПИ "Стрелец-мониторинг" | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2021 до 30.06.2021 до 30.09.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 3.8 | Контрольное событие 27.  Проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 3.9 | Контрольное событие 28.  Проведено обслуживание и реагирование тревожной сигнализации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 3.10 | Контрольное событие 29.  Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 3.11 | Контрольное событие 30.  Меры социальной поддержки молодым специалистам общеобразовательных организаций выплачены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 3.12 | Контрольное событие 31.  Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 3.13 | Контрольное событие 32.  Заработная плата педагогическим работникам общеобразовательных организаций выплачена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 3.14 | Контрольное событие 33.  Организовано питание обучающихся за счет прочих безвозмездных поступлений общеобразовательным организациям | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2021 до 30.06.2021 до 30.09.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 3.15 | Контрольное событие 34.  Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 65524,46 | 2111,56 | 63412,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Контрольное событие 35.  Проведены работы по благоустройству здания МКОУ СОШ №15 п. Прикалаусский в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 4.2 | Контрольное событие 36.  Проведены работы по объекту «Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 в г. Светлограде по ул.Матросова, 195А» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 4.3 | Контрольное событие 37. По объекту: «Капитальный ремонт зданий МКОУ СОШ №6 им. Г.В.Батищева с.Гофицкое Петровского района» проектно-сметная документация разработана и положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации в автономном учреждении Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» получено. | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 4.4. | Контрольное событие 38. По объекту: «Капитальный ремонт зданий МКОУ СОШ №10 с.Донская Балка Петровского района» проектно-сметная документация разработана и положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации в автономном учреждении Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» получено. | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 4.5. | Контрольное событие 39. По объекту: «Капитальный ремонт зданий МКОУ СОШ № 16 п. Рогатая Балка Петровского района» проектно-сметная документация разработана и положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации в автономном учреждении Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» получено. | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 4.6. | Контрольное событие 40. По объекту: «Капитальный ремонт зданий МКОУ СОШ № 18 с. Шангала Петровского района» проектно-сметная документация разработана и положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации в автономном учреждении Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» получено. | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 4.7. | Контрольное событие 41.  Выполнены работы, оказаны услуги, закуплены товары для общеобразовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 5. | Реализация регионального проекта «Современная школа» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 7251,80 | 362,59 | 6889,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Контрольное событие 42.  Мероприятия, обеспечивающие внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий в общеобразовательных организациях, проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 5.2 | Контрольное событие 43.  Обеспечена деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 1825,43 | 1,82 | 1823,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Контрольное событие 44.  Созданы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условия для занятий физической культурой и спортом | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.09.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 6.2 | Контрольное событие 45.  Организовано участие обучающихся общеобразовательных организаций в мероприятиях и проектах, направленных на раннюю профориентацию | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2021 до 30.06.2021 до 30.09.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 7 | Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Контрольное событие 46. Заявка на участие в отборе на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды сформирована | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 7.2 | Контрольное событие 47. Обеспечен доступ обучающихся и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2021 до 30.06.2021 до 30.09.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 8 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Контрольное событие 48. Обучающиеся общеобразовательных организаций приняли участие в различных оценочных процедурах и исследованиях качества общего образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.06.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 8.2 | Контрольное событие 49.  Мероприятия по организации и проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.09.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 8.3 | Контрольное событие 50. Научно-практические конференции, семинары, смотры, слеты, конкурсы и другие мероприятия, в том числе патриотической направленности проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2021 до 30.06.2021 до 30.09.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 8.4 | Контрольное событие 51. Спортивные соревнования организованы и проведены, информация по вопросам популяризации физкультуры и спорта на официальном сайте отдела образования размещена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2021 до 30.06.2021 до 30.09.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 8.5 | Контрольное событие 52.  Новогодние подарки детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в общеобразовательных организациях приобретены. | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| III | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» |  |  | 35323,69 | 35187,05 | 136,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ, обеспечение деятельности организаций дополнительного образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 35323,69 | 35187,05 | 136,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | Контрольное событие 53.  Обеспечена деятельность муниципальных организаций дополнительного образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 9.2 | Контрольное событие 54.  Медицинские осмотры работниками организаций дополнительного образования пройдены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 9.3 | Контрольное событие 55.  Подготовка отопительных тепловых систем и мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 9.4 | Контрольное событие 56.  Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 9.5 | Контрольное событие 57.  Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 9.6 | Контрольное событие 58.  Проведено обслуживание системы РСПИ "Стрелец-мониторинг" | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2021 до 30.06.2021 до 30.09.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 9.7 | Контрольное событие 59.  Проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 9.8 | Контрольное событие 60.  Проведено обслуживание и реагирование тревожной сигнализации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 9.9 | Контрольное событие 61.  Меры социальной поддержки молодым специалистам организаций дополнительного образования выплачены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 9.10 | Контрольное событие 62. Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 9.11 | Контрольное событие 63.  Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере образования проведена | Заместитель главы администрации Е.И.Сергеева | до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 9.12 | Контрольное событие 64.  Заработная плата работникам дополнительного образования выплачена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 10 | Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей и подростков | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Контрольное событие 65. Окружные научно-практические конференции, семинары, смотры, конкурсы, олимпиады и другие мероприятия с обучающимися проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2021 до 30.06.2021 до 30.09.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 10.2 | Контрольное событие 66. Окружные мероприятия с педагогами по вопросам организации воспитательной работы, дополнительного образования проведены | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2021 до 30.06.2021 до 30.09.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 10.3 | Контрольное событие 67. Информация о проведении окружных мероприятий с обучающимися и педагогами на официальном сайте отдела образования размещена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2021 до 30.06.2021 до 30.09.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| IV | Подпрограмма «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних» |  |  | 5662,60 | 5662,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления несовершеннолетних | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 3 084,12 | 3 084,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | Контрольное событие 68.  Обеспечена деятельность муниципальных образовательных организаций, на базе которых функционируют лагеря с дневным пребыванием детей | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.07.2021 до 31.08.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 11.2 | Контрольное событие 69.  Обеспечено питание в пришкольных лагерях | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 12 | Организация трудовой занятости несовершеннолетних | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 980,70 | 980,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1 | Контрольное событие 70.  Обеспечение трудоустройства обучающихся общеобразовательных организаций | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.06.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 12.2 | Контрольное событие 71.  Деятельность ученических производственных бригад, трудовых объединений школьников, летней трудовой практики организована | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.08.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 13 | Организация загородного отдыха детей | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 1597,78 | 1597,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 | Контрольное событие 72.  Обеспечена деятельность МБУ ДО ДООЦ «Родничок» | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 13.2 | Контрольное событие 73.  Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 13.3 | Контрольное событие 74.  Заработная плата работникам МБУ ДО ДООЦ «Родничок» выплачена | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| V | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» |  |  | 18764,19 | 18764,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Обеспечение поступательного развития системы образования Петровского городского округа | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 11643,57 | 11643,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | Контрольное событие 75.  Обеспечена деятельность МКУ ЦР и ПСО | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 14.2 | Контрольное событие 76.  Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 14.3 | Контрольное событие 77.  Проведено обслуживание компьютерных программ | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 14.4 | Контрольное событие 78.  Организованы и проведены мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических работников | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2021 до 30.06.2021 до 30.09.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 14.5 | Контрольное событие 79.  Обеспечено участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях по повышению квалификации | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 31.03.2021 до 30.06.2021 до 30.09.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 15 | Обеспечение реализации Программы | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко |  | 7120,62 | 7120,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1 | Контрольное событие 80.  Обеспечена деятельность отдела образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 15.2 | Контрольное событие 81.  Выплачена заработная плата работникам отдела образования | Начальник отдела образования Н.А.Шевченко | до 29.01.2021 до 26.02.2021 до 31.03.2021 до 30.04.2021 до 31.05.2021 до 30.06.2021 до 30.07.2021 до 31.08.2021 до 30.09.2021 до 29.10.2021 до 30.11.2021 до 30.12.2021 | X | X | X | X | X | X |

Начальник отдела образования

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края Н.А.Шевченко