**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 марта 2021 г. | г. Светлоград |  № 384 |

О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1566 (в редакции от 09 декабря 2020 г. № 1762)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р), решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 года № 104 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» администрация Петровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1566 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» (в редакции от 09 декабря 2020 г. № 1762), изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 09 декабря 2020 г. № 1762 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1566».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкина А.И., первого заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сухомлинову В.П., заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Петровского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края А.А.Захарченко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена |
|  | постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 13 ноября 2020 года № 1566(в ред. от 10 марта 2021 г. № 384 |

Муниципальная программа

Петровского городского округа Ставропольского края

«Социальное развитие»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Социальное развитие»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | - отдел социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел социального развития); |
| Соисполнители Программы  | - отдел физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел физической культуры);- отдел опеки и попечительства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел опеки и попечительства); - отдел муниципальных закупок администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел муниципальных закупок);- управление по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – управление по делам территорий)- муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа»,- муниципальное казенное учреждение «Светлоградский городской стадион»;- муниципальное казённое учреждение «Спортивный зал села Благодатного»;- муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный центр села Сухая Буйвола»;- муниципальное казенное учреждение «Спорткомплекс имени И.В. Смагина»;- муниципальное казенное учреждение «Спортивный зал села Мартыновка» (далее – спортивные учреждения);- муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр «Импульс» (далее – МЦ «Импульс»);- отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел образования);- отдел культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел культуры); - отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел имущественных отношений) |
| Участники Программы | - социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее – социально ориентированные некоммерческие организации) (по согласованию);- Петровское районное отделение Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Светлограда (далее – Петровская районная общественная организация ветеранов) (по согласованию);- юридические лица (по согласованию);- индивидуальные предприниматели, физические лица (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | - «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»;- «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения»;- «Молодежь – будущее Петровского городского округа»;- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;- «Реализация полномочий по опеке и попечительству»;- «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия» |
| Цели Программы  | -создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом и приобщение населения Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Петровского городского округа) к регулярным занятиям физической культурой и спортом;- сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, социальных связей;- создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, интеллектуального, экономического и духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей;- оказание содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством создания постоянно действующей системы взаимодействия с органами местного самоуправления;- реализация переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. |
| Индикаторы достижения целей Программы  | - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах;- увеличение проведенных праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти в сравнении с 2019 годом;- доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, в общей численности молодежи;- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих взаимодействие с органами местного самоуправления; - доля устроенных под опеку (в том числе помещённых в стационарные организации социального обслуживания) совершеннолетних недееспособных от общего числа лиц, признанных судом недееспособными, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) в приемную семью (помещенных в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за отчётный период в Петровском городском округе. |
| Сроки реализации Программы | 2021 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объем финансового обеспечения Программы составит 261317,85 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 87770,06 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 15855,43 тыс. рублей;2022 год – 14273,93 тыс. рублей;2023 год – 14684,39 тыс. рублей;2024 год – 14318,77 тыс. рублей;2025 год – 14318,77 тыс. рублей;2026 год – 14318,77 тыс. рублей.бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) – 173346,79 тыс. руб., в том числе по годам:2021 год – 29870,59 тыс. рублей;2022 год – 28804,69 тыс. рублей;2023 год – 28795,64 тыс. рублей;2024 год – 28625,29 тыс. рублей;2025 год – 28625,29 тыс. рублей;2026 год – 28625,29 тыс. рублей.налоговые расходы бюджета округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 0,00 тыс. рублей;2022 год – 0,00 тыс. рублей;2023 год – 0,00 тыс. рублей;2024 год – 0,00 тыс. рублей;2025 год – 0,00 тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей.средства участников Программы – 201,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 201,00 тыс. рублей;2022 год – 0,00 тыс. рублей;2023 год – 0,00 тыс. рублей;2024 год – 0,00 тыс. рублей;2025 год – 0,00 тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - увеличение доли населения, постоянно занимающегося физической культурой, спортом и туризмом до 56,5 % от общего числа жителей Петровского городского округа к 2026 году;увеличение проведенных социально значимых мероприятий на территории Петровского городского округа в 2026 году до 220% в сравнении с 2019 годом;- увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, от общей численности молодежи до 86 % к 2026 году;- увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих взаимодействие с органами местного самоуправления до 8 единиц к 2026 году; - ежегодное обеспечение доли устроенных под опеку (в том числе помещённых в стационарные организации социального обслуживания) совершеннолетних недееспособных от общего числа лиц, признанных судом недееспособными, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) в приемную семью (помещенных в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в Петровском городском округе на уровне 100 %. |

Приоритеты и цели реализуемой в Петровском городском округе Ставропольского края муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края

Программа сформирована исходя из целей социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края и показателей их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Петровского городского округа до 2035 года, утвержденной решением Совета депутатов Петровского городского округа № 196 от 14 декабря 2018 г. «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года», прогнозами социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на среднесрочный и долгосрочный периоды, основными направлениями стратегического развития Российской Федерации, основными направлениями социально-экономического развития Ставропольского края, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края.

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», распоряжения Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», постановления Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 1478 «Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций», закона Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 40-кз «О молодежной политике в Ставропольском крае», постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 11 января 2019 г. № 9, от 06 июля 2020 г. № 867), распоряжения администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г. № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р).

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

- создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом и приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- сохранение и укрепление в обществе духовно-нравственных ценностей, социальных связей;

- реализация на территории Петровского городского округа основных направлений молодежной политики, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»;

- патриотическое, нравственное, эстетическое воспитание молодежи;

- развитие волонтерского движения;

- развитие творческих способностей молодежи;

- укрепление статуса семьи;

- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Петровского городского округа Ставропольского края;

- обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству.

Целями Программы являются:

-создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом и приобщение населения Петровского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, социальных связей;

- создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, интеллектуального, экономического и духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей;

- оказание содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством создания постоянно действующей системы взаимодействия с органами местного самоуправления;

- реализация переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

Индикаторы достижения целей муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Социальное развитие» и показатели решения задач подпрограмм Программы и их значения представлены в приложении 1.

Перечень основных мероприятий, предлагаемых к реализации с учетом поставленных целей, представлен в приложении 2.

Объемы финансирования Программы представлены в приложении 3.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы «Социальное развитие», задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края в сравнении с другими целями Программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края, и задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в достижении той же цели Программы представлены в приложении 4.

Паспорта подпрограмм Программы представлены в приложениях 5-10.

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»  |

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

**«**Социальное развитие» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Цель 1 «Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом и приобщение населения Петровского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом»** |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  | Процент | 47,20 | 45,00 | 50,00 | 53,00 | 55,00 | 55,50 | 56,00 | 56,50 |
| 2. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах; | Рублей на 1 рубль | 1,25 | 1,31 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»** |
| **Задача 1 Подпрограммы 1 «Обеспечение равных возможностей доступа к занятиям физической культурой и спортом** **населения Петровского городского округа»** |
| 3. | Численность жителей Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Человек | 31579 | 31579 | 33658 | 35687 | 36985 | 37564 | 37985 | 38125 |
| 4. | Увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом | Процент | 100,00 | 100,00 | 102,33 | 104,65 | 106,98 | 109,30 | 111,63 | 113,95 |
| **Цель 2 «Сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, социальных связей»** |
| 5. | Увеличение проведенных праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти в сравнении с 2019 годом | Процент | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 140,00 | 160,00 | 180,00 | 200,00 | 220,00 |
| **Подпрограмма 2 «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения»** |
| **Задача 1 подпрограммы 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий на территории Петровского городского округа»** |
| 6. | Доля жителей округа, принявших участие в социально значимых мероприятиях на территории Петровского городского округа от общего числа жителей округа | Процент | 5,00 | 5,00 | 5,20 | 5,40 | 5,60 | 5,80 | 6,00 | 6,20 |
| **Цель 3 «Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, интеллектуального, экономического и духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей»** |
| 7. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, в общей численности молодежи | Процент  | 75,00 | 80,00 | 81,00 | 82,00 | 83,00 | 84,00 | 85,00 | 86,00 |
| **Подпрограмма 3 «Молодежь – будущее Петровского округа»** |
| **Задача 1 Подпрограммы 3 «Оказание поддержки молодым гражданам в сфере гражданского и патриотического воспитания»** |
| 8 | Увеличение проводимых массовых молодежных мероприятий в Петровском городском округе в сравнении с 2019 годом | Процент | 100,00 | 100,00 | 102,22 | 103,70 | 105,19 | 106,67 | 107,41 | 108,15 |
| 9 | Доля молодежи, задействованной в добровольческом (волонтерском) движении, в общей численности молодежи Петровского городского округа | Процент | 58,00 | 60,00 | 62,00 | 63,00 | 64,00 | 65,00 | 66,00 | 67,00 |
| **Цель 4 «Оказание содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством создания постоянно действующей системы взаимодействия с органами местного самоуправления»** |
| 10. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих взаимодействие с органами местного самоуправления | Единиц  | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** |
| **Задача 1 Подпрограммы 4 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»** |
| 11. | Увеличение проведенных в Петровском городском округе Ставропольского края мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе общественных акций, мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций) по сравнению с 2019 годом | Процент | 100,00 | 100,00 | 114,29 | 128,57 | 128,57 | 142,86 | 142,86 | 142,86 |
| 12. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих имущественную, финансовую и консультационную поддержку | Единиц | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **Цель 5 «Реализация переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»** |
| 13. | Доля устроенных под опеку (в том числе помещённых в стационарные организации социального обслуживания) совершеннолетних недееспособных от общего числа лиц, признанных судом недееспособными, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) в приемную семью (помещенных в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за отчётный период в Петровском городском округе | Процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Подпрограмма 5 «Реализация полномочий по опеке и попечительству»** |
| **Задача 1 Подпрограммы 5 «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории Петровского городского округа»** |
| 14. | Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан от общего числа мер, установленных Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»  | Процент  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15. | Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, от общего числа мер, установленных Законом Ставропольского края от 31.12.2004 № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |
| --- |
| Приложение 2к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»  |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия [<6>](#P515) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |  |
| начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| **Цель 1. Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом и приобщение населения Петровского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом** |  |
| I | **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»** |  |  | 2021 | 2026 | пункты 1-2 приложения 1 к Программе  |  |
| **Задача 1 подпрограммы 1 «Обеспечение равных возможностей доступа к занятиям физической культурой и спортом населения Петровского городского округа»** |  |
| 1 | Проведение спортивно-массовых мероприятий | осуществление основных мероприятий участниками реализации Программы | - отдел физической культуры и спорта;- спортивные учреждения;- управление по делам территорий | 2021 | 2026 | пункт 4 приложения 1 к Программе |  |
| 2 | Обеспечение деятельности спортивных учреждений | оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Петровского муниципального района Ставропольского края, иными некоммерческими организациями по группам муниципальных услуг (работ) | - отдел физической культуры и спорта;- спортивные учреждения | 2021 | 2026 | пункт 4 приложения 1 к Программе |  |
| 3 | Пропаганда физической культуры и спорта в Петровском городском округе | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | - отдел физической культуры и спорта;- спортивные учреждения | 2021 | 2026 | пункт 3 приложения 1 к Программе |  |
| 4 | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | - отдел физической культуры и спорта;- спортивные учреждения;- управление по делам территорий; - юридические лица (по согласованию);- индивидуальные предприниматели, физические лица (по согласованию) | 2021 | 2026 | пункты 3-4 приложения 1 к Программе |  |
| 5 | Строительство комплексных спортивных площадок в сельских населённых пунктах | осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности округа | - отдел физической культуры и спорта;- спортивные учреждения;- управление по делам территорий | 2021 | 2026 | пункты 3-4 приложения 1 к Программе |  |
| 6 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности | осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности округа | - отдел физической культуры и спорта;- муниципальное казенное учреждение «Светлоградский городской стадион» | 2021 | 2026 | пункты 3-4 приложения 1 к Программе |  |
| **Цель 2 Программы «Сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, социальных связей»** |  |
| II | **Подпрограмма 2** **«Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения»** |  |  | 2021 | 2026 | пункт 5 приложения 1 к Программе |  |
| **Задача 1 подпрограммы 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий на территории Петровского городского округа»** |  |
| 7. |  Проведение мероприятий, приуроченных к праздничным календарным дням | осуществление основных мероприятий участниками реализации Программы | - отдел социального развития;- отдел образования; - МЦ «Импульс»;- отдел культуры;-отдел муниципальных закупок;- Петровская районная общественная организация ветеранов (по согласованию) | 2021 | 2026 | пункт 6 приложения 1 к Программе |  |
| 8 | Проведение мероприятий в области социальной политики | осуществление основных мероприятий участниками реализации Программы | - отдел социального развития;- отдел образования; - МЦ «Импульс»;-отдел муниципальных закупок;- отдел культуры | 2021 | 2026 | пункт 6 приложения 1 к Программе |  |
| **Цель 3. Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, интеллектуального, экономического и духовного потенциала** **в интересах общества с учетом возрастных особенностей** |  |
| III | **Подпрограмма 3 «Молодежь – будущее Петровского городского округа»** |  |  | 2021 | 2026 | пункт 7 приложения 1 к Программе |  |
| **Задача 1 подпрограммы 3 «Оказание поддержки молодым гражданам в сфере гражданского и патриотического воспитания»** |  |
| 9. | Воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | - отдел социального развития; - отдел образования; - МЦ «Импульс»; - отдел культуры;-отдел муниципальных закупок;- Петровская районная общественная организация ветеранов(по согласованию) | 2021 | 2026 | пункт 8 приложения 1 к Программе |  |
| 10 | Пропаганда волонтёрского движения среди молодёжи Петровского городского округа | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | - отдел социального развития;- отдел культуры; - МЦ «Импульс» | 2021 | 2026 | пункт 9 приложения 1 к Программе |  |
| **Цель 4. «Оказание содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством создания постоянно действующей системы взаимодействия с органами местного самоуправления»** |  |
| IV | **Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** |  |  | 2021 | 2026 | пункт 10 приложения 1 к Программе |  |
| **Задача 1 подпрограммы 3 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»** |  |
| 11. | Проведение мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | - отдел социального развития, - отдел культуры,- МЦ «Импульс»;-отдел муниципальных закупок;- социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию) | 2021 | 2026 | пункт 11 приложения 1 к Программе |  |
| 12 | Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа  | - отдел социального развития;- отдел имущественных отношений;-отдел муниципальных закупок;- социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию) | 2021 | 2026 | пункт 12 приложения 1 к Программе |  |
| **Цель 5. «Реализация переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»** |  |
| V | **Подпрограмма 5 «Реализация полномочий по опеке и попечительству»** |  |  | 2021 | 2026 | пункт 13 приложения 1 к Программе |  |
| **Задача 1 подпрограммы 5 «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории Петровского городского округа»** |  |
| 13 | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | исполнение публичных нормативных обязательств (по каждому обязательству или группе обязательств) | - отдел опеки и попечительства;-отдел муниципальных закупок; | 2021 | 2026 | пункт 15 приложения 1 к Программе |  |
| 14 | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными | исполнение публичных нормативных обязательств (по каждому обязательству или группе обязательств) | - отдел опеки и попечительства | 2021 | 2026 | пункт 14 приложения 1 к Программе |  |
| VI | **Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия»** |  |  | 2021 | 2026 | пункты 1, 13 приложения 1 к Программе |  |
| 15 | Обеспечение реализации Программы  | оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Петровского муниципального района Ставропольского края | - отдел опеки и попечительства;- отдел физической культуры и спорта | 2021 | 2026 | пункты 1, 13 приложения 1 к Программе |  |
| Приложение 3к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»  |

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам(тыс. рублей) |  |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | **Программа «Социальное развитие», всего** | Всего | 45927,02 | 43078,62 | 43480,03 | 42944,06 | 42944,06 | 42944,06 |  |
| **бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч**. | 45726,02 | 43078,62 | 43480,03 | 42944,06 | 42944,06 | 42944,06 |  |
| ***средства бюджета Ставропольского края (далее – средства краевого бюджета),***  | 15855,43 | 14273,93 | 14684,39 | 14318,77 | 14318,77 | 14318,77 |  |
| **в *т.ч. предусмотренные:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| отдел физической культуры и спорта | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| отдел опеки и попечительства | 13855,43 | 14273,93 | 14684,39 | 14318,77 | 14318,77 | 14318,77 |  |
| отдел культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| отдел имущественных отношений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| «Молодежный центр «Импульс» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| отдел муниципальных закупок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства бюджета округа*** | 29870,59 | 28804,69 | 28795,64 | 28625,29 | 28625,29 | 28625,29 |  |
| ***в т.ч. предусмотренные:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| отдел социального развития | 897,60 | 897,60 | 897,60 | 897,60 | 897,60 | 897,60 |  |
| отдел физической культуры и спорта | 5465,12 | 4436,65 | 4420,95 | 5458,19 | 5458,19 | 5458,19 |  |
| отдел опеки и попечительства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| отдел культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| отдел имущественных отношений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| спортивные учреждения | 21842,43 | 21805,00 | 21811,65 | 20476,36 | 20476,36 | 20476,36 |  |
| «Молодежный центр «Импульс» | 1665,44 | 1665,44 | 1665,44 | 1793,14 | 1793,14 | 1793,14 |  |
| управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| отдел муниципальных закупок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ***средства участников программы, в т.ч.:*** | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ***средства юридических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | ***средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц*** | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни», всего | **Всего** | 26431,33 | 23180,13 | 23186,78 | 22621,03 | 22621,03 | 22621,03 |  |
|  **бюджет округа, в т.ч.** | 26230,33 | 23180,13 | 23186,78 | 22621,03 | 22621,03 | 22621,03 |  |
| ***средства краевого бюджета*** | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***в т.ч. предусмотренные:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| отдел физической культуры и спорта | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджета округа | 24230,33 | 23180,13 | 23186,78 | 22621,03 | 22621,03 | 22621,03 |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
| отдел физической культуры и спорта | 2387,90 | 1375,13 | 1375,13 | 2144,67 | 2144,67 | 2144,67 |  |
| спортивные учреждения | 21842,43 | 21805,00 | 21811,65 | 20476,36 | 20476,36 | 20476,36 |  |
| ***налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства участников программы, в т.ч.:*** | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства юридических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц*** | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение спортивно-массовых мероприятий | **Всего** | 916,75 | 916,75 | 916,75 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 |  |
| **бюджет округа, в т.ч.** | 916,75 | 916,75 | 916,75 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 |  |
| ***средства краевого бюджета*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства бюджета округа*** | 916,75 | 916,75 | 916,75 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
| отдел физической культуры и спорта | 916,75 | 916,75 | 916,75 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 |  |
|  спортивные учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства участников программы, в т.ч.:*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства юридических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Обеспечение деятельности спортивных учреждений | **Всего** | 22300,81 | 22263,38 | 22270,03 | 20721,03 | 20721,03 | 20721,03 |  |
| **бюджет округа, в т.ч.** | 22300,81 | 22263,38 | 22270,03 | 20721,03 | 20721,03 | 20721,03 |  |
| ***средства краевого бюджета*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства бюджета округа*** | 22300,81 | 22263,38 | 22270,03 | 20721,03 | 20721,03 | 20721,03 |  |
| ***в т.ч. предусмотренные:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| отдел физической культуры и спорта | 458,38 | 458,38 | 458,38 | 244,67 | 244,67 | 244,67 |  |
|  спортивные учреждения | 21842,43 | 21805,00 | 21811,65 | 20476,36 | 20476,36 | 20476,36 |  |
| ***налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства участников программы, в т.ч.:*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства юридических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Пропаганда физической культуры и спорта в Петровском городском округе | не требует финансового обеспечения | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |  |
| 1.4 | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | **Всего** | 3213,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **бюджет округа, в т.ч.** | 3012,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства краевого бюджета*** | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***в т.ч. предусмотренные:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| отдел физической культуры и спорта | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства бюджета округа*** | 1012,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***в т.ч. предусмотренные:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| отдел физической культуры и спорта | 1012,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства участников программы, в т.ч.:*** | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства юридических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц*** | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | Строительство комплексных спортивных площадок в сельских населённых пунктах | **Всего** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **бюджет округа, в т.ч.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства краевого бюджета*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***в т.ч. предусмотренные:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***в т.ч. предусмотренные:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства участников программы, в т.ч.:*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства юридических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности | **Всего** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **бюджет округа, в т.ч.** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства краевого бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **в т.ч. предусмотренные:** |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***в т.ч. предусмотренные:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства участников программы, в т.ч.:*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства юридических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения» | **Всего** | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| **бюджет округа, в т.ч.** | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| ***средства краевого бюджета*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства бюджета округа*** | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| ***в т.ч. предусмотренные:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| отдел социального развития | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| ***налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства участников программы, в т.ч.:*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства юридических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  Проведение мероприятий, приуроченных к праздничным календарным дням  | **Всего** | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| **бюджет округа, в т.ч.** | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| ***средства краевого бюджета*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства бюджета округа*** | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| ***в т.ч. предусмотренные:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| отдел социального развития | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |
| ***налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства участников программы, в т.ч.:*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства юридических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Проведение мероприятий в области социальной политики | **Всего** | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |
| **бюджет округа, в т.ч.** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***средства краевого бюджета*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства бюджета округа*** | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |
| ***в т.ч. предусмотренные:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| отдел социального развития | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |
| ***налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства участников программы, в т.ч.:*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства юридических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма «Молодежь – будущее Петровского городского округа», всего | **Всего** | 2373,04 | 2373,04 | 2373,04 | 2500,74 | 2500,74 | 2500,74 |  |
| **бюджет округа, в т.ч.** | 2373,04 | 2373,04 | 2373,04 | 2500,74 | 2500,74 | 2500,74 |  |
| ***средства краевого бюджета*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства бюджета округа*** | 2373,04 | 2373,04 | 2373,04 | 2500,74 | 2500,74 | 2500,74 |  |
| ***в т.ч. предусмотренные:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| отдел социального развития | 707,60 | 707,60 | 707,60 | 707,60 | 707,60 | 707,60 |  |
| «Молодежный центр «Импульс» | 1665,44 | 1665,44 | 1665,44 | 1793,14 | 1793,14 | 1793,14 |  |
| ***налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства участников программы, в т.ч.:*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства юридических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи | **Всего** | 2373,04 | 2373,04 | 2373,04 | 2500,74 | 2500,74 | 2500,74 |  |
| **бюджет округа, в т.ч.** | 2373,04 | 2373,04 | 2373,04 | 2500,74 | 2500,74 | 2500,74 |  |
| ***средства краевого бюджета*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства бюджета округа*** | 2373,04 | 2373,04 | 2373,04 | 2500,74 | 2500,74 | 2500,74 |  |
| ***в т.ч. предусмотренные:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| отдел социального развития | 707,60 | 707,60 | 707,60 | 707,60 | 707,60 | 707,60 |  |
| «Молодежный центр «Импульс» | 1665,44 | 1665,44 | 1665,44 | 1793,14 | 1793,14 | 1793,14 |  |
| ***налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства участников программы, в т.ч.:*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства юридических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2 | Пропаганда волонтёрского движения среди несовершеннолетних Петровского городского округа | не требует финансового обеспечения | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |  |
| 4. | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», всего | **Всего** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |  |
|  **бюджет округа, в т.ч.** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |  |
| ***средства краевого бюджета*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства бюджета округа*** | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |  |
| ***в т.ч. предусмотренные:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| отдел социального развития | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |  |
| «Молодежный центр «Импульс» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства участников программы, в т.ч.:*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства юридических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций | **Всего** | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  |
| **бюджет округа, в т.ч.** | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  |
| ***средства краевого бюджета*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства бюджета округа*** | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  |
| ***в т.ч. предусмотренные:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| отдел социального развития | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  |
| «Молодежный центр «Импульс» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства участников программы, в т.ч.:*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства юридических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2 | Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | **Всего** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| **бюджет округа, в т.ч.** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| ***средства краевого бюджета*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства бюджета округа*** | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| ***в т.ч. предусмотренные:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| отдел социального развития | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| ***налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства участников программы, в т.ч.:*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства юридических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Подпрограмма «Реализация полномочий по опеке и попечительству», всего | **Всего** | 11455,99 | 11874,49 | 12284,95 | 11727,08 | 11727,08 | 11727,08 |  |
| **бюджет округа, в т.ч.** | 11455,99 | 11874,49 | 12284,95 | 11727,08 | 11727,08 | 11727,08 |  |
| ***средства краевого бюджета*** | 11455,99 | 11874,49 | 12284,95 | 11727,08 | 11727,08 | 11727,08 |  |
| ***в т.ч. предусмотренные:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| отдел опеки и попечительства | 11455,99 | 11874,49 | 12284,95 | 11727,08 | 11727,08 | 11727,08 |  |
| ***средства бюджета округа,*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
| отдел опеки и попечительства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства участников программы, в т.ч.:*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства юридических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1 | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | **Всего** | 11455,99 | 11874,49 | 12284,95 | 11727,08 | 11727,08 | 11727,08 |  |
| **бюджет округа, в т.ч.** | 11455,99 | 11874,49 | 12284,95 | 11727,08 | 11727,08 | 11727,08 |  |
| ***средства краевого бюджета*** | 11455,99 | 11874,49 | 12284,95 | 11727,08 | 11727,08 | 11727,08 |  |
| ***в т.ч. предусмотренные:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| отдел опеки и попечительства | 11455,99 | 11874,49 | 12284,95 | 11727,08 | 11727,08 | 11727,08 |  |
| ***средства бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***в т.ч. предусмотренные:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| отдел опеки и попечительства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства участников программы, в т.ч.:*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства юридических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.2 | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными | не требует финансового обеспечения | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |  |
| 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия», всего | **Всего** | 5476,66 | 5460,96 | 5445,26 | 5905,21 | 5905,21 | 5905,21 |  |
| **бюджет округа, в т.ч.** | 5476,66 | 5460,96 | 5445,26 | 5905,21 | 5905,21 | 5905,21 |  |
| ***средства краевого бюджета*** | 2399,44 | 2399,44 | 2399,44 | 2591,69 | 2591,69 | 2591,69 |  |
| ***в т.ч. предусмотренные:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| отдел опеки и попечительства | 2399,44 | 2399,44 | 2399,44 | 2591,69 | 2591,69 | 2591,69 |  |
| отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства бюджета округа*** | 3077,22 | 3061,52 | 3045,82 | 3313,52 | 3313,52 | 3313,52 |  |
| ***в т.ч. предусмотренные:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| отдел опеки и попечительства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| отдел физической культуры и спорта | 3077,22 | 3061,52 | 3045,82 | 3313,52 | 3313,52 | 3313,52 |  |
| ***налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства участников программы, в т.ч.:*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства юридических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение реализации Программы | **Всего** | 5476,66 | 5460,96 | 5445,26 | 5905,21 | 5905,21 | 5905,21 |  |
| **бюджет округа, в т.ч.** | 5476,66 | 5460,96 | 5445,26 | 5905,21 | 5905,21 | 5905,21 |  |
| ***средства краевого бюджета*** | 2399,44 | 2399,44 | 2399,44 | 2591,69 | 2591,69 | 2591,69 |  |
| ***в т.ч. предусмотренные:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| отдел опеки и попечительства | 2399,44 | 2399,44 | 2399,44 | 2591,69 | 2591,69 | 2591,69 |  |
| отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства бюджета округа*** | 3077,22 | 3061,52 | 3045,82 | 3313,52 | 3313,52 | 3313,52 |  |
| ***в т.ч. предусмотренные:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| отдел опеки и попечительства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| отдел физической культуры и спорта | 3077,22 | 3061,52 | 3045,82 | 3313,52 | 3313,52 | 3313,52 |  |
| ***налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства участников программы, в т.ч.:*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства юридических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение 4к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»  |

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы «Социальное развитие», задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края в сравнении с другими целями Программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края, и задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в достижении той же цели Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целямПрограммы и задачам подпрограмм Программы по годам |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Цель 1. Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом и приобщение населения Петровского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 2 | Цель 2. «Сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, социальных связей» | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3 | Цель 3. Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, интеллектуального, экономического и духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 4 | Цель 4. «Оказание содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством создания постоянно действующей системы взаимодействия с органами местного самоуправления» | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5 | Цель 5. «Реализация переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» |
| 6 | Задача 1 «Обеспечение равных возможностей доступа к занятиям физической культурой и спортом населения Петровского городского округа» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 2 «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения» |
| 7 | Задача 1 «Организация и проведение социально значимых мероприятиях на территории Петровского городского округа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 3 «Молодежь – будущее Петровского городского округа» |
| 8 | Задача 1 подпрограммы «Оказание поддержки молодым гражданам в сфере гражданского и патриотического воспитания» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 4 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |
| 9 | Задача 1 подпрограммы «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма5 «Реализация полномочий по опеке и попечительству» |
| 10 | Задача 1 подпрограммы «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории Петровского городского округа» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

 Приложение 5

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»

«ПОДПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел физической культуры и спорта  |
| Соисполнители подпрограммы | - спортивные учреждения;- управление по делам территорий |
| Участники подпрограммы | - юридические лица (по согласованию);- индивидуальные предприниматели, физические лица (по согласованию)  |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение равных возможностей доступа к занятиям физической культурой и спортом населения Петровского городского округа |
| Показатели решения задач подпрограммы | - численность жителей Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом;- увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий по сравнению с 2019 годом |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансовогообеспечения подпрограммы  | объем финансового обеспечения подпрограммы составит 140661,33 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:краевой бюджет – 2000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 2000,00 тыс. рублей;2022 год – 0,00 тыс. рублей;2023 год – 0,00 тыс. рублей;2024 год – 0,00 тыс. рублей;2025 год – 0,00 тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей.бюджет округа – 138460,33 тыс. руб., в том числе по годам:2021 год **–** 24230,33 тыс. рублей;2022 год – 23180,13 тыс. рублей; 2023 год – 23186,78 тыс. рублей;2024 год – 22621,03 тыс. рублей;2025 год – 22621,03 тыс. рублей;2026 год – 22621,03 тыс. рублей.налоговые расходы бюджета округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 0,00 тыс. рублей;2022 год – 0,00 тыс. рублей;2023 год – 0,00 тыс. рублей;2024 год – 0,00 тыс. рублей;2025 год – 0,00 тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей.средства участников Программы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 201,00 тыс. рублей;2022 год – 0,00 тыс. рублей;2023 год – 0,00 тыс. рублей;2024 год – 0,00 тыс. рублей;2025 год – 0,00 тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результатыреализации подпрограммы | - увеличение численности жителей Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 38125 человек к 2026 году;- увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом до 113,95 % в 2026 году |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на развитие физической культуры и спорта в Петровском городском округе, широкое вовлечение людей в занятия физкультурой и спортом, укрепление спортивного материально-технического обеспечения.

1. Проведение спортивно-массовых мероприятий.

В ходе реализации данного мероприятия планируется участие спортсменов и команд Петровского городского округа в муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских соревнованиях (чемпионатах, первенствах, турнирах и др.), организация мероприятий по сдаче жителями Петровского городского округа норм Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), приобретение спортивно-туристского и военно-прикладного инвентаря для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в Петровском городском округе.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел физической культуры и спорта, соисполнителями являются спортивные учреждения и управление по делам территорий.

Участники - не предусмотрены.

2. Обеспечение деятельности спортивных учреждений.

Реализация мероприятия направлена на выплату заработной платы персоналу, уплату налогов, расходы на коммунальные и другие виды услуг спортивных учреждений Петровского городского округа.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел физической культуры и спорта, соисполнителями являются спортивные учреждения.

Участники - не предусмотрены.

 3. Пропаганда физической культуры и спорта в Петровском городском округе.

В ходе реализации мероприятия будет обеспечено размещение информационных материалов в области физической культуры и спорта на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт администрации) и в газете «Петровские вести».

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел физической культуры и спорта, соисполнителями являются спортивные учреждения.

Участники - не предусмотрены.

 4. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах.

В ходе реализации данного мероприятия предполагается строительство и реконструкция спортивных объектов Петровского городского округа.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел физической культуры и спорта.

Соисполнители мероприятия – спортивные учреждения и управление по делам территорий.

Участники - юридические лица (по согласованию); индивидуальные предприниматели, физические лица (по согласованию).

 5. Строительство комплексных спортивных площадок в сельских населённых пунктах.

В ходе реализации данного мероприятия предполагается строительство комплексных спортивных площадок в с. Донская Балка и пос. Рогатая Балка Петровского городского округа в рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28.12.2018 г. № 620-п.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел физической культуры и спорта.

Соисполнители мероприятия – спортивные учреждения, управление по делам территорий.

Участники - не предусмотрены.

6. Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности.

В ходе реализации данного мероприятия предполагается реконструкция муниципального казенного учреждения «Светлоградский городской стадион».

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел физической культуры и спорта.

Соисполнитель мероприятия – муниципальное казенное учреждение «Светлоградский городской стадион».

Участники - не предусмотрены.

Непосредственным результатом реализации основных мероприятий подпрограммы станут:

- увеличение численности жителей Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 38125 человек к 2026 году;

- увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом до 113,95 % в 2026 году.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведён в приложении 2 Программы.

Приложение 6

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»

ПОДПРОГРАММА

«Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения»

муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма ««Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения» (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел социального развития  |
| Соисполнители подпрограммы | - отдел образования; - МЦ «Импульс»; - отдел культуры;- отдел муниципальных закупок |
| Участники подпрограммы | - Петровская районная общественная организация ветеранов (по согласованию) |
| Задачи подпрограммы | - организация и проведение социально значимых мероприятий на территории Петровского городского округа |
| Показатели решения задач подпрограммы | - доля жителей округа, принявших участие в социально значимых мероприятий на территории Петровского городского округа от общего количества жителей округа |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансовогообеспечения подпрограммы  | объем финансового обеспечения подпрограммы составит 300,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:краевой бюджет – 00,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 00,00 тыс. рублей;2022 год – 00,00 тыс. рублей;2023 год – 00,00тыс. рублей;2024 год – 00,00 тыс. рублей;2025 год – 00,00 тыс. рублей;2026 год – 00,00 тыс. рублей;бюджет округа – 300,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 50,00 тыс. рублей;2022 год – 50,00 тыс. рублей;2023 год – 50,00 тыс. рублей;2024 год – 50,00 тыс. рублей;2025 год – 50,00 тыс. рублей;2026 год – 50,00 тыс. рублейналоговые расходы бюджета округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 0,00 тыс. рублей;2022 год – 0,00 тыс. рублей;2023 год – 0,00 тыс. рублей;2024 год – 0,00 тыс. рублей;2025 год – 0,00 тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей.средства участников Программы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 0,00 тыс. рублей;2229 год – 0,00 тыс. рублей;2023 год – 0,00 тыс. рублей;2024 год – 0,00 тыс. рублей;2025 год – 0,00 тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результатыреализации подпрограммы | увеличение доли жителей округа, принявших участие в социально значимых мероприятиях на территории Петровского городского округа от общего числа жителей округа до 6,2% к 2026 году |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

1. Проведение мероприятий, приуроченных к праздничным календарным дням.

В ходе реализации данного мероприятия будут организованы и проведены массовые мероприятия для различных групп населения Петровского городского округа, в том числе мероприятия, посвященные Дням воинской славы и памятным датам России, мероприятия, посвященные Дню народного единства.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел социального развития.

Соисполнители мероприятия: отдел образования, МЦ «Импульс», отдел культуры, отдел муниципальных закупок.

Участники мероприятия: Петровская районная общественная организация ветеранов (по согласованию).

2. Проведение мероприятий в области социальной политики.

Реализация данного мероприятия направлена на проведение мероприятий по укреплению семейных ценностей, поддержку института семьи, в том числе мероприятия, посвященные Дню любви, семьи и верности, благотворительные рождественские мероприятия, поздравления долгожителей Петровского городского округа, поздравления с юбилейными и праздничными датами жителей и организации Петровского городского округа.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел социального развития.

Соисполнители мероприятия: отдел образования, МЦ «Импульс», отдел культуры, отдел муниципальных закупок.

Участники не предусмотрены.

Непосредственными результатами реализации данных мероприятий Подпрограммы станет увеличение доли жителей округа, принявших участие социально значимых мероприятиях на территории Петровского городского округа от общего количества жителей округа до 6,2% к 2026 году.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 Программы.

Приложение 7к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»

ПОДПРОГРАММА

«Молодежь – будущее Петровского городского округа» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Молодежь – будущее Петровского городского округа»

муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Молодежь – будущее Петровского городского округа» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел социального развития  |
| Соисполнители подпрограммы | - отдел образования; - МЦ «Импульс»; - отдел культуры;- отдел муниципальных закупок |
| Участники подпрограммы | - Петровская районная общественная организация ветеранов (по согласованию) |
| Задачи подпрограммы | - оказание поддержки молодым гражданам в сфере гражданского и патриотического воспитания |
| Показатели решения задач подпрограммы | - увеличение проводимых массовых молодежных мероприятий в Петровском городском округе по сравнению с 2019 годом;- доля молодежи, задействованной в добровольческом (волонтерском) движении, в общей численности молодежи Петровского городского округа |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансовогообеспечения подпрограммы  | объем финансового обеспечения подпрограммы составит 14621,34 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:краевой бюджет – 00,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 00,00 тыс. рублей;2022 год – 00,00 тыс. рублей;2023 год – 00,00тыс. рублей;2024 год – 00,00 тыс. рублей;2025 год – 00,00 тыс. рублей;2026 год – 00,00 тыс. рублей;бюджет округа – 14621,34 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 2373,04 тыс. рублей;2022 год – 2373,04 тыс. рублей;2023 год – 2373,04 тыс. рублей;2024 год – 2500,74 тыс. рублей;2025 год – 2500,74 тыс. рублей;2026 год – 2500,74 тыс. рублейналоговые расходы бюджета округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 0,00 тыс. рублей;2022 год – 0,00 тыс. рублей;2023 год – 0,00 тыс. рублей;2024 год – 0,00 тыс. рублей;2025 год – 0,00 тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей.средства участников Программы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 0,00 тыс. рублей;2022 год – 0,00 тыс. рублей;2023 год – 0,00 тыс. рублей;2024 год – 0,00 тыс. рублей;2025 год – 0,00 тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результатыреализации подпрограммы | - увеличение проводимых массовых молодежных мероприятий в Петровском городском округе к 2026 году составит 108,15 % в сравнении с 2019 годом;- увеличение доли молодежи, задействованной в добровольческом (волонтерском) движении, в общей численности молодежи Петровского городского округа к 2026 году до 67%. |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на реализацию молодежной политики в Петровском городском округе Ставропольского края:

1. Воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи.

Реализация данного мероприятия предусматривает:

- организацию и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи, в том числе окружные мероприятия по формированию активной гражданской позиции у детей и молодежи, предупреждению правонарушений и антиобщественных действий молодежи;

-обеспечение участия молодежных делегаций в мероприятиях разных уровней, в том числе участие победителей конкурсов окружных этапов в краевых и федеральных этапах, а так же участие молодежи округа в молодёжном форуме Северо-Кавказского федерального округа «Машук»;

- оказание поддержки деятельности молодежных общественных объединений;

- обеспечение деятельности МЦ «Импульс», в том числе выплата заработной платы, оплата услуг связи и услуг по содержанию имущества, а также прочие расходы.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел социального развития.

Соисполнители мероприятия: отдел образования, МЦ «Импульс», отдел культуры, отдел муниципальных закупок.

Участники мероприятия - Петровская районная общественная организация ветеранов (по согласованию).

Непосредственными результатами реализации данного мероприятия Подпрограммы станет увеличение проводимых массовых молодежных мероприятий в Петровском городском округе к 2026 году до 108,15 % в сравнении с 2019 годом.

2. Пропаганда волонтёрского движения среди молодежи Петровского городского округа.

Реализация данного мероприятия направлена на широкое освещение проводимых массовых молодёжных мероприятий в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации, а также на иных Интернет-ресурсах.

Непосредственными результатами реализации данного мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли молодежи, задействованной в добровольческом (волонтерском) движении, в общей численности молодежи Петровского городского округа к 2026 году до 67%.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел социального развития, соисполнители – МЦ «Импульс, отдел культуры.

Участники не предусмотрены.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 Программы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 8к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» |

ПОДПРОГРАММА

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел социального развития  |
| Соисполнители подпрограммы | - МЦ «Импульс»;- отдел культуры;- отдел имущественных отношений- отдел муниципальных закупок |
| Участники подпрограммы | - социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию) |
| Задачи подпрограммы | - оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |
| Показатели решения задач подпрограммы  | - увеличение проведенных в Петровском городском округе мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе общественных акций, мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций) в сравнении с 2019 годом;- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих имущественную, финансовую и консультационную поддержку |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы  | объем финансового обеспечения подпрограммы составит 840,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:краевой бюджет – 00,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 00,00 тыс. рублей;2022 год – 00,00 тыс. рублей;2023 год – 00,00тыс. рублей;2024 год – 00,00 тыс. рублей;2025 год – 00,00 тыс. рублей;2026 год – 00,00 тыс. рублей;бюджет округа – 840,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 г. – 140,00 тыс. рублей;2022 г. – 140,00 тыс. рублей;2023 г. – 140,00 тыс. рублей;2024 г. – 140,00 тыс. рублей;2025 г. – 140,00 тыс. рублей;2026 г. – 140,00 тыс. рублей.налоговые расходы бюджета округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 0,00 тыс. рублей;2022 год – 0,00 тыс. рублей;2023 год – 0,00 тыс. рублей;2024 год – 0,00 тыс. рублей;2025 год – 0,00 тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей.средства участников Программы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 0,00 тыс. рублей;2022 год – 0,00 тыс. рублей;2023 год – 0,00 тыс. рублей;2024 год – 0,00 тыс. рублей;2025 год – 0,00 тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результатыреализации подпрограммы  | - увеличение проведенных в Петровском городском округе мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе общественных акций, мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций) к 2026 году до 142,86 % в сравнении с 2019 годом;- увеличение количества социально ориентированные некоммерческие организации, получивших имущественную, финансовую и консультационную поддержку до 8 единиц в 2026 году  |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

1. Проведение мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций.

В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы осуществляется:

 приобретение билетов для членов социально ориентированных некоммерческих организаций на культурные мероприятия, театрализованные представления, в кинотеатр;

 поздравление и приглашение членов социально ориентированных некоммерческих организаций на мероприятия, проводимые в рамках празднования общегосударственных праздников и праздников городского округа;

 проведение мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе зональный фестиваль художественного и декоративного творчества людей с инвалидностью «Солнечный ветер», ежегодный межрайонный фестиваль творчества людей с инвалидностью «Радуга».

Непосредственными результатами данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение проведенных в Петровском городском округе мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе общественных акций, мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций) к 2026 году до 142,86 % по сравнению с 2019 годом.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел социального развития.

Соисполнители мероприятия: отдел культуры, МЦ «Импульс», отдел муниципальных закупок.

Участники мероприятия: социально ориентированных некоммерческих организаций (по согласованию).

2. Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы осуществляется:

передача в пользование социально ориентированных некоммерческих организаций муниципальных помещений на безвозмездной основе. Совершенствование нормативной правовой базы, разработка и принятие муниципальных правовых актов, обеспечивающих создание благоприятной среды для реализации уставной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

выделение субсидий из бюджета Петровского городского округа на основе решения конкурсной комиссии по отбору программ мероприятий, проводимых социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Петровского городского округа;

консультация по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, а также о реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Петровском городском округе.

формирование механизмов социального партнерства в округе, повышения уровня информированности населения округа о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Непосредственными результатами данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную, финансовую и консультационную поддержку до 8 единиц в 2026 году;

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел социального развития.

Соисполнитель мероприятия - отдел имущественных отношений, отдел муниципальных закупок.

Участники мероприятия: социально ориентированные некоммерческие организации (по согласованию).

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 Программы.

|  |
| --- |
| Приложение 9к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» |

ПОДПРОГРАММА

«Реализация полномочий по опеке и попечительству» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Реализация полномочий по опеке и попечительству» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Реализация полномочий по опеке и попечительству» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел опеки и попечительства  |
| Соисполнители подпрограммы | - отдел муниципальных закупок |
| Участники подпрограммы | - не предусмотрены |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории Петровского городского округа  |
| Показатели решения задач подпрограммы  | - доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан от общего числа мер, установленных Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»; - доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, от общего числа мер, установленных Законом Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы  | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 70796,67 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:краевой бюджет – 70796,67 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 11455,99 тыс. рублей;2022 год – 11874,49 тыс. рублей;2023 год – 12284,95 тыс. рублей;2024 год – 11727,08 тыс. рублей;2025 год – 11727,08 тыс. рублей;2026 год – 11727,08 тыс. рублейбюджет округа – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 0,00 тыс. рублей;2022 год – 0,00 тыс. рублей;2023 год – 0,00тыс. рублей;2024год – 0,00 тыс. рублей;2025 год – 0,00 тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублейналоговые расходы бюджета округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 0,00 тыс. рублей;2022 год – 0,00 тыс. рублей;2023 год – 0,00 тыс. рублей;2024 год – 0,00 тыс. рублей;2025 год – 0,00 тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей.средства участников Программы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 0,00 тыс. рублей;2022 год – 0,00 тыс. рублей;2023 год – 0,00 тыс. рублей;2024 год – 0,00 тыс. рублей;2025 год – 0,00 тыс. рублей;2026 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результатыреализации подпрограммы  | - ежегодное обеспечение доли реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан от общего числа мер, установленных Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан», на уровне 100 %; - ежегодное обеспечение доли реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, от общего числа мер, установленных Законом Ставропольского края от 31.12.2004 № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на уровне 100 %. |

 Характеристика основных мероприятий подпрограммы

1. Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется:

- обеспечение своевременного выявления несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства;

- контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом несовершеннолетних граждан;

- надзор за деятельностью опекунов и попечителей;

- выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю);

- выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение причитающееся приемным родителям;

- выплаты единовременного пособия усыновителям.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел опеки и попечительства.

Соисполнитель мероприятия - отдел муниципальных закупок.

Участники не предусмотрены.

Непосредственным результатом реализации мероприятий подпрограммы станет ежегодное обеспечение доли реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, от общего числа мер, установленных Законом Ставропольского края от 31.12.2004 № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на уровне 100 %.

2. Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными.

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется:

- реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над недееспособными или не полностью дееспособными гражданами, в том числе обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства; контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом недееспособных граждан; надзор за деятельностью опекунов и попечителей.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел опеки и попечительства.

Соисполнители не предусмотрены.

Участники не предусмотрены.

 Непосредственным результатом реализации мероприятия станет ежегодное обеспечение доли реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан от общего числа мер, установленных Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан», на уровне 100 %.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведён в приложении 2 Программы.

|  |
| --- |
| Приложение 10к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» |

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Социальное развитие»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие»

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» (далее - подпрограмма) представляет собой совокупность мер, направленных на создание условий для реализации Программы в сфере деятельности отдела физической культуры и спорта и отдела опеки и попечительства, в рамках функций, определённых Положениями о данных отделах.

Подпрограмма реализуется в 2021 - 2026 годах без разделения на этапы ее реализации.

Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 34098,51 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

краевой бюджет – 14973,39 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 2399,44 тыс. рублей;

2022 год – 2399,44 тыс. рублей;

2023 год – 2399,44 тыс. рублей;

2024 год – 2591,69 тыс. рублей;

2025 год – 2591,69 тыс. рублей;

 2026 год – 2591,69 тыс. рублей.

бюджет округа – 19125,12 тыс. руб. в том числе по годам:

2021 год – 3077,22 тыс. рублей;

2022 год – 3061,52 тыс. рублей;

2023 год – 3045,82 тыс. рублей;

2024 год – 3313,52 тыс. рублей;

2025 год – 3313,52 тыс. рублей;

 2026 год – 3313,52 тыс. рублей.

налоговые расходы бюджета округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,00 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей;

2023 год – 0,00 тыс. рублей;

2024 год – 0,00 тыс. рублей;

2025 год – 0,00 тыс. рублей;

2026 год – 0,00 тыс. рублей.

средства участников Программы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,00 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей;

2023 год – 0,00 тыс. рублей;

2024 год – 0,00 тыс. рублей;

2025 год – 0,00 тыс. рублей;

2026 год – 0,00 тыс. рублей.

Основным мероприятием подпрограммы является обеспечение реализации Программы.

В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы осуществляется:

обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта, в том числе выплата заработной платы сотрудникам отдела, уплата налогов, закупка товаров, работ и услуг для нужд отдела;

обеспечение деятельности отдела опеки и попечительства, в том числе выплата заработной платы сотрудникам отдела, организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения, обеспечение расходов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования.

Ожидаемым результатом выполнения основного мероприятия Подпрограммы является создание условий для реализации Программы.

Непосредственным результатом реализации основных мероприятий подпрограммы станут:

 - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 56,5 % в 2026 году;

- ежегодное обеспечение доли устроенных под опеку (в том числе помещённых в стационарные организации социального обслуживания) совершеннолетних недееспособных от общего числа лиц, признанных судом недееспособными, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) в приемную семью (помещенных в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за отчётный период в Петровском городском округе, на уровне 100 %.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведён в приложении 2 Программы.