Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 декабря 2023 г.	г. Светлоград	           № 616-р

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2024 год

В соответствии с постановлением администрации                           Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г.  № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547,                         от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г.              № 867, от 22 сентября 2021 г. № 1529, от 06 октября 2022 г. № 1609), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г. № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края»                          (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р,               от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1566 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа     Ставропольского края «Социальное развитие» (в редакции                                        от 10 марта 2021 г. № 384, от 16 декабря 2021 г. № 1999, от 16 марта 2022 г. № 368, от 15 июля 2022 г. № 1141, от 20 марта 2023 г. № 386,                               от 07 июля 2023 г. № 1044, от 07 августа 2023 г. № 1225)

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа                                Ставропольского края «Социальное развитие» на 2024 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации - начальника финансового управления администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Сухомлинову В.П., заместителя главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Сергееву Е.И.

3. Настоящее распоряжение «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2024 год» вступает в силу с 01 января 2024 года.

Глава Петровского

муниципального округа

Ставропольского края					                              Н.В.Конкина

Проект распоряжения вносит заместитель главы администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

Е.И.Сергеева

Визируют:

Первый заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                В.П.Сухомлинова

Начальник отдела опеки и

Попечительства администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края                                                                       А.П.Сухотько

Начальник отдела физической

культуры и спорта администрации

Петровского муниципального

городского округа

Ставропольского края                                                                      А.А.Казанцев

Начальник отдела образования

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                     Н.А.Шевченко

Начальник правового отдела администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края                                                                       О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно -

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                       С.Н.Кулькина

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края						                       Ю.В.Петрич

Проект распоряжения подготовлен отделом социального развития администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края

А.В.Ганжа

|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | распоряжением администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края |
|  | от 11 декабря 2023 г. № 616-р |

- ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

- реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

- «Социальное развитие» на 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события <13> | Объемы и источники финансового обеспечения Программы <14>, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | Бюджет округа |  | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | Межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» | Начальник отдела социального развития администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - начальник отдела социального развития) Ганжа А.В. |  | 50761,94 | 34627,62 | 16134,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» | Начальник отдела физической культуры и спорта администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее - начальник отдела физической культуры и спорта) Казанцев А.А. |  | 28235,15 | 28235,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Проведение спортивно-массовых мероприятий | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 916,75 | 916,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Контрольное событие 1. Мероприятия по сдаче норм Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), проведены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 28.12.2024 (согласно утверждённым графикам) | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Контрольное событие 2. Физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню Физкультурника, проведены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | с 01.07.2024 до 30.08.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Контрольное событие 3. Спортивно-массовые мероприятия (соревнования, первенства, чемпионаты, спартакиады, турниры) по различным видам спорта среди населения Петровского городского округа, проведены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 28.12.2024 (согласно утверждённым Положениям) | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Контрольное событие 4. Участие в межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях, в учебно-тренировочных сборах и учебных семинарах, обеспечено | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 28.12.2024 (согласно утверждённым Положениям) | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Контрольное событие 5. Приобретён спортивно-туристский и военно-прикладной инвентарь для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в Петровском городском округе | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | с 01.03.2024 до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Обеспечение деятельности спортивных учреждений | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 27318,40 | 27318,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Контрольное событие 6. Выплата заработной платы сотрудникам спортивных учреждений, произведена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | 19.01.2024 02.02.2024 20.02.2024 05.03.2024 20.03.2024 05.04.2024 19.04.2024 03.05.2024 20.05.2024 05.06.2024 20.06.2024 05.07.2024 19.07.2024 05.08.2024 20.08.2024 05.09.2024 20.09.2024 04.10.2024 18.10.2024 05.11.2024 20.11.2024 05.12.2024 20.12.2024 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Контрольное событие 7. Уплата налогов, сборов и прочих платежей, произведена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | 15.01.2024; 15.04.2024; 15.07.2024; 15.10.2024; 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 2.3. | Контрольное событие 8. Закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд спортивных учреждений, произведена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 28.12.2024 (по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Пропаганда физической культуры и спорта в Петровском городском округе | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Контрольное событие 9. Информация о проведённых спортивных мероприятиях размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | с 09.01.2024 до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Контрольное событие 10. Информация о проведённых спортивных мероприятиях опубликована в районной газете «Петровские вести» | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | с 09.01.2024 до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Контрольное событие 11. Работы по реализации инициативного проекта: выполнены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 4.2. | Контрольное событие 12 Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта: выполнены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 5. | Строительство комплексных спортивных площадок в сельских населенных пунктах | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Контрольное событие 13. Документация по строительству комплексной спортивной площадки в сельском населенном пункте Петровского городского округа направлена на рассмотрение в министерство сельского хозяйства Ставропольского края | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 30.06.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 6. | Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Контрольное событие 14. Документация для включения в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае» по объекту «Реконструкция стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края направлена в министерство физической культуры и спорта Ставропольского края | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 28.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| II | Подпрограмма «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения» | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Проведение мероприятий, приуроченных к праздничным календарным дням | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Контрольное событие 15. Мероприятия, приуроченные к праздничным календарным дням, Дню народного единства, проведены | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 7.2. | Контрольное событие 16. Мероприятия, посвященные Дням воинской славы и памятным датам России, проведены | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 8. | Проведение мероприятий в области социальной политики | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Контрольное событие 17. Поздравление долгожителей и организаций Петровского городского округа с юбилейными и праздничными датами осуществлено | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 8.2. | Контрольное событие 18. Мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей, поддержку института семьи, в том числе мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, проведены | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 8.3. | Контрольное событие 19. Поздравление ветеранов и участников Великой Отечественной войны с днем рождения и праздничными календарными днями осуществлено | начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 8.4. | Контрольное событие 20. Мероприятия для людей пожилого возраста в рамках празднования Дня пожилого человека, проведены | начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | с 30.09.2024 по 01.10.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 8.5. | Контрольное событие 21. Благотворительные рождественские мероприятия проведены | начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | с 01.12.2024 до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 8.6. | Контрольное событие 22. Мероприятия для участников специальной военной операции и членов их семей организованы и проведены | начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 8.7. | Контрольное событие 23. Участие в траурных мероприятиях по захоронению участников специальной военной операции, ветеранов Великой Отечественной войны обеспечено | начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| III | Подпрограмма «Молодежь – будущее Петровского городского округа» | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 2762,03 | 2762,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 2762,03 | 2762,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Контрольное событие 24. Мероприятия, акции, направленные на патриотическое воспитание молодежи, преемственность традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи, проведены | начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 9.2. | Контрольное событие 25. Участие молодежных делегаций в мероприятиях разных уровней, молодёжных форумах, в том числе участие победителей конкурсов окружных этапов в краевых и федеральных этапах обеспечено | начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 9.3. | Контрольное событие 26. Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, молодежного самоуправления обеспечена | начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 9.4. | Контрольное событие 27. Информация о проведённых мероприятиях с участием детей и молодежи размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края, опубликована в официальных группах и мессенджерах в социальных сетях, в районной газете «Петровские Вести» | начальник отдела социального развития Ганжа А.В.; отдел образования администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел образования) | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 9.5. | Контрольное событие 28. Деятельность муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Импульс» обеспечена | Начальник отдела образования Шевченко Н.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 10. | Пропаганда волонтёрского движения среди молодежи Петровского городского округа | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | Контрольное событие 29. Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, а также на развитие социальной активности молодежи, проведены | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 10.2. | Контрольное событие 30. Информация о деятельности волонтеров и проведённых мероприятиях с их участием размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края, опубликована в официальных группах и мессенджерах в социальных сетях | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| IV. | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Проведение мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | Контрольное событие 31. Приглашение членов СО НКО на мероприятия, проводимые в рамках празднования общегосударственных праздников и праздников городского округа, осуществлено | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 11.2 | Контрольное событие 32. Мероприятия для членов СО НКО, в том числе фестивали творчества людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, проведены | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 12. | Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1. | Контрольное событие 33. Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, обеспечено | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 12.2. | Контрольное событие 34. Выделение субсидии из бюджета Петровского городского округа на основе решения конкурсной комиссии по отбору программ мероприятий, проводимых СО НКО на территории Петровского городского округа, осуществлено | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| V | Подпрограмма «Реализация полномочий по опеке и попечительству» | Начальник отдела опеки и попечительства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края (далее – начальник отдела опеки и попечительства) Сухотько А.П. |  | 12767,52 | 0,00 | 12767,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. |  | 12767,52 | 0,00 | 12767,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1. | Контрольное событие 35. Назначение выплат денежных средств на содержание опекаемых, приемных детей, иных мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей, обеспечено | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | до 28.12.2024 (по мере поступления обращений) | х | х | х | х | х | х |
| 13.2 | Контрольное событие 36. Направление правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края и иных документов в МКУ «Централизованная бухгалтерия» для осуществления выплат денежных средств на содержание опекаемых, приемных детей, иных мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей, обеспечено | Начальник отдела муниципальных закупок администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края Маринкевич А.А. | до 28.12.2024 (по мере поступления обращений) | х | х | х | х | х | х |
| 13.3. | Контрольное событие 37. Участие сотрудников отдела опеки и попечительства в судебных заседаниях по защите прав и интересов несовершеннолетних граждан, обеспечено | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | до 28.12.2024 (по мере поступления обращений) | х | х | х | х | х | х |
| 14. | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1. | Контрольное событие 38. Принятие решений в соответствии с законодательством Российской Федерации об установлении опеки над лицами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства, обеспечено | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | до 28.12.2024 (по мере поступления обращений) | х | х | х | х | х | х |
| 14.2 | Контрольное событие 39. Участие сотрудников отдела опеки и попечительства в судебных заседаниях по защите прав и интересов совершеннолетних недееспособных граждан, обеспечено | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | до 28.12.2024 (по мере поступления обращений) | х | х | х | х | х | х |
| VI. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия» | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 6701,24 | 3334,44 | 3366,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Обеспечение реализации Программы | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 6701,24 | 3334,44 | 3366,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1 | Контрольное событие 40. Деятельность отдела физической культуры и спорта, обеспечена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |
| 15.2. | Контрольное событие 41. Выплата заработной платы сотрудникам отдела опеки и попечительства, обеспечена | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | 19.01.2024 02.02.2024 20.02.2024 05.03.2024 20.03.2024 05.04.2024 19.04.2024 03.05.2024 20.05.2024 05.06.2024 20.06.2024 05.07.2024 19.07.2024 05.08.2024 20.08.2024 05.09.2024 20.09.2024 04.10.2024 18.10.2024 05.11.2024 20.11.2024 05.12.2024 20.12.2024 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Петровского муниципального округа

Ставропольского края														          Ю.В.Петрич