Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 декабря 2022 г.	г. Светлоград	           № 665-р

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2023 год

В соответствии с постановлением администрации                           Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547,                         от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г.              № 867, от 22 сентября 2021 г. № 1529, от 06 октября 2022 г. № 1609), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г. № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края»                          (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р,               от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1566 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа     Ставропольского края «Социальное развитие» (в редакции                                        от 10 марта 2021 г. № 384, от 16 декабря 2021 г. № 1999, от 16 марта 2022 г. № 368, от 15 июля 2022 г. № 1141)

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа                                Ставропольского края «Социальное развитие» на 2023 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации - начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сухомлинову В.П., заместителя главы администрации                          Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И.

3. Настоящее распоряжение «Об утверждении детального                            плана-графика реализации муниципальной программы                                Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2023 год» вступает в силу с 01 января 2023 года.

Временно исполняющий полномочия главы

Петровского городского округа

Ставропольского края, первый

заместитель главы администрации –

начальник управления муниципального

хозяйства администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края					                             А.И.Бабыкин

|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 09 декабря 2022 г. № 665-р |

- ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

- реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

- «Социальное развитие» на 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события <13> | Объемы и источники финансового обеспечения Программы <14>, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | Бюджет округа |  | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | Межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» | Начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - начальник отдела социального развития) Ганжа А.В. |  | 47704,05 | 31459,22 | 16244,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» | Начальник отдела физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее начальник отдела физической культуры и спорта) Казанцев А.А. |  | 25101,27 | 25101,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Проведение спортивно-массовых мероприятий | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 916,75 | 916,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Контрольное событие 1. Мероприятия по сдаче норм Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), проведены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 29.12.2023 (согласно утверждённым графикам) | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Контрольное событие 2. Физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню Физкультурника, проведены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | с 01.07.2023 до 30.08.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Контрольное событие 3. Спортивно-массовые мероприятия (соревнования, первенства, чемпионаты, спартакиады, турниры) по различным видам спорта среди населения Петровского городского округа, проведены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 29.12.2023 (согласно утверждённым Положениям) | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Контрольное событие 4. Участие в межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях, в учебно-тренировочных сборах и учебных семинарах, обеспечено | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 29.12.2023 (согласно утверждённым Положениям) | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Контрольное событие 5. Приобретён спортивно-туристский и военно-прикладной инвентарь для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в Петровском городском округе | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | с 01.03.2023 до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Обеспечение деятельности спортивных учреждений | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 24184,52 | 24184,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Контрольное событие 6. Выплата заработной платы сотрудникам спортивных учреждений, произведена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | 20.01.2023 03.02.2023 20.02.2023 03.03.2023 20.03.2023 05.04.2023 20.04.2023 05.05.2023 19.05.2023 05.06.2023 20.06.2023 05.07.2023 20.07.2023 04.08.2023 18.08.2023 05.09.2023 20.09.2023 05.10.2023 20.10.2023 03.11.2023 20.11.2023 05.12.2023 20.12.2023 28.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Контрольное событие 7. Уплата налогов, сборов и прочих платежей, произведена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | 13.01.2023; 14.04.2023; 14.07.2023; 13.10.2023. 28.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 2.3. | Контрольное событие 8. Закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд спортивных учреждений, Произведена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 29.12.2023 (по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Пропаганда физической культуры и спорта в Петровском городском округе | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Контрольное событие 9. Информация о проведённых спортивных мероприятиях размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | с 09.01.2023 до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Контрольное событие 10. Информация о проведённых спортивных мероприятиях опубликована в районной газете «Петровские вести» | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | с 09.01.2023 до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Контрольное событие 11 Выполнение работ по реализации инициативных проектов, осуществлено | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 4.2. | Контрольное событие 12 Безвозмездные работы в рамках реализации инициативных проектов, выполнены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 5. | Строительство комплексных спортивных площадок в сельских населенных пунктах | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Контрольное событие 13. Объект «Строительство спортивной площадки в поселке Рогатая Балка» в заявке Петровского городского округа Ставропольского края для участия в конкурсном отборе государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» направлен на рассмотрение в министерство сельского хозяйства Ставропольского края | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 30.06.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 6. | Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Контрольное событие 14. Документация для включения в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае» по объекту «Реконструкция стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края направлена в министерство физической культуры и спорта Ставропольского края | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| II | Подпрограмма «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения» | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Проведение мероприятий, приуроченных к праздничным календарным дням | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Контрольное событие 15. Мероприятия, посвященные Дням воинской славы и памятным датам России, Проведены | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 7.2. | Контрольное событие 16. Мероприятия, посвященные Дню народного единства, Проведены | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 04.11.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 8. | Проведение мероприятий в области социальной политики | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Контрольное событие 17. Поздравления долгожителей Петровского городского округа с юбилейными и праздничными датами, осуществлены | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 8.2. | Контрольное событие 18. Мероприятия, посвященные Дню любви, семьи и верности, Проведены | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | с 01.07.2023 по 30.09.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 8.3. | Контрольное событие 19. Проведение благотворительных рождественских мероприятий, осуществлено | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | с 01.12.2023 до 31.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| III | Подпрограмма «Молодежь – будущее Петровского городского округа» | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 2868,84 | 2868,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 2868,84 | 2868,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Контрольное событие 20. Мероприятия по патриотическому воспитанию детей и молодежи, проведены | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 9.2. | Контрольное событие 21. Окружные мероприятия по формированию активной гражданской позиции у детей и молодежи, проведены | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 9.3. | Контрольное событие 22. Организация участия молодежных делегаций в мероприятиях разных уровней, обеспечено | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 9.4. | Контрольное событие 23. Деятельность муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Импульс», обеспечена | Директор муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Импульс» Манько О.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 10. | Пропаганда волонтёрского движения среди молодежи Петровского городского округа | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | Контрольное событие 24. Информация о проведённых мероприятиях с участием волонтеров размещена на официальном сайте администрации | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 10.2. | Контрольное событие 25. Информация о проведённых молодёжных мероприятиях опубликована в районной газете «Петровские вести» | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| IV. | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Проведение мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | Контрольное событие 26. Приглашение членов СО НКО на мероприятия, проводимые в рамках празднования общегосударственных праздников и праздников городского округа, осуществлено | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 11.2 | Контрольное событие 27. Мероприятия для членов СО НКО, в том числе фестивали творчества людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, проведены | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 12. | Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1. | Контрольное событие 28. Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, обеспечено | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 12.2. | Контрольное событие 29. Выделение субсидии из бюджета Петровского городского округа на основе решения конкурсной комиссии по отбору программ мероприятий, проводимых СО НКО на территории Петровского городского округа, осуществлено | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| V | Подпрограмма «Реализация полномочий по опеке и попечительству» | Начальник отдела опеки и попечительства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – начальник отдела опеки и попечительства) Сухотько А.П. |  | 13336,23 | 0,00 | 13336,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. |  | 13336,23 | 0,00 | 13336,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1. | Контрольное событие 30. Назначение выплат денежных средств на содержание опекаемых, приемных детей, иных мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей, обеспечено | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | до 29.12.2023 (по мере поступления обращений) | х | х | х | х | х | х |
| 13.2 | Контрольное событие 31. Направление правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края и иных документов в МКУ «Централизованная бухгалтерия» для осуществления выплат денежных средств на содержание опекаемых, приемных детей, иных мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей, обеспечено | Начальник отдела муниципальных закупок администрации Петровского городского округа Ставропольского края Маринкевич А.А. | до 29.12.2023 (по мере поступления обращений) | х | х | х | х | х | х |
| 13.3. | Контрольное событие 32. Участие сотрудников отдела опеки и попечительства в судебных заседаниях по защите прав и интересов несовершеннолетних граждан, обеспечено | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | до 29.12.2023 (по мере поступления обращений) | х | х | х | х | х | х |
| 14. | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1. | Контрольное событие 33. Принятие решений в соответствии с законодательством Российской Федерации об установлении опеки над лицами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства, обеспечено | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | до 29.12.2023 (по мере поступления обращений) | х | х | х | х | х | х |
| 14.2 | Контрольное событие 34. Участие сотрудников отдела опеки и попечительства в судебных заседаниях по защите прав и интересов совершеннолетних недееспособных граждан, обеспечено | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | до 29.12.2023 (по мере поступления обращений) | х | х | х | х | х | х |
| VI. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия» | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 6101,71 | 3193,11 | 2908,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Обеспечение реализации Программы | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 6101,71 | 3193,11 | 2908,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1 | Контрольное событие 35. Деятельность отдела физической культуры и спорта, обеспечена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 29.12.2023 | х | х | х | х | х | х |
| 15.2. | Контрольное событие 36. Выплата заработной платы сотрудникам отдела опеки и попечительства, обеспечена | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | 20.01.2023; 03.02.2023; 20.02.2023; 03.03.2023; 20.03.2023; 05.04.2023; 20.04.2023; 05.05.2023; 19.05.2023; 05.06.2023; 20.06.2023; 05.07.2023; 20.07.2023; 04.08.2023; 18.08.2023; 05.09.2023; 20.09.2023; 05.10.2023; 20.10.2023; 03.11.2023; 20.11.2023; 05.12.2023; 20.12.2023; 28.12.2023 | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края														          Ю.В.Петрич