Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| № 904-р 28 декабря 2021 г. | г. Светлоград |
| --- | --- |

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2022 год

В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021 г.  № 1529), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края»                     (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1566 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» (в редакции от 10 марта 2021 г. № 384, от             18 августа 2021 г. №1331, от 16 декабря 2021 г. № 1999)

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2022 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкина А.И., первого заместителя главы администрации-начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сухомлинову В.П., заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И.

3. Настоящее распоряжение «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2022 год» вступает в силу с 01 января 2022 года.

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                    А.А.Захарченко

|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 28 декабря 2021 г. № 904-р |

- ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

- реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

- «Социальное развитие» на 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события <13> | Объемы и источники финансового обеспечения Программы <14>, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | Бюджет округа |  | Налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | Межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
|  | - Муниципальная программа - Петровского городского округа Ставропольского края - «Социальное развитие» | Начальник отдела социального развития администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - начальник отдела социального развития) Ганжа А.В. |  | 43078,62 | 28804,69 | 14273,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» | Начальник отдела физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее начальник отдела физической культуры и спорта) Казанцев А.А. |  | 23180,13 | 23180,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Проведение спортивно-массовых мероприятий | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 916,75 | 916,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Контрольное событие 1. Нормы Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО, выполнены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 30.12.2022 (согласно утверж-дённым Положениям, письмам) | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Контрольное событие 2. Физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню Физкультурника, проведены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | с 01.07.2022 до 30.08.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Контрольное событие 3. Спортивно-массовые мероприятия (соревнования, первенства, чемпионаты, спартакиады, турниры) по различным видам спорта среди населения Петровского городского округа, проведены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 30.12.2022 (согласно утверж-дённым Положениям) | х | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Контрольное событие 4. Участие в межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях, в учебно-тренировочных сборах и учебных семинарах, обеспечено | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 30.12.2022 (согласно утверж-дённым Положениям) | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Контрольное событие 5. Приобретён спортивно-туристский и военно-прикладной инвентарь для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в Петровском городском округе | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | с 01.03.2022 до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Обеспечение деятельности спортивных учреждений | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 22263,38 | 22263,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Контрольное событие 6. Выплата заработной платы сотрудникам спортивных учреждений, произведена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | 20.01.2022; 04.02.2022; 18.02.2022; 04.03.2022; 18.03.2022; 05.04.2022; 20.04.2022; 05.05.2022; 20.05.2022; 03.06.2022; 20.06.2022; 05.07.2022; 20.07.2022; 05.08.2022; 19.08.2022; 05.09.2022; 20.09.2022; 05.10.2022; 20.10.2022; 03.11.2022. 18.11.2022 05.12.2022 20.12.2022 28.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Контрольное событие 7. Уплата налогов, сборов и прочих платежей, произведена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | 14.01.2022; 14.04.2022; 14.07.2022; 14.10.2022. 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 2.3. | Контрольное событие 8. Закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд спортивных учреждений, произведена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 30.12.2022 (по мере необходимости) | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Пропаганда физической культуры и спорта в Петровском городском округе | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Контрольное событие 9. Информация о проведённых спортивных мероприятиях размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | с 10.01.2022 до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 3.2. | Контрольное событие 10. Информация о проведённых спортивных мероприятиях опубликована в районной газете «Петровские вести» | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | с 10.01.2022 до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Контрольное событие 11. Конкурсные процедуры определения подрядчика по объекту «Устройство комплексной спортивной площадки по ул. Красная в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края» проведены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. Директор МКУ «Светлоградский городской стадион» Калашников Ю.М. | до 29.04.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 4.2. | Контрольное событие 12. Работы по устройству комплексной спортивной площадки по ул. Красная в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края выполнены | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. Директор МКУ «Светлоградский городской стадион» Калашников Ю.М. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 5. | Строительство комплексных спортивных площадок в сельских населенных пунктах | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Контрольное событие 13. Объект «Строительство спортивной площадки в селе Донская Балка» в заявку Петровского городского округа Ставропольского края для участия в конкурсном отборе государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» включен | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 6. | Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Контрольное событие 14. Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60, проведен | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 31.05.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 6.2. | Контрольное событие 15. Документация для включения в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае» по объекту «Реконструкции беговых дорожек и трибун на территории МКУ «Светлоградский городской стадион» направлена в министерство физической культуры и спорта Ставропольского края | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 7. | Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Контрольное событие 16. Инициативный проект «Устройство ограждения баскетбольной площадки на территории стадиона, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка, пл. Стадиона, 6» реализован | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 7.2. | Контрольное событие 17. Инициативный проект «Благоустройство комплексной спортивной площадки в с. Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края» реализован | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| II | Подпрограмма «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения» | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Проведение мероприятий, приуроченных к праздничным календарным дням | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Контрольное событие 18. Мероприятия, посвященные Дням воинской славы и памятным датам России, проведены | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 8.2. | Контрольное событие 19. Мероприятия, посвященные Дню народного единства, проведены | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | 04.11.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 9. | Проведение мероприятий в области социальной политики | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Контрольное событие 20. Поздравления долгожителей Петровского городского округа с юбилейными и праздничными датами, осуществлены | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 9.2. | Контрольное событие 21. Мероприятия, посвященные Дню любви, семьи и верности, проведены | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | с 01.07.2022 по 30.09.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 9.3. | Контрольное событие 22. Проведение благотворительных рождественских мероприятий, осуществлено | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | с 01.12.2022 до 31.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| III | - Подпрограмма «Молодежь – будущее Петровского городского округа» | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 2373,04 | 2373,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 2373,04 | 2373,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | Контрольное событие 23. Мероприятия по патриотическому воспитанию детей и молодежи, проведены | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 10.2. | Контрольное событие 24. Окружные мероприятия по формированию активной гражданской позиции у детей и молодежи, проведены | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 10.3. | Контрольное событие 25. Организация участия молодежных делегаций в мероприятиях разных уровней, обеспечено | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 10.4. | Контрольное событие 26. Деятельность муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Импульс», обеспечена | Директор муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Импульс» Манько О.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 11. | Пропаганда волонтёрского движения среди молодежи Петровского городского округа | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | Контрольное событие 27. Информация о проведённых мероприятиях с участием волонтеров размещена на официальном сайте администрации | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 11.2. | Контрольное событие 28. Информация о проведённых молодёжных мероприятиях опубликована в районной газете «Петровские вести» | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| IV. | - Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Проведение мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1. | Контрольное событие 29. Приглашение членов СО НКО на мероприятия, проводимые в рамках празднования общегосударственных праздников и праздников городского округа, осуществлено | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 12.2 | Контрольное событие 30. Мероприятия для членов СО НКО, в том числе фестивали творчества людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, проведены | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 13. | Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1. | Контрольное событие 31. Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, обеспечено | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 13.2. | Контрольное событие 32. Выделение субсидии из бюджета Петровского городского округа на основе решения конкурсной комиссии по отбору программ мероприятий, проводимых СО НКО на территории Петровского городского округа | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| V | - Подпрограмма «Реализация полномочий по опеке и попечительству» | Начальник отдела опеки и попечительства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – начальник отдела опеки и попечительства) Сухотько А.П. |  | 11874,49 | 0,00 | 11874,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. |  | 11874,49 | 0,00 | 11874,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1. | Контрольное событие 33. Назначение выплат денежных средств на содержание опекаемых, приемных детей, иных мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей, обеспечено | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | до 30.12.2022 (по мере поступления обращений) | х | х | х | х | х | х |
| 14.2 | Контрольное событие 34. Направление правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края и иных документов в МКУ «Централизованная бухгалтерия» для осуществления выплат денежных средств на содержание опекаемых, приемных детей, иных мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей, обеспечено | Начальник отдела муниципальных закупок администрации Петровского городского округа Ставропольского края Маринкевич А.А. | до 30.12.2022 (по мере поступления обращений) | х | х | х | х | х | х |
| 14.3. | Контрольное событие 35. Участие сотрудников отдела опеки и попечительства в судебных заседаниях по защите прав и интересов несовершеннолетних граждан, обеспечено | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | до 30.12.2022 (по мере поступления обращений) | х | х | х | х | х | х |
| 15. | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1. | Контрольное событие 36. Принятие решений в соответствии с законодательством Российской Федерации об установлении опеки над лицами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства, обеспечено | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | до 30.12.2022 (по мере поступления обращений) | х | х | х | х | х | х |
| 15.2 | Контрольное событие 37. Участие сотрудников отдела опеки и попечительства в судебных заседаниях по защите прав и интересов совершеннолетних недееспособных граждан, обеспечено | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | до 30.12.2022 (по мере поступления обращений) | х | х | х | х | х | х |
| VI. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия» | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 5460,96 | 3061,52 | 2399,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Обеспечение реализации Программы | Начальник отдела социального развития Ганжа А.В. |  | 5460,96 | 3061,52 | 2399,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.1 | Контрольное событие 38. Деятельность отдела физической культуры и спорта, обеспечена | Начальник отдела физической культуры и спорта Казанцев А.А. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |
| 16.2. | Контрольное событие 39. Выплата заработной платы сотрудникам отдела опеки и попечительства, обеспечена | Начальник отдела опеки и попечительства Сухотько А.П. | 20.01.2022; 05.02.2022; 19.02.2022; 05.03.2022; 19.03.2022; 05.04.2022; 20.04.2022; 05.05.2022; 20.05.2022; 04.06.2022; 18.06.2022; 05.07.2022; 20.07.2022; 05.08.2022; 20.08.2022; 03.09.2022; 20.09.2022; 05.10.2022; 20.10.2022; 03.11.2022; 19.11.2022; 03.12.2022; 20.12.2022; 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х |

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края														          Ю.В.Петрич