ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 30 сентября 2021 г. | г. Светлоград | № 29 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2021 год, утвержденный приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2020 г. № 50 (в редакции от 09 апреля 2021 г. № 13)

В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021 г. № 1529), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 декабря 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 28 (в редакции от 26 марта 2020г. №439, от 05 октября 2020г. №1342, от 10 марта 2021 г. №382, от 02 июля 2021 г. № 1088)

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2021 год, утвержденный приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2020 г. № 50 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2021 год» (в редакции от 09 апреля 2021 г. № 13), изложив его в новой редакции.

2. Признать утратившим силу приказ управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 09 апреля 2021 г. № 13 «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2021 год, утвержденный приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2020 г. № 50».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

начальника управления

муниципального хозяйства

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                   Е.В. Портянко

Утвержден

приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края

от 15 декабря 2020 г. № 50 (в ред. от 30 сентября 2021 г. № 29)

Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | Бюджет округа |  | налоговые расходы бюджета округа | Средства участников Программы |  |
|  |  |  |  |  | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |  | юридические лица | индивидуальные предприниматели, физические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Формирование современной городской среды» |  |  | 35320,36540 | 335,02037 | 34985,34503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Подпрограмма «Современная городская среда» |  |  | 35320,36540 | 335,02037 | 34985,34503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа |  |  | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа осуществлено | Исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края Портянко Е.В. (далее – И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Контрольное событие 2. Оплата выполненных работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Контрольное событие 3. Принятие выполненных работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Контрольное событие 4. Оплата выполненных работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  | 35020,36540 | 35,02037 | 34985,34503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Контрольное событие 5. Принятие выполненных работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Ленина г. Светлоград | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Контрольное событие 6. Оплата выполненных работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Ленина г. Светлоград | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 3.3 | Контрольное событие 7. Принятие выполненных работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Тургенева г. Светлоград | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 3.4 | Контрольное событие 8. Оплата выполненных работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Тургенева г. Светлоград | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Петровском городском округе |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Контрольное событие 9. Оповещение граждан и организаций о проведении субботника по уборке дворовых и общественных территорий осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 01.09.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Контрольное событие 10. Субботник по уборке дворовых и общественных территорий проведен | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 01.09.2021 | х | х | х | х | х | х |
| 4.3 | Контрольное событие 11. Проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 01.06.2021 | х | х | х | х | х | х |

Исполняющий обязанности начальника управления

муниципального хозяйства администрации Петровского

городского округа Ставропольского края                                                                                                                 Е.В. Портянко