ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 21 декабря 2021 г. | г. Светлоград | № 49 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2022 год

В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021 г. № 1529), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 декабря 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 28 (в редакции от 26 марта 2020 г. № 439, от 05 октября 2020 г. № 1342, от 10 марта 2021 г. № 382, от 02 июля 2021 г. № 1088, от 16 декабря 2021 г. № 2006)

- Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2022 год.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2022 года.

Исполняющий обязанности

начальника управления

муниципального хозяйства

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                   Е.В. Портянко

Утвержден

приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края

от 21 декабря 2021 г. № 49

Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | налоговые расходы бюджета округа | Внебюджетные средства (средства физических и юридических лиц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Программа «Формирование современной городской среды» | Исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края Портянко Е.В. (далее – И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Подпрограмма «Современная городская среда» | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Контрольное событие 1. Разработка дизайн-проекта и сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа осуществлена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Контрольное событие 2. Заключение о правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа получено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Контрольное событие 3. Проведение рейтингового голосования по выбору проектов по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 01.07.2022 | х | х | х | х | х |
| 2. | Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Контрольное событие 4. Разработка дизайн-проекта и сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа осуществлена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Контрольное событие 5. Заключение о правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа получено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Контрольное событие 6. Работы по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа выполнены | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 3. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Контрольное событие 7. Подача заявки на участие в конкурсном отборе с целью получения субсидии из бюджета Ставропольского края на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 01.07.2022 | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Контрольное событие 8. Работы по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2022 | х | х | х | х | х |
| 4. | Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Петровском городском округе | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Контрольное событие 9. Оповещение граждан и организаций о проведении субботника по уборке дворовых и общественных территорий осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 01.09.2022 | х | х | х |  | х |
| 4.2 | Контрольное событие 10. Субботник по уборке дворовых и общественных территорий проведен | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 01.09.2022 | х | х | х | х | х |
| 4.3 | Контрольное событие 11. Проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 01.09.2022 | х | х | х | х | х |

Исполняющий обязанности начальника управления

муниципального хозяйства администрации Петровского

городского округа Ставропольского края                                                                                                                           Е.В. Портянко