ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» за 2022 год

1. Информация

о конечных результатах реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» за 2022 год, в том числе характеристика влияния основных результатов в решении задач подпрограмм и достижения целей программы

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1564 (в ред. от 09 декабря 2020 г. № 1761, от 10 марта 2021 г. № 380, от 25 августа 2021 г. № 1377, от 16 марта 2022 г. № 369, от 13 июля 2022 г. № 1114).

Программа включает 2 подпрограммы:

«Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

Ответственным исполнителем Программы является отдел культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края, соисполнителями подпрограмм - подведомственные ему учреждения культуры, дополнительного образования в сфере культуры, администрация Петровского городского округа Ставропольского края (далее - администрация), отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел имущественных и земельных отношений), муниципальное бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» (далее МБУ КХ). Участниками программы являются организации, осуществляющие деятельность на территории Петровского городского округа Ставропольского края, участвующие в реализации инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края, индивидуальные предприниматели, физические лица Петровского городского округа Ставропольского края.

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников учреждений обеспечено установление оплаты труда в зависимости от качества оказанных муниципальных услуг и эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям.

В 2022 году все работники отрасли «Культура» получили стимулирующие выплаты, предусмотренные новой системой оплаты труда. Выплаты направлены на повышение заинтересованности работника в более эффективном и качественном выполнении своих трудовых обязанностей, в проявлении инициативы, повышении своей квалификации, в продолжительной работе в учреждении. Размер стимулирующих выплат зависел от личного вклада каждого сотрудника, от интенсивности и показателя работы, от качества выполняемых работ, стажа непрерывной работы и выслуги лет. Стимулирование составляет не менее 30% от фонда оплаты труда. Работники сельских учреждений культуры, дополнительного образования получают компенсационные выплаты в размере 25% за проживание в сельской местности, а также меры социальной поддержки на оплату коммунальных услуг.

На 01.01.2022 года фактически достигнутый уровень заработной платы составил:

- педагогические работники – 32870,08 рублей;

- работники культуры – 31101,59 рублей.

**Целью Программы является сохранение и развитие культуры Петровского городского округа Ставропольского края.** Достижение цели Программы осуществляется путем решения 7 задач:

***Задача 1. Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания в Петровском городском округе Ставропольского края.***

Вся сеть функционирующих культурно-досуговых учреждений в 2022 году сохранена, насчитывает 56 объектов (работа сельского филиала МКУК «ДК п. Рогатая Балка» «Клуб п. Горного» приостановлена из-за аварийного состояния здания) и составляет 24 клубных учреждения:

- 1 МБУК «Петровский организационно – методический центр» городской

- 1 городской Дом культуры МКУК «Центральный Дом культуры города Светлограда» (и 5 филиалов: 3 городских и 2 сельских);

- 13 сельских Домов культуры (и 4 сельских филиала) (работа сельского филиала МКУК «ДК п. Рогатая Балка» «Клуб п. Горного» приостановлена из-за аварийного состояния здания).

В течение 2022 года была обеспечена деятельность учреждений культурно-досугового типа: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, работники учреждений в установленные сроки проходили медицинские осмотры, выплачивались меры социальной поддержки 86 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» в МКУК «ДК с. Донская Балка» были приобретены новые театральные кресла и новая одежда сцены.

В рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» проведен капитальный ремонт здания МКУК «ЦДК г. Светлограда». В рамках капитального ремонта выполнены ремонтные работы систем отопления, вентиляции, электроснабжения, общестроительные работы сцены, зрительного зала, фасада здания, заменены оконные и дверные проемы, коммуникации, общестроительные работы всех внутренних помещений. Укреплена материально-техническая база МКУК «Центральный Дом культуры города Светлограда»: приобретены звуковое оборудования, световое оборудование, механика сцены, мультимедийное оборудование, одежда сцены и кресла.

Незначительно увеличилось количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа с 4785 в 2021 г. до 4790 в 2022 г. Количество зрителей и слушателей, посетивших культурно-досуговые мероприятия, проведенные культурно-досуговыми учреждениями культуры Петровского городского округа, составило 387 255 человек, в 2021 г. – 352050 человек. В учреждениях культуры Петровского городского округа Ставропольского края действуют 326 клубных формирований различной направленности: самодеятельного и прикладного творчества; духовно-нравственного, патриотического, экологического, краеведческого, правового воспитания; досуговые. Посещают клубные формирования 4 922.

Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры в 2022 г. проведена в 7 культурно-досуговых учреждениях культуры:

ЦДК г. Светлограда,

ДК с. Благодатного,

ДК с. Высоцкого,

ДК с. Гофицкого,

ДК с. Николина Балка,

ДК с. Ореховка,

ДК п. Прикалаусский

По итогам обобщения и анализа информации среднее значение итогового показателя составило 90,39%.

В 2022 году состоялись 828 кинопоказов: из них российских фильмов 577 сеанса (69,70 %), зарубежных фильмов 251 (30,30 %) (в 2021 г. –1404 кинопоказов (из них российских фильмов 765 (54,50%), зарубежных фильмов 636 (45,60 %)). Уменьшилось количество зрителей киносеансов с 13192 зрителей в 2021 году до 7754зрителей в 2022 году. В 2022 г., по не зависящим от учреждения обстоятельствам, были расторгнуты договора с 7 дистрибьюторами иностранных кинокомпаний. Это обусловлено тем, что иностранные киностудии ввели санкции и приостановили поставку премьерных и кассовых фильмов в Россию, что повлекло за собой снижение интереса зрителей к посещению кинопоказов.

*В результате реализации мероприятий значение индикатора* «*Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности составляет 100 %».*

*Показатели решения задачи подпрограммы составляют:*

*- количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа - 4790 ед.;*

*-* доля кинопоказов российских фильмов в общем количестве кинопоказов – 69,70 %

***Задача 2 Развитие музейного дела в Петровском городском округе Ставропольского края***

Развитие музейного дела в Петровском городском округе Ставропольского края осуществляется двумя муниципальными музеями Петровского городского округа Ставропольского края МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» и МКУК «Народный музей села Сухая Буйвола». В течение 2022 года была обеспечена деятельность муниципальных музеев: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, работники учреждений в установленные сроки проходили медицинские осмотры, выплачивались меры социальной поддержки 5 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

Муниципальными музеями в 2022 г. организовано 53мероприятия, 81 выставка(в 2021 г. – 76 шт.)., 180 экскурсий, **46** тематических акций, 53 лекции, 285 консультаций.

В 2022 г. независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена в МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова». По итогам обобщения и анализа информации значение итогового показателя составило 87,32%.

*В результате реализации мероприятий индикат*ор «Количество посетителей муниципальных музеев» увеличилось с 6075 человек в 2021 г. до 6080 человек в 2022 г.

*Показатель решения задачи «Доля музейных предметов, включенных в Государственный электронный каталог» в 2022 г. составила 39,50 %,* (в 2021 г. - *38,00*%).

***Задача 3. Развитие библиотечной деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края.***

Вся сеть функционирующих библиотек в 2022 году сохранена, в МКУК «Петровская централизованная библиотечная система» входит 22 библиотеки:

- 7 городских библиотек (в том числе 1 - «Петровская межпоселенческая центральная библиотека»),

- 15 сельских библиотек.

В течение 2022 года была обеспечена деятельность муниципальных библиотек Петровского городского округа: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, работники учреждений в установленные сроки проходили медицинские осмотры, выплачивались меры социальной поддержки 32 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

Всего в 2022 году в библиотеках округа проведено *1110* мероприятий (961 – в 2021 году) в которых приняли участие *42621* человек (в 2021 г - 27045 человек). Число пользователей муниципальных библиотек 35718 человека (в 2021 г. – 35572). Доля пользователей муниципальных библиотек в общей численности населения Петровского городского округа составила 41,20 % (в 2021 г. - 38,80 %.).

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Петровского городского округа составляет 430000 записей (410008 - в 2021 году).

В 2022 году поступило 2904 экземпляра книг.

Библиотеки МКУК ПЦБС максимально приближены к населению территориально, *индикатор «Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности» составляет 100 %.*

*В результате реализации мероприятий показатели решения задачи в 2022 г. составили:*

*- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Петровского городского округа - 430000 записей;*

*- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края - 19 рублей на рубль.*

***Задача 4. Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Петровском городском округе Ставропольского края.***

В систему дополнительного образования детей в сфере культуры Петровского городского округа Ставропольского края входят 2 учреждения дополнительного образования:

- 1 городская МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» (и 5 сельских филиалов);

- 1 городская МБУ ДО «Светлоградская детская художественная школа»),

где проводится обучение по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам в области искусств, а также осуществляется проведение конкурсов, фестивалей, выставок; участие в культурно-массовых мероприятиях, конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня, обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

В течение 2022 года была обеспечена деятельность учреждений дополнительного образования в сфере культуры: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, работники учреждений в установленные сроки проходили медицинские осмотры, выплачивались меры социальной поддержки 5 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

В 2022 г. в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры обучалось 657 человек, из них в МБУДО «СДХШ» - 196 чел. в МКУДО «СРДМШ» – 461 чел.

Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры в 2022 г. проведена в МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» и МКУ ДО «Светлоградская детская художественная школа». По итогам обобщения и анализа информации среднее значение итогового показателя составило 93,08%.

*В результате реализации мероприятий индикатор «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» составляет 5,80%.*

*Показатель решения задачи «Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального направления в учреждениях дополнительного образования» составил 278 человек.*

***Задача 5. Развитие организационно-методической деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края***

Организационно-методическую деятельность на территории Петровского городского округа осуществляет МБУК «Организационно-методический центр».

В течение 2022 года была обеспечена деятельность организационно-методического центра: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждения, производилась оплата коммунальных услуг, работники учреждения в установленные сроки проходили медицинские осмотры, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.

В 2022 г. осуществлялась организация конкурсов, фестивалей, издание методических пособий, организация и проведение семинаров, мастер-классов (в т.ч. в онлайн режиме) для руководителей и сотрудников учреждений культуры, обеспечение деятельности МБУК «ПОМЦ». Было проведено 3 совещания, 9 семинаров, 1 круглый стол 7 мастер-классов, 10 практикумов созданы 10 методических пособий.

Свой профессиональный уровень повысили 294 работника культуры.

На 01.01.2022 года кадровый состав отрасли культуры Петровского городского округа Ставропольского края составил 271 работающий, из них:

21 человек - руководители (7,7 % от общего количества), 250 человек - специалисты (92,2 %), 31 человек - технические специалисты (11,4 %), количество молодых специалистов, со стажем работы до 5 лет – 23 человека.

*В результате реализации мероприятий индикатор «Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Культура» составил 8,30 %.*

*Показатель решения задачи «Количество работников культуры, повысивших профессиональный уровень (принявших участие в семинарах, мастер-классах)» составил 294человек.*

***Задача 6. Обеспечение активного участия жителей в общественной и культурной жизни Петровского городского округа Ставропольского края.***

В рамках реализацииинициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края осуществлены следующие мероприятия:

- «Благоустройство зоны отдыха на территории, прилегающей к муниципальному казенному учреждению культуры "Дом культуры в поселке Рогатая Балка", в поселке Рогатая Балка Петровского городского округа Ставропольского края»;

- «Обустройство детской игровой площадки по ул. 60 лет Октября, 31а, в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края».

Благодаря реализации данной программы на территории Петровского городского округа Ставропольского края качество проектов, творческих задумок, несомненно, возросло, а жизнь в селе стала более яркой и насыщенной, талантливые и преданные своей профессии работники Домов культуры смогли в лучшем качестве воплотить в жизнь интереснейшие идеи.

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» выполнены *капитальные ремонты зданий МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» и МКУК ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа», техническое оснащение МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» и МКУК «Народный музей села Сухая Буйвола», приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы для МКУК ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа».*

В рамках капитального ремонта здания МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» выполнены ремонтные работы фасада здания, заменены оконные и дверные проемы, замена коммуникаций, появился туалет в помещении, общестроительные работы всех внутренних помещений.

В рамках капитального ремонта здания МКУК ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» выполнены ремонтные работы всех внутренних помещений, заменены дверные проемы, коммуникации.

Благодаря реализации мероприятий регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в распоряжение МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» поступили новый рояль, скрипки, домры, баяны, аккордеоны, флейта, кресла для зрительного зала, ноутбук, ученическая мебель и литература.

В рамках технического оснащения для МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» и МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» приобретены увлажнители воздуха, сплит-системы, жалюзи, витрины музейные, мебель, стеллажи, стенды, манекены, навигационные таблички, металлическая навесная и осветительная конструкции, компьютерное оборудование, проектор, фото и видеокамера.

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» дом культуры села Шангала получил грант на укрепление материально-технической базы. На данные средства в 2022 году учреждение приобрело современный *проектор и экран.*

Также выплачены денежные поощрения работникам культуры, ставшим победителями краевого конкурса на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ставропольского края:

- Волкову Сергею Яковлевичу - заведующему структурного подразделения Дом культуры хутора СоленоеОзероМКУК «ЦДК г. Светлограда»;

- Санойца Владиславу Генадьевичу - руководителю вокально-инструментального кружка МКУК «ДК с. Благодатного»;

- Афанасьевой Татьяне Станиславовне - режиссёр-постановщик МКУК «ДК с. Гофицкого».

*В результате реализации мероприятий показатели решения задачи составляют:*

*- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края – 3,81 рублей на рубль;*

*- объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов регионального проекта «Культурная среда» - 19,00 рублей на рубль;*

*- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 32,40 %;*

*- доля посещений модельной библиотеки, в общем количестве посещений муниципальных библиотек – 41,20 %;*

*- количество денежных поощрений, полученных муниципальными учреждениями культуры находящимися в сельской местности и их работниками (нарастающим итогом) – 9 ед.*

***Задача 7. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Петровском городском округе Ставропольского края.***

На территории Петровского городского округа расположено 66 (шестьдесят шесть) объектов культурного значения, из них 64 (шестьдесят четыре) регионального значения и 2 (два) федерального значения.

В 2022 году продолжилась работа по обеспечению круглосуточного функционирования мемориалов «Вечный Огонь». Были заключены муниципальные контракты на поставку и транспортировку природного газа к 10-ти мемориалам «Огонь Вечной Славы» (в г. Светлограде; с. Высоцкое; с. Гофицкое; с. Донская Балка; с. Константиновское; с. Просянка; с. Шведино; с. Благодатное; с. Сухая Буйвала, п. Рогатая Балка). В плановом порядке проводится техническое обслуживание газового оборудования на указанных мемориалах. В Петровском городском округе Вечный Огонь в память о защитниках Родины горит круглосуточно на всех мемориалах «Огонь Вечной Славы».

В преддверии празднования Дня Победы был проведен косметический ремонт 17 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы».

В 2022 году проводилась работа по оформлению прав собственности на объекты культурного наследия. 9 памятников истории и культуры оформлены в муниципальную собственность. Работа по оформлению объектов культурного наследия завершена в полном объеме, в собственность округа оформлены все бесхозяйные объекты культурного наследия.Право муниципальной собственности на земельные участки, находящиеся под объектами культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения оформлено на 1 объект.

*В результате реализации мероприятий индикатор«Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» в 2022 году составляет 5,00 %.*

*Показатель решения задачи«Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории Петровского городского округа, в отношении которых оформлено право муниципальной собственности» составляет 73,44 %* (в 2021г. – 54,70 %).

2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого не выполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм

Всего на 2022 год было запланировано выполнение 11-ти мероприятий Программы, из них выполнено - 11. Контрольных событий запланировано - 88, реализовано – 88.

Информация о перечне и степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы за 2022 год приведена в Приложении 1 к годовому отчету.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограммы)

К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести финансовые риски, связанные с финансированием Программы не в полном объеме за счет бюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной капиталоемкости программы за счет средств краевого бюджета и бюджета Петровского городского округа. Учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации Программы за счет средств бюджетов риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

4. Использование средств бюджета городского округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы

На реализацию Программы в 2022 г. было предусмотрено 359 789,72 тыс. руб. в т. ч: 183 400,59 тыс. руб. - краевой бюджет, 176 171,03 тыс. руб. - бюджет округа, 218,10 тыс. руб. – средства других источников. Освоено 335 529,82тыс. руб. Уточненный план бюджетных ассигнований составил 371 246,32 тыс. руб. Кассовое исполнение средств бюджета округа за 2022 г. составляет 90,38 % к уточненным плановым назначениям.

По основному мероприятию «Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Петровском городском округе» кассовое исполнение средств составляет 86,72% к уточненным плановым назначениям.Основные причины не исполнения:

- на проведение капитального ремонта и укрепление материально-технической базы МКУ «ЦДК г. Светлограда». Были возвращены неиспользованные бюджетные средства в бюджет Ставропольского края в размере 29 099,55 тыс. рублей. На основании заключенного соглашения № 2-9 от 26.03.2021 года (с учетом дополнительных соглашений № 1 от 15.06.2021 года, № 2 от 14.12.2021 года) между министерством культуры Ставропольского края и администрацией Петровского городского округа Ставропольского края о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету Петровского городского округа Ставропольского края субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территории муниципальных учреждений культуры муниципальных образований, муниципальным казенным учреждением культуры "Центральный Дом культуры города Светлограда" был заключен муниципальный контракт № 0121200004721001163 от 21.12.2021 года с ООО «КАПИТАЛ» на проведение капитального ремонта здания (общестроительные работы) в рамках реализации проекта "Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры "Центральный Дом культуры города Светлограда" на общую сумму 99 940 845,78 рублей. Кассовый расход в 2022 году составляет 69 309 745,00 рублей, из них за счет средств краевого бюджета 65 844 257,75 рублей за счет средств местного бюджета 3 465 487,25 рублей. Процент выполненных работ на 01.01.2023 года составляет 69,35. 28.12.2022 года подрядчиком был предоставлен заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме КС–2 №5, №6, №7 от 27.12.2022г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №5 от 27.12.2023г. Согласно п.5.3.2. Контракта Заказчик обязан производить приемку выполненных работ и их оплату в порядке, предусмотренном Контрактом. Строительный контроль в рамках Контракта осуществляет ГКУ СК УКС. В ходе приемки работ представителями ГКУ СК УКС выявлены недостатки в объемах и качестве выполненных работ, о чем Подрядчику был направлен мотивированный отказ в приемке работ от 11.01.2023г. №12/07. В настоящее время подрядчиком устраняются выявленные замечания. Соответственно оплатить выполненные работы в срок до 31.12.2022 г. не представилось возможным. Соответственно не использованы средства в размере 521,77 тыс.руб. на осуществление технического контроля за выполнением работ по капитальному ремонту МКУК «ЦДК г. Светлоград». 1 118,58 тыс. руб. не израсходованы на приобретение мебели и оборудование МКУК «ЦДК г. Светлоград», а так же образовалась экономия средств в ходе конкурсных процедур.

По основному мероприятию «Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций»кассовое исполнение средств составляет 97,4 % к уточненным плановым назначениям. На конец 2022 года остались не использованы средства бюджета округа, выделенные для оплаты коммунальных услуг и услуг связи. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за декабрь 2022 г. была осуществлена в январе 2023 г.

По основному мероприятию «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения округа» кассовое исполнение средств составляет 99,22 % к уточненным плановым назначениям. На конец 2022 года остались не использованы средства бюджета округа, выделенные для оплаты коммунальных услуг и услуг связи. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за декабрь 2022 г. была осуществлена в январе 2023 г. Кроме того возникла экономия средств в ходе проведения конкурсных процедур при проведении мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности и по обслуживанию и реагированию тревожно-охранной сигнализации.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры» кассовое исполнение средств составляет 97,79 % к уточненным плановым назначениям. На конец 2022 года остались не использованы средства бюджета округа, выделенные для оплаты коммунальных услуг и услуг связи. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за декабрь 2022 г. была осуществлена в январе 2023 г.

По основным мероприятиям:

«Осуществление организационно-методической деятельности»;

«Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Реализация регионального проекта «Культурная среда»;

«Реализация регионального проекта «Творческие люди» -

кассовое исполнение средств составляет 100 % к уточненным плановым назначениям.

По основному мероприятию «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» кассовое исполнение средств составляет 93,88 % к уточненным плановым назначениям. Не использованы средства бюджета округа, выделенные для оплаты поставки и транспортировки природного газа к Вечным Огням. Указанные средства израсходованы для оплаты в полном объеме кредиторской задолженности, сложившейся на конец отчетного периода за декабрь месяц. А так же экономия средств образовалась при закупке материалов для проведения косметического ремонта памятников истории и культуры и мемориалов «Огонь Вечный славы».

«Обеспечение реализации Программы» кассовое исполнение средств составляет 98,63 % к уточненным плановым назначениям. На конец 2022 года остались не использованы средства бюджета округа выделенные для оплаты коммунальных услуг, услуг связи и интернет. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за декабрь 2022 г. была осуществлена в январе 2023 г.

Данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы приведены в Приложении 2 к годовому отчету.

Данные о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы изложены в Приложении 3 к годовому отчету.

5. Участии в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края (далее – федеральный бюджет, краевой бюджет) на их реализацию в 2022 году в сравнении с предыдущим годом

**В рамках федерального проекта «Культурная среда»**было освоено 26 561,26тыс.руб.(в 2021 г. - 23 025,63 тыс.руб.)в том числе:

краевой бюджет – 25 233,20 тыс. рублей (в 2021 г. - 22 850,80).

местный бюджет – 1 328,06тыс. рублей (в 2021 г. - 174,83 тыс. руб.).

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов регионального проекта «Культурная среда» составил 19,00 рублей на рубль (в 2021 г. - 130,70 рублей на рубль).В 2021 г. объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов выше, т.к. капитальный ремонт здания МКУК «Дом культуры села Донская Балка» осуществлялся за счет средств федерального и краевого бюджетов без привлечения средств местного бюджета.

В том числе на проведение капитального ремонта учреждений были выделены и освоены средства в объеме 18 215 832,60 рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 13 397 896,06 рублей;

краевой бюджет – 3 907 144,91 рублей;

местный бюджет – 910 791,63 рублей.

На выделенные средства из бюджетов разных уровней позволило провести комплексный капитальный ремонт в 2-х учреждениях культуры (в 2021 г. также был выполнен капитальный ремонт в 2-х учреждениях:МКУК «Дом культуры села Донская Балка» и МБУК ДО «Светлоградская детская художественная школа».):

- муниципального казенного учреждения культуры «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова».

В рамках капитального ремонта выполнены ремонтные работы фасада здания, заменены оконные и дверные проемы, замена коммуникаций, появился туалет в помещении, общестроительные работы всех внутренних помещений.

- муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Светлоградская районная детская музыкальная школа».

В рамках капитального ремонта выполнены ремонтные работы всех внутренних помещений, заменены дверные проемы, коммуникации.

На реализацию мероприятий по приобретению музыкальных инструментов, оборудования, методической и учебной литературы для детских школ искусств и оборудования для муниципальных музеев выделено бюджетных ассигнований в размере 8 345 428,99 руб., в том числе:

- федеральные средства – 7 531 749,4 руб.;

- краевой бюджет – 396 408,14 руб.;

- бюджет округа – 417 271,45 руб.

В распоряжение МКУК ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» поступили новый рояль, скрипки, домры, баяны, аккордеоны, флейта, кресла для зрительного зала, ноутбук, ученическая мебель и литература.

В рамках технического оснащения для МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» и МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» приобретены увлажнители воздуха, сплит-системы, жалюзи, витрины музейные, мебель, стеллажи, стенды, манекены, навигационные таблички, металлическая навесная и осветительная конструкции, компьютерное оборудование, проектор, фото и видеокамера.

**В рамках регионального проекта «Творческие люди»** национального проекта «Культура» трое работников культуры округа признаны лучшими работниками муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ставропольского края (в 2021 г. также трое работников культуры получили поддержку). Им оказана государственная поддержка в размере 151 515,15 рублей (выплата каждому составила 50 505,05 рублей).

- работнику МКУК «ДК с. Гофицкого», Афанасьевой Татьяне Станиславовне,

- работнику МКУК «ЦДК г. Светлограда», Волкову Сергею Яковлевичу,

- работнику МКУК «ДК с. Благодатного», Санойца Владиславу Генадиевичу.

Лучшим сельским муниципальным учреждением культуры, осуществляющим культурно-досуговую деятельность, признано 1 учреждение культуры (в 2021 г. - 2 учреждения культуры):

- Дом культуры села Шангала (руководитель – Лещенко Елена Николаевна).

Учреждению выделена субсидия в размере 101 010, 10 рублей.

В 2022 г. в рамках **подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»:**

**-** на комплектованиекнижных фондов муниципальных библиотек Петровского городского округа израсходованы 439,22 тыс. руб. (краевой бюджет – 417,26 тыс. руб. и местный бюджет – 21,96 тыс. руб.) (в 2021 г. –всего 115,74 тыс. руб., из них краевой бюджет – 109,95 тыс. руб. и местный бюджет – 5,79 тыс. руб.).Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края – 19 рублей на рубль (в 2021 г. – также 19 рублей на рубль);

- на проведение работ по капитальному ремонту здания МКУК «ЦДК г. Светлограда» израсходовано69 309,75 тыс. руб. (краевой бюджет – 65 844,26 тыс. руб. и местный бюджет – 3 465,49 тыс. руб.) (в 2021 г. - 21 870,00 тыс. руб. (краевой бюджет – 20 326,50 тыс. руб. и местный бюджет – 1 543,50 тыс. руб.);

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы МКУК «ЦДК г. Светлограда» израсходовано60 594,11 тыс. руб. (краевой бюджет – 57 564,40 тыс. руб. и местный бюджет – 3 029,71 тыс. руб.);

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, МКУК «ДК с. Донская Балка» 1 294,00 тыс. руб. (краевой бюджет – 1 229,30 тыс. руб. и местный бюджет – 64,70 тыс. руб.) (в 2021 г. - МКУК «ДК с. Ореховка»1 679,74 тыс. руб. (краевой бюджет – 1 595,75 тыс. руб. и местный бюджет – 83,99 тыс. руб.).

В рамках **подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Управление финансами»**осуществлена реализация основного мероприятия программы «Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края» израсходованы 5 371,30 тыс. руб. (краевой бюджет – 3 590,10 тыс. руб. и местный бюджет – 1781,20 тыс. руб. средства участников программы – 218,10 тыс. руб.) ():

- «Благоустройство зоны отдыха на территории, прилегающей к муниципальному казенному учреждению культуры "Дом культуры в поселке Рогатая Балка", в поселке Рогатая Балка Петровского городского округа Ставропольского края» на сумму 2 357,50 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета –1590,10 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 767,40 тыс. рублей;

средства безвозмездных поступлений – 104,00 тыс. рублей.

- «Обустройство детской игровой площадки по ул. 60 лет Октября, 31а, в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края» на сумму 2 960,80 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 2 000,00 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 960,80 тыс. рублей;

средства безвозмездных поступлений – 114,10 тыс. рублей.

В 2021 г. была осуществлена реализация 5 проектовина эти цели израсходованы 13 331,97 тыс. руб. (краевой бюджет – 8 090,99 тыс. руб. и местный бюджет – 4 648,13 тыс. руб. средства участников программы – 592,85 тыс. руб.).

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края составил 3,81 рублей на рубль, в 2021 году - 1,75 рублей на рубль.

6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм

Результативность реализации Программы определяется достижением плановых значений индикаторов целей Программы и показателей решения задач подпрограмм.

В рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура петровского городского округа Ставропольского края» в 2022 году запланировано 6 значений индикаторов достижения целей Программы и 13 показателей решения задач подпрограмм.

Все запланированные целевые индикаторы и показатели решения задач достигнуты.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм представлены в Приложении 4 к годовому отчету.

7. Результаты реализации мер правового регулирования

В 2022 году в Программу изменения вносились два раза:

1. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16 марта 2022 г. № 369 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1564 (в ред. от 09 декабря 2020 г. № 1761, от 10 марта 2021 г. № 380, от 25 августа 2021 г. № 1377)». В связи с необходимостью приведения в соответствии решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 г. № 140 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 г. № 104 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 г. № 139 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» были внесены изменения:

- в паспорте Программы уточнены ожидаемые конечные результаты реализации Программы;

- в [паспорте](consultantplus://offline/ref=4BE08258808F9A7B782E3DADC7B1B90D468734345B776FE3DB6DA72E3D6BC0829806C85FE7DD8D2EEFFAD7F29C3066BA08B98BAC943030C6AE5B5FD8t5H3I) подпрограммы «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры»:

дополнены показатели решения задач подпрограммы;

расширена характеристика основных мероприятий подпрограммы;

дополнены индикаторы достижения целей Программы новым индикатором, уточнены наименования нескольких индикаторов.

- сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в соответствие с внесенными изменениями в паспорта Программы и подпрограмм.

2. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 июля 2022 г. № 1114 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1564 (в ред. от 09 декабря 2020 г. № 1761, от 10 марта 2021 г. № 380, от 25 августа 2021 г. № 1377, от 16 марта 2022 г. № 369)». В соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 25 мая 2022 г. № 42 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 г. № 139 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского краяот 26 апреля 2022 г. № 656 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2021 год», принимая во внимание мониторинг хода реализации муниципальных программ за I квартал 2022 года были внесены изменения:

В[паспорте](consultantplus://offline/ref=4BE08258808F9A7B782E3DADC7B1B90D468734345B776FE3DB6DA72E3D6BC0829806C85FE7DD8D2EEFFAD7F29C3066BA08B98BAC943030C6AE5B5FD8t5H3I) подпрограммы «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры»:

дополнены показатели решения задач подпрограммы;

расширена характеристика основных мероприятий подпрограммы;

перечень основных мероприятий подпрограммы дополнен новым мероприятием «Реализация регионального проекта «Творческие люди»;

дополнены индикаторы достижения целей Программы новым индикатором, уточнены наименования нескольких индикаторов.

- сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в соответствие с внесенными изменениями в паспорта Программы и подпрограмм.

- уточнен перечень основных мероприятий подпрограмм Программы в соответствии с внесенными изменениями в паспорта Программы и подпрограмм;

- уточнены объемы и источники финансового обеспечения Программы

В 2022 году 2 раза были внесены изменения в детальный план график:

приказ отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 мая 2022 г. № 61 «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» на 2022 год, утвержденный приказом отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20 декабря 2021 г. № 122» в котором были приведены в соответствие объемы финансового обеспечения и дополнены контрольные события;

приказ отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 12 сентября 2022 г. № 90 «О внесении изменений в детальный план - график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» на 2022 год, утвержденный приказом отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края 20 декабря 2021 г. № 122 (в редакции от 25 мая 2022 г. № 61)», в котором были скорректированы перечень и сроки наступления контрольных событий.

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)

В целях сохранения положительных тенденций в социально-экономическом развитии Петровского городского округа Ставропольского края будет продолжена реализация муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13.11.2020 г. №1564.

Наиболее значимыми направлениями реализации Программы в 2022 году останутся:

создание условий для развития творческого потенциала жителей Петровского городского округа Ставропольского края;

обеспечение равного доступа населения округа к отечественным и мировым культурным ценностям и информации;

повышение качества и доступности услуг в области культуры, предоставляемых жителям округа;

сохранение и популяризация многонационального культурного наследия народов Российской Федерации, проживающих на территории округа;

обеспечение возможности каждому обучающемуся освоить программы по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального в сфере культуры и общеразвивающего направления.

реализация региональных проектов в Петровском городском округе в рамках национального проекта «Культура».

Начальник отдела культуры

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края М.А.Бут

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края | | Плановый/фактический срок наступления контрольного события | | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | | Результаты реализации | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
|  | Цель 1 «Сохранение и развитие культуры Петровского городского округа Ставропольского края» Программы «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры» | | | | | | | |
|  | Задача 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | |
| 1. | Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Петровском городском округе | |  | | В рамках данного основного мероприятия осуществлена деятельность 14-ти муниципальных Домов культуры Петровского городского округа Ставропольского края:  Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральный Дом культуры города Светлограда»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Благодатного»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Высоцкого»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Гофицкого»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Донская Балка»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Константиновского»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Николина Балка»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Ореховка»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Прикалаусский»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Просянка»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры поселка Рогатая Балка»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Сухая Буйвола»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Шангала»  Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Шведино»  (далее Дома культуры).  Выполнены все контрольныесобытия:вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, работники учреждений в установленные сроки проходили медицинские осмотры, выплачивались меры социальной поддержки работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону. Согласно утвержденным планам были организованы и проведены культурно-досуговые мероприятия в учреждениях культуры, в том числе на летних площадках. В 2022 г. количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа, незначительно увеличилось с 4785в 20201 г. до 4790 в 2022 г. Наиболее значимыми в 2022 г. стали такие мероприятия:  - акция «Народная культура для школьников»;  - кино-акция «Киноуроки в школах России»;  - Всероссийский проект «Культурный норматив школьника»;  - цикл праздничных мероприятий «Гуляй, раздольная Масленица!»;  - неделя детской книги;  - цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы;  - цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей;  - фестиваль фольклорного искусства «Играй, гармонь, звени, частушка»;  - выставка декоративно-прикладного творчества «Традиции живы»;  - 3 открытый фестиваль-конкурс хоров ветеранов «Поющие сердцем и душой»;  - цикл мероприятий, посвященных Дню Российского флага;  - цикл мероприятий, посвященных Дню знаний;  - цикл мероприятий, посвящённых Дню пожилого человека;  - конкурс молодых исполнителей ПГО СК «Восходящая звезда Петровского городского округа»;  - Новогодние мероприятия.  В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» в МКУК «ДК с. Донская Балка» были приобретены новые театральные кресла и новая одежда сцены.  В рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» проведен капитальный ремонт здания МКУК «ЦДК г. Светлограда». В рамках капитального ремонта выполнены ремонтные работы систем отопления, вентиляции, электроснабжения, общестроительные работы сцены, зрительного зала, фасада здания, заменены оконные и дверные проемы, коммуникации, общестроительные работы всех внутренних помещений.  Укреплена материально-техническая база МКУК «Центральный Дом культуры города Светлограда»: приобретены звуковое оборудования, световое оборудование, механика сцены, мультимедийное оборудование, одежда сцены и кресла.  Кассовое исполнение средств составляет 86,72% к уточненным плановым назначениям, т.к. в ходе приемки работ по капитальному ремонту МКУК «ЦДК г. Светлограда» представителями строительного контроля (ГКУ СК УКС)были выявлены недостатки в объемах и качестве выполненных работ, о чем Подрядчику был направлен мотивированный отказ в приемке работ от 11.01.2023г. №12/07. В настоящее время подрядчиком устраняются выявленные замечания. Соответственно оплатить выполненные работы в срок до 31.12.2022 г. не представилось возможным. Соответственно были не использованы средства в размере 521,77 тыс.руб. на осуществление технического контроля за выполнением работ по капитальному ремонту МКУК «ЦДК г. Светлоград». 1 118,58 тыс. руб. не израсходованы на приобретение мебели и оборудование МКУК «ЦДК г. Светлоград», а так же образовалась экономия средств в ходе конкурсных процедур. | | мероприятие выполнено:  - количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа -4790 ед. | |
| 1.1 | Контрольное событие 1  Уплата налогов произведена | | до 25.01.2022/  24.01.2022,  до 20.04.2022/  02.03.2022, 30.03.2022,  31.03.2022,  08.04.2022  до 20.07.2022/  12.08.2022,  18.07.2022,  до 20.10.2022/  14.10.2022,  19.10.2022,  20.10.2022 | | Контрольное событие выполнено. Уплата налогов Домами культуры произведена в установленные сроки. Уплачены:  налог на имущество;  земельный налог;  транспортный налог | |  | |
| 1.2 | Контрольное событие 2  Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | | до 21.01.2022/  с 17.01.2022 по 21.01 2022;  до 22.02.2022/  с 01.02.2022 по 07.02 2022;  с 15.02.2022 по 22.02 2022;  до 22.03.2022/  с 01.03.2022 по 04.03.2022;  с 15.03.2022 по 22.03.2022;  до 22.04.2022/  с 01.04.2022 по 04.04 2022;  с 15.04.2022 по 22.04.2022;  до 20.05.2022/ с 29.04.2022 по 06.05.2022;  с 16.05.2022 по 20.05 2022;  до 22.06.2022/ с 01.06.2022 по 07.06.2022;  с 15.06.2022 по 22.06.2022;  до 22.07.2022/ с 01.07.2022 по 07.07.2022;  с 15.07.2022 по 22.07.2022;  до 19.08.2022/ с 01.08.2022 по 05.08.2022;  с 15.08.2022 по 19.08.2022;  до 22.09.2022/ с 01.09.2022 по 07.09.2022;  с 15.09.2022 по 22.09.2022;  до 21.10.2022/ с 03.10.2022 по 07.10.2022;  с 17.10.2022 по 21.10.2022;  до 22.11.2022/ с 01.11.2022 по 07.11.2022;  с 15.11.2022 по 22.11.2022;  до 22.12.2022/ с 01.12.2022 по 07.12.2022;  с 15.12.2022 по 22.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Заработная плата работникам учреждения выплачена в соответствии с заключенным коллективным договором и в установленные сроки. Средняя заработная плата составила 31 046,77 рублей | |  | |
| 1.3 | Контрольное событие 3  Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | | до 25.01.2022/  с 20.01.2022 по 25.01.2022  до 25.02.2022/  с 20.02.2022 по 25.02.2022  до 25.03.2022/  с 20.03.2022 по 25.03.2022  до 25.04.2022/ с 20.04.2022 по 25.04.2022  до 25.05.2022/ с 20.05.2022 по 25.05.2022  до 24.06.2022/ с 20.06.2022 по 24.06.2022  до 22.07.2022/ с 20.07.2022 по 22.07.2022  до 25.08.2022/ с 19.08.2022 по 24.08.2022  до 23.09.2022/ с 20.09.2022 по 23.09.2022  до 25.10.2022/  24.10.2022  до 25.11.2022/  24.11.2022  до 23.12.2022/  23.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Произведены социальные выплаты по оплате жилых помещений, отопления и освещения сотрудникам Домов культуры в количестве 86 человек, проживающим в сельской местности, на основе адресности и нуждаемости, в соответствии с законом Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» и решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 22 июня 2021 года № 84 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности Петровского городского округа Ставропольского края» | |  | |
| 1.4 | Контрольное событие 4  Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | | до 30.12.2022/  03.08.2022,  06.09.2022,  19.09.2022,  10.10.2022,  17.11.2022 | | Контрольное событие выполнено. Проведен медицинский осмотр 70 сотрудников 13 Домов культуры по договорам:  с ООО "Человек-Ставрополь" МКУК «ДК с. Благодатного» Договор ЧС05/1909/2022 от 19.09.2022, акт №921 от 19.09.2022 и МКУК «ДК с. Гофицкого» договор № ЧС01/1909/2022 от 19.09.2022г., акт № 898 от 19.09.2022 г.; МКУК «ДК с. Донская Балка» Договор №ЧС01/1309/2022 от 13.09.2022, акт №914 от 19.09.2022г.; МКУК «ДК с. Константиновского» договора № ЧС01/0609/2022 от 06.09.2022г., акт № 882 от 06.09.2022 г. МКУК «ДК с. Николина Балка» Договор ПР100-22 от 20.07.2022, акт №501 от 03.08.2022 МКУК «ДК п. Прикалаусский договора № ЧС05/0809/2022 от 08.09.2022 г., акт № 913 от 19.09.2022 г.; МКУК «ДК с. Просянка» Договор №09/22 от 01.09.2022, акт №912 от 19.09.2022; МКУК «ДК с. Сухая Буйвола" дог. №ЧС03/1909/2022 от 19.09.2022 г., акт № 911 от 19.09.2022 г.; МКУК «ДК с. Шангала» дог № ЧС02/0509/2022 от 05.09.2022.г., акт № 915 от 19.09.2022 г.МКУК «ЦДК г. Светлограда, догов. №ЧС01/1711/2022 от 17.11.2022, акт №1133 от 17.11.2022, МКУК «ДК с. Высоцкого» договор №ЧС04/1010/2022 от 10.10.2022, акт № 1041 от 10.10.2022, МКУК «ДК с. Ореховка договор № ЧС05/1010/2022 от 10.10.2022, акт № 1042 от 10.10.2022, МКУК «ДК п. Рогатая Балка» Договор №ЧС03/1111/2022 от 11.11.2022, акт №1154 от 17.11.2022, МКУК «ДК с. Шаведино» договор ЧС07/0811/2022 от 08.11.2022, акт № 1131 от 17.11.2022 | |  | |
| 1.5 | Контрольное событие 5  Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | | до 31.01.2022/  с 10.01.220 по 31.01.2022,  до 28.02.2022/  с 01.02.2022 по 28.02.2022,  до 31.03.2022/с 01.03.2022 по 31.03.2022,  до 29.04.2022/ с 01.04.2022 по 29.04.2022,  до 31.05.2022/ с 04.05.2022 по 31.05.2022,  до 30.06.2022/ с 01.06.2022 по 30.06.2022,  до 29.07.2022/ с 01.07.2022 по 29.07.2022,  до 31.08.2022/ с 01.08.2022 по 31.08.2022,  до 30.09.2022/ с 01.09.2022 по 30.09.2022,  до 31.10.2022/  с03.10.2022 по 31.10.2022  до 30.11.2022/  с 01.11.2022 по 30.11.2022  до 30.12.2022/-  с 01.12.2022 по 30.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка материалов, товаров для нужд учреждений в соответствии с реестром документов 14 культурно-досуговых учреждений: произведена оплата согласно выставленных счетов за потребления газа и отопления, электрической энергии, водоснабжения и водоотведения помещений, вывоз мусора, дератизацию,услуг связи и интернета, услуг по составлению технического отчета по экологии, предрейсового медицинского осмотра водителя, и технического осмотра автомобиля, приобретение канцелярских принадлежностей, оплата ГСМ, оплата за использование фонограмм, оплата за право использования обнародованных произведений, ремонт оргтехники. | |  | |
| 1.6 | Контрольное событие 6  Осуществлен капитальный ремонт здания МКУК «ЦДК г. Светлограда» | | до 30.12.2022/  04.04.2022,  31.05.2022,  21.11.2022,  21.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Работы осуществлялись в соответствии с муниципальным контрактом № 0121200004721001163 (общестроительные работы) от 21.12.2021 на сумму 99 940.846 тыс. руб., заключенным с ООО «КАПИТАЛ». В рамках капитального ремонта выполнены ремонтные работы систем отопления, вентиляции, электроснабжения, общестроительные работы сцены, зрительного зала, фасада здания, заменены оконные и дверные проемы, коммуникации, общестроительные работы всех внутренних помещений:  Акт 1 от 04.04.2022 г.  Акт2 от 31.05.2022 г.  акт 3 от 21.11.2022 г.;  Акт 4 от 21.12.2022 г. | |  | |
| 1.7 | Контрольное событие 7  Укреплена материально-техническая база МКУК «ЦДК г. Светлограда» | | до 30.12.2022/  30.03.2022, 28.04.2022,  06.05.2022,  20.07.2022,  31.10.2022,  06.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Установлено звуковое и световое оборудование, механика и одежда сцены, театральных кресел в зрительный зал. Установлено следующее оборудование: Звуковое оборудование на сумму 9 967 573 ,20 тов. накл. № Т-101от 06.05.2022г.; Механика сцены на сумму 12366 544,52 тов. накл. №98 от 28.04.2022г.; Световое оборудование на сумму 15 118 127,00 тов. накл. №96 от 30.03.2022 г.; Осуществлена поставка звукового оборудования согласно тов. накладная №1 от 30.03.2022 г., тов. накладная №2 от 30.03.2022г., тов. накладная №3 от 30.03.2022г., тов. накладная №Т-59 от 30.03.2022г., Одежда сцены тов. накладная № Т-61 от 30.03.2022., тов. накладная № Т-62 от 30.03.2022г., тов. накладная № Т-63 от 30.03.2022г., тов. накладная № Т-64 от 30.03.2022 г., Мебель тов. накладная № Т-60 от 30.03.2022г. Поставка кресел, договор с ООО "ВЕСТА" № 669501 от 24.12.2021г., тов. нак. 172 от 20.07.2022, Поставка и установка мультимед. оборудования вМКУк ЦДК, договор № МК 0121200004721001207 от 27.12.2021 г. с ООО, сч.ф. № 104 от 31.10.2022, Поставка мебели (кресла, стул, диван) по договору № МК 672672 от 29.12.2021г с ИП Калимбетова А.В.., тов.нак. № 575 от 06.12.2022 | |  | |
| 1.8 | Контрольное событие 8  Разработана проектно-сметная документация на объект: «Капитальный ремонт Дома культуры № 1 муниципального казенного учреждения культуры «Центральный Дом культуры города Светлограда» | | до 30.12.2022/  27.05.2022 | | Контрольное событие выполнено. В соответствии с заключенным контрактом № 678831 от 21 января 2022 г. с ООО «Стройконцепт» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы сметной стоимости капитального ремонта здания Дома культуры № 1. Проектно-сметная документация разработана и прошла экспертизу в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства», акт выполненных работ № 13 от 27.05.2022 года. | |  | |
| 1.9 | Контрольное событие 9  Осуществлено укрепление материально-технической базы МКУК «ДК с. Донская Балка» | | до 30.12.2022/  07.06.2022, 08.06.2022, 16.06.2022 | | Контрольное событие выполнено. Контракт №0121600005622000020 от 04.04.2022 г. на поставку театральных кресел, заключённый с ИП Никитчук Е.А. на сумму 957549,42 рубля выполнен. Универсальный передаточный документ № 10 от 16.06.2022 г.  Контракт №897926 от 27.05.2022 г. на поставку карнизов для одежды сцены заключенный с ООО «Главное управление по закупкам» на сумму 56450,58 рублей выплнет. Товарная накладная № 7 от 07.06.2022 г.  Контракт № 892222 от 18.05.2022 г. на поставку одежды сцены заключенный с ООО «Главное управление по закупкам» на сумму280 000,00 рублей выполнен. Товарная накладная № 8 от 08.06.2022 г. | |  | |
| 1.10 | Контрольное событие 10  Мероприятия по вывозу опасных отходов осуществлены | | до 30.12.2022/  04.08.2022,  08.09.2022,  10.11.2022,  11.10.2022,  19.10.2022,  14.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Осуществлены мероприятия по вывозу опасных отходов следующими домами культуры:  МКУК «ДК с. Благодатного» Договор №2256 от 07.09.2022, акт № 1051 от 08.09.2022;  МКУК «ДК с. Константиновского» договор № 22700 от 04.08.2022 г. Аванс расч. за услуги по обращению с отходами I и II классов опасности;  МКУК «ДК с. Донская Балка» договор с ФГУП "ФЭО" № 31012 от 11.10.2022 за услуги по обращению с отходами I и II классов опасности;  МКУК «ДК п. Прикалаусский за оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности по договору № 30999 от 10.10.2022;  МКУК «ДК п. Рогатая Балка» за оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности по договору № 30982 от 10.10.2022;  МКУК «ДК с. Сухая Буйвола"за услуги по обращению с отходами I и II классов опасности договор №32287 от 19.10.2022;  МКУК «ДК с. Шангала»за услуги пообращению с отходами I и II классов опасности по договору № 43016 от 14.12.2022 г.;  МКУК «ДК с. Шведино» за оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности по договору № 35989 от 10.11.2022. | |  | |
| 1.11 | Контрольное событие 11  Осуществлены мероприятия по разработке экологической документации | | до 30.12.2022/ 21.04.2022,  22.06.2022,  23.06.2022,  24.06.2022,  22.09.2022,  23.09.2022,  26.09.2022,  23.11.2022,  25.11.2022,  28.11.2022 | | Контрольное событие выполнено. Осуществлены следующие мероприятия:  - услуги по составлению журналов учета отходов. Договоры с ООО "Экологический проводник" № 310 от 28.02.2022, акт №846 от 22.06.2022 МКУК «ДК с. Благодатного»; Договор 330 от 28.02.2022, акт №1300 от 22.09.2022 г. МКУК «ДК с. Донская Балка», дог. № 373 от 04.03.2022 г, акт № 851 от 22.06.2022 г. МКУК «ДК с. Ореховка»; договор 354 от 02.03.2022, акт № 867 от 24.06.2022 г., акт № 1310 от 22.09.2022 г. МКУК «ДК п. Прикалаусский»; Договор №360 от 03.03.2022, акт №869 от 24.06.2022 МКУК «ДК с. Просянка»; Договор 386 от 05.03.2022, акт №871 от 24.06.2022, акт №1314 от 22.09.2022 МКУК «ДК п. Рогатая Балка», МКУК «ДК с. Гофицкого» № 2356 от 22.11.2022, акт № 1661 от 23.11.2022  - услуги по экологическому сопровождению договоры с ООО "Экологический проводник" № 328 от 28.02.2022, акт № 859 от 22.06.2022 г. МКУК «ДК с. Гофицкого»; Договор №322 от 28.02.2022, акт №865 от 24.06.2022, № 328 от 28.02.2022, акт № 1299 от 22.09.2022 г. МКУК «ДК с. Николина Балка»; договор 389 от 05.03.2022г., акт № 875 от 24.06.2022 г., акт № 1317 от 22.09.2022 г. МКУК «ДК с. Сухая Буйвола", договора №423 от 14.03.2022, акт №1370 от 26.09.2022 МКУК «ЦДК г. Светлограда», договору № 366 от 03.03.2022г. акт № 852 от 22.06.2022 г., акт №1888 от 28.11.2022, МКУК «ДК с. Высоцкого», № 330 от 28.02.2022, акт №862 от 23.06.2022г. МКУК «ДК с. Донская Балка», договор №383 от 11.03.2022 г., акт № 879 от 24.06.2022 г., акт № 1322 от 23.09.2022 г. МКУК «ДК с.Шангала», МКУК «ДК с. Высоцкогоа» акт № 1791 от 25.11.2022 г.  - плата за выбросы загрязняющих веществ в атм. воздух стационарными источниками за 2 кв.2022г. МКУК «ДК п. Рогатая Балка» | |  | |
| 1.12 | Контрольное событие 12  Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | | до 30.12.2022/  15.02.2022;  10.03.2022,  16.03.2022,  19.03.2022, 15.04.2022,  02.06.2022;  07.06.2022,  29.06.2022,  30.06.2022,  18.07.2022,  21.07.2022,  28.07.2022,  01.08.2022,  02.08.2022,  10.08.2022,  24.08.2022,  05.09.2022,13.09.2022,  14.09.2022,  15.09.2022,  10.10.2022, 11.11.2022,  15.11.2022 | | Контрольное событие выполнено. В Домах культуры проведены мероприятия по обслуживанию учреждений в отопительный сезон:  - оказаны услуги по проведению технического обслуживания газового оборудования по договорам № 443/22 от 21.01.2022 акт №СВЕ023306 от 15.04.2022, акт №17 от 07.06.2022, акт №СВЕ032778 от 18.07.2022 в МКУК «ДК с. Благодатного» и Договор 509/22 от 04.02.2022, акт №СВЕ023296 от 15.04.2022г. в МКУК «ДК с. Николина Балка»; договор №47/22 от 02.06.22, акт №СВЕ032796 от 18.07.2, акт №СВЕ035754 от 10.08.22, акт №СВЕ039060 от 14.09.22 МКУК «ЦДК г.Светлограда»; МКУК «ДК с. Благодатного»акт №СВЕ041848 от 10.10.2022 МКУК «ДК с.Высоцкого»  - оказаны услуги по проведению технического обслуживания сети газораспределения по договорам № 528/22 от 25.12.2021, акт №СВЕ023301 от 15.04.2022г. МКУК «ДК с. Константиновского» и договора № 473/22 от 27.01.2022 г, акт №СВЕ023303 от 15.04.2022, акт №СВЕ008246 от 10.03.2022, акт № 19 от 07.06.2022 МКУК «ДК с. Ореховка», дог №492/22 от 28.01.2022 г. акт №СВЕ017950 от 16.03.2022 г., акт №СВЕ023299 от15.04.2022 г., акт №СВЕ032773 от 18.07.2022 г. МКУК «ДК с. Высоцкого», Договор 449/22 от 10.02.2022, акт №СВЕ023294 от 15.04.2022г. МКУК «ДК с. Донская Балка», дог №392/22 от 03.02.2022 г, акт №СВЕ023293 от 15.04.2022 г. МКУК «ДК п. Прикалаусский, Договор 454/21 от 30.12.2020, акт №СВЕ023286 от 15.04.2022, акт №349 от 06.06.2022 МКУК «ДК с. Просянка», Договор 412/22 от 11.01.2022, акта №СВЕ023289 от 15.04.2022г. акт №334 от 02.06.2022 МКУК «ДК п. Рогатая Балка», договор №441/22 от 03.02.2022., акт №СВЕ023308 от 15.04.2022 г. МКУК «ДК с. Сухая Буйвола", договора №450/22 от 15.02.2022 г., акт №СВЕ017946 от 16.03.2022 г., акт №СВЕ023298 от 15.04.2022 г. МКУК «ДК с. Шангала», Договор 447/22 от 02.02.2022, акт №СВЕ023304 от 15.04.2022 г., акт 18 от 07.06.2022 г МКУК «ДК с. Шведино»;  - оказаны образовательные услуги: дог №С06-08-22 от 01.08.2022, счет №С06-08-22 от 01.08.22 МКУК «ЦДК г. Светлограда»; Договор С03-08-22 от 01.08.2022, акт №1389 от 24.08.2022МКУК «ДК с. Благодатного; Договор С12-07-22 от 13.07.2022, акт №1142 от 28.07.2022г. МКУК «ДК с. Николина Балка»; договора № С09-07-22 от 07.07.2022 г., акт № 1436 от 26.08.2022 г. МКУК «ДК п. Прикалаусский»; Договор №693.04 от 10.06.2022, акт №2403 от 29.06.2022 МКУК «ДК с. Просянка»  - Приобретение товара (циркуляционный насос) по договору № 163 от 02.08.2022 г. товарная накладная № ГБ-14191 от 02.08.2022 г. МКУК «ДК с.Высоцкого»;  - Промывка системы теплопотребления договор № 428П/22 от 01.06.2022 г., счет-фактура № 2502/11 от 30.06.2022 г. МКУК «ДК с. Гофицкого»;  - Демонтаж и установка бытового счетчика. Договор №49 от 15.09.2022г, акт №49 от 15.09.2022г. МКУК «ДК с. Донская Балка»; договор №26 от 20.07.2022, акт № 26 от 21.07.2022г. МКУК «ДК п. Рогатая Балка»;  - Периодическое обследование дымоходов и вентиляционных каналов согласно договора № 12 КБО от 20.07.2022 г., акт № 12 КБО от 21.07.2022 г. МКУК «ДК с. Константиновского»; договор №23 от 13.09.2022, акт № 35 от 13.09.2022 г. МКУК «ДК с.Ореховка»; договор № 13 КБО от 20.07.2022 г., акт № 13 КБО от 21.07.2022 г. МКУК «ДК с. Сухая Буйвола»; дог № 32 КБО от 19.09.2022.г., акт № 32 КБО от 19.09.2022 г. МКУК «ДК с. Шангала»;  - Услуги по монтажу газопр.низкогодавл.к котельной Дома культуры, договор № 11/741383 от 12.07.2022, акт о приемки вып.раб.№ 1 от 05.09.2022МКУК «ЦДК г. Светлограда;  - Изготовление рабочей документации на газификацию. Договор б/н от 01.11.2022, акт №б/н от 11.11.2022 МКУК «ДК с. Благодатного»;  - ТО каскадной котельной. Договор №ОМ-547/СС/2022 от 03.08.2022, Счет-фактура №УТ-274 от 15.11.2022 МКУК «ДК с. Донская Балка» | |  | |
| 1.13 | Контрольное событие 13  Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | | до 30.12.2022/  12.03.2022;  15.03.2022,  19.03.2022;  21.03.2022,  22.03.2022;  23.03.2022;  24.03.2022;  28.04.2022;  30.03.2022;  26.04.2022; 20.05.2022;  24.05.20224  01.06.2022;  02.06.2022;  06.06.2022;  07.06.2022;  08.06.2022;  24.06.2022;  19.07.2022,  22.07.2022,  09.09.2022,  12.09.2022;  14.10.2022,  16.11.2022,  05.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Домами культуры были осуществлены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, в том числе:  - Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации согл. мун.контр. с ИП Сотиков Сергей Михайлович №26 от 10.01.2022, акта №127 от 15.03.2022, акта №321 от 08.06.2022 МКУК «ЦДК г. Светлограда;  - Услуги по ежемесобслужспринклерной, дренчерной системы пожаротуш, внутренпожарн водопровода, догов.с ИП Смоленский Владислав Валерьевич №704802 от 21.03.22, акт №606 от 29.04.22, акт №627 от 20.05.22 МКУК «ЦДК г. Светлограда;  - техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре по договорам № 118С от 20.01.2022, акт №255 от 26.04.2022, акт №366 от 07.06.2022, акт №713 от 12.09.2022, МКУК «ДК с. Благодатного», № 80С от 20.01.2022 г. акт № 337 от 06.06.2022 г. МКУК «ДК с. Высоцкого», договора № 707908 от 28.03.2022г., акт № 229 от 30.03.2022 г., акт № 323 от 02.06.2022 г. МКУК «ДК с. Гофицкого»; № 117С от 20.01.2022, акт № 374 от 08.06.2022 г., № 610 от 09.09.2022 г. МКУК «ДК с. Константиновского», № 115С от 20.01.2022, акт № 343 от 06.06.2022 г., акт № 700 от 12.09.2022 г. МКУК «ДК с. Ореховка», №138С от 25.02.2022 и №144С от 17.03.2022, акт № 296 от 01.06.2022 г., акт № 711 от 12.09.2022 г. МКУК «ДК п. Прикалаусский», № 143С от 15.03.2022, акт №703 от 12.09.2022 МКУК «ДК п. Рогатая Балка», №122С от 20.01.2022 акт № 328 от 02.06.2022 г., акт № 697 от 12.09.2022 г. МКУК «ДК с. Сухая Буйвола", №119С от 20.01.2022 МКУК «ДК с. Шангала», № 24П/22 от 27.01.2022, акт №708 от 12.09.2022 г. МКУК «ДК с. Шведино»;  - ТО насосной станции и систем пожарного водопровода. Договор №869708 от 18.03.2022, акт №607 от 28.04.2022г., акт №843 от 22.07.2022г. МКУК «ДК с. Донская Балка»  - эксплуатационно-техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре по договору №116С от 20.01.2022 МКУК «ДК с. Высоцкого»;  - покупка товара (источник электропитания, аккумулятор) по договору № 16С от 18.03.2022 МКУК «ДК с. Высоцкого»;  - оказание платных образоват. услуг (обучение по пож. безопастности) по договорам № 03С от 18.03.2022 МКУК «ДК с. Гофицкого», № С12-03-22 от 15.03.2022 МКУК «ДК с. Сухая Буйвола";  - приобретение огнетушителей по договору №13С от 17.03.2022 МКУК «ДК с. Константиновского», №18С от 19.03.2022 МКУК «ДК с. Ореховка»;  - работы по испытанию внутренних пожарных кранов на водоотдачу по дог. № 08С от 17.03.2022 МКУК «ДК с. Константиновского»; Договор 116С от 19.07.2022, акт №530 от 19.07.2022 МКУК «ДК с. Просянка»;  - приобретение извещателя пожарного, речевого по договору № 17С от 18.03.2022 МКУК «ДК с. Сухая Буйвола";  - проверка пожарного гидранта по договору № 13С от 30.03.2022 МКУК «ДК с. Шведино»;  - Эксплуатационно-техническое обслуживание системы пожарной сигнализации. Договор с ИП Алаторцева Оксана Григорьевна №02/4С от 13.01.2022, акт №306 от 01.06.2022г. МКУК «ДК с. Николина Балка»;  - За проверку пожарного гидранта договор с ИП Алаторцева Оксана Григорьевна № 76С от 24.05.2022 г., акт № 276 от 24.05.2022 г. МКУК «ДК с. Шангала»;  - ТО системы передачи тревожных сигналов пожарной сигнализации, договор 130/1С от 02.03.2022, акт №708 от 12.09.2022 г. МКУК «ДК с.Шведино»;  - Установка автоматической пожарной сигнализации, согл. договора №708430 от 30.03.2022, акт №621 от 24.06.2022, МКУК «ЦДК г. Светлограда»;  - Проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности согласно договора №166С от 22.08.2022 г. акт № 187 от 22.08.2022 г. МКУК «ДК с. Высоцкого»; договор № 178С от 05.09.2022 г.,акт № 202 от 06.09.2022 г. МКУК «ДК с.Шангала»;  - За эксплуатационно-техническое обслуживание пож. Сигн. и оповещения о пожаре согласно договора № 707908 от 28.03.2022г., акт № 698 от 12.09.2022 г. МКУК «ДК с. Гофицкого»;  - Услуги по ежемесобслужспринклерной, дренчерной системы пожаротуш, внутренпожарн водопровода, догов. №704802 от 21.03.2022, акт №1377 от 14.10.2022 МКУК «ЦДК г. Светлограда»;  - Испытание пожарной лестницы согласно договора № 210С от 15.11.2022 г., акт № 845 от 16.11.2022 г.МКУК «ДК с. Константиновского»;  - Эксплуатационно-техническое обслуживание системы пожарной сигнализации. Договор №02/4С от 13.01.2022, акт №988 от 05.12.2022г.МКУК «ДК с. Николина Балка» | |  | |
| 1.14 | Контрольное событие 14  Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | | до 30.12.2022/  15.02.2022;  16.02.2022;  01.03.2022;  18.03.2022;  22.03.2022;  15.04.2022;  28.04.2022;  18.05.2022;  25.05.2022;  08.06.2022;  29.06.2022;  05.07.2022;  18.07.2022;  04.08.2022;  18.08.2022;  06.09.2022;  13.09.2022;  12.10.2022,  11.11.2022,  12.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. 14 Домами культуры произведена оплата за:  - услуги по охране по контрактам № 63, № 63/1 и № 63/2 от 26.01.2022, №03-П от 29.12.2020 МКУК «ЦДК г. Светлограда», №251 от 11.01.2022 МКУК «ДК п. Рогатая Балка», №284 от 27.01.2022 МКУК «ДК с. Шведино»;  - техническое обслуживание средств охраны по договорам №3161003228, №3161003147 от 11.01.2022 МКУК «ЦДК г. Светлограда», № 3161003225 от 11.01.2022 МКУК «ДК п. Прикалаусский», № 3161003201 от 11.01.2022 МКУК «ДК п. Рогатая Балка», №3161003243 от 11.01.2022 МКУК «ДК с. Сухая Буйвола», № 3161002883 от 11.01.2022 МКУК «ДК с. Шангала», № 132С от 20.01.2022 МКУК «ДК с. Шведино»;  - услуги по охране путем реагирования на сообщение о тревожной сигнализации по контракту №246 и №247 от 29.12.2020 МКУК «ДК с. Благодатного», №282 от 22.01.2022 МКУК «ДК с. Высоцкого», №4 от 30.12.2020 МКУК «ДК с. Гофицкого», №281 от 11.01.2022 МКУК «ДК с. Донская Балка», №280 от 25.01.2022 МКУК «ДК с. Константиновского», №108 от 30.12.2020 МКУК «ДК с. Николина Балка», №283 от 22.01.2022 МКУК «ДК с. Ореховка», .№256/1 от 11.01.2022 МКУК «ДК п. Прикалаусский», №244 от 05.02.2022 МКУК «ДК с. Просянка», №130 от 11.01.2022 МКУК «ДК с. Сухая Буйвола», №286 от 11.01.2022 МКУК «ДК с. Шангала», | |  | |
| 1.15 | Контрольное событие 15  Проведены культурно-массовые мероприятия | | до 31.12.2022, (согласно утвержденным планам работы учреждений)/  с 01.01.2022 по 31.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. За 2022 г. Домами культуры проведено 4790 культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, которые посетили 387 255 человек, из них 37 206 – на платной основе. Наиболее значимыми в 2022 г. стали такие мероприятия:  - акция «Народная культура для школьников»;  - кино-акция «Киноуроки в школах России»;  - Всероссийский проект «Культурный норматив школьника»;  - цикл праздничных мероприятий «Гуляй, раздольная Масленица!»;  - неделя детской книги;  - цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы;  - цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей;  - фестиваль фольклорного искусства «Играй, гармонь, звени, частушка»;  - выставка декоративно-прикладного творчества «Традиции живы»;  - 3 открытый фестиваль-конкурс хоров ветеранов «Поющие сердцем и душой»;  - цикл мероприятий, посвященных Дню Российского флага;  - цикл мероприятий, посвященных Дню знаний;  - цикл мероприятий, посвящённых Дню пожилого человека;  - конкурс молодых исполнителей ПГО СК «Восходящая звезда Петровского городского округа»;  - Новогодние мероприятия. | |  | |
| 1.16 | Контрольное событие 16  Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена | | до 01.12.2022/  17.10.2022 | | Контрольное событие выполнено. Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена в7 муниципальных казенных учреждениях культуры:  ЦДК г. Светлограда,  ДК с. Благодатного,  ДК с. Высоцкого,  ДК с. Гофицкого,  ДК с. Николина Балка,  ДК с. Ореховка,  ДК п. Прикалаусский  По итогам обобщения и анализа информации значение итогового показателя составило:  ЦДК г. Светлограда – 95,02 %;  ДК с. Благодатного – 90,40 %;  ДК с. Высоцкого - 89,10 %;  ДК с. Гофицкого - 90,82 %;  ДК с. Николина Балка – 89,42 %;  ДК с. Ореховка –86,84 %;  ДК п. Прикалаусский – 91,14 %.  Среднее значение итогового показателя составило 90,39%. | |  | |
| 2 | Кинообслуживание населения Петровского городского округа | |  | | В рамках данного основного мероприятия состоялись кинопоказы для населения Петровского городского округа.  Выполнены все контрольные события. В 2022 году состоялись 828 кинопоказов: из них российских фильмов 577сеанса (69,70 %), зарубежных фильмов 251 (30,30 %) (в 2021 г. –1404 кинопоказов (из них российских фильмов 765 (54,50%), зарубежных фильмов 636 (45,60 %)). Уменьшилось количество зрителей киносеансов с 13192 зрителей в 2021 году до 7754 зрителей в 2022 году. В 2022 г., по не зависящим от учреждения обстоятельствам, были расторгнуты договора с 7 дистрибьюторами иностранных кинокомпаний. Это обусловлено тем, что иностранные киностудии ввели санкции и приостановили поставку премьерных и кассовых фильмов в Россию, что повлекло за собой снижение интереса зрителей к посещению кинопоказов. | | мероприятие выполнено:  - доля кинопоказов российских фильмов в общем количестве кинопоказов – 69,70 % | |
| 2.1 | Контрольное событие 17  Киновидеопоказы проведены | | до 31.12.2022(в соответствии с графиком поставки фильмокопий)/  с 01.01.2022 по 31.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. За 2022 г. осуществлено 828 (сеансов) кинопоказа: из них российских фильмов 577сеанса (69,7 %), зарубежных фильмов 251 (30,3 %) посетили киновидеопоказы 7754 чел. | |  | |
| 2.2 | Контрольное событие 18  Осуществлено распространение рекламных материалов: афиш, флаеров | | до 30.12.2022(в соответствии с графиком поставки фильмокопий)/  с 01.01.2022 по 31.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. За отчетный период распространено афиш, флаеров о проведении культурно массовых мероприятий (в т. ч. кинопоказов) -3000 шт. | |  | |
|  | Задача 2 «Развитие музейного дела в Петровском городском округе Ставропольского края»  подпрограммы 1 Программы | | | | | | | |
| 3. | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций | |  | | В рамках данного мероприятия осуществлена деятельность 2-х муниципальных музеев Петровского городского округа Ставропольского края МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» и МКУК «Народный музей села Сухая Буйвола» (далее - Музеи): вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, работники учреждений в установленные сроки проходили медицинские осмотры, выплачивались меры социальной поддержки работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.  Проведены все запланированные контрольные события. В 2022 г. организовано 53мероприятия, 81 выставка, 180 экскурсий, **46** тематических акций, 53 лекции, 285 консультаций Количество посетителей муниципальных музеев увеличилось с 6075 человек в 2021 г. до 6080 человек в 2022 г.  Доля музейных предметов, включенных в Государственный электронный каталог в 2022 г. составила 39,50 %, в 2021 г. - 38,00 %.  Кассовое исполнение средств составляет 97,4 % к уточненным плановым назначениям. На конец 2022 года остались не использованы средства бюджета округа, выделенные для оплаты коммунальных услуг и услуг связи. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за декабрь 2022 г. была осуществлена в январе 2023 г. | | мероприятие выполнено:  - доля музейных предметов, включенных в Государственный электронный каталог – 39,50% | |
| 3.1 | Контрольное событие 19  Уплата налогов произведена | | до 25.01.2022  20.01.2022,  до 20.04.2022/  08.04.2022  до 20.07.2022/  12.07.2022  до 20.10.2022/  14.10.2022,  13.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Уплата налогов произведена в установленные сроки.  Налог на имущество;  Земельный налог. | |  | |
| 3.2 | Контрольное событие 20  Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | | до 21.01.2022/  с 18.01.2022 по 21.01 2022;  до 22.02.2022/  с 04.02.2022 по 08.02 2022;  с 16.02.2022 по 18.02 2022;  до 22.03.2022/  04.03.2022 по 09.03 2022;  с 16.03.2022 по 18.03.2022;  до 22.04.2022/  05.04.2022,  06.04.2022,  18.04.2022,  20.04.2022,  до 20.05.2022/  05.05.2022,  06.05.2022,  18.06.2022,  20.05.2022,  до 22.06.2022/  03.06.2022,  06.06.2022,  20.06.2022,  до 22.07.2022/  05.07.2022,  06.07.2022,  20.07.2022,  21.07.2022,  до 19.08.2022/  05.08.2022,  19.08.2022,  до 22.09.2022/  05.09.2022,  06.09.2022,  20.09.2022,  21.09.2022,  до 21.10.2022/  05.10.2022,  06.10.2022,  20.10.2022,  21.10.2022,  до 22.11.2022/  03.11.2022,  18.11.2022,  21.11.2022,  до 22.12.2022/  05.12.2022,  06.12.2022,  20.12.2022,  21.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Заработная плата работникам учреждений выплачена в соответствии с заключенным коллективным договором и в установленные сроки. Средняя заработная плата в 2022 году составила 31 435,95 рублей. | |  | |
| 3.3 | Контрольное событие 21  Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | | до 25.01.2022  21.03.2022,  до 25.02.2022/  21.02.2022,  до 25.03.2022/  21.03.2022,  до 25.04.2022/  22.04.2022,  до 25.05.2022/  20.05.2022  до 24.06.2022/  20.06.2022,  до 22.07.2022/  22.07.2022,  до 25.08.2022/  24.08.2022,  до 23.09.2022/  23.09.2022,  до 25.10.2022/  24.10.2022  до 25.11.2022/  24.11.2022  до 23.12.2022/  23.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Произведены выплаты социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления и освещения сотрудникам учреждений в количестве 5 человек, проживающим в сельской местности, которые предоставляются на основе адресности и нуждаемости, в соответствии с законом Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» и решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 22 июня 2022 года № 84 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности Петровского городского округа Ставропольского края». | |  | |
| 3.4 | Контрольное событие 22  Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | | до 30.12.2022/  19.09.2022 | | Контрольное событие выполнено. Проведен медицинский осмотр 6-ти сотрудников МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» согл. договора №ЧС02/1909/2022 от 19.09.2022 г. с ООО "Человек-Ставрополь", акт №899 от 19.09.202 и МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола», договор №ЧС04/1909/2022 от 13.09.2022, акт №916 от 19.09.2022 г. | |  | |
| 3.5 | Контрольное событие 23  Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | | до 31.01.2022/ с 10.01.2022 по 31.01.2022;  до 28.02.2022/ с 01.02.2022 по 28.02.2022;  до 31.03.2022/ с 01.03.2022 по 31.03.2022,  до 29.04.2022/ с 01.04.2022 по 29.04.20220,  до 31.05.2022/ с 04.05.2022 по 31.05.2022,  до 30.06.2022/ с 01.06.2022 по 30.06.20220,  до 29.07.2022/ с 01.07.2022 по 29.07.2022,  до 31.08.2022/ с 01.08.2022 по 31.08.2022,  до 30.09.2022/  с 01.09.2022 по 30.09.2022,  до 31.10.2022/  с03.10.2022 по 31.10.2022  до 30.11.2022/  с 01.11.2022 по 30.11.2022  до 30.12.2022/-  с 01.12.2022 по 30.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка материалов, товаров для нужд учреждений в соответствии с реестром документов, в том числе:  - оплата коммунальных услуг;  - оплата услуг связи;  - оплата по гражданско-правовым договорам сторожей;  - оплата услуг по дератизации;  - приобретение канцелярских принадлежностей;  - ремонт оргтехники. | |  | |
| 3.6 | Контрольное событие 24  Мероприятия по вывозу опасных отходов осуществлены | | до 30.12.2022/  14.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Осуществлены мероприятия по вывозу опасных отходов МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» за услуги по обращению с отходами I и II классов опасности по договору № 43016 от 14.12.2022 г. с ФГУП "ФЭО" | |  | |
| 3.7 | Контрольное событие 25  Осуществлены мероприятия по разработке экологической документации | | до 30.12.2022/  14.03.2022,  22.06.2022,  24.06.2022,  22.09.2022,  16.11.2022,  25.11.2022,  02.12.2022,  16.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Осуществлены следующие мероприятия:  - комплексное экологическое сопровождение деятельности. Договор 309 от 25.02.2022 г., акт №312 от 14.03.2022 г., акт №876 от 24.06.2022 г., №1495 от 16.11.2022 г., акт №1824 от 25.11.2022, акт № 2-1612/22 от 16.12.2022 МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола». Договор 376 от 04.03.2022, акт №858 от 22.06.2022 г., Акт №1298 от 22.09.2022 г., Акт №2037 от 02.12.2022 г. МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» | |  | |
| 3.8 | Контрольное событие 26  Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | | до 30.12.2022/  15.04.2022,  23.05.2022,  18.07.2022 11.08.2022,  28.09.2022, 04.10.2022, 10.10.2022 | | Контрольное событие выполнено. В муниципальных музеях проведены мероприятия по обслуживанию учреждений в отопительный сезон:  - ТО сети газораспределения и газопотребления. Договоры с АО "Светлоградрайгаз" № 442/22 от 20.01.2022, акт №СВЕ023309 от 15.04.2022 г., акт №СВЕ041879 от 10.10.2022 МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола», договор №464/22 от 22.03.2022 г, акт №СВЕ023287 от 15.04.2022 г., Акт №СВЕ032768 от 18.07.2022 г., Акт №СВЕ041834 от 10.10.2022 г. МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова»,  - Изготовление технико-экономического расчета. Договор с АО "Светлоградрайгаз" №б/н от 20.05.2022 г, акт № б/н от 23.05.2022г. МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова»,  - Изготовление рабочей документации на газификацию. Договор с АО "Светлоградрайгаз" № б/н от 20.05.2022 г, акт № б/н от 23.05.2022г. МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова»,  - Периодическоеобслед. тех. состояния дымовых и вентиляц. каналов. Договор №5 от 02.08.2022г. акт №17 от 11.08.2022г. МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола»,  - Услуги по обследованию тех состояния дымовых и вентиляционных каналов. Договору №51 от 04.10.2022 г, акт №69 от 04.10.2022 г. МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова»;  - Приобретение товара (система автоматического контроля). Договору №249-7 от 28.09.2022 г, товарная накладная №104 от 28.09.2022 г. МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова»; | |  | |
| 3.9 | Контрольное событие 27  Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | | до 30.12.2022/  23.03.2022;  24.03.2022,  02.06.2022,  12.09.2022,  05.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Музеями были осуществлены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности:  - произведена оплата за техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре по договорам №03С от 20.01.2022, акт №329 от 02.06.2022 г., акт №696 от 12.09.2022 г., акт №961 от 05.12.2022г. МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» и №01С от 11.01.2022 МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова». | |  | |
| 3.10 | Контрольное событие 28  Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | | до 30.12.2022/  18.02.2022;  20.02.2022;  15.03.2022;  22.03.2022;  14.06.2022;  28.04.2022;  13.05.2022;  24.05.2022;  09.06.2022;  24.05.2022; 12.07.2022;  31.07.2022;  12.08.2022;  31.08.2022;  12.09.2022,  30.09.2022,  31.10.2022,  11.11.2022,  24.12.2022, | | Контрольное событие выполнено. Музеями произведена оплата за:  - услуги по охране путем приема сигнала о срабатывании тревожной сигнализации по договорам № 90 от 22.01.2022 МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола» и №39 от 14.01.2022 МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова».  - техническое обслуживание средств охраны по договору № 3161003244 от 11.01.2022 МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола». | |  | |
| 3.11 | Контрольное событие 29  Проведены выставки, выставочные проекты, экскурсии | | до 30.12.2022 (согласно утвержденным планам работы учреждений)/  с 01.01.2022 по 31.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Музеями проведено 53мероприятия, 81 выставка, 180 экскурсий, **46** тематических акций, 53 лекции, 285 консультаций согласно утвержденным планам работы учреждений. Наиболее яркими в 2022 г. стали: открытие МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» после комплексного капитального ремонта;  тематическая выставка «Призван Родину защищать», посвященная дню защитника Отечества;  цикл патриотических мероприятий и ко Дню Победы (с викторинами, кроссвордами и тематическими видео роликами);  семейный праздник «Солнце по имени МАМА» с конкурсами и рисунками портретов своей мамы;  Митинги с возложением цветов к Вечному огню 22 июня и 3 декабря (ко Дню неизвестного солдата)  Количество посетителей муниципальных музеев составило **6080** человек. | |  | |
| 3.12 | Контрольное событие 30  Осуществлено включение музейных предметов в Государственный электронный каталог | | до 30.12.2020/  с 10.01.2020 по 30.12.2020 | | Контрольное событие выполнено. За отчетный период в Государственный электронный каталог внесено 549 предметов. | |  | |
| 3.13 | Контрольное событие 31  Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена | | до 01.12.2022/  17.10.2022 | | Контрольное событие выполнено. Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена в МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова». По итогам обобщения и анализа информации значение итогового показателя составило 87,32% | |  | |
|  | Задача 3 «Развитие библиотечной деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края»  подпрограммы 1 Программы | | | | | | | |
| 4. | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения округа | |  | | В ходе мероприятия осуществлена деятельность централизованной библиотечной системы Петровского городского округа Ставропольского края, в которую входят 22 библиотеки:  МКУК «Петровская централизованная библиотечная система»:  - 7 городских библиотек (в том числе 1 - «Петровская межпоселенческая центральная библиотека»),  - 15 сельских библиотек. Вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, работники учреждений в установленные сроки проходили медицинские осмотры, выплачивались меры социальной поддержки работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.  Проведены все запланированные контрольные события, проведено 1110 мероприятий (в 2021 г. – 961 мероприятие) в которых приняли участие 42621 человек. Наиболее яркими стали такие мероприятия:  XX районный фестиваль творческой молодежи «Души прекрасные порывы»;  VI окружной литературный фестиваль «Погружение в классику»;  «Библионочь-2022» «Традиции. Духовность. Возрождение» и «Библиосумерки-2022» «Путешествие по Ставрополью – территории толерантности»;  участие в общекраевом патриотическом марафоне «Парад бессмертной славы Ставрополья»  участие во Всероссийской акции «Окна Победы»;  участие в конкурсе проектов «Малая культурная мозаика»;  работа по проекту «Оживающие традиции»;  работа по проекту «Добрые соседи»  Число пользователей муниципальных библиотек в 2022 г. –35718 человек (в 2021 г. – 35572)Объем электронного каталога составляет 430000 (410008 – в 2021 году) записей новых и ретроспективных изданий.  Кассовое исполнение средств составляет 99,22 % к уточненным плановым назначениям. На конец 2022 года остались не использованы средства бюджета округа, выделенные для оплаты коммунальных услуг и услуг связи. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за декабрь 2022 г. была осуществлена в январе 2023 г. Кроме того возникла экономия средств в ходе проведения конкурсных процедур при проведении мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности и по обслуживанию и реагированию тревожно-охранной сигнализации | | мероприятие выполнено:  - количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Петровского городского округа – 430000 тыс. записей;  - объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края – 19 рублей на рубль | |
| 4.1 | Контрольное событие 32  Уплата налогов произведена | | до 25.01.2022/  22.02.2022, 30.03.2022,  до 20.04.2022/  08.04.2022,  до 20.07.2022/  12.07.2022,  до 20.10.2022/  18.10.2022 | | Контрольное событие выполнено. Произведена уплата налогов:  - налог на имущество;  - земельный налог | |  | |
| 4.2 | Контрольное событие 33  Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | | до 21.01.2022/  21.01.2022,  до 22.02.2022/  04.02.2022,  21.02.2022,  до 22.03.2022/  04.03.2022,  21.03.2022,  до 22.04.2022/  06.04.2022,  21.04.2022  до 20.05.2022/  06.05.2022,  20.05.2022  до 22.06.2022/  06.06.2022,  21.06.2022  до 22.07.2022/  06.07.2022,  21.07.2022  до 19.08.2022/  05.08.2022,  19.08.2022  до 22.09.2022/  06.09.2022,  21.09.2022  до 22.10.2022/  06.10.2022,  21.10.2022  до 22.11.2022/  03.11.2022,  21.11.2022  до 22.12.2022/  06.12.2022,  21.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Заработная плата работникам учреждения выплачена в установленные сроки. Средняя заработная плата сотрудников составила 31 208,36 рублей. | |  | |
| 4.3 | Контрольное событие 34  Произведены социальные и иные выплаты сотрудникам учреждения | | до 25.01.2022/  21.01.2022,  до 25.02.2022/  25.02.2022,  до 25.03.2022/  25.03.2022  до 25.04.2022/  21.04.2022  до 25.05.2022/  01.06.2022  до 24.06.2022/  21.06.2022  до 22.07.2022/  15.07.2022,  до 25.08.2022/  28.07.2022  до 23.09.2022/  06.09.2022,  до 25.10.2022/  27.09.2022,  до 25.11.2022/  21.11.2022,  до 23.12.2022/  21.11.2022 | | Контрольное событие выполнено. Произведены социальные выплаты по оплате жилых помещений, отопления и освещения сотрудникам библиотечной системы в количестве 32 человек, проживающим в сельской местности, предоставляемые на основе адресности и нуждаемости, на основании закона Ставропольского края от 01.08.2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» и решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 22 июня 2022 года № 84 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности Петровского городского округа Ставропольского края» | |  | |
| 4.4 | Контрольное событие 35  Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | | до 30.12.2022/  10.08.2022,  09.12.2022  14.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Проведен медицинский осмотр 57 сотрудников по договорам: № ЧС02/1008/2022 от 10.08.2022г. акт №797 от 10.08.2022г; № ЧС04/2911/2022 от 29.11.2022г., акт №1231 от 09.12.2022. Проведено психиатрическое освидетельствование работников 5 человек дог. №1484 от 28.11.2022г.; №1567 от 14.12.2022г. | |  | |
| 4.5 | Контрольное событие 36  Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | | до 31.01.2022/  с 10.01.2022 по 31.01.2022;  до 28.02.2022/  с 01.02.2022 по 28.02.2022  до 31.03.2022/  с 01.03.2022 по 31.03.2022  до 29.04.2022/ с 01.04.2022 по 29.04.2022  до 31.05.2022/ с 05.05.2022 по 31.05.2022  до 30.06.2022/ с 01.06.2022 по 30.06.2022  до 29.07.2022/ с  01.07.2022 по 29.07.2022  до 31.08.2022/с 01.08.2022 по 31.08.2022  до 30.09.2022/с 01.09.2022 по 30.09.2022  до 31.10.2022/  с 03.10.2022 по 31.10.2022  до 30.11.2022/  с 01.11.2022 по 30.11.2022  до 30.12.2022/-  с 01.12.2022 по 30.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения, в том числе:  - услуги связи и интернета по договору №87 от 16.03.2022г. ПАО «Ростелеком»; № 87-Б2 от 26.01.2022г. ПАО «Ростелеком»; № 691153 от 14.02.2022г. ООО «Таймер-Юг»  - коммунальные услуги по контракту № 572056 от 17.01.2022г. ПАО «Ставропольэнергосбыт»; №34 от 11.02.2022г. Петровский ф-л ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; № 34-1-0033/22 от 25.01.2022г.; № 34-1-0716/22 от 25.01.2022г. ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»; № 77 от 08.02.2022г. ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»; № 67/1-м/22 от 01.03.2022г.; № 67/2-м/22 от 04.03.2022г.; № 67/3-м/22 от 02.03.2022г.; № 67/4-м/22 от 07.02.2022г.; № 67/5-м/22 от 07.02.2022г. Ф-л ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Северный»; № 02\_08\_0704 от 25.01.2022г., № 02\_08\_0705 от 25.01.2022г. ООО «Эко-Сити»  - услуги по проведению дератизации дог. № 180 от 02.03.2022г. ИП Белан Т.В.  - оплата МЗ по договору № 25/1 от 25.01.2022г. ООО «Бумага-С»; № 5 от 25.02.2022г. ИП Манько С.И.; № 1 от 18.02.2022г. ИП Водопьянов А.А.; № 02/03/22 от 02.03.2022г. Петровский райпотребсоюз;  - услуги по ремонту потолка в ф. №10 (с. Шведино) дог. № 683171 от 28.01.2022г. ООО «СТРОЙГРАДЪ»  - оплата неисключительных прав СБиС по договору № 26321122934661 от 07.02.2022г. ООО «Компания Тензор»  - услуги по обучению специалистов (в области ГО и ЧС, охрана труда, оказание первой помощи) по дог. № 19 от 21.01.2022г. ГКУ «ПАСС СК»; ЧУ ДПО УКК СКАК  - услуги по предоставлению деклараций за негативное воздействие на окружающую среду дог. № 321 от 02.03.2022 г., № 362 от 03.03.2022г. ООО «Экологический проводник»  - оплата дезинфицирующих средств дог. № 79 от 14.03.2022г., № 174 от 20.06.2022г., № 175 от 01.07.2022г. ИП Гурьева О.В.  - услуги по монтажу сплит систем дог. № 727119 от 26.05.2022г. ИП Кумченко В.В.  - услуги по ТО газового оборудования дог. № 33/22 от 21.03.2022г. АО "Светлоградрайгаз"  - оплата ОС дог. № 7 от 22.03.2022г.; № 8 от 29.04.2022г. ИП Пономарев В.В.  - оплата подарочно-сувенирной продукции дог. № 1 от 18.02.2022г., № 2 от 25.05.2022г. ИП Водопьянов А.А.; дог. № 5 от 25.05.2022г. ИП Манько С.И.; дог. № 24/05/22 от 24.05.2022г. Петровский райпотребсоюз  - оплата неисключительных прав (антивирус) дог. № 22 от 23.06.2022г. ИП Гончаров М.Г.  - оплата аптечек первой помощи раб. ООО «ЮгСервис» дог. № 88 от 11.07.2022г. | |  | |
| 4.6 | Контрольное событие 37  Мероприятия по вывозу опасных отходов осуществлены | | до 30.12.2022/  19.10.2022 | | Контрольное событие выполнено. Осуществлены мероприятия по вывозу опасных отходов МБУК ПЦБС за услуги по обращению с отходами I и II классов опасности, договор №32287 от 19.10.2022 г. с ФГУП "ФЭО" | |  | |
| 4.7 | Контрольное событие 38  Осуществлены мероприятия по разработке экологической документации | | до 30.12.2022/  14.03.2022,  14.04.2022,  24.06.2022,  13.10.2022,  28.11.2022 | | Контрольное событие выполнено. Произведена оплата за:  - услуги по комплексному эколог.сопровождению, заполнение журн. отходов согл. договора с ООО "Экологический проводник" №321 от 02.03.2022 г., акта №320 от 14.03.2022г., договора №321от 02.03.2022 г., акт №913 от 24.06.2022г., акта №1886 от 28.11.2022г.  - услуги по заполнению статистической отчетности, представлению декларации, согл. договора №362 от 03.03.2022 г., акта №1887 от 28.11.2022г.  - плата за выбросы загрязняющих веществ в атм. воздух стац. объектами 1- 4 кв.2022 г. | |  | |
| 4.8 | Контрольное событие 39  Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | | до 30.12.2022/  21.03.2022;  15.04.2022;  29.07.2022;  26.08.2022;  08.12.2022,  23.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Осуществлены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон:  - ТО сети газораспределения и сети газопотреблениясоглдог.с АО "Светлоградрайгаз"№ 33/22 от 21.03.2022 акт № СВЕ017982 от 22.03.2022г.; акт № СВЕ023311 от 15.04.2022г.;  - произведена проверка дымоходов Отделение ПГО СК СКО ВДПО дог. № 8 от 13.09.2022г., акт № 37 от 13.09.2022г.;  - приобретено СКЗ ИП Гальченко М.А. дог. № 23 от 19.08.2022г., товарная накладная № 23 от 19.08.2022г.;  - приобретен расширительный бак АО КПК «Ставропольстройопторг» дог. № 15459 от 27.07.2022г., упд № 183861 от 27.07.2022;  - обучение ответственных за газ.хоз. ЧУ ДПО УКК СКАК дог. № С13-08-22 от 01.08.2022г., акт 3 С13-08-22 от 01.08.2022г.;  - проведены промывки и гидравлические испытания системы теплоснаб. ГУП СК «Крайтеплоэнерго» дог. № 459,460,461,462 от 07.07.2022г.  - поставка счетчиков потребления газа согл. контракт.№784794 от 30.11.2022г.,сч-факт №У-7870 от 23.12.2022;  - выполнение работ по изготовлению рабочей документации, соглдог.б/н от 08.12.2022 акт б/н от 08.12.2022г. | |  | |
| 4.9 | Контрольное событие 40  Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | | до 30.12.2022/  30.06.2022,  30.09.2022,  21.11.2022,  22.11.2022,  01.12.2022,  06.12.2022,  26.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Осуществлено ТО системы охранно-пожарной сигнализации, согл. дог. №728490 от 30.05.2022 г., с ИП Кочубей О.М., акт № 998 от 30.06.2022 г., акт №1472 от 30.09.2022  Ежегодное испытание пожарной сигнализации согл. догов. №264С от 21.11.2022,акта №295 от 21.11.2022;  Услуги по монтажу и наладке пожарной сигнализации согл. контр. №782153 от 21.11.2022, акта №251 от 06.12.2022  Установка металлических шкафов для пожарных кранов, согл. догов. №306С от 06.12.2022,акта №1105 от 26.12.2022;  Проверка и перезарядка огнетушителей согл. догов. №226С от 01.12.2022,акта №868 от 01.12.2022;  Испытание внутренних пожарных кранов,согл. догов. №218С от 22.11.2022,акта №854 от 22.11.2022 | |  | |
| 4.10 | Контрольное событие 41  Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | | до 30.12.2022/  17.01.2022  28.03.2022,  14.04.2022  19.04.2022  20.05.2022  31.05.2022  06.06.2022  20.06.2022  15.07.2022;  10.08.2022;  12.10.2022;  11.11.2022, 21.11.2022;  12.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. МБУК ПЦБС произведена оплата за:  - услуги по реагированию о срабатывании охраной сигнализации по договору № 76 от 17.01.2022г., № 76/1 от 16.03.2022г., № 76/2 от 04.05.2022г., № 76/3 от 04.05.2022г. акта №АК002888 от 12.10.2022, акта №АК003209 от 11.11.2022, акта №АК003524 от 12.12.2022 Ф-л ФГКУ «УВО ВНГ России по СК».  - техническое обслуживание средств охраны по договору № 708252 от 28.03.2022г. акта №1120 от 21.11.2022 ИП Пятенко.  - техническое обслуживание средств охраны по договору № 728490 от 30.05.2022г. ИП Кочубей О.М.. | |  | |
| 4.11 | Контрольное событие 42  Закупка новых книг осуществлена | | до 30.06.2022/ 28.03.2022; | | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка новых книг в количестве 2024 экземпляра. По договорам № 699389 от 05.03.2022г.; № 700564 от 05.03.2022г.; № 700566 от 05.03.2022г. с ООО «Мастерпром». Всего в 2022 году в библиотеки округа поступило 2904 экземпляра книг. | |  | |
| 4.12 | Контрольное событие 43  Осуществлена подписка на периодические издания | | до 30.06.2022 21.03.2022;  31.05.2022  до 30.12.2022/  27.09.2022;  09.11.2022;  10.11.2022 | | Контрольное событие выполнено. Произведена льготная подписка на периодические издания на 2-е полугодие 2022 г. подог. № 705278 от 21.03.2022 г. с АО «Почта России». Произведена подписка на периодические издания на 2-е полугодие (основная)2022г. подог. №727572 от 31.05.2022г. с АО «Почта России». Произведена подписка на периодические издания на 1-е полугодие (досрочная) 2023г. подог. №756924 от 01.09.2022г. с АО «Почта России».  Произведена подписка на периодические издания на 1-е полугодие (основная)2023г. подог. №776871 от 09.11.2022г. и дог. № 10 от 10.11.2022г. с АО «Почта России». | |  | |
| 4.13 | Контрольное событие 44  Осуществлено отражение книжного фонда библиотек Петровского городского округа в электронном каталоге | | до 30.12.2022/  с 10.01.2022 по 30.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. В 2022 году объем электронного каталога составляет 430000 записей новых и ретроспективных изданий. | |  | |
|  | Задача 4 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | |
| 5. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  | | | В ходе данного мероприятия обеспечена деятельность 2-х учреждений дополнительного образования в сфере культуры Петровского городского округа (МКУДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа», МБУДО «Светлоградская детская художественная школа», далее - Учреждения дополнительного образования в сфере культуры): вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, работники учреждений в установленные сроки проходили медицинские осмотры, выплачивались меры социальной поддержки работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.  Проведены все запланированные контрольные события. В 2022 г. в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры обучалось 657 человек, из них в МБУДО «СДХШ» - 196 чел. в МКУДО «СРДМШ» – 461 чел. Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального направления – 278 человек, доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составляет в 2022 г. 5,80 %.  Кассовое исполнение средств составляет 97,79 % к уточненным плановым назначениям. На конец 2022 года остались не использованы средства бюджета округа, выделенные для оплаты коммунальных услуг и услуг связи. Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг за декабрь 2022 г. была осуществлена в январе 2023 г. | | мероприятие выполнено:  - количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального направления в учреждениях дополнительного образования – 278 чел. | | |
| 5.1 | Контрольное событие 45  Уплата налогов произведена | до 25.01.2022/  30.03.2022;  до 20.04.2022/  08.04.2022  до 20.07.2022/  12.07.2022  до 20.10.2022/  07.10.2022 | | | Контрольное событие выполнено. Уплата налогов произведена в установленные сроки, в т. ч.:  налог на имущество;  земельный налог. | |  | | |
| 5.2 | Контрольное событие 46  Выплата заработной платы работникам учреждения произведена | до 21.01.2022/  18.01.2022,  22.01.2022,  до 22.02.2022/  02.02.2022,  04.02.2022,  17.02.2022,  18.02.2022,  до 22.03.2022/  02.03.2022,  04.03.2022,  17.03.2022,  18.03.2022,  до 22.04.2022/  01.04.2022,  06.04.2022,  15.04.2022,  21.04.2022,  до 20.05.2022/  29.04.2022,  06.05.2022,  17.05.2022,  21.05.2022,  до 22.06.2022/  02.06.2022,  06.06.2022,  17.06.2022  21.06.2022,  до 22.07.2022/  01.07.2022,  06.07.2022,  15.07.2022,  21.07.2022,  до 19.08.2022/  02.08.2022,  05.08.2022,  17.08.2022,  20.08.2022,  до 22.09.2022/  02.09.2022,  06.09.2022,  16.09.2022,  21.09.2022,  до 22.10.2022/  30.09.2022,  06.10.2022,  17.10.2022,  21.10.2022,  до 22.11.2022/  02.11.2022,  04.11.2022,  17.11.2022,  21.11.2022,  до 22.12.2022/  02.12.2022,  06.12.2022,  16.12.2022,  21.12.2022 | | | Контрольное событие выполнено. Заработная плата работникам учреждений выплачена в соответствии с заключенным коллективным договором и в установленные сроки. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры составила 32 870,08 рублей | |  | | |
| 5.3 | Контрольное событие 47  Произведены выплаты мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | до 25.01.2022/  25.01.2022,  до 25.02.2022/  25.02.2022,  до 25.03.2022/  25.03.2022,  до 25.04.2022/  25.04.2022,  до 25.05.2022/  25.05.2022,  до 24.06.2022/  24.06.2022,  до 22.07.2022/  22.07.2022,  до 25.08.2022/  25.08.2022,  до 23.09.2022/  23.09.2022,  до 25.10.2022/  25.10.2022,  до 25.11.2022/  25.11.2022,  до 23.12.2022/  23.12.2022 | | | Контрольное событие выполнено. Произведены выплаты социальных поддержек по оплате жилых помещений, отопления и освещения сотрудникам учреждений дополнительного образования в сфере культуры в количестве 5 человек, проживающим в сельской местности, на основе адресности и нуждаемости, в соответствии с законом Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» и решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 22 июня 2021 года № 84 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности Петровского городского округа Ставропольского края». | |  | | |
| 5.4 | Контрольное событие 48  Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | до 30.12.2022/  02.12.2022,  12.12.2022 | | | Контрольное событие выполнено. Оказаны услуги по медицинскому осмотру 32 сотрудников:  по договору с ООО «Дентолайф» №783806 от 28.11.2022г. акт №174 от 02.12.2022;  договор с ГБУЗ СК «Петровская районная больница» № 788503 от 07.12.2022г. акт №00001281 от 12.12.2022 г. | |  | | |
| 5.5 | Контрольное событие 49  Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд учреждения | до 31.01.2022/  с 10.01.2022 по 31.01.2022;  до 28.02.2022/ с 01.02.2022 по 28.02.2022;  до 31.03.2022/ с 01.03.2022 по 31.03.2022,  до 29.04.2022/  13.04.2022,  19.04.2022,  до 31.05.2022/  19.05.2022  до 30.06.2022/  01.06.2022,  07.06.2022,  23.06.2022,  24.06.2022,  23.06.2022  до 30.06.2022/  01.06.2022,  07.06.2022,  09.06.2022,  23.06.2022,  23.06.2022,  24.06.2022,  до 29.07.2022/  11.07.2022,  19.07.2022,  до 31.08.2022/  08.08.2022,  18.08.2022,  22.08.2022,  26.08.2022,  до 30.09.2022/-  01.09.2022,  02.09.2022,  12.09.2022,  13.09.2022,  16.09.2022,  до 31.10.2022/  14.10.2022,  до 30.11.2022/  09.11.2022,  до 30.12.2022/  07.12.2022,  08.12.2022,  12.12.2022,  13.12.2022,  14.12.2022,  15.12.2022,  19.12.2022,  21.12.2022,  22.12.2022,  26.12.2022 | | | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка материалов, товаров для нужд учреждений.  Произведена закупка материалов, товаров для нужд учреждений в соответствии с реестром документов МКУДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа»:  произведена оплата согласно выставленных счетов за потребления газа и отопления, электрической энергии, водоснабжения и водоотведения помещений, вывоз мусора, дератизацию,услуг связи и интернета, услуг по составлению технического отчета по экологии, приобретение канцелярских принадлежностей, ремонт оргтехники, услуг по настройке инструментов, услуг программиста, организационных взносов за участие в конкурсах исполнительского мастерства, проф. Мастерства, хозяйственных товаров, дез. средств,подписка на периодические издания. Поставка свидетельств. Разработка проектной документации оборудование объекта ЦО.  -приобретение таблички подог. №247 от 11.07.2022 г. ИП Трегубова В.С.  -приобретение водного счетчика филиал №1 с. Благодатное по дог. б/н от 19.07.2022г.ИПЧеревко Н.М.  -произведена закупка хоз. товаров для нужд учреждения подог.№210908222-ОП от 08.08.2022г. ООО «СТЕПЛ-С»  -тех.обслуживание программы по дог.№ВТ-МК-43365775 от 16.09.2022г. ООО «ЦИТИС»;  -покупка фанеры подог.№ 5 от 09.11.2022г ИП Зимов А.Г.  -поставка ленолиума по дог.№790283от 12.12.2022г.ООО« РЭНТ»  -поставка потолка «Амстронг» подог.№1258 от 14.12.2022г. «ООО Стройоторг»  -поставка стендов по дог.№310 от 15.12.2022г.ИП Трегубов В.С.  -поставка зеркал по дог.№1 от21.12.2022г.ООО«Мегахолдинг»  -поставка хореог.оборудования по дог.№253 от 22.12.2022г.ИПДенисов Е.Е.  --поставка хоз.товаров и канц.товаров по дог.№2/22 122-ОП ООО»СТЕПЛ-С»  -приобретение жалюзи по дог.193 от 26.12.2022 ИП Зимин А.В.  МБУ ДО «Светлоградская детская художественная школа»:  - приобретение антивирус Kasperskyподог. № 11 от 13.04.2022г. ИП Гончаров М.Г.;  - приобретение монитора подог. № 21 от 22.06.2022г. Гончаров М.Г.;  - поставка запчастей на компьютер по дог. № 102 от 23.06.2022г.ИП Пономаренко Н.В.;  - ремонт бесперебойника, принтера подог. № 101 от 22.06.2022г. ИП Пономаренко Н.В.;  - произведена закупка товаров для нужд учреждения по дог.б/н от 31.05.2022г. ИП Черевко Н.М.;  - заказ услуги Хостинг подог. № 492085 от 18.04.2022г. ООО «Регтайм»;  - обучение (повышение квалификации) сотрудников учреждения подог. № 2165 от 18.05.2022г. ООО «Прогресс»;  - выполнение работ по изготовлению металлических стеллажей дог. №10 от 12.09.2022г. ИП Трощий В.В.;  - приобретение стеновых панелей из ЛДСП для нужд МБУ ДО СДХШ дог.б/н от 13.09.2022г. ИП Трощий В.В.;  - приобретение классных журналов дог. № 64 от 02.09.2022г. ИП Ожередов А.А.;  - изготовление декоративного экрана ИП Трощий В.В. дог. № 9 от 07.09.2022г. ИП Трощий В.В.;  - установка учета воды без сварочных работ дог.б/н от 22.08.2022г. ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»;  - опломбирование ввода дог.б/н от 26.08.2022г. ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»;  - произведена закупка товаров на нужды учреждения по дог.б/н от 18.08.2022г. ИП Черевко Н.М.;  - договор № 20-255 от 14.10.2022г. ИП Украинцева А.В. канцелярские товары;  - договор № 335 от 07.12.2022г. ИП Капустин заправка картриджей;  - договор № МТ-423-22 от 08.12.2022г. ООО «Маркетинг Технолоджис» тактильные таблички;  - договор № 13-1 от 13.12.2022г. ООО «Бумага- С» канцелярские товары;  - договор № 14-1 от 14.12.2022г. ООО «Бумага- С» канцелярские товары;  - договор № 19-1 от 19.12.2022г. ООО «Бумага- С» дезинфицирующие средства | |  | | |
| 5.6 | Контрольное событие 50  Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | до 30.12.2022/  15.04.2022,  07.06.2022,  22.08.2022, 30.08.2022,  14.09.2022,  21.10.2022,  21.11.2022 | | | Контрольное событие выполнено. Осуществлены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон: МКУ ДО СР ДМШ  - ТО средств измерений, согл. дог.с АО "Светлоградрайгаз" № 43/22/СИ от 27.04.2022г., акт № 2 от 07.06.2022г.  - Услуги по ТО сети газораспределения, согл. дог.с АО "Светлоградрайгаз" № 43/22 от 14.03.2022г., акта № СВЕ023284 от 15.04.2022г., акта № СВЕ039046 от 14.09.2022г.  - Проведение гидравлических испытаний системы теплоснаб. согл догов. №474П/22 от 22.07.2022г, сч-факт №3157/11 от 30.08.2022г.  - Проведение промывки системы отопления согл догов. №473П/22 от 22.07.2022г, сч-факт №3156/11 от 30.08.2022г.  - Периодич. обслед. дымоходов и вентиляц. каналов, согл. дог. № 16КБО от 26.07.2022г., акта №16КБО от 22.08.2022 г.;  - обучение по ТЭУ №С18-10-22 от 21.10.2022г.ЧУДПО УКК СКАК.  МБУ ДО СДХШ:  - Техническое обслуживание котла отопительного договор № б/н от 13.10.2022г. ООО «ИСК», акт № 14 от 21.11.2022г. | |  | | |
| 5.7 | Контрольное событие 51  Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | до 30.12.2022/  28.03.2022,  26.05.2022,  03.06.2022;  06.06.2022,  07.06.2022;  12.07.2022,  28.07.2022,  31.08.2022,  01.09.2022,  27.09.2022,  16.12.2022 | | | Контрольное событие выполнено. В МКУ ДО СР ДМШ проведено техническое обслуживание системы пожарной сигнализации по дог. №133/2С от 29.12.2021,  поставка огнетушителей и наклеек по дог.№312С от 16.12.2022г.ООО «Алкор».  В МБУДО СДХШ произведен ремонт системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре по дог. №77С от 25.05.2022г.;  - приобретен огнетушитель ОП-4 по договору № 96С от 06.06.2022 г.;  - утилизация огнетушителя ОП-4 по договору № 82/1С от 02.06.2022 г.  - приобретены знаки пожарной сигнализации № 97С от 06.06.2022г. ООО «Алкор»;  - разработка проекта пожарной сигнализации и оповещения о пожаре по договору № 135С от 12.07.2022г. ООО «Алкор».  - выполнение испытаний и измерений в электроустановках по договору № 136 от 01.09.2022г. ИП Данилин В.И.,  - разработка проектной документации и монтаж оборудования системы экстренного оповещения по муниципальному контракту № 897484 от 02.06.2022г. ООО НТО «Центр»,  - техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре подог. № 683446 от 31.01.2022г. ИП Алаторцева О.Г. МБУ ДО СДХШ. | |  | | |
| 5.8 | Контрольное событие 52  Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | до 30.12.2022/  11.02.2022;  18.02.2022;  18.03.2022;  22.03.2022;  08.04.2022;  27.04.2022,  18.05.2022;  01.06.2022,  10.06.2022,  18.06.2022,  12.07.2022,  25.07.2022,  12.08.2022,  31.08.2022,  12.09.2022,  27.09.2022,  12.10.2022,  12.11.2022,  12.12.2022. | | | Контрольное событие выполнено. Учреждениями дополнительного образования в сфере культуры произведена оплата за:  - услуги по охране по контрактам №№ 418, 418/1, 418/2 от 11.01.2022 МКУ ДО СР ДМШ и № 11 от 11.01.2022 МБУ ДО СДХШ;  - техническое обслуживание средств охраны по догов. №551076 от 28.01.2022 МКУ ДО СР ДМШ  - техническое обслуживание системы охранного телевидения дог. № 683438 от 28.01.2022г. ИП Пятенко А.А. МБУ ДО СДХШ;  - техническое обслуживание системы программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» ИП Пятенко А.А МБУ ДО СДХШ; | |  | | |
| 5.9 | Контрольное событие 53  Мероприятия по вывозу опасных отходов осуществлены | до 30.12.2022/  23.06.2022 | | | Контрольное событие выполнено. МКУ ДО СР ДМШ:  Утилизация огнетушителей договор №99С от 23.06.2022 | |  | | |
| 5.10 | Контрольное событие 54  Осуществлены мероприятия по разработке экологической документации | до 30.12.2022/  28.02.2022,  14.03.2022 | | | Контрольное событие выполнено.  - МБУ ДО СДХШ: услуги по заполнению журнала учета отходов, услуги по экологическому сопровождению дог. № 422 от 14.03.2022 г. ООО «Экологический проводник».  - МКУДО СР ДМШ: услуги по заполнению журнала учета отходов, услуги по экологическому сопровождению дог. № 333 от 28.02.2022г. ООО «Экологический проводник», дог.№329от 28.02.2022 г. ООО «Экологический проводник». | |  | | |
| 5.11 | Контрольное событие 55  Прием обучающихся в учреждения дополнительного образования в сфере культуры осуществлен | до 15.09.2022/  28.05.2022,  08.06.2022,  29.08.2022,  05.09.2022, | | | Контрольное событие выполнено. Осуществлен набор обучающихся в учреждения дополнительного образования в сфере культуры:  МБУ ДО СДХШ с соответствии:  - с Приказом № 11 от 28.05.2022 г. «О зачислении обучающихся на 2022-2023 учебный год» зачислено 17 человек.  - с Приказом № 14/1 от 29.08.2022 г. «О зачислении обучающихся на 2022-2023 учебный год» зачислено 17 человек.  - с Приказом № 15 от 05.09.2022 г. «О зачислении обучающихся на 2022-2023 учебный год» зачислено 41 человек.  МКУ ДО СР ДМШ с соответствии:  с Приказом № 8, от 08.06.2022г. «О зачислении обучающихся на 2022-2023 учебный год», зачислено 40 человек.  с Приказом № 9 от 29.08.2022 г. «О зачислении обучающихся на 2022-2023 учебный год» зачислено 72 человека. | |  | | |
| 5.12 | Контрольное событие 56  Выпуск обучающихся из учреждений дополнительного образования в сфере культуры осуществлен | до 10.06.2022/  23.05.2022,  31.05.2022;  17.06.2022 | | | Контрольное событие выполнено. Произведен выпуск 65 обучающихся из учреждений дополнительного образования в сфере культуры.  МБУ ДО СДХШ с соответствии: с Приказом № 22 от 23.05.2022 и № 12 от 17.06.2022г. «О выдаче свидетельств об окончании» осуществлен выпуск 13 обучающихся.  МКУДО СР ДМШ в соответствии с Приказом № 7 от 31.05.2022 «О выдаче свидетельств об окончании» осуществлен выпуск 52 обучающихся | |  | | |
| 5.13 | Контрольное событие 57  Осуществлено поступление обучающихся в средние и высшие учебные заведения искусства и культуры | до 01.09.2022/  19.08.2022, 01.09.2022 | | | Контрольное событие выполнено.  - двое выпускников МБУ ДО СДХШ поступили в СКФУ;  - трое выпускников МБУ ДО СДХШ поступили в Ставропольское художественное училище;  - Трое выпускников МКУ ДО СР ДМШ зачислены на первый курс приказом № 108, от 19.08.2022 в Ставропольское музыкальное училище. | |  | | |
| 5.14 | Контрольное событие 58  Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена | до 01.12.2022  10.10.2022 | | | Контрольное событие выполнено. Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена в МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» и МКУ ДО «Светлоградская детская художественная школа»  По итогам обобщения и анализа информации значение итогового показателя составило:  МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» - 87,7%;  МКУ ДО «Светлоградская детская художественная школа» - 98,46%.  Среднее значение итогового показателя составило 93,08%. | |  | | |
|  | Задача 5 «Развитие организационно-методической деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | |
| 6. | Осуществление организационно-методической деятельности | | |  | | В ходе мероприятия осуществлена деятельность организационно-методического центра Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Организационно-методический центр): вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, работники учреждений в установленные сроки проходили медицинские осмотры, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону.  Проведены все запланированные контрольные события. В 2022 г. МБУК «ПОМЦ» осуществляло организацию конкурсов, фестивалей, издание методических пособий, организация и проведение семинаров, мастер-классов для руководителей и сотрудников учреждений культуры.  Было проведено 3 совещания, 9 семинаров, 1 круглый стол 7 мастер-классов, 10 практикумов созданы 10 методических пособий.  Свой профессиональный уровень повысили 294 работника культуры.  Кассовое исполнение средств составляет 100 % к уточненным плановым назначениям. | | мероприятие выполнено:  - Количество работников культуры, повысивших профессиональный уровень (принявших участие в семинарах, мастер-классах)– 294 человек |
| 6.1 | Контрольное событие 59  Уплата налогов МБУК «Петровский организационно-методический центр» (далее МБУК ПОМЦ) произведена | | | до 20.04.2022/  31.03.2022, 11.04.2022  до 20.07.2022/  08.07.2022,  14.07.2022  до 20.10.2022/  07.10.2022 | | Контрольное событие выполнено. Уплата налогов Организационно-методическим центром осуществлена в установленные сроки, в.т.ч.:  - налог на имущество;  - земельный налог; | |  |
| 6.2 | Контрольное событие 60  Выплата заработной платы работникам МБУК ПОМЦ произведена | | | до 21.01.2022/  14.01.2022,  до 22.02.2022/  01.02.2022, 15.02.2022,  до 22.03.2022/  01.03.2022, 15.03.2022,  до 22.04.2022/  01.04.2022,  15.04.2022,  до 20.05.2022/  29.04.2022, 13.05.2022,  до 22.06.2022/  01.06.2022,  15.06.2022,  до 22.07.2022/  01.07.2022,  15.07.2022,  до 19.08.2022/  01.08.2022,  15.08.2022,  до 22.09.2022/  01.09.2022,  15.09.2022,  до 21.10.2022/  30.09.2022,  14.10.2022,  до 22.11.2022/  01.11.2022,  15.11.2022,  до 22.12.2022/  01.12.2022  15.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Заработная плата работникам учреждения выплачена в соответствии с заключенным коллективным договором и в установленные сроки. | |  |
| 6.3 | Контрольное событие 61  Оплата периодических медицинских осмотров осуществлена | | | до 30.12.2022/  07.11.2022 | | Контрольное событие выполнено. Периодический медицинский осмотр 6 работников пройден 07.11.2022 г. по договору №1325 от 27.10.2022 с ГБУЗ СК "Петровская РБ" | |  |
| 6.4 | Контрольное событие 62  Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд МБУК ПОМЦ | | | до 31.01.2022/ с  14.01.2022 по  25.01.2022;  до 28.02.2022/с 01.02.2022 по  22.02.2022;  до 31.03.2022/с 01.03.2022 по  30.03.2022;  до 29.04.2022/с 01.04.2022 по  29.04.2022;  до 31.05.2022/с 02.05.2022 по  30.05.2022;  до 30.06.2022/с 01.06.2022 по  29.06.2022;  до 29.07.2022/с 01.07.2022 по 29.07.2022;  до 31.08.2022/с 01.08.2022 по 31.08.2022;  до 30.09.2022/с 01.09.2022 по 30.09.2022;  до 31.10.2022/  с 03.10.2022 по 28.10.2022  до 30.11.2022/  с 01.11.2022 по 30.11.2022  до 30.12.2022/  с 01.12.2022 по 29.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка материалов, товаров для нужд МБУК "ПОМЦ" в том числе:  -услуги по расчету платы за негативное воздействие на окружающую среду по договору № 405 от 10.03.2022г. с кем ООО "Экологический проводник".  Оплата коммунальных услуг:  -электроэнергия по договору №580 от 24.12.2022г с кем ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро";  -поставка газа по договору №34-1-0550/22 от 24.12.2022г с кем ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь";  -водоснабжение и водоотведение по договору № 639-м /22 от 10.01.2022 г. с кем ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»;  -услуги связи по договору № 133 от 29.12.202 г. с кем ПАО «Ростелеком»;  -интернет по договору № 673653 от 30.12.2022 г. с кем ООО «Таймер ЮГ»;  -замена фискального накопителя по договору № 541 от 01.02.2022 г. с кем ИП Пивоваров ПП;  -услуги по ремонту и заправке картриджей по договору № 34 от 11.03.2022 г. с кем ИП Пономаренко НВ;  -ремонт оргтехники по договору № 11 от 27.01.2022 г. с кем ИП Луценко ВА;  -право использования программы СБИС и аккаунта по договору № 8822031627185 от 18.02.2022г. с кем ООО «Компания «Тензор»;  -дератизация помещений по договору № 177 от 10.01.2022г. с кем ИП Белан ТВ;  -акарицидная обработка по договору № 347 от 10.01.2022г. с кем ИП Белан ТВ;  -авторское вознаграждение за публичное исполнение произведений по договору № АП-КТ/СКФО /03698 от 11.02.2022г. с кем ООО «РАО»;  -составление репертуарного плана показа фильмов по договору № 673545 от 29.12.2022г. с кем ИП Мелкумов АА;  -предоставление услуги Хостинга по договору №6846681 от 17.01.2022г. с кем ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ";  -приобретение программного обеспечения (карта активации)по договору №39 от 10.01.2022г. с кем ИП Нейдорф АГ;  -приобретение фискального накопителя по договору №54 от 25.01.2022г. с кем ИП Нейдорф АГ;  -приобретение кабеля по договору №6349 от 28.01.2022г. с кем ИП Пилюгин АС;  -приобретение замка врезного по договору купли-продажи №б/н от 22.02.2022г. с кем ИП Черевко НМ;  -приобретение билетов по договору на приобретение №НПБ2791 от 18.02.2022г. с кем ООО "НПО НЕОПРИНТ";  -онлайн продажи билетов по агентскому договору №а-0471/22 от 01.03.2022г. с кем ООО "Платформа 24";  -использование программного продукта по лицензионному договору№698827 от 02.03.2022г. с кем ООО "Платформа 24";  -испытание внутренних пожарных кранов по договору №37С от 28.03.2022г. с кем ИП Алаторцева ОГ;  -приобретение аккумулятора по договору №31С от 14.03.2022г. с кем ООО "Алкор";  -ремонт роллет по договору подряда №10 от 08.04.2022г с ИП СебельВВ;  -ремонт двери по договору подряда №9 от 07.04.2022г с ИП СебельВВ;  -заправка картриджей по договору возмездного оказания услуг от 26.05.2022г с ИП Пономаренко НВ;  -приобретение блока питания по договору №6366 от 06.04.2022г. с кем ИП Пилюгин АС;  -ремонт пожарного гидранта по договору № б/н от 26.04.2022 г. с кем ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»,  - на выполнение работ по разработке проектной документации и монтажа оборудования ъекта системы Экстренного оповещения по договору №729827 от 07.06.2022г. с кем ООО НТО "Центр";  -приобретение хозяйственных товаров по договору купли-продажи №б/н от 13.07.2022г. с кем ИП Черевко НМ;  -на поставку дезинфицирующих средств по договору №204 от 19.07.2022г. с кем ИП Гурьева ОВ;  -на право использования программы для ЭВМ "Контур-Диадок" по договору №10711829/22Д от 20.07.2022г. с кем АО "Производственная фирма"СКБ Контур ";  -приобретение СКЗИ "КриптоПроCSP"по договору №CrPro-22/84949 от 20/07/2022г.с кем ООО "Такском";  -приобретение ксеноновой лампы для цифрового кинопроектора по договору №747214 от 02.08.2022г. с кем ООО2АЗИЯ Синема-М";  -приобретение бутилированной воды по договору №СН-212/0822 от 08.08.2022г. с кем ООО "Серебряное наследие";  -приобретение хозяйственных товаров по договору купли-продажи №б/н от 24.08.2022г. с кем ИП Черевко НМ;  -ремонт ноутбука и системного блока по договору №137от 01.09.2022. с кем ИП Пономаренко НВ;  -приобретение телефонных аппаратов по договору №СГ1-001086 от 02.09.2022г. с кем ООО"ДНС Ритейл";  -ремонт роллет по договору подряда №29 от 19.09.2022г. с кем ИП СебельВВ;  -экспертиза технического состояния арочного металлоискателя по договору №1399-01 от 21.09.2022. с кем СОЮЗ "Торгово-промышленная палата";  - онлайн продажи билетов по агентскому договору №П-220/22 от 03.10.2022г. с ООО "П24-Сервис";  -изготовление штампа "Копия верна" по договору №98 от 26.10.2022г с ИП Ожередов АА;  -обучение по ОТ по договору №С20-10-22 от 24.10.2022 ЧУ ДПО УКК СКАК;  -разработка сметной документации на капремонт здания по договору №б/н от 02.11.2022г с ООО"СУ-1";  -обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим на производстве" по договору №С22-11-22 от 03.11.2022 с ЧУ ДПО УКК СКАК;  -предоставление услуги Хостинга по договору №6846681 от 07.11.2022г. с кем ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ";  -обучение по программе "Охрана и обеспечение антитеррористической безопасности"" по договору №498.02-Р от 15.11.2022 с ООО "АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ";  -приобретение канцелярских товаров по договору купли-продажи №22/1 от 22.11.2022г. с ООО"Бумага С";  -заправка и ремонт картриджей по договору возмездного оказания услуг №210 от 29.11.2022г с ИП Пономаренко НВ;  - приобретение электротоваров по договору №47 от 07.12.2022г. с ИП Говоруха АЮ;  -приобретение хозяйственных товаров по договору купли-продажи №13/1 от 13.12.2022г. с ООО"Бумага С";  -приобретение хозяйственных товаров по договору купли-продажи №б/н от 16.12.2022г. с ИП Черевко НМ;  -приобретение радиосистемы по муниципальному контракту на поставку товара №2012/22-2от 20.12.2022г с ИП Юрчук ПВ;  -приобретение акустической системы по муниципальному контракту на поставку товара №2012/22 от 20.12.2022г с ИП Юрчук ПВ;  -приобретение ноутбука по муниципальному контракту на поставку товара №795469 от 20.12.2022г с ИП Гончаров МГ;  -приобретение вешалок по договору купли-продажи №20/1 от 20.12.2022г. с ООО"Бумага С";  -приобретение хозяйственных товаров по договору поставки №291 от 21.12.2022г. с ИП Апаназиди А.П.;  -приобретение арочного металлодетектора по муниципальному контракту на поставку товара №796001от 21.12.2022г с ООО Научно-производственное объединение "Синергия";  -приобретение хозяйственных товаров по договору купли-продажи №б/н от 21.12.2022г. с ИП Черевко НМ;  -техническое обслуживание кинооборудования по договору № 1 от 22.12.2022г. с ИП Мелкумов АА. | |  |
| 6.5 | Контрольное событие 63  Проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон | | | до 30.12.2022/  05.03.2022,  25.04.2022,  20.07.2022,  10.08.2022,  16.08.2022,  12.09.2022,  01.11.2022 | | Контрольное событие выполнено. В МБУК "ПОМЦ"  - проведено техническое обслуживание газового оборудования по договору № 435/22 от 11.01.2022г. с АО "Светлоградрайгаз".  - установка и демонтаж счетчика газа по договору №23 от 14.07.2022г с АО "Светлоградрайгаз";  - периодическое обследование дымоходов и вентиляционных каналов по договору№11 от 18.07.2022г с АО "Светлоградрайгаз";  - услуги по организации проверки средств измерения газа по договору №594-1 от 02.08.2022г с кем ООО "Теплотехника";  - услуги по замене литиевых батарей по договору №594-2 от 02.08.2022г с ООО "Теплотехника";  - услуги по обучению очередной аттестации операторов котельных установок по договору №12 от 28.08.2022г с ЧОУ ДПО"Учебный центр "Профессионал";  - обучение электротехнического (электротехнологического) персонала по электробезопасности по договору №С20-10-22 от 24.10.2022 с ЧУ ДПО УКК СКАК | |  |
| 6.6 | Контрольное событие 64  Мероприятия по вывозу опасных отходов осуществлены | | | до 30.12.2022/  15.08.2022,  09.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Произведена утилизация переносных огнетушителей по договору №130С от 08.08.2022г с ИП Алаторцевой О.Г.;  - утилизация ламп для кинопроектора, эл. чайников, видеокамеры по договору №3124 от 30.11.2022 с ООО "Ртутная безопасность". | |  |
| 6.7 | Контрольное событие 65  Осуществлены мероприятия по разработке экологической документации | | | до 30.12.2022/  25.03.2022,  29.06.2022,  30.09.2022,  17.11.2022,  02.12.2022 | | Контрольное событие выполнено.  - услуги по расчету платы за негативное воздействие на окружающую среду по договору № 405 от 10.03.2022г. с ООО "Экологический проводник";  - услуги по корректировке паспорта I-IV класса опасности по договору № 2338 от 10.11.2022г. с ООО "Экологический проводник";  - услуги по заполнению и подаче заявки по актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду по договору № 2337 от 10.11.2022г. с ООО "Экологический проводник". | |  |
| 6.8 | Контрольное событие 66  Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности осуществлены | | | до 30.12.2022/  14.03.2022,  27.04.2022;  29.06.2022;  20.07.2022,  08.08.2022,  12.08.2022,  27.09.2022;  04.10.2022;  25.11.2022;  15.12.2022;  19.12.2022. | | Контрольное событие выполнено. В МБУК "ПОМЦ" проведено:  - приобретение аккумулятора по договору №31С от 14.03.2022г. с ООО "Алкор".  - техническое обслуживание системы пожарной сигнализации по договору № 37С от 28.03.2022 г. с ИП Алаторцева О.Г.;  - испытание внутренних пожарных кранов по договору №37С от 28.03.2022г. с ИП Алаторцева О.Г.;  - поверка пожарной лестницы и огнетушителя по договору №58С от 25.04.2022г. с ИП Алаторцева О.Г.;  -приобретение огнетушителей по договору №155С от 08.08.2022г. с кем ООО "Алкор";  -огнезащитная обработка деревянных конструкций по договору №112 от 11.07.2022г. с кем ИП Алаторцева О.Г.;  - испытаниевнутреннихпожарныхкрановподоговору №169С от 21.09.2022г. с кем ИП Алаторцева О.Г.;  - ежегодное испытание автоматической пожарной сигнализации и системы управления и оповещения людей о пожаре по договору №254/1С от 14.11.2022г. с ООО "Алкор;  - приобретение самоспасателей фильтрующих по договору №309С от 16.12.2022г. с ООО "Алкор";  -испытаниевнутреннихпожарныхкранов, испытаниеограждениякрышиподоговору №246С от 16.12.2022г. с ИП Алаторцева О.Г. | |  |
| 6.9 | Контрольное событие 67  Произведена оплата за обслуживание и реагирование тревожно-охранной сигнализации | | | до 30.12.2022/  07.02.2022  17.02.2022  01.03.2022  15.03.2022  24.03.2022  30.03.2022  19.04.2022  21.04.2022  25.05.2022  31.05.2022  16.06.2022  05.07.2022  15.07.2022  02.08.2022  12.08.2022  18.08.2022  25.08.2022  12.09.2022  30.09.2022  14.10.2022  28.10.2022  14.11.2022  02.12.2022  12.12.2022  15.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. МБУК "ПОМЦ" произведена оплата за:  услуги по охране: по договору №249//673332 от 30.12.2022г. с кем филиал ФГКУ "УВО ВНГ РФ по Ставропольскому краю";  тревожная кнопка: по договору №249/1/673328 от 30.12.2022г. с кем филиал ФГКУ "УВО ВНГ РФ по Ставропольскому краю";  техническое обслуживание средств охраны: по договору №673338 от 30.12.2022г. с кем ИП Пятенко А.А. | |  |
| 6.10 | Контрольное событие 68  Проведены семинары с участием работников учреждений культуры Петровского городского округа в целях повышения профессионального уровня | | | до 31.12.2022 (согласно утвержденному плану работы учреждения)/17.01.2022, 03.02.2022,  13.02.2022,  06.03.2022, 14.03.2022,  21.03.2022,  28.03.2022,  01.04.2022,  10.04.2022,  11.04.2022,  13.04.2022,  19.04.2022,  21.04.2022,  01.06.2022,  10.06.2022,  12.06.2022,  04.07.2022  06.07.2022,  06.07.2022,  11.07.2022,  22.07.2022,  22.07.2022,  30.09.2022,  02.10.2022,  19.10.2022,  02.11.-11.11.2022,  07.11.2022,  10.11.2022,  18.11.2022,  28.11.2022,  09.12.2022,  16.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Проведены:  -**3 совещания:**  14.03.2022 г. Совещание жюри дистанционного муниципального фестиваля детей с ОВЗ «Подари улыбку миру».  21.04.2022 г. –Совещание Подведение итогов жюри фестиваля-конкурса патриотической песни «Салют, Победа!»  18.11.2022 г.- Совещание жюри конкурса «Восходящая звезда ПГО СК»  - **9 семинаров:**  17.01.2022 г. Вопрос «Подведение итогов сдачи статистической отчетности за 2021».  03.02.2022 г «Нематериальное культурное наследие» дистанционный семинар.  11.04.2022 г. – Семинар «Традиции и инновации в организации молодежного и семейного досуга» для молодых сотрудников учреждений культуры ПГО СК.  19.04.2022 г. – Семинар для сотрудников учреждений культуры ПГО СК «Год культурного наследия народов России. Нематериальное культурное наследие».  06.07.2022 г. - Семинар «Методика проведения «Мастер-класса».  22.07.2022 г. - Семинар «Технологии управления персоналом в социо-культурном учреждении».  19.10.2022 г. - Семинар «Формирование сценического образа», «Технологии организации инклюзивного досуга».  07.11.2022 г. - Семинар «Формы акций в поддержку СВО». «Интерактивные формы работы».  16.12.2022 г.- Семинар «Подготовка к сдаче статистической отчетности учреждениями культуры ПГО СК».  - **1 круглый стол:**  09.12.2022 г. Круглый стол «Нет коррупции» с работниками учреждения.  **- 7 мастер-классов:**  06.03.2022 г. «Весенний букет» для воспитанников ГКУ СО ССРЦН «Светлоградского социально реабилитационного центра для несовершеннолетних»;  01.04.2022 г. – Мастер-класс «Техника написания картин» Шеина Ю.В. для детского сада;  12.06.2022 г. – «Капроновая кукла - это просто!» Малютиной М.В. в сквере им. Гайдара г. Светлограда.  12.06.2022 г. – «Не стандартный прием в написании картин. Написание пейзажа флейцем (широкой кистью)» Шеина Ю.В. в сквере им. Гайдара г. Светлограда.  06.07.2022 г. «Пластилинография» приглашенный руководитель кружка ДПИ «Калейдоскоп» Дорошенко Л.И. МКУК «ДК с. Николина Балка» для сотрудников КДУ в МБУК «ПОМЦ».  06.07.2022 г. «Рисование мыльными пузырями» приглашенный руководитель кружка прикладного искусства «Очумелые ручки» Баранник Н.С. МКУК «ДК с. Николина Балка» для сотрудников КДУ в МБУК «ПОМЦ»  28.11.2022 г. - Мастер-класс семейного театра кукол «Добрый жук» г. Ставрополь.  - **10 практикумов:**  28.03.2022 г. «Установка электронной подписи на сайте bus.go» методическая помощь МБУК ДО «ДМШ».  13.04.2022 г. Психологический практикум для молодых сотрудников учреждений культуры ПГО СК «Твоя самая яркая черта характера».  19.04.2022 г. Психологический тренинг "Лидер и его команда" для сотрудников учреждений культуры ПГО СК .  22.07.2022 г. Психологический практикум для сотрудников учреждений культуры ПГО СК «Лидер и его команда».  02.11.-11.11.2022 г.- Практикумов(в количестве 6 шт.) «Методические рекомендации, как стать владельцем Пушкинской карты. Оказание помощи по подключению к программе «Пушкинская карта» для учащихся:  МКОУ СОШ № 17 с. Сухая Буйвола,  МКОУ СОШ № 11 с. Николина Балка,  МБОУ гимназии № 1,  МБОУ СОШ № 4,  Сельскохозяйственного колледжа,  Многопрофильного колледжа.  - созданы**10 методических пособий:**  13.02.2022 - методическое пособие «Новое поколение – разумный выбор» (посвящен асоциальным явлениям).  21.03.2022 - сборник сценариев «Эхо войны».  10.04.2022 - методическое пособие «Традиции и инновации в организации молодежного и семейного досуга».  01.06.2022 - сборник сценариев «Лето в центре 2022».  10.06.2022 - методическое пособие «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни!».  04.07.2022 - методическое пособие «Организация помощи подросткам, отбывающим наказание в виде лишения свободы и содействие их социальной реабилитации».  11.07.2022 - сборник сценариев «Пусть всегда будет солнце».  30.09.2022 - методическое пособие «Фестиваль. Особенности его подготовки и проведения».  02.10.2022 г.- методические рекомендации «Профилактика ксенофобии, экстремизма и национализма в молодежной среде». 10.11.2022 г. методическое пособие «Этика ведения концертных программ и массовых мероприятий».  Профессиональный уровень повысили 294 культработника. | |  |
|  | Задача 6 «Обеспечение активного участия жителей в общественной и культурной жизни Петровского городского округа Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | |
| 7 | Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края | | |  | | В рамках данного мероприятия проведены все запланированные контрольные события:  - выполнено благоустройство зоны отдыха на территории, прилегающей к муниципальному казенному учреждению культуры "Дом культуры в поселке Рогатая Балка", в поселке Рогатая Балка Петровского городского округа Ставропольского края;  - выполнено обустройство детской игровой площадки по ул. 60 лет Октября, 31а, в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края.  Кассовое исполнение средств составляет 100 % к уточненным плановым назначениям. | | мероприятие выполнено:  - объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края – 3,81 рублей на рубль |
| 7.1 | Контрольное событие 69  Осуществлено благоустройство зоны отдыха на территории, прилегающей к МКУК "ДК п. Рогатая Балка" в п. Рогатая Балка | | | до 01.09.2022/  19.04.2022,  29.06.2022. | | Контрольное событие выполнено. Заключенный муниципальный контракт с ООО "УРБАНИСТРОЙ" от 17.01.2022 № 0122600005622000241, на сумму 2 357 500,00 руб. выполнен в полном объеме. В соответствии с контактом в зоне отдыха установлено 2 игровых комплекса с резиновым покрытием для спортивных площадок, детские маятниковые качели, детская карусель, качели-балансир для детей с ограниченными возможностями, скамейка, урна металлическая, светильник Пушкинский, ограждение. Акты выполненных работ № 1 от 19.04.2022 г. и № 2 от 29.06.2022 г. | |  |
| 7.2 | Контрольное событие 70  Осуществлено обустройство детской площадки по ул. 60 лет Октября 31а в с. Шангала | | | до 01.09.2022/  11.05.2022 | | Контрольное событие выполнено. Заключенный муниципальный контракт с ООО "ТЕХСТРОЙ" от 14.01.2022 № 0122600005622000240, на сумму 2 960 803,20 руб. выполнен в полном объеме. Установлена игровая площадка с резиновым покрытием для спортивных площадок и ограждением, установлены скамейки, урны, уличные фонари. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 11.05.2022 г. | |  |
| 8. | Реализация регионального проекта «Культурная среда» | | |  | | В рамках данного мероприятия осуществляются капитальные ремонты зданий МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» и МКУК ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа», техническое оснащение МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» и МКУК «Народный музей села Сухая Буйвола», приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы для МКУК ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа»  Кассовое исполнение средств составляет 100 % к уточненным плановым назначениям. | | мероприятие выполнено:  - Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов регионального проекта «Культурная среда» – 19,00 рублей на рубль;  - Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры– 32,40%  - доля посещений модельной библиотеки, в общем количестве посещений муниципальных библиотек – 41,20 % |
| 8.1 | Контрольное событие 71  Осуществлен капитальный ремонт здания МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» | | | до 30.12.2022/  14.04.2022,  17.05.2022,  17.06.2022,  19.07.2022,  17.08.2022,  31.08.2022 | | Контрольное событие выполнено. Работы осуществляются в срок, в полном объеме в соответствии с муниципальным контрактом № 87-ЭOК от 13.12.2022 на сумму 12 807, 97 тыс. руб., заключенным с ООО «Строительное управление-1» Работы выполнены акт № 4 от 14.04.2022, акт № 5 от 14.04.2022, акт № 6 от 17.05.2022, акт № 7 от 17.05.2022, акт № 8 от 17.06.2022, №9 от17.06.2022, акт № 10 от 19.07.2022, акт № 11 от 19.07.2022, акт № 12 от 19.07.2022, акт № 13 от 19.07.2022, акт № 14 от 19.07.2022, акт № 15 от 19.07.2022, акт № 16 от 17.08.2022, акт № 17 от 31.08.2022, акт № 18 от 31.08.2022, акт № 19 от 31.08.2022, акт № 20 от31.08.2022, акт № 21 от 31.08.2022, акт № 22 от 31.08.2022. В рамках капитального ремонта выполнены ремонтные работы фасада здания, заменены оконные и дверные проемы, замена коммуникаций, появился туалет в помещении, общестроительные работы всех внутренних помещений. | |  |
| 8.2 | Контрольное событие 72  Осуществлено техническое оснащение МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова» | | | до 30.12.2022/  01.04.2022,  12.07.2022,  13.07.2022,  14.07.2022,  15.07.2022 | | Контрольное событие выполнено. Осуществлена поставка по договорам:  - № 709479 поставка стульев, офисных кресел в МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И. Бельгарова»,товарная накладная №121 от 15.07.2022;  - № 710659 поставка витрин в МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И. Бельгарова», товарная накладная № 40 от 13.07.2022;  - № 704542 поставка мебели в МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И. Бельгарова», товарная накладная № 25 от 14.07.2022;  - № 709353 монтаж освещения экспозиций в МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И. Бельгарова», акт № 11 от 13.07.2022;  - № 3 поставка манекенов в МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И. Бельгарова», товарная накладная № 92 от 14.07.2022;  - № 14 поставка навигационно-информационной системы в МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И. Бельгарова» товарная накладная № 321 от 15.07.2022,  - № 710119 поставка стойки, каната в МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И. Бельгарова» товарная накладная № 91от 14.07.2022;  - № 710640 поставка мебели в МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И. Бельгарова»товарная накладная № 37 от 14.07.2022;  - № 875940 поставка организационной техники, вычислительной техники в МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И. Бельгарова», товарная накладная № 119 от 15.07.2022;  - № 873183 поставка жалюзи вертикальные в МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И. Бельгарова», товарная накладная № 2 от 12.07.2022;  - № 878662 поставка рулонных штор в МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И. Бельгарова» товарная накладная № 186 от 12.07.2022;  - № 871744 поставка сплит-систем увлажнителей воздуха в МКУК «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И. Бельгарова» счет-фактура № 33 от 14.07.2022. | |  |
| 8.3 | Контрольное событие 73  Осуществлено техническое оснащение МКУК «Народный музей села Сухая Буйвола» | | | до 30.12.2022/  10.03.2022,  21.03.2022,  24.03.2022,  29.03.2022 | | Контрольное событие выполнено. Осуществлена поставка оборудования по следующим договорам:  -№ 4 поставка фотоаппарата и карты памяти в МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола»,товарная накладная № 9 от 10.03.2022;  - № 14 поставка компьютерных комплектующих в МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола»,счет-фактура №92 от 24.03.2022;  № 866037 поставка витрин, стеллажей, подиума, трельяжа в МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола»с счет-фактура №6 от 29.03.2022;  № 700036 поставка организационной техники и вычислительной техники в МКУК «Народный музей с. Сухая Буйвола»счет-фактура №100 от 21.03.2022 | |  |
| 8.4 | Контрольное событие 74  Осуществлен капитальный ремонт здания МКУК ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» | | | до 30.12.2022/  21.07.2022,  31.08.2022,  20.09.2022,  02.11.2022 | | Контрольное событие выполнено в полном объеме. Капитальный ремонт осуществлен в соответствии с муниципальным контрактом № 0122200004722000502 с ИП Олейниковым от 27.06.2022. В рамках капитального ремонта выполнены ремонтные работы всех внутренних помещений, заменены дверные проемы, коммуникации, демонтаж и установка оконных и дверных блоков, подоконников. Разборка и укладка покрытий полов из керамической плитки, линолеума и ламината. Разборка и установка плинтусов цементных, деревянных. Демонтаж и установка ограждения лестничных клеток. Очистка стен от старой краски. Установка оконных и дверных блоков. Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами. Шпатлевка стен и проемов, грунтовка и окраска стен, устройство подвесных потолков. Акты выполненных работ: №1 от 21.07.2022, №2 от 31.08.2022, № 3 от 20.09.2022, акт 4 от 02.11.2022 | |  |
| 8.5 | Контрольное событие 75  Приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы для МКУК ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» | | | до 30.12.2022/  02.03.2022,  04.04.2022,  06.04.2022,  12.04.2022 | | Контрольное событие выполнено. Осуществлена поставка музыкальных инструментов. Оборудования и материалов по следующим договорам:  - № 1 поставка кресел для зрительного зала в МКУДО «СРДМШ» на основании товарной накладной №14 от 04.04.2022г  - № 2 поставка музыкальных инструментов (скрипка) в МКУДО «СРДМШ» на основании товарной накладной № 91 от 04.04.2022  - № 3 поставка музыкальных инструментов (домра, баян) в МКУДО «СРДМШ» товарной накладной № 104 от 04.04.2022г.  - № 4 поставка музыкальных инструментов (баян, аккордеон, флейта, хоровой станок) в МКУДО «СРДМШ» товарной накладной №2 от 02.03.2022г  - № 5 поставка ученических столов и стульев на основание товарной накладной № УН328 от 06.04.2022г  - № 646671 поставка ноутбука товарной накладной № 10 от 04.04.2022г  - № 646783 поставка компьютера персонального настольного на основание товарной накладной № 126 от 04.04.2022г.  - № 657759 поставка учебных материалов товарной накладной №1 от 04.04.2022г  - № 1 поставка акустического рояля в МКУДО «СРДМШ» товарной накладной №2 от 12.04.2022г | |  |
| 9 | Реализация регионального проекта «Творческие люди» | | |  | | В рамках данного мероприятия улучшена материально-технической база учреждений культуры Петровского городского округа Ставропольского края, находящихся в сельской местности и выплачены денежные поощрения лучшим работникам культуры муниципальных учреждений культуры, находящимся в сельской местности. Проведены все запланированные контрольные события.  Кассовое исполнение средств составляет 100 % к уточненным плановым назначениям. | | мероприятие выполнено:  количество денежных поощрений, полученных муниципальными учреждениями культуры находящимися в сельской местности и их работниками (нарастающим итогом) - 9 единиц |
| 9.1 | Контрольное событие 76  Направлены материалы для участия в краевом конкурсе на лучшее учреждение и лучшего работника культуры муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | | | до 30.11.2022/  23.11.2022 | | Контрольное событие выполнено. В министерство культуры Ставропольского края направлено 6 творческих работ для участия в краевом конкурсе на лучшее учреждение и лучшего работника культуры муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности. | |  |
| 9.1 | Контрольное событие 77  Улучшена материально-техническая база МКУК «ДК с. Шангала» | | | до 30.09.2022/  22.03.2022 | | Контрольное событие выполнено. Улучшена материально-технической база МКУК «ДК с. Шангала». Осуществлена поставка организационной техники (проектор, экран) в соответствии с контрактом № ИП-П00018177-1 от 05.03.2022 | |  |
| 9.3. | Контрольное событие 78  Выплачены денежные поощрения лучшим работникам культуры муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности | | | до 30.09.2022/  16.06.2022 | | Контрольное событие выполнено. Выплачены денежные поощрения лучшим работникам культуры муниципальных учреждений культуры, находящимся в сельской местности:  - Волкову Сергею Яковлевичу - заведующему структурного подразделения Дом культуры хутора Соленое Озеро МКУК «ЦДК г. Светлограда»;  - Санойца Владиславу Генадьевичу - руководителю вокально-инструментального кружка МКУК «ДК с. Благодатного»;  - Афанасьевой Татьяне Станиславовне - режиссёр-постановщик МКУК «ДК с. Гофицкого» | |  |
|  | Задача 7 «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | |
| 10. | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | | |  | | Мероприятие позволило провести мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), обеспечению бесперебойного функционирования мемориалов «Огонь Вечный славы», осуществлению косметического ремонта объектов культурного наследия (памятников Проведены все запланированные контрольные события.  На конец 2022 года остались не использованы средства бюджета округа, выделенные для оплаты поставки и транспортировки природного газа к Вечным Огням. Кредиторская задолженность по оплате поставки и транспортировки природного газа за декабрь 2022 г. была осуществлена в январе 2022 г.  Кассовое исполнение средств составляет 93,88 % к уточненным плановым назначениям.На конец 2022 года остались не использованы средства бюджета округа, выделенные для оплаты поставки и транспортировки природного газа к Вечным Огням. Кредиторская задолженность по оплате поставки и транспортировки природного газа за декабрь 2022 г. была осуществлена в январе 2023 г.  В муниципальную собственность Петровского городского округа Ставропольского края в 2022 г. было оформлено 9 бесхозяйных объектов культурного наследия, что выше запланированного количества. Работа по оформлению объектов культурного наследия завершена в полном объеме, в собственность округа оформлены все бесхозяйные объекты. | | мероприятие выполнено:  - доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории Петровского городского округа, в отношении которых оформлено право муниципальной собственности – 73,44%. |
| 10.1 | Контрольное событие 79  Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для обеспечения содержания объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы» | | | до 31.01.2022/  с 13.01.2022 по 20.01.2022;  до 28.02.2022/  с 15.02.2022 по 20.02.2022;  до 31.03.2022/  с 15.03.2022 по 22.03.2022;  до 29.04.2022/ с 15.04.2022 по 22.04.2022;  до 31.05.2022/ с 16.05.2022 по 23.05.2022;  до 30.06.2022/ с 15.06.2022 по 22.06.2022;  до 29.07.2022/  18.07.2022  до 31.08.2022/  18.08.2022,  до 30.09.2022/  18.09.2022  до 31.10.2022/  21.10.2022,  до 30.11.2022/  03.11.2022,  07.11.2022,  09.11.2022,  до 30.12.2022/  12.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Заключены муниципальные контракты на поставку природного газа к мемориалам «Огонь Вечной славы»: г. Светлоград, Парк культуры и отдыха; с. Благодатное Петровского района, ул. Советская, 3 г; с. Высоцкое Петровского района, ул. Центральная, 2а; с. Гофицкое Петровского района, ул. Ленина, 95; с. Донская Балка Петровского района, ул. Ленина, 100 «А»; с. Константиновское Петровского района, пл. Свободы, б/н;с. Просянка Петровского района, ул. Мира, б/н; п. Рогатая Балка Петровского района, ул. Первомайская; с. Сухая Буйвола, ул. Красная, б/н; с. Шведино, ул. Советская, 22 с ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" №№ 34-1-0904/19, 34-1-0905/19, 34-1-0906/19, 34-1-0907/19, 34-1-0908/19, 34-1-0909/19, 34-1-0910/19, 34-1-0911/19, 34-1-0912/19, 34-1-0913/19 от 22.02.2019.  Заключены муниципальные контракты на транспортировку природного газа к мемориалам «Огонь Вечной славы» с ООО АО «Газпром газораспределение Ставрополь», №№ 34-7-0904/19, 34-7-0905/19, 34-7-0906/19, 34-7-0907/19, 34-7-0908/19, 34-7-0909/19, 34-7-0910/19, 34-7-0911/19, 34-7-0912/19, 34-7-0913/19 от 22.02.2019  Заключен договор оказания услуг по обслуживанию сети газораспределения и газопотребления (АО «Светлоградрайгаз № 449-1/22 от 10.03.2022.  Произведена оплата поставки и транспортировки природного газа к 10-ти мемориалам «Огонь Вечной славы» по указанным выше контрактам за 2022 г. | |  |
| 10.2 | Контрольное событие 80  Осуществлен косметический ремонт объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы» | | | до 31.05.2022/ с 08.04.2022 по 08.05.2022 | | Контрольное событие выполнено. Работниками культуры проведен косметический ремонт 17 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и мемориалов «Огонь Вечный славы»:  Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 1941 - 1945 гг. село Благодатное, улица Советская, 5а, местоположение в 60 метров на северо восток от ориентира нежилое здание, расположенное по адресу  Братская могила мирных советских жителей, расстрелянных в 1942-43 гг. с. Благодатное, ул. Советская, 5б  Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны с. Благодатное, ул. Советская, 5а, местоположение в 80 м на северо-восток от ориентира нежилое здание, расположенное по адресу  Памятник В.И.Ленинус. Благодатное, ул. Советская, 5б  Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1942-43 гг. с Высоцкое, ул. Советская  Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны с. Высоцкое, ул. Советская, б/н  Мемориальный комплекс Славы с.Высоцкое с Высоцкое, ул. Центральная, д.2а  Братская могила красных партизан и воинов, погибших в годы гражданской войны с Николина Балка, ул. Почтовая, д. 58а  Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 1941 - 1945 гг. с Николина Балка, пер. Центральный, д 28а  Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войныс. Ореховка, ул. Красная, б/н  Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн с Просянка, ул. Мира, б/н  Памятник воинам-землякам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн п. Рогатая Балка, ул. Первомайская, 96а  Памятник воинам-землякам, погибшим в 1941 - 1945 гг. х. Носачев, у здания Дома культуры  Обелиск воинам-односельчанам, погибшим в 1941 - 1945 гг. х. Соленое Озеро, у здания Дома культуры  Памятник В.И.Ленину с. Сухая Буйвола, ул. Красная, 20а  Обелиск воинам-односельчанам, погибшим в 1941 - 1945 гг. с. Шангала, ул. 60 лет Октября, 31 б  Памятник воинам-односельчанам, погибшим в 1941 - 1945 гг. село Константиновское, площадь Свободы, Б/Н | |  |
| 10.3 | Контрольное событие 81  Оформлено право муниципальной собственности на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения | | | до 30.12.2022/  14.02.2022,  29.08.2022,  12.09.2022,  17.09.2022,  20.09.2022,  23.09.2022,  11.10.2022,  22.11.2022,  05.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Оформлено право муниципальной собственности на 9 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения:  - Могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны с. Константиновское, ул. Гагарина, сооружение 267, 14.02.2022;  - Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны, 1919, с. Константиновское, ул. Советская, 29.08.2022;  - Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны, 1918, с. Сухая Буйвола, ул. Песчаная, 12.09.2022;  - Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны, 1919, с. Донская Балка, ул. Партизанская, 17.09.2022;  - Бюст К. Маркса, 1964, с. Высоцкое, ул. Советская, 20.09.2022;  - Бюст земляка - Героя Советского Союза Р.С. Николаенко, 1967, г. Светлоград, ул. Комсомольская, 16, 23.09.2022;  - Памятник в честь 200-летия села Сухая Буйвола, 1964, с. Сухая Буйвола, центр села, 11.10.2022;  - Бюст В.И. Ленина, 1970, с. Донская Балка, ул. Октябрьская, 12, 22.11.2022;  - Бюст В.И. Ленина, 1964, с. Высоцкое, ул. Советская, 05.12.2022 | |  |
| 10.4 | Контрольное событие 82  Оформлено право муниципальной собственности на земельные участки, находящиеся под объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) | | | до 30.12.2022/  21.10.2022 | | Контрольное событие выполнено. Право муниципальной собственности на земельные участки, находящиеся под объектами культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения оформлено на 1 объект:  Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны, 1919, с. Константиновское, ул. Советская, 21.10.2022 | |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» | | | | | | | |
| 11. | Обеспечение реализации Программы | |  | | В 2022 году в рамках данного мероприятия осуществлялась управленческая и организационная деятельность отдела культуры. Проведены все запланированные контрольные события. Организованы и проведены ставшие традиционными фестивали, конкурсы:  - конкурс профессионального мастерства работников культуры «Звезда культуры»;  - открытый межрайонный конкурс театров моды «Звездный след»;  - конкурс исполнительского мастерства «Радуга талантов», посвященный памяти Л.П. Тарануха;  - фестиваль – конкурс патриотической песни «Салют Победы!»;  - фестиваль-конкурс хоров ветеранов Петровского городского округа «Поющие сердцем и душой»;  - фестиваль фольклорного искусства «Играй, гармонь – звени, частушка!»;  - выставка – конкурс декоративно-прикладного творчества «Традиции живы!»;  - фестиваль «Соцветие земли Петровской»;  - фестиваль – конкурс молодых исполнителей «Восходящая звезда».  Кассовое исполнение средств составляет 98,63 % к уточненным плановым назначениям.На конец 2022 года остались не использованы средства бюджета округа, выделенные для оплаты услуг связи. Кредиторская задолженность по оплате услуг связи за декабрь 2022 г. была осуществлена в январе 2023 г. | | Мероприятие выполнено:  - Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности – 100%;  - Количество посетителей муниципальных музеев – 6080 чел.;  - уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности – 100%;  - Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы – 5,80 %;  - Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Культура» - 8,30%;  Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности – 5,00 % | |
| 11.1 | Контрольное событие 83  Выплачена заработная плата работникам отдела культуры | | до 21.01.2022/  21.01.2022,  до 22.02.2022/  07.02.2022,  22.02.2022,  до 22.03.2022/  04.03.2022,  22.03.2022,  до 22.04.2022/  07.04.2022,  22.04.2022,  до 20.05.2022/  06.05.2022,  20.05.2022,  до 22.06.2022/  07.06.2022,  22.06.2022,  до 22.07.2022/  07.07.2022,  22.07.2022,  до 22.08.2022/  05.08.2022,  22.08.2022,  до 22.09.2022/  07.09.2022,  21.09.2022,  до 22.10.2022/  07.10.2022,  21.10.2022,  до 22.11.2022/  07.11.2022,  22.11.2022,  до 22.12.2022/  07.12.2022,  22.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Заработная плата выплачена в соответствии с коллективным договором и установленные сроки. | |  | |
| 11.2 | Контрольное событие 84  Произведены выплаты компенсации стоимости санаторно-курортной путевки муниципальным служащим отдела культуры | | до 30.12.2022/  08.06.2022,  12.07.2022,  03.08.2022,  05.08.2022,  23.08.2022,  08.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Произведены выплаты за санаторно-курортные путевки 6 сотрудникам отдела культуры согласно графику отпусков | |  | |
| 11.3 | Контрольное событие 85  Уплата налогов осуществлена | | до 25.01.2022/  20.01.2022;  до 20.04.2022/  19.04.2022  до 20.07.2022/  15.07.2022,  до 20.10.2022/  20.10.2022 | | Контрольное событие выполнено. Уплата налога на имущество произведена в установленные сроки | |  | |
| 11.4 | Контрольное событие 86  Осуществлена закупка товаров, работ и услуг для осуществления деятельности отдела культуры | | до 31.01.2022/  20.01.2022;  до 28.02.2022/  04.02.2022;  09.02.2020;  16.02.2022;  26.02.2022;  до 31.03.2022/  02.03.2022;  16.03.2022;  26.03.2022;  31.03.2022;  до 29.04.2022/  05.04.2022,  06.04.2022,  07.04.2022,  19.04.2022, 29.04.2022,  до 31.05.2022/  11.05.2022,  до 30.06.2022/  02.06.2022,  03.06.2022,  09.06.2022,  14.06.2022,  21.06.2022,  29.06.2022,  до 29.07.2022/  14.07.2022,  29.07.2022,  31.07.2022  до 31.08.2022/  31.08.2022  до 30.09.2022/  08.09.2022  до 31.10.2022/  04.10.2022,  12.10.2022,  до 30.11.2022/  01.11.2022,  03.11.2022,  08.11.2022,  15.11.2022,  18.11.2022  до 30.12.2022/  05.12.2022,  15.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Произведена закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд отдела культуры, в том числе:  - оплата услуг связи по контракту № 439 от 20.01.2022;  - оплата за неисключит. права использования СБИС (Информационная система ограниченного доступа (Программа) — программное обеспечение СБИС, предназначенное для территориально распределенного, юридически значимого электронного обмена документами между Пользователями, а также для подготовки и отправки отчетности в контролирующие органы) по договору №2632202265819 от 26.02.2022;  - подключение доступа к СПС Консультант Бюджетные организации смарт-комплект по договору № 549297 от 01.02.2022;  - оплата за неисключит. право на использование программного обеспечения по мун. контракту №262-2020 от 15.01.2022;  - за предоставление доступа к сети Интернет по мун. контракту № 1 от 29.12.2022;  - Оплата за услуги по ремонту системного блока, договор с ИП Бойко Елена Викторовна № 67 от 19.04.2022г., акт.№ 158 от 19.04.2022 г.;  - Оплата за поставку товара (накопитель), договор № 55 от 07.04.2022г. с ИП Бойко Елена Викторовна, тов. накладная № 135 от 07.04.2022г.;  - Оплата за поставку товара (картон), договор № 42 от 09.06.2022г. с ИП Ожередов Александр Александрович, тов. накладная № 182 от 09.06.2022г.;  - За поставку товара (диз. средства), договор № 172 от 20.06.2022г. с ИП Гурьева Ольга Васильевна, тов. накладная № 649 от 21.06.2022г.,  - Поставка товара (бумага), счет-фактура № 16012 от 29.06.2022г., договор с ООО "БУМАГА-С"№ 29/1 от 29.06.2022г.;  - Оплата за услуги по сопровож. адапт. экземпляра СПС Консультант,сч.факт. № 2101 от 29.07.2022 г, договор с ООО "КонсультантПлюс-Ставрополье" № 130698/70620-И от 18.01.2022г.;  - Оплата за услуги по ремонту МФУ, акт.№ 326 от 31.08.2022 г, договор № 139 от 31.08.2022г.;  - оплата за предоставление доступа к сети Интернет, акт № 1550 от 31.07.2022г., договор № СТЮ-0362 от 01.07.2022г.;  - Оплпта за поставку товара (МФУ), тов.накладная № 250 от 14.07.2022г.,договор с ИП Бойко Е.В. № 910931 от 12.07.2022г.;  - За вып.работ по монтажу-демонтажу сплит-систем, акт.№ 171 от 08.09.2022г, договор с ИП Кумченко В.В. № 753194 от 23.08.2022 г.;  - Работы по установке защитного экрана на сплит-систему, акт.№43 от 05.12.2022г, договор №40 от 05.12.2022г.;  - Поставка товара (бумага,скоросшив), счет-фактура № 28160 от 01.11.2022г.,договор.№ 01/1 от 01.11.2022г.;  - Поставка товара (рамка), товарная накл. № 57 от 08.11.2022г., договор.№ 3/11 от 03.11.2022г.;  - Оплата за услуги по ремонту МФУ, акт.№ 423 от 15.11.2022 г, договор № 169 от 15.11.2022г.;  - Оплата за платные образовательные услуги, акт вып.работ. № 1938 от 18.11.2022 г, договор № С17-11-22 от 03.11.2022г.;  - Оплата за поставку жалюзи, тов. накладная № 205 от 05.12.2022 г, договор № 205 от 18.11.2022г.;  - Оплата за антивирус DrWeb. Kaspersky, акт на пер. прав. № 493 от 15.12.2022 г, договор № 224 от 15.12.2022г. | |  | |
| 11.5 | Контрольное событие 87  Осуществлены мероприятия по разработке экологической документации | | до 30.12.2022/  03.03.2022,  15.03.2022,  26.09.2022,  28.11.2022 | | Контрольное событие выполнено. Произведена оплата за услуги по компл. экол. сопров., по заполнению журнала учета отходов, договор с ООО "Экологический проводник" № 421 от 14.03.2022 г., акт № 341 от 15.03.2022 г.  За услуги по заполнению журнала учета отходов за 3 кв.2022 г., акт № 1384 от 26.09.2022 г., договор.№ 421 от 14.03.2022 г.  За услуги по зап. журнала учета отходов, заполн. стат. отч. и декларации, акт.№ 1893 от 28.11.2022г., договор.№ 421 от 14.03.2022г. | |  | |
| 11.6 | Контрольное событие 88  Приобретена подарочная и сувенирная продукция для организации и проведения культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры, дополнительного образования сферы культуры | | до 31.12.2022 (согласно утвержденному плану мероприятий) 19.02.2022;  26.02.2022;  14.03.2022;  22.03.2022;  22.03.2022;  26.03.2022;  28.03.2022;  15.07.2022;  26.07.2022;  03.08.2022;  22.08.2022;  01.09.2022  01.10.2022,  04.12.2022,  с 25.12.2022 по 31.12.2022 | | Контрольное событие выполнено. Приобретена подарочная и сувенирная продукция для организации и проведения следующих мероприятий:  19.02.2022 – митинг, посвященный освобождению Петровского района от немецко-фашистских захватчиков;  26.02.2022 - участие воспитанников МБУ ДО «Светлоградская детская художественная школа» в краевой конкурсной выставке «Ставрополье глазами детей»;  14.03.2022 – цикл праздничных мероприятий «Гуляй, раздольная Масленица!»;  22.03.2022 - встреча в литературно-музыкальной гостиной «Времена и судьбы»;  22-26.03.2022 – неделя детской книги;  26.03.2022 - торжественное мероприятие, посвященного «Дню работника культуры» и подведения итогов профессионального конкурса «Звезда культуры - 2022»;  28.03.2022 – заседание в клубе общения «Добрые встречи»  с 01.05.2022 по 09.05.2022 – поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы;  с 01.05.2022 по 09.05.2022 – цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы  09.05.2022 - фестиваль-конкурс «Салют Победы»;  09.05.2022 - организация пиротехнического показа;  20.05.2022 – 3 открытый фестиваль-конкурс хоров ветеранов «Поющие сердцем и душой»;  01.06.2022 - цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей;  12.06.2022 – выставка декоративно-прикладного творчества «Традиции живы»;  26.06.2022 – цикл мероприятий, посвященный Дню молодежи;  22.08.2022 – цикл мероприятий, посвященных Дню Российского флага;  01.09.2022 - цикл мероприятий, посвященных Дню знаний  01.10.2022 – цикл мероприятий, посвящённых Дню пожилого человека;  04.12.2022 - Конкурс молодых исполнителей ПГО СК «Восходящая звезда Петровского городского округа»;  с 25.12.2022 по 31.12.2022 Новогодние мероприятия | |  | |

Приложение 2

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | | Расходы за отчетный год | | |
| (тыс. рублей) | | |
| Програм-ма | Подпрограмма | Основное мероприятие | | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 года | кассовое исполнение |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | 05 |  |  | |  |  |  | 90,38 % |
| 1. | Программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», всего |  | 05 | х | х | | х | 182 694,61 | 371 246,32 | 335 529,82 |
| Дома культуры | 05 | х | х | | х | 92 469,81 | 268 971,60 | 234 203,41 |
| Муниципальные музеи | 05 | х | х | | х | 21 189,89 | 22 843,52 | 22 689,09 |
| МКУК ПЦБС | 05 | х | х | | х | 32 048,65 | 37 101,65 | 36 813,38 |
| МКУДО СРДМШ | 05 | х | х | | х | 23 336,53 | 26 622,53 | 26 153,31 |
| МБУДО СДХШ | 05 | х | х | | х | 3 614,44 | 4 073,99 | 4 073,99 |
| МБУК "ПОМЦ" | 05 | х | х | | х | 5 109,92 | 6 031,12 | 6 031,12 |
| Отдел культуры | 05 | х | х | | х | 4 925,37 | 5 601,91 | 5 565,52 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры», всего |  | 05 | 1 |  | |  |  |  | 90,21 % |
|  | 05 | 1 | х | | х | 176 277,35 | 363 694,82 | 328 082,11 |
| Дома культуры | 05 | 1 | x | | х | 91 067,92 | 267 112,01 | 232 411,22 |
| Муниципальные музеи | 05 | 1 | х | | х | 21 169,89 | 22 823,52 | 22 669,09 |
| МКУК ПЦБС | 05 | 1 | x | | х | 31 978,65 | 37 031,65 | 36 743,38 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | x | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУДО СРДМШ | 05 | 1 | x | | х | 23 336,53 | 26 622,53 | 26 153,31 |
| МБУДО СДХШ | 05 | 1 | х | | х | 3 614,44 | 4 073,99 | 4 073,99 |
| МБУК "ПОМЦ" | 05 | 1 | х | | х | 5 109,92 | 6 031,12 | 6 031,12 |
| 2.1 | Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Петровском городском округе |  | 05 | 1 |  | |  |  |  | 86,72% |
|  | 05 | 1 | 01 | | x | 84 590,81 | 261 153,63 | 226 469,23 |
| Дома культуры | 05 | 1 | 01 | | 0000 | 84 590,81 | 261 153,63 | 226 469,23 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | 01 | | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций |  | 05 | 1 | 02 | |  |  |  | 97,4 % |
|  | 05 | 1 | 02 | | х | 3 856,95 | 5 616,59 | 5 470,55 |
| Муниципальные музеи | 05 | 1 | 02 | | 0000 | 3 856,95 | 5 616,59 | 5 470,55 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | 02 | | 0000 |  |  |  |
| 2.3 | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Петровского городского округа |  | 05 | 1 | 03 | |  |  |  | 99,22 % |
|  | 05 | 1 | 03 | | х | 31 978,65 | 37 031,65 | 36 743,38 |
| МКУК ПЦБС | 05 | 1 | 03 | | 0000 | 31 978,65 | 37 031,65 | 36 743,38 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | 03 | | 0000 |  |  |  |
| 2.4 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  | |  |  |  | 97,79 % |
|  | 05 | 1 | 04 | | х | 17 526,54 | 21 272,09 | 20 802,87 |
| МКУДО СРДМШ | 05 | 1 | 04 | | 0000 | 13 912,10 | 17 198,10 | 16 728,88 |
| МБУДО СДХШ | 05 | 1 | 04 | | 0000 | 3 614,44 | 4 073,99 | 4 073,99 |
| Отдел культуры | 05 | 1 | 04 | | 0000 |  |  |  |
| 2.5 | Осуществление организационно – методической деятельности |  |  |  |  | |  |  |  | 100 % |
|  | 05 | 1 | 05 | | х | 5 109,92 | 6 031,12 | 6 031,12 |
| МБУК "ПОМЦ" | 05 | 1 | 05 | | 0000 | 5 109,92 | 6 031,12 | 6 031,12 |
| 2.6 | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |  | 05 | 1 | 06 | | x |  |  | 100 % |
|  | 05 | 1 | 06 | | x | 5 835,80 | 5 371,30 | 5 371,30 |
| Дома культуры | 05 | 1 | 06 | | 0000 | 5 835,80 | 5 371,30 | 5 371,30 |
| 2.7 | Реализация регионального проекта "Культурная среда" |  |  |  |  | |  |  |  | 100 % |
|  | 05 | 1 | А1 | | x | 26 561,26 | 26 561,26 | 26 561,26 |
| МБУДО СРДМШ | 05 | 1 | А1 | | 0000 | 9 424,43 | 9 424,43 | 9 424,43 |
| МБУДО СДХШ | 05 | 1 | А1 | | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Музеи | 05 | 1 | А1 | | 0000 | 17 136,83 | 17 136,83 | 17 136,83 |
| 2.8 | Реализация регионального проекта "Творческие люди" |  |  |  |  | |  | 0,00 | 252,53 | 252,53 |
| Дома культуры |  |  |  | |  | 0,00 | 252,53 | 252,53 |
| Муниципальные музеи |  |  |  | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |  |  |  | |  |  |  |  | 93,88 % |
|  | 05 | 1 | | 07 | x | 817,42 | 404,65 | 379,87 |
| Дома культуры | 05 | 1 | | 07 | 0000 | 641,31 | 334,55 | 318,16 |
| Муниципальные музеи | 05 | 1 | | 07 | 0000 | 176,11 | 70,10 | 61,71 |
| 3 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия», всего |  |  |  |  | |  |  |  | 98,63 % |
|  | 05 | 2 | 01 | | х | 6 417,26 | 7 551,50 | 7 447,71 |
| Отдел культуры | 05 | 2 | 01 | | 0000 | 4 925,37 | 5 601,91 | 5 565,52 |
| МКУК «ПЦБС» | 05 | 2 | 01 | | 0000 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Дома культуры | 05 | 2 | 01 | | 0000 | 1 401,89 | 1 859,59 | 1 792,19 |
| муниципальные музеи | 05 | 2 | 01 | | 0000 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3.1 | Обеспечение реализации Программы деятельности отдела культуры |  |  |  |  | |  |  |  | 98,63 % |
|  | 05 | 2 | 01 | | х | 6 417,26 | 7 551,50 | 7 447,71 |
| Отдел культуры | 05 | 2 | 01 | | 0000 | 4 925,37 | 5 601,91 | 5 565,52 |
| МКУК «ПЦБС» | 05 | 2 | 01 | | 0000 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Дома культуры | 05 | 2 | 01 | | 0000 | 1 401,89 | 1 859,59 | 1 792,19 |
| муниципальные музеи | 05 | 2 | 01 | | 0000 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

Приложение 3

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», всего** |  | **359 789,72** | **335 747,92** |
|  |  | **бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) в т.ч.** | **359 571,62** | **335 529,82** |
| ***средства краевого бюджета*** | **183 400,59** | ***154 278,16*** |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| МКУДО СРДМШ | 9 123,21 | 9 100,33 |
| Дома культуры | 157 580,13 | 128 480,58 |
| муниципальные музеи | 16 279,99 | 16 279,99 |
| МКУК ПЦБС | 417,26 | 417,26 |
| МБУК «ПОМЦ» | 0,00 | 0,00 |
| МБУДО СДХШ | 0,00 | 0,00 |
| Отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| отдел имущественных и земельных отношений | 0,00 | 0,00 |
| МУП КХ | 0,00 | 0,00 |
| ***средства бюджета округа*** | ***176171,03*** | ***181 251,66*** |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| МКУК ПЦБС | 32 844,29 | 36 396,12 |
| МБУК «ПОМЦ» | 5 709,30 | 6 031,12 |
| МКУДО СРДМШ | 14 688,53 | 17 052,98 |
| МБУДО СДХШ | 3 714,23 | 4 073,99 |
| Дома культуры | 109 203,47 | 105 722,83 |
| муниципальные музеи | 5 069,45 | 6 409,10 |
| отделу культуры | 4 941,76 | 5 565,52 |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| МУП КХ | 0,00 | 0,00 |
| отдел имущественных и земельных отношений | 0,00 | 0,00 |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** | 218,10 | 218,10 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 218,10 | 218,10 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры», всего |  | **353 356,07** | **328 300,21** |
| **бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) в т.ч.** | **353 137,97** | **328 082,11** |
| ***средства краевого бюджета*** | ***183 400,59*** | ***154 278,16*** |
| в т.ч. предусмотренные |  |  |
| МКУДО СРДМШ | 9 123,21 | 9 100,33 |
| Дома культуры | 157 580,13 | 128 480,58 |
| муниципальные музеи | 16 279,99 | 16 279,99 |
| МКУК ПЦБС | 417,26 | 417,26 |
| МБУК «ПОМЦ» | 0,00 | 0,00 |
| МБУДО СДХШ | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| отдел имущественных и земельных отношений | 0,00 | 0,00 |
| МУП КХ | 0,00 | 0,00 |
| ***средства бюджета округа*** | ***169 737,38*** | ***173 803,94*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| МКУК ПЦБС | 32 774,29 | 36 326,12 |
| МБУК «ПОМЦ» | 5 709,30 | 6 031,12 |
| МКУДО СРДМШ | 14 688,53 | 17 052,98 |
| МБУДО СДХШ | 3 714,23 | 4 073,99 |
| Дома культуры | 107 801,58 | 103 930,64 |
| муниципальные музеи | 5 049,45 | 6 389,10 |
| отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| МУП КХ | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| отдел имущественных и земельных отношений | 0,00 | 0,00 |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** | ***218,10*** | 218,10 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 218,10 | 218,10 |
| 2.1 | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы  Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в Петровском городском округе |  | **258 878,97** | **226 469,23** |
| **бюджет округа, в т.ч.** | **258 878,97** | **226 469,23** |
| ***средства краевого бюджета*** | ***153 737,50*** | ***124 637,96*** |
| *в т.ч. предусмотренные:* |  |  |
| Дома культуры | *153 737,50* | *124 637,96* |
| МБУК «ПОМЦ» | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| ***средства бюджета округа*** | **105 141,47** | **101 831,27** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| Дома культуры | 105 141,47 | 101 831,27 |
| муниципальные музеи | 0,00 | 0,00 |
| отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| МБУК «ПОМЦ» | 0,00 | 0,00 |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Кинообслуживание населения Петровского городского округа | не требует финансового обеспечения |  |  |
| 2.3 | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций |  | **3 988,80** | **5 470,55** |
| **бюджет округа, в т.ч.** | **3 988,80** | **5 470,55** |
| ***средства краевого бюджета*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| муниципальные музеи | *0,00* | *0,00* |
| администрация | *0,00* | *0,00* |
| ***средства бюджета округа*** | ***3 988,80*** | **5 470,55** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| муниципальные музеи | 3 988,80 | 5 470,55 |
| отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| муниципальные музеи |  |  |
| администрация | 0,00 |  |
| ***средства бюджета округа*** |  |  |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| муниципальные музеи |  |  |
| отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Петровского городского округа |  | **33 191,55** | **36 743,38** |
| **бюджет округа, в т.ч.** | **33 191,55** | **36 743,38** |
| ***средства краевого бюджета*** | ***417,26*** | ***417,26*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| МКУК ПЦБС | *417,26* | *417,26* |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| ***средства бюджета округа*** | ***32 774,29*** | ***36 326,12*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| МКУК ПЦБС | *32 774,29* | *36 326,12* |
| отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| администрация | *0,00* | *0,00* |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| **бюджет округа, в т.ч.** |  |  |
| ***средства краевого бюджета*** |  | ***0,00*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| МКУК ПЦБС |  | ***0,00*** |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| ***средства бюджета округа*** |  | ***0,00*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| МКУК ПЦБС |  | 0,00 |
| отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| администрация | 0,00 | 0,00 |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  | **18 101,54** | ***20 802,87*** |
| **бюджет округа, в т.ч.** | **18 101,54** | **20 802,87** |
| ***средства краевого бюджета*** | ***170,00*** | ***147,12*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| МКУДО СРДМШ | *170,00* | *147,12* |
| МБУДО СДХШ | *0,00* | *0,00* |
| администрация | *0,00* | *0,00* |
| ***средства бюджета округа*** | ***17 931,54*** | ***20 655,75*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| МКУДО СРДМШ | 14 217,31 | 16 581,76 |
| МБУДО СДХШ | 3 714,23 | 4 073,99 |
| администрация | *0,00* | *0,00* |
| отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Осуществление организационно – методической деятельности |  | **5 709,30** | **6 031,12** |
| **бюджет округа, в т.ч.** | **5 709,30** | **6 031,12** |
| ***средства краевого бюджета*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| МБУК «ПОМЦ» | *0,00* | *0,00* |
| администрация | *0,00* | *0,00* |
| ***средства бюджета округа*** | **5 709,30** | **6 031,12** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| МБУК «ПОМЦ» | 5 709,30 | 6 0131,12 |
| администрация | *0,00* | *0,00* |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края |  | **5 589,40** | **5 589,40** |
| **бюджет округа, в т.ч.** | **5 371,30** | **5 371,30** |
| ***средства краевого бюджета*** | ***3 590,10*** | ***3 590,10*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| Дома культуры | *3 590,10* | *3 590,10* |
| МКУДО СРДМШ | *0,00* | *0,00* |
| МБУДО СДХШ | *0,00* | *0,00* |
| ***средства бюджета округа*** | ***1 781,20*** | ***1 781,20*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| Дома культуры | ***1 781,20*** | *1 781,20* |
| МКУДО СРДМШ | *0,00* | *0,00* |
| МБУДО СДХШ | *0,00* | *0,00* |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** | 218,10 | 218,10 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 218,10 | 218,10 |
| 2.8 | Реализация регионального проекта «Культурная среда» |  | **26 561,26** | **26 561,26** |
| **бюджет округа, в т.ч.** | **26 561,26** | **26 561,26** |
| ***средства краевого бюджета*** | ***25 233,20*** | ***25 233,20*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| МБУДО СДХШ | *0,00* | *0,00* |
| Музеи | *16 279,99* | *16 279,99* |
| МКУДО СРДМШ | *8 953,21* | *8 953,21* |
| ***средства бюджета округа*** | ***1 328,06*** | ***1 328,06*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| Музеи | *856,84* | *856,84* |
| МБУДО СРДМШ | 471,22 | 471,22 |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Реализация регионального проекта «Творческие люди» |  | 252,53 | 252,53 |
| **бюджет округа, в т.ч.** | 252,53 | 252,53 |
| ***средства краевого бюджета*** | 252,53 | 252,53 |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| Дома культуры | 252,53 | 252,53 |
| Муниципальные музеи | 0,00 | 0,00 |
| ***средства бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| Дома культуры | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальные музеи | 0,00 | 0,00 |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |  | **1 082,72** | **379,87** |
| ***бюджет округа, в т.ч.*** | **1 082,72** | **379,87** |
| ***средства краевого бюджета*** | **0,00** | **0,00** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| Дома культуры | *0,00* | *0,00* |
| муниципальные музеи | 0,00 | 0,00 |
| отдел имущественных и земельных отношений | 0,00 | 0,00 |
| *МУП КХ* | 0,00 | 0,00 |
| ***средства бюджета округа*** | ***1 082,72*** | ***379,87*** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| Дома культуры | 878,91 | 318,16 |
| муниципальные музеи | 203,81 | 61,71 |
| отдел имущественных и земельных отношений | 0,00 | 0,00 |
| МУП КХ | *0,00* | *0,00* |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия», всего |  | **6 433,65** | **7 447,71** |
| **бюджет округа в т.ч.** | **6 433,65** | **7 447,71** |
| ***средства краевого бюджета*** | **0,00** | **0,00** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «ПЦБС» | 0,00 | 0,00 |
| Дома культуры | 0,00 | 0,00 |
| муниципальные музеи | 0,00 | 0,00 |
| ***средства бюджета округа*** | **6 433,65** | **7 447,71** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| отделу культуры | 4 941,76 | 5 565,52 |
| МКУ «ПЦБС» | 70,00 | 70,00 |
| Дома культуры | 1 401,89 | 1 792,19 |
| муниципальные музеи | 20,00 | 20,00 |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Обеспечение реализации Программы |  | **6 433,65** | **7 447,71** |
| **бюджет округа в т.ч.** | **6 433,65** | **7 447,71** |
| ***средства краевого бюджета*** | **0,00** | **0,00** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| отделу культуры | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «ПЦБС» | 0,00 | 0,00 |
| Дома культуры | 0,00 | 0,00 |
| муниципальные музеи | 0,00 | 0,00 |
| ***средства бюджета округа*** | **6 433,65** | **7 447,71** |
| *в т.ч. предусмотренные* |  |  |
| отделу культуры | 4 941,76 | 5 565,52 |
| МКУ «ПЦБС» | 70,00 | 70,00 |
| Дома культуры | 1 401,89 | 1 792,19 |
| муниципальные музеи | 20,00 | 20,00 |
| ***Налоговые расходы бюджета округа*** | 0,00 | 0,00 |
| ***средства участников Программы, в т.ч.*** |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2021 | | 2022 | |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1 «Сохранение и развитие культуры Петровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | |
| 1. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | Индикатор достигнут |
| 2. | Количество посетителей муниципальных музеев | | чел. | 6075 | 6080 | | 6080 | Индикатор достигнут |
| 3. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | Индикатор достигнут |
| 4. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | | % | 5,80 | 5,80 | | 5,80 | Индикатор достигнут |
| 5. | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в отрасли «Культура» | | % | 8,10 | 8,30 | | 8,30 | Индикатор достигнут |
| 6. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | | % | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | Индикатор достигнут |
| Подпрограмма 1 «Организация досуга и создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, дополнительного образования в сфере культуры» Программы | | | | | | | | |
| Задача 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | | |
| 7. | | Количество культурных мероприятий и программ различных форм и направленностей, реализуемых муниципальными учреждениями культурно-досугового типа | ед. | 4785 | 4790 | | 4790 | Показатель достигнут |
| 8. | | Доля кинопоказов российских фильмов в общем количестве кинопоказов | %  не менее | 54,50 | 50 | | 69,70 | Показатель достигнут. Увеличение показателя обусловлено тем, что иностранные киностудии ввели санкции и приостановили поставку премьерных и кассовых фильмов в Россию, что позволило увеличить количество кинопоказов российских фильмов. |
| Задача 2 «Развитие музейного дела в Петровском городском округе Ставропольского края»  подпрограммы 1 Программы | | | | | | | | |
| 9. | | Доля музейных предметов, включенных в Государственный электронный каталог | % | 38,00 | 39,50 | | 39,50 | Показатель достигнут |
| Задача 3 «Развитие библиотечной деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края»  подпрограммы 1 Программы | | | | | | | | |
| 10. | | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Петровского городского округа | тыс.  запись | 410008 | 430000 | | 430000 | Показатель достигнут |
| 11. | | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края | рублей на 1 рубль | 19,00 | 19,00 | | 19,00 | Показатель достигнут |
| Задача 4 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | | |
| 12. | | Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессионального направления в учреждениях дополнительного образования | чел. | 277 | 278 | | 278 | Показатель достигнут |
| Задача 5 «Развитие организационно-методической деятельности в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | | |
| 13. | | Количество работников культуры, повысивших профессиональный уровень (принявших участие в семинарах, мастер-классах) | чел. | 292 | 294 | | 294 | Показатель достигнут |
| Задача 6 «Обеспечение активного участия жителей в общественной и культурной жизни Петровского городского округа Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | | |
| 14. | | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию ***инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края*** | рублей на 1 рубль | 1,75 | 3,81 | | 3,81 | Показатель достигнут |
| 15. | | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов регионального проекта «Культурная среда» | рублей на 1 рубль | 130,70 | 19,00 | | 19,00 | Показатель достигнут |
| 16. | | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 37,80 | 32,40 | | 32,40 | Показатель достигнут. |
| 17. | | Доля посещений модельной библиотеки, в общем количестве посещений муниципальных библиотек | % | 38,80 | 41,20 | | 41,20 | Показатель достигнут |
| 18 | | Количество денежных поощрений, полученных муниципальными учреждениями культуры находящимися в сельской местности и их работниками (нарастающим итогом) | единиц | 5 | 9 | | 9 | Показатель достигнут |
| Задача 7 «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Петровском городском округе Ставропольского края» подпрограммы 1 Программы | | | | | | | | |
| 19 | | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории Петровского городского округа, в отношении которых оформлено право муниципальной собственности | % | 54,70 | 57,80 | | 73,44 | Показатель достигнут. В муниципальную собственность Петровского городского округа Ставропольского края в 2022 г. было оформлено 9 бесхозяйных объектов культурного наследия, что выше запланированного количества. Работа по оформлению объектов культурного наследия завершена в полном объеме, в собственность округа оформлены все бесхозяйные объекты. |