**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» за 2022 год

**1. Конечные результаты реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами», достигнутые за 2022 год.**

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами»(далее – Программа) утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13ноября 2020 года № 1563 (в редакции от 16 марта 2022 г. № 367). Ответственным исполнителем Программы является финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Петровского городского округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач:

- обеспечение роста налогового потенциала Петровского городского округа Ставропольского края;

- совершенствование бюджетной политики Петровского городского округа Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа;

- внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом Петровского городского округа Ставропольского края и обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами;

- планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края;

- организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Петровского городского округа Ставропольского края;

- повышение качества управления муниципальными финансами Петровского городского округа Ставропольского края.

По итогам реализации Программы в 2022 году были достигнуты следующие ожидаемые результаты реализации Программы.

В целях достижения запланированного процента исполнения бюджета Петровского городского округа Ставропольского края по расходам (далее – бюджет городского округа) в 2022 году финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – финансовое управление) осуществлялся ежемесячный мониторинг выполнения главными распорядителями средств бюджета мер по реализации Решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение о бюджете), включающих в себя необходимость своевременного принятия нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края в целях реализации Решения о бюджете.

Процент исполнения бюджета Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа) по расходам в 2022году составил 91,0%, что на 4,4% ниже запланированного значения. Невыполнение данного показателя обусловлено тем, что в 2022 году за счет субсидий из бюджета Ставропольского края заключены долгосрочные муниципальные контракты со сроком исполнения обязательств в 2023 году:

По управлению муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края:

- на ремонт автомобильных дорог – общая сумма неисполненных обязательств составила 87 239,04 тыс. рублей;

- на реализацию проекта «Реконструкция мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д № 5 «Светлоград - Благодарный – Буденновск» в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» – общая сумма неисполненных обязательств составила 101 534,72 тыс. рублей;

По отделу культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края на капитальный ремонт МКУК ЦДК г.Светлоград общая сумма неисполненных обязательств, подлежащих оплате в 2022 году, составила 30 631,10 тыс. рублей.

По отделу образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края:

- на строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ № 5–общая сумма неисполненных обязательств, подлежащих оплате в 2022 году, составила 17 259,90 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 15–общая сумма неисполненных обязательств, подлежащих оплате в 2022 году, составила 8 255,74 тыс. рублей.

Таким образом, общая сумма неисполненных обязательств в 2022 году составила 244 920,50 тыс. рублей, или 8,55% от общего объема расходов бюджета городского округа. Неиспользованные остатки данных субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края,остатки средств местного бюджета на софинансирование субсидий будут направлены на те же цели в 2023 году.

По результатам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края по итогам 2021 года Петровскому городскому округу присвоена оценка 80,42 баллов (приказ министерства финансов Ставропольского края от 31.05.2022 г. № 120). По итогам оценки Петровский городской округ занял 4-е место, сохранив свое присутствие в группе муниципалитетов с высоким качеством управления муниципальными финансами.

В целях повышения эффективности расходов и качества управления средствами бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16.09.2019 года № 1901 утвержден Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Порядок). В соответствии с Порядком финансовым управлением в 2022 году был проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2021 год.

Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств, за 2021 год – 78,8 балла, что выше плановой оценки на 6,8 балла и выше по сравнению с предыдущим годом на 0,4 балла.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы представлены в приложении 1.

**2. Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы и контрольных событий основных мероприятий подпрограмм Программы, выполненных и не выполненных в установленные сроки и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.**

В 2022 году в Программе запланировано достижение 13 основных мероприятий, выполнение которых отражают 72 контрольных события.

Для решения задач подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского городского округа Ставропольского края» запланировано достижение 12 основных мероприятий, выполнение которых отражает 64 контрольных события. Все мероприятия подпрограммы и контрольные события выполнены в полном объеме.

Задача 1. Обеспечение роста налогового потенциала Петровского городского округа Ставропольского края.

В рамках реализации данной задачи выполнено 1 основное мероприятие «Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа» и 15 контрольных событий, в рамках которых выполнено следующее:

- ежедневно проводился учет исполнения доходов, анализировалась ситуация по поступлениям доходов в бюджет Петровского городского округа;

- ежемесячно проводился мониторинг динамики поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Ставропольского края по сельскохозяйственным предприятиям городского округа;

- ежемесячно проводился анализ состояния недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в местный бюджет;

- за 2022 год проведено 16 заседаний межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, где заслушаны 265 налогоплательщиков, в том числе 12 выездных заседаний на территории с. Высоцкое, с. Благодатное, с. Гофицкое, с. Сухая Буйвола, с. Донская Балка, п. Рогатая Балка, с. Просянка, с. Николина Балка, с. Константиновское, с. Шведино, п. Прикалаусский, с. Шангала;

-реализуется планмероприятий Программы консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Петровского городского округа Ставропольского края на 2018-2024 годы;

- с целью повышения эффективности налогообложения, и, соответственно, дополнительных поступлений налоговых доходов в местный бюджет, администрацией Петровского городского округа Ставропольского края принято 88 постановлений в отношении отнесения земельных участков к категории земель и установлении вида разрешенного использования земельного участка, 312 постановлений о присвоении (изменении) адреса места нахождения объектов недвижимости.

Поступления налоговых доходов в 2022 году по сравнению с 2021 годом в сопоставимых показателях увеличилось на 40 410,42 тыс. рублей или на 7,96 %. В первую очередь это связано с увеличением в 2022 году поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц (в связи с увеличением фонда оплаты труда, ростом налогооблагаемых доходов физических лиц). Так в 2022 году поступило налога на доходы физических лиц 326 487,70 тыс. рублей, в 2021 году – 292 239,67 тыс. рублей (в сопоставимых показателях). Плановые показатели по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения выполнены на 154,48% и единому сельскохозяйственному налогу на 122,89%. По сравнению с 2021 годом по этим налогам в 2022 году в бюджет поступило доходов больше на 5 102,05 тыс. рублей и 14 144,25 тыс. рублей соответственно.

Отмечается увеличение за 2022 год объема задолженности по налогам, зачисляемым в бюджет Петровского городского округа Ставропольского края, на 55,68 %. По состоянию на 01.01.2023 года задолженность по налогам составила 44 149,53 тыс. рублей (при 28 359,00 тыс. рублей на 01.01.2022 г.).

Задача 2. Совершенствование бюджетной политики Петровского городского округа Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края.

В рамках реализации данной задачи выполнено 3 основных мероприятия и 27 контрольных событий.

При реализации основного мероприятия «Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования» выполнено следующее:

- доведены в установленные сроки до главных распорядителей средств бюджета городского округа – ответственных исполнителей муниципальных программ предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края;

- принято распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10.11.2022 г. № 586-р «О проекте изменений бюджетного прогноза Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2027 года»;

- проведен мониторинг выполнения мероприятий Плана мероприятий по составлению проекта решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденного распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28.06.2022 г. № 352-р (далее – План). Доля реализованных мероприятий по реализации в 2022 году Плана составила 100,00 процентов;

- проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края по итогам 2021 года. Анализ эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год свидетельствует о положительной динамике в достижении целей и решении задач, установленных в муниципальных программах. Из 14 муниципальных программ 10 получили оценку «выше плановой», 1 оценена с плановой эффективностью, 3 получили оценку «ниже плановой». Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ проведен с учетом весовых коэффициентов, присвоенных каждой цели программы и каждой задаче подпрограммы муниципальной программы.

Бюджет городского округа за 2022 год исполнялся в рамках 14 муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края. Таким образом, удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа составил 97,2%, что выше запланированного значения на 1,9%. Средняя степень реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края составила 109,3%.

Качественным показателем исполнения бюджета по расходам является динамика кредиторской и дебиторской задолженности.

В течение 2022 года финансовым управлением ежемесячно проводился анализ кредиторской задолженности в структуре плана счетов бюджетного учета и целевых статей, которые отражали в бюджетной отчетности главные распорядители средств бюджета городского округа. В течение всего финансового года просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа не было.

Выполнение основного мероприятия «Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольском крае» позволило поддерживать нормативную правовую базу Петровского городского округа Ставропольского края, регулирующую бюджетные правоотношения в Петровском городском округе Ставропольского края, в актуальном состоянии.

Нормотворческая деятельность является одним из важнейших направлений в деятельности финансового управления. Изменяющиеся нормы бюджетного законодательства Российской Федерации и Ставропольского края, необходимость внедрения новых форм и методов бюджетного планирования, контроля, совершенствование деятельности на всех стадиях бюджетного процесса обуславливают необходимость постоянной корректировки действующих и разработки новых нормативных правовых актов.

В течение 2022 года специалистами финансового управления подготовлено: 13 проектов решений Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края, 28 проектов постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края, 16 проектов распоряжений администрации Петровского городского округа Ставропольского края, 174 приказа финансового управления.

С целью реализации ст. 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Ставропольского края от 29 января 2021 года N 1-кз «О развитии инициативного бюджетирования в Ставропольском крае» финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края были разработаны:

***проекты правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края:***

распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О результатах рассмотрения инициативных проектов»,

распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края «Об утверждении Перечня мероприятий, в целях софинансирования которых представляется субсидия из бюджета Ставропольского края бюджету Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов, признанных победителями конкурсного отбора инициативных проектов в целях получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов».

***Приказом финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края*** № 08 от 25.01.2022 г. утверждена форма Соглашения, заключаемого между администрацией Петровского городского округа Ставропольского края и инициаторами инициативного проекта.

***Разработаны:***

«Медиаплан по информационному сопровождению в 2023 году практики инициативного бюджетирования «Инициативные проекты» в Петровском городском округе Ставропольского края, финансирование которых планируется за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края»;

В рамках реализации основного мероприятия «Организация планирования и исполнения бюджета городского округа» выполнено следующее:

- разработан и внесен в Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края в установленные сроки проект решения о бюджете городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджета городского округа, соответствующего требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края;

- разработаны и утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики, долговой политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;

- доведены до главных распорядителей средств бюджета городского округа предельные объемы бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;

- сформирован реестр расходных обязательств Петровского городского округа Ставропольского края;

- доведены до главных распорядителей средств бюджета городского округа бюджетные ассигнования по расходам бюджета и лимиты бюджетных обязательств на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;

- своевременно и качественно сформирована отчетность об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края.

Контрольно-счетной палатой Петровского городского округа Ставропольского края проведена экспертиза годового отчета бюджета Петровского городского округа за 2021 год. Недостатки в отчетности не выявлены.

В администрацию Петровского городского округа Ставропольского края в 2022 году своевременно представлены: годовой отчет об исполнении бюджета городского округа за 2021 год, отчет об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал 2022 года, первое полугодие 2022 года и 9 месяцев 2022 года.

В связи с изменениями экономической ситуации в Российской Федерации и наличием рисков снижения в 2022 году доходов местных бюджетов, финансирование расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края производилось с учетом принципов приоритезации, заключение контрактов на осуществление непервоочередных расходов производилось с учетом прогноза исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа и источникам финансирования дефицита бюджета городского округа. Ежемесячно в министерство финансов представлялся мониторинг финансового состояния бюджета Петровского городского округа Ставропольского края с оценкой ожидаемого исполнения за 2022 год и мероприятиях, обеспечивающих выполнение принятых обязательств и недопущение кредиторской задолженности.

Задача 3. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом Петровского городского округа Ставропольского края и обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами».

В рамках реализации данной задачи выполнено 2 основных мероприятия и 6 контрольных событий.

При реализации основного мероприятия «Автоматизация и обеспечение единых стандартов организации составления и исполнения бюджета городского округа; формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольского края» в течение 2022 года проводилась работа по поддержанию в актуальном состоянии программных комплексов АС «Бюджет» и «Web-консолидация», обеспечивающих единые стандарты организации составления и исполнения бюджета городского округа, в связи с изменяющейся законодательной базой и требованиями, предъявляемыми УФК и МФ РФ.

Поддерживается на должном уровне единое информационное пространство, реализованное на базе серверов финансового управления, путем взаимодействия программного комплекса АС «Бюджет» и УРМ АС «Бюджет».

В 2022 году в АИС «Планирование» сформирован акт сверки исходных показателей по Петровскому городскому округу для распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Реестр расходных обязательств Петровского городского округа Ставропольского края сформирован в системе АС «Бюджет» программном модуле «Планирование».

В 2022 году в подсистеме «Планирование расходов бюджета» АС «Бюджет» сформирован проект бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

В целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» (ред. от 05.10.2020) (далее - приказ № 243н), разработанного в соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяется детализированный состав информации, подлежащей размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (далее - единый портал) финансовыми органами муниципальных образований, а также порядок ее формирования. В 2022 году размещение информации на ЕПБС по перечню, установленному приказом № 243н осуществлялось через подсистемы системы «Электронный бюджет», оператором которых являются Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство.

В течение года продолжалась работа в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет», в которой организовано ведение Сводного реестра участников и неучастников бюджетного процесса.

Также в 2022 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 (в ред. от 29.12.2021 г.) «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» для предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края бюджету Петровского городского округа в случае софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросу местного значения осуществлялось заключение соглашений о предоставлении субсидий в электронном виде посредством государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

В рамках реализации основного мероприятия «Размещение на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов Петровского городского округа Ставропольского края» своевременно и в полном объеме размещена информация на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края на странице «Управление финансами» в разделах: «Открытый бюджет округа» и «Бюджет для граждан».

Вышеуказанные разделы предназначены для размещения общедоступных данных, характеризующих бюджет, бюджетную систему и бюджетный процесс.

Для обеспечения прозрачности и открытости формирования и исполнения бюджета и осуществления бюджетного процесса для общества финансовым управлением в разделе «Открытый бюджет округа» размещалась актуальная информация о бюджете Петровского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, отчете об исполнении бюджета за 2021 год, проекте бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, ежеквартальная аналитическая информация об исполнении бюджета за 2022 год, а также размещены презентации: «Решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», «Годовой отчет об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2021 год», «Решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в доступном для понимания широкими слоями общества виде. Особое внимание уделено отчетам для граждан, которые не предполагают подробной детализации, но дают общее представление о бюджете в удобной форме. Предусмотрена возможностьизучения взаимосвязи основных параметров бюджета и фиксации собственных инициатив по изучению параметров бюджета в условиях заданных бюджетных ограничений.

В разделе «Инициативные проекты» финансовым управлением в 2022 году размещены:

объявление о проведении конкурсного отбора инициативных  
проектов в 2022 году;

протокол заседания конкурсной комиссии;

распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О результатах рассмотрения инициативных проектов»;

медиаплан по информационному сопровождению в 2022 году практики инициативного бюджетирования «Инициативные проекты» в Петровском городском округе Ставропольского края, финансирование которых планируется за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края.

Информация о состоянии муниципальных финансов Петровского городского округа Ставропольского края ежемесячно обновлялась и размещалась на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Задача 4. Планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края.

В рамках реализации данной задачи выполнено 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие «Планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края».

Решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края установлен предельный объем муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края в 2021 году в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов – 0,00 тыс. рублей, ежегодно.

Долговая книга Петровского городского округа Ставропольского края ведется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 21.12.2018 г. № 2300 «Об утверждении Положения о ведении муниципальной долговой книги Петровского городского округа Ставропольского края» (с изм. от 06.07.2020 г.).

Информация о муниципальных долговых обязательствах Петровского городского округа Ставропольского края ежемесячно представляется в Министерство финансов Ставропольского края и размещается на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Задача 5. Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Петровского городского округа Ставропольского края.

В рамках реализации данной задачи выполнено 2 основных мероприятия и 8 контрольных событий.

В рамках основного мероприятия «Организация и осуществление контроля в сфере закупок» выполнено следующее:

- сформирован и утвержден план проверок в сфере закупок;

- проведены контрольные мероприятия в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

В 2022 году финансовым управлением по вопросу соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок было проведено 8 плановых проверок.

Основные виды нарушений, выявленных в ходе проведения плановых проверок:

- планы-графики и изменения в планы-графикиутверждаются несвоевременно (нарушение статьи 16 Закона № 44-ФЗ,Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации»);

- допущены случаи изменения условий контракта, тогда как возможность их изменения контрактом не предусмотрена, так же дополнительными соглашениями изменяется объем выполненных работ, количество товара более чем на 10 % (нарушение статьи 95 Закона № 44-ФЗ);

- информация о заключенных контрактах и об исполнении контрактов на официальный сайт размещена несвоевременно, либо не размещена (нарушение статьи 103 Закона № 44-ФЗ);

Нарушения, установленные в ходе проверок, содержат признаки административных правонарушений, по которым предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. В связи с этим материалы проверок направлялись в Министерство финансов Ставропольского края для решения вопроса о возбуждении дел об административном правонарушении.

В рамках основного мероприятия «Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета городского округа, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа» осуществлялась контрольно-ревизионная деятельность финансового управления.

Ревизии и проверки финансовым управлением проводились в соответствии с федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19.02.2018 г. № 101-р «О возложении на финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края функций уполномоченного органа местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края на осуществление контроля в сфере закупок».

Финансовый контроль осуществлялся по 3 направлениям:

1. Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета городского округа главными распорядителями бюджетных средств.

2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета городского округа бюджетополучателями.

3. Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов органами местного самоуправления, органами администрации городского округа. Ревизия исполнения местного бюджета.

Всего в 2022 году финансовым управлением проведены 8 проверок целевого и эффективного использования бюджетных средств, 1 проверка в сфере закупок. Из общего количества проведенных в отчетном периоде проверок 1 проверка проведена в муниципальном предприятии, 1 проверка в муниципальном бюджетном и 6 проверок в муниципальных казенных учреждениях. Объем проверенных средств составил 23160,68 тыс. рублей при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля и 29 881,51 тыс. рублей при осуществлениивнутреннего муниципального финансового контроля в части исполнения ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проведено 4 плановых проверки отработки рабочего времени в муниципальных учреждениях дополнительного образования Петровского городского округа Ставропольского края **за период с** 18.01.2022 г. по 11.02.2022 г**.**, в том числе МКУ ДО **«**Дом детского творчества»**,** МКУ ДО **«Светлоградская районная детская музыкальная школа»,** МКУ ДО «**Районный центр детского юношеского технического творчества» и МКУ ДО «Районная комплексная детско-юношеская спортивная школа».** Отсутствующих без уважительной причины сотрудников не выявлено. Нецелевого использования средств не выявлено.

При проведении проверок выявлены ошибки в расписании занятий преподавателей и тренеров; расписания занятий, размещенных на стендах учреждений, не соответствует расписанию на 2021-2022 г.; ошибки в расчете установленной в тарификационном списке нагрузки «МКУ ДО «РК ДЮСШ»; нарушения [Правил](consultantplus://offline/ref=85FB635AC70B2EE7A4160F397FD818AE2735A87F095248067DAE3B43A0C4F0114CE790A982CECBc4G0A) внутреннего трудового распорядка к коллективному договору «МКУ ДО «РК ДЮСШ» на 2021г.-2024 г. в части изменения расписаний занятий по своему усмотрению тренерами; нарушения применения условных буквенных обозначений по кодам в соответствии с приказом Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н.

Проведена плановая выездная проверка использования субсидий, предоставленных из бюджета Петровского городского округа Ставропольского края юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения в м**униципальном казенном предприятии Петровского городского округа Ставропольского края «Баня села Благодатного» за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.**

Сумма выявленных нарушений составила 6,93 тыс. рублей, в том числе необоснованно перечислено средств предприятия без подтверждающих документов на сумму 6,93 тыс. рублей.

Выявленные нарушения устранены на сумму 6,43 тыс. рублей.

Проведена плановая выездная проверка правильности и законности начисления заработной платы в м**униципальном казенном учреждении культуры «Центральный дом культуры города Светлограда» за период с 01.01.2021г. по** 30.04.2022 г.

В результате проверки выявлено финансовых нарушений на общую сумму 5,92 тыс. рублей.

Выявленные нарушения устранены на сумму 5,92 тыс. рублей.

Проведена плановая выездная проверка правильности оприходования и списания продуктов питания, снятия остатков продуктов питания в отношении м**униципального** бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 3 **за период с 01.01.2022г. по** 30.06.2022 г.

В результате проверки выявлено финансовых нарушений на общую сумму 0,99 тыс. рублей.

Выявленные нарушения устранены на сумму 0,99 тыс. рублей.

В ходе проведения проверок нецелевого использования средств не выявлено.

Материалы ревизий и проверок переданы в органы прокуратуры.

В соответствии с планом мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля в части исполнения ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 2022 год проведена плановая камеральная проверка соблюдения требований, предусмотренных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в отношении управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

Объем проверенных средств составил 29881,51 тыс. рублей.

При проведении проверки выявлено:

1. Учреждением не утверждены нормативны затрат на обеспечение функций управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

2. Заказчиком не направлены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в адрес подрядчиков, нарушивших условия муниципальных контрактов. Сумма нарушения составила 4,16 тыс. рублей. Нарушение устранено в полном объеме.

При проверке обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) нарушений не выявлено. При проверке соответствия поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги условиям контракта (договора) нарушений не установлено. Проверкой соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки нарушений не установлено.

Внеплановых проверок в период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. не проводилось.

Общая сумма выявленных финансовых нарушений по результатам всех проверок составила 18,01 тыс. рублей.

По результатам проведенных контрольных мероприятий сумма возмещенных средств составила 17,50 тыс. рублей.

Внутренний финансовый контроль в финансовом управлении осуществлялся в соответствии с Порядком организации и осуществления финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края внутреннего финансового контроля, утвержденным приказом финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 22.01.2020 г. № 8 (в редакции от 16.09.2021 г. № 84). Отчетность о результатах внутреннего финансового контроля за 2022 год составлена в соответствии с утвержденной картой внутреннего финансового контроля на 2022 год.

За период работы с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. проведено 2 проверки с последующей оценкой системы внутреннего контроля в финансовом управлении и в учреждении, подведомственном финансовому управлению администрации Петровского городского округа Ставропольского края, в том числе:

1.Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения подведомственного финансовому управлению администрации Петровского городского округа Ставропольского края в муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия».

Был установлен ряд нарушений:

-несвоевременная постановка на учет первичных учетных документов на сумму 800,00 руб.;

- на 28 инвентарных объектах не нанесены инвентарные номера;

- в Учреждении не проводились списание непригодного для эксплуатации имуществ в количестве 11 шт. на сумму 32 596,00 руб.;

- ошибочное отнесение объектов в состав материальных запасов в количестве 4 ед. имущества на общую сумму 311 677,00 руб.;

- материальные ценности (степлеры- 2 шт. на сумму 359,20 руб.) с разной стоимостью и наименованием модели приходовались и списывались одной суммой;

- имущество со сроком полезного использования свыше 12 месяцев, относящееся к основным средствам, в количестве 69 единиц на сумму 802 517,24 руб., неправомерно учитывалось на счете 105 «Материальные запасы»;

- на 101 счете «Основные средства» имеются технические средства в количестве 74 шт. на общую сумму 895 111,76 руб., которые заменили в ходе эксплуатации, но документально это не оформили.;

- в инвентарных карточках отсутствуют записи о замене 20 шт. системных блоков на сумму 232 539,92 руб. и замене 40 шт. мониторов на сумму 580 280,84 руб.;

- в 10 из 65 инвентарных карточках на сформированные рабочие места не внесенызаписи по перемещению компьютерного оборудования.В 12 из 65 инвентарных карточках на автоматизированные рабочие места в разделе № 5 «Краткая индивидуальная характеристика» отсутствует наименование оборудования, характеризующих объект - системный блок, монитор, клавиатура, мышь.

По результатам проведенных контрольных мероприятий все нарушения устранены. Учреждением применению дисциплинарное взыскание в отношении сотрудника, допустившего нарушение порядка учета материальных ценностей (Приказ МКУ «Централизованная Бухгалтерия» от 01.06.2022г. № 196/1 «О привлечении к дисциплинарной ответственности Водолажского И.А.»).

2. Проверка формирования, утверждения и ведения бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета городского округа в финансовом управлении администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

По результатам проверки нарушений не установлено.

Внутренний финансовый аудит в финансовом управлении осуществлялся в упрощенной форме. В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, приказом Министерства финансов РФ от 18.12.2019г. № 237н (с изменениями) «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита» приказом финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26.11.2021 г. № 120 «Об упрощенном осуществлении внутреннего финансового аудита в финансовом управлении администрации Петровского городского округа Ставропольского края» принято решение об упрощенном осуществлении внутреннего финансового аудита в финансовом управлении.

**Задача 6.** Повышение качества управления муниципальными финансами Петровского городского округа Ставропольского края.

В рамках реализации данной задачи выполнено 3 основных мероприятия и 7 контрольных событий.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края» в целях решения вопросов связанных с оптимизацией бюджетных расходов, в 2022 году осуществлялось централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности.

В 2022 году все учреждения Петровского городского округа работали по системе электронного документооборота (ЭДО). Переход на ЭДО – это не только решение программно-технических вопросов, это еще одна возможность значительно повысить эффективность организации бухгалтерского учета.

Преимущества электронного документооборота:

- значительное сокращение времени обмена документами;

- сокращение времени на ввод входящих документов в информационную систему;

- снижение количества ошибок при вводе;

- экономия на расходных материалах;

- не требуется вести бумажный архив, документы не теряются.

Благодаря внедрению централизованной бухгалтерии и системы электронного документооборота, создано единое пространство бухгалтерского учета и отчетности. Это позволило вывести управление муниципальными финансами Петровского городского округа на качественно новый уровень. Результатами реализации данного основного мероприятия подпрограммы стали:

- повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии и унификации операций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета;

- автоматизированное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета на основе достижений технологий в программном обеспечении, в том числе внедрение электронного документооборота (безбумажного);

- повышение прозрачности учетных процессов и достоверности сводной бухгалтерской и налоговой отчетности.

В рамках реализации основного мероприятия «Мотивация главных распорядителей средств бюджета городского округа к повышению качества финансового менеджмента», в целях повышения эффективности расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края и качества управления средствами бюджета городского округа, финансовым управлением проведен мониторинг качества финансового менеджмента,осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2021 год, в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества финансового менеджмента, утвержденным приказом финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24.11.2021 № 117. Результаты мониторинга утверждены приказом финансового управления от 12.08.2022 г. № 71 и размещены на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих Петровского городского округа Ставропольского края в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения» финансовым управлением за 2022 год были проведены 8семинаров и консультационных встреч муниципального уровня по различным вопросам финансово-бюджетной политики. В проведении данных мероприятий принимали участие специалисты финансового управления, начальники отделов управления по делам территорий администрации городского округа, главные распорядители бюджетных средств, муниципальные служащие, специалисты муниципальных учреждений городского округа.

Также в течение года на онлайн вебинары, проводимые министерством финансов Ставропольского края, приглашались специалисты администрации городского округа, муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», что позволило повысить их профессиональный уровень.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» была реализована управленческая и организационная деятельность финансового управления. Для решения задач подпрограммы в 2022 году запланировано достижение 1 основного мероприятия, выполнение которого отражает 8 контрольных событий. Все мероприятия подпрограммы и контрольные события выполнены в полном объеме.

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение деятельности по реализации Программы, механизм которого предусматривает руководство и управление в сфере установленных функций финансового управления как органа администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Характеристикой выполнения основного мероприятия является также контрольное событие, которое осуществляется в установленные сроки в целях получения промежуточного или конечного результата выполнения основного мероприятия. Перечень контрольных событий, а также планируемых дат их выполнения утвержден приказом финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20 декабря 2021 г. № 133 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» на 2022 год».

Информация о выполнении контрольных событий представлена в приложении 2.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы.**

Основными рисками реализации Программы являются бюджетные риски, а это, прежде всего, опережающий рост расходных обязательств бюджета городского округа над собственными доходными источниками и значительная степень зависимости от финансовой помощи из краевого бюджета.

Бюджетные риски в сфере формирования доходов бюджета городского округа:

изменение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации;

негативное изменение экономической ситуации в течение бюджетного года;

наличие неформальной экономической деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса и «теневой» заработной платы;

неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств или исполнение налоговых обязательств не в полном объеме.

За 2022 год по сравнению с предшествующим годом вырос объем задолженности по платежам, зачисляемым в бюджет Петровского городского округа Ставропольского края, на 55,68%. По состоянию на 01 января 2023 года задолженность по налогам составила 44 149,53 тыс. рублей (при 28 359,00 тыс. рублей на 01.01.2022 г.). Наибольший рост задолженности отмечен по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 7 919,41 тыс. рублей и НДФЛ – на 8 133,91 тыс. рублей.

В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2012 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее ЕНВД) не применяется с 01.01.2021 г. По состоянию на 01.01.2023 г. сумма задолженности в бюджет по ЕНВД юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по данным налогового органа составляет 1 375,06 тыс. рублей.

По сравнению с 2021 годом в отчетном году снизились поступления земельного налога с организаций: с 58 047,78 тыс. рублей до 37 450,39 тыс. рублей или на 34,48%. Данное снижение произошло в связи с освобождением от уплаты земельного налога организаций в отношении земельных участков, занятых автомобильными дорогами общего и необщего пользования в границах городского округа (за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог) и организаций в отношении земельных участков, на которых размещены места погребения (кладбища). Так же повлияло отсутствие в 2022 году разовых платежей, которые имели место в 2021 году – удержания по решению о взыскании налога на сумму более чем 9 млн. рублей.

По итогам 2022 года доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета городского округа составила 75,33%.

Всего в 2022 году поступило 420 272,00 тыс. рублей «нецелевой финансовой помощи» – дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Ставропольского края, что составило пятую часть всех безвозмездных поступлений.

Кроме того, в течение отчетного периода совместно с главными распорядителями бюджета городского округа принимались меры по привлечению средств бюджета Ставропольского края на условиях софинансирования, всего на эти цели в бюджет городского округа поступило 293 037,23 тыс. рублей. В 2022 году на один рубль потраченных средств бюджета городского округа на условиях софинансирования было привлечено более пятнадцати рублей средств краевого бюджета.

Бюджетные риски в сфере формирования расходов бюджета городского округа:

принятие на федеральном и краевом уровне решений, влияющих на увеличение расходных обязательств муниципалитетов;

неблагоприятное изменение основных макроэкономических показателей Петровского городского округа Ставропольского края;

возникновение непредвиденных ситуаций форсмажорного характера.

Рост расходов бюджета городского округа, прежде всего, обусловлен необходимостью выполнять «обязательные» расходы: заработная плата и начисления, социальное обеспечение населения, расходы на реализацию «майских» указов Президента, направленных на повышение оплаты труда целевых категорий работников бюджетного сектора экономики, расходы на питание в муниципальных учреждениях,расходы на дорожную деятельность, на содержание муниципальных учреждений, на мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции, с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики на территории Петровского городского округа Ставропольского края.

В целях недопущения роста дефицита бюджета городского округа, обеспечения надежных экономических прогнозов для расчета ресурсного обеспечения реализации программ, финансовым управлением в 2022 году проводилась работа по выполнению мероприятий, утвержденных Программой консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Петровского городского округа Ставропольского края на 2018-2024 годы, утвержденной распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16 ноября 2018 г. № 608-р.

Бюджетные риски в сфере управления муниципальным долгом:

рефинансирование долговых обязательств - риск невозможности осуществления на приемлемых условиях новых заимствований для погашения имеющихся долговых обязательств;

рост процентных ставок на рынке заимствований – риск влечет возникновение дополнительных расходов бюджета городского округа, связанных с обслуживанием муниципального долга.

**4. Сведения об использовании средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы.**

Объемы средств на реализацию Программы, предусмотренные в постановлении администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16.03.2022 г. № 367 за счет средств бюджета городского округа на 2022 год составили 64 753,47 тыс. рублей.

Решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского года на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 15.12.2022 г. № 28 на реализацию Программы в 2022 году предусмотрены расходы в объеме 56 319,75тыс. рублей.

Информация об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию программы «Управление финансами» за 2022 год представлена в приложении 3.

Информация об использовании средств за счет всех источников финансового обеспечения, направленных на реализацию Программы, представлена в приложении 4.

# 5. Сведения об участии в реализации региональных и (или) муниципальных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году.

Федеральные и краевые средства на реализацию приоритетных проектов программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края в 2022 году на реализацию Программы не выделялись. Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета городского округа.

**6. Достижение значений индикаторов достижения Целей Программы и показателей решения задач подпрограмм.**

Программой предусмотрено выполнение 3 целевых индикаторов достижения целей Программы и 20 показателей решения задач подпрограмм Программы.

Не достигнут 1 индикатор достижения цели Программы«Исполнение расходных обязательств Петровского городского округа Ставропольского края» в связи с тем, что в 2022 году не в полном объеме израсходованы средства за счет субсидий из бюджета Ставропольского края (по условиям заключенных муниципальных контрактов сроки исполнения определены в 2023 году).

Не достигнут 1 показатель решения задачиподпрограммы Программы «Снижение объема недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет Петровского городского округа Ставропольского края» в связи сувеличениемза 2022 год объема задолженности по налогам, зачисляемым в бюджет Петровского городского округа Ставропольского края.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы представлены в приложении 1.

**7. Результаты реализации мер правового регулирования.**

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» утверждена постановлениемадминистрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13.11.2020 г. № 1563. В 2022 году были внесены изменения в Программу, утвержденные постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16.03.2022 г. № 367.

**8. Предложения по дальнейшей реализации Программы.**

В целях обеспечения дальнейшей стабильности бюджетной системы Петровского городского округа Ставропольского края в рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» будут приняты следующие меры:

сохранение устойчивости бюджетной системы Петровского городского округа Ставропольского края и обеспечение сбалансированности бюджета городского округа посредством получения необходимого объема бюджетных доходов;

выполнение мероприятий, утвержденных Программой консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Петровского городского округа Ставропольского края на 2019-2024 годы, утвержденной распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16 ноября 2018 № 608-р;

повышение эффективности управления муниципальными активами;

проведение оценки эффективности налоговых расходов Петровского городского округа Ставропольского края;

обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа;

повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходовза счет повышения уровня ответственности главных администраторов доходов бюджета городского округа за выполнение ими бюджетных полномочий в части планирования и контроля за поступлением в бюджет городского округа администрируемых налогов и сборов, проведение заседаний межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края;

создание дополнительных стимулов для главных распорядителей средств бюджета городского округа к повышению качества организации процессов планирования и исполнения бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, что способствует повышению качества организации бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольском крае и эффективности расходования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края.

реализацию мер по оптимизации бюджетных расходов и повышению эффективности использования бюджетных средств;

усиление финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

обеспечение открытости и прозрачности информации об управлении общественными финансами, расширение практики общественного участия при обсуждении и принятии бюджетных решений;

интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного планирования;

проведение взвешенной долговой политики.

Первый заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края В.П. Сухомлинова

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной программы «Управление финансами»

и показателей решения задач подпрограмм Программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2021 год | 2022 год | |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Петровского городского округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами» | | | | | | |
| 1 | Исполнение расходных обязательств Петровского городского округа Ставропольского края | процентов | 88,4 | 95,4 | 91,0 | Индикатор достижения цели не достигнут. Освоены не в полном объеме выделенные в 2022 году субсидии за счет средств краевого бюджета на ремонт автомобильных дорог, на реконструкцию моста, на капитальный ремонт зданий учреждений культуры и образования, на строительство спортзала МКОУ СОШ № 5 (8,55% от общего объема расходов бюджета) в соответствии с заключенными муниципальными контрактами со сроком оплаты в 2023 году. |
| 2 | Рейтинг Петровского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом | оценка качества управления бюджетным процессом (далее – степень), баллов | 85,27 | Не ниже 62 | 80,42 | Индикатор достижения цели достигнут. По результатам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края по итогам 2021 года Петровскому городскому округу присвоена оценка 80,42 баллов (приказ министерства финансов Ставропольского края от 31.05.2022 г. № 120). |
| 3 | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | балл | 78,4 | 72,0 | 78,8 | Индикатор достижения цели достигнут. Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за 2021 год утверждены приказом финансового управления администрации Петровского городского округа СК от 12.08.2022 г. № 71 и опубликованы на сайте администрации Петровского городского округа СК. |
| **Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского городского округа Ставропольского края» Программы** | | | | | | |
| Задача «Обеспечение роста налогового потенциала Петровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 4 | Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа к уровню предыдущего года | процентов | 109,61 | 102,5 | 105,02 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Поступления налоговых и неналоговых доходов в 2022 году по сравнению с 2021 годом в сопоставимых показателях увеличилось на 31 052,35 тыс. рублей или на 5,02 %. В первую очередь это связано с увеличением в 2022 году поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц (в связи с увеличением фонда оплаты труда, ростом налогооблагаемых доходов физических лиц). Так в 2022 году поступило налога на доходы физических лиц 326 487,70 тыс. рублей, в 2021 году – 292 239,67 тыс. рублей (в сопоставимых показателях). Плановые показатели по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения выполнены на 154,48% и единому сельскохозяйственному налогу на 122,89%. По сравнению с 2021 годом по этим налогом в 2022 году в бюджет поступило доходов больше на 5 102,05 тыс. рублей и 14 144,25 тыс. рублей соответственно. |
| 5 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета городского округа (без учета субвенций) | процентов | 31,62 | 26,0 | 37,43 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. В 2022 году объем налоговых и неналоговых доходов вырос по сравнению с 2021 годом на 5,02% и составил 649 031,20 тыс. рублей. Объем собственных доходов бюджета (без учета субвенций) в 2022 году составил 1 423 984,80 тыс. рублей, при 1 625 814,53 тыс. рублей в 2021 году. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета городского округа (без учета субвенций) увеличилась до 37,43% при 31,62% в 2021 году. |
| 6 | Снижение объема недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет Петровского городского округа Ставропольского края | процентов | 31,72 | не менее 1,5 | -44,32 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы не достигнут. За 2022 год вырос объем задолженности по платежам, зачисляемым в бюджет Петровского городского округа Ставропольского края, на 55,68%. По состоянию на 01 января 2023 года задолженность по налогам составила 44 149,53 тыс. рублей (при 28 359,00 тыс. рублей на 01.01.2022 г.). Наибольший рост задолженности отмечен по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 7 919,41 тыс. рублей и НДФЛ – на 8 133,91 тыс. рублей. |
| Задача «Совершенствование бюджетной политики Петровского городского округа Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 7 | Отношение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам бюджета городского округа, к общему объему бюджета городского округа | процентов | 0,00 | 0,03 | 0,00 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Просроченная кредиторская задолженность, сложившаяся по расходам бюджета городского округа, в течение года отсутствует. |
| 8 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Просроченная кредиторская задолженность, сложившаяся по расходам на оплату труда (включая начисления на оплату труда), в течение года отсутствует. |
| 9 | Расходы бюджета городского округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 1761,02 | 2014,35 | 1920,68 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Расходы произведены в соответствии с нормативом формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края |
| 10 | Удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, в общем объеме расходов бюджета городского округа | процентов | 97,4 | 95,3 | 97,2 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. В связи с увеличением расходной части бюджета в течение года направлены дополнительные бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ городского округа. |
| 11 | Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза Петровского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период в соответствие с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период | да/нет | да | да | да | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. |
| 12 | Доля реализованных мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период | процентов | 100,0 | 92,0 | 100,0 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Все мероприятия по подготовке решения о бюджете Петровского городского округа на очередной финансовый год и плановый период выполнены. |
| 13 | Средняя степень реализации муниципальных программ | процентов | 102,1 | 96,0 | 109,3 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Муниципальные программы реализованы выше запланированного уровня в связи с достижением показателей целей и задач муниципальных программ, эффективным расходованием бюджетных средств главными распорядителями – ответственными исполнителями муниципальных программ. |
| Задача «Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом Петровского городского округа Ставропольского края и обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами» | | | | | | |
| 14 | Автоматизация и обеспечение единых стандартов организации составления и исполнения бюджета городского округа | да/нет | да | да | да | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. |
| 15 | Формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольского края | да/нет | да | да | да | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. |
| 16 | Ведение раздела «Открытый бюджет для граждан» на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края | процентов | более 85 | не менее 85 | более 85 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. В отчетном периоде обеспечено своевременное опубликование информации о муниципальных финансах Петровского городского округа Ставропольского края на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края, реализованы меры по популяризации портала «Открытый бюджет для граждан», |
| Задача «Планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 17 | Отношение объема муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края к общему объему доходов бюджета городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) | процентов | 0 | не более 50% | 0 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Муниципальный долг на 01.01.2023 года отсутствует. |
| 18 | Ведение долговой книги Петровского городского округа Ставропольского края | да/нет | да | да | да | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. |
| Задача «Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Петровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 19 | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. |
| 20 | Соотношение сумм выявленных финансовых нарушений к общей сумме бюджетных средств, проверенных в ходе осуществления финансового контроля | процентов | 2,2 | 1,9 | 0,034 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Объем проверенных средств в 2022 году составил 53042,19 тыс. руб., выявлено нарушений на сумму 18,01 тыс. руб. |
| Задача «Повышение качества управления муниципальными финансами Петровского городского округа Ставропольского края» | | | | | | |
| 21 | Обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края | доля от всех учреждений округа, процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности главных распорядителей и получателей средств бюджета городского округа осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия». |
| 22 | Проведение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Петровского городского округа Ставропольского края | да/нет | да | да | да | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. |
| 23 | Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих Петровского городского округа Ставропольского края в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения | единиц | 8 | 6 | 8 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. В течение года проводились семинары и консультационные встречи муниципального уровня по различным вопросам финансово-бюджетной политики, принято участие в онлайн вебинары, проводимых министерством финансов Ставропольского края. |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий муниципальной программы «Управление финансами» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель«Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Петровского городского округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами» | | | | |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского городского округа Ставропольского края» | | | | |
| Задача 1. «Обеспечение роста налогового потенциала Петровского городского округа Ставропольского края» | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа» | х | За 2022 год проведено 16 заседаний межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, где заслушаны 587 налогоплательщиков, в том числе 12 выездных заседаний на территории с. Высоцкое, с. Благодатное, с. Гофицкое, с. Сухая Буйвола, с. Донская Балка, п. Рогатая Балка, с. Просянка, с. Николина Балка, с. Константиновское, с. Шведино, п. Прикалаусский, с. Шангала. В результате работы межведомственной рабочей группы в консолидированный бюджет Ставропольского края уплачено 2359,84 тыс. рублей;  По состоянию на 01.01.2023 г. В Петровском городском округе выявлено 88 человек без оформления трудовых отношений.  В государственную инспекцию труда в Ставропольском крае направлена информация об организациях и индивидуальных предпринимателях, у которых выявлены нарушения трудовых прав работников, факты выплаты неучтенной заработной платы и признаки наличия неформальных трудовых отношений с работниками. | Основное мероприятие выполнено.  Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа к уровню 2022 года составил 105,02%.  Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета городского округа (без учета субвенций) составила 37,43%. При этом за 2022 год вырос объем задолженности по платежам, зачисляемым в бюджет Петровского городского округа Ставропольского края, на 55,68%. По состоянию на 01 января 2023 года задолженность по налогам составила 44 149,53 тыс. рублей (при 28 359,00 тыс. рублей на 01.01.2022 г.). Показатель «Снижение объема недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет Петровского городского округа Ставропольского края» за 2022 год составил – (минус)44,32% |
|  | Контрольные события 1–12  Проведен мониторинг поступлений налогов, зачисляемых в бюджет городского округа от крупнейших налогоплательщиков Петровского городского округа Ставропольского края, которые имеют значительный удельный вес в структуре доходов бюджета городского округа | |  | | --- | | 20.01.2022 г./ 20.01.2022 г. | | 21.02.2022 г./ 21.02.2022 г. | | 21.03.2022 г./ 21.03.2022 г. | | 20.04.2022 г./ 20.04.2022 г. | | 20.05.2022 г./ 20.05.2022г. | | 20.06.2022 г./ 20.06.2022 г. | | 20.07.2022 г./ 20.07.2022 г. | | 22.08.2022 г./ 19.08.2022г. | | 20.09.2022 г./ 20.09.2022 г. | | 20.10.2022 г./- 20.10.2022 г. | | 21.11.2022 г./- 21.11.2022 г. | | 20.12.2022 г./- 20.12.2022 г. | | Контрольные события выполнены. На основании информации, предоставляемой Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю, проводился мониторинг поступлений налогов, зачисляемых в бюджет городского округа от крупнейших налогоплательщиков Петровского городского округа Ставропольского края; при снижении поступлений выяснялись причины, оказавшие влияние на снижение суммы уплаченных налогов и принимаемые меры по их устранению. | х |
|  | Контрольное событие 13  Принято участие в заседании межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, по выявлению причин несвоевременной выплаты заработной платы и выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда | в сроки, определенные отделом предприни-мательства, торговли и потребитель-ского рынка / до  31.03.2022 г./ 25.02.2022 г.,  30.06.2022 г./. 31.05.2022 г., 30.06.2022 г.  30.09.2022 г./ 22.07.2022 г., 29.07.2022 г., 11.08.2022 г., 18.08.2022 г., 25.08.2022 г., 23.09.2022 г., 29.09.2022 г.  30.12.2022 г./ 25.11.2022 г. | Контрольное событие выполнено. За 2022 год проведено 16 заседаний межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, в том числе 12 выездных заседаний в сельские поселения Петровского городского округа, где были заслушаны руководители организаций, индивидуальные предприниматели и физические лица. В рамках заседания межведомственной рабочей группы были рассмотрены вопросы: о сложившейся задолженности по НДФЛ, местным налогам, по страховым взносам на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование. Также была заслушана информация о проведенной работе по легализации «теневой» заработной платы и доведению минимального уровня заработной платы работников до величины минимального размера оплаты труда, по снижению неформальной занятости. | х |
|  | Контрольное событие 14  Проведена оценка налоговых расходов Петровского городского округа Ставропольского края | 29.07.2022 г./-29.07.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Финансовым управлением Петровского городского округа Ставропольского края проведена оценка налоговых расходов. По итогам проведения оценки установлено, что фактов неэффективного предоставления льгот по местным налогам не имеется. | х |
|  | Контрольное событие 15  Проведено прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края | 01.11.2022 г./ 01.11.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Проведено прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | х |
| Задача 2. «Совершенствование бюджетной политики Петровского городского округа Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края» | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие «Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования» | х | Проведена оценка эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2021 год. Результаты оценки опубликованы на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в сети "Интернет". Ответственным исполнителям муниципальных программ, получивших неэффективную оценку качества управления муниципальной программой, направлены письма о необходимости внесения изменений в действующие программы с целью достижения в 2022 году планового уровня эффективности муниципальных программ.  Распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от14.02.2022 № 70-рвнесены изменения в бюджетный прогноз Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2027 года. | Основное мероприятие выполнено.  Отношение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам бюджета городского округа, к общему объему бюджета городского округа – 0,0%.  Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) – 0,0%.  Расходы бюджета городского округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования составили1920,68 руб.  Удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, в общем объеме расходов бюджета городского округа составил 97,2%.  Параметры бюджетного прогноза Петровского городского округа Ставропольского края период до 2027 года соответствуют решению Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края о бюджете городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 14.02.2022 № 70-р). |
|  | Контрольное событие 16  Доведены до главных распорядителей средств бюджета городского округа предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий по составлению проекта решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края о бюджете городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее План мероприятий) до  30.12.2022 г./ 05.10.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Ответственным исполнителям муниципальных программ доведены предельные объемы бюджетных ассигнований согласно проведенным расчетам для разработки прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа. | х |
|  | Контрольное событие 17  Разработан и представлен в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края проект распоряжения администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О проекте бюджетного прогноза Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2028 года» | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий до 30.12.2022 г./  10.11.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10.11.2022 г. № 586-р «О проекте изменений бюджетного прогноза Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2027 года». Параметры бюджетного прогноза Петровского городского округа Ставропольского края период до 2027 года соответствуют решению Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края о бюджете городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. | х |
| 11.3. | Основное мероприятие «Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Петровском городского округа Ставропольского края» | х | Изменяющиеся нормы бюджетного законодательства Российской Федерации, необходимость внедрения новых форм и методов бюджетного планирования обуславливают необходимость постоянной корректировки действующих и разработки новых нормативных правовых актов.  В течение 2022 года специалистами финансового управления подготовлено: 13 проектов решений Совета депутатов Петровского городского округа, 28 проектов постановлений администрации Петровского городского округа, 16 проектов, распоряжений администрации Петровского городского округа, 174 приказа финансового управления администрации Петровского городского округа. | Основное мероприятие выполнено.  Доля реализованных мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период составила 100,0%. |
|  | Контрольные события 18–21  Проведен мониторинг нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 01.04.2022 г./ 01.04.2022 г.  01.07.2022 г./ 01.07.2022 г.  03.10.2022 г./03.10.2022 г.,  30.12.2022 г./  30.12.2022 г. | Контрольные события выполнены. Финансовым управлением ежеквартально проводился мониторинг нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края с целью приведения в соответствие с вновь принятыми федеральными законами и нормативными правовыми актами Ставропольского края. | х |
| 1.4. | Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюджета городского округа» | х | Бюджет на 2022 год принят и исполнен на основе утвержденных администрацией Петровского городского округа Ставропольского края 14 муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений.  Первоначальный план расходов бюджета Петровского городского округа на 2022 год утвержден в сумме 2 288,53 млн. рублей, уточненный план составляет 3 148,42 млн. рублей. Объем планируемых расходов местного бюджета на 2022 год в течение года увеличился по сравнению с первоначально принятым бюджетом на 859,89 млн. рублей. Расходные обязательства Петровского городского округа Ставропольского края в 2022 году выполнены на 91,0% - в объеме 2 865,59 млн. рублей.  В срок до 01.04.2022 г. финансовым управлением проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2021 год, определен рейтинг эффективности муниципальных программ в 2021 году, результаты размещены на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в сети «Интернет».  В течение 2022 года изменения в решение о бюджете городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов вносились 9 раз.  Своевременно и качественно сформирована отчетности об исполнении бюджета городского округа. | Основное мероприятие выполнено.  Отношение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам бюджета городского округа, к общему объему бюджета городского округа – 0,0%.  Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) – 0,0%.  Расходы бюджета городского округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования составили 1920,68 рублей.  Удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, в общем объеме расходов бюджета городского округа составил 97,2%.  Доля реализованных мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период составила 100,0%.  Средняя степень реализации муниципальных программ – 109,3%. Параметры бюджетного прогноза Петровского городского округа Ставропольского края период до 2027 года соответствуют решению Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края о бюджете городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 14.02.2022 № 70-р). |
|  | Контрольное событие 22  Разработаны и утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий до 30.09.2022г./13.09.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Финансовым управлением разработаны основные направления бюджетной и налоговой политики Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, которые утверждены распоряжением администрации Петровского городского Ставропольского края 13 сентября 2022 года № 497-р. | х |
|  | Контрольное событие 23  Доведены до ответственных исполнителей программ предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию программ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий до 30.12.2022г./ 05.10.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию программ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов доведены до главных распорядителей – ответственных исполнителей муниципальных программ 05.10.2022 г. | х |
|  | Контрольное событие 24  Сформирован реестр расходных обязательств Петровского городского округа Ставропольского края | 16.05.2022 г./  16.05.2022 г. | Контрольное событие выполнено. В базе министерства финансов СК на удаленном рабочем месте сформирован реестр расходных обязательств Петровского городского округа. | х |
|  | Контрольное событие 25  Проведение анализа исполнения бюджета городского округа и перераспределение резервов на исполнение указов Президента РФ и на исполнение расходных обязательств городского округа по потребностям главных распорядителей бюджетных средств | Ежемесячно до  31.01.2022г./ 28.01.2022 г.  28.02.2022 г./ 25.02.2022 г.  31.03.2022 г./ 30.03.2022 г.  29.04.2022 г./ 28.04.2022 г.  *31.05.2022 г./* 30.05.2022 г.  30.06.2022 г./ 29.06.2022 г.  29.07.2022 г./ 28.07.2022 г.  31.08.2022 г./ 30.08.2022 г.  30.09.2022 г./ 29.09.2022 г.,  31.10.2022 г./ 31.10.2022 г.,  30.11.2022 г./ 30.11.2022 г.,  30.12.2022 г./ 30.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно проводился анализ исполнения бюджета городского округа, ежемесячно осуществлялся мониторинг заработной платы отдельных категорий работников по указам Президента РФ, в течение отчетного года перераспределены резервные средства для доведения уровня заработной платы данных категорий работников до установленного уровня. Ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств доводились и перераспределялись между бюджето-получателями по письмам и заявкам ГРБС. | х |
|  | Контрольное событие 26  Составлен проект решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставро-польского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | 15.11.2022 г./  11.11.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Внесен на рассмотрение в Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края проект решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».  Постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.11.2022 г. № 1839 одобрен проект решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». | х |
|  | Контрольное событие 27  Доведены до главных распорядителей бюджетных средств бюджета городского округа бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | 30.12.2022 г./  26.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено. В соответствии с Порядком ведения сводной бюджетной росписи бюджета Петровского городского округа своевременно доведены до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования по расходам бюджета и лимиты бюджетных обязательств на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. | х |
|  | Контрольное событие 28  Составлен кассовый план исполнения бюджета городского округа на 2023 год | 30.12.2022 г./  30.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено. В соответствии с Порядком составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Петровского городского округа Ставропольского края составлен кассовый план исполнения бюджета городского округа на 2023 год.  Кассовый план, утвержденный руководителем финансового управления, размещен на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | х |
|  | Контрольное событие 29  Сформирован годовой отчет об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2021 год | 22.02.2022 г./ 18.02.2022 г. | Контрольное событие выполнено. В соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края от 20 декабря 2021 года № 326 «О сроках представления консолидированной годовой бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности за 2021 год, консолидированной месячной, квартальной бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2022 году» в министерство финансов Ставропольского края представлен отчет об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2021 год в подсистеме централизованного сбора, консолидации и анализа отчетности автоматизированной системы «Бюджет» с использованием электронной подписи строго по утвержденному графику. | х |
|  | Контрольное событие 30  Представлен в Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края проект решения «Об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2021 год» | 29.04.2022 г./ 27.04.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Финансовым управлением подготовлен и представлен в Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края проект решения "Об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2021 год" (решение № 41, утверждено 25.05.2022) | х |
|  | Контрольные события 31–42  Сформированы отчеты об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края | 19.01.2022 г./ 18.01.2022 г.  08.02.2022 г./ 08.02.2022 г.  09.03.2022 г./ 09.03.2022 г.  08.04.2022 г./ 08.04.2022 г.  11.05.2022 г./ 11.05.2022 г  08.06.2022 г./ 08.06.2022 г.  08.07.2022 г./ 08.07.2022 г.  08.08.2022 г./ 08.08.2022 г.  08.09.2022 г./ 08.09.2022 г.10.10.2022 г./  10.10.2022 г.,  08.11.2022 г./  08.11.2022 г.,  08.12.2022г./  08.12.2022 г. | Контрольные события выполнены. Ежемесячно в установленные сроки осуществлялось формирование и представление в министерство финансов Ставропольского края отчетов об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края в подсистеме централизованного сбора, консолидации и анализа отчетности автоматизированной системы «Бюджет» с использованием электронной подписи. | х |
| Задача 3. «Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом Петровского городского округа Ставропольского края и обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами» | | | | |
| 1.5. | Основное мероприятие «Автоматизация и обеспечение единых стандартов организации составления и исполнения бюджета городского округа; формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольского края» | х | В течение года проводилась работа по поддержанию в актуальном состоянии программных комплексов АС «Бюджет» и «Web-консолидация», обеспечивающих единые стандарты организации составления и исполнения бюджета городского округа, в связи с изменяющейся законодательной базой и требованиями, предъявляемыми УФК и МФ РФ. Поддерживается на должном уровне единое информационное пространство, реализованное на базе серверов финансового управления, путем взаимодействия программного комплекса АС «Бюджет» и УРМ АС «Бюджет». В течение отчетного периода размещение информации на ЕПБС по перечню, установленному приказом №243н, осуществлялось через подсистемы системы «Электронный бюджет», оператором которых являются МФ РФ и УФК.  В 2022 году в программном продукте «АИС Планирование» сформирован акт сверки исходных показателей для распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.  В 2022 году в подсистеме «Планирование расходов бюджета» АС «Бюджет» сформирован проект бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. | Основное мероприятие выполнено.  Автоматизацию и единые стандарты составления и исполнения бюджета городского округа обеспечивает использование всеми участниками бюджетного процесса автоматизированных систем «Бюджет» и «Web-консолидация».  Формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском городском округе производится путем применения единых бухгалтерских программных продуктов, автоматизированных систем исполнения бюджета и сдачи бюджетной отчетности, использования системы «Электронный бюджет». |
|  | Контрольное событие 43  Функционирование информационной системы, обеспечивающей автоматизацию процессов сбора, консолидации и анализа бюджетной (бухгалтерской) отчетности | 30.12.2022 г./  30.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Обеспечено единое информационное пространство на базе серверов финансового управления путем взаимодействия программных комплексов АС «Бюджет» и УРМ АС «Бюджет».  Продолжена работа в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет». | х |
| 1.6. | Основное мероприятие «Размещение на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов Петровского городского округа Ставропольского края» | х | Достоверность, актуальность, прозрачность и доступность информации о состоянии муниципальных финансов Петровского городского округа обеспечивается путем поддержания в актуальном состоянии официального сайта администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На странице «Управление финансами» в разделе «Открытый бюджет для граждан» своевременно и в полном объеме размещается информация о состоянии муниципальных финансов Петровского городского округа Ставропольского края. В 2022 г. на официальном сайте администрации Петровского городского округа СК размещалась информация о ходе и итогах реализации проектов развития территорий Ставропольского края основанных на местных инициативах 2022 г., об этапах подготовки к конкурсному отбору проектов на 2023 г. и результаты этого отбора. Принято участие в межрегиональных вебинарах «Мониторинг и оценка результатов в практиках партисипаторного(инициативного) бюджетирования», «Актуальные вопросы развития инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации: стратегические документы развития, первые итоги мониторинга ИБ, развертывание ШкИБ», в семинаре «Как создать инфоповоды в инициативном бюджетировании» и «Вызовы развития инициативного бюджетирования в Российской Федерации в 2022 году». В 2022 году на официальном сайте администрации Петровского городского округа СК действует раздел «Инициативные проекты», содержащий документы и информационные материалы о конкурсных отборах со сроком реализации 2021 год, 2022 год, 2023 год иреализации инициативных проектов в 2021-2022 годах. | Основное мероприятие выполнено.  В разделе «Открытый бюджет для граждан» бюджетные данные размещаются в доступном для понимания широкими слоями общества виде. Доля размещения информации о муниципальных финансах городского округа на официальном сайте составила более 85%. |
|  | Контрольные события 44-47  Ведение раздела «Открытый бюджет для граждан», обновление модели «Интерактивный бюджет для граждан» на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 31.03.2022 г./  31.03.2022 г.,  30.06.2022 г./ 30.06.2022 г.,  30.09.2022 г./  30.09.2022 г.,  30.12.2022 г./ 30.12.2022 г. | Контрольные события выполнены. Для обеспечения прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества финансовым управлением в разделе «Открытый бюджет для граждан» размещались бюджетные данные в доступном для понимания широкими слоями общества виде, информация о бюджете Петровского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, отчет об исполнении бюджета Петровского городского округа за 2021 год, итоговая оценка качества бюджетного и стратегического планирования за 2021 год.  Разработанный в рамках проекта «Интерактивный бюджет для граждан» цифровой сервис позволяет повысить финансовую грамотность населения, повысить обратную связь по вопросам бюджетной политики округа, собрать предложения по бюджетным инициативам граждан на перспективу. | х |
|  | Контрольное событие 48  Достигнута оценка Петровского городского округа Ставропольского края в рейтинге муниципальных образований Ставропольского края по качеству управления муниципальными финансами не ниже 60 баллов | В сроки проведения министерством финансов Ставропольского края оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края за 2021 год до 01.06.2022 г./  31.05.2022 г. | Контрольное событие выполнено. По результатам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края по итогам 2021 года Петровскому городскому округу присвоена оценка 80,42 балла (приказ министерства финансов Ставропольского края от 31.05.2022 г. № 120). | х |
| Задача 4. «Планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края» | | | | |
| 1.7. | Основное мероприятие «Планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края» | х | Финансовым управлением разработаны основные направления долговой политики Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, которые утверждены распоряжением администрации Петровского городского Ставропольского края 17.09.2021 г. № 564-р.  Решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов» установлен предельный объем муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края в 2021-2023 годах в сумме 0,00 тыс. рублей. | Основное мероприятие выполнено.  Рейтинг Петровского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом по итогам 2021 года составил 80,42 баллов.  Муниципальный долг Петровского городского округа на 01.01.2022 года отсутствует. Отношение объема муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края к общему объему доходов бюджета городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) – 0,0%.  В отчетном периоде ежемесячно на первое число сформирована долговая книга, которая размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края. |
|  | Контрольное событие 49  Осуществлено планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края, расходов на его обслуживание | Ежемесячно до  11.01.2022 г./ 12.01.2022 г.  10.02.2022 г./ 07.02.2022 г., 10.03.2022 г./ 10.03.2022 г.  11.04.2022 г./ 06.04.2022 г10.05.2022 г./ 05.05.2022 г.10.06.2022 г./ 08.06.2022 г.  11.07.2022 г./ 06.07.2022 г.  10.08.2022 г./ 08.08.2022 г.  12.09.2022 г./ 07.09.2022 г.  10.10.2022 г./ 06.10.2022,  10.11.2022 г./ 02.11.2022 г.,  12.12.2022 г./ 08.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Объем расходов на обслуживание муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края в 2021 году составил 0,00 тыс. рублей.  Информация о муниципальных долговых обязательствах Петровского городского округа Ставропольского края ежемесячно представляется в министерство финансов Ставропольского края и размещается на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет».  Контрольное событие в январе 2021 г. выполнено позже плановой даты в связи с изменением срока представления ежемесячной отчетности за декабрь 2020 года на 14.01.2021 г., в соответствии с указаниями министерства финансов Ставропольского края от 11.01.2021 г. | х |
| Задача 5. «Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Петровского городского округа Ставропольского края» | | | | |
| 1.8. | Основное мероприятие «Организация и осуществление контроля в сфере закупок» | х | В соответствии с распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19 февраля 2018 года № 101-р «О возложении на финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края функций уполномоченного органа местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края на осуществление контроля в сфере закупок» финансовым управлением в сфере закупок проводятся проверки ГРБС и иных получателей средств бюджета городского округа. | Основное мероприятие выполнено.  Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерациио контрактной системе в сфере закупок, за отчетный год составило 100%. |
|  | Контрольное событие 50  Сформирован и утвержден план проверок в сфере закупок | 30.12.2021 г./  28.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено.  Утверждены планы проведения проверок соблюдения заказчиками требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2022 год.  В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2020 г. № 1576 «Об утверждении правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношениизаказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок и о внесении изменений в правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений» план проведения плановых проверок утверждается в IV квартале года, предшествующего году проведения плановых проверок. | х |
|  | Контрольное событие 51  Проведены контрольные мероприятия в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | в соответ-ствии с утвержден-ным планом проверок в сфере закупок до  30.12.2022 г./ 05.03.2022 г.; 29.03.2022 г.; 11.04.2022 г.; 17.05.2022 г.; 30.06.2022 г.;  10.08.2022 г.;  29.09.2022 г. 02.12.2022 г., 30.12.2022 г. | Контрольные события выполнены. Финансовым управлением в 2022 году проведено 9 плановых проверок в сфере закупок в отношении заказчиков Петровского городского округа Ставропольского края. Из общего количества проведенных проверок в 9 случаях выявлены нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.  Материалы 8 плановых проверок направлены в Министерство финансов Ставропольского края для решения вопроса о возбуждении дел об административном правонарушении.  Материалы 1 плановой проверки направлены в прокуратуру Петровского района. | х |
| 1.9. | Основное мероприятие «Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета городского округа, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа» | х | Ревизии и проверки финансовым управлением проводились в соответствии с федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19 февраля 2018 года № 101-р «О возложении на финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края функций уполномоченного органа местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края на осуществление контроля в сфере закупок». | Основное мероприятие выполнено. Соотношение сумм выявленных финансовых нарушений к общей сумме бюджетных средств, проверенных в ходе осуществления финансового контроля, в 2022 году составило 0,034%. |
|  | Контрольное событие 52  Осуществлено планирование контрольной деятельности в соответствии с федеральными стандартами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации | 30.12.2022 г./  27.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Разработан план контрольно – ревизионной работы на 2022 год и план мероприятий муниципального финансового контроля в части исполнения ч.8 ст.99 ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 года.  В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2020 г. № 1576 «Об утверждении правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношениизаказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок и о внесении изменений в правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений» срок принятия плана установлен до окончания текущего финансового года. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2022 г. № 665 «Об особенностях осуществления в 2022 году государственного (муниципального) финансового контроля отношении главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств», постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 02 июня 2022 г. № 846 «Об особенностях осуществления в 2022 году муниципального финансового контроля отношении главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, получателей бюджетных средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края» в план контрольно – ревизионной работы на 2022 год и план мероприятий муниципального финансового контроля в части исполнения ч.8 ст.99 ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 года 17 июня 2022 года внесены изменения. | х |
|  | Контрольное событие 53  Проведены контрольные мероприятия в целях обеспечения внутреннего муниципального финансового контроля | в соответствии с утвержден-ным планом проверок до 30.12.2022 г./ 11.02.2022 г.; 15.03.2022 г.; 29.03.2022 г.;  06.06.2022 г.;  27.06.2022 г.;  12.07.2022 г. | Контрольные события выполнены. За 2022 год финансовым управлением осуществлено 9 контрольных мероприятий. За отчетный период проведены: 8 проверок целевого использования бюджетных средств; 1 проверка в сфере закупок. Из общего количества проведенных в отчетном году проверок в казенных учреждениях проведено 7 проверок, в бюджетном учреждении проведена 1 проверка и 1 проверка в муниципальном предприятии. Объем проверенных средств составил 53042,19 тыс. рублей, в том числе 23160,68 тыс. рублей при проведении контрольных мероприятий по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств и 29881,51 тыс. рублей при проведении проверки в части исполнения ч.8 ст.99 ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 года.  Из 8 проведенных контрольных мероприятий по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств в 3 случаях выявлены нарушения финансовой дисциплины на сумму 13,85 тыс. рублей. При проведении проверки в части исполнения ч.8 ст.99 ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 года выявлено нарушений на сумму 4,16 тыс.рублей. | х |
|  | Контрольные события 54–57  Составлен отчет о результатах контрольной деятельности | 11.01.2022 г./ 20.01.2022 г.  11.04.2022 г./ 08.04.2022 г.  11.07.2022 г./ 08.07.2022 г.  11.10.2022 г./ 10.10.2022 г. | Контрольные события выполнены. Составлены отчеты о результатах контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края за отчетные периоды: 2021 год, 1 квартал 2022 года, 1 полугодие 2022 года, 9 месяцев 2022 года. | х |
| Задача 6. «Повышение качества управления муниципальными финансами Петровского городского округа Ставропольского края» | | | | |
| 1.10. | Основное мероприятие «Обеспечение централизо-ванного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края» | х | В соответствии с Постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края № 103 от 01.03.2016 г. создано муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия». | Основное мероприятие выполнено.  По состоянию на 31.12.2022 года на централизованном бухгалтерском обслуживании находится 98 муниципальных учреждений Петровского городского округа (100%-ное централизованное обслуживание). |
|  | Контрольное событие 58  Осуществление функций органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского городского округа по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности МКУ «Централизованная бухгалтерия» в целях повышения экономической эффективности, контроля за целевым использованием бюджетных средств и снижения издержек хозяйственной деятельности | Ежемесячно до  19.01.2022 г./ 18.01.2022 г.  08.02.2022 г./ 08.02.2022 г.  09.03.2022 г./ 09.03.2022 г.  08.04.2022 г./  08.04.2022 г.  11.05.2022 г./  11.05.2022 г.  08.06.2022 г./  08.06.2022 г.  08.07.2022 г./  08.07.2022 г.  08.08.2022 г./  08.08.2022 г.  08.09.2022 г./  08.09.2022 г.  10.10.2022 г./  10.10.2022 г.  08.11.2022 г./  08.11.2022 г.  08.12.2022г./  08.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено. В 2022 году функции по ведению (бюджетного) бухгалтерского учета и формированию отчетности осуществляло муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» в отношении 11 органов исполнительной власти Петровского городского округа Ставропольского края и 86муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края.Результатами реализации данного основного мероприятия стали:  - повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии и унификации операций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета;  - автоматизированное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета на основе достижений технологий в программном обеспечении, в том числе внедрение электронного документооборота (безбумажного);  - повышение прозрачности учетных процессов. | х |
| 1.11. | Основное мероприятие «Мотивация главных распорядителей средств бюджета городского округа к повышению качества финансового менеджмента» | х | Мониторинг качества финансового менеджмента проводится в целях повышения эффективности расходов бюджета городского округа в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденным приказом финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24.11.2021 г. № 117 (далее – Порядок). | Основное мероприятие выполнено.  В 2022 году проведена оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Петровского городского округа Ставропольского края, за 2021 год (в соответствии с Порядком). |
|  | Контрольное событие 59  Проведен оперативный мониторинг качества финансового менеджмента | 10.08.2022 г./  10.08.2022 г. | Контрольное событие выполнено. В срок до 10.08.2022 г. финансовым управлением администрации Петровского городского округа проведен мониторинг качества финансового менеджмента, результаты анализа направлены главным распорядителям средств бюджета Петровского городского округа. Средний показатель результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Петровского городского округа за 2021 год составил 78,8 балла, что выше значения 2020 года на 0,4 балла. | х |
|  | Контрольное событие 60  Подведены итоги оценки качества финансового менеджмента | 25.08.2022 г./  12.08.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Подведены итоги оценки качества финансового менеджмента по следующим направлениям: оценка механизмов планирования расходов бюджета, оценка результатов исполнения бюджета в части расходов, оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета, оценка состояния учета и отчетности, оценка исполнения судебных актов. Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за 2021 год утверждены приказом финансового управления администрации Петровского городского округа СК от 12.08.2022 г. № 71 и опубликованы на сайте администрации Петровского городского округа СК. | х |
| 1.12. | Основное мероприятие «Проведение обучающих мероприятий для муниципаль-ных служащих Петровского городского округа Ставропольского края в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения» | х | В целях повышения профессионального уровня муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений городского округа организовано проведение обучающих по вопросам финансово-бюджетной политики. В проведении данных мероприятий принимали участие специалисты финансового управления, главные распорядители бюджетных средств, муниципальные служащие, специалисты муниципальных учреждений городского округа. | Основное мероприятие выполнено. Проведено 8 обучающих мероприятийдля муниципальных служащих Петровского городского округа Ставропольского края в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения. |
|  | Контрольные события 61–64  Проведено обучение муници-пальных служащих Петровского городского округа Ставропольского края в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения | 31.03.2022 г./ 17.02.2022г.  30.06.2022 г./ 14.04.2022г.  24.05.2022г. 25.05.2022г.30.06.2022г.30.09.2022г./26.07.2022 г.  30.12.2022 г./  25.10.2022 г.  15.12.2022 г. | Контрольные события выполнены. В 2022 году проведено 8 учеб и консультационных встреч. Проведены рабочие совещания о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Петровском городском округе СК, по сдаче годовой отчетности за 2021 год,заседаниеобщественного совета ПГО СК. На заседании администрации Петровского городского округа заслушаны вопросы об исполнении бюджета городского округа за 2021 год, 1 квартал 2022 г., за 1 полугодие 2022 г., 9 мес.2022г., и о деятельности финансового управления за 2021 год, по вопросам соблюдения бюджетного законодательства. | х |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» | | | | |
| 1.13. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | х | В 2022 году специалистами финансового управления продолжалась работа по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере бюджетных правоотношений, своевременно исполнялись протокольные поручения, велась переписка по обращениям и запросам. В целом за год было подготовлено 13 проектов решений Совета депутатов Петровского городского округа, 28 проектов постановлений и 16 проектов распоряжений администрации городского округа, 174 приказа по основной деятельности финансового управления.  Проведено 9 проверок в сфере закупок и 8 контрольных мероприятий по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств. | Основное мероприятие выполнено. Расходные обязательства Петровского городского округа Ставропольского края исполнены в объеме 91,0% (за счет средств местного бюджета исполнение составило 96,8%).  По итогам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования за 2021 год, Петровскому городскому округу присвоена оценка 80,42 балла; городской округ сохранил свое присутствие в группе муниципалитетов с высоким качеством управления муниципальными финансами.  Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, за 2021 год составила 78,8 баллов. |
|  | Контрольное событие 65  Произведена выплата заработной платы | 01/16 числа каждого месяца  14.01.2022 г./ 14.01.2022 г.  01.02.2022 г./ 01.02.2022 г.  16.02.2022 г./ 16.02.2022 г.  01.03.2022 г./ 01.03.2022 г.  16.03.2022 г./ 16.03.2022 г.  01.04.2022 г./ 01.04.2022 г.  15.04.2022 г./ 15.04.2022 г.  29.04.2022 г./ 28.04.2022 г.  16.05.2022 г./ 16.05.2022 г.  01.06.2022 г./ 01.06.2022 г.  16.06.2022 г./ 16.06.2021 г.  01.07.2022 г./ 01.07.2022 г.  15.07.2022 г./ 15.07.2022 г.  01.08.2022 г./ 01.08.2022 г.  16.08.2022 г./ 16.08.2022 г.  01.09.2022 г./ 01.09.2022 г.  16.09.2022 г./ 16.09.2022 г.  30.09.2022 г./ 30.09.2022 г.  14.10.2022 г./ 14.10.2022 г.  01.11.2022 г./ 01.11.2022 г.  16.11.2022 г./ 16.11.2022 г.  01.12.2022 г./ 01.12.2022 г.  16.12.2022 г./ 16.12.2022 г.  27.12.2022 г./ 27.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Заработная плата выплачивалась 2 раза в месяц. | х |
|  | Контрольное событие 66  Произведено начисление на заработную плату | Ежемесячно до  31.01.2022 г./ 31.01.2022 г.  28.02.2022 г./ 28.02.2022 г.  31.03.2022 г./ 31.03.2022 г.  29.04.2022 г./ 29.04.2022 г.  31.05.2022 г./ 31.05.2022 г.  30.06.2022 г./ 30.06.2022 г.  29.07.2022 г./ 29.07.2022 г.  31.08.2022 г./ 31.08.2022 г.  30.09.2022 г./ 30.09.2022 г.  31.10.2022 г./ 31.10.2022 г.  30.11.2022 г./ 30.11.2022 г.  30.12.2022 г./ 27.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Страховые взносы начислялись ежемесячно, уплачивались регулярно в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начислялись. | х |
|  | Контрольное событие 67  Произведена выплата денежной компенсации стоимости санаторно-курортной путевки с начислениями | согласно графику отпусков до 30.12.2022 г./- 03.03.2022 г.; 15.03.2022 г.; 16.03.2022 г.; 07.04.2022 г.; 13.04.2022 г.; 15.04.2022 г.; 05.05.2022 г.; 12.05.2022 г.; 01.06.2022 г; 02.06.2022 г.; 16.06.2022 г.; 28.06.2022 г.;01.07.2022 г.;06.07.2022 г.; 27.07.2022 г.; 01.08.2022 г.; 05.08.2022 г.;01.09.2022 г.; 14.09.2022 г.;30.09.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Выплата денежной компенсации стоимости санаторно-курортной путевки с начислениями производилась в течение 2022 года согласно графику отпусков. | х |
|  | Контрольное событие 68  Произведена уплата налогов прочих платежей | Ежекварталь-но до  01.03.2022 г./ 25.02.2022 г.  29.04.2022 г./ 07.04.2022г.  29.07.2022 г./ 07.07.2022г.  31.10.2022 г./ 10.10.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Уплата налогов производилась в установленные сроки. Уплата транспортного налога за 2021 год произведена 25.02.2022 г. Авансовый платеж потранспортному налогу за I квартал 2022 года произведен 07.04.2022 г., за II квартал 2022 года - 07.07.2022 г., за III квартал 2022 года - 10.10.2022 г. | х |
|  | Контрольное событие 69  Произведена оплата за услуги связи | Ежемесячно до/  20.01.2022 г./ 17.01.2022 г.  21.02.2022 г./ 21.02.2022 г.  21.03.2022 г./ 10.03.2022 г.; 11.03.2022 г.; 17.03.2022г.  20.04.2022 г./ 06.04.2022 г.; 11.04.2022 г.; 15.04.2022 г.; 18.04.2022 г.  20.05.2022 г./ 06.05.2022 г.; 11.05.2022 г.; 17.05.2022 г.  20.06.2022 г./ 07.06.2022 г.; 08.06.2022г.;  15.06.2022г.  20.07.2022 г./ 06.07.2022 г.; 07.07.2022 г.; 29.07.2022г.  22.08.2022 г./ 05.08.2022 г.; 08.08.2022 г.; 10.08.2022 г.; 11.08.2022г.  20.09.2022 г./ 05.09.2022 г.; 08.09.2022 г.; 12.09.2022г.  20.10.2022 г./ 05.10.2022 г.; 07.10.2022 г.; 12.10.2022 г.  21.11.2022 г./ 07.11.2022 г.;08.11.2022 г.; 15.11.2022 г.  20.12.2022 г./ 06.12.2022 г.; 13.12.2022 г.; 20.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Оплата производилась согласно заключенным муниципальным контрактам:  - предоставление доступа к сети Интернет от 13.01.2022 № МS14827;  - услуги электросвязи (местная телефонная связь) от 14.01.2022 № 471;  - услуги электросвязи (междугородная и международная телефонная связь) от 14.01.2022 №. 471-Б2;  - предоставление доступа к сети Интернет от 14.01.2022 № 471-ИБ;  - услуги мобильной связи (beeline) от 18.01.2022 № 680891199/22.  Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. | х |
|  | Контрольное событие 70  Произведена оплата за ГСМ и товарно-материальные ценности | Ежемесячно до  28.02.2022 г./ 25.02.2022 г.  31.03.2022 г./ 11.03.2022 г.  29.04.2022 г./ 07.04.2022г.  31.05.2022 г./ 12.05.2022 г.  30.06.2022 г./ 08.06.2022г.  29.07.2022 г./ 08.07.2022 г.  31.08.2022 г./ 08.08.2022 г.  30.09.2022 г./ 12.09.2022 г.  31.10.2022 г./ 10.10.2022 г.  30.11.2022 г./ 10.11.2022 г.  30.12.2022 г./ 12.12.2022 г.; 29.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Оплата производилась согласно заключенным муниципальным контрактам:  - поставка МЗ (бензин АИ 92) от 14.01.2022 № 2;  - поставка МЗ (бензин АИ 92) от 19.01.2022 № 839715;  - поставка МЗ (замок врезной) от 26.01.2022 № 3;  - поставка МЗ (шина 205/55R16 BridgestonBlizzakRevoGZ, 91S, б/к, зимняя M+S 4 шт.) от 15.11.2022 № 7;  - поставка МЗ (канцелярские товары) от 13.12.2022 № 13/1;  - поставка МЗ (хозяйственные товары) от 14.12.2022 № 14/1;  - поставка МЗ (картриджи 7 шт., тонер-картридж 1 шт., сетевой фильтр 2 шт., мыши 5 шт.) от 15.12.2022 № 9.  Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. | х |
|  | Контрольное событие 71  Произведена оплата за работы и услуги по содержанию имущества | По мере не-обходимости до 30.12.2022/ 03.02.2022 г.; 27.04.2022 г.; 16.06.2022г.;29.07.2022 г.; 21.09.2022 г.; 21.10.2022 г.; 23.11.2022 г.; 29.11.2022 г.; 13.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Оплата производилась согласно заключенным муниципальным контрактам:  - проверка технического состояния транспортного средства от 11.01.2022 № 2/2022;  - техническое обслуживание и ремонт автомобиля от 28.01.2022 № 4;  - обслуживание сплит-системы от 09.06.2022 № 13;  - техническое обслуживание, техническая экспертиза, заправка, восстановление картриджей и ремонт оргтехники от 22.07.2022 № 4;  - заправка сплит-системы фреоном от 27.07.2022 № 16.;  - техническое обслуживание и ремонт автомобиля от 14.10.2022 № 6.;  - шиномонтажные услуги от18.11.2022 № 8.  Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. | х |
|  | Контрольное событие 72  Произведена оплата за прочие работы и услуги | Ежемесячно до  28.02.2022 г./ 02.02.2022 г.; 09.02.2022 г.; 18.02.2022 г.  31.03.2022 г./ 03.03.2022 г.; 11.03.2022 г.; 31.03.2022 г.  29.04.2022 г./ 11.04.2022 г.; 26.04.2022 г.; 27.04.2022 г.  31.05.2022 г./ 05.05.2022 г.; 06.05.2022г.;11.05.2022 г.; 18.05.2022 г.  30.06.2022 г./ 02.06.2022 г.; 08.06.2022 г.; 30.06.2022г.  29.07.2022 г./ 07.07.2022г.  31.08.2022 г./ 02.08.2022г.;09.08.2022 г.  30.09.2022 г./ 02.09.2022 г.; 07.09.2022 г.; 12.09.2022 г.; 30.09.2022г.  31.10.2022 г./ 10.10.2022 г.; 13.10.2022 г.; 18.10.2022 г.  30.11.2022 г./ 15.11.2022 г.; 23.11.2022 г.; 29.11.2022 г.  30.12.2022 г./ 05.12.2022 г.; 06.12.2022 г.; 13.12.2022 г.; 15.12.2022 г.; 19.12.2022 г.; 27.12.2022 г.; 29.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Оплата производилась согласно заключенным муниципальным контрактам:  - предрейсовый медицинский осмотр водителя от 13.01.2022 № 1;  - экологическое сопровождение (отчетность за 2021 год) от 25.01.2022 № 134;  - сопровождение адаптированных экземпляров СПС КонсультантПлюс от 25.01.2022 № 681184;  - ОСАГО от 14.03.2022 № 32608400-9743939-120122;  - экологическое сопровождение от 15.03.2022 № 434;  - экологическое сопровождение (отчетность за 2022 год) от 16.03.2022 № 436;  - консультационно-информационные услуги на конференции от 18.04.2022 № 103;  - подписка на периодическое печатное издание (журнал «Журнал Бюджет») на 2022 год от 21.04.2022 № ОП10-ПБ-022/1-12;  - подписка на периодическое печатное издание (газета «Петровские вести») на 2-е полугодие 2022 года от 24.06.2022 № 88;  - неисключительное право на использование ПО Kaspersky (на 1 год 24 шт.) от 04.08.2022 № 5;  - неисключительное право на использование ПО Kaspersky (3 ПК 1 год 1 шт.) от 02.09.2022 № 6.;  - обучение по курсу «Администрирование ОС Альт» от 17.11.2022 № 1-17-11-2022;  - подписка на периодическое печатное издание (газета «Петровские вести») на 1-е полугодие 2023 года от 08.12.2022 № 19;  - ОСАГО от 09.12.2022 № 66388270;  - обновление ПО ПМ АС Бюджет «Расширенный учет операций со средствами БУ и АУ» для организации схемы исполнения бюджета в 2023 году от 21.12.2022 № 23тк16380.  Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. | х |

Приложение 3

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию муниципальной программы «Управление финансами» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | | Расходы за 2022 год  (тыс. рублей) | | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 года | | сводная бюджетная роспись на  30 декабря 2022 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| I. | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами», всего |  | 06 | х | х | х | 64 753,47 | | 56 319,75 | 55 783,15 |
|  |  | Финансовое управление | 06 | х | х | х | 29 169,39 | | 18 954,62 | 18 439,01 |
|  |  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 06 | х | х | х | 35 584,08 | | 37 365,13 | 37 344,14 |
| II | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского городского округа Ставропольского края», всего |  | 06 | 1 | х | х | 47 555,90 | | 37 800,75 | 37 344,14 |
|  |  | Финансовое управление | 06 | 1 | х | х | 11 971,82 | | 435,62 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 06 | 1 | х | х | 35 584,08 | | 37 365,13 | 37 344,14 |
|  | Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюджета городского округа», всего | Финансовое управление | 06 | 1 | 01 | х | 11 971,82 | | 435,62 | 0,00 |
|  |  |  | 06 | 1 | 01 | 10100 | 6 379,80 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 06 | 1 | 01 | 20700 | 5 000,00 | | 49,88 | 0,00 |
|  |  |  | 06 | 1 | 01 | 2ИП00 | 592,02 | | 385,74 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края» | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 06 | 1 | 03 | х | 35 584,08 | | 37 365,13 | 37 344,14 |
|  |  |  | 06 | 1 | 03 | 11010 | 32 102,85 | | 33 683,90 | 33 662,95 |
|  |  |  | 06 | 1 | 03 | 20690 | 3 481,23 | | 3 481,23 | 3 481,19 |
|  |  |  | 06 | 1 | 03 | 20840 | 0,00 | | 200,00 | 200,00 |
| III | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия», всего | Финансовое управление | 06 | 2 | х | х | 17 197,57 | | 18 519,00 | 18 439,01 |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы», всего | Финансовое управление | 06 | 2 | 01 | х | 17 197,57 | | 18 519,00 | 18 439,01 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 10010 | 525,82 | | 414,41 | 414,41 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 10020 | 15 912,42 | | 17 284,36 | 17 281,74 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 20690 | 303,58 | | 318,97 | 314,09 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 20790 | 353,75 | | 369,16 | 300,23 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 20840 | 69,00 | | 64,32 | 61,13 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 20940 | 0,00 | | 17,90 | 17,90 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 21160 | 33,00 | | 49,87 | 49,51 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 4 |
|  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» за 2022 год

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами», всего | бюджет округа, в т.ч.: | 64 753,47 | 55 783,15 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, в т.ч предусмотренные: | 64 753,47 | 55 783,15 |
| финансовому управлению | 29 169,39 | 18 439,01 |
| МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 35 584,08 | 37 344,14 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | |
| 2. | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского городского округа Ставропольского края», всего | бюджет округа, в т.ч.: | 47 555,90 | 37 344,14 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, в т.ч предусмотренные: | 47 555,90 | 37 344,14 |
| финансовому управлению | 11 971,82 | 0,00 |
| МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 35 584,08 | 37 344,14 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | |
|  | Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюджета городского округа» | бюджет округа, в т.ч.: | 11 971,82 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, в т.ч предусмотренные: | 11 971,82 | 0,00 |
| финансовому управлению | 11 971,82 | 0,00 |
| МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение централизо-ванного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-ний Петровского городского округа Ставропольского края» | бюджет округа, в т.ч.: | 35 584,08 | 37 344,14 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, в т.ч предусмотренные: | 35 584,08 | 37 344,14 |
| финансовому управлению | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 35 584,08 | 37 344,14 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финан-сами» и общепрограммные мероприятия», всего | бюджет округа, в т.ч.: | 17 197,57 | 18 439,01 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, в т.ч предусмотренные: | 17 197,57 | 18 439,01 |
| финансовому управлению | 17 197,57 | 18 439,01 |
| МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы», всего | бюджет округа, в т.ч.: | 17 197,57 | 18 439,01 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, в т.ч предусмотренные: | 17 197,57 | 18 439,01 |
| финансовому управлению | 17 197,57 | 18 439,01 |
| МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |