**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 2022 год

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13ноября 2020 года № 1574 (далее – Программа). Программа включает 4 подпрограммы:

- Благоустройство Петровского городского округа;

- Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

- Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия.

**1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решении задач подпрограмм и достижение целей Программы**

Реализация Программы обеспечивает вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства в Петровском городском округе Ставропольского края (далее - Петровский городской округ)*.*

**Цель 1.**Создание благоприятных и безопасных условий проживания в округе.

На достижение цели направлена задача *«Приведение в качественное состояние элементов благоустройства округа и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории округа»*, в рамках выполнения, которой в 2022 году проведены следующие работы:

- обеспечен сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в общественных местах на территории округа, с дальнейшим направлением на обработку и утилизацию. Общий объем собранных твердых коммунальных отходов составил 9,16 тыс. тонн;

- предоставлены субсидии за счет средств бюджета округа МУП ПГО СК «Торгбыт» и МКП ПГО СК «Баня села Благодатного»на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения;

- произведены кронирование ветвей деревьев и спил аварийных деревьев на территории округа;

- проведены мероприятия по содержанию в надлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии территорий кладбищ площадью 91,65 га;

- проведен комплекс мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных; по отлову и содержанию безнадзорных животных, их лечению, а также предупреждению и ликвидации болезней, общих для животных и человека;

- произведена закупка 60контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;

- в рамках реализации инициативных проектов в Петровском городском округе за счет местного бюджета проведены работы по благоустройству земельного участка и ступеней, расположенных по адресу: с. Константиновское, ул. Ледовского, участок 2 в.

По итогам 2022 года доля площади округа, на которой обеспечено поддержание санитарно-эпидемиологического состояния в общей площади округа, подлежащей благоустройству составила 100%.

В отчетном периоде реализовано 8инициативных проектовна территории Петровского городского округа Ставропольского края:

1) Приобретение коммунальной техники для уборки улиц города Светлограда Петровского городского округа Ставропольского края;

2) Благоустройство городского кладбища № 1 на пересечении ул. Николаенко и ул. Шевченко в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края;

3) Благоустройство пешеходной зоны по улице Советская в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края;

4) Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16а в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края (третий этап);

5) Благоустройство детской игровой площадки в центральном парке села Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края;

6) Ремонт пешеходных дорожек и оборудование освещения центральной аллеи в парковой зоне по ул. Почтовая в поселке Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края;

7) Благоустройство детской игровой площадки и прилегающей к ней территории по ул. Мира в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края;

8) Благоустройство детских игровых площадок по ул. Красная, 55, ул. Школьная, 46 в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края в 2022году составил 2,09 рублей на рубль.

**Цель 2.**Развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа.

На достижение цели направлена задача «*Реализация мероприятий в области энергосбережения и комплексного развития коммунальной инфраструктуры*», в рамках выполнения, которой в 2022 году проведены следующие работы:

- сокращено потребление электроэнергии на уличное освещение, в связи с установкой энергосберегающих ламп в фонарях уличного освещения, а также с установкой новых 70 фонарей уличного освещения в 2022 году;

- увеличена протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2,765 км в 2022 году;

- разработана Схема теплоснабжения Петровского городского округа Ставропольского края. Проверена теплоснабжающими организациями.

Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в отчетном году составила 3%.

**Цель 3.** Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах.

На достижение цели направлена задача *«Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа»*, в рамках выполнения, которой в 2022 году проведены следующие работы:

- произведена актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа;

- своевременно вносились взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность, в сумме 82,46 тыс. рублей; согласованы акты приемки оказанных услуг и выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В 2022 году доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества составила50,40 %.

Также в рамках Программы обеспечено эффективное использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы.

В 2022 году велась управленческая и организационная деятельность управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство».

По итогам 2022 года доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами составляет 100%, а доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) составляет 0%.

**2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.**

Муниципальной программой Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2022 году реализовывались14 основных мероприятий и 46 контрольных событий:

Выполнено:

13основных мероприятий;

43 контрольных событий.

Не выполнено 1 основное мероприятие:

«Благоустройство общественных территорий Петровского городского округа Ставропольского края».В 2022 году в связи с ростом цен на материалы и работы необходимо было провести корректировку документации по проекту «Благоустройство общественной территории сквер им. Ю.А.Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский,
г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по
ул. Николаенко» в части сметной стоимости работ (перерасчет в ценах по состоянию на 3 квартал 2022 года). Получено положительное заключение АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» № 2340-Д4-22 от 01.12.2022 «Благоустройство сквера им Ю.А. Гагарина по ул. Николаенко
г. Светлограда». Реализация проекта перенесена на 2023 год.

На основании изложенных причин контрольное событие 24 «Проведение конкурсных процедур для определения подрядчика для осуществления работ по проекту благоустройства общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по ул. Николаенко произведены» выполнено не в полном объеме, т.к. разработан дизайн-проект «Благоустройство сквера им. Ю.А. Гагарина по улице Николаенко города Светлограда», но не определен подрядчик для осуществления работ по проекту благоустройства общественной территории сквера; и контрольное событие 25 «Приемка выполненных работ по проекту благоустройства общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по ул. Николаенко осуществлена» не выполнены.

Не в полно объеме выполнено 2 основных мероприятия:

- «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения». Разработана Схема теплоснабжения Петровского городского округа Ставропольского края. Проверена теплоснабжающими организациями. Из-за доработки Схемы подрядчиком сроки проведения публичных слушаний и утверждения перенесены на 2023 год.

На основании чего контрольное событие 33 «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществлена» выполнено не в полном объеме.

- «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда». В 2022 году повлияло изменение экономической ситуации и наличие рисковснижения доходов местного бюджета, обусловленных перераспределением средств краевого и местного бюджета на другие цели. Министерством финансов Ставропольского края проведены мероприятия по стабилизации финансового состояния местных бюджетов, введены ограничения по финансированию расходов местного бюджета с учетом принципов приоритизации. На основании изложенного в 2022 году денежные средства не были предусмотрены на реализацию основного мероприятия.

На основании изложенных причинконтрольное событие 40 «Проведение работ по капитальному ремонту помещений муниципального жилищного фонда осуществлено» не выполнено.

 Сведения о степени выполнения мероприятий, контрольных событий подпрограмм Программы приведены в Приложении 2.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)**

На ход реализации Программы в 2022 году оказали влияние следующие риски:

- Благоустройство общественных территорий Петровского городского округа Ставропольского края. В 2022 году в связи с ростом цен на материалы и работы необходимо было провести корректировку документации по проекту «Благоустройство общественной территории сквер им. Ю.А. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по ул. Николаенко» в части сметной стоимости работ (перерасчет в ценах по состоянию на 3 квартал 2022 года). Получено положительное заключение АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» № 2340-Д4-22 от 01.12.2022 «Благоустройство сквера им Ю.А. Гагарина по ул. Николаенко
г. Светлограда». Реализация проекта перенесена на 2023 год.

- Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Разработана Схема теплоснабжения Петровского городского округа Ставропольского края. Проверена теплоснабжающими организациями. Из-за доработки Схемы подрядчиком в срок не выполнены обязательства по муниципальному контракту, что в свою очередь повлияло на перенос сроков проведения публичных слушаний по проекту и на утверждение постановления на 2023 год.

 - Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. В 2022 году повлияло изменение экономической ситуации и наличие рисков снижения доходов местного бюджета, обусловленных перераспределением средств краевого и местного бюджета на другие цели. Министерством финансов Ставропольского края проведены мероприятия по стабилизации финансового состояния местных бюджетов, введены ограничения по финансированию расходов местного бюджета с учетом принципов приоритизации. На основании изложенного в 2022 году денежные средства не были предусмотрены на реализацию основного мероприятия.

**4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы**

Для успешной реализации Программы, достижения поставленных целей и решения задач предусмотрено финансирование основных мероприятий за счет средств, привлекаемых из бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) и средств бюджета Петровского городского округа (далее –бюджет округа).

Программой запланированный объем финансирования на реализацию мероприятий в 2022 году составлял 120203,14тыс. рублей.С учетом изменений, внесенных в бюджет в течение отчетного года, объем финансовых назначений на 31 декабря 2022 года составил: средства бюджета округа -
109165,73 тыс. рублей, средства участников Программы составили 23454,16 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по итогам отчетного года составило 105 665,33тыс. рублей или 96,79% к уточненным плановым назначениям.

На освоение средств оказали влияние следующие факторы:

1) При проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации образовалась экономия по следующим основным мероприятиям:

- обеспечение прочих мероприятий по благоустройству в части мероприятий по спилу деревьев на территории сел округа. Также образовалась экономия средств, так как в 2022 году МУП ПГО СК «Баня села Благодатного» реорганизована путем присоединения к МУП ПГО СК «Торгбыт»;

- реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края:

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при выполнении технического обслуживания и ремонта уличного освещения. Так как ведется регулярная работа по установке энергосберегающих фонарей, образовалась экономия средств при оплате за электроэнергию.

2)По актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: Схема теплоснабжения Петровского городского округа Ставропольского края разработана и находится на стадии утверждения.Денежные средства не освоены, так как подрядчиком в срок не выполнены обязательства по муниципальному контракту, что в свою очередь повлияло на перенос сроков проведения публичных слушаний по проекту и на утверждение постановления на 2023 год;

3) По оплате взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена в меньшем объеме, чем было запланировано, т.к. часть квартир, находящихся в муниципальной собственности переведена в частную собственность.

Отчет об использовании средств бюджета округа на реализацию Программы приведен в Приложении 3, 4.

**5. Участие в реализации региональных и (или) проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом**

В 2022 году при реализациипрограммы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в рамках государственной программы Ставропольского края «Управление финансами», реализованы инициативные проекты:

- Приобретение коммунальной техники для уборки улиц города Светлограда Петровского городского округа Ставропольского края;

- Благоустройство городского кладбища № 1 на пересечении ул. Николаенко и ул. Шевченко в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края;

- Благоустройство пешеходной зоны по улице Советская в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края;

- Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16а в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края (третий этап);

- Благоустройство детской игровой площадки в центральном парке села Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края;

- Ремонт пешеходных дорожек и оборудование освещения центральной аллеи в парковой зоне по ул. Почтовая в поселке Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края;

- Благоустройство детской игровой площадки и прилегающей к ней территории по ул. Мира в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края;

- Благоустройство детских игровых площадок по ул. Красная, 55, ул. Школьная, 46 в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края.

Использовано средств краевого бюджета 14139,62 тыс. рублей.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края, в 2022 году составил2,09 рублей на 1 рубль, это на 0,25 рублей на 1 рубль больше показателя за 2021 год.

В рамках реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» произведена закупка 60контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

Использовано средств краевого бюджета 1 019,97тыс. рублей.

**6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм**

В рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2022 году запланировано достижение значений 4индикаторов достижения цели Программы и 17 показателей решения задач подпрограмм.

Не достигнуто 3показателя решения задач:

- площадь общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, подлежащей благоустройству. Работы по благоустройству общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина не выполнены. В связи с повышением цен на материалы сделан перерасчет сметной документации. В рамках заключенного муниципального контракта ООО «Генпроект Юг» разработан дизайн-проект «Благоустройство сквера им. Ю.А. Гагарина по улице Николаенко города Светлограда» № 750266 от 11.08.2022 года. Реализация данного проекта продолжится в 2023 году.

- доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству схем, актуализация которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Схема теплоснабжения Петровского городского округа Ставропольского края разработана. Находится на стадии утверждения.

- площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором произведен капитальный ремонт (нарастающим итогом). Значение показателя не достигнуто по причине изменения экономической ситуации и наличия рисков снижения доходов местного бюджета, обусловленных перераспределением средств краевого и местного бюджета на другие цели.Для последующего выполнения работ по капитальному ремонту составлены локально-сметные расчеты на проведение капитального ремонта в помещениях муниципального жилищного фонда по адресам: г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17. кв. 1; г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17. кв. 5.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм приведены в Приложении 1.

**7. Результаты реализации мер правового регулирования**

В 2022 году изменения в Программу вносились 2 раза:

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16 марта 2022 г. № 376 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1574».

Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 года № 140 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 года № 104 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 года № 139 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Внесены изменения в индикаторы достижения целей муниципальной программы и в перечень основных мероприятий подпрограмм Программы

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03 августа 2022 г. № 1234 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1574».

Программа приведена в соответствие с постановлением от 26 апреля 2022 года № 656 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2021 год», а также с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 17 февраля 2022 года № 8 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городскогоокруга Ставропольского края от 16 декабря 2021 года № 139 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 25 мая 2022 года
№ 42 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 года № 139 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Изменения, которые вносились в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»:

- изменены «Объемы и источники финансового обеспечения Программы»;

- изменены показатели решения задач подпрограммы.

В 2022 году внесены изменения в детальный план-график 1 раз:

- Приказ управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 сентября 2022 г.
№ 43 «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 год».

**8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)**

Реализация Программы способствует комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры, реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, повышению энергосбережения и энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Петровского городского округа, улучшению санитарного состояния территории округа.

В 2023 году продолжится реализация муниципальной Программы Петровского городского округа Ставропольского края «развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1574.

В 2023 году будет продолженареализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края:

- Благоустройство части земельного участка, расположенного по ул. Ледовского 2в в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края;

- Благоустройство детской площадки по ул. Мира в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края;

- Благоустройство общественной территории по ул. Красная в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края;

- Благоустройство городского кладбища № 1 на пересечении

ул. Николаенко и ул. Шевченко (2 этап);

- Благоустройство общественной территории около ОУ ДПО «Светлоградская АШ ДОСААФ»;

- Обустройство общественной территории по ул. Ленина, 39а (второй этап) в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края;

- реализация инициативного проекта «Благоустройство пешеходной зоны улицы Ленина в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края;

- Благоустройство земельного участка на пересечение улицы Ленина с улицей Советская в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края.

Продолжится реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета.

- Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка, ул. Ленина, 100б;

- Благоустройство сквера «В.О.Гофицкого» в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края;

- Обустройство комплексной игровой детской площадки в поселке Маяк по улице Центральная Петровского городского округа Ставропольского края;

- Устройство тротуара на земельном участке, расположенном по адресу: ул.Ледовского, 2А, в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края.

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации– начальник управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края | А.И.Бабыкин |

|  |
| --- |
| Приложение 1к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 2022 год |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края** **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** |
| Цель 1 Программы. Создание благоприятных и безопасных условий проживания в округе |
| 1 | Доля площади округа, на которой обеспечено поддержание санитарно-эпидемиологического состояния в общей площади округа, подлежащей благоустройству | % | 100 | 100 | 100 | индикатор достигнут |
| 2 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края | рублей на рубль | 1,84 | 2,04 | 2,09 | Индикатор достигнут. Фактические значения превышают плановые в связи со сложившейся экономией по проведению конкурсных процедур. В результате чего объем субсидии из краевого бюджета и софинансирование за счет средств местного бюджета были уменьшены на сумму экономии, а безвозмездные поступления остались на первоначальном уровне. |
| **Подпрограмма 1. «Благоустройство Петровского городского округа»** |
| **Задача 1 Подпрограммы 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства округа и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории округа** |
| 3 | Доля твердых коммунальных отходов, собранных в общественных местах на территории округа, направленных на обработку и утилизацию в общем объеме собранных твердых коммунальных отходов | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 4 | Доля граждан, получивших льготные банные услуги по помывке в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на ее получение | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 5 | Доля исполненных мероприятий по спилу деревьев в общем количестве плановых мероприятий по спилу деревьев | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 6 | Площадь мест захоронения, на которых обеспечено содержание территории  | га | 91,65 | 91,65 | 91,65 | показатель достигнут |
| 7 | Доля отловленных безнадзорных животных в общей численности выявленных безнадзорных животных | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 8 | Количество реализованных инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края (нарастающим итогом) | ед. | 22 | 30 | 30 | показатель достигнут |
| 9 | Площадь общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, подлежащей благоустройству | кв.м. | - | 24171 | - | показатель не достигнут. Отсутствует финансирование.Реализация проекта перенесена на 2023 год. |
| 10 | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, оборудованных контейнерами для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (нарастающим итогом с 2021 года) | ед. | 22 | 27 | 82 | показатель достигнут. Закуплено контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов больше, чем было запланировано |
| 11 | Количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском городском округе за счет средств местного бюджета в области жилищно-коммунального хозяйства (нарастающим итогом) | ед. | - | 22 | 22 | показатель достигнут |
| **Цель 2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа** |
| 12 | Снижение объемов потребления энергетических ресурсов | % | 3 | 3 | 3 | индикатор достигнут |
| **Подпрограмма 2. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
| **Задача 1 Подпрограммы 2. Реализация мероприятий в области энергосбережения и комплексного развития коммунальной инфраструктуры** |
| 13 | Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству схем, актуализация которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | % | 60 | 100 | 60 | показатель не достигнут. Схема теплоснабжения Петровскогогородского округа Ставропольского края разработана. Находится на стадии утверждения. |
| 14 | Общее количество установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения (нарастающим итогом) | ед. | 841 | 845 | 911 | показатель достигнут. Установлено новых энергосберегающих фонарей уличного освещения больше, чем запланировано |
| 15 | Сокращение потребления электроэнергии на уличное освещение | % к пред шествую щему году | 0,10 | 0,10 | 0,10 | показатель достигнут |
| 16 | Протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом) | км | 447,135 | 447,80 | 449,90 | показатель достигнут. Проведено больше, чем запланировано (2,765 км) километров новых линий освещения улиц и автомобильных дорог;  |
| Цель 3. Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах |
| 17 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества | % | 49,90 | 50,40 | 50,40 | индикатор достигнут |
| **Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»** |
| **Задача 1 Подпрограммы 3. Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа** |
| 18 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| 19 | Площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором произведен капитальный ремонт (нарастающим итогом) | кв. м | 24,30 | 44,30 | 24,30 | показатель не достигнут по причине отсутствия финансирования. |
| 20 | Доля своевременно оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность | % | 100 | 100 | 100 | показатель достигнут |
| **Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»** |
| 21 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | 0 | показатель достигнут |

|  |
| --- |
| Приложение 2к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 2022 год |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цель 1. Создание благоприятных и безопасных условий проживания в округе |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство Петровского городского округа» |
|  | Задача 1 Подпрограммы 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства округа и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории округа |
| 1 | **Уборка и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории округа** | Х | В 2022 году осуществлена уборка территории округа. Также осуществлена плата за негативное воздействие на окружающую среду по договору от 20.01.2022 года № 111 с ООО «Экологический проводник». | Мероприятие выполнено. Доля твердых коммунальных отходов, собранных в общественных местах на территории округа, направленных на обработку и утилизацию в общем объеме собранных твердых коммунальных отходов, составляет 100% |
| 1.1 | Контрольное событие 1. Работы по сбору и вывозу мусора с общественных территорий округа выполнены | до 30.12.2022 г. / c 11.01.2022 г. по 30.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено. В 2022 году осуществлены работы по ручной и механизированной уборке территории округа. Общий объем собранных и направленных на обработку и утилизацию твердых коммунальных отходов составил 9,16 тыс.тонн, в том числе направлено на обработку – 8,68 тыс.тонн. | Х |
| 1.2 | Контрольное событие 2. Работы по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории округа | до 30.12.2022 г. / 25.04.2022 г.; 20.05.2022 г.; 26.06.2022 г.; 05.07.2022 г.; 11.07.2022 г.; 31.07.2022 г.; 31.08.2022 г. | Контрольное событие выполнено. По заключенномумуниципальному контракту с ООО «Катран» от 25.04.2022 г. № 0121600005622000035 обустроены контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов на территории г. Светлограда Петровского городского округа Ставропольского края. Акт о приемке выполненных работ от 26.06.2022 г. № КТРН-004, п/п от 11.07.2022 г.По заключенному муниципальному контракту с ООО «Катран» от 20.05.2022 г. № 0121600005622000048 обустроены контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов на территории с. Шведино Петровского городского округа Ставропольского края.По договору с ИП Шестаков С.В. от 05.07.2022 г. № 739835 обустроены контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, акт о приемке выполненных работ от 31.07.2022 г. № 25, п/п от 31.08.2022 г.Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Петровского городского округа Ставропольского края утвержден распоряжением управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 января 2019 г. № 1 (в редакции от 23.12.2022 г. № 82) | Х |
| 2 | **Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству** | Х | В рамках основного мероприятия осуществлен спил деревьев на территории г. Светлограда и х. Соленое Озеро. Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов по помывке населения МКП ПГО СК «Баня села Благодатного», МУП ПГО СК «Торгбыт».Освоены не все денежные средства. При проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации на выполнение работ по спилу и кронированию деревьев образовалась денежная экономия. | Мероприятие выполнено. Доля граждан, получивших льготные банные услуги по помывке в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на ее получение, составляет 100%;доля исполненных мероприятий по спилу деревьев в общем количестве плановых мероприятий по спилу деревьев, составляет 100%. |
| 2.1 | Контрольное событие 3. Предоставление субсидий за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения обеспечено | до 30.12.2022 г. / 29.03.2022 г., 30.03.2022 г.; 20.04.2022 г.; 20.05.2022 г.; 24.06.2022 г.; 19.07.2022 г.; 24.08.2022 г.; 22.09.2022 г.; 24.10.2022 г.; 22.11.2022 г.; 22.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено. В 2022 году предоставлены субсидии МКП ПГО СК «Баня села Благодатного» и МУП ПГО СК «Торгбыт» на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения. Также в 2022 году МКП ПГО СК «Баня села Благодатного» реорганизовано в форме присоединения к МУП ПГО СК «Торгбыт»(23.06.2022 г.) | Х |
| 2.2 | Контрольное событие 4. Спил деревьев на территории округа осуществлен | до 30.12.2022 г. / 21.03.2022 г.; 20.04.2022 г.; 29.04.2022 г.; 27.06.2022 г.; 04.07.2022 г.; 05.07.2022 г.; 07.07.2022 г.; 11.07.2022 г.; 14.07.2022 г.; 15.07.2022 г.; 19.07.2022 г.; 01.08.2022 г.; 09.08.2022 г.; 10.08.2022 г.; 11.08.2022 г.; 22.08.2022 г.; 29.08.2022 г.; 31.08.2022 г.; 05.09.2022 г.; 13.09.2022 г.; 16.09.2022 г.; 17.09.2022 г.; 22.09.2022 г.; 28.09.2022 г. | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде 2022 г. по заключенному муниципальному контракту от 24 января 2022 г № 0121600005621000242 с ИП Нефедова Т.А. произведены спил и обрезка деревьев, акт о приемке выполненных работ от 02.03.2022 г. № 1, п/п от 21.03.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 20.04.2022 г. № 2, п/п от 29.04.2022 г.По договорам с ИП Савченко В.М. предоставлены услуги манипулятора: - от 04.07.2022 г. № 739610, акт о приемке выполненных работ от 05.07.2022 г. № 482, п/п от 14.07.2022 г.;- от 07.07.2022 г. № 740823, акт о приемке выполненных работ от 07.07.2022 г. № 485, п/п от 14.07.2022 г.;- от 27.06.2022 г. № 42/2022, акты о приемке выполненных работ от 07.07.2022 г. № 495, п/п от 19.07.2022 г.; от 11.07.2022 г. № 497, п/п от 11.07.2022 г.; от 15.07.2022 г. № 504, п/п от 29.08.2022 г.; от 14.07.2022 г. № 503, п/п от 29.08.2022 г.;- от 01.08.2022 г. № 43/2022, акты о приемке выполненных работ от 09.08.2022 г. № 564, п/п от 05.09.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 10.08.2022 г. № 568, п/п от 05.09.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 11.08.2022 г. № 576, п/п от 05.09.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 22.08.2022 г. № 613, п/п от 05.09.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 05.09.2022 г. № 661, п/п от 13.09.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 31.08.2022 г. № 633, п/п от 13.09.2022 г.;- от 05.09.2022 г. № 45/2022, акт о приемке выполненных работ от 05.09.2022 г. № 662, п/п от 13.09.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 13.09.2022 г. № 691, п/п от 22.09.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 16.09.2022 г. № 703, п/п от 28.09.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 17.09.2022 г. № 704, п/п от 28.09.2022 г. | Х |
| 3 | **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** | Х | В рамках основного мероприятия проведены мероприятия по содержанию мест захоронения на территории Петровского городского округа Ставропольского края. За 2022 год произведены работы по сбору и вывозу мусора с территории мест захоронений. Осуществлена подготовка мест для захоронения (погребения) на 19 кладбищах, площадью 91,65 Га. Проведены работы по акарицидной обработке территории кладбищ.  | Мероприятие выполнено. Площадь мест захоронения, на которых обеспечено содержание территории 91,65 га. |
| 3.1 | Контрольное событие 5. Содержание в надлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии территории кладбищ осуществлено | до 30.12.2022 г. / 29.03.2022 г.; 31.03.2022 г.; 20.04.2022 г.; 22.04.2022 г.; 26.04.2022 г.; 29.04.2022 г.; 11.05.2022 г.; 17.05.2022 г.; 23.05.2022 г.; 08.07.2022 г. | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде 2022 года силами МБУ «Коммунальное хозяйство» проведены работы по приведению территорий кладбищ в надлежащее состояние. Завезен песок для подсыпки на места захоронения. В рамках договоров с ООО «Континент» от 29.03.2022 года № 874601, от 22.04.2022 г. № 886407 приобретен песок для содержания мест захоронения, п/п от 11.05.2022 г., от 08.07.2022 г.По договорам с ИП Стукало Р.С. от 31.03.2022 г. № 875439, акт о приемке выполненных работ от 20.04.2022 г. № 1, п/п от 26.04.2022 г.; от 31.03.2022 г. № 875485, акт о приемке выполненных работ от 22.04.2022 г. № 2, п/п от 29.04.2022 г.; от 26.04.2022 г. № 11, акт о приемке выполненных работ от 17.05.2022 г. № 3, п/п от 23.05.2022 г.; от 26.04.2022 г. № 12, акт о приемке выполненных работ от 17.05.2022 г. № 4, п/п от 23.05.2022 г. оказаны транспортные услуги по вывозу мусора с территории кладбищ г. Светлограда.Проведены работы по акарицидной обработке кладбищ на территории округа общей площадью 91,65 Га, а также территории парка «Победы» в г. Светлоград с последующим проведением контроля эффективности обработки. | Х |
| 3.2 | Контрольное событие 6. Уплата налога на землю осуществлена | до 30.12.2022 г. / 27.04.2022 г.; 26.07.2022 г.; 29.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено. В 2022 году произведена оплата налога на землю, на которой располагаются кладбища. | Х |
| 4 | **Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных** | Х | В рамках мероприятия проведен комплекс мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных; по отлову и содержанию безнадзорных животных, их лечению, а также предупреждению и ликвидации болезней, общих для животных и человека. | Мероприятие выполнено. Доля отловленных безнадзорных животных в общей численности выявленных безнадзорных животных составила 100%. |
| 4.1 | Контрольное событие 7. Контракт на отлов и содержание безнадзорных животных заключен | до 30.12.2022 г. / 04.04.2022 г. | Контрольное событие выполнено. По заключенному муниципальному контракту с ИП Фишер А.В. от 04.04.2022 г. № 0121600005622000018 организована деятельность по обращению с животными без владельцев. Произведены мероприятия по отлову и содержанию животных без владельцев. | Х |
| 4.2 | Контрольное событие 8. Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных осуществлены | по мере поступления заявок до 30.12.2022 г. / 04.04.2022 г.; 21.07.2022 г.; 10.08.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Мероприятия по отлову и содержанию 45 безнадзорных животных осуществлены по муниципальному контракту от 04.04.2022 г. № 0121600005622000018. Акт о приемке выполненных работ от 21.07.2022 г. № 41, п/п от 10.08.2022 г.  | Х |
| 5 | **Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края** | Х | В рамках основного мероприятия в 2022 году реализовано 8 инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края:- Приобретение коммунальной техники для уборки улиц города Светлограда Петровского городского округа Ставропольского края;- Благоустройство городского кладбища № 1 на пересечении ул. Николаенко и ул. Шевченко в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края;- Благоустройство пешеходной зоны по улице Советская в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края;- Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16а в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края (третий этап);- Благоустройство детской игровой площадки в центральном парке села Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края;- Ремонт пешеходных дорожек и оборудование освещения центральной аллеи в парковой зоне по ул. Почтовая в поселке Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края;- Благоустройство детской игровой площадки и прилегающей к ней территории по ул. Мира в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края;- Благоустройство детских игровых площадок по ул. Красная, 55, ул. Школьная, 46 в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края. | Мероприятие выполнено. Количество реализованных инициативных проектов натерритории Петровского городского округа Ставропольского края (нарастающим итогом) достигло 30 единиц в 2022 году |
| 5.1 | Контрольное событие 9. Работы по реализации проекта «Приобретение коммунальной техники для уборки улиц города Светлограда Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | до 01.09.2022 г. / 31.01.2022 г.; 15.02.2022 г.; 30.03.2022 г.; 23.05.2022 г.; 08.06.2022 г.; 13.07.2022 г. | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта от 31.01.2022 г. № 0121600005621000244 с ООО «Торговый дом Альфа-Трейд**»** произведена закупка погрузчика фронтального одноковшового самоходного МКСМ 1200А-1. Товарная накладная от 15.02.2022 г. № 1,п/п от 30.03.2022 г. В рамках муниципального контракта от 23.05.2022 г. № 0121600005621000046 с ООО «Партнер» произведена закупка отвала поворотного, щетки дорожной с поливом, буровой установки, снегоочистителя. Счет-фактура от 08.06.2022 г. № 42; п/п от 13.07.2022 г. | Х |
| 5.2 | Контрольное событие 10. Работы по реализации проекта «Благоустройство городского кладбища № 1 на пересечении ул. Николаенко и ул. Шевченко в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | до 01.09.2022 г. / 14.01.2022 г.; 26.04.2022 г.; 06.05.2022 г.; 23.06.2022 г.; 21.07.2022 г.; 08.11.2022 г.; 09.11.2022 г.; 17.11.2022 г.; 23.11.2022 г.; 25.11.2022 г.; 30.11.2022 г.; 06.12.2022 г.; 22.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта от 14.01.2022 № 0121600005621000236 с ИП Волынцев Е.А. проведены работы по частичному разбору кирпичной кладки забора и установке металлического ограждения кладбища. Акты о приемке выполненных работ от 26.04.2022 г. № 1, п/п от 06.05.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 23.06.2022 г. № 25, п/п от 21.07.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 23.11.2022 г. № 3, п/п от 22.12.2022 г.В рамках договора от 25.11.2022 г. № 62 с ИП Волынцев Е.А. проведены работы по разбору кирпичной кладки забора, акт о приемке выполненных работ от 30.11.2022 г. № 1, п/п от 06.12.2022 г.В рамках договора от 08.11.2022 г. № 776130 с ИП Рыбалкин А.Ю. проведены работы по демонтажу ограждения городского кладбища, акт о приемке выполненных работ от 09.11.2022 г. № 50, п/п от 17.11.2022 г. |  |
| 5.3 | Контрольное событие 11. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство городского кладбища № 1 на пересечении ул. Николаенко и ул. Шевченко в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | до 01.09.2022 г. / 04.03.2022 г. | Контрольное событие выполнено. В рамках безвозмездных работ произведена разборка кирпичной кладки забора кладбища. |  |
| 5.4 | Контрольное событие 12. Работы по реализации проекта «Благоустройство пешеходной зоны по улице Советская в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | до 30.10.2022 г. / 10.01.2022 г.; 13.04.2022 г; 25.04.2022 г.; 15.06.2022 г.; 29.06.2022 г.; 13.07.2022 г.; 25.07.2022 г.; 14.11.2022 г.; 25.11.2022 г. | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта от 10.01.2022 г. № 0121600005621000228 с ООО «СК Фаворит» Проведен демонтаж старого асфальтобетонного покрытия, валка деревьев, корчевка пней, высадка 10 деревьев, обустройство фундамента подпорной стены, копка траншеи под бордюры, установка бордюров, кладка, штукатурка и покраска подпорной стены из блоков, подсыпка под брусчатку, укладка брусчатки, установка скамеек и урн, бетонирование ступеней.Акты о приемке выполненных работ от 13.04.2022 г. № 1, п/п от 25.04.2022 г.; от 15.06.2022 г. № 2, п/п от 29.06.2022 г.; от 13.07.2022 г. № 3, п/п от 25.07.2022 г.; от 14.11.2022 г. № 4, п/п от 25.11.2022 г. |  |
| 5.5 | Контрольное событие 13. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство пешеходной зоны по улице Советская в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | до 30.10.2022 г. / с 01.05.2022 г. по 31.05.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Произведена погрузка/разгрузка материалов, уборка территории, демонтаж и вывоз бордюрного камня. |  |
| 5.6 | Контрольное событие 14. Работы по реализации проекта «Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16а в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края (третий этап)» осуществлены | до 01.09.2022 г. / 10.01.2022 г.; 29.07.2022 г.; 12.08.2022 г. | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта от 10.01.2022 г. № 0121600005621000227 с ООО «Техстрой» завезены брусчатка, бордюры и щебень на площадку, проведены работы по копке траншей и демонтажу старого асфальтового покрытия дорожек, подсыпка дорожки щебнем, установка бордюров, укладка брусчатки. Также установлены фонари освещения, произведено частичное асфальтирование.Акт о приемке выполненных работ от 29.07.2022 г. № 1, п/п от 12.08.2022 г. |  |
| 5.7 | Контрольное событие 15. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16а в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края (третий этап)» осуществлено | до 01.09.2022 г. / с 01.06.2022 г. по 30.06.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Произведена уборка территории, вывоз строительного мусора, обрезка и формовка деревьев и кустарников. |  |
| 5.8 | Контрольное событие 16. Работы по реализации проекта «Благоустройство детской игровой площадки в центральном парке села Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | до 30.10.2022 г. / 12.01.2022 г.; 20.04.2022 г.; 05.05.2022 г.; 12.05.2022 г.; 17.05.2022 г.; 24.06.2022 г.; 30.11.2022 г.; 07.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта от 12.01.2022 г. № 0121600005621000230 с ИП Тищенко Д.В. Проведена корчевка пней, разработка грунта, установка бордюров, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, прокладка кабеля, устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки, устройство бетонных подстилающих слоев, устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа «Брусчатка», устройство бесшовных эпоксидно-каучуковых покрытий. Произведен монтаж оборудования детской площадки. Акт о приемке выполненных работ от 20.04.2022 г. № 2, п/п от 12.05.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 05.05.2022 г. № 1, п/п от 17.05.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 05.05.2022 г. № 3, п/п от 24.06.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 30.11.2022 г. № 4, п/п от 07.12.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 30.11.2022 г. № 5, п/п от 07.12.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 30.11.2022 г. № 6, п/п от 07.12.2022 г.  |  |
| 5.9 | Контрольное событие 17. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство детской игровой площадки в центральном парке села Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | до 30.10.2022 г. / с 25.03.2022 г. по 14.04.2022 г.  | Контрольное событие выполнено. Проведена разработка грунта вручную (траншея), погрузка грунта, штабелей и отвалов в транспортное средство, перевозка грузов, валка деревьев, погрузка дров в транспортное средство. |  |
| 5.10 | Контрольное событие 18. Работы по реализации проекта «Ремонт пешеходных дорожек и оборудование освещения центральной аллеи в парковой зоне по ул. Почтовая в поселке Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | до 01.09.2022 г. / 10.01.2022 г.; 01.04.2022 г.; 15.04.2022 г.; 13.05.2022 г.; 23.05.2022 г. | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта от 10.01.2022 г. № 0121600005621000226 с ООО «Техстрой». Акт о приемке выполненных работ от 01.04.2022 г. № 1, п/п от 15.04.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 13.05.2022 г. № 2, п/п от 23.05.2022 г.Выполнено оборудование освещения центральной аллеи в парковой зоне. Произведена подсыпка щебнем пешеходных дорожек, установлены бордюры, заасфальтированы пешеходные дорожки, установлены лавочки и урны. |  |
| 5.11 | Контрольное событие 19. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Ремонт пешеходных дорожек и оборудование освещения центральной аллеи в парковой зоне по ул. Почтовая в поселке Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | до 01.09.2022 г. / с 25.02.2022 г. по 11.05.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Произведен спил деревьев, корчевка пней, погрузка и вывоз строительного мусора. |  |
| 5.12 | Контрольное событие 20. Работы по реализации проекта «Благоустройство детской игровой площадки и прилегающей к ней территории по ул. Мира в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | до 01.09.2022 г. / 10.01.2022 г.; 04.05.2022 г.; 17.05.2022 г. | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта от 10.01.2022 г. № 0121600005621000229 с ООО «Техстрой». Акт о приемке выполненных работ от 04.05.2022 г. № 1, п/п от 17.05.2022 г. Проведена установка металлоконструкций ограждения, бетонирование стоек под ограждение, установка бордюров. Проведено бетонирование площадки. Установлено игровое оборудование, фонари уличного освещения площадки, скамьи; выполнено покрытие площадки. |  |
| 5.13 | Контрольное событие 21. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство детской игровой площадки и прилегающей к ней территории по ул. Мира в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | до 01.09.2022 г. / с 01.04.2022 г.по 29.04.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Произведены работы по перевозке грунта, подготовке почвы под цветники, погрузке и вывозу мусора, разработке грунта вручную и по засыпке траншей вручную. |  |
| 5.14 | Контрольное событие 22. Работы по реализации проекта «Благоустройство детских игровых площадок по ул. Красная, 55, ул. Школьная, 46 в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены | до 30.10.2022 г. / 12.01.2022 г.; 06.05.2022 г.; 12.05.2022 г.; 14.06.2022 г.; 20.06.2022 г.; 23.06.2022 г.; 21.11.2022 г.; 28.11.2022 г.; 29.11.2022 г.; | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта от 12.01.2022 г. № 0121600005621000231 с ИП Тищенко Д.В. проведена работа по подготовке и разметке территории под благоустройство. Распланированы и оборудованы площадки, установлены бордюры, произведена подсыпка площадок щебнем, произведена утрамбовка мелкого щебня, положено мягкое покрытие. Произведен монтаж оборудования детской площадки.Акт о приемке выполненных работ от 06.05.2022 г. № 1, п/п от 12.05.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 06.05.2022 г. № 2, п/п от 12.05.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 14.06.2022 г. № 3, п/п от 20.06.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 14.06.2022 г. № 4, п/п от 23.06.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 21.11.2022 г. № 5, п/п от 28.11.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 21.11.2022 г. № 5, п/п от 29.11.2022 г. |  |
| 5.15 | Контрольное событие 23. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство детских игровых площадок по ул. Красная, 55, ул. Школьная, 46 в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | до 30.10.2022 г. / 20.06.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Произведена валка деревьев, вырубка кустарников с корчевкой, вырезка сухих ветвей деревьев, разбор грунта вручную, перевозка грунта, уборка и вывоз строительного мусора, посадка деревьев и кустарников. |  |
| 6 | **Благоустройство общественных территорий Петровского городского округа Ставропольского края** |  | В рамках основного мероприятия проведены подготовительные работы для благоустройства общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, площадью 24 171 кв. м. | Мероприятие не выполнено. Площадь общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, подлежащей благоустройству составляет 0кв.м. |
| 6.1. | Контрольное событие 24. Проведение конкурсных процедур для определения подрядчика для осуществления работ по проекту благоустройства общественной территории сквера им. Ю.А. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по ул. Николаенко произведены | до 30.12.2022 г. / 11.08.2022 г.; 01.12.2022 г.; 20.12.2022 г. | Контрольное событие не выполнено.В 2022 году в связи с ростом цен на материалы и работы необходимо было провести корректировку документации по проекту «Благоустройство общественной территории сквер им. Ю.А. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по ул. Николаенко» в части сметной стоимости работ (перерасчет в ценах по состоянию на 3 квартал 2022 года). Получено положительное заключение АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» № 2340-Д4-22 от 01.12.2022 «Благоустройство сквера им Ю.А. Гагарина по ул. Николаенко г. Светлограда». Реализация проекта перенесена на 2023 год. |  |
| 6.2. | Контрольное событие 25. Приемка выполненных работ по проекту благоустройства общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по ул. Николаенко осуществлена | до 30.12.2022 г. / - | Контрольное событие не выполнено, т.к. работы по благоустройству общественной территории сквера им. Ю.А. Гагарина не выполнены. Реализация запланирована на 2023 год. |  |
| 7 | **Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** |  | В рамках основного мероприятия для реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» по заявке в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края на приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов предоставлено финансирование, и закуплены контейнеры для раздельного накопления ТКО. | Мероприятие выполнено. Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, оборудованных контейнерами для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (нарастающим итогом с 2021 года) составило 82 единицы. |
| 7.1. | Контрольное событие 26. Контракт на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов заключен | до 30.12.2022 г. / 07.11.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Заключен муниципальный контракт от 07.11.2022 г. № 29 с ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ставропольскому краю на поставку произведенные учреждением уголовно-исполнительной системы металлических контейнеров. |  |
| 7.2. | Контрольное событие 27. Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов осуществлена | до 30.12.2022 г. / 21.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено. За счет средств краевого бюджета произведена закупка 60 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. |  |
| **8** | **Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе за счет местного бюджета** |  | В рамках основного мероприятия проведены работы по благоустройству земельного участка и ступеней, расположенных по адресу: с. Константиновское,ул. Ледовского, участок 2 в. | Мероприятие выполнено. Количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском городском округе за счет средств местного бюджета в области жилищно-коммунального хозяйства составило 22 человека. |
| 8.1. | Контрольное событие 28. Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, село Константиновское, ул. Ледовского, земельный участок 2в | до 15.08.2022 г. / 05.04.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Проведены работы по благоустройству земельного участка и ступеней, расположенных по адресу: с. Константиновское, ул. Ледовского, участок 2 в.По муниципальному контракту от 05.04.2022 г. № 0121600005622000023 с ООО «Строительно-монтажное управление» проведен демонтаж асфальто-бетонного покрытия, подсыпка и утрамбовка ПГС, установка бордюрного камня, укладка брусчатки. |  |
| 8.2. | Контрольное событие 29.Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, село Константиновское, ул. Ледовского, земельный участок 2в» осуществлено | до 15.08.2022 г. / 28.06.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Проведены погрузочные работы при автомобильных перевозках прочих материалов с использованием погрузчика; перевозка грузов автомобилями (самосвалами); работы вне карьеров на расстоянии до 5 км (I класс грузов). |  |
| 8.3. | Контрольное событие 30. Обустройство ступеней на земельном участке, расположенном по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, село Константиновское, ул. Ледовского, земельный участок 2в | до 15.08.2022 г. / 05.04.2022 г.; 16.08.2022 г.; 07.09.2022 г. | Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта от 05.04.2022 г. № 0121600005622000022 с ИП Багандов Г.М. произведен завоз строительного материала, проведены работы по укладке брусчатки и облицовке ступеней базальтовыми плитами.Акт о приемке выполненных работ от 16.08.2022 г. № 1, п/п от 07.09.2022 г. |  |
| 8.4. | Контрольное событие 31.Безвозмездное выполнение работ по проекту «Обустройство ступеней на земельном участке, расположенном по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, село Константиновское, ул. Ледовского, земельный участок 2в» осуществлено | до 15.08.2022 г. / 15.08.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Проведены погрузочные работы при автомобильных перевозках прочих материалов с использованием погрузчика; перевозка грузов автомобилями (самосвалами); работы вне карьеров на расстоянии до 5 км (I класс грузов). |  |
|  | Цель 2 Программы. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
|  | Задача 1 Подпрограммы 2. «Реализация мероприятий в области энергосбережения и комплексного развития коммунальной инфраструктуры» |
| 9 | **Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения** | Х | По заключенному муниципальному контракту от 26.07.2022 г. № 0121600005622000094 с ИП Жеребцовой М.А. разработана Схема теплоснабжения Петровского городского округа Ставропольского края. Проверена теплоснабжающими организациями.Из-за доработки Схемы подрядчиком сроки проведения публичных слушаний и утверждения перенесены на 2023 год. | Мероприятие выполнено не в полном объеме.Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству схем, актуализация которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составляет 60% на 2022 год. |
| 9.1 | Контрольное событие 32. Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации для разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществлено | до 30.12.2022 г. / 26.07.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Заключен муниципальный контракт от 26.07.2022 г. № 0121600005622000094 с ИП Жеребцовой М.А. на оказание услуг по разработке схемы теплоснабжения Петровского городского округа Ставропольского края. |  |
| 9.2 | Контрольное событие 33. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществлена | до 30.12.2022 г. / 26.07.2022 г. | Контрольное событие выполнено не в полном объеме. По заключенному муниципальному контракту от 26.07.2022 г. № 0121600005622000094 с ИП Жеребцовой М.А. разработана Схема теплоснабжения Петровского городского округа Ставропольского края. Проверена теплоснабжающими организациями. Подрядчиком в срок не выполненыобязательства по муниципальному контракту, что в свою очередь повлияло на перенос сроков проведения публичных слушаний по проекту и на утверждение постановления на 2023 год. |  |
| 10 | **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** | Х | В рамках мероприятия реализуется комплекс мер, направленных на повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов: установку энергосберегающих фонарей; содержание и ремонт систем уличного освещения. Выполнены работы по ремонту и техническому обслуживанию уличного освещения.Освоены не все денежные средства. При проведении конкурсных процедур образовалась денежная экономия. | Мероприятие выполнено.Общее количество установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения (нарастающим итогом) – 911 единиц в 2022 году.Сокращение потребления электроэнергии на уличное освещение - 0,10 % к предшествующему году.Протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом) составила 449,9 км в 2022 году. |
| 10.1. | Контрольное событие 34. Работы по содержанию и ремонту систем уличного освещения произведены | до 31.03.2022 г. / 10.01.2022 г.; 24.01.2022 г.; 03.02.2022 г.; 09.02.2022 г.; 22.02.2022 г.; 28.02.2022 г.; 03.03.2022 г.; 05.03.2022 г.; 11.03.2022 г.; 16.03.2022 г.; 21.03.2022 г.; 23.03.2022 г.; 24.03.2022 г.; 25.03.2022 г.; до 30.06.2022 г. / 04.04.2022 г.; 15.04.2022 г.; 28.04.2022 г.; 11.05.2022 г.; 12.05.2022 г.; 07.06.2022 г.; 14.06.2022 г.; 15.06.2022 г.; 16.06.2022 г.; 17.06.2022 г.; 21.06.2022 г.; 28.06.2022 г.до 30.09.2022 г. / 01.07.2022 г.; 08.07.2022 г.; 12.07.2022 г.; 14.07.2022 г.; 25.07.2022 г.; 29.07.2022 г.; 17.08.2022 г.;12.09.2022 г.; до 30.12.2022 г. / 13.10.2022 г.; 19.10.2022 г.; 21.12.2022 г.; 27.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде 2022 года выполнены работы по ремонту и техническому обслуживанию уличного освещения в г. Светлоград и х. Соленое Озеро:по муниципальным контрактам с ООО «Электростроймонтаж»:- от 10.01.2022 г. № 0121600005621000234, акты о приемке выполненных работ от 03.02.2022 г. № 4, п/п от 09.02.2022 г., от 21.03.2022 г. № 5, п/п от 25.03.2022 г.;- от 12.09.2022 г. № 0121600005622000136, акт о приемке выполненных работ от 21.12.2022 г. № 82, п/п от 27.12.2022 г., акты о приемке выполненных работ от 13.10.2022 г. № 60, п/п от 19.10.2022 г.;договора: - от 28.02.2022 г. № 696844, акт о приемке выполненных работ от 03.03.2022 г. № 7, п/п от 05.03.2022 г.;- от 11.03.2022 г. № 867038, акт о приемке выполненных работ от 21.03.2022 г. № 9, п/п от 24.03.2022 г.;- от 15.04.2022 г. № 715231, акт о приемке выполненных работ от 28.04.2022 г. № 21, п/п от 12.05.2022 г.;- от 15.06.2022 г. № 731707, акт о приемке выполненных работ от 16.06.2022 г. № 32, п/п от 21.06.2022 г.;по договорам с ГУП СК «Ставэлектросеть» от 12.05.2022 г. № 71СТ-000114, п/п от 08.07.2022 г.; от 01.07.2022 г. № 71СТ-000165, п/п от 17.08.2022 г.По договору от 08.04.2022 г. № 880256 с ИП Говоруха А.Ю. приобретены лампы освещения, товарная накладная от 19.04.2022 г. № 30, п/п от 26.04.2022 г.В рамках муниципальных контрактов выполнены работы по ремонту и техническому обслуживанию уличного освещения на сельских территориях округа:с ООО «Электростроймонтаж» от 11.05.2022 г. № 0121600005622000047, акт о приемке выполненных работ от 18.07.2022 г. № 1, п/п от 19.07.2022 г.; от 07.06.2022 г. № 0121600005622000058, акт о приемке выполненных работ от 14.06.2022 г. № 1, п/п от 17.06.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 28.06.2022 г. № 35 п/п от 05.07.2022 г.; от 11.05.2022 г. № 0121600005622000043, акт о приемке выполненных работ от 12.07.2022 г., п/п от 14.07.2022 г.; от 25.07.2022 г. № 44, п/п от 29.07.2022 г.;с ООО «Полистрой» - от 24.01.2022 г. № 0121600005622000243, акт о приемке выполненных работ от 22.02.2022 г. № 1, п/п от 03.03.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 11.03.2022 г. № 2, п/п от 16.03.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 23.03.2022 г. № 3, п/п от 04.04.2022 г. | Х |
| 10.2. | Контрольное событие 35. Оплата работ по содержанию и ремонту систем уличного освещения осуществлена | до 31.03.2022 г. / 09.02.2022 г.; 03.03.2022 г.; 25.03.2022 г.; 05.03.2022 г.; 16.03.2022 г.; 24.03.2022 г.;до 30.06.2022 г. / 04.04.2022 г.; 26.04.2022 г.;12.05.2022 г.; 17.06.2022 г.; 21.06.2022 г.; до 30.09.2022 г. / 05.07.2022 г.; 08.07.2022 г.; 17.08.2022 г.до 30.12.2022 г. / - | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде 2022 года произведена оплата по муниципальным контрактам и договорам, заключенным с ООО «Электростроймонтаж» на ремонт и техническое обслуживание уличного освещения, по договору с ИП Говоруха А.Ю. на приобретение ламп освещения, по договорам с ГУП СК «Ставэлектросеть» на замену ламп уличного освещения. | Х |
|  | Цель 3 Программы. Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах |
|  | Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» |
|  | Задача 1 Подпрограммы 3. Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа |
| 11 | **Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах** | Х | Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с региональной программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 № 225-п, а также муниципальным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, на 2020 - 2022 годы, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа от 13 марта 2019 г. № 584. Проведение контроля и приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.Проведение контроля и приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.Проведены работы по капитальному ремонту: - г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 4 - ремонт крыши;- г. Светлоград, ул. Калинина, д. 2 - ремонт фасада;- г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 6 - ремонт крыши;- г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 34 - ремонт крыши;- г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 7 - ремонт фасада;- г. Светлоград, ул. Кирова, д. 9 - ремонт фасада;- г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 9 - ремонт крыши;- г. Светлоград, ул. Кирова, д. 11 - ремонт фасада;- г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 10 - ремонт фасада. | Мероприятие выполнено. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами - 100%. |
| 11.1 | Контрольное событие 36. Проведение контроля и приемки выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществлено | до 30.12.2022 г. / 22.11.2022 г. | Контрольное событие выполнено. В 2022 году НО СК «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» выполнены работы по капитальному ремонту в следующих МКД:- г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 4 - ремонт крыши;- г. Светлоград, ул. Калинина, д. 2 - ремонт фасада;- г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 6 - ремонт крыши;- г. Светлоград, ул. Комсомольская, д. 34 - ремонт крыши;- г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 7 - ремонт фасада;- г. Светлоград, ул. Кирова, д. 9 - ремонт фасада;- г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 9 - ремонт крыши;- г. Светлоград, ул. Кирова, д. 11 - ремонт фасада;- г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 10 - ремонт фасада. |  |
| 11.2 | Контрольное событие 37. Актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа осуществлена | до 30.12.2022 г. / 10.03.2022 г.; 29.06.2022 г.; 05.08.2022 г.; 27.09.2022г. | Контрольное событие выполнено. В целях уточнения планируемых видов работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренных региональной программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п внесены изменения в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества вмногоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 марта 2019 г. № 584 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, на 2020-2022» (в редакции от 10.03.2022 г. №331, от 27.09.2022 г. № 1554.Утверждено постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 июня 2022 г. № 1024 "Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, на 2023 - 2025 годы» (в редакции от 05.08.2022 г. № 1272). | Х |
| 11.3. | Контрольное событие 38. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах жителями МКД произведена | до 30.12.2022 г. / с 10.01.2022 г. по 30.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено. В 2022 году оплата взносов жителями МКД округа производилась регулярно.  | Х |
| 12. | **Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда** | Х | В рамках основного мероприятия проведен осмотр свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Петровского городского округа на предмет необходимости проведения капитального ремонта. Составлены локально-сметные расчеты на проведение капитального ремонта в помещениях муниципального жилищного фонда. | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт (нарастающим итогом) составляет 24,30 кв.м. на 2022 год |
| 12.1. | Контрольное событие 39. Проведение осмотра свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на предмет необходимости проведения капитального ремонта осуществлено | до 30.12.2022 г. / 30.09.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Проведен осмотр свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на предмет необходимости проведения капитального ремонта 30.09.2022 года. |  |
| 12.2. | Контрольное событие 40. Проведение работ по капитальному ремонту помещений муниципального жилищного фонда осуществлено | до 30.12.2022 г. / - | Контрольное событие не выполнено. Отсутствовало финансирование на проведение работ по капитальному ремонту помещений муниципального жилищного фонда в 2022 году. Имеются локально-сметные расчеты на проведение капитального ремонта в помещениях муниципального жилищного фонда по адресам:г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17. кв. 1;г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17. кв. 5. |  |
| 13 | **Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности** | Х | В рамках основного мероприятия проведена актуализация реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, и оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности.(2022)На реализацию мероприятия заложена сумма большая, чем израсходована, т.к. часть квартир муниципальной собственности переведена в частную собственность | Мероприятие выполнено. Доля своевременно оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность - 100%. |
| 13.1 | Контрольное событие 41. Актуализация реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена | до 30.12.2022 г. / 30.09.2022 г. | Контрольное событие выполнено. По состоянию на 30.09.2022 года реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, актуален.  | Х |
| 13.2 | Контрольное событие 42. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена | до 30.12.2022 г. / 10.10.2022 г.; 27.10.2022 г.; 22.11.2022 г.; 26.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Произведена оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа НО СК «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» по договору от 10.10.2022 года № 9 | Х |
|  | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия |
| 14 | **Обеспечение реализации Программы**  | Х | В рамках основного мероприятия обеспечена деятельность управления муниципального хозяйства, произведены выплаты персоналу в целях обеспечения функций, произведена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Обеспечена деятельность МБУ «КХ» в соответствии с муниципальным заданием на 2022 год. | Мероприятие выполнено. Доля площади округа, на которой обеспечено поддержание санитарно-эпидемиологического сос-тояния в общей площади округа, подлежащей благоустройству - 100%.Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края – 2,09 рублей на рубль;Снижение объемов потребления энергетических ресурсов – 3%.Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества - 50,40%.Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда – 0 %. |
| 14.1. | Контрольное событие 43. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций управления муниципального хозяйства произведены | до 20.01.2022 г. / 20.01.2022 г.; до 04.02.2022 г. / 04.02.2022 г.; до 18.02.2022 г. / 18.02.2022 г.; до 04.03.2022 г. / 04.03.2022 г.; до 18.03.2022 г. / 18.03.2022 г.; до 05.04.2022 г. / 05.04.2022 г.; до 20.04.2022 г. / 20.04.2022 г.; до 05.05.2022 г. / 05.05.2022 г.; до 20.05.2022 г. / 20.05.2022 г.; до 03.06.2022 г. / 03.06.2022 г.; до 20.06.2022 г. / 20.06.2022 г.; до 05.07.2022 г. / 05.07.2022 г.; до 20.07.2022 г. / 20.07.2022 г.; до 05.08.2022 г. / 05.08.2022 г.; до 19.08.2022 г. / 19.08.2022 г.; до 05.09.2022 г. / 05.09.2022 г.; до 20.09.2022 г. / 20.09.2022 г.; до 05.10.2022 г. / 05.10.2022 г.; до 20.10.2022 г. / 20.10.2022 г.; до 03.11.2022 г. / 03.11.2022 г.; до 18.11.2022 г. / 18.11.2022 г.; до 05.12.2022 г. / 05.12.2022 г.; до 20.12.2022 г. / 20.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Произведены расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций управления муниципального хозяйства, согласно графика 2 раза в месяц. | Х |
| 14.2. | Контрольное событие 44. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд управления муниципального хозяйства произведена | до 30.06.2022 г. / 12.01.2022 г.; 17.01.2022 г.; 18.01.2022 г.; 20.01.2022 г.; 24.01.2022 г.; 31.01.2022 г.; 01.02.2022 г.; 03.02.2022 г.; 09.02.2022 г.; 10.02.2022 г.; 11.02.2022 г.; 14.02.2022 г.; 15.02.2022 г.; 21.02.2022 г.; 25.02.2022 г.; 28.02.2022 г.; 14.03.2022 г.; 22.03.2022 г.; 24.03.2022 г.; 25.03.2022 г.; 31.03.2022 г.; 06.04.2022 г.; 08.04.2022 г.; 11.04.2022 г.; 12.04.2022 г.; 15.04.2022 г.; 18.04.2022 г.; 20.04.2022 г.; 26.04.2022г.; 30.04.2022 г.;; 11.05.2022 г.; 16.05.2022 г.; 17.05.2022 г.; 18.05.2022 г.; 26.05.2022 г.; 27.05.2022 г.; 31.05.2022 г.; 03.06.2022 г.; 09.06.2022 г.; 16.06.2022 г.; 17.06.2022 г.; 24.06.2022 г.; 27.06.2022 г.; 28.06.2022 г.; 30.06.2022 г.; до 30.12.2022 г. / 01.07.2022 г.; 11.07.2022 г.; 12.07.2022 г.; 13.07.2022 г.; 14.07.2022 г.; 18.07.2022 г.; 21.07.2022 г.; 25.07.2022 г.; 26.07.2022 г.; 28.07.2022 г.; 29.07.2022 г.; 31.07.2022 г.; 09.08.2022 г.; 24.08.2022 г.; 25.08.2022 г.; 26.08.2022 г.; 29.08.2022 г.; 31.08.2022 г.; 06.09.2022 г.; 09.09.2022 г.; 13.09.2022 г.; 22.09.2022 г.; 26.09.2022 г.; 28.09.2022 г.; 30.09.2022 г.; 12.10.2022 г.14.10.2022 г.; 20.10.2022 г.; 25.10.2022г.; 26.10.2022 г.; 31.10.2022 г.; 02.11.2022 г.; 15.11.2022 г.; 21.11.2022 г.; 23.11.2022 г.; 24.11.2022 г.; 30.11.2022 г.; 06.12.2022 г.; 08.12.2022 г.; 14.12.2022 г.; 26.12.2022 г.; 30.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено. В 2022 году произведена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд управления муниципального хозяйства, а именно:Заключен государственный контракт от 24.03.2022 года № 415 с ПАО «Ростелеком» об оказании услуг электросвязи. Акт о приемке выполненных работ от 24.03.2022 г. № 44100051188/0410, п/п от 12.04.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 28.02.2022 г. № 44100025980/0410, п/п от 12.04.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 31.01.2022 г. № 44100004067/0410, п/п от 12.04.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 31.05.2022 г. № 44100098789/0410, п/п от 16.06.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 30.04.2022 г. № 44100080214/0410, п/п от 18.05.2022 г.; от 30.06.2022 г. № 44100123834/0410, п/п от 25.07.2022 г.; от 31.07.2022 г. № 44100144797/0410, п/п от 24.08.2022 г.; от 31.08.2022 г. № 44100168433/0410, п/п от 22.09.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 30.09.2022 г. № 44100195517/0410, п/п от 20.10.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 31.10.2022 г. № 44100220352/0410, п/п от 24.11.2022 г.По договорам:- от 12.01.2022 г. № 593-11750-201012/22 с филиалом СПАО «Ингосстрах» в СК - приобретен полис ОСАГО, акт о приемке выполненных работ от 12.01.2022 г. № 593-11750-201012/22, п/п от 20.01.2022 г.- от 24.01.2022 г. № 3 с ИП Ожередов А.А. - приобретение путевых листов, товарная накладная от 24.01.2022 г., п/п от 03.02.2022 г.- от 18.01.2022 г. № 1, от 11.02.2022 г. № 2 с ООО «Астра» - приобретение бензина, товарная накладная от 31.01.2022 г. № 217, п/п от 10.02.2022 г.; товарная накладная от 28.02.2022 г. № 477, п/п от 14.03.2022 г; от 21.07.2022 г. № 8, счет-фактура от 30.09.2022 г. № 3348, п/п от 12.10.2022 г.; счет-фактура от 30.09.2022 г. № 3350, п/п от 12.10.2022 г.; счет-фактура от 31.10.2022 г. № 4012, п/п от 21.11.2022 г.; от 31.08.2022 г. № 10, счет-фактура от 30.11.2022 г. № 4463, п/п от 08.12.2022 г.;- от 09.02.2022 г. б/н с ООО «Лидер» - приобретение рамки для факса, товарная накладная от 09.02.2022 г. № 2, п/п от 14.02.2022 г.;- от 01.02.2022 г. № 20-012 с ИП Украинцева А.В. - приобретение канцелярских товаров, товарная накладная от 01.02.2022 г. № 2000000079, п/п от 14.02.2022 г.;- от 11.02.2022 г. № 11, от 15.02.2022 г. № 12 с ИП Самойленко Н.А. - ремонт автомобиля, акты о приемке выполненных работ от 11.02.2022 г. № 16, от 15.02.2022 г. № 17, п/п от 21.02.2022 г., от 25.02.2022 г.- от 25.03.2022 г. № 394/22-МР26/03/Петр с АО «Почта России» - предоставление почтовых услуг, товарная накладная от 06.04.2022 г. № 061000у00003320, п/п от 12.04.2022 г.; товарная накладная от 26.07.2022 г. № 061000у00008592, п/п от 28.07.2022 г.; товарная накладная от 26.09.2022 г. № 061000у00000722, п/п от 28.09.2022 г.- от 20.04.2022 г. № 70 с ИП Пономаренко Н.А. – приобретение запасных частей для компьютера. Товарная накладная от 20.04.2022 г. № 254, п/п от 26.04.2022 г.По договору с филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» от 27.05.2022 г. № 74-к/21 предоставлены услуги по водоснабжению. Акт о приемке выполненных работ от 18.04.2022 г. № 3826/2928/1026, п/п от 26.04.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 16.05.2022 г. № 3826/3805/1026, п/п от 26.05.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 17.06.2022 г. № 3826/4920/1026, п/п от 28.06.2022 г.Заключены договора:- от 08.04.2022 г. № 66; от 14.10.2022 г. № 176 с редакцией газеты «Петровские вести» на оказание услуг (размещение объявления);- с ООО «Астра» на приобретение бензина: от 18.01.2022 г. № 1, счет-фактура от 28.02.2022 г. № 476, п/п от 27.06.2022 г. от 11.02.2022 г. № 2, счет-фактура от 31.03.2022 г. № 777, п/п от 15.04.2022 г.; от 22.03.2022 г. № 3, счет-фактура от 31.03.2022 г. № 778, п/п от 20.04.2022 г.; счет-фактура от 30.04.2022 г. № 1375, п/п от 17.05.2022 г.; от 11.04.2022 г. № 4, счет-фактура от 30.04.2022 г. № 1376, п/п от 17.05.2022 г.; счет-фактура от 31.05.2022 г. № 1659, п/п от 09.06.2022 г.; от 11.05.2022 г. № 5, счет-фактура от 31.05.2022 г. № 1660, п/п от 17.06.2022 г., п/п от 11.07.2022 г.; от 03.06.2022 г. № 6, счет-фактура от 30.06.2022 г. № 2098, п/п от 11.07.2022 г.; от 24.06.2022 г. № 7, счет-фактура от 30.06.2022 г. № 2099, п/п от 18.07.2022 г.; счет-фактура от 31.07.2022 г. № 2675, п/п от 09.08.2022 г.; от 21.07.2022 г. № 8, счет-фактура от 31.08.2022 г. № 2966, п/п от 09.09.2022 г.;- с ИП Замятина Н.С. от 13.07.2022 г. № 3 на обслуживание сплит-системы; акт о приемке выполненных работ от 14.07.2022 г. № 1, п/п от 25.08.2022 г.;- с ИП Самойленко Н.А от 29.08.2022 г. № 12 на приобретение запасных частей для автомобиля; товарная накладная от 29.08.2022 г. № 4, п/п от 13.09.2022 г.- с ИП Украинцева А.В. от 12.07.2022 г. № 20-102 - приобретение канцелярских товаров, товарная накладная от 12.07.2022 г. № 2000000499, п/п от 18.07.2022 г.; от 26.08.2022 г. № 20-220, товарная накладная от 26.08.2022 г. № 2000000605, п/п от 06.09.2022 г.- с ИП Годнев В.А. от 27.06.2022 г. № 31, акт о приемке выполненных работ от 01.07.2022 г. № 17, п/п от 14.07.2022 г.; от 27.06.2022 г. № 30, акт о приемке выполненных работ от 01.07.2022 г. № 16, п/п от 14.07.2022 г.; от 23.11.2022 г. № 58 - ремонт автомобиля, акт о приемке выполненных работ от 24.11.2022 г. № 21, п/п от 06.12.2022 г.- с ОО «Пульс» на проведение пред рейсовых осмотров водителей от 17.01.2022 г. № 554/22, акт о приемке выполненных работ от 30.06.2022 г. № 1971, п/п от 14.07.2022 г., акт о приемке выполненных работ от 29.07.2022 г. № 2196, п/п от 24.08.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 31.08.2022 г. № 2975, п/п от 20.10.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 30.09.2022 г. № 2976, п/п от 20.10.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 31.10.2022 г. № 3339, п/п от 21.11.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 30.11.2022 г. № 3854, п/п от 14.12.2022 г.; акт о приемке выполненных работ от 30.12.2022 г. № 4189, п/п от 30.12.2022 г.;- с ИП Костин А.А. на приобретение светильников от 26.10.2022 г. № 772620, товарная накладная от 02.11.2022 г. № 021102, п/п от 21.11.2022 г.;- с ИП Гончаров М.Г. на приобретение монитора от 08.12.2022 г. № 66, счет-фактура от 08.12.2022 г. № 137, п/п от 26.12.2022 г.;- с ООО «Консультативный центр по ценообразованию» на обновление программы «Гранд-Смета» от 25.10.2022 г. № 217-22, акт о приемке выполненных работ от 25.10.2022 г. № 217, п/п от 15.11.2022 г. | Х |
| 14.3. | Контрольное событие 45. Уплата налогов и прочих платежей управления муниципального хозяйства произведена | в сроки, установленные законодательствомдо 31.03.2022 г. / 28.02.2022 г.; 02.03.2022 г.; до 30.06.2022 г. / 27.04.2022 г.;до 30.09.2022 г. / 26.07.2022 г.; до 30.12.2022 г. / 27.10.2022 г.; 31.10.2022 г.; 29.12.2022 г.  | Контрольное событие выполнено. В сроки, установленные законодательством, произведена оплата следующих налогов:- налог на имущество;- транспортный налог. | Х |
| 14.4. | Контрольное событие 46. Расходы на обеспечение деятельности МБУ «КХ» произведены | до 31.03.2022 г. / 10.01.2022 г.; 18.01.2022 г.; 20.01.2022 г.; 21.01.2022 г.; 24.01.2022 г.; 03.02.2022 г.; 04.02.2022 г.; 07.02.2022 г.; 10.02.2022 г.; 11.02.2022 г.; 15.02.2022 г.; 21.02.2022 г.; 24.02.2022 г.; 25.02.2022 г.; 28.02.2022 г.;02.03.2022 г.; 09.03.2022 г.; 10.03.2022 г.; 11.03.2022 г.; 14.03.2022 г.; 16.03.2022 г.; 18.03.2022 г.; 22.03.2022 г.; 23.03.2022 г.; 29.03.2022 г.до 30.06.2022 г. / 04.04.2022 г.; 05.04.2022 г.; 07.04.2022 г.; 08.04.2022 г.; 11.04.2022 г.; 13.04.2022 г.; 14.04.2022 г.; 15.04.2022 г.; 18.04.2022 г.; 19.04.2022 г.; 20.04.2022 г.; 21.04.2022 г.; 22.04.2022 г.; 26.04.2022 г.; 27.04.2022 г.; 28.04.2022 г.; 29.04.2022 г.; 04.05.2022 г.; 05.05.2022 г.; 11.05.2022 г.; 12.05.2022 г.; 13.05.2022 г.; 16.05.2022 г.; 24.05.2022 г.; 25.05.2022 г.; 26.05.2022 г.; 31.05.2022 г.; 03.06.2022 г.; 06.06.2022г.; 07.06.2022 г.; 09.06.2022 г.; 17.06.2022 г.; 21.06.2022 г.; 27.06.2022 г.; 28.06.2022 г.; 29.06.2022 г.; 30.06.2022 г.до 30.09.2022 г. / 04.07.2022 г.; 05.07.2022 г.; 12.07.2022 г.; 13.07.2022 г.; 14.07.2022 г.; 15.07.2022 г.; 18.07.2022 г.; 21.07.2022 г.; 25.07.2022 г.; 26.07.2022 г.; 29.07.2022 г.; 02.08.2022 г.; 08.08.2022 г.; 09.08.2022 г.; 14.08.2022 г.; 16.08.2022 г.; 18.08.2022 г.; 25.08.2022 г.;26.08.2022 г.; 29.08.2022 г.; 30.08.2022 г.; 02.09.2022 г.; 05.09.2022 г.; 08.09.2022 г.; 12.09.2022 г.; 13.09.2022 г.; 14.09.2022 г.; 15.09.2022 т.; 21.09.2022 г.; 22.09.2022 г.; 23.09.2022 г.; 27.09.2022 г.; 30.09.2022 г.;до 30.12.2022 г. / 03.10.2022 г.; 06.10.2022 г.; 11.10.2022 г.; 14.10.2022 г.; 18.10.2022 г.; 19.10.2022 г.; 24.10.2022 г.; 26.10.2022 г.; 28.10.2022 г.; 01.11.2022 г.; 07.11.2022 г.; 08.11.2022 г.; 10.11.2022 г.; 11.11.2022 г.; 14.11.2022 г.;15.11.2022 г.; 21.11.2022 г.; 22.11.2022 г.; 24.11.2022 г.; 28.11.2022 г.; 01.12.2022 г.;05.12.2022 г.; 07.12.2022 г.; 08.12.2022 г.; 12.12.2022 г.; 19.12.2022 г.; 20.12.2022 г.; 21.12.2022 г.; 23.12.2022 г.; 26.12.2022 г.; 28.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено. Произведены расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций управления муниципального хозяйства, согласно графика 2 раза в месяц.Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд МБУ «КХ» осуществлена по следующим договорам:- ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» - от 20.01.2022 г. № 155, п/п от 25.02.2022 г.;- ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - от 24.01.2022 г. № 1004/в42-оди/22;- ООО «Эко-Сити» - от 20.01.2022 г. № 765, п/п от 22.03.2022 г. - вывоз мусора;- ПАО «Ростелеком» - от 24.01.2022 г. № 11358497.20, п/п от 14.03.2022 г.; от 04.02.2022 г. № 11358497-Б2, п/п от 14.03.2022; от 04.02.2022 г. № 11358497, п/п от 14.03.2022, п/п от 22.03.2022 г. - оплата услуг связи и интернета;- ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» - от 20.01.2022 г. № 34-1.0947/22, п/п 10.03.2022 г.; п/п от 18.03.2022 г.;- ООО «Сыч» - от 24.01.2022 г. № 463 - проведение медосмотра водителей;- ИП Апаназиди А.П. - от 10.03.2022 г. № 25, п/п от 18.03.2022 г.; от 11.03.2022 г. № 26, п/п от 18.03.2022 г.; от 14.03.2022 г. № 30, п/п от 18.03.2022 г. - приобретение строительных материалов, запчастей для триммеров; от 21.04.2022 г. № 48, п/п от 26.04.2022 г.; от 21.04.2022 г. № 49, п/п от 06.06.2022 г.; от 21.04.2022 г. № 50, п/п от 27.04.2022 г.; от 21.04.2022 г. № 51, п/п от 27.04.2022 г.; от 21.04.2022 г. № 52 п/п от 27.04.2022 г.; от 21.04.2022 г. № 53, п/п от 26.04.2022 г.; от 21.04.2022 г. № 54, п/п от 27.04.2022 г.; от 21.04.2022 г. № 55, п/п от 27.04.2022 г.; от 21.06.2022 г. № 108, п/п от 18.08.2022 г.; от 26.07.2022 г. № 159, п/п от 09.08.2022 г.; от 21.09.2022 г. № 187, п/п от 30.09.2022 г.;от 21.06.2022 г. № 111, п/п от 14.07.2022 г.; от 21.06.2022 г. № 110, п/п от 14.07.2022 г.; от 21.06.2022 г. № 113, п/п от 18.07.2022 г - приобретены стройматериалы, лампа светодиодная, саморезы, эмаль, унитаз, грабли, перчатки, тряпки и пр.; от 06.10.2022 г. № 201, п/п от 14.10.2022 г.; от 06.10.2022 г. № 200, п/п от 14.10.2022 г.; от 11.10.2022 г. № 207, п/п от 18.10.2022 г.; от 10.11.2022 г. № 220, п/п от 11.11.2022 г.; от 21.11.2022 г. № 230; от 24.11.2022 г. № 234, п/п от 24.11.2022 г.; от 01.12.2022 г. № 245, п/п от 07.12.2022 г.; от 28.11.2022 г. № 238, п/п от 07.12.2022 г. - приобретены битум, мешки, пальмира, мыло хозяйственное, вилка, розетка и т.д., цемент, кисти, саморезы, эмаль, пена монтажная;- ИП Кулев Д.В. - от 28.02.2022 г. № 2, п/п от 18.03.2022 г. - приобретение хоз. товаров (ведро, грабли, совок); от 04.05.2022 г. № 4, п/п от 13.05.2022 г. – приобретение перчаток, болтов, маркеров и др.; от 29.08.2022 г. № 8, п/п от 08.09.2022 г.; от 03.10.2022 № 9, п/п от 01.11.2022 г. - приобретение строительных материалов (шайбы, шурупы, гофра, сталь листовая, сверла и т.д);- ОАО «Светлоградская база снабжения»- от 15.02.2022 г. № 02, п/п от 25.02.2022; от 16.05.2022 г. № 10, п/п от 09.08.2022 г. - приобретение кислорода газообразного;- ИП Отамас Т.А. - от 21.01.2022 г. № 2/1, п/п от 25.02.2022 г.; от 24.02.2022 г. № 6/1, п/п от 18.03.2022 г.; от 24.02.2022 г. № 6/2, п/п от 18.03.2022 г.; от 24.02.2022 г. № 6/3, п/п от 18.03.2022 г.; от 16.03.2022 г. № 6/4, п/п от 06.04.2022 г. - приобретение запчастей для ремонта автотранспорта, ремонт двигателя; от 03.06.2022 г. № 6/19, п/п от 30.06.2022 г. - приобретение запчастей для автомобилей; от 07.06.2022 г. ; 6/20, п/п от 30.06.2022 г. - приобретение запчастей для триммера; от 26.05.2022 г. № 6/15, п/п от .30.06.2022 г. - приобретение запчастей дл.я триммера; от 31.05.2022 г. № 6/17, п/п от 30.06.2022 г. - приобретение запчастей и масла для автомобилей;от 16.03.2022 г. № СВ 6/5, п/п от 18.07.2022 г.; от 29.07.2022 г. № СВ 6/26, п/п от 09.08.2022 г.; от 29.07.2022 г. № СВ 6/26, п/п от 09.08.2022 г.; от 29.07.2022 г. № СВ 6/27, п/п от 09.08.2022 г.; от 30.08.2022 г. № СВ 6/26, п/п от 02.09.2022 г. - приобретение запчастей для ремонта автотранспорта, приобретение запчастей для триммера;от 05.04.2022 г. № 6/6, п/п от 21.04.2022 г.; от 07.04.2022 г. № 6/7, п/п от 21.04.2022 г.; от 13.04.2022 г. № 6/8, п/п от 21.04.2022 г.; от 15.04.2022 г. № 6/9, п/п от 21.04.2022 г.; от 22.04.2022 г. № 6/11, п/п от 13.05.2022 г.; от 28.04.2022 г. № 6/12, от 13.05.2022 г.; от 12.05.2022 г. № 6/13, п/п от 27.06.2022 г.; от 24.05.2022 г. № 6/14, п/п от 27.06.2022 г.; от 26.05.2022 г. № 6/16, п/п от 30.06.2022 г.; от 31.05.2022 г. № 6/18, п/п от 30.06.2022 г. - приобретение запчастей и масла для автомобилей и триммеров;от 27.09.2022 г. № СВ6/29, п/п от 14.10.2022 г.; от 28.10.2022 г. № СВ6/30, п/п от 10.11.2022 г.; от 15.11.2022 г. № СВ6/31, п/п от 22.11.2022 г.; от 28.12.2022 г. № СВ6/32 - приобретены запчасти на автомобили;- ИП Саврай А.С. - от 15.02.2022 г. № 15/02, п/п от 18.03.2022 г., от 09.03.2022 г. № 09/03, п/п от 18.03.2022 г. - поставка бетона; от 05.04.2022 г. № 05/04, п/п от 08.04.2022 г. - приобретение бетона;- ИП Писаренко С.И. - от 04.02.2022 г. № 04-02-22, п/п от 11.03.2022 г., от 10.02.2022 г. № 10-02-22, п/п от 10.03.2022 г.; от 11.02.2022 г. № 11-02-22, п/п от 11.03.2022 г.; от 15.02.2022 г. № 15-02-22, п/п от 11.03.2022 г.; от 07.02.2022 г. № 07-02-22, п/п от 29.03.2022 г.; от 29.06.2022 г. № 30-06-22/1, п/п от 14.07.2022 г.; от 30.06.2022 г. № 30-06-22, п/п от 14.07.2022 г.; от 12.07.2022 г. № 12-07-22, п/п от 26.10.2022 г.; от 08.11.2022 № 08-11-22, п/п от 11.11.2022 г. - приобретение хоз. товаров (метла, мешки для мусора, замок навесной, топор, сверло, лопата штыковая, шланг поливочный, лопата, черенок, перчатки, цемент, шурупы);-ИП Сухотько Г.И. - от 10.03.2022 № 13, п/п 14.03.2022 г. - приобретение карбюратора, фильтра, зап.частей для ремонта автомобилей; от 11.04.2022 г. № 22, п/п от 14.04.2022 г.; от 18.04.2022 г. № 29, п/п от 26.04.2022 г.; от 19.04.2022 г. № 30, п/п от 26.04.2022 г.; от 04.05.2022 г. № 32, п/п от 11.05.2022 г.; от 04.05.2022 г. № 34, п/п от 11.05.2022 г.; от 05.05.2022 г. № 37, п/п от 11.05.2022 г.; от 05.05.2022 г. № 38, п/п от 11.05.2022 г.; от 16.05.2022 г. № 39, п/п от 06.06.2022 г.; от 16.05.2022 г. № 40, п/п от 06.06.2022 г.; от 25.05.2022 г. № 47, п/п от 06.06.2022 г.; от 25.05.2022 г. № 48, п/п от 06.06.2022 г.; от 26.05.2022 г. № 49, п/п от 06.06.2022 г.; от 26.05.2022 г. № 50, п/п от 06.06.2022 г.; от 26.07.2022 г. № 65, п/п от 09.08.2022 г.; от 26.07.2022 г. № 66, п/п от 09.08.2022 г.; от 19.10.2022 г. № 91, п/п от 28.10.2022 г.; от 08.12.2022 г. № 102, п/п от 20.12.2022 г. - приобретение зап.частей и масла на триммеры и автомобили;-ИП Бойко - от 21.02.2022 г. № 220213, п/п от 14.03.2022 г., п/п от 14.08.2022 г. - произведена заправка картриджей;- ИП Черевко Н.М. – от 13.04.2022 г. б/н, п/п от 20.04.2022 г. – приобретение рулетки, извести, растворителя;- ИП Украинцева А.В. – от 19.04.2022 г. № 20-060, п/п от 20.04.2022 г. – закупка канцелярских принадлежностей;- ООО «Бумага-С» - от 18.04.2022 г. № 18/1, п/п от 26.04.2022 г. - закупка бумаги и канцелярских принадлежностей; - ИП Савченко В.М. – от 23.03.2022 г. № 17/2022 г., п/п от 18.04.2022 г.; от 11.04.2022 г. № 22/2022, п/п от 18.04.2022 г. – работа манипулятора; от 04.04.2022 г. № 711634-SV, п/п от 08.04.2022 г. – ремонт двигателя;- ООО «Человек-Ставрополь» - от 17.06.2022 г. № 733160-ST, п/п от 13.07.2022 г. - проведение медицинского осмотра сотрудников- Ф/л Кириченко В.В. - от 25.08.2022 г. № 250822, п/п от 02.09.2022 г.; от 14.09.2022 г. № 140922, п/п от 23.09.2022 г. - оказание услуг по проведению дератизации;- ИП Ракитин А.И. - от 02.09.2022 г. № 757440-SV, п/п от 22.09.2022 г. - проведение гидравлических испытаний систем теплоснабжения многоквартирных домов;- ООО «Утилизирующая компания «Ферратекс» - от 15.09.2022 т. № 17/09, п/п от 22.09.2022 г. - оказание услуг по утилизации основных средств;- ООО «Динатос» от 03.02.2022 г. № 1266656, п/п от 16.08.2022 г. - предрейсовый медосмотр водителей; - ИП Ожередов А.А. - от 25.07.2022 г. № 54, п/п от 09.08.2022 г. - полиграфические услуги (печать путевых листов и журналов);- ИП Чурилов А.В. - от 27.04.2022 г. б/н, п/п от 14.07.2022 г.; от 29.04.2022 г. б/н, п/п от 14.07.2022 г. - приобретение пиломатериалов;- ЗАО учебно-курсовой пункт «Ставропольстрой» - от 19.12.2022 г. № 677, от 19.12.2022 г. № 678, п/п от 23.12.2022 г.- ИП Говоруха А.Ю. от 20.12.2022 г. № 51, п/п от 26.12.2022 г. - приобретены розетка, выключатель, изолента и др.;По муниципальным контрактам:- АО «Страховое общество газовой промышленности» - от 21.01.2022 г. № 678382SV, п/п от 18.03.2022 г. - приобретение полиса ОСАГО;- ООО «Астра» - от 10.01.2022 г. № 0121600005621000225, п/п от 25.02.2022 г., п/п от 14.03.2022 г.; п/п от 08.04.2022 г.; п/п от 24.05.2022 г.; п/п от 09.06.2022 г.; п/п от 13.07.2022 г., п/п от 08.08.2022 г., п/п от 08.09.2022 г., - поставка ГСМ; от 18.01.2022 г. № 1245668-SV, п/п от 18.07.2022 г., п/п от 08.09.2022 г.; от 05.09.2022 г. № 0121600005622000128, п/п от 08.11.2022 г., п.п 14.11.2022 г. - поставка сжиженного газа;- ИП Мальцев С.А. - от 12.09.2022 г. № 0121600005621000137, п/п от 22.09.2022 г. - приобретение лески для триммера;- ИП Овчинников М.Ю. - от 04.07.2022 г. № 0121600005621000081, п/п от 21.07.2022 г. - приобретение спецодежды: жилеты, халаты, куртки;- ИП Гуртовой А.В. - от 27.06.2022 г. № 0121600005621000080, п/п от 02.08.2022 г.- приобретение спецодежды, перчаток, бейсболок и др.;- ИП Новиков В.С. - от 28.06.2022 г. № 0121600005621000079, п/п от 08.08.2022 г. - приобретение спецодежды;- ООО «Дакар» - от 15.07.2022 г. № 0121600005621000109, п/п от 26.08.2022 г. - приобретение шин на автомобили;- ООО «Континент» - от 27.06.2022 г. № 0121600005622000076, п/п от 18.07.2022 г. - поставка щебня; от 05.07.2022 г. № 0121600005622000091, п/п от 18.07.2022 г. - поставка моторного масла, охлаждающей жидкости;Оплачена государственная пошлина для подачи исковых заявлений п/п от 12.07.2022 г., п/п от 13.09.2022 г., п/п от 23.09.2022 г.;- ООО «Рацио» - от 12.12.2022 г. № 0121600005622000178,п/п от 26.12.2022 г. - проведение спецоценки труда;- ИП Серганов В.В. от 07.11.2022 г.№ 0121600005622000161, п/п от 22.11.2022 г.;- ИП Вяткина Е.В. от 21.12.2022 г. № 0121600005622000181, п/п от 28.12.2022 г., от 05.12.2022 г. № 0121600005622000165, п/п от 20.12.2022 г. - приобретены песок, смесь песочно-гравийная, соль для промышленных целй;- ИП Самойленко Н.А. от 10.10.2022 г. № 0121600005622000171, п/п от 24.10.2022 г.; п/п от 07.12.2022 г.В сроки, установленные законодательством, произведена оплата следующих налогов:- земельный налог;- транспортный налог;- налог на имущество. | Х |

|  |
| --- |
| Приложение 3к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 2022 год |

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год |
| (тыс. рублей) |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», всего** | бюджет округа, т.ч. | 04 | 0 | 0 | 0 | 94 230,14 | 109 165,73 | 105665,36 |
| управление муниципального хозяйства | 04 | 0 | 0 | 0 | 38 939,80 | 47 972,82 | 45 300,69 |
| МБУ «КХ» | 04 | 0 | 0 | 0 | 27 341,43 | 33 500,69 | 33 500,69 |
| управление по делам территорий | 04 | 0 | 0 | 0 | 27 813,78 | 27 556,25 | 26 751,41 |
| МКУ «СЭМИ» | 04 | 0 | 0 | 0 | 135,13 | 136,66 | 112,57 |
| **2.** | **Подпрограмма «Благоустройство Петровского городского округа»** | бюджет округа, в т.ч. | 04 | 1 | 0 | 0 | 36 016,91 | 40 574,38 | 39 421,99 |
| управление муниципального хозяйства | 04 | 1 | 0 | 0 | 13 932,38 | 19 604,11 | 19 017,17 |
| МБУ «КХ» | 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| управление по делам территорий | 04 | 1 | 0 | 0 | 22 084,53 | 20 970,27 | 20 404,82 |
| 2.1. | Уборка и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории округа | бюджет округа, в т.ч. | 04 | 1 | 01 | 0 | 320,00 | 2 226,06 | 2 226,06 |
| управление муниципального хозяйства | 40 | 1 | 01 | 0 | 320,00 | 2 226,06 | 2 226,06 |
| МБУ «КХ» | 40 | 1 | 01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству | бюджет округа, в т.ч. | 04 | 1 | 03 | 0 | 3 936,82 | 4 894,11 | 3 853,30 |
| управление муниципального хозяйства | 04 | 1 | 03 | 0 | 3 443,07 | 3 491,36 | 3 003,10 |
| управление по делам территорий | 04 | 1 | 03 | 0 | 493,75 | 1402,75 | 850,20 |
| МБУ «КХ» | 04 | 1 | 03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | бюджет округа, в т.ч. | 04 | 1 | 04 | 0 | 682,50 | 950,05 | 947,82 |
| управление муниципального хозяйства | 04 | 1 | 04 | 0 | 682,50 | 950,05 | 947,82 |
| МБУ «КХ» | 04 | 1 | 04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | бюджет округа, в т.ч. | 04 | 1 | 05 | 0 | 829,81 | 829,81 | 829,50 |
| управление муниципального хозяйства | 04 | 1 | 05 | 0 | 829,81 | 829,81 | 829,50 |
| 2.5. | Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края | бюджет округа, в т.ч. | 04 | 1 | 06 | 0 | 25738,44 | 24 108,19 | 24 054,29 |
| управление муниципального хозяйства | 04 | 1 | 06 | 0 | 8 657,00 | 8275,36 | 8 234,36 |
| управление по делам территорий | 04 | 1 | 06 | 0 | 17081,44 | 15 832,83 | 15 819,93 |
| 2.6. | Реализация регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | бюджет округа, в т.ч. | 04 | 1 | G2 | 0 | 0,00 | 1 019,97 | 1 019,97 |
| управление муниципального хозяйства | 04 | 1 | G2 | 0 | 0,00 | 1 019,97 | 1 019,97 |
| 2.7. | Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края за счет местного бюджета | бюджет округа, в т.ч. | 04 | 1 | 08 | 0 | 4 509,34 | 6 546,18 | 6 491,05 |
| управление муниципального хозяйства | 04 | 1 | 08 | 0 | 0,00 | 2 811,49 | 2 756,36 |
| управление по делам территорий | 04 | 1 | 08 | 0 | 4 509,34 | 3 734,69 | 3 734,69 |
| 3. | **Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности», всего** | бюджет округа, в т.ч. | 04 | 2 | 00 | 0 | 18 414,25 | 21 324,14 | 19 315,00 |
| управление муниципального хозяйства | 04 | 2 | 00 | 0 | 12 685,00 | 14 738,17 | 12 968,41 |
| управление по делам территорий | 04 | 2 | 00 | 0 | 5 729,25 | 6 585,97 | 6 346,59 |
|  3.1. | в том числе следующие основные мероприятия: |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  3.2. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | бюджет округа, в т.ч. | 04 | 2 | 01 | 0 | 0,00 | 76,50 | 0,00 |
| управление муниципального хозяйства | 04 | 2 | 01 | 0 | 0,00 | 76,50 | 0,00 |
|  3.3. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | бюджет округа, в т.ч. | 04 | 2 | 02 | 0 | 18 414,25 | 21 247,64 | 19 315,00 |
| управление муниципального хозяйства | 04 | 2 | 02 | 0 | 12 685,00 | 14 661,67 | 12 968,41 |
| управление по делам территорий | 04 | 2 | 02 | 0 | 5 729,25 | 6 585,97 | 6 346,59 |
| 4. | **Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах», всего** | бюджет округа, в т.ч. | 04 | 3 | 0 | 0 | 237,25 | 225,85 | 195,03 |
| управление муниципального хозяйства | 04 | 3 | 0 | 0 | 102,12 | 89,19 | 82,46 |
| МКУ «СЭМИ» | 04 | 3 | 0 | 0 | 135,13 | 136,66 | 112,57 |
|  4.1. | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности | бюджет округа, в т.ч. | 04 | 3 | 02 | 0 | 237,25 | 225,85 | 195,03 |
| управление муниципального хозяйства | 04 | 3 | 02 | 0 | 102,12 | 89,19 | 82,46 |
| МКУ «СЭМИ» | 04 | 3 | 02 | 0 | 135,13 | 136,66 | 112,57 |
| 5. | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия», всего** | бюджет округа, в т.ч. | 04 | 4 | 0 | 0 | 39 561,73 | 47 041,36 | 46 733,34 |
| управление муниципального хозяйства | 04 | 4 | 0 | 0 | 3 441,54 | 13 540,67 | 13 232,65 |
| МБУ «КХ» | 04 | 4 | 0 | 0 | 36 120,19 | 33 500,69 | 33 500,69 |
| 5.1. | Обеспечение реализации Программы | бюджет округа, в т.ч. | 04 | 4 | 01 | 0 | 39 561,73 | 47 041,36 | 46 733,34 |
| управление муниципального хозяйства | 04 | 4 | 01 | 0 | 3 441,54 | 13 540,67 | 13 232,65 |
| МБУ «КХ» | 04 | 4 | 01 | 0 | 36 120,19 | 33 500,69 | 33 500,69 |

|  |
| --- |
| Приложение 4к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 2022 год |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения  | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | **Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», всего** |   | 120 203,14 | 129 119,52 |
|   |   | бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч. | 96 748,98 | 105 665,36 |
|   |   | средства краевого бюджета | 15 149,09 | 15 988,08 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 4 829,81 | 5 668,80 |
|   |   | МКУ «СЭМИ» | 0,00 | 0,00 |
|   |   | МБУ «КХ» | 0,00 | 0,00 |
|   |   | управление по делам территорий | 10 319,28 | 10 319,28 |
|   |   | средства бюджета округа, | 81 599,89 | 89 677,28 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 37 593,42 | 39 631,89 |
|   |  | МБУ «КХ» | 27 590,95 | 33 500,69 |
|   |   | управление по делам территорий | 16 280,39 | 16 432,13 |
|   |   | МКУ «СЭМИ» | 135,13 | 112,57 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 23 454,16 | 23 454,16 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 23 454,16 | 23 454,16 |
| **1.** | **Подпрограмма «Благоустройство Петровского городского округа», всего** |   | 38 605,38 | 40 864,69 |
|   |  |  бюджет округа, в т.ч. | 37 162,68 | 39 421,99 |
|   |  | средства краевого бюджета | 15 149,09 | 15 988,08 |
|   |  | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |  | управление муниципального хозяйства | 4 829,81 | 5 668,80 |
|   |  | МБУ «КХ» | 0,00 | 0,00 |
|   |  | управление по делам территорий | 10 319,28 | 10 319,28 |
|   |  | средства бюджета округа, | 22 013,59 | 23 433,91 |
|   |  | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |  | управление муниципального хозяйства | 11 407,45 | 13 348,37 |
|   |  | МБУ «КХ» | 0,00 | 0,00 |
|   |  | управление по делам территорий | 10 606,14 | 10 085,54 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 1 442,70 | 1 442,70 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 1 442,70 | 1 442,70 |
|   | в том числе следующие основные мероприятия: |   |   |   |
| **1.1.** | **Уборка и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории округа** |   | 2 584,81 | 2 226,06 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 2 584,81 | 2 226,06 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | МБУ «КХ» | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 2 584,81 | 2 226,06 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 2 584,81 | 2 226,06 |
|   |   | МБУ «КХ» | 0,00 | 0,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.** | **Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству** |   | 3 938,89 | 3 853,30 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 3 938,89 | 3 853,30 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|   |   | МБУ «КХ» | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 3 938,89 | 3 853,30 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 3 369,14 | 3 003,10 |
|   |   | управление по делам территорий | 569,75 | 850,20 |
|   |   | МБУ «КХ» | 0,00 | 0,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.** | **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** |   | 718,50 | 947,82 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 718,50 | 947,82 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | МБУ «КХ» | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 718,50 | 947,82 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 718,50 | 947,82 |
|   |   | МБУ «КХ» | 0,00 | 0,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| **1.4.** | **Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных** |   | 829,81 | 829,50 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 829,81 | 829,50 |
|   |   | средства краевого бюджета | 829,81 | 829,50 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 829,81 | 829,50 |
|   |   | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| **1.5.** | **Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края** |   | 25 791,18 | 25 264,14 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 24 581,33 | 24 054,29 |
|   |   | средства краевого бюджета | 14 319,28 | 14 139,63 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 4 000,00 | 3 820,35 |
|   |   | управление по делам территорий | 10 319,28 | 10 319,28 |
|   |   | средства бюджета округа | 10 262,05 | 9 914,66 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 4 735,00 | 4 414,01 |
|   |   | управление по делам территорий | 5 527,05 | 5 500,65 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 1 209,85 | 1 209,85 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 1 209,85 | 1 209,85 |
| **1.6.** | **Благоустройство общественных территорий Петровского городского округа Ставропольского края** |   | 0,00 | 0,00 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| **1.7.** | **Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** |   | 0,00 | 1 019,97 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 1 019,97 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 1 018,95 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 1 018,95 |
|   |   | средства бюджета округа | 0,00 | 1,02 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 1,02 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| **1.8.** | **Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края за счет местного бюджета** |   | 4 742,19 | 6 723,90 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 4 509,34 | 6 491,05 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 4 509,34 | 6 491,05 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 2 756,36 |
|   |   | управление по делам территорий | 4 509,34 | 3 734,69 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 232,85 | 232,85 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 232,85 | 232,85 |
| **2** | **Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности», всего** |   | 19 359,25 | 19 315,00 |
|   |   |  бюджет округа, в т.ч. | 19 359,25 | 19 315,00 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа, | 19 359,25 | 19 315,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 13 685,00 | 12 968,41 |
|   |   | управление по делам территорий | 5 674,25 | 6 346,59 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе следующие основные мероприятия: |   | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.** | **Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения** |   | 500,00 | 0,00 |
|   |  | бюджет округа, в т.ч. | 500,00 | 0,00 |
|   |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |  | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |  | средства бюджета округа | 500,00 | 0,00 |
|   |  | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |  | управление муниципального хозяйства | 500,00 | 0,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| **2.2.** | **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** |   | 18 859,25 | 19 315,00 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 18 859,25 | 19 315,00 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 18 859,25 | 19 315,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 13 185,00 | 12 968,41 |
|   |   | управление по делам территорий | 5 674,25 | 6 346,59 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах», всего** |   | 22 248,71 | 22 206,49 |
|   |   |  бюджет округа, в т.ч. | 237,25 | 195,03 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | МКУ «СЭМИ» | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа, | 237,25 | 195,03 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 102,12 | 82,46 |
|   |   | МКУ «СЭМИ» | 135,13 | 112,57 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 22 011,46 | 22 011,46 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 22 011,46 | 22 011,46 |
|   | в том числе следующие основные мероприятия: |   |   |   |
| **3.1.** | **Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах**  |   | 22 011,46 | 22 011,46 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 22 011,46 | 22 011,46 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 22 011,46 | 22 011,46 |
| **3.2.** | **Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда** |   | 0,00 | 0,00 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.** | **Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности** |   | 237,25 | 195,03 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 237,25 | 195,03 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | МКУ «СЭМИ» | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 237,25 | 195,03 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 102,12 | 82,46 |
|   |   | МКУ «СЭМИ» | 135,13 | 112,57 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия», всего** |   | 39 989,80 | 46 733,34 |
|   |   |  бюджет округа, в т.ч. | 39 989,80 | 46 733,34 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   | 0,00 |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | МБУ «КХ» | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа, | 39 989,80 | 46 733,34 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   | 0,00 |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 12 398,85 | 13 232,65 |
|   |   | МБУ «КХ» | 27 590,95 | 33 500,69 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе следующие основные мероприятия: |   |   |   |
| **4.1.** | **Обеспечение реализации Программы**  |   | 39 989,80 | 46 733,34 |
|   |   | бюджет округа, в т.ч. | 39 989,80 | 46 733,34 |
|   |   | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|   |   | МБУ «КХ» | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства бюджета округа | 39 989,80 | 46 733,34 |
|   |   | в т.ч. предусмотренные: |   |   |
|   |   | управление муниципального хозяйства | 12 398,85 | 13 232,65 |
|   |   | МБУ «КХ» | 27 590,95 | 33 500,69 |
|   |   | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|   |   | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |