ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» за 2022 год

**1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решении задач подпрограмм и достижении целей Программы.**

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020г. № 1570 (далее – Программа).

Программа включает 5 подпрограмм:

- «Развитие дошкольного образования»;

- «Развитие общего образования»;

- «Развитие дополнительного образования»;

- «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия».

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021 г. № 1529, от 06 октября 2022 г. № 1609), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 года № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р).

***Цель 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования округа равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей.***

На достижение цели направлены 4 задачи:

*Задача 1. Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования детей в округе, укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций округа.*

До сентября 2022 года функционировали 30 дошкольных образовательных учреждений. В сентябре МКДОУ ДС № 42 «Ручеек» с.Кугуты был реорганизован путем присоединения к МКДОУ ДС № 41 «Сказка» с.Константиновское.

При наличии в детских садах 3756 мест, фактическая наполняемость на 31.12.2022 года составляет 2831 ребенок. Численность детей в дошкольных группах в 2022 году сократилась по сравнению с аналогичным показателем 2021 года на 213 человек в связи с общей демографической ситуацией в округе, в частности с уменьшением количества малолетних жителей.

По состоянию на 31.12.2022 года на учете для зачисления в детские сады состоит 55 детей (2021 год- 162 детей) в возрасте от 0 до 3 лет, из них в городе – 55 (2021 г.-151), в сельских поселениях – 0 (2021 г.- 11) детей. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года, это число сократилось на 97 детей.

На конец 2022 года в 29-ти дошкольных образовательных организациях функционируют аналогично с 2021 годом 165 групп, работающих в режиме полного дня (10,5 часов).

В дошкольных образовательных организациях Петровского городского округа Ставропольского края в отчетном периоде продолжилась реализация федерального государственного стандарта дошкольного образования.

В 2022 году 16 / 55% детских садов (2021 г.- 14 / 53%) продолжают осуществлять коррекцию имеющихся отклонений в развитии и здоровье дошкольников на раннем этапе по следующим направлениям. Всего 555 детей (2021 г.- 512 детей), охвачены коррекционной помощью 19,6% (2021 г.-16,8%), что на 2,8% больше показателя 2021 года.

В течение 2022 года была обеспечена деятельность 30 дошкольных образовательных организаций, в том числе ежемесячно в установленные сроки осуществлялась выплата заработной платы работникам детских садов. В рамках муниципальной поддержки девяти молодым специалистам дошкольных образовательных организаций ежемесячно выплачивались меры социальной поддержки в размере 1 500,00 руб. Педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций (148 чел.), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, ежемесячно предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения.

В течение 2022 года продолжилось оказание материальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, в части выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования.

С целью создания безопасных условий для предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми в детских садах проведены мероприятия по противопожарной и антитеррористической безопасности, в частности проведено обслуживание радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» и кнопки тревожной сигнализации.

В 2022 году продолжилась работа, направленная на развитие материально-технической базы дошкольных образовательных организаций округа, в рамках которой были выполнены работы по текущему ремонту зданий и помещений. Оказаны услуги и произведена закупка товаров для нужд 30 дошкольных образовательных организаций. В 2022 году была завершена реализация инициативного проекта «Современный подход к благоустройству территории детского сада», в рамках которого выполнено устройство ограждения, благоустройство территории МКДОУ ДС №16 «Березка» с. Ореховка.

В 2022 году завершена работа по подготовке проектно-сметной документации для капитального ремонта здания МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» п. Рогатая Балка и получено положительное заключение государственной экспертизы на данную документацию, так же получено положительное заключение государственной экспертизы сметной документации для капитального ремонта зданий МКДОУ ДС № 28 с. Шангала.

В результате реализации мероприятий значение индикатора «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» составляет – 1,3%.

*Задача 2. Обеспечение доступности и повышение качества общего образования детей в округе, приведение в соответствие с современными требованиями материально-технического состояния общеобразовательных организаций округа.*

В системе общего образования в Петровском городском округе в 2022 году функционировали 19 общеобразовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, с учетом территориальной доступности, создания условий для удовлетворения различных образовательных потребностей. Получение образования реализуется в общеобразовательных организациях в очной форме, и вне образовательной организации - в форме семейного образования. На 31.12.2022 года в 19 общеобразовательных организациях округа по очной форме обучалось 6609 человек, и 17 человек получают общее образование вне образовательной организации в семейной форме.

Кроме того, созданы условия для индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и для обучения на дому по медицинским рекомендациям. По состоянию на 31.12.2022 года в 19 общеобразовательных организациях Петровского городского округа (100%) обучается 106 детей-инвалидов и 64 ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья, 32 ребенка имеют оба статуса.

Для обеспечения доступности школьного образования организовано 12 школьных маршрутов. Подвоз из 10 населенных пунктов 253 (2021 г.- 196) обучающихся осуществляется 11 школьными автобусами.

В рамках реализации ФГОС детей с ограниченными возможностями здоровья в Петровском городском округе в 2022 году в 16 общеобразовательных организациях обучалось по адаптированным образовательным программам 64 учащихся, 30 из которых – обучаются инклюзивно. По адаптированным образовательным программам с интеллектуальными нарушениями различной вариативности обучаются 48 человек.

6 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья из 6 общеобразовательных организаций получают образование с использованием дистанционных технологий.

Все дети школьного возраста в соответствии с возрастными медицинскими показателями охвачены обучением.

Значимым направлением деятельности отдела образования и общеобразовательных организаций в 2022 году являлось проведение подготовительных мероприятий для перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС). С 1 сентября 2022 года во всех школах округа перешли на обучение по обновленным ФГОС в 1-3-х и 5-6-х классах.

Приоритетом деятельности отдела образования в части обеспечения качественного общего образования являлось проведение государственной итоговой аттестации.

В 2022 году для выпускников 9-х классов государственная итоговая аттестация (далее- ГИА-9) прошла без особенностей, по действующему Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. В ГИА-9 приняли участие 582 обучающихся из 19 общеобразовательных организаций Петровского городского округа.

По итогам ГИА-9 (с учетом пересдачи в резервные сроки) все 100% обучающихся получили аттестат об основном общем образовании.

В государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (далее- ГИА-11) в 2022 году приняли участие 225 обучающихся (в 2021 году- 235 обучающихся) из 15 общеобразовательных организаций (не было 11 класса в 4 школах). Все 100% сдавали ГИА-11 в форме ЕГЭ, в том числе 1 чел. - ребенок-инвалид. В целом, анализ итогов ГИА-11 показывает, что, отмечается небольшой рост качественных итогов относительно самих себя, средний балл по многим предметам выше прошлогодних показателей, но снизился по традиционно «успешному» предмету русский язык и информатике.

По итогам ГИА-11 2022 года все 100% выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании.

В качестве поддержки детей, проявивших способности в освоении учебных предметов, в округе выпускники, поощренные медалями различных уровней, традиционно получили денежное вознаграждение. Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» (федеральную медаль) в 2022 году получили 36/16% выпускников. Всего в 2022 году поощрены медалями различного уровня – 48/21,3% выпускников.

В течение 2022 года была обеспечена деятельность 19 общеобразовательных организаций Петровского городского округа. Ежемесячно в установленные сроки осуществлялась выплата заработной платы работникам школ. В рамках муниципальной поддержки девяти молодым специалистам общеобразовательных организаций ежемесячно выплачивались меры социальной поддержки в размере 1 500,00 руб., двум - выплачено единовременное пособие в размере 30 000,00 руб. Педагогическим работникам общеобразовательных организаций (302 чел.), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, ежемесячно предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения.

В 2022 году независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности проводилась в отношении 19 общеобразовательных организаций. Общий средний балл составил 86,4 б.

В 2022 году была продолжена работа, направленная на развитие материально-технической базы общеобразовательных организаций округа. Проведены работы по капитальному ремонту здания школы МКОУ СОШ №15 п.Прикалаусский. По вине подрядчика работы не были завершены в полном объеме. Средства, выделенные на данное мероприятие, были освоены на 60,6%.

Оказаны услуги и произведена закупка товаров для нужд 19 общеобразовательных организаций, выполнены работы по текущему ремонту зданий и помещений в общеобразовательных организациях.

Для проведения работ по объекту капитального строительства «Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 в г.Светлограде по ул.Матросова, 195А» был заключен контракт на строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки, работы не были завершены в срок по вине подрядчика.

В 2022 году получено положительное заключение экспертизы по проектно-сметной документации для капитального ремонта здания по МКОУ СОШ № 18 с.Шангала.

В 2022 году были организованы мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Проведены строительно-монтажные работы, косметический ремонт, приобретена мебель в соответствии с утвержденным брендбуком в помещениях МКОУ СОШ № 11 с.Константиновское и МКОУ СОШ № 16 п.Рогатая Балка на базе которых созданы 2 Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центры). В течение года обеспечивалась деятельность 6 Центров, а с 01 сентября 2022 года – 8 Центров: педагогическим работникам ежемесячно выплачивалась заработная плата, были приобретены материальные запасы для деятельности Центров. Ежемесячно в Центрах образования проводились мероприятия с обучающимися и педагогами.

В 2022 году была продолжена работа по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в МКОУ СОШ № 17 с. Сухая Буйвола проведен ремонт спортивного зала.

Было выплачено с января по декабрь 2022 года ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство и начисления на него 320 педагогическим работникам 19 общеобразовательных организаций округа. В результате реализации мероприятий значение индикатора «Доля школьников, обучающихся по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников» составляет 53,94%.

*Задача 3. Совершенствование системы воспитательной работы в общеобразовательных организациях округа.*

В рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования обучающиеся 1-11 классов всех школ были вовлечены во внеурочную деятельность через посещение кружков, внеклассные мероприятия, экскурсии и т.п.

В рамках работы по совершенствованию воспитательной системы в общеобразовательных организациях в 2022 году было обеспечено проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования:

- участие обучающихся 19 школ округа в различных оценочных процедурах и исследованиях качества образования (всероссийские проверочные работы);

- проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников;

- приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в 19 школах округа.

В рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» с сентября 2022 года в каждом общеобразовательном учреждении были введены 0,5 ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В соответствии с решением Совета депутатов от 15.12.2022 г. №28 «О внесении изменений в решение Совета о бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 и плановый период 2023, 2024 годов» было добавлено основное мероприятие «Реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в результате которого во всех 19 общеобразовательных организациях ежемесячно проводилась работа по развитию системы воспитательной работы, проведению мероприятий патриотической направленности, вовлечению учащихся в деятельность детских общественных объединений «Юнармия», «РДДМ», советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями ежемесячно выплачивалась заработная плата. Всего в 2022 году советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями было проведено 76 мероприятий с охватом детей 4598 чел.

В результате реализации мероприятий значение индикатора «Доля школьников, обучающихся по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников» составляет 53,94%.

*Задача 4. Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования детей в округе.*

В систему дополнительного образования детей Петровского городского округа Ставропольского края входят пять организаций дополнительного образования различной направленности, подведомственных отделу образования, одна из которых в основном используется для реализации программ летнего отдыха несовершеннолетних.

В течение 2022 года была обеспечена деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования: муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества», муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Районный детский экологический центр», муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Районный центр детского юношеского технического творчества», муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Районная комплексная детско – юношеская спортивная школа». Ежемесячно в установленные сроки осуществлялась выплата заработной платы работникам организаций дополнительного образования. В рамках муниципальной поддержки трем молодым специалистам в 2022 году ежемесячно выплачивались меры социальной поддержки в размере 1500,00 руб. Педагогическим работникам организаций дополнительного образования (7 чел.), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, ежемесячно предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения.

С целью развития творческих и интеллектуальных способностей школьников в течение 2022 года проводились различного вида олимпиады, творческие конкурсы, познавательные игры и обеспечивалось участие в них обучающихся образовательных организаций округа. Информация о проведении творческих и интеллектуальных конкурсов в течение года размещалась на официальном сайте отдела образования в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

В результате реализации мероприятий значение индикатора «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно – правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы» составляет 78,48%.

***Цель 2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного их включения в социально-экономическую и культурную жизнь округа.***

На достижение цели направлена следующая задача:

*Задача 1. Формирование у детей и подростков социальной активности, положительной мотивации на ведение здорового образа жизни.*

В 2022 году были предприняты меры по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного их включения в социально - экономическую и культурную жизнь округа.

В целях достижения показателей решения задачи предусмотрена организация и обеспечение отдыха и оздоровления несовершеннолетних в пришкольных лагерях и на площадках, организованных по месту жительства. Отделом образования приняты меры по сохранению инфраструктуры учреждений детского отдыха: детского оздоровительно-образовательного центра, лагерей с дневным пребыванием детей. В 2022 году были открыты 17 пришкольных лагерей на базе общеобразовательных организаций с охватом детей 1503 чел. В 2022 году была организована деятельность ученических производственных бригад, из которых 74 чел. приняли участие в муниципальном этапе 54 слета ученических производственных бригад.

В связи с аварийностью здания пищеблока была приостановлена деятельность «Детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Родничок», отдых и оздоровление на базе загородного лагеря не осуществлялся. Но деятельность организации дополнительного образования МБУ ДО ДОО(п)Ц «Родничок» (выплата заработной платы работникам лагеря, оплата коммунальных услуг, расходов по вывозу опасных отходов, по разработке экологической документации) была обеспечена.

В рамках организации трудовой занятости детей были привлечены обучающиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет к трудовой деятельности в свободное от учебы и каникулярное время. Через государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Петровского района» были трудоустроены 130 обучающихся из 18 общеобразовательных организаций для работы по благоустройству территории школ и школьных дворов.

Отдел образования и общеобразовательные организации осуществляли превентивную и профилактическую деятельность употребления психоактивных веществ среди детей и подростков. Были организованы и проведены соревнования, конкурсы, акции, конференции, в том числе спортивной направленности. Информация о проведении спортивных соревнований размещалась на официальном сайте отдела образования в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

В результате реализации мероприятий значение индикатора «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» составляет- 76,30%.

***Цель 3. Создание условий для сохранения и развития системы образования округа, отвечающей современным требованиям государства и общества.***

*Задача 1. Совершенствование содержания и технологий образования в округе, мотивация педагогических работников общеобразовательных организаций для повышения качества выполняемой ими работы и непрерывного профессионального образования.*

Для решения поставленной задачи в 2022 году были проведены следующие мероприятия:

- обеспечена деятельность МКУ «Центр развития и поддержки системы образования», пройдены медицинские осмотры сотрудниками отдела образования, приобретено имущество, а также обеспечено содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, проведено обслуживание компьютерных программ;

- организовано прохождение курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования;

- обеспечена деятельность отдела образования, в т.ч.: выплачена заработная плата работникам отдела образования, в установленные сроки произведена уплата налогов и закупка товаров для нужд отдела образования.

В результате реализации мероприятий:

значение индикатора «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в конкурсах, фестивалях профессионального мастерства, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций» составляет- 41,00%».

**2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого не выполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

Программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» в 2022 году включает в себя 19 основных мероприятий, 17 из которых выполнены, 2- выполнены не в полном объеме.

Степень выполнения мероприятий отражают 78 контрольных событий, из которых не выполнено контрольное событие 36, три контрольных события 34,35,71 выполнены не в полном объеме, остальные 74 выполнены в полном объеме.

В подпрограмме «Развитие общего образования» выполнены не в полном объеме 1 основное мероприятие и 2 контрольных события:

основное мероприятие 5 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности»

основная причина: недобросовестное исполнение подрядчиками обязательств, нарушение сроков исполнения контрактов по объекту «Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 в г. Светлограде по ул.Матросова, 195А» и при проведении работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ № 15 п. Прикалаусский.

контрольное событие 34. «Проведены работы по объекту «Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 в г. Светлограде по ул.Матросова, 195А».

Основная причина: недобросовестное исполнение подрядчиком обязательств, нарушение сроков исполнения контракта.

контрольное событие 35. «Проведены работы по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ № 15».

Основная причина: недобросовестное исполнение подрядчиком обязательств, нарушение сроков исполнения контракта.

В подпрограмме «Развитие общего образования» не выполнено 1 контрольно е событие:

контрольное событие 36. «Конкурентные процедуры для определения подрядчика на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Строительство МКОУ СОШ №7 г. Светлограда Петровского района» проведены.

Основная причина: электронный аукцион признан не состоявшимся, т.к. до окончания его срока не было подано ни одной заявки.

В подпрограмме «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних» выполнены не в полном объеме 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие:

основное мероприятие 16 «Организация загородного отдыха детей».

основная причина: недобросовестное исполнение подрядчиком обязательств. Проектно-сметная документация по объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок» в с. Гофицкое, ул. Виноградная, 1А, 1Б» была разработана с нарушением сроков, положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации не было получено. В связи с этим плановое значение показателя решения задач подпрограммы «Количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования» - 4360 чел. не было достигнуто и составило по итогам 2022 года 3400 чел.

контрольное событие 71. «По объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок» проектно-сметная документация разработана и положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации получено».

Основная причина: недобросовестное исполнение подрядчиком обязательств, нарушение сроков исполнения контракта.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий подпрограмм Программы приведены в Приложении 1.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограммы)**

К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести финансовые риски, связанные с финансированием Программы не в полном объеме за счет бюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной капиталоемкости программы за счет средств краевого бюджета и бюджета Петровского городского округа. Учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации Программы за счет средств бюджетов риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования можно считать умеренным. В 2022 году финансирование осуществлялось в установленные сроки.

Кроме того, недобросовестное исполнение обязательств подрядными организациями:

- по разработке проектно-сметной документации для проведения реконструкции МКУ ДО ДООЦ «Родничок» не позволило в установленные контрактом сроки получить положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации;

- по выполнению работ по строительству спортивного зала, мастерских и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 г. Светлограда не позволило завершить строительство объекта в установленные контрактом сроки;

- по выполнению работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ № 15 п.Прикалаусский не позволило завершить капитальный ремонт объекта в полном объеме в установленные контрактом сроки.

**4. Сведения об использовании средств бюджета округа и иных средств на выполнение мероприятий подпрограмм Программы**

Финансовое обеспечение реализации мероприятий программы предусмотренное на 2022 год – 1045866,67 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 562316,90 тыс. руб., за счет средств бюджета округа – 483420,22 тыс. рублей, средства участников программы – 129,55 тыс. руб.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий программы с учетом изменений на 2022 год составило 1123542,15 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 614295,86 тыс.рублей, за счет средств бюджета округа – 509246,29 тыс.рублей.

Кассовое исполнение средств бюджета округа за 2022 год составило 1083438,38 тыс. рублей или 96,43% к уточненным плановым назначениям, в том числе средства краевого бюджета освоены в размере 585856,46 тыс. рублей, что составило 95,37% к уточненным плановым назначениям, средства бюджета округа освоены в размере 497581,92 тыс. рублей, что составило 97,71 % к уточненным плановым назначениям.

На выполнение основного мероприятия «Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования» с учетом изменений сводной бюджетной росписи было выделено 421508,14 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 2022 год составило 417191,12 тыс. руб., что составило 98,98 %.

Основные причины неисполнения: кредиторская задолженность за газ, электроэнергию и услуги связи за декабрь 2022 года. Окончательные счета по ним были выставлены в январе 2023 года.

На выполнение основного мероприятия «Реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного образования, находящихся в муниципальной собственности» с учетом изменений сводной бюджетной росписи было выделено 356,58 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 2022 год – 356,58 тыс. руб., что составило 100%. Указанные средства были выделены МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» и МКДОУ ДС № 28 «Ручеек» на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности.

На выполнение основного мероприятия «Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края» по дошкольным учреждениям округа было выделено с учетом изменений 3376,60 тыс. руб. Кассовое освоение составило 2870,70 тыс. руб. – 85,02%. Часть работ в МКДОУ ДС № 16 «Березка» была выполнена с нарушением условий контракта, поэтому, по соглашению сторон, оплата прошла только в части тех работ, по которым у заказчика и специалиста по техническому надзору не было замечаний.

На выполнение основного мероприятия «Обеспечение предоставления бесплатного общего образования» было выделено с учетом изменений 559952,70 тыс. руб. Кассовое освоение за 2022 год 553647,28 тыс. руб., что составляет 98,87%. Основные причины неисполнения: кредиторская задолженность за газ, электроэнергию и услуги связи за декабрь 2022 года, экономия по итогам проведенных конкурсных процедур по закупке продуктов питания для учащихся 1 - 4 классов.

Не выполнены в полном объеме работы, запланированные основному мероприятию «Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности». На выполнение данного мероприятия было выделено с учетом изменений 44713,21 тыс. руб. Кассовое освоение за 2022 год составило 18687,86 тыс. руб., что составляет 41,80%. Основные причины неисполнения:

- на строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ № 5 в г. Светлограде по ул. Матросова, 195А был заключен контракт на проведение работ по строительству спортивного зала, мастерской и спортивной площадки. Окончание работ было запланировано на 02 августа 2022 года, но в связи с нарушение подрядчиком графика работ, планируемый срок завершения строительства – 2023 год. Общая сумма освоенных средств составила 5209,38 тыс. рублей или 23,18%.;

- на проведение работ по капитальному ремонту здания школы № 15 п. Прикалаусский был заключен контракт. По результату 2022 года работы выполнены не в полном объеме. Общая сумма освоенных средств по данному объекту составила 11200,00 тыс. руб., что составило 57,57% от запланированного объема.

На выполнение основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Современная школа» с учетом изменений было выделено 11833,95 тыс. руб., кассовое освоение составило 100%. В рамках данного мероприятия выплачивалась заработная плата и начисления на неё, было закуплено оборудование, канцелярские товары, прошли обучение педагогические работники.

На выполнение основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» с учетом изменений было выделено 1447,37 тыс. рублей. Мероприятие выполнено, кассовое исполнение составило 100%.

На выполнение основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования» было выделено с учетом изменений 2181,75 тыс. руб. Средства были выделены из средств краевого бюджета на закупку новогодних подарков детям в количестве 2909 штук, обучающимся в 1-4 классах. Кассовое освоение составило 100%.

Для реализации основного мероприятия «Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края» было запланировано 4415,64 тыс. руб. Средства были выделены на проект «Обустройство школьной спортивной площадки в селе Ореховка». Проект в 2022 году реализован в установленные сроки, экономия, сложившаяся после проведения конкурентных процедур, составила 927,28 тыс. руб. Кассовое освоение составило 3488,36 тыс. руб.

На выполнение основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», добавленного после решения Совета депутатов Петровского городского округа 15.12.2022 г., для выплаты заработной платы советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях запланировано 1447,62 руб. Кассовое исполнение составило 100%.

На выполнение основного мероприятия «Реализация дополнительных общеобразовательных программ, обеспечение деятельности организаций дополнительного образования» было выделено с учетом изменений 42687,62 тыс. руб., кассовое освоение – 42286,77 тыс. руб., что составляет 99,06%. Основная причина не освоения средств в полном объеме: кредиторская задолженность за газ, услуги связи и электроэнергию за декабрь 2022 года. Окончательные счета по ним были выставлены в январе 2023 года.

На выполнение основного мероприятия «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления несовершеннолетних» с учетом изменений из средств краевого бюджета было выделено 3778,92 тыс. руб., кассовое освоение составило 3776,02 тыс. руб., что составило 99,92%. Экономия образовалась в результате проведения конкурентных процедур по закупке продуктов питания для пришкольных лагерей.

На выполнение основного мероприятия «Организация трудовой занятости несовершеннолетних» было выделено 1082,57 тыс. руб., кассовое освоение составило 94,22%. Основная причина не освоения средств: объем средств, запланированный для трудоустройства школьников в летний период в учреждениях, подведомственных отделу образования, превышает средства, выделенные ГКУ «Центр занятости населения Петровского района» на эти же цели в 2022 году.

На выполнение основного мероприятия «Организация загородного отдыха детей» было выделено из средств местного бюджета с учетом изменений 5222,61 тыс. руб., кассовое освоение составило 4065,29 тыс. руб. Неисполнение составило 1157,32 тыс. руб. Причина не освоения: не было получено положительное заключение по второму этапу контракта, заключенному на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок» в с. Гофицкое, ул. Виноградная, 1А, 1Б».

На выполнение основного мероприятия «Обеспечение поступательного развития системы образования Петровского городского округа» с учетом изменений было выделено 11064,85 тыс. руб., кассовое освоение составило 10942,25 тыс. руб. Процент освоения средств составил 98,89%. Основные причины неисполнения: экономия, образовавшаяся после проведения конкурентных процедур по услугам связи, закупке программного обеспечения.

На выполнение основного мероприятия «Обеспечение реализации Программы» было выделено с учетом изменений 8472,03 тыс. руб., кассовое исполнение 8195,49 тыс. руб., что составило 96,74%. Основная причина не освоения: кредиторская задолженность за газ, услуги связи и электроэнергию за декабрь 2022 года, счета по которым выставляются в январе 2023 года.

Сведения об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы приведены в Приложении 2, сведения о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы приведены в Приложении 3.

**5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом**

Муниципальной программой Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» (далее - программа) в 2022 г. предусмотрено участие в реализации 3 региональных проектов национального проекта «Образование», как и в 2019 – 2021 годы.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и с целью выполнения задач, обозначенных в майском Указе Президента в 2022 году, были созданы 2 центра образования «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности (далее - Центры) на базе МКОУ СОШ № 11 с.Константиновское и МКОУ СОШ № 16 п.Рогатая Балка. Они начали функционировать с 01.09.2022 года. В целях реализации в Ставропольском крае мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках данного проекта было заключено соглашение от 31 января 2022 г. № 78 между Министерством образования Ставропольского края и администрацией Петровского городского округа Ставропольского края о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету Петровского городского округа Ставропольского края субсидии на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественнонаучной и технологической направленностей (на выплату заработной платы и начислений на неё, приобретение необходимого оборудования, расходных материалов, обучение педагогического состава). Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составил в 2022 году 11833,95 тыс. руб. (5,00% от общего объема расходов - местный бюджет в размере 591,70 тыс. руб., 95 % - краевой бюджет – 11242,25 тыс. руб.). Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественнонаучной и технологической направленностей в 2022 году составил, как и в 2019, 2020, 2021 годы - 19,00 рублей на 1 рубль.

Одним из направлений в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2022 году являлось проведение мероприятий в общеобразовательных организациях Петровского городского округа Ставропольского края, расположенных в сельской местности, по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. Было подписано Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Петровского городского округа Ставропольского края на создание в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» № 07731000-1-2022-001 от «25» января 2022 г. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Ставропольского края бюджету Петровского городского округа Ставропольского края, составил 1445,92 тыс. руб., размер софинансирования из местного бюджета составил 1,45 тыс. руб.

В рамках данного проекта был осуществлен ремонт одного спортивного зала в МКОУ СОШ № 17 с.Сухая Буйвола на сумму 1447367,98 руб. (федеральный бюджет – 1431461,50 руб.; краевой бюджет – 14459,16 руб.; местный бюджет– 1447,32 руб.). Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом составил в 2022 году 999,03 рублей на 1 рубль.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» осуществляется оснащение школ новым компьютерным и презентационным оборудованием. По состоянию на 31.12.2022 года в рамках данного регионального проекта оснащены 4 школы округа - МБОУГ №1, МБОУ Л №3, МБОУ СОШ №4 г. Светлограда, МКОУ СОШ №12 с. Николина Балка. В этих школах обеспечено внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, поставленное оборудование регулярно используют более 3000 обучающихся. В 2022 году администрацией округа сформирована заявка на участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» в 2023-2024 годах.

В рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» с сентября 2022 года в каждом общеобразовательном учреждении были введены 0,5 ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Ими ежемесячно проводилась работа по развитию системы воспитательной работы в школах округа, проведению мероприятий патриотической направленности, вовлечению учащихся в деятельность детских общественных объединений «Юнармия», «РДДМ». Всего в 2022 году советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями было проведено 76 мероприятий с охватом детей 4598 чел. Для выплаты заработной платы советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях общий размер межбюджетного трансферта, предоставляемого из краевого бюджета местному бюджету составил 1447,62 руб.

В рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края oт 29 декабря 2018 года № 628-п (с изменениями и дополнениями) было заключено соглашение № 58 от 16.08.2021г. между министерством образования Ставропольского края и администрацией Петровского городского округа Ставропольского края на проведение капитального ремонта здания МКОУ СОШ № 15 п. Прикалаусский. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составило в 2022 году 19455740,00 рублей. Объем финансового обеспечения расходных обязательств Получателя за счет средств местного бюджета, в 2022 году составил 972787,00 рублей (5 % от общего объема расходов). Объем финансового обеспечения расходных обязательств Получателя за счет средств краевого бюджета – 18482953,00 руб.

Также в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», из бюджета Ставропольского края предоставлен иной межбюджетный трансферт на приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования. Общий размер межбюджетного трансферта, предоставляемого из краевого бюджета местному бюджету составил 2181750,00 рублей. Количество детей, обучающихся с первого по четвертый класс, получивших новогодний подарок - 2909 человек. По сравнению с 2021 годом возросла стоимость 1 новогоднего подарка на 250,00 руб. и составила 750,00 руб.

Для реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях Петровского городского округа Ставропольского края, в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» было заключено Соглашение № 07731000-1-2022-005 от 24 января 2022 года. Общий размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету в соответствии с Соглашением составил в 2022 году 33935675,10 рублей (95,0 % от общего объема расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия). Объем финансового обеспечения расходных обязательств Получателя за счет средств местного бюджета, в соответствии с Соглашением составило 1786088,16 руб. (5,00 % от общего объема расходов). В рамках данного соглашения охват горячим питанием учащихся, получающих начальное общее образование, составил 100 %. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Петровского городского округа Ставропольского края, как и в 2021 году, составил 19,00 рублей на 1 рубль.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в 2020 году между министерством сельского хозяйства Ставропольского края и администрацией Петровского городского округа Ставропольского края было заключено Соглашение № 62 о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету Петровского городского округа Ставропольского края Субсидии на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности. Работы, запланированные в 2021 году, не были выполнены в полном объеме, поэтому были продолжены в 2022 году. Общий размер межбюджетного трансферта, предоставляемого из краевого бюджета местному бюджету для дошкольных и общеобразовательных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год составил 475461,22 рублей, средства местного бюджета в рамках софинансирования – 25024,28 руб. Документация для капитального ремонта объектов МКОУ СОШ № 18 с.Шангала и МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» п.Рогатая Балка была разработана, получены положительные заключения экспертизы, оплачены услуги. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края в 2022 году, как и в 2021 году, составил 19,00 рублей на 1 рубль.

**6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм**

В рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» в 2022 году запланировано 5 значений индикаторов достижения целей Программы и 28 показателей решения задач подпрограмм.

Все запланированные целевые индикаторы достигнуты.

Не достигнуто 2 показателя решения задач:

1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.

Основная причина: численность детей в дошкольных группах в 2022 году сократилась в связи с общей демографической ситуацией в округе, в частности, с уменьшением количества малолетних жителей.

2. Количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования.

Основная причина: в 2022 году по причине аварийного состояния здания пищеблока МКУ ДО ДООЦ «Родничок» была приостановлена деятельность загородного лагеря, который ежегодно охватывает услугами дополнительного образования в летний период не менее 700 детей.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения подпрограмм приведены в Приложении 4.

**7. Результаты реализации мер правового регулирования**

В 2022 году в Программу изменения вносились три раза:

постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16 марта 2022 г. № 370 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края 13 ноября 2020 года №1570 (в редакции от 09 декабря 2020 г. №1760, от 10 марта 2021 г. № 375, от 16 декабря 2021 г. № 1991)» были внесены изменения с целью приведения Программы в соответствие с решениями Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 года № 139 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов», от 16 декабря 2021 года № 140 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 года № 104 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Кроме того:

1. В паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования» Программы:

- скорректирована характеристика основных мероприятий подпрограммы.

2. В паспорте подпрограммы «Развитие общего образования» Программы:

- расширена характеристика основных мероприятий подпрограммы.

3. Отдельные позиции перечня основных мероприятий подпрограмм Программы приведены в соответствие с внесенными изменениями в паспорта подпрограмм.

постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 июля 2022 г. № 1215 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края 13 ноября 2020 года №1570 (в редакции от 09 декабря 2020 г. №1760, 10 марта 2021 г. № 375, от 16 декабря 2021 г. № 1991, от 16 марта 2022 г. № 370)» были внесены изменения с целью приведения Программы в соответствие с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 апреля 2022 г. № 656 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2021 год», решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 21июня 2022 года № 63 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 года № 139 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Кроме того:

1. В паспорте Программы:

- дополнены индикаторы достижения целей Программы;

- дополнены ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

2. В [паспорте](consultantplus://offline/ref=4BE08258808F9A7B782E3DADC7B1B90D468734345B776FE3DB6DA72E3D6BC0829806C85FE7DD8D2EEFFAD7F29C3066BA08B98BAC943030C6AE5B5FD8t5H3I) подпрограммы «Развитие дошкольного образования» Программы:

- уточнены показатели решения задач подпрограммы;

- уточнены ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы.

3. В паспорте подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной Программы:

- дополнены участники подпрограммы;

- дополнены и уточнены показатели решения задач подпрограммы;

- дополнены и уточнены ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы;

- дополнены новыми основными мероприятиями подпрограммы.

4. В паспорте подпрограммы «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних» Программы:

- дополнены соисполнители подпрограммы;

- расширена характеристика основных мероприятий подпрограммы.

5. Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в соответствие с внесенными изменениями в паспорта Программы и подпрограмм.

6. Уточнен перечень основных мероприятий подпрограмм Программы в соответствии с внесенными изменениями в паспорта Программы и подпрограмм.

7. Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края в сравнении с другими целями Программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края, и задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы в достижении той же цели Программы» приведены в соответствие с внесенными изменениями в паспорта Программы и подпрограмм.

постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 23 декабря 2022 г. № 2167 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края 13 ноября 2020 года №1570 (в редакции от 09 декабря 2020 г. №1760, 10 марта 2021 г. № 375, от 16 декабря 2021 г. № 1991, от 16 марта 2022 г. № 370, от 29 июля 2022 г. № 1215)» были внесены изменения с целью приведения Программы в соответствие с Законом Ставропольского края от 09 декабря 2022 года № 110-кз «О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», в частности:

1. В паспорте подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной Программы:

- дополнены показатели решения задач подпрограммы;

- дополнены ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы;

- расширена характеристика основного мероприятия подпрограммы.

2. Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие образования» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в соответствие с внесенными изменениями в паспорт подпрограммы.

3. Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в соответствие с внесенными изменениями в паспорт подпрограммы.

4. Дополнены объемы и источники финансового обеспечения Программы в соответствии с внесенными изменениями в паспорт подпрограммы.

В 2022 году 1 раз были внесены изменения в детальный план график:

приказ отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16 сентября 2022 г. № 405 «О внесении изменений в детальный план - график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2022 год, утвержденный приказом отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 22 декабря 2021 г. № 555», в котором были скорректированы перечень и сроки наступления контрольных событий, принимая во внимание результаты мониторинга муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» за 1 полугодие 2022 года.

**8. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

В целях сохранения положительных тенденций в социально-экономическом развитии Петровского городского округа Ставропольского края будет продолжена реализация муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», утвержденная постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13.11.2020 г. №1570.

Наиболее значимыми направлениями реализации Программы в 2023 году останутся:

- обеспечение доступности и повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Петровском городском округе;

- приведение в соответствие с современными требованиями материально-технического состояния образовательных организаций;

- совершенствование системы воспитательной работы в общеобразовательных организациях Петровского городского округа;

- формирование у детей и подростков социальной активности, положительной мотивации на ведение здорового образа жизни;

- совершенствование содержания и технологий образования в округе, мотивация педагогических работников общеобразовательных организаций для повышения качества выполняемой ими работы и непрерывного профессионального образования;

- реализация региональных проектов в Петровском городском округе в рамках национального проекта «Образование».

Начальник отдела образования

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края Н.А.Шевченко

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия контрольного события подпрограммы Программы | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| Цель 1 Программы «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования округа равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей» | | | | |
| Подпрограмма 1 Программы «Развитие дошкольного образования» | | | | |
| Задача 1 Подпрограммы 1 «Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования детей в округе, укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций округа» | | | | |
| 1. | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования |  | В течение 2022 года была обеспечена деятельность 30 дошкольных образовательных организаций: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, работники учреждений в установленные сроки проходили медицинские осмотры, выплачивались меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону, родителям выплачивалась компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные организации. Финансовые средства освоены в объеме98,87%. Основные причины неисполнения: кредиторская задолженность за газ, электроэнергию, услуги связи за декабрь 2022 года. | Мероприятие выполнено.  Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет- 68,60% |
| 1.1 | Контрольное событие 1.  Обеспечена деятельность муниципальных дошкольных образовательных организаций | до 31.01.2022/  10.01.2022 -31.01.2022  до 28.02.2022/  01.02.2022 -28.02.2022  до 31.03.2022/  01.03.2022 -31.03.2022 до 29.04.2022/  01.04.2022 -29.04.2022  до 31.05.2022/ 01.05.2022 -31.05.2022  до 30.06.2022/  01.06.2022 -30.06.2022  до 29.07.2022/ 01.07.2022 -29.07.2022 до 31.08.2022/ 01.08.2022 -31.08.2022 до 30.09.2022/ 01.09.2022 -30.09.2022 до 31.10.2022/ 01.10.2022 -31.10.2022 до 30.11.2022/ 01.11.2022 -30.11.2022 до 30.12.2022/ 01.12.2022 -30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь обеспечена деятельность 30 дошкольных образовательных организаций: произведена оплата согласно выставленных счетов за потребление газа и отопление, электрической энергии, водоснабжения и водоотведения помещений, вывоз мусора, дератизацию, производственный контроль, приобретение продуктов питания; произведена оплата налога на имущество учреждений, земельный налог за 4 квартал 2021 года, за 1, 2 и 3 квартал 2022 года. |  |
| 1.2 | Контрольное событие 2.  Медицинские осмотры работниками дошкольных образовательных организаций пройдены | до 31.03.2022/  10.01.2022 -31.03.2022 до 30.06.2022/  01.04.2022 -30.06.2022 до 30.09.2022/ 01.07.2022 -30.09.2022  до 30.12.2022/ 01.10.2022 -30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период в 30 дошкольных учреждениях были проведены медицинские осмотры работников, исследования на носительство кишечных инфекций, психиатрическое освидетельствование работников, оказаны услуги исследования на ротовирусы и норовирусы, гигиеническая подготовка и аттестация. В том числе:  за первый квартал 2022 года 18 муниципальным дошкольным образовательным организациям были оказаны следующие услуги:  - пройдены медицинские осмотры работниками 9 дошкольных образовательных организаций: МКДОУ ЦРР – ДС № 36- договор № 48 от 26.01.2022г., МКДОУ ДС № 40 - договор № 319 от 23.03.2022 г., договор № 320 от 23.03.2022г., МКДОУ ДС № 6 - договор №684909 от 31.01.2022г., МКДОУ ДС №13 – договор № 84 от 07.02.2022г., МКДОУ ДС № 14 – договор №223 от 10.03.2022 г., МКДОУ ДС № 20 - договор № 859178 от 24.02.2022 г., МКДОУ ДС № 21 - договор №270 от 16.03.2022г., МБДОУ ДС № 33 - договор №185 от 28.02.2022 г., договор №701818 от 11.03.2022 г., МБДОУ ДС №48 - договор №2 от 28.01.2022г., договор №1 от 17.01.2022г., договор №35 от 20.01.2022г.;  - оказаны услуги исследования на носительство кишечных инфекций работников 3 дошкольных образовательных организаций: МКДОУ ЦРР – ДС № 36 - договор № 96 от 10.02.2022г., МКДОУ ДС № 16 - договор 228 от 10.03.2022 г., МБДОУ ДС №47 - контракт №677845 от 18.01.2022г.;  - проведена гигиеническая подготовка и аттестация работников по договорам 10 дошкольных образовательных организаций: МКДОУ ДС №8 - договор №193-ИП от 14.02.2022 г., МКДОУДС № 35 - договор №63-ИП от 18.01.2022 г., МКДОУ ЦРР – ДС № 36 - договор № 118-ИП от 26.01.2022г., МКДОУ ДС № 5 - договор №210-ИП от 16.02.2022г., МКДОУ ДС № 6 договор №141-ИП от 04.02.2022 г., МКДОУ ДС №13 - договор №254-ИП от 22.02.2022г., МКДОУ ДС № 32 – договор №198-ИП от 15.02.2022 г., МБДОУ ЦРР - ДС № 26 - договор №62-ИП от 18.01.2022г., договор №698914 от 03.03.2022г., МБДОУ ДС № 33 - договор №192-ИП от 14.02.2022г., МБДОУ ДС № 38 - договор №159-ИП от 07.02.2022 г., договор №296-ИП от 04.03.2022 г.;  - услуги исследования на ротавирусы и норовирусы оказаны работникам 2 учреждений: МКДОУ ДС № 16 – договор № 227 от 10.03.2022г., МБДОУ ДС № 38 - договор №43 от 24.01.2022 г.;  - проведение психиатрического освидетельствования работников прошли в 5 дошкольных образовательных организациях: МКДОУ ЦРР – ДС № 36 - договор № 49 от 26.01.2022г., МКДОУ ДС №13 - договор №85 от 07.02.2022г., договор № 220 от 10.03.2022г., МКДОУ ДС № 21 - договор № 271 от 16.03.2022г., МБДОУ ДС № 33 - договор №186 от 28.02.2022 г., МБДОУ ДС № 38 - договор. № 44 от 24.01.2022г.  за второй квартал 2022 года 17 муниципальным дошкольным образовательным организациям были оказаны следующие услуги:  - пройдены медицинские осмотры работниками 10 дошкольных образовательных организаций: МКДОУ ДС № 34 «Золотой ключик» - договор № 365 от 04.04.2022 г., договор № 527 от 12.05.2022 г., договор № 615 от 26.05.2022 г., МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» - договор № 716099 от 18.04.2022 г., МКДОУ ДС № 32 «Росинка» - договор № 720006 от 04.05.2022 г., МБДОУ ЦРР – ДС № 10 «Берёзка» - контракт № 719133 от 26.04.2022 г., МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» - договор № 705056 от 22.03.2022 г., МКДОУ ДС № 34 «Золотой ключик» - контракт № 731896 от 10.06.2022 г., МКДОУДС № 35 «Теремок» - договор № 88 от 15.06.2022 г., МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка» - договор № 615 от 26.05.2022 г., контракт № 732939 от 15.06.2022 г., МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - договор №730551 от 06.06.2022 г., МКДОУ ДС №7 «Колосок» - договор № 725397 от 23.05.2022 г., МКДОУ ДС № 37« Сказка» - договор № 744252 от 17.05.2022 г., МБДОУ ДС № 33 «Аленка» - договор № 729536 от 01.06.2022 г.;  - проведена гигиеническая подготовка и аттестация работников 7 учреждений по договорам: МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - договор № 533-ИП от 19.05.2022 г., МКДОУ ДС № 20 «Буратино» - договор № 372-ИП от 04.04.2022 г., МБДОУ ДС № 33 «Аленка» - договор № 501-ИП от 13.05.2022 г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор № 541-ИП от 23.05.2022 г., договор № 542-ИП от 23.05.2022 г., МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - договор № 502-ИП от 13.05.2022 г., МКДОУ ДС № 8 «Малютка» - договор №647-ИП от 17.06.2022 г., МКДОУДС № 35 «Теремок» - договор № 602-ИП от 03.06.2022 г., контракт № 730558 от 07.06.2022г.;  - проведено психиатрическое освидетельствование работников 5 учреждений: МБДОУ ДС № 33 «Аленка» - договор № 704279 от 18.03.2022г., МКДОУ ДС №4 «Ромашка» - договор № 762 от 23.06.2022г., договор № 763 от 23.06.2022г., МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка» - договор № 615 от 26.05.2022г., МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - договор № 89 от 15.06.2022 г., МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» - договор № 623 от 30.05.2022г.  в 3 квартале 2022 года 29муниципальным дошкольным образовательным организациям были оказаны следующие услуги:  - проведено психиатрическое освидетельствование работников 17 учреждений: МБДОУ ЦРР – ДС № 10 «Берёзка» - договор № 84 от 07.06.2022г., МБДОУ ЦРР - ДС № 26 "Солнышко" – договор № 879 от 25.07.2022г., МБДОУ ДС № 33 «Аленка» - договор № 1111 от 15.09.2022г.,МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» - договор № 1112 от 15.09.2022г.,МКДОУ ДС №24 «Полянка» - договор №740348 от 07.07.2022г., МКДОУДС № 35 «Теремок» - договор № 99 от 07.09.2022г., МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка» - договор № 817 от 06.07.2022 г., договор № 866 от 18.07.2022 г. ,договор № 867 от 18.07.2022г., МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - договор № 988 от 15.08.2022 г., договор № 987 от 15.08.2022 г., МКДОУ ДС № 6 «Рябинушка» - договор №609/22-пск от 17.08.2022г.,МКДОУ ДС №13 «Сказка» - договор № 550/22-псх от 08.07.2022г., договор № 831 от 13.07.2022г., МКДОУ ДС № 16 «Березка» - договор № 612/22-пск от 18.08.2022г.,МКДОУ ДС № 20 «Буратино» - договор № 914 от 27.07.2022г., МКДОУ ДС №29 «Яблочко» - дооворг № 607/22-пск от 17.08.2022г., МКДОУ ДС № 37«Сказка» - договор № 870 от 20.07.2022г., МКДОУ ДС № 39 «Золотой петушок» - договор № 608/22-пск от 17.08.2022г.;  - проведена гигиеническая подготовка и аттестация работников 12 учреждений по договорам: МБДОУ ЦРР – ДС № 10 «Берёзка» - договор № 658-ИП от 22.06.2022г., договор № 659-ИП от 22.06.2022г., МБДОУ ЦРР - ДС № 26 "Солнышко" - договор № 757-ИП от 20.07.2022г., МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - договор № 808-ИП от 05.08.2022г.,договор №502-ИП от 13.05.2022г.,МКДОУ ДС №24 «Полянка» - договор № 692-ИП от 05.07.2022г., МКДОУ ДС № 34 «Золотой ключик» - договор №610-ИП от 08.06.2022г.,МКДОУ ДС №7 «Колосок» - договор № 665-ИП от 27.06.2022г., МКДОУ ДС № 15 «Сказка» - договр № 735-ИП от 12.07.2022г.,МКДОУ ДС № 19 «Красная шапочка» - дооворг № 814-ИП от 09.08.2022г., МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» - договор № 750-ИП от 18.07.2022г., МКДОУ ДС №29 «Яблочко» - договор № 603-ИП от 03.06.2022г.,МКДОУ ДС №37« Сказка» - договор №758-ИП от 20.07.2022г.,МКДОУ ДС №41 «Сказка» - договор № 769-ИП от 28.07.2022 г., договор № 752199 от 18.08.2022 г.;  - пройдены медицинские осмотры работниками 19 дошкольных образовательных организаций: МБДОУ ЦРР - ДС № 26 "Солнышко" – договор № 733026 от 15.06.2022г.,МБДОУ ДС № 33 «Аленка» - договор №1110 от 15.09.2022г.,МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - договор № 730517 от 06.06.2022г., МКДОУ ДС № 4 «Ромашка» - муниципальный контракт № 741019 от 08.07.2022г., МКДОУ ДС №8 «Малютка» - договор № ЧС03/1008/2022 от 10.08.2022г., МКДОУ ДС №24 «Полянка» - контракт № 739873 от 04.07.2022г., МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка» - договор № 865 от 18.07.2022г., МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» - муниципальный контракт № 735462 от 23.06.2022г., МКДОУ ДС №13 «Сказка» - договор № ЧС02/0707/2022 от 07.07.2022г., договор № 830 от 13.07.2022г., МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» - договор № ЧС01/1008/2022г., МКДОУ ДС № 15 «Сказка» - контракт № 741609 от 11.07.2022г.,МКДОУ ДС № 16 «Березка» - договор № 198 от 16.08.2022 г., договор № 197 от 16.08.2022 г .,МКДОУ ДС № 19 «Красная шапочка» - договор № ЧС03/0707/2022 от07.07.2022 г., договор №568/22-пск от 22.07.2022г., МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» - договор № 212 от 07.09.2022г., МКДОУ ДС № 28 «Ручеёк» - договор № 739878 от 04.07.2022г., МКДОУ ДС № 32 «Росинка» - договор № 720006/1 от 05.07.2022г., МКДОУ ДС № 39 «Золотой петушок» - договор № 730234 от 03.06.2022г., МКДОУ ДС №41 «Сказка» - договор № 750669 от 12.08.2022 г., договор № ЧС02/0609/2022 от 06.09.2022 г., МКДОУ ДС № 42 «Ручеек» - договор № 821 от 06.07.2022 г.;  в 4 квартале 2022 года были оказаны услуги работникам 15 дошкольных образовательных организаций:  - проведение гигиенического обучения и аттестации работников: МКДОУ ДС № 4 «Ромашка» - договор № 1072-ИП от 12.10.2022г., МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка» - договор № 1085-ИП от 17.10.2022г., МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - договор № 1154-ИП от 07.11.2022г., МКДОУ ДС № 6 «Рябинушка» - договор № 951-ИП от 14.09.2022г., МКДОУ ДС №13«Сказка» - договор № 1076-ИП от 13.10.2022г., МКДОУ ДС № 14 «Колокольчик» - договор № 1071-ИП от 12.10.2022г., МКДОУ ДС № 16 «Березка» - договор № 1084-ИП от 17.10.2022г., договор № 1246-ИП от 14.12.2022г., МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» - договор № 1021-ИП от 05.10.2022г., МКДОУ ДС № 28 «Ручеёк» - договор № 1236-ИП от 08.12.2022г.;МБДОУ ЦРР – ДС № 10 «Берёзка» - договор № 1073-ИП от 12.10.2022г., МБДОУ ЦРР - ДС № 26 "Солнышко" - договор № 1219-ИП от 05.12.2022г.;  - проведение обязательного периодического медицинского осмотра работников: МКДОУ ДС № 4 «Ромашка» - договор № 1436 от 17.11.2022г., МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка» - договор № 1431 от 16.11.2022г., МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» - договор № 1533 от 07.12.2022г., МКДОУ ДС №7 «Колосок» - договор № 1517 от 05.12.2022г., МКДОУ ДС № 15 «Сказка» - договор № 1272 от 17.10.2022г., договор № 1273 от 17.10.2022г., МКДОУ ДС № 16 «Березка» - договор № 1541 от 08.12.2022г., МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» - договор № 1119 от 21.09.2022г., МКДОУ ДС № 28 «Ручеёк» - договор № 1545 от 08.12.2022г.,МБДОУ ДС № 33 «Аленка» - договор № 1219 от 05.10.2022г., МБДОУ ДС № 33 «Аленка» - договор № 1437 от 21.11.2022г., договор № 1438 от 21.11.2022г., договор № 1557 от 12.12.2022г., договор № 1556 от 12.12.2022г., МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - договор № 1514 от 05.12.2022г.;  - психическое освидетельствование работников: МКДОУ ДС № 8 «Малютка» - договор № 762/22-пск от 02.11.2022г., договор № 774274 от 31.10.2022г.,МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» - договор № 1190 от 29.09.2022г., МКДОУ ДС № 16 «Березка» - договор № 1542 от 08.12.2022г.,МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» - договор № 651/22-пск от 09.09.2022г.,МБДОУ ЦРР - ДС № 26 "Солнышко" - договор №1388 от 14.11.2022г., МБДОУ ДС № 33 «Аленка» - договор № 1218 от 05.10.2022г., МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» - договор № 1499 от 01.12.2022г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор № 1278 от 19.10.2022г., договор № 1466 от 23.11.2022г.,МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - договор № 1362 от 07.11.2022г.;  -исследования на носительство кишечных инфекций: МБДОУ ЦРР - ДС № 26 "Солнышко" - договор № 1390 от 14.11.2022г. |  |
| 1.3 | Контрольное событие 3.  Подготовка отопительных тепловых систем и мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон проведены | до 31.03.2022/  10.01.2022 -31.03.2022  до 30.06.2022/  01.04.2022 -30.06.2022  до 30.09.2022/ 01.07.2022 -30.09.2022  до30.12.2022/  01.10.2022 -30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период в 30 дошкольных образовательных организациях были проведены следующие мероприятия:  - оказаны услуги по проведению технического обслуживания сети газораспределения и сети газопотребления в 9 учреждениях дошкольного образования: МКДОУ ДС № 4 - договор № 18/22 от 14.01.2022г., МКДОУ ДС № 8 - договор № 18/22 от 14.01.2022г., МКДОУ ДС № 5 - договор № 411/22 от 18.01.22 г., МКДОУ ДС № 6 - договор № 406/22 от 20.01.2022г., МКДОУ ДС № 15 - договор № 486/22 от 27.01.2022г., МКДОУ ДС № 41 - договор № 487/22 от 12.01.2022г., ;МБДОУ ДС № 38 - договор №714/22 от 13.01.2022г., МКДОУ ДС № 32 «Росинка» - договор № 21/22/СИ от 15.03.2022г., МБДОУ ДС № 48 «Одуванчик» - договор № 705/22 от 24.02.2022 г.;  - коммерческий учет тепловой энергии: МКДОУ ДС № 40 - договор № 4П/22 от 13.01.2022 г., договор № 423П/22 от 01.04.2022г.;  - оказаны услуги по обходу трассы: МБДОУ ЦРР – ДС № 10 – договор № 445/22 от 11.02.2022г.;  - проведено и оплачено аварийное и техническое обслуживание системы теплоснабжения - МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор № 153П/22 от 15.03.2022г.; МКДОУ ДС № 34 «Золотой ключик» - договор №20/22 от 13.01.2022г., МКДОУ ДС № 34 «Золотой ключик» - договор № 83П/22 от 27.06.2022 г., МКДОУ ДС №41 «Сказка» - договор № 846/22 от 16.11.2022 г.;  - приобретено основное средство (насос циркуляционный): МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - договор № 108218 от 12.05.2022 г.;монтаж узла учета тепловой энергии МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» - договор № 17П/22 от 07.02.2022г.,МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - выполнение работ по установке и обвязке насосов договор № 425 П/22 от 20.07.2022г.,МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - приобретение основных средств (тепловычислитель ТВ7-04) договор № 83 от 05.09.2022г., МКДОУ ДС № 39 «Золотой петушок» - панельный радиатор - договор № 760328 от 14.09.2022г, МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» - договор № 958298 от 29.11.2022г.,договор № б/н от 01.12.2022 г., МКДОУ ДС №29 «Яблочко» - ( насос на отопление) договор № б/н от 09.12.2022г.;  - проведено техническое обслуживание средств измерений: МКДОУ ДС № 39 «Золотой петушок» - договор № 407/22/СИ от 21.03.2022 г., МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» - договор № 714/22/СИ от 06.07.2022г., договор №714-1/22/СИ от 20.07.2022г.,МБДОУ ДС № 48 «Одуванчик» - договор №705/22/СИ от 01.04.2022г., МКДОУ ДС № 34 «Золотой ключик» - договор № 20/22/СИот 01.06.2022г.,МКДОУДС № 35 «Теремок» - договор № 19/22/СИ от 12.04.2022г., МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» - договор №411/22/СИ от 16.03.22 г., МКДОУДС № 35 «Теремок» - договор № 19/22/СИ от 12.04.2022г., МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» - договор №411/22/СИ от 16.03.22 г., МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» - договор № 595-1 от 04.08.2022г., МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» - договор № 401/22/СИ от 01.04.2022 г., МКДОУ ДС №29 «Яблочко» - договор № 408/22/СИ от 21.03.22г., МКДОУ ДС №37« Сказка» - договор №15/22/СИ от 01.04.2022г., МКДОУ ДС № 42 «Ручеек» - договор № 461/22/СИ от 12.07.2022 г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор № 0126-13 от 28.09.2022г.;  - прошли обучение по программе ответственных за газовое хозяйство: МБДОУ ЦРР – ДС № 10 «Берёзка» - договор № С06-07-22 от 01.07.2022г., договор №5 от 14.07.2022г., МБДОУ ЦРР - ДС № 26 "Солнышко" – договор № С 01-07-22 от 01.07.2022г., МБДОУ ДС № 33 «Аленка» - договор №С08-08-22 от 01.08.2022г., МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» - договор № С05-08-22 от 01.08.2022г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор № 7 от 28.08.2022г., МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» -договор № С27-08-22 от 22.08.2022 г., МКДОУ ДС №24 «Полянка» - договор № С16-07-22 от 13.07.2022г., МКДОУДС № 35 «Теремок» - договор № С08-07-22 от 01.07.2022г., МКДОУДС № 35 «Теремок» - договор № С07-07-22 от 01.07.2022г., МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - договор № С05-07-22 от 01.07.2022г., МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - договор № С05-07-22 от 01.07.2022г., МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» - договор № С02-08-22 от 01.08.2022г., МКДОУ ДС №13«Сказка» - договору № С20-08-22 от 08.08.2022г., МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» - договор № С24-08-22 от 15.08.2022 г., МКДОУ ДС № 15 «Сказка» - договор № С02-07-22 от 01.07.2022г., МКДОУ ДС № 16 «Березка» - договор № 11 от 28.08.2022г., МКДОУ ДС № 20 «Буратино» - договор № С09-08-22 от 01.08.2022г., МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» - договор № С15-07-22 от 13.07.2022 г.,МКДОУ ДС №29 «Яблочко» - договор № С 04-09-22 от 01.09.2022г., МКДОУ ДС № 32 «Росинка» - договор № С01-08-22 от 01.08.2022г., МКДОУ ДС №37« Сказка» - договор № С08-09-22 от 02.09.2022г., МКДОУ ДС № 39 «Золотой петушок» - договор № С05-09-22 от 01.09.2022г., МКДОУ ДС №41 «Сказка» - договор № 6 от 11.08.2022 г., МКДОУ ДС №41 «Сказка» - договор № 21 от 09.09.2022 г., МКДОУ ДС №4 «Ромашка» - договор № С 18-11-22 от 03.11.2022г., ДС №8 «Малютка» - договор №С11-12-22 от 15.12.2022г.,МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка» - договор № С02-10-22 от 03.10.2022г., МКДОУ ДС № 39 «Золотой петушок» - договор № С03-10-22 от 03.10.2022г.,МКДОУ ДС № 28 «Ручеёк» - договор № 51 от 12.09.2022г., МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» - договор № С09-11-22 от 03.11.2022г.;  - периодическое обследование дымоходов: ДС № 10 «Берёзка» договор № 15 КБО от 25.07.2022г., МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» - договор № 4 КБО от 06.07.2022г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - Муниципальный контракт № 19 от 01.08.2022г.,договор № С 14-08-22 от 02.08.2022г., МКДОУ ДС №8 «Малютка» - договор № 29КБО от 07.09.2022г., МКДОУ ДС №24 «Полянка» - договор № 7 от 18.07.2022г., МКДОУ ДС № 34 «Золотой ключик» - договор № 19КБО от 10.08.2022г., МКДОУДС № 35 «Теремок» - договор №14 КБО от 25.07.2022г., МКДОУДС № 35 «Теремок» - договор № 14 КБО от 25.07.2022г., МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» - муниципальный контракт № 18 от 26.07.2022г., МКДОУ ДС № 6 «Рябинушка» - муниципальный контракт № 16 от 06.07.2022г., МКДОУ ДС №13«Сказка» - договор № 11 от 02.09.2022 г., МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» - договор № 25 КБО от 05.09.2022г., МКДОУ ДС № 15 «Сказка» - муниципальный контракт № 21 от 09.08.2022г., МКДОУ ДС № 16 «Березка» - договор № 20 от 02.08.2022 г., МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» - муниципальный контракт № 17 от 20.07.2022 г., МКДОУ ДС №29 «Яблочко» - муниципальный контракт № 15 от 06.07.2022г., МКДОУ ДС № 32 «Росинка» - договор № 7 от 18.08.2022г., МКДОУ ДС №37« Сказка» - договор № 24 КБО от 24.08.2022., МКДОУ ДС № 39 «Золотой петушок» - муниципальный контракт № 14 от 06.07.2022г., МКДОУ ДС №41 «Сказка» - договор № 6 от 03.08.2022 г., МКДОУ ДС №41 «Сказка» - договор № 37 от 23.09.2022 г., МКДОУ ДС № 28 «Ручеёк» - договор № 48 от 10.10.2022г., МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - договор № 53КБО от 11.10.2022г.;  - гидравлические испытания системы отопления: МБДОУ ЦРР - ДС № 26 "Солнышко" - договор № 78 П/22 от 27.06.2022г., МБДОУ ДС № 33 «Аленка» - договор № 81П/22 от 27.06.2022г., МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» - договор № 87П/22 от 27.06.2022г.,договор № 88П/22 от 27.06.2022г.,МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор № 92 П/22 от 27.06.2022г, МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - договор № 63/П/22 от 27.06.2022г,МКДОУ ДС №4 «Ромашка» - договор № 64 П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС №24 «Полянка» - договор № 77П/22 от 27.06.2022г., МКДОУДС № 35 «Теремок» - договор №8 4П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка» - договор № 85 П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» - договор №65П/22 от 27.06.2022г., МКДОУДС № 35 «Теремок» - договор №84 П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка» -договор № 85 П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - договор № 89 П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» - договор №65П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС № 6 «Рябинушка» - договор № 66П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС №7 «Колосок» - договор №67П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС №13«Сказка» - договор № 70П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» - договор № 71П/22 от 27.06.2022 г., МКДОУ ДС № 15 «Сказка» - договор № 72П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС № 16 «Березка» - договор №73П/22 от 27.06.2022 г., МКДОУ ДС № 19 «Красная шапочка» - договор № 74П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС № 20 «Буратино» - договор №75П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» - договор № 76П/22 от 27.06.2022 г., МКДОУ ДС № 28 «Ручеёк» - договор № 79П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС №29 «Яблочко» - договор № 80 П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС № 32 «Росинка» - договор № 138 П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС № 32 «Росинка» - договор № 82 П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС №37« Сказка» - договор № 86П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС № 39 «Золотой петушок» - договор № 88П/22 от 27.06.2022 г., с МКДОУ ДС №41 «Сказка» - договор № 90П/22 от 27.06.2022 г., МКДОУ ДС № 42 «Ручеек» - договор № 91П/22 от 27.06.2022 г.;  -проведение промывки системы теплопотребления: МБДОУ ЦРР - ДС № 26 "Солнышко" - договор № 135 П/22 от 27.06.2022г., МБДОУ ДС № 33 «Аленка» - договор № 139П/22 от 27.06.2022г.,МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» - договор № 144П/22 от 27.06.2022г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор №150 П/22 от 27.06.2022г., МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - договор № 120П/22 от 27.06.2022г.,МКДОУ ДС №4 «Ромашка» - договор № 121 П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС №8 «Малютка» - договор № 125П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС №24 «Полянка» - договор № 134П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС № 34 «Золотой ключик» - договор № 140П/22 от 27.06.2022 г., МКДОУДС № 35 «Теремок» - договор № 141П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка» - договор № 142 П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - договор № 89 П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» - договор №122П/22 от 27.06.2022г.,МКДОУДС № 35 «Теремок» - договор № 141П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - договор № 147 П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» - договор № 122П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС №13«Сказка» - договор № 127П/22 от 27.06.2022г.,МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» - договор № 128П/22 от 27.06.2022г.,МКДОУ ДС № 15 «Сказка» - договор № 129П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС № 19 «Красная шапочка» - договор №131П/22от 27.06.2022г., МКДОУ ДС № 20 «Буратино» - договор № 132П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» - договор № 133П/22 от 27.06.2022г.,договор № 136П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС №29 «Яблочко» - договор № 137 П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС № 39 «Золотой петушок» - договор № 146П/22 от 27.06.2022г., МКДОУ ДС № 41 «Сказка» - договор № 148П/22 от 27.06.2022г.;  - монтаж узла учета тепловой энергии: МБДОУ ЦРР - ДС № 26 "Солнышко" - договор № 19 П/22 от 25.04.2022г, МКДОУ ДС №4 «Ромашка» - договор № 16 П/22 от 07.02.2022г.,МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка» - договор № 18 П/22 от 07.02.2022г., МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка» - договор № 18 П/22 от 07.02.2022г., МКДОУ ДС № 16 «Березка» - договор № 130П/22 от 27.06.2022 г., МКДОУ ДС № 37« Сказка» - договор № 143П/22 от 27.06.2022г.;  - замена оборудования в котельной: МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор № 22/08/2022 от 22.08.2022г, договор №01/08/2022 от 01.08.2022г, договор №14/09/2022 от 14.09.2022г., МКДОУ ДС № 34 «Золотой ключик» - муниципальный контракт № 912243 от 13.07.2022 г.,МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - договор № 425 П/22 от 20.07.2022г., МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» - муниципальный контракт № 743634 от 18.07.2022г., МКДОУ ДС №7 «Колосок» - договор №91 от 08.09.2022г., МКДОУ ДС № 42 «Ручеек» - договор № 149П/22 от 27.06.2022 г., МКДОУ ДС № 28 «Ручеёк» - договор № 52 от 10.10.2022г., МКДОУ ДС №24 «Полянка» - договор № 38 от 08.12.2022г., МКДОУ ДС № 34 «Золотой ключик» - договор № 761121 от 19.09.2022 г., МКДОУДС № 35 «Теремок» - договор № 26 от 13.10.2022 г., МКДОУ ДС № 28 «Ручеёк» - договор № 629-1 от 14.10.2022г., МБДОУ ЦРР – ДС № 10 «Берёзка» - договор № б/н от 16.12.2022г., МБДОУ ДС № 33 «Аленка» - договор № б/н от 08.12.2022г.;  - изготовление сметной документации на выполнение работ по замене котлов: МКДОУ ДС № 34 «Золотой ключик» - договор № 501П/22 от 03.08.2022 г.;  - приобретение материальных запасов: МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - контракт № 166339 от 07.07.2022г., - МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - контракт №757125 от 01.09.2022г., контракт №166339 от 07.07.2022 г., договор № 83 от 05.09.2022г., МКДОУ ДС №24 «Полянка» - договор № 275С от 01.12.2022г., МКДОУДС № 35 «Теремок» - договор № б/н от 22.09.2022г., МКДОУ ДС № 39 «Золотой петушок» - договор № 46 от 03.11.2022г.,МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» - договор № б/н от 06.12.2022г., МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - договор № 51-22 от 20.12.2022г.;  - выполнение работ по замене системы отопления: МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - муниципальный контракт № 757125 от 01.09.2022г.;  - профессиональное обслуживание опасного производственного объекта: МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» - муниципальный контракт № 12 от 28.07.2022г. |  |
| 1.4 | Контрольное событие 4.  Осуществлено питание детей за счет прочих безвозмездных поступлений дошкольным образовательным организациям | до 31.01.2022/  10.01.2022 -31.01.2022 до 28.02.2022/  01.02.2022 -28.02.2022 до 31.03.2022/  01.03.2022 -31.03.2022 до 29.04.2022/  01.04.2022 -29.04.2022 до 31.05.2022/ 01.05.2022 -31.05.2022 до 30.06.2022/ 01.06.2022 -30.06.2022 до 29.07.2022/ 01.07.2022 -29.07.2022 до 31.08.2022/ 01.08.2022 -31.08.2022 до 30.09.2022/ 01.09.2022 -30.09.2022 до 31.10.2022/ 01.10.2022 -31.10.2022 до 30.11.2022/ 01.11.2022 -30.11.2022 до 30.12.2022/ 01.12.2022 -30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь осуществлялось питание детей за счет прочих безвозмездных поступлений в 30 дошкольных образовательных организациях. |  |
| 1.5 | Контрольное событие 5.  Обеспечено приобретение имущества в муниципальную собственность и его содержание | до 30.12.2022/  17.01.2022  20.01.2022  21.01.2022  24.01.2022  02.03.2022  09.03.2022  10.03.2022  14.03.2022  21.03.2022  23.03.2022  24.03.2022  31.03.2022  07.04.2022  18.04.2022  27.04.2022  06.05.2022  11.05.2022  06.06.2022  07.06.2022  10.06.2022 05.07.2022 19.07.2022 01.08.2022 04.08.2022 09.08.2022 11.08.2022 25.08.2022 29.08.2022 07.09.2022 09.09.2022 12.09.2022 23.09.2022 07.10.2022  10.10.2022 18.10.2022 08.11.2022 11.11.2022 18.11.2022 24.11.2022 30.11.2022 01.12.2022 07.12.2022 08.12.2022 15.12.2022 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период обеспечено приобретение имущества в муниципальную собственность и его содержание в следующих дошкольных образовательных организациях, в том числе:  - за первый квартал в 4 дошкольных образовательных организациях: МКДОУ ДС №8 приобретен пылесос по договору № 19 от 24.03.2022 г., утюг по договору № 20 от 24.03.2022 г., проведены работы по спилу аварийно - опасных деревьев по договору № 2 от 09.03.2022 г., МБДОУ ЦРР – ДС № 10 – приобретен водонагреватель по договору № б/н от 23.03.2022г., приобретены строительные материалы по договору № б/н от 21.03.2022г., тумба по договору № б/н от 18.03.2022г., зеркало по договору № б/н от 14.03.2022г., МБДОУ ДС № 38 – приобретены ведра по контракту № 2022-03-14/1 от 14.03.2022г., МБДОУ ДС №47 - ремонт моноблока и шкафа холодильного по договору №92 от 20.01.2022г., сервисное обслуживание бассейна по договору №678776 от 21.01.2022г., техническое обслуживание лифта по договору № 677704 от 17.01.2022г., техническое обслуживание вентиляционного оборудования по договору №678987 от 20.01.2022г., ремонт пищеварочного котла по договору №226 от 02.03.2022г., ремонт картофелечистки по договору №308 от 10.03.2022г., ремонт электрической плиты по договору №303 от 09.03.2022г., приобретен термостат по договору №ОМ-612/КО/2022 от 21.01.2022г, МБДОУ ДС № 48 – техническое обслуживание лифта по договору № 680009 от 21.01.2022 г., сервисное обслуживание бассейна по договору № 680008 от 24.01.2022г., техническое обслуживание вентиляционного оборудования по договору № 680013 от 21.01.2022г.;  - за второй квартал в 7 дошкольных образовательных организациях: МКДОУ ДС № 4 «Ромашка» - изготовление проектно-сметной документации на установку узла учета тепловой энергии договор № б/н от 22.02.2022г., МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка» - изготовление проектно-сметной документации на установку узла учета тепловой энергии договор № бн от 31.03.2022г., МКДОУ ДС № 15 «Сказка» - выполнение работ по штукатурке фасада здания МКДОУ ДС № 15 "Сказка" муниципальный контракт № 716414 от 18.04.2022г., МКДОУ ДС № 39 «Золотой петушок» - приобретение материальных запасов (линолеум, плинтус, угол, заглушка) – муниципальный контракт № 705582 от 23.03.2022г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - ремонт картофелечистки по договору № 443 от 07.04.2022 г., прочистка канализационных сетей по договору № 1122 от 27.04.2022г., ремонт стиральной машины по договору № 575 от 06.05.2022г., МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - приобретение материальных запасов по договору № 34 от 11.05.2022г., МБДОУ ЦРР – ДС № 10 «Берёзка» - договор № 98 от 07.06.2022г., муниципальный контракт № 732061 от 10.06.2022г.,МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор №004-06-2022 от 06.06.2022г., МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - договор № 680008 от 24.01.2022г., договор № 680009 от 21.01.2022г.;  - за третий квартал:МБДОУ ЦРР - ДС № 26 "Солнышко" - выполнены работы по демонтажу и монтажу стен по контракту № 742355 от 14.07.2022г.,порога здания по договору № 2 от 22.08.2022г., навеса здания по договору № 3 от 29.08.2022г.; МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» - ремонт электроосвещения по договору № 760291 от 15.09.2022г,испытание металлического ограждения по договору № 185 от 20.09.2022г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - техническое обслуживание лифта, бассейна, технологического оборудования, вентиляционного оборудования по договорам № 677704 от 17.01.2022г., № 678776 от 21.01.2022г., № ТО2022-01 от 22.02.2022г., № 678987 от 20.01.2022г., МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - приобретение материальных запасов по договору № 34 от 11.05.2022г., техническое обслуживание лифта, бассейна, вентиляционного оборудования по договорам № 680009 от 21.01.2022г., № 680008 от 24.01.2022г.,№ 680013 от 21.01.2022г.; МКДОУ ДС №8 «Малютка» - работы по благоустройству дворовой территории МКДОУ ДС№8" Малютка" муниципальный контракт № 0121600005622000030 от 15.04.2022г.,МКДОУ ДС № 35 «Теремок» - проведение строительно-технического обследования здания по договору № 743208 от 15.07.2022г., кронирование и спил аварийно-опасных деревьев - договор № 747341 от 29.07.2022г., разработка сметной документации на устройство асфальтобетонного покрытия площадок и тротуаров – договор .№ 454П/22от 29.06.2022г., МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - проведение лабораторных испытаний электрооборудования - муниципальный контракт № 54 от 22.08.2022г., ремонт пароконвектомата - договор № 599 от 17.05.2022г., МКДОУ ДС №7 «Колосок» - замена светильников с люминесцентными лампами на потолочные светодиодные светильники - договор № 11 от 01.08.2022г., договор № 740281 от 05.07.2022г., договор № 55 от 18.08.2022г., МКДОУ ДС №13«Сказка» - работы по ремонту кровли договор № 744658 от 21.07.2022г., прокладка силовой электропроводки для водонагревателей по договору № 3 от 06.07.2022г., ремонт внутренних сетей освещения по договору № 74066 от 06.07.2022г., строительный контроль по ремонту внутренних сетей освещения МКДОУ ДС №15 "Сказка" - договор №ТН от 08.07.2022г.,МКДОУ ДС № 19 «Красная шапочка» - проведение негосударственной экспертизы сметной документации по объекту: Установка периметрального ограждения в МКДОУДС №19 «Красная шапочка" муниципальный контракт № 56 от 11.04.2022г., МКДОУ ДС № 20 «Буратино» - ремонт наружной системы водопровода договор №б/н от 19.08.2022г., МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» - работы по монтажу дополнительных перил на лестничных маршах в здании Д/С № 21 "Ласточка" договор № 9 от 11.08.2022 г., договор № 10 от 16.08.2022 г., МКДОУ ДС № 28 «Ручеёк» - работы по установке противопожарных дверей - муниципальный контракт № 749463 от 08.08.2022 г., МКДОУ ДС №37« Сказка» - приобретение материальных запасов (автошины).контракт № 747367 от 01.08.2022 г., МКДОУ ДС № 39 «Золотой петушок» - напольное покрытие – договор № 000000266 от 26.07.2022г.  в четвертом квартале 2022 года приобретено имущество, проведены работы в 15 дошкольных образовательных организациях: ДС № 10 «Берёзка» - ремонт системного блока по договору № ВУ/68 от 20.10.2022г., проведено испытание электрооборудования по муниципальному контракту № 59 от 24.11.2022г., покупка дезинфицирующих средств по договору № 331 от 06.12.2022г.; МБДОУ ЦРР - ДС № 26 "Солнышко" - услуги по разработке сметной документации по договору № 161/СД от 28.11.2022г., договор № 162/СД от 28.11.2022г., покупка дезинфицирующих средств по договору № 349 от 15.12.2022г.; МБДОУ ДС № 33 «Аленка» - покупка дезинфицирующих средств по договору № 255 от 07.12.2022г., по договору № 343 от 12.12.2022г., МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» - испытание металлического ограждения по договору № 185 от 20.09.2022, ремонт полов по договору № 760289 от 15.09.2022г., электромонтажные работы по договору № 71СТ-000250 от 20.10.2022г., покупка дезинфицирующих средств по договору № 336 от 07.12.2022г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - покупка дезинфицирующих средств по договору № 328 от 02.12.2022г., ремонт гидроблока котла по договору № 15/12/2022 от 15.12.2022г, ремонт (домофона, ноутбука, проектора) по договору № ВУ/99 от 19.12.2022г., МБДОУ ДС № 48 «Одуванчик» - приобретены дезинфицирующие средства по договору № 325 от 28.11.2022г., МКДОУ ДС № 4 «Ромашка» - оказаны услуги по составлению сметной документации по объекту "Благоустройство территории МКДОУ ДС №4 "Ромашка" договор № 149/СД от 03.11.2022г., МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» - выполнение работ по спилу и обрезке деревьев по муниципальному контракту № 60 от 21.11.2022г., № 61 от 28.11.2022г ., № 62 от 02.12.2022г., № 78 от 12.12.2022г., выполнение работ по ремонту кровли в здании МКДОУ ДС № 5 договор № 63 от 05.12.2022г., МКДОУ ДС № 13 «Сказка» - ремонт электрической плиты по договору № 114 от 14.12.2022г., заправка и ремонт картриджа договор № 236 от 16.12.2022 г., МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» - работы по установке теневых навесов муниципальный контракт № 760965 от 16.09.2022 г., работы по разработке сметной документации договор № 463П/22 от 07.07.2022г., МКДОУ ДС № 16 «Березка» - выполнение работ по установке входных дверей по договору № 780957 от 16.12.2022г., ремонт моноблока по договору № 116 от 27.07.2022г., выполнение работ по установке входных дверей по договору № б/н от 16.12.2022г.,МКДОУ ДС № 19 «Красная шапочка» - услуги по ремонту кровли по муниципальному контракту № 934684 от 22.09.2022г.,МКДОУ ДС № 20 «Буратино» - ремонт стиральной машины договор № 08-08-22-1/У от 08.08.2022г., МКДОУ ДС № 28 «Ручеёк» - выполнение электромонтажных работ здания по договору № 58 от 12.12.2022г., МКДОУ ДС № 37« Сказка» - работы по монтажу перил на лестничных маршах договор № б/н от 14.11.2022г., договор № 2 от 21.11.2022г., техническое обслуживание и ремонт автомобиля договор № 84С от 13.12.2022г., МКДОУ ДС № 39 «Золотой петушок» - приобретены стройматериалы - договор № 37 от 19.09.2022г. |  |
| 1.6 | Контрольное событие 6.  Меры социальной поддержки молодым специалистам дошкольных образовательных организаций выплачены | до 31.01.2022/  10.01.2022 -31.01.2022 до 28.02.2022/ 01.02.2022 -28.02.2022 до 31.03.2022/ 01.03.2022 -31.03.2022 до 29.04.2022/  01.04.2022 -29.04.2022 до 31.05.2022/ 01.05.2022 -31.05.2022 до 30.06.2022/ 01.06.2022 -30.06.2022 до 29.07.2022/  01.07..2022 29.07.2022 до 31.08.2022/ 01.08.2022 -31.08.2022 до 30.09.2022/ 01.09.2022 -30.09.2022 до 31.10.2022/ 01.10.2022 -31.10.2022 до 30.11.2022/ 01.11.2022 -30.11.2022 до 30.12.2022/ 01.12.2022 -30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь меры социальной поддержки выплачивались 9 молодым специалистам дошкольных образовательных организаций. |  |
| 1.7 | Контрольное событие 7. Проведено обслуживание компьютерных программ | до 30.12.2022/  10.01.2022 -30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период проведены мероприятия в 30 дошкольных учреждениях:  - размещение в сети интернет на официальном сайте, предназначенном для предоставления пользователям услуг в МКДОУ ДС № 4 - договор № 488 от 26.01.2022г., МКДОУДС № 35 - договор № 223 от 17.01.2022г., МКДОУ ДС № 5 - договор № 631от 01.02.2022 г., МКДОУ ДС № 6 - договор № 999 от 17.02.2022г., МКДОУ ДС № 14 - договор № 1418 от 18.03.2022 г., МКДОУ ДС № 20 - договор № 883 от 11.02.2022 г., МКДОУ ДС № 29 - договор № 600 от 01.02.2022 г., МКДОУ ДС № 39 - договор № 855 от 10.02.2022 г., МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» - договор № 2017 от 26.04.2022г., МКДОУ ДС № 16 «Березка» - договор № ВУ/41 от 18.07.2022 г , МКДОУ ДС № 40 «Улыбка"- договор № 5612 от 13.10.2022г.,МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» - договор № 5770 от 21.10.2022 г.;  - приобретено право на использование программного обеспечения: МКДОУ ДС №24 - договор № 40 от 10.01.2022г., МКДОУ ДС № 15 – договор № 859 от 10.02.2022 г.; МКДОУ ДС №24 «Полянка» - договор № 103-2022 от 01.03.2022г., МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» - контракт № РФА05160016 от 16.05.2022г., МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» - контракт № РФА05120001 от 12.05.2022 г,, МКДОУ ДС № 32 «Росинка» - контракт № РФА05110033 от 11.05.2022г., МКДОУ ДС № 24 «Полянка» - контракт №338234 от 19.05.2022 г., МКДОУ ДС № 15 «Сказка» - контракт № РФА05110001 от 11.05.2022 г., МКДОУ ДС №8 «Малютка» - договор № 5080 от 20.09.2022г., МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка» - договор № 148 от 15.09.2022 г., МКДОУ ДС №13«Сказка» - договор №702780 от 17.03.2022г., МКДОУ ДС № 16 «Березка» - договор № 103 от 04.07.2022г.,МКДОУ ДС № 32 «Росинка» - договор № 3602 от 19.07.2022 г., МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка» - № 205 от 25.11.2022г., МКДОУ ДС №7 «Колосок» - договор № 6442 от 01.12.2022г, МКДОУ ДС № 15 «Сказка» договор - № 6440 от 01.12.2022г., МКДОУ ДС № 16 «Березка» - договор № 5739 от 19.10.2022 , МКДОУ ДС № 19 «Красная шапочка» - контракт № u35356-1.1 от 14.12.2022 г., МКДОУ ДС № 28 «Ручеёк» - договор № 6589 от 15.12.2022г., МКДОУ ДС №37« Сказка» - договор № 6433 от 01.12.2022г., МБДОУ ЦРР - ДС № 26 "Солнышко" - Контракт №u38639-1.1 от 13.12.2022г.,МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор № Е-00795216 от 14.12.2022г.;  - настройка программного обеспечения МКДОУ ДС № 16 «Березка» - договор № 162 от 11.10.2022г.;  - приобретено право использования Сервиса: МКДОУ ДС № 40 - договор № 208 от 17.01.2022 г., МКДОУ ДС № 42 - договор №755 от 07.02.2022 г., МКДОУ ДС № 6 «Рябинушка» - контракт № РФА05110022 от 11.05.2022г., МКДОУ ДС № 15 «Сказка» - договор № 2221 от 11.05.2022г., МКДОУ ДС № 15 «Сказка» контракт № РФА05110001 от 11.05.2022г., МКДОУ ДС № 42 «Ручеек» - договор № 1642 от 04.04.2022г., МКДОУДС № 35 «Теремок» - договор № 347403 от 15.07.2022 г, МКДОУ ДС № 4 «Ромашка» - договор № 76 от 20.12.2022г., МКДОУ ДС № 24 «Полянка» - договор № 6453 от 02.12.2022г.,  - приобретены основные средства: МКДОУ ДС № 24 «Полянка» - USB-токен договор № 14 от 01.03.2022г., материальные запасы (JaCarta) договор № 14 от 01.03.2022г.;  - выполнены работы, оказаны услуги по технической защите конфиденциальной информации: МКДОУ ДС № 16 «Березка» - договор № 41-П/2022 от 27.04.2022г.;МБДОУ ЦРР – ДС № 10 «Берёзка» - договор № 868252 от 16.03.2022г., МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» - договору №703469 от 17.03.2022г., МКДОУ ДС №24 «Полянка» - договор № б/н от 20.12.2022г., МКДОУ ДС №7 «Колосок» - договор № 195 от 05.12.2022 г.,МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» - договор № 195 от 05.12.2022 г.;  - МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» - техобслуживание и поддержка сайта Контракт от 16.11.2022г.;  - проведена аттестация информационной системы в составе 1АРМ: МКДОУ ДС № 39 «Золотой петушок» - контракт № РФА05110010 от 11.05.2022г., МКДОУ ДС №24 «Полянка» - договор № 713904 от 19.04.2022 г., МКДОУДС № 35 «Теремок» - договор №703593 от 17.03.2022 г., МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - договор № 868252 от 16.03.2022 г., МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» - договор № 703947 от 24.03.2022 г., МКДОУ ДС № 6 «Рябинушка» - договор № 703431 от 17.03.2022г., МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» - договор № 869491от 24.03.2022 г., МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» - договор № 868841 от 17.03.2022г., МКДОУ ДС № 28 «Ручеёк» - договор 705013 от 23.03.2022 г., МКДОУ ДС № 32 «Росинка» - договор № 868483 от 18.03.2022 г., МБДОУ ЦРР - ДС № 26 "Солнышко" - договор № 703194 от 17.03.2022г., МБДОУ ДС № 33 «Аленка» - договор № 703852 от 18.03.2022г., МКДОУ ДС № 16 «Березка» - договор № 704083 от 18.03.2022г. |  |
| 1.8 | Контрольное событие 8. Проведено обслуживание системы РСПИ "Стрелец-мониторинг" | до 31.03.2022/  10.01.2022 -31.03.2022 до 30.06.2022/  01.04.2022 -30.06.2022 до 30.09.2022/ 01.07.2022 -30.09.2022  до 30.12.2022/ 01.10.2022 -30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период проведено эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи тревожных сигналов пожарной сигнализации по GSM каналу в 29 дошкольных образовательных организациях. |  |
| 1.9 | Контрольное событие 9.  Проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности | до 31.01.2022/  10.01.2022 -31.01.2022 до 28.02.2022/ 01.02.2022 -28.02.2022 до 31.03.2022/ 01.03.2022 -31.03.2022 до 29.04.2022/  01.04.2022 -29.04.2022 до 31.05.2022/ 01.05.2022 -31.05.2022 до 30.06.2022/ 01.06. 2022-30.06.2022 до 29.07.2022/ 01.07.2022 -31.07.2022 до 31.08.2022/ 01.08.2022 -31.08.2022 до 30.09.2022/ 01.09.2022 -30.09.2022 до 31.10.2022/  01.10.2022 -31.10.2022 до 30.11.2022/ 01.11.2022 -30.11.2022 до 30.12.2022/ 01.12.2022 -30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период проведены мероприятия в 30 дошкольных учреждениях:  - проведено техническое обслуживание системы мониторинга ПАК "Стрелец- мониторинг" в 30 дошкольных образовательных организациях;  - прошли обучение по пожарной безопасности работники 6 учреждений: МБДОУ ЦРР – ДС № 10 по договору № 02С от 03.02.2022г., МБДОУ ЦРР - ДС № 26 - договор № 05С от 10.02.2022г, МБДОУ ДС № 33 - договор №155.02 от 11.03.2022 г., МКДОУ ДС №4 «Ромашка» - договор № 09С от 01.06.2022г.;МКДОУ ДС №24 «Полянка» - договор №60-07.07.2022 от 07.07.2022г., МКДОУ ДС № 19 «Красная шапочка» - договор № 2577У22 от 22.07.2022г.,МКДОУ ДС № 4 «Ромашка» - договор № 24С от 18.11.2022г., МКДОУДС № 35 «Теремок» - договор № 20/1С от 12.09.2022г., МКДОУ ДС №13 «Сказка» - договор № 28С от 16.12.2022г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор № 25/1Сот18.11.2022г.,договор № 25С от 18.11.2022г.;  - изготовление и установка наружных пожарных лестниц, площадки и ограждения - договор № 765653 от 30.09.2022 - МКДОУ ДС №37« Сказка», Реконструкция металлических площадок маршевых лестниц договор № 209 от 15.11.2022г.;  - проведено испытание внутренних пожарных кранов в МБДОУ ДС № 47 - договор № 21С от 04.03.2022г.;МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка» - договор № 57С от 20.04.2022г., (огнетушитель ОП-4) договор № 56С от 19.04.2022г.; МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - договор № 143С от 01.09.2022г., МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» - договор № 144С от 01.09.2022г., МКДОУ ДС № 15 «Сказка» - договор № 106С от 04.07.2022г., МКДОУДС № 35 «Теремок» - договор №168С от 20.09.2022г., МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - договор № б/н от 06.10.2022г., МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» - договор №190С от 03.11.2022г., МКДОУ ДС № 16 «Березка» - договор № 302С от 20.12.2022г., МБДОУ ЦРР – ДС № 10 «Берёзка» - договор № 171С от 30.09.2022г., МБДОУ ДС № 33 «Аленка» - договор № 216С от 21.11.2022г., МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» - договор № 172С от 06.10.2022г., МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - договор №187/1С от 01.11.2022г.,  - приобретены материальные запасы: МБДОУ ДС №47 «Радуга» - огнетушители по договору №19С от 03.03.2022г., огнетушители по договору №20С от 04.03.2022г., огнетушители по договору №27С от 09.03.2022г.,МКДОУ ДС №4 «Ромашка» - фонарь-прожектор Трофи TSP LE по договору № 49 от 05.05.2022г.,самоспасатель по договору № 72С от 05.05.2022г.,полотно противопожарное, подставка универсальная - договор № 72С от 05.05.2022г., МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка»(огнетушитель ОП-4) - договор № 49С от 20.04.2022г., МКДОУ ДС № 34 «Золотой ключик» - установка противопожарной двери договор № 724210 от 18.05.2022г., МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» - аккумулятор по договору № 99С от 08.06.2022г., МКДОУ ДС №29 «Яблочко» - установка противопожарных дверей договор № 725322 от 23.05.2022г.;МКДОУ ДС №8 «Малютка» - приобретение огнетушителей - договор № 167С от 31.08.2022г.,самоспасателей - договор № 168С от 31.08.2022г., антены широкополосной - по договору № 169С от 31.08.2022г., МКДОУ ДС № 34 «Золотой ключик» - огнетушители - договор № 187С от 09.09.2022г., аккумулятор - договор № 188С от 09.09.2022г., оповещатель - договор № 188С от 09.09.2022г., МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка» - аккумулятор - договор № 140С от 18.07.2022г., МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - извещатель, пожарные аккумуляторы – договор № 119С от 04.07.2022г., МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - самоспасатель договор № 146С от 27.07.2022г., огнетушители договор № 143С от 20.07.2022г., МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» - аккумулятор договор № 136С от 12.07.2022г., МКДОУ ДС № 6 «Рябинушка» - самоспасатель фильтрующий по договору № 123С от 06.07.2022г., МКДОУ ДС № 6 «Рябинушка» - фонарь по договору № 76 от 06.07.2022г., МКДОУ ДС №7 «Колосок» - подставка универсальная договор № 174С от 02.09.2022г., МКДОУ ДС № 20 «Буратино» - договор № 176С от 02.09.2022г., договор № 176С от 02.09.2022г., МКДОУ ДС № 28 «Ручеёк» - приобретение основных средств (огнетушитель) по договору № 148С от 27.07.2022г., МКДОУ ДС № 32 «Росинка» - приобретение основных средств (огнетушитель) по договору 182С от 08.09.2022г., МКДОУ ДС № 39 «Золотой петушок» - полотно противопожарное подставка, щит пожарный - договор №124С от 06.07.2022г., фонарь - договор № 77 от 06.07.2022г., МКДОУ ДС №4 «Ромашка» - аккумулятор,извещатель - договор № 239С от 08.11.2022г., МКДОУ ДС №8 «Малютка» - Гранит-5 прибор приемно-контрольный - договор № 229С от 03.11.2022г., МКДОУ ДС №24 «Полянка» - огнетушители по договору № 268С от 24.11.2022г., извещатель пожарный - договор № 296С от 09.12.2022г., МКДОУ ДС № 34 «Золотой ключик» - самоспасатель - договор № 279С от 05.12.2022г., МКДОУДС № 35 «Теремок» - подставка универсальная, огнетушители - договор № 191С от 20.09.2022 г., МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка» - извещатель пожарный - договор № 236С от 08.11.2022г., самоспасатель - договор № 235С от 07.11.2022г., (кронштейн) по договору № 235С от 07.11.2022г., световое табло - договор № 235С от 07.11.2022г., знак пожарной безопасности самоклеящийся - договор № 281С от 05.12.2022г., МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - подставка для огнетушителя - договор № 219С от 01.11.2022г., извещатель пожарный- договор № 219С от 01.11.2022г., аккумулятор, извещатель- договор № 230С от 03.11.2022г., МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» - (огнетушительОП-4) – договор№ 228С от 03.11.2022г.,фонарь аккумуляторный - договор № 172 от 03.11.2022г., полотно противопожарное - договор № 311С от 16.12.2022г., МКДОУ ДС №7 «Колосок» - договор № 197С от 03.10.2022г., МКДОУ ДС №13«Сказка» - аккумулятор по договору № 231С от 03.11.2022 г., аккумулятор, извещатель - договор № 304С от 15.12.2022 г., МКДОУ ДС №14 «Колокольчик» - аккумулятор по договору № 231/2С от 03.11.2022 г., (огнетушители) - договор № 237С от 08.11.2022 г.,прибор управления системой речевого оповещения, прибор приемно-контрольного сигнала - договор № 238С от 08.11.2022 г., полотно противопожарное – договор № 273С от 30.11.2022 г., самоспасатели – договор № 273С от 30.11.2022г., МКДОУ ДС № 15 «Сказка» - аккумулятор по договору № 220С от 01.11.2022г., МКДОУ ДС № 20 «Буратино» - фонарь - договор № 180 от 25.11.2022г., МКДОУ ДС № 20 «Буратино» - самоспасатель по договору № 315С от 16.12.2022г., полотно по договору № 315С от 16.12.2022г.,МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» - договор № 301С от 14.12.2022г., МКДОУ ДС № 28 «Ручеёк» - извещатель пожарный по договору № 251С от 10.11.2022г., МКДОУ ДС № 28 «Ручеёк» - прибор приемно-контрольный по договору № 250С от 10.11.2022г., самоспасатель, журнал – договор № 250С от 10.11.2022г., МКДОУ ДС №29 «Яблочко» - подставка универсальная - договор № 295С от 09.12.2022г., МКДОУ ДС № 32 «Росинка» - извещатель по договору № 221С от 01.11.2022г., прибор премно-контрольный охранно-пожарный – договор № 223С от 02.11.2022г., знак пожарный - по договору № 286С от 05.12.2022г., МКДОУ ДС №37« Сказка» - светильник аварийного освещения - договор № 258С от 16.11.2022г., МКДОУ ДС № 39 «Золотой петушок» - прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-16П - договор № 302С от 14.12.2022г., МБДОУ ДС № 33 «Аленка» - договор № 266С от 22.11.2022г.,кирпич, цемент - по договору № 245 от 29.11.2022г.,прибор управления по договору № 297С от 09.12.2022г., самоспасатель по договору № 297С от 09.12.2022г., аккумулятор по договору № 297С от 09.12.2022г., аккумуляторы, извещатели по договору № 322С от 26.12.2022г., прибор Рокот - по договору № 322С от 26.12.2022г., акустическая система по договору № 323С от 26.12.2022г.,МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» - покупка огнетушителя по договору № 198С от 06.10.2022г., дверь пожарная, пена по договору № 187 от 14.09.2022г., МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - договор № 319С от 21.12.2022г., договору № 319С от 21.12.2022г.,  - проведено программирование пульта контроля управления "С-2000М" МБДОУ ДС №47 «Радуга»- договор №22С от 04.03.2022г.;  - проверка и утилизация огнетушителей: МКДОУ ДС №4 «Ромашка» - договор № 65С от 05.05.2022 г.;МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - договор № 120С от 19.07.2022г., МКДОУ ДС № 6 «Рябинушка» - договор № 107С от 06.07.2022г., МКДОУ ДС № 32 «Росинка» - договор № 153С от 07.09.2022г., МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка» - договор № 192С от 07.11.2022г., МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» - договор № 241С от 14.12.2022г., МКДОУ ДС № 28 «Ручеёк» - договор № 203С от 10.11.2022г., договор № 202С от 10.11.2022г., договор № 294С от 08.12.2022г., МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» - договор № 195С от 08.11.2022г., договор № 249С от 10.11.2022г.;  - проведен расчет категории пожаровзрывоопасности производственных и складских помещений: МКДОУ ДС №4 «Ромашка» - договор № 73С от 05.05.2022г., договор № 80С от 11.05.2022г., МКДОУ ДС № 34 «Золотой ключик» - договор № 53С от 18.04.2022г., договор № 64С от 21.04.2022г.; МКДОУДС № 35 «Теремок» - договор №185С от 08.09.2022г., МКДОУ ДС № 6 «Рябинушка» - договор №122С от 06.07.2022г., МКДОУ ДС №7 «Колосок» - договор №175С от 02.09.2022г.,МКДОУ ДС № 20 «Буратино» - договор № 192С от 20.09.2022г., МКДОУ ДС № 28 «Ручеёк» - договор № 147С от 27.07.2022г., МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» -договор № 218С от 01.11.2022 г., МБДОУ ДС № 33 «Аленка» - договор № 263С от 21.11.2022г., МБДОУ ДС №47 «Радуга» - договор № 248С от 09.11.2022г.;  - проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций: МКДОУ ЦРР – ДС № 36 «Ласточка» - договор № 48С от 19.04.2022г.; МКДОУ ДС № 6 «Рябинушка» - договор № 125С от 01.08.2022г., МКДОУ ДС № 32 «Росинка» - договор 152С от 07.09.2022г., МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» - договор № 298С от 16.12.2022г., МБДОУ ДС №48 «Одуванчик» - договор № 243С от 15.12.2022г.;  - проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности - МКДОУ ДС №37 «Сказка» договор № 59С от 20.04.2022г., МКДОУ ДС № 40 «Улыбка» - договор № 170С от 01.09.2022г., МКДОУ ДС №4 «Ромашка» - договор № 227С от 01.12.2022г.,МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» - договор №185 от 20.09.2022г.;  - проведено ежегодное обследование целостности конструкций лестниц: МКДОУ ДС №8 «Малютка» - договор 141С от 31.08.2022г, МКДОУДС № 35 «Теремок» - договор № 158С от 08.09.2022г., МКДОУ ДС №7 «Колосок» - договор №148С от 02.09.2022г., МКДОУ ДС № 20 «Буратино» - договор № 147С от 02.09.2022г., МКДОУ ДС № 28 «Ручеёк» - договор № 123С от 27.07.2022г., МКДОУ ДС № 39 «Золотой петушок» - договор №108С от 06.07.2022г., МБДОУ ЦРР - ДС № 26 "Солнышко" – договор № 208С от 14.11.2022г.;  - проведен ремонт системы голосового оповещения: МКДОУ ДС № 20 «Буратино» - договор № 149С от 02.09.2022г.;  - МКДОУДС № 35 «Теремок» - выполнены работы по изготовлению и установке наружных металлических эвакуационных пожарных лестниц по муниципальному контракту № 761200 от 19.09.2022 г., Муниципальному контракту № 760091 от 13.09.2022 г., МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» - договор №187 от 14.09.2022г.;  - технический надзор за выполнением работ по изготовлению и установке наружных металлических эвакуационных пожарных лестниц МКДОУДС № 35 «Теремок» по договору № 144/ТН от 21.10.2022г., Дог №143/ТН от 21.10.2022 г.;  - МКДОУДС № 35 «Теремок» - выполнение работ по установке металлической противопожарной двери в котельной по договору № 234С от 06.12.2022г., договор № 229/1С от 05.12.2022 г., МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» - муниципальный контракт № 778250 от 14.11.2022г., МКДОУ ДС №7 «Колосок» - договор № 760347 от 14.09.2022г., МКДОУ ДС № 20 «Буратино» - договор № 232С от 05.12.2022г.,МКДОУ ДС №37« Сказка» - договор № 213С от 16.11.2022г.,МБДОУ ДС № 33 «Аленка» - договор № 233С от 06.12.2022г.;  - монтаж аварийного освещения МКДОУ ДС № 20 «Буратино» - договор №271/1С от 28.11.2022г.;  - монтаж аварийного освещения на путях эвакуации из помещений здания МКДОУ ДС № 20 «Буратино» - договор № 257/1С от 15.11.2022г., № 231С от 05.12.2022г.;  - МКДОУ ДС № 32 «Росинка» - монтаж и наладка системы передачи тревожных сигналов пожарной сигнализации по GSM каналу договор № 187С от 01.11.2022г.;  - ремонт системы пожарной сигнализации по договору № 305С от 26.12.2022г.- МБДОУ ДС № 33 «Аленка». |  |
| 1.10 | Контрольное событие10.  Проведено обслуживание и реагирование тревожной сигнализации | до 31.01.2022/  10.01.2022-31.01.2022 до 28.02.2022/ 01.02.2022-28.02.2022 до 31.03.2022/ 01.03.2022-31.03.2022 до 29.04.2022/  01.04.2022-29.04.2022 до 31.05.2022/ 01.05.2022-31.05.2022 до 30.06.2022/ 01.06.2022-30.06.2022 до 29.07.2022/ 01.07.2022-29.07.2022  до 31.08.2022/ 01.08.2022-31.08.2022 до 30.09.2022/ 01.09.2022-30.09.2022 до 31.10.2022/ 01.10.2022-31.10.2022 до 30.11.2022/ 01.11.2022-30.11.2022 до 30.12.2022/ 01.12.2022-30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь МОВО по Петровскому городскому округу - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Ставропольскому краю и Филиалом ФГУП "Охрана" Росгвардии по Ставропольскому краю 30 дошкольным образовательным организациям оказывались услуги по охране путем реагирования на сообщение тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения подразделений войск национальной гвардии объектах, охрана которых осуществляется с помощью технических средств охраны. Кроме того были оказаны услуги по ремонту системы тревожной сигнализации по договору № 68-М от 14.11.2022г. - МБДОУ ЦРР – ДС № 10 «Берёзка». |  |
| 1.11 | Контрольное событие11.  Выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | до 31.01.2022/  10.01.2022 -31.01.2022 до 28.02.2022/ 01.02.2022 - 28.02.2022 до 31.03.2022/ 01.03.2022 - 31.03.2022 до 29.04.2022/  01.04.2022 - 29.04.2022 до 31.05.2022/ 01.05.2022 - 31.05.2022 до 30.06.2022/  01.06.2022 - 30.06.2022 до 29.07.2022/ 01.07.2022 - 29.07.2022  до 31.08.2022/ 01.08.2022- 31.08.2022 до 30.09.2022/ 01.09.2022 - 30.09.2022 до 31.10.2022/ 01.10.2022 - 31.10.2022 до 30.11.2022/ 01.11.2022 - 30.11.2022 до 30.12.2022/ 01.12.2022 - 30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь выплачивалась компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, в отношении 2578 детей. |  |
| 1.12 | Контрольное событие12.  Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | до 31.01.2022/  10.01.2022 - 31.01.2022 до 28.02.2022/ 01.02.2022 - 28.02.2022 до 31.03.2022/ 01.03.2022 - 31.03.2022 до 29.04.2022/  01.04.2022 - 29.04.2022 до 31.05.2022/ 01.05.2022 - 31.05.2022 до 30.06.2022/ 01.06.2022 - 30.06.2022 до 29.07.2022/ 01.07.2022 - 29.07.2022  до 31.08.2022/ 01.08.2022 - 31.08.2022 до 30.09.2022/ 01.09.2022 - 30.09.2022 до 31.10.2022/ 01.10.2022 - 31.10.2022 до 30.11.2022/ 01.11.2022 - 30.11.2022 до 30.12.2022/ 01.12.2022 - 30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь выплачивались меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 148 педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа). |  |
| 1.13 | Контрольное событие13.  Заработная плата педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций выплачена | до 31.01.2022/  24.01.2022  до 28.02.2022/ 08.02.2022  22.02.2022  до 31.03.2022/ 05.03.2022  23.03.2022  до 29.04.2022/  06.04.2022 21.04.2022 до 31.05.2022/  05.05.2022  25.05.2022  до 30.06.2022/ 08.06.2022  24.06.2022 до 29.07.2022/ 07.07.2022 22.07.2022 до 31.08.2022/ 09.08.2022 24.08.2022 до 30.09.2022/ 08.09.2022  22.09.2022  до 31.10.2022/ 07.10.2022 25.10.2022 до 30.11.2022/ 09.11.2022 24.11.2022 до 30.12.2022/ 08.12.2022 23.12.2022 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь заработная плата педагогическим работникам 29 дошкольных образовательных организаций выплачивалась два раза в месяц в установленные сроки. |  |
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного образования, находящихся в муниципальной собственности |  | В ходе реализации основного мероприятия получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части определения достоверности сметной стоимости на объект «Капитальный ремонт здания МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» п.Рогатая Балка Петровского района Ставропольского края», положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части определения достоверности сметной стоимости на объект «Капитальный ремонт зданий МКДОУ ДС № 28 «Ручеек» с.Шангала Петровского района Ставропольского края» | Мероприятие выполнено.  Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений-3,40% |
| 2.1 | Контрольное событие14. Выполнены работы, оказаны услуги, закуплены товары для дошкольных образовательных учреждений | до 30.12.2022/  14.03.2022  25.03.2022  07.06.2022 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период оплачены услуги по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания МКДОУ ДС № 5 «Чебурашка» п. Рогатая Балка Петровского района Ставропольского края», согласно муниципального контракта № 0121600005619000249\_271237 от 27.01.2020 г.; услуги по экспертизе сметной документации по объекту капитального строительства "Капитальный ремонт зданий МКДОУ ДС № 28 с. Шангала Петровского района Ставропольского края» по договору № 1238-Г4-22 от 02.03.2022 г. |  |
| 3 | Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края |  | В ходе реализации основного мероприятия в рамках был муниципального контракта № 0121600005621000140\_\_137362 на установлено ограждение, благоустроена территория МКДОУ ДС комбинированного вида №16 "Березка" с. Ореховка. | Мероприятие выполнено.  Количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском городском округе в области дошкольного образования (нарастающим итогом)- 20 чел. |
| 3.1 | Контрольное событие 15.  Реализация инициативного проекта «Современный подход к благоустройству территории детского сада» обеспечена | до 30.12.2022/ 13.10.2022 12.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В 2021 году был заключен муниципальный контракт № 0121600005621000140\_137362 на устройство ограждения, благоустройство территории МКДОУ ДС комбинированного вида №16 "Березка" с. Ореховка. Часть работ в МКДОУ ДС № 16 «Березка» в 2021 году была выполнена с нарушением условий контракта, поэтому, по соглашению сторон, оплата прошла только в части тех работ, по которым у заказчика и специалиста по техническому надзору не было замечаний. В 2022 году работы были завершены без замечаний специалиста по техническому надзору. Кроме того были оплачены услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ на объекте: "Устройство ограждения, благоустройство территории" по договору № 640167от 05.10.2021г. |  |
| Подпрограмма 2 Программы «Развитие общего образования» | | | | | |
| Задача 1 Подпрограммы 2 «Обеспечение доступности и повышение качества общего образования детей в округе, приведение в соответствие с современными требованиями материально-технического состояния общеобразовательных организаций округа» | | | | | |
| 4 | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования |  | В рамках реализации основного мероприятия была обеспечена деятельность 19 общеобразовательных организаций: вовремя выплачивалась заработная плата, денежное поощрение за классное руководство работникам учреждений, меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, производилась оплата коммунальных услуг, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону, было организовано горячее питание учащихся, работники учреждений в установленные сроки проходили медицинские осмотры.  Получение общего образования реализуется в образовательных организациях в очной форме, и вне образовательной организации - в форме семейного образования. Кроме того, созданы условия для индивидуального обучения на дому по медицинским рекомендациям. Все дети школьного возраста в соответствии с возрастными и медицинскими показателями охвачены обучением. В 2022 году в государственной итоговой аттестации ГИА-9 по 10 учебным предметам: русский язык, математика, история, обществознание, география, химия, биология, информатика, английский язык, физика приняли участие 582 обучающихся 9 классов 19 школ. По результатам все 582 чел. получили аттестаты об основном общем образовании; в государственной итоговой аттестации ГИА-11 по 10 учебным предметам: русский язык, математика, история, обществознание, география, химия, биология, информатика, английский язык, физика приняли участие 225 обучающихся 11 классов 15 школ. По результатам все 225 чел. получили аттестаты о среднем общем образовании.  Финансовые средства освоены в размере 94,69 %. Основные причины неисполнения: кредиторская задолженность за газ, электроэнергию и услуги связи за декабрь 2022 года, экономия по итогам проведенных конкурсных процедур по закупке продуктов питания для учащихся 1-11 классов.  Были выполнены работы по благоустройству территории МКОУ СОШ №15 п. Прикалаусский. | Мероприятие выполнено.  Доля выпускников муниципальных  общеобразовательных учреждений, не  получивших аттестат о среднем (полном)  образовании, в общей численности  выпускников муниципальных  общеобразовательных учреждений -0%  Доля обучающихся, охваченных всеми видами горячего питания в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций- 95,60%  Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 100%  Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях- 19,00 рублей на 1 рубль  Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение работ по благоустройству территории муниципальных общеобразовательных организаций- 19,00 рублей на 1 рубль  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений-33277,26 руб. | |
| 4.1 | Контрольное событие16.  Обеспечена деятельность муниципальных общеобразовательных организаций | до 31.01.2022/  10.01.2022 - 31.01.2022 до 28.02.2022/  01.02.2022 - 28.02.2022 до 31.03.2022/  01.03.2022 - 31.03.2022  до 29.04.2022/  01.04.2022 - 29.04.2022 до 31.05.2022/ 01.05.2022 - 31.05.2022 до 30.06.2022/ 01.06.2022 - 30.06.2022 до 29.07.2022/ 01.07.2022 - 29.07.2022 до 31.08.2022/ 01.08.2022- 31.08.2022 до 30.09.2022/ 01.09.2022 - 30.09.2022 до 31.10.2022/ 01.10.2022 - 31.10.2022 до 30.11.2022/ 01.11.2022 - 30.11.2022 до 30.12.2022/ 01.12.2022 - 30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь обеспечена деятельность 19 общеобразовательных организаций: выплачена заработная плата работникам учреждения, произведена оплата счетов за потребление газа и отопления, электрической энергии, водоснабжения и водоотведения помещений, вывоз мусора, проверку весов, дератизацию, заправку картриджей, ветеринарную справку, проведение производственного контроля, выплачены налоги на землю, имущество, транспортный налог за 4 квартал 2021 года, 1, 2, 3 квартал 2022 года. |  | |
| 4.2 | Контрольное событие17.  Медицинские осмотры работниками общеобразовательных организаций пройдены | до 31.03.2022/  10.01.2022 - 31.03.2022 до 30.06.2022/  01.04.2022 - 30.06.2022  до 30.09.2022/ 01.07.2022 -30.09.2022  до 30.12.2022/ 01.10.2022 -30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде были проведены мероприятия в 19 общеобразовательных организациях:  - медицинские осмотры прошли работники из 15 общеобразовательных организаций: МБОУ СОШ № 4 - контракт № 242 от 14.03.2022г., контракт № 234 от 14.03.2022г., контракт № 683764 от 28.01.2022г., МКОУ СОШ № 2 - договор № 693760 от 17.02.2022 г., договор № 328 от 30.03.2022 г., договор № 329 от 30.03.2022 г., МКОУ СОШ № 6 - договор №854147 от 11.02.2022г., МКОУ СОШ № 7 – контракт №681555 от 26.01.2022 г., МКОУ СОШ № 8 – договор № 842005 от 24.01.2022 г., МКОУ СОШ № 11 - договор № 712452 от 06.04.2022г., МКОУ СОШ № 12 - договор № 718235 от 22.04.2022 г., МКОУ СОШ № 14 - договор № 0316/01 от 16.03.2022 г ., МКОУ СОШ № 15 - договор № 715662 от 15.04.2022г., МКОУ СОШ № 16 - контракт № 726207 от 28.05.2022 г., МКОУ СОШ № 17 – муниципальный контракт № 721210 от 04.05.2022г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 715500 от 14.04.2022г., МКОУ СОШ № 19 - договор № 718103 от 21.04.2022г.,МБОУЛ № 3 - договор № 1041 от 29.08.2022г., договор № 813 от 04.07.2022г.,МБОУ СОШ № 4 - контракт № 743707 от 20.07.2022г., МКОУ СОШ № 5 - договор № 85 от 09.06.2022г., договор № 810 от 04.07.2022г., МКОУ СОШ № 10 - контракт № 716320 от 18.04.2022г, МКОУ СОШ № 16 - договор № 776 от 30.06.2022 г., договор № 777 от 30.06.2022 г., МКОУ СОШ № 2 - договор № 1351 от 01.11.2022г.,договор № 1350 от 01.11.2022г., договор №1196 от 03.10.2022г., договор № 1270 от 13.10.2022г., МКОУ СОШ № 5 - муниципальный контракт № 713953 от 13.04.2022г., МКОУ СОШ № 5 – договор № 119 от 06.12.2022г., МКОУ СОШ № 8 - договор № 1478 от 24.11.2022г., договор № 1477 от 01.11.2022г., МКОУ СОШ№ 9 - договор № ЧС01/1212/2022 от 12.12.2022г., МКОУ СОШ № 13 – договор № 778679 от 15.11.2022г., МКОУ СОШ № 14 – договор № 0212/01 от 02.12.2022 г., МКОУ СОШ № 16 - договор № 1230 от 10.10.2022г., договор № 1214 от 05.10.2022г., договор № 1087 от 07.09.2022г., договор № 1086 от 07.09.2022 г., договор № 1213 от 05.10.2022г., договор № 1473 от 23.11.2022г., договор № 1472 от 23.11.2022г., договор № 1380 от 10.11.2022г., договор № 1379 от 10.11.2022г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 1424 от 16.11.2022г., МКОУ СОШ № 19 - договор № 769741 от 19.10.2022г.;  - проведена гигиеническая подготовка и аттестация работников в школах: МБОУГ №1 - договор №253-ИП от 22.02.2022г., МБОУЛ №3 - договор №16-ИП от 13.01.2022г., МБОУ СОШ № 4 - договор № 696296 от 24.02.2022 г., МКОУ СОШ № 5 - договор № 294-ИП от 03.03.2022г., МКОУ СОШ № 7 - договор №307-ИП от 15.03.2022 г., МКОУ СОШ № 8 - договор № 112-ИП от 25.01.2022 г., МКОУ СОШ № 10 – договор № 113-ИП от 25.01.2022 г., договор № 331-ИП от 28.03.2022 МКОУ СОШ № 14 - договор № 140-ИП от 04.02.2022 г., МКОУ СОШ № 16 - договор №209-ИП от 16.02.2022г., МКОУ СОШ № 19 - договор № 70-ИП от 19.01.2022г.,МКОУ СОШ № 6 - договор № 317-ИПот 17.03.2022г., МКОУ СОШ № 11 - договор № 725789 от 23.05.2022г., МКОУ СОШ № 12 - договор №517-ИП от 16.05.2022г.,МКОУ СОШ № 15 - договор № 482-ИП от 11.05.2022г., МКОУ СОШ № 17 - договор № 430-ИП от 15.04.2022г., договор № 431-ИП от 15.04.2022г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 516-ИП от 16.05.2022г.,МКОУ СОШ № 19 - договор № 531-ИП от 18.05.2022г., МКОУ СОШ № 2 - договор № 1020-ИП от 05.10.2022г., МКОУ СОШ № 5 - договор № 1086-ИП от 17.10.2022г., договор № 1131-ИП от 31.10.2022г.., МКОУ СОШ № 8 - договор № 1038-ИП от 07.10.2022г., МКОУ СОШ № 9 - договор № 1037-ИП от 07.10.2022г., МКОУ СОШ № 10 – договор № 1083-ИП от 17.10.2022г., МКОУ СОШ № 13 – договор № 1036-ИП от 07.10.2022г., МКОУ СОШ № 15 - договор №1241-ИП от 12.12.2022г., МКОУ СОШ № 19 - договор № 1238-ИП от 09.12.2022г.;  - проведены исследования на носителей кишечных инфекций и ротовируса у работников общеобразовательных организаций: МБОУЛ № 3 - договор № 40 от 24.01.2022г., МКОУ СОШ № 11 - договор № 98 от 14.02.2022г., договор № 99 от 14.02.2022г. , договор № 669 от 08.06.2022г., договор № 670 от 08.06.2022г., МКОУ СОШ № 2 - договор № 616 от 26.05.2022 г., договор № 617 от 26.05.2022 г., МКОУ СОШ № 6 - договор № 545 от 16.05.2022г., договор № 542 от 16.05.2022г., МКОУ СОШ № 7 - договор № 514 от 11.05.2022 г., МКОУ СОШ № 9 - договор № 548 от 18.05.2022г.,договор № 549 от 18.05.2022г. , МКОУ СОШ № 12 - договор № 526 от 12.05.2022г., договор .№ 525 от 12.05.2022г., МКОУ СОШ № 13 – договор № 533 от 16.05.2022г., МКОУ СОШ № 16 - договор № 534 от 16.05.2022 г., МКОУ СОШ № 17 - договор № 612 от 26.05.2022г.,до говор № 613 от 26.05.2022г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 531 от 13.05.2022г., договор № 622 от 30.05.2022г.,МБОУЛ № 3 - договор № 1120 от 21.09.2022г.,МКОУ СОШ № 8 - договор № 572 от 19.05.2022г., МКОУ СОШ № 8 - договор № 1070 от 05.09.2022г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 1519 от 05.12.2022г., договор № 1518 от 05.12.2022г.;  - прошли психиатрическое освидетельствование работники 3 школ: МБОУЛ № 3 - договор № 41 от 24.01.2022г.,МКОУ СОШ №8 - договор № 34 от 20.01.2022г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 530 от 13.05.2022г.; МБОУЛ №3 - дог. №814 от 04.07.2022г., договор № 1042 от 29.08.2022г., МКОУ СОШ №11 - договор № 739322 от 04.07.2022г., МКОУ СОШ№ 9 - договор № 795/22-пск от 24.11.2022г., МКОУ СОШ № 10 – договор № 1299 от 27.10.2022г., договор № 1298 от 26.10.2022г., МКОУ СОШ № 12 – договор № 1535 от 07.12.2022г., МКОУ СОШ № 12 – договор № 1534 от 07.12.2022г., МКОУ СОШ № 13 – договор № 778675 от 15.11.2022г., МКОУ СОШ № 15 - договор № 1559 от 12.12.2022г., МКОУ СОШ № 17 - договор № 1570 от 15.12.2022г.  - проведен отбор проб продукции, воды, воздуха в 2 школах: МКОУ СОШ № 8 - договор № 503-ИП от 13.05.2022 г., МКОУ СОШ № 19 - договор № 610 от 25.05.2022г., договор № 609 от 25.05.2022г. |  | |
| 4.3 | Контрольное событие18.  Подготовка отопительных тепловых систем и мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон проведены | до 31.03.2022/  10.01.2022 - 31.03.2022  до 30.06.2022/  01.04.2022 - 30.06.2022 до 30.09.2022/ 01.07.2022 -30.09.2022  до 30.12.2022/ 01.10.2022 - 30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В течение отчетного периода в 19 общеобразовательных организациях были проведены мероприятия по подготовке отопительных тепловых систем и мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон:  - проведено техническое обслуживание сети распределения в 5 школах: МКОУ СОШ № 8 - договор № 49/22 от 28.01.22г., МКОУ СОШ № 9 - договор № 488/22 от 27.01.2022г., МКОУ СОШ № 11 - договор № 517/22 от 20.01.2022г.; договор № 517/21 от 21.01.2021г., МКОУ СОШ № 12 - договор № 410/22 от 21.01.2022г., МКОУ СОШ № 15 -договор № 5П/22 от 14.01.2022г.;  - техническое обслуживание узла учета тепловой энергии: МКОУ СОШ № 6 - договор № 7П/21 от 17.01.2022 г.; МКОУ СОШ № 10 - договор № 587-4 от 13.09.2022г.;  - коммерческий учет тепловой энергии в 6 общеобразовательных организациях: МБОУГ № 1 - договор № 6П/22 от 17.01.2022г., МБОУЛ № 3 - договор № 8П/22 от 17.01.2022г., МБОУ СОШ № 4 - договор № 32П/22 от 25.02.2022г., МКОУ СОШ № 10 - договор № 2П/22 от 13.01.2022 г.; МКОУ СОШ № 15 - договор № 530П/22 от 30.08.2022г., МКОУ СОШ № 15 - договор №572П/22 от 01.12.2022г.;  - техническое обследование газового оборудования в 6 общеобразовательных организациях МКОУ СОШ № 13 - договор № 384/22 от 18.01.2022г., МКОУ СОШ № 14 – договор № 554/21 от 19.01.2021 г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 55/22 от 31.01.2022г.; МКОУ СОШ № 10 - договор № 587-2 от 04.07.2022г., договор № 587-3 от 04.07.2022г., МКОУ СОШ № 15 - договор №593-1 от 02.08.2022г., МКОУ СОШ № 11 – договор № 636-1 от 14.10.2022г.;  - приобретены материальные запасы: МКОУ СОШ № 13 - (насос) договор № б/н от 15.03.2022 г.; МКОУ СОШ № 10 (теплосчетчик) - контракт №94/22-0 от 06.07.2022г., МКОУ СОШ № 11 (циркулярнывй насос) по договору №72 от 09.08.2022г., МКОУ СОШ № 19 – договор № 512П/22 от 08.09.2022г., МБОУ СОШ № 4 – (источник вторичного питания) контракт №103/22-О от 12.07.2022г., МБОУ СОШ № 4 - контракт № 100/22-О от 12.07.2022г., МКОУ СОШ №15 - договор № 574П/22 от 01.12.2022г., МБОУГ № 1 - теплосчетчик по контракту № 760332 от 14.09.2022г., МБОУЛ № 3 - контракт № 150/22-О от 14.12.2022г.;  - проведено техническое обслуживание средств измерения (СИ): МКОУ СОШ № 13 - договор № 384/22/СИ от 11.03.2022г.; МКОУ СОШ № 18 - договор № 55/22/СИ от 14.03.2022 г., МКОУ СОШ № 16 - договор № 50/22/СИ от 05.04.2022г., МКОУ СОШ № 17 - договор № 586-1 от 04.07.2022г., МКОУ СОШ № 19 - договор №487-9 от 23.08.2022г., МБОУ СОШ № 4 - договор №601-2 от 26.08.2022г., МКОУ СОШ № 11 - договор № 51 от 30.09.2022г., МКОУ СОШ № 16 - договор № 16 от 14.11.2022г., МБОУГ № 1 – договор № 624-1 от 10.10.2022г.;  - проведены гидравлические испытания системы теплопотребления: МКОУ СОШ № 2 - договору № 41 П/22 от 27.06.2022г., МКОУ СОШ № 5 – договор № 44П/22 от 27.06.2022г, МКОУ СОШ № 6 - договор № 45 П/22 от 27.06.2022г., МКОУ СОШ № 7 - договор № 46П/22 от 27.06.2022 г., МКОУ СОШ № 8 - договор от 27.06.2022 № 47П/22 г., договор № 48П/22 от 27.06.2022г., МКОУ СОШ № 11 - договор № 50П/22 от 27.06.2022г, МКОУ СОШ № 12 - договор № 51П/22 от 27.06.2022г., МКОУ СОШ № 14 - договор № 53П/22 от 27.06.2022г., МКОУ СОШ № 15 - договор №54П/22 от 27.06.2022г., МКОУ СОШ № 16 – договор № 112П/22 от 27.06.2022г., МКОУ СОШ № 17 - договор №56П/22 от 27.06.2022г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 57 П/22 от 27.06.2022г., МКОУ СОШ № 19 - договор № 58П/22 от 27.06.2022г., МБОУГ № 1 - договор №40 П/22 от 27.06.2022г., МБОУЛ № 3 - договор №42П/22 от 11.07.2022г, МБОУ СОШ № 4 - договор №43П/22 от 04.07.2022г.;  - промывка системы теплопотребления объекта: МКОУ СОШ № 2 - договор № 98П/22 от 27.06.2022г., МКОУ СОШ № 5 - договор № 101П/22 от 27.06.2022г., МКОУ СОШ № 6 - договор № 102 П/22 от 27.06.2022г., МКОУ СОШ № 7 - договор № 103П/22 от 27.06.2022 г., МКОУ СОШ № 8 - договор от 27.06.2022 № 104П/22 г., МКОУ СОШ № 9 - договор № 105П/22 от 27.06.2022г., МКОУ СОШ № 10 - договор № 49П/22 от 27.06.2022г., МКОУ СОШ № 11 – договор № 107П/22 от 27.06.2022г., МКОУ СОШ № 12 - договор № 108П/22 от 27.06.2022г., МКОУ СОШ № 13 - договор № 109П/22 от 27.06.2022г., МКОУ СОШ № 14 - договор № 110П/22 от 27.06.2022г., МКОУ СОШ № 15 - договор № 111П/22 от 27.06.2022г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 114 П/22 от 27.06.2022г., МБОУГ № 1 - договор № 97П/11 от 27.06.2022г., МБОУЛ № 3 - договор № 99П/22 от 11.07.2022г.;  - обучение по программе оператор котельной: МКОУ СОШ № 5 – договор № С16-08-22 от 05.08.2022г., МКОУ СОШ № 8 - договор № 9 от 28.08.2022 г., МКОУ СОШ № 9 - договор № С23-08-22 от 15.08.2022г., МКОУ СОШ № 11 - договор №8 от 28.08.2022г., МКОУ СОШ № 12 - договор №С20-09-22 от 15.09.2022г., МКОУ СОШ № 13 - договор № 13 от 06.09.2022г., МКОУ СОШ № 16 - договор № С14-09-22 от 05.09.22г., МКОУ СОШ № 17 - договор № 586-2 от 04.07.2022г., МБОУ СОШ № 4 -договор № 100П/22 от 04.07.2022г., МКОУ СОШ № 10 – договор № С19-11-22 от 03.11.2022г., МКОУ СОШ № 15 - договор № С04-12-22 от 02.12.2022г., МКОУ СОШ № 19 - договор № С15-10-22 от 17.10.2022г., МБОУГ № 1 – договор № С 06-10-22 от 03.10.2022г., МБОУЛ № 3 - договор № С05-10-22 от 03.10.2022г.;  - периодическое обследование дымоходов: МКОУ СОШ № 5 – договор № 30КБО от 08.09.2022г., МКОУ СОШ № 9 – муниципальный контракт № 27 от 20.09.2022г., МКОУ СОШ № 11 - договор № 40 от 23.09.2022г., МКОУ СОШ № 13 - договор № 52П/22 от 27.06.2022г., МКОУ СОШ № 14 - договор №32 от 19.09.2022г., МКОУ СОШ № 8 – договор № 14 от 07.09.2022 г., МКОУ СОШ № 12 - договор №12 от 02.09.2022г., МКОУ СОШ № 16 - договор № 62 от 06.10.2022г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 52 от 04.10.2022г.;  - ремонт системы отопления по муниципальному контракту № 795055 от 21.12.2022г. - МКОУ СОШ № 19, МБОУЛ № 3 - договор № СЗ-35 от 11.11.2022г.;  - монтаж теплосчетчика по договору № 760332 от 14.09.2022г. - МБОУГ № 1. |  | |
| 4.4 | Контрольное событие19.  Обеспечено приобретение имущества в муниципальную собственность и его содержание | до 30.12.2022/  29.03.2022  22.04.2022  25.04.2022  29.04.2022  05.05.2022  19.05.2022 26.05.2022 22.06.2022 28.06.2022 04.07.2022 07.07.2022 14.07.2022 19.07.2022 01.08.2022 15.08.2022 16.08.2022 30.08.2022 07.09.2022 08.09.2022 13.09.2022 29.09.2022  07.10.2022 14.10.2022 08.11.2022 09.11.2022 17.11.2022 21.11.2022 06.12.2022 08.12.2022 13.12.2022 22.11.2022 28.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде обеспечено приобретение имущества в муниципальную собственность и его содержание в 14 общеобразовательных организациях, а именно: оплачены работы по разработке технического заключения "Визуальное обследование в рамках капитального ремонта" МБОУЛ №3 по договору № 27-22 от 14.03.2022 г., проведен ремонт кровли МКОУ СОШ № 8 контракт № 879627 от 07.04.2022 г., ремонт водосточной системы кровли МКОУ СОШ № 8 контракт № 884610 от 18.04.2022 г., приобретены материальные запасы (шины) МКОУ СОШ № 10 договор № 20 от 02.04.2022г., проведены ремонт и техобслуживание технического средства МКОУ СОШ № 15 - договор № 20С от 15.03.2022г., договор № 2/4-2022 от 01.03.2022г., договор № 2/1-2022 от 18.01.2022г., вынос узла учета потребления воды системы водоснабжения МКОУ СОШ № 15 - договор № б/н от 04.03.2022г., приобретение материальных запасов (автошины) МКОУ СОШ № 15 -контракт № 887746 от 04.05.2022 г., услуги по ремонту автомобиля МКОУ СОШ № 16 – договора № 2/1, № 2/2 № 2/3, № 2/4 от 18.02.2022 г., выполнены работы по устройству покрытия в спортивном зале в здании МКОУ СОШ № 17 - договор № 722957 от 18.05.2022 г., ремонт системы отопления в спортивном зале МКОУ СОШ № 17 - контракт № 720511 от 04.05.2022 г.,выполнены работы по ремонту кровли МКОУ СОШ №2 – муниципальный контракт № 0121600005622000095\_258024 от 27.07.2022г., МКОУ СОШ № 10 - установка проблескового маячка - договор № 40 от 07.07.2022г., МКОУ СОШ № 10 - выполнены работы по разработке сметной документации по договору № 456П/22 от 28.06.2022г., МКОУ СОШ № 11 - выполнены работы по ремонту кабинетов МКОУ СОШ №11 с.Константиновское – муниципальный контракт № 0121600005622000025 от 11.04.2022г., МКОУ СОШ № 11 – оказаны услуги, связанные с осуществлением технического надзора за выполнением работ по ремонту кабинетов - договор № 732380 от 14.06.2022г., МКОУ СОШ № 11 – приобретены основные средства (жалюзи) - договор № 22/08-29 от 29.08.2022г., МКОУ СОШ № 12 - приобретены строительные материалы (эмаль, краска) - договор № 128 от 30.06.2022г, МКОУ СОШ №13 - ремонт холодильника по договору № 06-06-22-1/У от 06.06.2022г., МКОУ СОШ №15 - ремонт автомобиля договор № 2/7-2022 от 24.06.2022г., установка проблескового маяка договор № 2/8-2022 от 28.06.2022г., ремонт автомобиля договор № 2/5от 25.05.2022г., техническое обслуживание и ремонт транспортного средства договор № 43С от 17.05.2022г., МКОУ СОШ № 16 - приобретение материальных запасов (свеча зажигания) договор № СВ 4/5 от 29.06.2022г., приобретение (тормоз ВАЗ передний) договор № СВ 4/4 от 29.06.2022г., приобретение (гайка, форсунки) договор № СВ4/2 от 25.05.2022г.,ремонт кабинетов МКОУ СОШ №16 п.Рогатая Балка – муниципальный контракт № 0121600005622000029\_120195 от 12.04.2022г., МКОУ СОШ № 17 - выполнение работ по установке протекторов на стены спортивного зала договор № 898165 от 07.06.2022г., выполнены работы по ремонту спортзала МКОУ СОШ № 17 МК№0121600005621000184\_223120 от 22.11.2021г., МКОУ СОШ №10 – технадзор за арийно-восстановительными работами кровли мастерских - договор № 133/ТН от 03.10.2022г., ремонт транспортного средства по договору № 78 от 06.12.2022г., МКОУ СОШ № 11 - приобретение материальных запасов (запасные части для автомобиля) - договор № СВ\_42/7 от 08.11.2022г., антифриз по договору № 49 от 08.11.2022г., ремонт автомобиля по договору № 7-10/2022 от 23.12.2022г., МКОУ СОШ №12 - приобретение строительных материалов по договору № 263 от 13.12.2022г., МКОУ СОШ №13 – оказаны услуги, связанные с осуществлением технического надзора за выполнением работ по обустройству школьной спортивной площадки по договору №150/ТН от 03.11.2022 г., МКОУ СОШ № 14 - приобретены материальные запасы (шифер, гвозди) по договору № 264 от 13.12.2022 г ., МКОУ СОШ № 15 - составление сметной документации по обьекту: "Ремонт здания гаража" договор № 141/СД от 17.10.2022г., приобретены автошины по контракту № 141 от 07.12.2022г., контракту № 142 от 07.12.2022г., пприобретены материальные запасы (запчасти на автомобиль) по договору № 90С от 22.12.2022г., МКОУ СОШ № 16 - приобретены материальные запасы (аккумулятор) по договору № СВ\_4/9\_ от 14.10.2022г., шланг водяной по договору № 223 от 14.11.2022г.,решетка радиатора, сифон по договору № 229 от 18.11.2022г., запчасти по договору № СВ\_4/13 от 24.11.2022г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 68С от 13.09.2022г., МКОУ СОШ № 18 - техническое обслуживание и ремонт автомобиля - договор № 64С от 30.08.2022г., договор № 71С от 23.09.2022г., договор № 73С от 05.10.2022г., МКОУ СОШ № 19 - услуги связанные с осуществлением технического надзора по договору № 136 от 10.10.2022г., ремонт плиты электрической по договору № 45/8 от 17.10.2022г., выполнение работ по разработке сметной документации на ремонт системы отопления по договору № 571П/22 от 07.12.2022г., разработкасметной документации по благоустройству территории по договору № 573П/22 от 19.12.2022г., МБОУГ № 1 - работы по изготовлению кабинок в туалете по договору № 26 от 25.11.2022г.,МБОУГ № 1 - покупка дезинфицирующих средств по договору № 253 от 06.12.2022г., МБОУЛ № 3 - покупка дезинфицирующих средств по договору - № 314 от 23.11.2022 г., ремонт аварийного выхода по договору № 18СЗ от 01.12.2022г., МБОУ СОШ № 4 - оплата за экспертизу основных средств - договор № 1661-01 от 15.11.2022г., заправка картриджа по договору № 208 от 07.12.2022г. |  | |
| 4.5 | Контрольное событие20.  Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации | до 30.12.2022/  17.01.2022  18.01.2022  25.02.2022  18.05.2022  19.05.2022  28.05.2022  30.05.2022  08.06.2022  06.07.2022 14.07.2022 02.08.2022 10.08.2022 05.09.2022 12.09.2022  01.11.2022  14.11.2022  09.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде были оказаны услуги по оборудованию транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации, передачи данных в Ространснадзор, изготовлением карты водителя, ремонтом и обслуживание оборудования, в том числе проведены следующие мероприятия:  - услуги по обеспечению передачи информации в Ространснадзор: МКОУ СОШ № 13 - договор № 22-2д-058 от 17.01.2022 г.;  - услуги по установке дополнительного оборудования на транспортное средство: МКОУ СОШ № 15 – договор № И-01/01/2021-ТО-5 от 18.01.2022 г., договор № И-01/01/2021-ТО-6 от 18.01.2022г.;  - изготовление карты водителя - МБОУ СОШ № 4 - договор № 211 от 25.02.2022г., МКОУ СОШ № 16 - договор № 265 от09.03.2022г., МКОУ СОШ №5 –договор № 699 от 02.09.2022г., МКОУ СОШ № 13 - договор № 22-2д-058 от 17.01.2022г., договор № 674 от 16.08.2022г., МБОУ СОШ № 4 - договор № 09/12-22 от 09.12.2022г.;  - ремонт и техническое обслуживание оборудования (замена блока СКЗИ тахографа) МКОУ СОШ № 16 – договор № 266 от 09.03.2022г., договор № 426 от 08.07.2022 г., МКОУ СОШ № 15 - договор № 08/11/2022-К от 08.11.2022г., МКОУ СОШ № 16 – договор № 426 от 08.07.2022г., МБОУ СОШ № 4 - договор №Т-347/2022 от 14.11.2022г.;  - МКОУ СОШ № 11 – техническое обследование и ремонт блока СКЗИ договор № 06/12/2022-К от 08.11.2022г.;  - МКОУ СОШ № 15 - консультационные услуги (подготовка документов для изготовления карт водителя) договор №01/11/2022-К от 01.11.2022г. |  | |
| 4.6 | Контрольное событие21.  Проведено обслуживание компьютерных программ | до 30.12.2022/  10.01.2022 - 30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде в 19 общеобразовательных организациях были проведены следующие мероприятия по обслуживанию компьютерных программ:  - проведено сервисное техническое обслуживание процесса эксплуатации информационных систем в 18 школах: МБОУГ № 1 - договор № 696573 -ЭКЖ-СТ от 28.02.2022г., МБОУ лицей № 3 -договор № 699856 от 15.03.2022г., МБОУ СОШ № 4 - договор № 676332 от 18.01.2022г., МКОУ СОШ № 2 - договор 682001 от 25.01.2022г., МКОУ СОШ № 6 – договор № 679346 от 21.01.2022., МКОУ СОШ № 7 - договор №216/01-ЭКЖ-СТ от 13.01.2022 г, МКОУ СОШ № 8 - договор № 679830-ЭКЖ-СТ от 22.01.2022г., МКОУ СОШ№ 9, - договор № 06/01-ЭКЖ-СТ от 11.01.2022 г., МКОУ СОШ № 11 – договор №683697-ЭКЖ-СТ от 28.01.2022 г., МКОУ СОШ № 12- договор № 679666 от 25.01.2022г., МКОУ СОШ № 13 - договор №681220 от 25.01.2022 г., МКОУ СОШ № 15- договор № 680827-ЭКЖ-СТ от 24.01.2022 г., МКОУ СОШ № 16 - договор №682424 от 26.01.2022г., МКОУ СОШ № 17- договор № 680601 от 04.02.2022 г., МКОУ СОШ № 18- договор № 117/01-ЭКЖ-СТ от 21.01.2022г, МКОУ СОШ № 19 - договор №37/01-ЭКЖ-СТ от 17.01.2022г.;МКОУ СОШ № 9 - договор № 07/01-ЭКЖ-СТ от 01.07.2022 г., МКОУ СОШ № 14 - договор № 631/05-ЭКЖ-СТ от 01.07.2022г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 118/01-ЭКЖ-СТ от 01.07.2022г., МКОУ СОШ № 5 по договору № 659/11-ЭКЖ-СТ от 17.11.2022г., МКОУ СОШ № 10 - договор № 656/10-ЭКЖ-СТ от 24.10.2022г.;  - оплачено приобретение программного обеспечения комплект Dr.Web, Касперский в 7 школах: МКОУ СОШ № 7 - контракт № РЦА08100017 от 11.01.2022 г., МКОУ СОШ № 8 - договор № 2205/21 от 25.02.2022г., МКОУ СОШ № 5 - договор № 0792/ПП-2023 от 07.11.2022г, МКОУ СОШ № 7 - контракт № u3354-1.1 от 07.11.2022г., МКОУ СОШ № 14 - контракт № РФА05300003 от 30.05.2022 г., договор № 2617008758/22от 24.08.22г., МКОУ СОШ № 15 – договор № 526-2022 от 05.12.2022г., МКОУ СОШ № 16 - контракт № u3362-1.1 от 21.11.22г.;  - выполнены работы, оказаны услуги по технической защите конфиденциальности информации в 2 школе: МКОУ СОШ № 7 - договор №30-П/2022 от 23.03.2022г., МКОУ СОШ № 6 –договор № 702266 от 01.04.2022г.;  - аттестация информационной системы в составе 1 АРМ: МКОУ СОШ № 14 контракт № 703896 от 17.03.2022г, МКОУ СОШ № 16 - контракт № 703897 от 17.03.2022г.;  - МКОУ СОШ № 9 - права на программы для ЭВМ дог №539-2022 от 07.12.2022 г. |  | |
| 4.7 | Контрольное событие22.  Проведено обслуживание системы РСПИ "Стрелец-мониторинг" | до 31.03.2022/  10.01.2022 - 31.03.2022 до 30.06.2022/  01.04.2022 - 30.06.2022  до 30.09.2022/ 01.07.2022 - 30.09.2022  до 30.12.2022/ 01.10.2022 - 30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде проведено эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи тревожных сигналов пожарной сигнализации по GSM каналу в 19 общеобразовательных организациях. |  | |
| 4.8 | Контрольное событие23.  Проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности | до 31.01.2022/  10.01.2022 - 31.01.2022 до 28.02.2022/  01.02.2022 - 28.02.2022 до 31.03.2022/  01.03.2022 - 31.03.2022 до 29.04.2022/  01.04.2022 - 29.04.2022 до 31.05.2022/ 01.05.2022 31.05.2022 до 30.06.2022/ 01.06.2022 - 30.06.2022 до 29.07.2022/ 01.07.2022-29.07.2022 до 31.08.2022/ 01.08.2022 –31.08.2022 до 30.09.2022/ 01.09.2022 –30.09.2022 до 31.10.2022/ 01.10.2022 - 31.10.2022 до 30.11.2022/ 01.11.2022 - 30.11.2022 до 30.12.2022/ 01.12.2022 - 30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь проведены мероприятия в 19 общеобразовательных организациях:  - техническое обслуживание системы пожарной сигнализации в 18 школах: МБОУГ № 1 - договор № 67С от 20.01.2022г, МБОУЛ № 3 - договору №73С от 20.01.2022г, МБОУ СОШ №4 - договор №73С от 20.01.2022г., МКОУ СОШ №2 - договор №69С от 20.01.2022г., МКОУ СОШ № 5 - договор №75С от 20.01.2022г., МКОУ СОШ №6 - договор №77С от 20.01.2022г, МКОУ СОШ №7 - договор № 02/2С от 13.01.2022 г., МКОУ СОШ№ 9 - договор №83С от 20.01.2022г, МКОУ СОШ №10 - договор №85С от 20.01.2022., МКОУ СОШ №11 -договор №87С от 20.01.2022г., МКОУ СОШ № 12 - договор №107С от 20.01.2022, МКОУ СОШ № 13 - договор № 88С от 20.01.2022г.МКОУ СОШ № 14 - договор № 90С от 20.01.2022 г., МКОУ СОШ № 15- договор№ 109С от 20.01.2022г., МКОУ СОШ № 16 - договор № 92С от 20.01.2022г., МКОУ СОШ № 17 - договор № 94С от 20.01.2022г.,МКОУ СОШ № 18 - договор № 95С от 20.01.2022г.,МКОУ СОШ № 19 - договор № 105С от 20.01.2022г.;  - приобретены основные средства для общеобразовательных учреждений: огнетушители, знак пожарной безопасности, подставка для огнетушителей, люк противопожарный,щит пожарный, доводчики, шкаф пожарный, фонарь, прибор управления системой речевого оповещения, самоспасатель, установка дверей: МКОУ СОШ № 7 - договор №18С от 03.03.2022 г., договор №17С от 03.03.2022 г., договор № 17С от 03.03.2022 г., МКОУ СОШ № 5 договор №58С от 20.04.2022г., МКОУ СОШ № 8 - договор №67С от 25.04.2022 г., договор № 56С от 25.04.2022 г., договор № 66С от 22.04.2022г., договор № 891285 от 16.05.2022г., МКОУ СОШ № 15 - договор № 60С от 20.04.2022г., МКОУ СОШ №17 - договор № 102С от 09.06.2022г.;МКОУ СОШ № 7 - договор №159С от 09.08.2022 г, МКОУ СОШ №8 - дог №142С от 20.07.2022г., МКОУ СОШ№ 9 - мун. контр № 740008 от 05.07.2022г, МКОУ СОШ№ 9 - договор № 139С от 18.07.2022г, МКОУ СОШ № 11 - договору № 131С от 07.07.2022г., МКОУ СОШ № 11 - оговору № 151С от 01.08.2022г., МКОУ СОШ № 11 - договор № 158С от 08.08.2022г., МКОУ СОШ № 12- договор № 161С от 09.09.2022г., МКОУ СОШ №12 - договор № 190С от 20.09.2022г., МКОУ СОШ №13 - договор № 146С от 02.09.2022г., МКОУ СОШ №13 - договор № 172С от 02.09.2022г., МКОУ СОШ № 16 - договор № 126С от 06.07.2022г., МКОУ СОШ № 16 - договор № 125С от 06.07.2022г., МКОУ СОШ № 17 - договор № 166С от 16.09.2022г., МКОУ СОШ № 19 - договор № 183С от 08.09.2022г, МКОУ СОШ № 19 - договор № 156С от 07.09.2022г., МКОУ СОШ № 2 – договор № 242С от 09.11.2022г., МКОУ СОШ № 5 - договор № 171 от 03.11.2022г,договор № 226С от 03.11.2022г,МКОУ СОШ № 6 - договор №234С от 07.11.2022г., договор № 234С от 07.11.2022г., муниципальный контракт № 781707 от 22.11.2022г., договор № 310С от 16.12.2022г., договор № 310С от 16.12.2022г., МКОУ СОШ № 6 - договор № 966558 от 13.12.2022г., договор № 306С от 15.12.2022г., МКОУ СОШ № 7 - договор № 278С от 05.12.2022 г., МКОУ СОШ № 7 - договор № 278С от 05.12.2022 г., договор № 318С от 19.12.2022 г., МКОУ СОШ № 8 - договор № 289С от 06.12.2022г., МКОУ СОШ № 9 - договор № 81 от 09.11.2022г., договор № 257С от 15.11.2022 г., МКОУ СОШ № 10 – договор № 284C от 05.12.2022г., договор № 285C от 05.12.2022г., договор № 200С от 06.10.2022г., МКОУ СОШ № 11 - договор № 211С от 16.11.2022г., договор № 298С от 13.12.2022г., МКОУ СОШ № 12 - договор № 256С от 14.11.2022г., МКОУ СОШ № 12 - договор № 314С от 16.12.2022г., договор № 314С от 16.12.2022г., МКОУ СОШ № 13 - договор № 212С от 18.10.2022г., договор № 165 от 18.10.2022г., договор № 165 от 18.10.2022г., договор № 211С от 18.10.2022г., договор № 199С от 06.10.2022г., МКОУ СОШ № 14 - договор № 247С от 09.11.2022 г., МКОУ СОШ № 14 – договор № 293С от 07.12.2022 г., договор № 129С от 08.08.2022г., МКОУ СОШ № 15 – договор № 291С от 07.12.2022г.МКОУ СОШ № 16 - договор № 243С от 09.11.2022г., договор № 185/1С от 01.11.2022г., МКОУ СОШ № 16 - договор № 243С от 09.11.2022г., МКОУ СОШ № 17 - договор № 232С от 07.11.2022г., договор №232С от 07.11.2022г., договор № 287С от 05.12.2022г., МКОУ СОШ № 18 - договор № 282С от 05.12.2022г., МБОУГ № 1 - договор № 283С от 05.12.2022г., договор № 760334 от 14.09.2022г., договор № 290С от 06.12.2022г., договор № 215С от 17.11.2022г., МБОУЛ № 3 - договор № 316С от 16.12.2022г.,МБОУ СОШ № 4 - договор № 201С от 07.10.2022г., договор № 202С от 07.10.2022г., договор №313С от 16.12.2022г.;  - проведен ремонт системы передачи тревожных сигналов пожарной сигнализации: МКОУ СОШ № 8 – договор № 81С от 20.01.2022г.;МКОУ СОШ № 12 - договор № 162С от 09.09.2022г.; МКОУ СОШ № 11 - договор № 212С от 16.11.2022г., МКОУ СОШ № 13 - договор № 179С от 18.10.2022г.;  - прошли испытания системы пожарной сигнализации, пожарные краны в 8 учреждениях: МБОУ СОШ № 4 - договор № 34С от 22.03.2022г., МКОУ СОШ № 8 - договор № 55С от 22.04.2022г., МКОУ СОШ № 17 - договор № 92С от 09.06.2022г., МКОУ СОШ № 7 - договор №154/1С от 05.08.2022 г, МКОУ СОШ № 11 - договор № 126С от 01.08.2022г., МКОУ СОШ № 17 - договор № 100С от 09.06.2022г., МКОУ СОШ № 5 - договор № 227С от 03.11.2022г.,МКОУ СОШ № 11 - договор № 244С от 15.12.2022г., МКОУ СОШ № 14 - договор № 197С от 09.11.2022 г., МКОУ СОШ № 15 - договор № 244С от 09.11.22г., МБОУ СОШ № 4 - договор № 174С от 07.10.2022г., договор № 173С от 07.10.2022г.;  - проведена проверка качества огнезащитной обработки: МБОУ СОШ № 4 - договор № 35С от 24.03.2022г.;МКОУ СОШ № 8 - договор № 122С от 20.07.2022г., МКОУ СОШ № 6 - договор № 231/1С от 03.11.2022г., МКОУ СОШ № 6 - договор № 247С от 16.12.22г., МКОУ СОШ № 15 – договор № 223С от 25.11.2022г., МКОУ СОШ № 16 - договор № 244С от 09.11.22г.;  - выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли: МКОУ СОШ № 2 - по договору №196С от 09.11.2022г., МКОУ СОШ № 8 - договор № 201С от 10.11.2022г., МКОУ СОШ № 12 - договор № 790183 от 13.12.2022г., договор № 761037 от 19.09.2022г.;  - прошли испытание пожарные лестницы 6 школ района: МБОУ СОШ № 4 - договор № 32С от 22.03.2022г., МКОУ СОШ № 17 - договор №93С от 09.06.2022г.;МКОУ СОШ № 5 - договор № 142С от 01.09.2022г, МКОУ СОШ № 11 -договор №127С от 01.08.2022г., МКОУ СОШ № 2 - договор 241С от 09.11.2022г., МБОУЛ № 3- договору № 219С от 23.11.2022г., договор № 270С от 25.11.2022г.;  - испытание ограждения кровли: МБОУ СОШ № 4 договор № 34С от 24.03.2022г., МКОУ СОШ № 6 - договор № 224С от 29.11.2022г., МКОУ СОШ № 12договор № 299С от 16.12.2022г., МКОУ СОШ № 19 - договор № 199С от 09.11.2022г.;  - оказаны услуги по разработке плана эвакуации в 2 школах: МКОУ СОШ № 5 - договор № 78С от 25.05.2022 г., МКОУ СОШ № 8 - договор № 57С от 25.04.2022 г.;  - проведен расчет категории пожаровзрывоопасности производственных и складских помещений в 5 школах: МКОУ СОШ № 8 - договор № 68С от 25.04.2022г., договор № 65С от 22.04.2022г.,МКОУ СОШ № 17 - договор № 101С от 09.06.2022г..МКОУ СОШ № 11 - договор № 130С от 07.07.2022г. договор № 157С от 08.08.2022г., МКОУ СОШ № 5 - договор № 225С от 02.11.2022г,МКОУ СОШ № 11 - договор № 255С от 14.11.2022г., МКОУ СОШ № 15 – договор № 271С от 25.11.2022г.;  - работники 7 образовательных учреждений прошли обучение по программам дополнительного образования, связанные с обеспечение пожарной безопасности: МКОУ СОШ № 5 – договор № 15С от 01.08.2022г., МКОУ СОШ № 7 - дог № 21/1С от 12.09.2022 г, МКОУ СОШ № 10 – договор № 19С от 12.09.2022г., МКОУ СОШ № 15 - договор № 13С от 01.08.2022г., МКОУ СОШ № 6 – договор № Д033-22ИНО от 02.09.2022 г., договор № 21С от 12.09.2022г., МКОУ СОШ № 14 – договор № ЛАД3811/22 от 10.11.2022г., договор № ЛАД1712/22 от 24.11.2022г., МБОУЛ № 3 - договор № 30С от 16.12.2022г.;  - проведена проверка огнетушителей: МКОУ СОШ № 5 - договор № 189С от 02.11.2022г,МКОУ СОШ № 13 - договор № 178С от 18.10.2022г.;  - оказаны услуги по проектной и сметной документации: МКОУ СОШ № 6 - договор № 157/СД от 16.11.2022г.;  - установлен гидрант: МКОУ СОШ № 11 – договор № б/н от 01.11.2022 г. |  | |
| 4.9 | Контрольное событие24.  Проведено обслуживание и реагирование тревожной сигнализации | до 31.01.2022/  10.01.2022 - 31.01.2022 до 28.02.2022/  01.02.2022 - 28.02.2022 до 31.03.2022/  01.03.2022 - 31.03.2022 до 29.04.2022/  01.04.2022 - 29.04.2022 до 31.05.2022/  01.05.2022 - 31.05.2022 до 30.06.2022/ 01.06.2022 - 30.06.2022 до 29.07.2022/ 01.07.2022 -29.07.2022 до 31.08.2022/ 01.08.2022– 31.08.2022 до 30.09.2022/ 01.09.2022- 30.09.2022 до 31.10.2022/ 01.10.2022 - 31.10.2022 до 30.11.2022/ 01.11.2022 - 30.11.2022 до 30.12.2022/ 01.12.2022 - 30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь МОВО по Петровскому городскому округу - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Ставропольскому краю и Филиалом ФГУП "Охрана" Росгвардии по Ставропольскому краю 19 общеобразовательным организациям оказывались услуги по охране путем реагирования на сообщение тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения подразделений войск национальной гвардии объектах, охрана которых осуществляется с помощью технических средств охраны. |  | |
| 4.10 | Контрольное событие25.  Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | до 31.01.2022/  10.01.2022 - 31.01.2022 до 28.02.2022/  01.02.2022 - 28.02.2022 до 31.03.2022/  01.03.2022 -31.03.2022 до 29.04.2022/  01.04.2022 - 29.04.2022 до 31.05.2022/  01.05.2022 - 31.05.2022  до 30.06.2022/ 01.06.2022 - 30.06.2022 до 29.07.2022/ 01.07.2022 - 29.07.2022 до 31.08.2022/ 01.08.2022- 31.08.2022 до 30.09.2022/ 01.09.2022 - 30.09.2022 до 31.10.2022/ 01.10.2022 - 31.10.2022 до 30.11.2022/ 01.11.2022 - 30.11.2022 до 30.12.2022/ 01.12.2022 - 30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период было выплачено денежное вознаграждение за классное руководство и начисления на него 320 педагогическим работникам 19 общеобразовательных организаций. |  | |
| 4.11 | Контрольное событие26.  Меры социальной поддержки молодым специалистам общеобразовательных организаций выплачены | до 31.01.2022/  10.01.2022 - 31.01.2022 до 28.02.2022/  01.02.2022 - 28.02.2022 до 31.03.2022/  01.03.2022 -31.03.2022 до 29.04.2022/  01.04.2022 - 29.04.2022 до 31.05.2022/  01.05.2022 - 31.05.2022 до 30.06.2022/ 01.06.2022 - 30.06.2022 до 29.07.2022/ 01.07.2022 - 29.07.2022  до 31.08.2022/ 01.08.2022 - 31.08.2022 до 30.09.2022/ 01.09.2022 - 30.09.2022 до 31.10.2022/ 01.10.2022 - 31.10.2022 до 30.11.2022/ 01.11.2022 - 30.11.2022 до 30.12.2022/ 01.12.2022 - 30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период меры социальной поддержки были выплачены 9 молодым специалистам общеобразовательных организаций. |  | |
| 4.12 | Контрольное событие27.  Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | до 31.01.2022/  10.01.2022 - 31.01.2022 до 28.02.2022/  01.02.2022 - 28.02.2022 до 31.03.2022/  01.03.2022 -31.03.2022 до 29.04.2022/  01.04.2022 - 29.04.2022 до 31.05.2022/  01.05.2022 - 31.05.2022 до 30.06.2022/ 01.06.2022 - 30.06.2022 до 29.07.2022/ 01.07.2022 - 29.07.2022 до 31.08.2022/ 01.08.2022 - 31.08.2022 до 30.09.2022/ 01.09.2022 - 30.09.2022 до 31.10.2022/ 01.10.2022 - 31.10.2022 до 30.11.2022/ 01.11.2022 - 30.11.2022 до 30.12.2022/ 01.12.2022 - 30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения выплачены 302 педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), пенсионерам. |  | |
| 4.13 | Контрольное событие28.  Заработная плата педагогическим работникам общеобразовательных организаций выплачена | до 31.01.2022/ 24.01.2022  до 28.02.2022/ 09.02.2022  24.02.2022  до 31.03.2022/ 05.03.2022  23.03.2022  до 29.04.2022/ 06.04.2022  21.04.2022 до 31.05.2022/ 05.05.2022  23.05.2022  до 30.06.2022/ 08.06.2022 23.06.2022 до 29.07.2022/ 06.07.2022 18.07.2022 до 31.08.2022/ 08.08.2022 23.08.2022 до 30.09.2022/ 07.09.2022 21.09.2022 до 31.10.2022/ 07.10.2022 24.10.20222 до 30.11.2022/ 09.11.2022 24.11.2022 до 30.12.2022/ 08.12.2022 23.12.2022 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь заработная плата педагогическим работникам 19 общеобразовательных организаций выплачивалась два раза в месяц в установленные сроки. |  | |
| 4.14 | Контрольное событие29.  Организовано питание обучающихся за счет прочих безвозмездных поступлений общеобразовательным организациям | до 31.03.2022/  10.01.2022 - 31.03.2022  до 30.06.2022/  01.04.2022 - 30.06.2022  до 30.09.2022/ 01.07.2022 - 30.09.2022  до 30.12.2022/ 01.10.2022 - 30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период было организовано питание обучающихся за счет прочих безвозмездных поступлений в 19 общеобразовательных организациях. |  | |
| 4.15 | Контрольное событие30.  Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | до 29.01.2022/  10.01.2022 - 31.01.2022 до 28.02.2022/  01.02.2022 - 28.02.2022 до 31.03.2022/  01.03.2022 - 31.03.2022 до 30.04.2022/  01.04.2022 - 29.04.2022 до 31.05.2022/  01.05.2022 - 31.05.2022 до 30.09.2022/ 01.09.2022- 30.09.2022 до 31.10.2022/ 01.10.2022 - 31.10.2022 до 30.11.2022/ 01.11.2022 - 30.11.2022 до 30.12.2022/ 01.12.2022 - 30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде горячее питание получали 2907 обучающихся, получающих начальное общее образование в 19 общеобразовательных организациях, оплата производилась в соответствии с заключенными договорами. |  | |
| 4.16 | Контрольное событие31.  Выполнены работы по благоустройству территории МКОУ СОШ №15 п. Прикалаусский | до 30.12.2022/ 16.05.2022  22.06.2022  26.06.2022 26.07.2022 30.08.2022 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде в рамках муниципального контракта № 0121600005622000011 от 21.03.2022 г. выполнены работы по благоустройству территории муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №15 п. Прикалаусский, оплачены согласно выставленных счетов в размере 100 %. |  | |
| 4.17 | Контрольное событие32.  Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере образования проведена | до 30.12.2022/ 10.01.2022-30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде была проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности (далее- НОК УООД) в отношении 19 общеобразовательных организаций. Средний балл по итогам НОК УООД составил 86,4 баллов. |  | |
| 5 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности |  | В рамках реализации данного основного мероприятия проведена подготовительная работа к осуществлению мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы общеобразовательных организаций округа; в рамках муниципального контракта № [0121200004721001209](https://app.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/ConstructionIndustryOpenCompetition/View/103814049) от 17 января 2022 г. проводились работы по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ №15 п.Прикалаусский, но не выполнены в полном объеме; в рамках муниципального контракта № 0121200004721001269 от 04.01.2022г. частично выполнены работы по строительству спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 в г. Светлограде по ул.Матросова, 195А. Кассовое исполнение по данному мероприятию за 2022 год составило 41,80%.  Оказывались услуги по разработке технического заключения по объекту "Визуальное обследование в рамках капитального ремонта" 8 общеобразовательным организациям. Оказывались услуги по проведению государственной экспертизы сметной документации объектов капитального ремонта (МБОУ СОШ № 4, МКОУ СОШ № 2, 14, 5). | Мероприятие выполнено не в полном объеме.  Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных организаций - 19,00 рублей на 1 рубль  Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений-84,21%  Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений-86,80% | |
| 5.1 | Контрольное событие33.  Выполнены работы, оказаны услуги, закуплены товары для общеобразовательных организаций | до 30.12.2022/ 24.02.2022  05.03.2022  09.03.2022  14.03.2022  17.03.2022  24.03.2022  29.03.2022  15.04.2022  26.04.2022  28.06.2022 26.07.2022 11.08.2022 12.08.2022 17.08.2022 27.09.2022  19.12.2022 22.12.2022 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период оказаны услуги по разработке технического заключения по объекту "Визуальное обследование в рамках капитального ремонта" 8 общеобразовательным организациям: МБОУЛ № 3 - договор №27-22 от 14.03.2022г., МКОУ СОШ № 6 - договор № 15-22 от 03.02.2022г, МКОУ СОШ № 8 - договор № 18-22 от 04.02.22г, МКОУ СОШ № 10 – договор № 13-22 от 02.02.2022г., МКОУ СОШ № 11 - договор № 16-22 от 03.02.2022г., МКОУ СОШ № 16 – договор № 14-22 от 02.02.2022г, МКОУ СОШ № 18 – договор №17-22 от 04.02.2022г., МКОУ СОШ №7 – договор №655511от25.11.21г. Оказаны услуги по разработке заключения о техническом состоянии строящихся конструкций в рамках строительства (реконструкции) спортивного зала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ № 5 – по договору № 687793 от 07.02.2022г., проведена огнезащитная обработка металлического каркаса строящегося объекта здания спортивного зала, мастерской - договор №700699 от 09.03.2022г.. Проведена негосударственная экспертиза сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 15.Устройство ограждения" – договор № 58от 11.04.2022г., выплачен аванс 30% за оказание услуг по проведению государственной экспертизы сметной документации объектов капитального ремонта (МБОУ СОШ № 4, МКОУ СОШ № 2, 14, 5), МКОУ СОШ № 14 – авансовый платеж за проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту капитального строительства "Капитальный ремонт» договор № 1872-Г4-22 от 10.08.2022г., оплачены услуги по разработке проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт здания", сопровождение при проведении государственной экспертизы – договор № 668174 от 21.12.2021г., МКОУ СОШ № 15 - авторский надзор за объектом "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ №15 п. Прикалаусский" договор № АСС-ПИР-205-Ю от 08.02.2022г. |  | |
| 5.2 | Контрольное событие34.  Проведены работы по объекту «Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 в г. Светлограде по ул.Матросова, 195А» | до 30.12.2022/ 27.12.2022 | Контрольное событие выполнено не в полном объеме. В 2022 году был заключен муниципальный контракт № 0121200004721001269 от 04.01.2022г. на строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ № 5 в г. Светлограде по ул.Матросова, 195А. В связи с тем, что подрядчик недобросовестно выполнял свои договорные обязательствам, объем выполненных работ составил 23,18%. Ведется претензионная работа. Срок окончания работ был перенесен на 2023 год. |  | |
| 5.3 | Контрольное событие35.  Проведены работы по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ №15 п. Прикалаусский | до 30.12.2022/ 12.04.2022  16.05.2022  22.06.2022 26.07.2022 23.08.2022  18.10.2022 16.11.2022 06.12.2022 26.12.2022 | Контрольное событие выполнено не в полном объеме. За отчетный период был заключен муниципальный контракт № [0121200004721001209](https://app.rts-tender.ru/customer/lk/App504/#/ConstructionIndustryOpenCompetition/View/103814049) от 17 января 2022г., частично выполнены работы по ремонту фасада здания МКОУ СОШ №15. В связи с тем, что подрядчик недобросовестно выполнял свои договорные обязательствам, объем выполненных работ на 30.12.2022 год составил 60,6 %. Ведется претензионная работа. Срок окончания работ был перенесен на 2023 год. |  | |
| 5.4 | Контрольное событие36. Конкурентные процедуры для определения подрядчика на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Строительство МКОУ СОШ №7 г. Светлограда Петровского района» проведены. | до 30.12.2022/  09.02.2022 | Контрольное событие не выполнено. Электронный аукцион на «Выполнение работ по разработке ПСД для объекта « Строительство СОШ на 250 мест по ул. Кисличанской, 90 г. Светлограда Петровского района Ставропольского края» размещен 09.02.2022. В ходе подачи заявок поступила жалоба в УФАС. Были внесены изменения в извещение и продлен срок подачи заявок. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся. |  | |
| 6. | Реализация регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)» |  | В рамках реализации данного основного мероприятия проведена подготовительная работа на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджету Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», в части мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования». | Мероприятие выполнено.  Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений-84,21% | |
| 6.1 | Контрольное событие37. Заявка на участие в отборе для участия в региональном проекте «Модернизация школьных систем образования» подана | до 01.09.2022/ 28.07.2022 | Контрольное событие выполнено. Подана заявка в Министерство образования на участие в отборе на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджету Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», в части мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования». |  | |
| 7 | Реализация регионального проекта «Современная школа» |  | В рамках данного основного мероприятия обеспечено функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ № 8, МКОУ СОШ № 6 им. Г.В. Батищева, МКОУ СОШ № 17, а также естественнонаучной и технологической направленностей в МКОУ СОШ № 10, МКОУ СОШ № 18., МКОУ СОШ № 11, МКОУ СОШ № 16. В Центрах проведены мероприятия для обучающихся, направленные на формирование у школьников цифровых и гуманитарных компетенций, навыков работы с информацией в цифровом мире, умений работать в коллективе. | Мероприятие выполнено.  Количество общеобразовательных организаций округа, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, естественнонаучной и технологической направленностей (нарастающим итогом)- 8 ед.  Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей « Точка роста», а также центров естественнонаучной и технологической направленностей, в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах- 19,00 рублей на 1 рубль  Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профилей, естественнонаучной и технологической направленностей-1210 чел. | |
| 7.1 | Контрольное событие38.  Мероприятия, обеспечивающие внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий в общеобразовательных организациях, проведены | до 31.01.2022/  26.01.2022 до 28.02.2022/  15.02.2022 до 31.03.2022/  01.03.2022 до 29.04.2022/  12.04.2022  30.04.2022 до 31.05.2022/  15.05.2022 до 30.06.2022/ 01.06.2022  01.07.2022 –15.07.2022  до 31.08.2022/  01.08.2022 –10.08.2022  до 30.09.2022/  01.09.2022  06.09.2022  до 31.10.2022/  15.10.2022  до 30.11.2022/  21.11.2022  до 30.12.2022/  15.12.2022  21.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде ежемесячно проводились мероприятия, обеспечивающие внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, в том числе:  МКОУ СОШ №2, 6, 8,10,17,18 -мероприятиях, проводимые на портале «Урок цифры» Тема: «Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер» 559 чел.- 26.01.2022г.  МКОУ СОШ №18- Мастер-класс по повышению профессионального мастерства педагогов естественно-научного цикла на площадке центра Точка Роста» (15.02..2022г.) 5 чел.  МКОУ СОШ №8 –**«Удивительный мир флористики**» -41 чел. (8 кл.), мастер-класс по теме «Креативный дизайн из фоамирана и других материалов» в рамках семинара учителей технологии по теме «**Изучение возможностей современной цифровой образовательной среды в современной школе**». (01.03.2022)  МКОУ СОШ №6,8,17,18 -День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» – 563 чел. (12.04.2022)  МКОУ СОШ №6,8,17,18 - Всероссийский урок «ОБЖ» (день пожарной охраны)- 407 чел. (30.04.2022)  МКОУ СОШ №18,10- Всероссийский химический диктант «Химия - свет науки через стекло жизни» -42 чел. (15.05.2022)  МКОУ СОШ №6- урок «Цифровой ликбез» -50 чел. (01.06.2022)  МКОУ СОШ №2,6,8,10,17,18- мероприятия в рамках летней оздоровительной кампании (01.06.2022-21.06.2022; 23.06.2022-15.07.2022; 01.08.2022-10.08.2022)  МКОУ СОШ №11,16 – мастер-классы в рамках торжественного открытия центров «Точка роста» (01.09.2022)  МКОУ СОШ №6 –Всероссийская акция «Поделись своим знанием. Новые горизонты» (06.09.2022)  МКОУ СОШ №2,6,8,10,11,16,17,18- 212 чел. Всемирный день математики (15.10.2022)  МКОУ СОШ №2,6,8,10,11,16,17,18- 344 чел. Всероссийский экологический диктант (21.11.2022)  МКОУ СОШ №17,2- окружной кубок по технике пешеходного туризма в закрытых помещениях 45 чел.(15.12.2022)  МКОУ СОШ №2 - интеллектуальная эстафета «Игры разума»- 21 чел.(21.12.2022) |  | |
| 7.2 | Контрольное событие39.  Обеспечена деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | до 31.01.2022/  31.01.2022  до 28.02.2022/  11.02.2022  24.02.2022  до 31.03.2022/ 10.03.2022  24.03.2022  до 29.04.2022/ 13.04.2022  28.04.2022  до 31.05.2022/ 12.05.2022  27.05.2022  до 30.06.2022/ 09.06.2022  26.06.2022  до 29.07.2022/ 12.07.2022 28.07.2022 до 31.08.2022/ 08.08.2022 26.08.2022 до 30.09.2022/ 12.09.2022 27.09.2022 до 31.10.2022/ 12.10.2022 26.10.20222 до 30.11.2022/ 10.11.2022 24.11.20222 до 30.12.2022/ 12.12.2022 23.12.2022 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь обеспечено функционирование Центров в МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева, МКОУ СОШ №17, МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ № 8, МКОУ СОШ № 10, МКОУ СОШ № 18, МКОУ СОШ № 11, МКОУ СОШ № 16. В установленные сроки два раза в месяц выплачивалась заработная плата работникам Центров, начисления на заработную плату.  Приобретены материальные запасы для 5 Центров:  - МКОУ СОШ № 2 - бумага, классные журналы, коммутатор, заправка картриджа, гуашь, фломастеры, резинка – по договору № 20-022 от 17.02.2022г., по договору № 20-028 от 02.03.2022г., по договору № 20-033 от 03.03.2022г., по договору № 6356 от 22.02.2022г., по договору № 310 от 03.03.2022 г., по договору № 318 от 18.05.2022 г., по договору № 20-078 от 17.05.2022 г.; ноутбук по договору № 8 от 25.08.2022г., бумага, ручка – договор № 02/1 от 02.08.2022 г., МФУ договор № 28 от 23.09.2022 г. машинка швейная - договор № Е-00582094 от 27.09.2022 г., машинка швейная - договор № Е-00595218 от 03.10.2022г., ламинатор - договор № 15 от 01.10.22ТН15 от 01.10.2022г., бумага - договор № 15 от 01.10.2022г., накопитель - договор № 22 от 14.10.2022г., батарейка - договор № 22 от 14.10.2022г., системный блок договор № 21от 14.10.2022 г., стол - договор № 81 от 03.08.2022г., доска - договор № 116 от 05.08.2022 г., табурет - договор № 82 от 04.08.2022 г., память usb - договор № 34 от 28.11.22 ТН 34 от 28.11.2022г., оказаны образовательные услуги по программам повышения квалификации - договор № 1716-пл от 13.10.2022г., договор № 1740-пл от 21.11.2022г., образовательный набор - договор № 787443 от 05.12.2022г., пленка, фотобумага - договор № 41 от 19.12.2022 г.;  - МКОУ СОШ № 6 им. Г.В. Батищева, (бумага, 3D ручка, мышь, пластик, гуашь, брус, фломастеры, резинка, гарнитура, зарядка, органайзер, папки, мел, ножницы) по договору № 20-045 от 18.03.2022г, по договору № 707057 от 25.03.2022 г., по договору № 707057 от 25.03.2022г.; МКОУ СОШ №17(чернила для принтера, бумага) - договор № 32 от 04.03.2022г., договор № 20-029 от 02.03.2022 г., по договору №20-057 от 08.04.2022г., договор №11 от 27.04.2022г., договор №722008 от 13.05.2022г., договор № 9 от 25.04.2022г., договор №20-079 от 18.05.2022 г., договор №20-089 от 08.06.2022г., канц.товары договор №20-090 от 15.08.2022г;пластик PLA для 3D принтера - договор № 751335 от 16.08.2022г., чернила договор № 150 от 19.09.2022г., кабель - договор № 152 от 21.09.2022г., грунт, аэрозоль - договор № б/н от 22.09.2022г., комплект "мобильный автогородок" договор № 768235 от 13.10.2022 г., принтер - договор № 778530 от 14.11.2022г., фотобумага, бумага, обложка - договор № 20-254 от 14.11.2022г., микрофон, адаптер - договор № 49 от 23.11.2022г., пластик, кабель, тонер - договор № 49 от 23.11.2022г.;  - МКОУ СОШ № 8 - заправка картриджа, ноутбук - договор № 76 от 05.05.2022 г., договор №723568 от 16.05.2022г.; работы по сборке и программированию квадрокоптера - договор № 376 от 02.09.2022г., аккумулятор – договор № 77 от 06.05.2022г., коммутатор – договор № 77 от 06.05.2022г., бумага, карандаши - договор № 159 от 30.09.2022 г., принтер - договор № 34 от 22.09.2022г., мышь - договор № 36 от 30.09.2022г., штатив договор № 36 от 30.09.2022г., линейка, клей, фильтр - договор № 36 от 14.09.2022г., бинт- договор № 766258 от 04.10.2022 г., компас, лазерный тир - договор № 766258 от 04.10.2022г., медаль - договор № 766253 от 04.10.2022г., жилет, светофор - договор № 766253 от 04.10.2022г., образовательные услуги по дополнительной профессиональной программе - договор № 1714-плот13.10.2022г., ноутбук - договор № 778687 от 14.11.2022г., фанера, доска, лампа - договор №5 4 от 24.11.2022г., замена сиситемы радиосвязи квадрокоптера - договор № 380 от 01.11.2022 г., гуашь, пистолет клеевой, кисть -договор № 52 от 21.11.2022г., электроприбор для выжигания - договор № 52 от 21.11.2022г., сетевой фильтр - договор № 212 от 02.12.2022г., пленка, бумага - договор № 212 от 02.12.2022г., камера, колонки, флешпамять, бумага -договор № 45 от 17.11.2022г., микролаборатория, набор посуды и принадлежностей для химических экспериментов муниципальный контракт № 395 от 12.10.2022 г.;  - МКОУ СОШ № 17 (чернила для принтера, бумага, заправка, профилактика картриджа) договор № 56 от 07.04.2022 г., договор № 55 от 05.04.2022 г., договор № 20-080 от 19.05.2022 г., договор № 68 от 29.04.2022 г., канцтовары - договор № 20-109 от 15.08.2022г., пульки, манжет - договор № б/н от 17.08.2022 г.,винтовка – договор № б/н от 17.08.2022г., пленка, аккумулятор, пластик - договор № 30 от 26.08.2022г., зарядное устройство - договор № 30 от 26.08.2022г., бумага - договор № 20-222 от 01.09.2022г., фанера - договор № б/н от 09.09.2022г., винтовка - договор № 3 от 11.10.2022 г., мидиасистема - договор № 139 от 09.11.2022г., канцтовары - договор № 20-256 от 14.11.2022 г., бумага - договор №20-257 от 14.11.2022 г., зацепка - договор № 79 от 23.11.2022г., карабин, ролик - договор № 78 от 22.11.2022г., лазерный стрелковый тренажер - договор № 023 от 15.11.2022г., рюкзак, поясная обвязка - договор № 78 от 22.11.2022г., образовательные услуги по программе повышения квалификации - договор № 1741-пл от 21.11.2022г., принтер - договор № 55 от 28.11.2022 г., заправка картриджа - договор № 233 от 15.12.2022г., заправка, ремонт картриджа - договор № 141 от 22.09.2022г., бумага - договор № 20-238 от 27.09.2022г.;  - МКОУ СОШ № 10 - бумага - договор № 20-098 от 06.07.2022г.,канцтовары - договор № 20-231 от 12.09.2022г., техническое обслуживание МФУ - договор № 214 от 05.12.2022г., заправка и ремонт картриджа - договор № 201 от 05.12.2022 г., ноутбук - договор № 05122022 от 05.12.2022г., моноблоки - муниципальный контракт № 786822 от 05.12.2022 г., АРМ учителя - муниципальный контракт № 57 от 05.12.2022г., телевизор - муниципальный контракт № 789359 от 14.12.2022г., кронштейн - муниципальный контракт № 68 от 09.12.2022 г., заправка и ремонт картриджа - договор № 218 от 14.12.2022г., мышь - муниципальный контракт № 67 от 08.12.2022г., бумага - договор № 19/1 от 19.10.2022г.;  - МКОУ СОШ № 18 - брошюровщик, ламинатор - контракт № СГ1-001249 от 28.09.2022г., моноблоки по проекту "Точка роста" - муниципальный контракт № 771789 от 24.10.2022 г., ноутбук - контракт № СГ1-001550 от 28.10.2022г., бумага - договор № 20-261 от 15.11.2022г., бумага, скоросшиватель, ватман - договор № 20-262 от 16.11.2022г., мышь, сетевой фильтр - договор № 172 от 14.11.2022 г., доска флипчарт магнитно-маркерная - договор № 20-253 от 11.11.2022г., резак сабельный - договор № 20-258 от 14.11.2022 г., бумага, ручка - договор № 20-275 от 05.12.2022 г. ,оказание услуг по заправке, ремонту картриджа - договор № 202 от 05.12.2022г.  - МКОУ СОШ № 11: стенд, стойка - договор № 276 от 27.10.2022г., телевизор - договор № 146 от 16.11.2022 г., телевизор - договор № 7 от 17.11.2022 г., стенд - договор № 285 от 16.11.2022г., кронштейн - договор № 145 от 16.11.2022г., образовательные услуги по программе повышения квалификации - договор № 1781-пл от 28.11.2022г., микроскоп - договор № 09330212 от 02.12.2022г., микроскоп - договор № 12090212 от 02.12.2022г., микроскоп - договор № 11120212 от 02.12.2022 г., принтер - договор № 71 от 15.12.2022г., бумага - договор № 14/1 от 14.12.2022г., канцтовары - договор № 20-243от 07.10.2022г.;  - МКОУ СОШ № 16: калькулятор - договор № 20-243 от 07.10.2022 г., дипломы - договор № 20-243от 07.10.2022 г., шахматы, шашки, конструктор - договор № 75 от 17.10.2022г., таблички, плакаты, стенд - договор № 273 от 11.10.2022 г., мышь беспроводная - договор № 163 от 08.11.2022г., МФУ струйное договор № 771735 от 24.10.2022г., адаптер -- договор № 163 от 08.11.2022г., ноутбук - договор № 944142от 19.10.2022г., ламинатор - договор № 770690 от 19.10.2022г., бумага - договор № 20-250 от 08.11.2022г., канцтовары - дог № 20-273 от 01.12.2022г., ноутбук договор № 786774 от 02.12.2022г., МФУ договор № 784929 от 02.12.2022г., телевизор - контракт № 784930 от 30.11.2022г., чернила для принтера - договор № 165 от 13.10.2022г. |  | |
| 8 | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  | В рамках основного мероприятия выполнен ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ № 17 с.Сухая Буйвола, организовано участие обучающихся общеобразовательных организаций в мероприятиях и проектах, направленных на раннюю профориентацию. | Мероприятие выполнено.  Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом)- 10 ед.  Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом- 999,03 рублей на 1 рубль.  Численность участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» и иных аналогичных проектов, направленных на раннюю профориентацию-2750 чел. | |
| 8.1 | Контрольное событие40.  Созданы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условия для занятий физической культурой и спортом | до 30.09.2022/ 07.06.2022 14.07.2022 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде в полном объеме выполнены и оплачены работы по ремонту спортивного зала в МКОУ СОШ № 17 с.Сухая Буйвола согласно муниципального контракта от 22.11.2021 г. № 0121600005621000184\_223120. |  | |
| 8.2 | Контрольное событие41.  Организовано участие обучающихся общеобразовательных организаций в мероприятиях и проектах, направленных на раннюю профориентацию | до 31.03.2022/ 10.01.2022 - 31.03.2022 до 30.06.2022/ 01.04.2022 - 30.06.2022 до 30.09.2022/ 01.07.2022 - 30.09.2022  до 30.12.2022/ 01.10.2022-30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде организовано участие обучающихся общеобразовательных организаций в следующих мероприятиях и проектах, направленных на раннюю профориентацию, в том числе:  - посещение on-line площадки регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)- 1774 учащихся 5-11 классов.  - фестиваль профессий «Твое профессиональное будущее»- 3 школы,  - Всероссийская неделя профориентации- 1200 чел.  - профориентационные мероприятия в СтГАУ, СГПИ « Дни открытых дверей» - 519 чел.  -открытый урок «День с предпринимателем» 01.04.2022 - 881 обучающийся 8-11 класс, 26.04.2022 - 826 обучающихся 8-11 класс  - встреча с представителями АНО СПО Северо - Кавказский медицинский колледж г. Ставрополя – 362 обучающихся 9, 11 классов  - участие в Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы» - 24 человека  - посещение выставки в историческом парке г. Ставрополя в рамках реализации проекта «Билет в будущее» - (профпробы) - 20 человек  - участие в проекте «Zасобой» - 309 обучающихся  - участие в заключительном этапе Национальной научно – технологической олимпиады (финалисты) – 2 обучающихся  - участие в Управленческом турнире Юная Энергия Ставропольского края 28.04.2022 (очный этап конкурса) – 5 человек  - участие 2 учащихся в составе командной инженерной олимпиады школьников федерального этапа – «Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы»  - участие в краевом этапе конкурса – фестиваля детских театральных коллективом «Огни рампы» - 20 обучающихся  - участие во IIВсероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием. Новые горизонты» (25.04.2022 – 29.04.2022) - 1006 обучающихся  - встреча с председателем Совета ветеранов Костиным А.С. в рамках проведения II Всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием. Новые горизонты» (25.04.2022 – 29.04.2022) - 150 обучающихся.  - Всероссийский открытый урок на портале «ПроеКТОриЯ» - 6125 обучающихся 8-11 классов  - регистрация на платформе проекта «Билет в будущее»- 284 чел.  - в рамках проекта «Билет в будущее» 8 виртуальных профпроб, 31 урок- 993 чел.  - выездные профориентационные мероприятия на базе СПО (16.12.2022, 24.12.2022)-47 чел.  - участие в профориентационных мероприятиях вузов и колледжей- (30.10.2022, 22.11.2022, 10.12.2022)- 562 чел. |  | |
| 9 | Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» |  | В рамках данного основного мероприятия проведены мероприятия, направленные на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях округа, обеспечен доступ обучающихся и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту в МБОУГ № 1, МБОУЛ № 3, МБОУ СОШ № 4, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Пройдено обучение 2 педагогов МКОУ СОШ №12 с. Николина Балка, в которой проведены мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 2022 году. | Мероприятие выполнено.  Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (нарастающим итогом)- 4 ед.  Количество обучающихся, использующих поставленное оборудование в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»- 3550 чел. | |
| 9.1 | Контрольное событие42. Заявка на участие в отборе на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды сформирована | до 30.12.2022/  25.08.2022 | Контрольное событие выполнено. Заявка на участие в отборе на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды на 2023-2024 годы сформирована и направлена министерство образования Ставропольского края 25.08.2022 |  | |
| 9.2 | Контрольное событие43. Обеспечен доступ обучающихся и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре | до 31.03.2022/  10.01.2022 - 31.03.2022 до 30.06.2022/ 01.04.2022 - 30.06.2022  до 30.09.2022/ 01.07.2022-30.09.2022  до 30.12.2022/ 01.10.2022-30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. Обеспечен доступ 3550 обучающимся и 188 педагогическим работникам к цифровой образовательной инфраструктуре в МБОУГ №1, МБОУЛ №3, МБОУ СОШ №4, МКОУ СОШ №12. Оборудование мобильного класса информатики используется для проведения уроков информатики и внеурочной деятельности. Организован обмен информацией по локальной сети среди педагогических работников школ. |  | |
| 10 | Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края |  | В ходе реализации основного мероприятия в рамках муниципального контракта от 07 сентября 2022 г. № 0121600005622000129\_258631 обустроена школьная спортивная площадка в МКОУ СОШ №13 села Ореховка, проведены работы по обустройству территории под гимнастический комплекс Воркаут, полосы препятствий, прыжковую яму. | Мероприятие выполнено.  Количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском городском округе в области общего образования (нарастающим итогом)- 24 чел. | |
| 10.1 | Контрольное событие44.  Инициативный проект «Обустройство школьной спортивной площадки в селе Ореховка» реализован | до 30.12.2022/ 07.09.2022 27.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В рамках контракта № 0121600005622000129\_258631 от 07.09.2022 г. обустроена школьная спортивная площадка в селе Ореховка, проведены работы по обустройству территории под гимнастический комплекс Воркаут, полосы препятствий, прыжковую яму. Работы оплачены в объеме 100%. |  | |
| Задача 2 Подпрограммы 2 Программы «Совершенствование системы воспитательной работы в общеобразовательных организациях округа» | | | | | |
| 11 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования |  | В рамках данного мероприятия организовано участие в различных оценочных процедурах и исследованиях качества общего образования; проведены научно-практическая конференция, смотры, конкурсы и другие мероприятия, в том числе патриотической направленности; организованы и проведены спортивные соревнования среди обучающихся общеобразовательных организаций округа и размещена информация по вопросам популяризации физкультуры и спорта, на официальном сайте отдела образования в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». | Мероприятие выполнено.  Доля обучающихся общеобразовательных организаций, задействованных в мероприятиях патриотической направленности, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций- 100%  Количество обучающихся, ставших победителями и призерами краевого этапа Всероссийской олимпиады школьников (нарастающим итогом)- 37 чел. | |
| 11.1 | Контрольное событие45. Обучающиеся общеобразовательных организаций приняли участие в различных оценочных процедурах и исследованиях качества общего образования | до 30.06.2022/  10.01.2022 - 30.06.2022  до 30.12.2022/ 01.07.2022-30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде 1006 обучающиеся 4-11 классов приняли участие различных оценочных процедурах и исследованиях качества общего образования, в том числе: во всероссийских проверочных работах  - обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций, охват составил 1064 чел./предметов;  - обучающиеся 4-9 классов общеобразовательных организаций по 10 предметам, охват составил 13570 чел./предметов. |  | |
| 11.2 | Контрольное событие46.  Мероприятия по организации и проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников проведены | до 30.09.2022/ 10.01.2022-30.09.2022 до 30.12.2022/ 01.10.2022-30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде были организованы и проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников по 22 предметам среди обучающихся 4-11 классов.  В школьном этапе охват составил 1851 чел./предметов, кол-во победителей и призеров составило 555чел./предметов.  В муниципальном этапе охват составил 556 чел./предметов, кол-во победителей и призеров составило 159 чел./предметов. |  | |
| 11.3 | Контрольное событие47. Научно-практические конференции, семинары, смотры, слеты, конкурсы и другие мероприятия, в том числе патриотической направленности проведены | до 31.03.2022/  10.01.2022 - 31.03.2022 до 30.06.2022/ 01.04.2022 - 30.06.2022  до 30.09.2022/ 01.07.2022-30.09.2022  до 30.12.2022/ 01.10.2022-30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде проведены следующие мероприятий для детей и молодежи в сфере образования:  - муниципальный этап военно – спортивной игры «Зарница» - 120 чел.  - муниципальный этап краевого конкурса «Юный спасатель» - 10 чел.  - мероприятия, посвященные освобождению Петровского района от немецко-фашистских захватчиков и (19.01.2022), посвященные Дню памяти жертв Холокоста (27.01.2022), посвященные выводу Советских войск из Афганистана (15.02.2022), мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой работы (февраль), мероприятия, посвященные 79-годовщине Сталинградской битвы - 6500 чел.  - Всероссийская акция «Посади дерево»-266 чел.  - краевая олимпиада первоклассников «Созвездие» - 264 чел.  - мероприятия, проводимые на портале «Урок цифры» по темам: «Исследование кибератак», «Цифровое искусство: музыка в IT» – 402 чел.  - муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»- 23 чел. из 11 образовательных организаций  - окружная научно-практическая конференция младших школьников «Первое открытие»- 43 чел. из 19 школ  - окружная олимпиада младших школьников- 71 чел.  - муниципальный этап творческого конкурса «Наследники Победы»-47 чел. из 16 школ.  - (заочная) культурологическая конференция, посвященная Дням славянской письменности, «Этнокультура славян и современность» (с 13.05.2022 по 25.05.2022)- 845 чел.  - мероприятия ко Дню государственного флага – 115 чел., 4 организации дополнительного образования.  - уроки «Откуда есть пошла славянская письменность»- 2678 чел. из 19 школ.  - акция «Сад памяти»-22 образовательных организации, посажено 315 деревьев.  - участие в краевом этапе Всероссийского конкурса «Базовые национальные ценности»– 86 чел.  - мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом»- 6647 чел., 19 школ (03.09.2022)  - международный исторический диктант -287 чел., 19 школ (12.09.2022)  - муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений - 10 чел. (23.09.2022)  - муниципальный этап сочинений о культуре на родном языке, в том числе русском - 5 чел. (20.09.2022).  *-*муниципальный этап (заочного) конкурса литературно-художественного творчества «Дети и книги» – 36 чел. (15.12.2022)  -окружной конкурс-фестиваль театральных коллективов и театров моды – 74 чел. (08.12.2022)  - окружной конкурс солистов, хоровых и танцевальных коллективов образовательных организаций – 84 чел. (15.12.2022)  -окружной творческий конкурс «Новогодние фантазии» -115 чел. (08.12.2022г.)  - окружной конкурс творческих работ «Герои Отечества - наши земляки», посвящённый Дню Героев Отечества -36 чел. (12.12.2022)  -окружной конкурс авторских стихов и прозы малой формы «Проба пера» - 27 чел. (15.11.2022)  -муниципальный этап краевого конкурса творческих работ (эссе)на антикоррупционную тематику – 22 чел. (21.11.-09.12.2022)  - мероприятия ко«День героя» -6634 чел (09.12.2022)  -мероприятия ко Дню народного единства- 6342 чел. (03.11.2022)  - мероприятия ко Дню конституции – 35 чел. (12.12.2022) |  | |
| 11.4 | Контрольное событие48. Спортивные соревнования организованы и проведены, информация по вопросам популяризации физкультуры и спорта на официальном сайте отдела образования размещена | до 31.03.2022/  10.01.2022 - 31.03.2022 до 30.06.2022/ 01.04.2022 -30.06.2022  до 30.09.2022/ 01.07.2022-30.09.2022  до 30.12.2022/ 01.10.2022-30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде организованы и проведены следующие спортивные соревнования:  - Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приурочен ко Дню гражданской обороны Российской Федерации) –8936 чел  - муниципальный туристический слет туристов – краеведов - 120 чел;  - легкоатлетический кросс « Золотая осень» - 169 чел.  - юнармейская игра «Зарница» - 75 чел.  - краевой полевой лагерь «Юный спасатель»,команда МКОУ СОШ №9 им. Н.К. Калашникова с. Высоцкого – 10 чел.  - муниципальный этап соревнований по мини – футболу – 36 чел.  - муниципальный этап соревнований по баскетболу – 72 чел.  - муниципальный этап стрельбы из пневматической винтовки – 54 чел.  На сайте отдела образования размещено 7 информаций: - о муниципальном туристическом слете туристов - краеведов <https://petrovoo.ucoz.ru/index/sport/0-27> - о муниципальном этапе военно – спортивной игре «Зарница» <https://petrovoo.ucoz.ru/index/sport/0-27>  **- о проведении** Всероссийского открытого урока «ОБЖ» (приурочен к празднованию Всемирного дня гражданской обороны)  - о краевом полевом лагере «Юный спасатель», команда МКОУ СОШ №9 им. Н.К. Калашникова с. Высоцкого<https://petrovoo.ucoz.ru/index/sport/0-27>  - о муниципальном этапе соревнований по мини – футболу<https://petrovoo.ucoz.ru/index/sport/0-27>  - о муниципальном этапе по баскетболу <https://petrovoo.ucoz.ru/index/sport/0-27>  - о муниципальном этапе стрельбы из пневматической винтовки <https://petrovoo.ucoz.ru/index/sport/0-27> |  | |
| 11.5 | Контрольное событие49.  Новогодние подарки детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в общеобразовательных организациях приобретены | до 30.12.2022/ 16.09.2022  20.12.2022 21.12.2022 23.12.2022 27.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В соответствии заявкой в министерство образования Ставропольского края от 16.09.2022 г № 27/3848 на предоставление иного межбюджетного трансферта были приобретены и вручены новогодние подарки учащимся 1-4 классов, в том числе детям, находящимся на семейном обучении в количестве 2909 штук. |  | |
|  | Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  | В рамках данного основного мероприятия ежемесячно проводилась работа по развитию системы воспитательной работы в школах округа, проведению мероприятий патриотической направленности, вовлечению учащихся в деятельность детских общественных объединений «Юнармия», «РДДМ». Всего в 2022 году советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями было проведено 76 мероприятий с охватом детей 4598 чел. Ежемесячно выплачивалась заработная плата советникам по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями в 19 общеобразовательных организациях. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, задействованных в мероприятиях патриотической направленности, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций- 100% | |
| Подпрограмма 3 Программы «Развитие дополнительного образования» | | | | | |
| Задача 1 Подпрограммы 3 Программы «Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования детей в округе» | | | | | |
| 12 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ, обеспечение деятельности организаций дополнительного образования |  | В рамках основного мероприятия в отчетном периоде была обеспечена деятельность 4 организаций дополнительного образования: вовремя выплачивалась заработная плата работникам учреждений, производилась оплата коммунальных услуг, работники учреждений в установленные сроки проходили медицинские осмотры, выплачивались меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, проводились мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, по подготовке учреждений к отопительному сезону. | Мероприятие выполнено.  Количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования- 3400 чел. | |
| 12.1 | Контрольное событие50.  Обеспечена деятельность муниципальных организаций дополнительного образования | до 31.01.2022/  10.01.2022 - 31.01.2022 до 28.02.2022/ 01.02.2022 - 28.02.2022 до 31.03.2022/  01.03.2022 - 31.03.2022 до 29.04.2022/  01.04.2022 - 29.04.2022 до 31.05.2022/  01.05.2022 - 31.05.2022 до 30.06.2022/ 01.06.2022 - 30.06.2022  до 29.07.2022/ 01.07.2022 - 29.07.2022 до 31.08.2022/ 01.08.2022- 31.08.2022 до 30.09.2022/ 01.09.2022- 30.09.2022 до 31.10.2022/ 01.10.2022 - 31.10.2022 до 30.11.2022/ 01.11.2022 - 30.11.2022 до 30.12.2022/ 01.12.2022 - 30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. С января по декабрь ежемесячно была обеспечена деятельность 4 организаций дополнительного образования: производилась оплата коммунальных услуг, налогов. |  | |
| 12.2 | Контрольное событие51.  Медицинские осмотры работниками организаций дополнительного образования пройдены | до 30.12.2022/  03.03.2022  09.03.2022  14.03.2022  04.04.2022  25.04.2022  18.05.2022  25.05.2022  08.06.2022 12.09.2022 15.09.2022 24.10.2022 28.10.2022 18.11.2022 29.11.2022 06.12.2022 19.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде проведены следующие мероприятия в 4 организациях дополнительного образования:  - медицинские осмотры работников МКУ ДО РК ДЮСШ - договор № 217 от 09.03.2022г., договор № 235 от 14.03.2022г., МКУ ДО РЦДЮТТ - договор №704027 от 17.03.2022 г., договор №619 от 30.05.2022 г., МКУ ДО ДДТ - договор № 702696 от 15.03.2022г., МКУ ДО РДЭЦ - договор № 712899 от 13.04.2022г., МКУ ДО РЦДЮТТ - договор №1029 от 25.08.2022 г., МКУ ДО РДЭЦ - договор № 1099 от 12.09.2022г., договор № 1098 от 12.09.2022г., МКУ ДО РЦДЮТТ - договор №1384 от 14.11.2022 г., МКУ ДО ДДТ - договор № 702696 от 15.03.2022г., МКУ ДО РК ДЮСШ - договор № 1241 от 13.10.2022г., МКУ ДО РК ДЮСШ - контракт № 770227 от 18.10.2022г., МКУ ДО РДЭЦ - договор № 1425 от 16.11.2022г.;  - гигиеническое обучение и аттестация: в МКУ ДО РЦДЮТТ - договор № 295-ИП от 03.03.2022г., МКУ ДО ДДТ - договор № 323-ИП от 21.03.2022г., МКУ ДО РДЭЦ - договор № 483-ИП от 11.05.2022 г., МКУ ДО РЦДЮТТ - договор № 1138-ИП от 01.11.2022г., МКУ ДО ДДТ - договор № 1128-ИП от 25.10.2022г., МКУ ДО РДЭЦ - договор № 1172-ИП от 15.11.2022г.;  - психиатрическое освидетельствование работников: МКУ ДО РК ДЮСШ - договор № 218 от 09.03.2022г, договор № 236 от 14.03.2022 г., МКУ ДО РЦДЮТТ - договор № 620 от 30.05.2022 г., МКУ ДО ДДТ - договор № 1281 от 19.10.2022г., МКУ ДО РК ДЮСШ - договор № 1242 от 13.10.2022г., МКУ ДО РК ДЮСШ - договор № 1479 от 24.11.2022г. |  | |
| 12.3 | Контрольное событие52.  Подготовка отопительных тепловых систем и мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон проведены | до 30.12.2022/ 21.03.2022  31.03.2022  22.04.2022 27.04.2022 06.07.2022 15.07.2022 27.07.2022 10.08.2022 29.08.2022 02.09.2022 06.09.2022 18.10.2022 12.10.2022 20.10.2022 26.10.2022 14.12.2022 | Контрольное событие выполнено. С января по декабрь проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию учреждений в отопительный сезон в организациях дополнительного образования:  - оказаны услуги по техническому обслуживанию сети газораспределения и сети газопотребления: МКУ ДО РЦДЮТТ – по договору №32/22 от 24.01.2022г., МКУ ДО РК ДЮСШ - договор № 14/22 от 31.01.2022г.;  - промывка системы теплопотребления: МКУ ДО РЦДЮТТ - договор № 116П/22 от 27.06.2022г., МКУ ДО ДДТ - договор № 118П/22 от 27.06.2022г., МКУ ДО РК ДЮСШ - договор № 119 П/22 от 27.06.2022г., МКУ ДО РДЭЦ - договор № 117П/22 от 27.06.2022г.;  - гидравлические испытания системы теплопотребления: МКУ ДО РЦДЮТТ - договор № 59П/22 от 27.06.2022 г., МКУ ДО ДДТ – договор № 61П/22 от 27.06.2022г., МКУ ДО РК ДЮСШ - договор № 62 П/22 от 27.06.2022г., МКУ ДО РДЭЦ - договор № 60П/22 от 27.06.2022г.;  - обследование дымоходов и вентиляционных каналов: МКУ ДО РЦДЮТТ - договор № 21КБО от 18.08.2022г., МКУ ДО РК ДЮСШ - контракт № 13 от 28.06.2022г.;  - обучение по программе истопник: МКУ ДО РЦДЮТТ - договор № С26-08-22 от 22.08.2022г., МКУ ДО ДДТ – договор № С20-07-22 от 20.07.2022г., МКУ ДО РДЭЦ - договор № С10-10-22 от 05.10.2022 г.;  - поверки средств измерения (сигнализатора загазованности): МКУ ДО РК ДЮСШ - договор № 483-5 от 08.08.2022г., МКУ ДО РЦДЮТТ - договор №32/22/СИ от 29.08.2022г.;  - техническое обслуживание газового оборудования: МКУ ДО РЦДЮТТ - договор № 32-1/22 от 01.12.2022г. |  | |
| 12.4 | Контрольное событие53.  Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации | до 30.12.2022/ 17.02.2022  10.03.2022  30.03.2022  08.04.2022 18.05.2022 10.06.1022 14.07.2022 10.08.2022 08.09.2022 14.10.2022 10.11.2022 06.12.2022 21.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде оказаны услуги в 1 организации дополнительного образования: МКУ ДО РКДЮСШ - услуги по идентификации аппаратуры спутниковой навигации в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" договор № 22-2да-044-045 от 02.02.2022г., изготовление карты предприятия СКЗИ договор № 276 от 28.03.2022г., проверка работоспособности АСН, настройка АСН для осуществления идентификации в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" договор № 21-02 от 21.02.2022г. |  | |
| 12.4 | Контрольное событие54.  Проведено обслуживание компьютерных программ | до 30.12.2022/ 25.08.2022 09.09.2022 19.09.2022 03.11.2022 18.11.2022 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период мероприятия были проведены в двух организациях дополнительного образования: МКУ ДО РЦДЮТТ – закуплено программное обеспечение (антивирус) по договору № 118 от 18.08.2022г., МКУ ДО РК ДЮСШ - оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержку сайта - контракт № К-2302.2610 от 27.08.2022г., программное обеспечение (бессрочная лицензия) - государственный контракт № 148-2022 от 12.09.2022г., МКУ ДО РДЭЦ - вознаграждение за предоставление права использования программного обеспечения - договор № 5858 от 26.10.2022г., МКУ ДО РДЭЦ - приобретение программного обеспечения (антивирус) – договор № 181 от 16.11.2022 г., договор № 182 от 16.11.2022 г. |  | |
| 12.5 | Контрольное событие55.  Проведено обслуживание системы РСПИ "Стрелец-мониторинг" | до 31.03.2022/  10.01.2022 - 31.03.2022 до 30.06.2022/  01.04.2022 - 30.06.2022  до 30.09.2022/ 01.07.2022 - 30.09.2022  до 30.12.2022/ 01.10.2022 - 30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде заключены договоры и оказаны услуги по техническому обслуживанию системы передачи тревожных сигналов пожарной сигнализации (Стрелец-Мониторинг) в 4 организациях дополнительного образования: МКУ ДО РЦДЮТТ – договор № 100С от 20.01.2022г., МКУ ДО ДДТ – договор № 98С от 20.01.2022г., МКУ ДО РК ДЮСШ - договор № 104С от 20.01.2022., МКУ ДО РДЭЦ - договор № 102С от 20.01.2022 г. |  | |
| 12.6 | Контрольное событие56.  Проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности | до 31.01.2022/  10.01.2022 - 31.01.2022 до 28.02.2022/ 01.02.2022 - 28.02.2022 до 31.03.2022/ 01.03.2022 - 31.03.2022 до 29.04.2022/  01.04.2022 - 29.04.2022 до 31.05.2022/  01.05.2022- 31.05.2022 до 30.06.2022/  01.06.2022- 30.06.2022  до 29.07.2022/ 01.07.2022 - 29.07.2022 .до 31.08.2022/ 01.08.2022 - 31.08.2022 до 30.09.2022/ 01.09.2022 - 30.09.2022 до 31.10.2022/ 01.10.2022 - 31.10.2022 до 30.11.2022/ 01.11.2022 - 30.11.2022 до 30.12.2022/ 01.12.2022 - 30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. С января по декабрь заключены договора, проведены и оплачены работы:  - техническое обслуживание систем пожарной сигнализации в 4 организациях дополнительного образования: МКУ ДО РЦДЮТТ - договор № 99С от 20.01.2022г, МКУ ДО ДДТ - договор № 97С от 20.01.2022г., МКУ ДО РК ДЮСШ - договор № 103 С от 20.01.2022г, МКУ ДО РДЭЦ - договор № 101С от 20.01.2022 г.;  - приобретены основные средства (огнетушители, полотно пожарное): МКУ ДО РЦДЮТТ - договор №64С от 05.05.2022г., договор №71С от 04.05.2022г., МКУ ДО ДДТ – договор № 60С от 26.04.2022г., договор № 69С от 25.04.2022г., МКУ ДО РК ДЮСШ договор № 70С от 26.04.2022г., фонарь-прожектор ЭРА Альфа РА-602- договор № 54С от 19.04.2022г.; МКУ ДО РЦДЮТТ - договор № 138С от 18.07.2022г., МКУ ДО РЦДЮТТ - договор № 305С от 15.12.2022г., договор № 305С от 15.12.2022г., договор № 305С от 15.12.2022г., договор № 222С от 01.11.2022 г.;  - проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания: МКУ ДО РЦДЮТТ - договор № 893822 от 25.05.2022г.; МКУ ДО ДДТ – договор № 113С от 18.07.2022 г., МКУ ДО ДДТ – договор № 114С от 18.07.2022г.;  - проведена проверка огнетушителей, пожарных кранов, проверка огнезащитной обработки: МКУ ДО ДДТ - договор № 61С от 26.04.2022г., МКУ ДО РК ДЮСШ - договор № 27С от 10.03.2022г., договор № 45С от 19.04.2022г., МКУ ДО РДЭЦ - договор № 54С от 21.04.2022 г., МКУ ДО РДЭЦ - договор № 109С от 06.07.2022 г., МКУ ДО РЦДЮТТ - договор № 182С от 27.10.2022 г.;  - приобретены материальные запасы (самоспасатель) МКУ ДО РК ДЮСШ - договор № 54С от 19.04.2022г., МКУ ДО ДДТ - дооворг № 194С от 26.09.2022г., МКУ ДО «РК ДЮСШ - (извещатель пожарный, аккумулятор) договор № 171С от 01.09.2022г., МКУ ДО РДЭЦ - (огнетушитель) договор № 128С от 06.07.2022г., МКУ ДО РДЭЦ – (фонарь) договор № 78 от 06.07.2022 г., МКУ ДО РДЭЦ - (самоспасатель) договор № 127С от 06.07.2022 г. (полотно противопожарное) договор № 127С от 06.07.2022 г., (извещатель) договор № 127С от 06.07.2022 г., МКУ ДО ДДТ - договор № 195С от 28.09.2022г., МКУ ДО РДЭЦ - аккумулятор договор № 224С от 02.11.2022 г., аккумулятор - договор № 224С от 02.11.2022 г., договор № 307С от 15.12.2022г.;  - прошли обучение по программе дополнительного образования "Повышение квалификации для руководителей организаций, ответственных за обеспечение пожарной безопасности»: МКУ ДО РЦДЮТТ - договор № 11С от 20.06.2022г., МКУ ДО РЦДЮТТ - договор № 26С от 18.11.2022г., МКУ ДО ДДТ - договор № 16С от 12.08.2022г., МКУ ДО ДДТ - договор №23С от 12.09.2022г., МКУ ДО РДЭЦ - договор №28С от 05.12.2022г.;  - выполнены работы по установке противопожарных дверей: МКУ ДО РК ДЮСШ - муниципальный контракт № 908380 от 01.07.2022г.;  - проведен расчет категории пожарно-взрывоопасности производственных и складских помещений - МКУ ДО РДЭЦ - договор № 153С от 02.08.2022 г.;  - проведено испытание внутренних пожарных кранов – МКУ ДО РК ДЮСШ - договор № 242С от 15.12.2022г. |  | |
| 12.7 | Контрольное событие57.  Проведено обслуживание и реагирование тревожной сигнализации | до 31.01.2022/  10.01.2022 - 31.01.2022 до 28.02.2022/  01.02.2022 - 28.02.2022 до 31.03.2022/  01.03.2022 - 31.03.2022 до 29.04.2022/  01.04.2022 - 29.04.2022 до 31.05.2022/  01.05.2022 - 31.05.2022 до 30.06.2022/ 01.06.2022 - 30.06.2022  до 29.07.2022/ 01.07.2022 - 29.07.2022 до 31.08.2022/ 01.08.2022 - 31.08.2022 до 30.09.2022/ 01.09.2022 - 30.09.2022 до 31.10.2022/ 01.10.2022-30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. С января по декабрь заключены договоры, проведены и оплачены услуги за техническое обслуживание технических средств охраны в 4 организациях дополнительного образования: МКУ ДО РЦДЮТТ – договор № 18 от 17.01.2022 г., договор №3161003125 от 12.01.2022г., МКУ ДО ДДТ - договор № 3161003126 от 17.01.2022г., МКУ ДО РК ДЮСШ - договор № 682319 от 26.01.2022г., МКУ ДО РДЭЦ - договор №3161003127 от 12.01.2022 г., контракт №57/1 от 12.01.2022г.;  - услуги по реагированию тревожной сигнализации: МКУ ДО РЦДЮТТ - контракт №234/1 от 17.01.2022г., контракт №234/1 от 17.01.2022г., контракт № 234 от 17.01.2022г., МКУ ДО ДДТ - контракт № 409 от 17.01.2022г., МКУ ДО РК ДЮСШ - контракт № 55/1 от 15.01.2022г., МКУ ДО РДЭЦ - контракт №57/1 от 12.01.2022г. |  | |
| 12.8 | Контрольное событие58.  Меры социальной поддержки молодым специалистам организаций дополнительного образования выплачены | до 31.01.2022/  10.01.2022 - 31.01.2022 до 28.02.2022/  01.02.2022 - 28.02.2022 до 31.03.2022/  01.03.2022 - 31.03.2022 до 29.04.2022/  01.04.2022 - 29.04.2022 до 31.05.2022/  01.05.2022 - 31.05.2022 до 30.06.2022/ 01.06.2022 - 30.06.2022  до 29.07.2022/ 01.07.2022 - 29.07.2022 до 31.08.2022/ 01.08.2022 -31.08.2022 до 30.09.2022/ 01.09.2022- 30.09.2022 до 31.10.2022/  01.10.2022 - 31.10.2022 до 30.11.2022/ 01.11.2022 - 30.11.2022 до 30.12.2022/ 01.12.2022 - 30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по сентябрь выплачены меры социальной поддержки 3 молодым специалистам организаций дополнительного образования. |  | |
| 12.9 | Контрольное событие59. Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | до 31.01.2022/  10.01.2022 - 31.01.2022 до 28.02.2022/  01.02.2022 - 28.02.2022 до 31.03.2022/  01.03.2022 - 31.03.2022 до 29.04.2022/  01.04.2022 - 29.04.2022 до 31.05.2022/  01.05.2022 - 31.05.2022 до 30.06.2022/ 01.06.2022 - 30.06.2022  до 29.07.2022/ 01.07.2022 - 29.07.2022 до 31.08.2022/ 01.08.2022 -31.08.2022 до 30.09.2022/ 01.09.2022 - 30.09.2022 до 31.10.2022/ 01.10.2022 - 31.10.2022 до 30.11.2022/ 01.11.2022 - 30.11.2022 до 30.12.2022/ 01.12.2022 - 30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения выплачивались 7 педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа). |  | |
| 12.10 | Контрольное событие60.  Заработная плата работникам дополнительного образования выплачена | 20.01.2022  до 28.02.2022/ 03.02.2022  18.02.2022  до 31.03.2022/ 04.03.2022  22.03.2022  до 29.04.2022/ 05.04.2022  20.04.2022  до 31.05.2022/ 05.05.2022  19.05.2022  до 30.06.2022/ 03.06.2022  22.06.2022 до 29.07.2022/ 06.07.2022 20.07.2022 до 31.08.2022/ 04.08.2022 18.08.2022 до 30.09.2022/ 05.09.2022 19.09.2022 до 31.10.2022/ 05.10.2022 20.10.2022 до 30.11.2022/ 03.11.2022 21.11.2022 до 30.12.2022/ 05.12.2022 20.12.2022 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь заработная плата работникам дополнительного образования выплачивалась два раза в месяц в установленные сроки. |  | |
| 13 | Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей и подростков |  | В рамках данного основного мероприятия организовано проведение окружных научно-практических конференций, семинаров, смотров, конкурсов, олимпиад и других мероприятий с обучающимися; с педагогами по проблемам организации воспитательной работы, дополнительного образования; размещение информации о проведенных мероприятиях с обучающимися и педагогами на официальном сайте отдела образования информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». | Мероприятие выполнено.  Количество общественно значимых мероприятий, проводимых организациями дополнительного образования (нарастающим итогом)- 16 ед. | |
| 13.1 | Контрольное событие61. Окружные научно-практические конференции, семинары, смотры, конкурсы, олимпиады и другие мероприятия с обучающимися проведены | до 31.03.2022/  10.01.2022 - 31.03.2022 до 30.06.2022/  01.04.2022 - 30.06.2022  до 30.09.2022/ 01.07.2022-30.09.2022  до 30.12.2022/ 01.10.2022-30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде проведены следующие мероприятия для детей и молодежи в сфере образования:  -муниципальный этап краевого фестиваля «Школьная весна» - 43 чел.  -окружная акция «День гражданских инициатив»- 43 чел. из 9 образовательных организаций. Победитель-проект «Экорыбалка» МКУ ДО РДЭЦ.  - окружной конкурс лидеров ученического самоуправления «Лидер» на базе МКУ ДО ДДТ – 25 чел.  - муниципальный этап краевого смотра- конкурса «Таланты 21-го века» на базе МКУ ДО РЦДЮТТ –7 чел.  - муниципальный конкурс «Я – Петровчанин» - 815 чел. 19 образовательных организаций. 1 место – МКОУ СОШ №11.  - во второй лагерной смене отдохнули 486 детей, на 36 площадках по месту жительства – 625 обучающихся, обучающихся, трудовой занятостью были охвачены – 923 обучающихся.  - муниципальный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности «Стиль жизни – здоровье» 2022 г. –15 человек (сентябрь – октябрь 2022 г.)  - муниципальный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности «Спасем жизнь – вместе» 2022 г. – 8 человек (декабрь 2022 г.) |  | |
| 13.2 | Контрольное событие 62. Окружные мероприятия с педагогами по вопросам организации воспитательной работы, дополнительного образования проведены | до 31.03.2022/  21.01.2022  10.03.2022  24.03.2022  30.03.2022  до 30.06.2022/  22.04.2022  до 30.09.2022/  15.08.2022-15.09.2022  до 30.12.2022/  20.10.2022  18.11.2022  09.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде проведены следующие мероприятия  - семинар на базе МКУ ДО РДЭЦ прошел семинар для педагогов дополнительного образования по теме: «Дополнительное образование детей в контексте модернизации системы внедрения инноваций»- 22 педагога (24.03.2022).  - окружной фестиваль проектов «Каникулы-2022» по организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей- приняли участие 15 образовательных организаций(30.03.2022)  - участие в семинаре-совещании по реализации Всероссийского проекта «Навигаторы детства» 55 педагогов (10.03.22)  - муниципальный этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Победителями стали: 1 место- Шахмарданова Н.В., педагог дополнительного образования МКУ ДО ДТ; 2 место- Пермякова Т.А., МКУ ДО РЦДЮТТ; 3- место- Донскова Т.В., МКУ ДО РДЭЦ (21.01.2022)  - семинар для педагогов дополнительного образования по теме: «Реализация компетентностного подхода в дополнительном образовании спортивной направленности» в МКУ ДО РК ДЮСШ - 25 педагогов (22.04.2022).  - участие в краевом этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Победителями стали: 1 место- Пермякова Т.А., педагог дополнительного образования МКУ ДО РЦДЮТТ; 3- место Донскова Т.В., МКУ ДО РДЭЦ (25.08.2022).  -муниципальный этап краевого конкурса на лучшую лагерную смену, победители – МКУ ДО РЦДЮТТ, МКОУ СОШ №9,МКОУ СОШ №10, в краевом этапе данного конкурса лауреатом стала лагерная смена «Добродетель от А до Я» МКОУ СОШ №10 (15.08.2022-15.09.2022).  - семинар для зам.дир. по воспитательной работе на базе МКОУ СОШ №6 на тему: «Воспитание будущего гражданина через реализацию программы воспитания в образовательной организации» -22 чел. (20.10.2022)  -семинар для педагогов дополнительного образования на тему: «Функциональная грамотность как результат современнорго дополнительного образования»- 22 чел. (18.11.2022);  - семинар для педагогов дополнительного образования на тему: «Методический продукт дополнительного образования как показатель профессионального мастерства»- 221 чел. (09.12.2022) |  | |
| 13.3 | Контрольное событие 63.  Информация о проведении окружных мероприятий с обучающимися и педагогами на официальном сайте отдела образования размещена | до 31.03.2022/  21.01.2022  10.02.2022  17.03.2022  до 30.06.2022/  07.04.2022  15.04.2022  19.04.2022  08.06.2022  до 30.09.2022/  25.08.2022  15.09.2022  до 30.12.2022/  06.10.2022  03.11.2022  21.11.2022  24.11.2022  08.12.2022  15.12.2022  25.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде на официальном сайте отдела образования размещено 7 информаций о проведении окружных мероприятий с обучающимися и педагогами:  - о Дне гражданских инициатив-  - о результатах конкурсного отбора для участия в Международном конкурсе "Письмо солдату. Победа без границ"  - об участии в X краевом фестивале-конкурсе творчества учащейся молодежи «Школьная весна Ставрополья»  <https://petrovoo.ucoz.ru/index/patrioticheskoe_vospitanie/0-64>  - о празднике Эколят – молодых защитников Природы;  - о «Дне единых действий», посвященному сохранению исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны;  - о ежегодной игре- путешествие «Я – Петровчанин -2022»;  - о проведении Единого дня здоровья в МКУ ДО РДЭЦ.  <https://petrovoo.ucoz.ru/index/vospitatelnaja_rabota/0-82>  - о муниципальном этапе краевого конкурса на лучшую лагерную смену, победители – МКУ ДО РЦДЮТТ, МКОУ СОШ №9,МКОУ СОШ №10, в краевом этапе данного конкурса лауреатом стала лагерная смена «Добродетель от А до Я» МКОУ СОШ №10.  <https://petrovoo.ucoz.ru/index/professionalnye_konkursy/0-17>  - о муниципальном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года России – 2023» – 14 человек (21.11.2022-26.12.2022)  <https://petrovoo.ucoz.ru/index/uchitel_goda_rossii/0-127>  - о муниципальном этапе краевого (заочного) этапа VIII Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности в творчестве» -70 чел (25.12.2022)  <https://petrovoo.ucoz.ru/index/konkursy_gumanitarnogo_napravlenija/0-60>  - о муниципальном этапе (заочного) конкурса литературно-художественного творчества «Дети и книги» 2022 – 36 чел. (15.12.2022)  <https://petrovoo.ucoz.ru/index/konkursy_gumanitarnogo_napravlenija/0-60>  -о муниципальном конкурсе-фестивале театральных коллективов и театров моды – 74 чел (08.12.2022)  <https://petrovoo.ucoz.ru/index/patrioticheskoe_vospitanie/0-64>  - об окружном конкурсе методических материалов на лучший проект «Цифровая школа как инструмент формирования образовательного пространства младших школьников» - 16 чел., (06.10.2022) <https://mkucripso.ru/index.php/deyatelnost/professionalnye-konkursy>  - о V открытомокружном педагогическом фестивале «Наставник+» - 10 чел.(03.11.2022 г.)  <https://mkucripso.ru/index.php/deyatelnost/professionalnye-konkursy>  - об окружномпостоянно-действующем семинаре учителей начальных классов по теме: «Формирование функциональной грамотности младших школьников в рамках реализации обновлённого ФГОС НОО», 25 чел., (24.11.2022) <https://mkucripso.ru/index.php/deyatelnost/professionalnoe-razvitie> |  | |
| Цель 2 Программы «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного их включения в социально-экономическую и культурную жизнь округа» | | | | | |
| Подпрограмма 4 Программы «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних» | | | | | |
| Задача 1 Подпрограммы 4 Программы «Формирование у детей и подростков социальной активности, положительной мотивации на ведение здорового образа жизни» | | | | | |
| 14 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления несовершеннолетних |  | В рамках основного мероприятия обеспечена деятельность муниципальных образовательных организаций, на базе которых функционировали лагеря с дневным пребыванием детей, выплачена заработная плата воспитателям пришкольных лагерей, обеспечено питание в пришкольных лагерях. Финансовые средства освоены в объеме 8508,42 тыс. руб., что составляет 87,48%. | Мероприятие выполнено.  Доля детей, охваченных летним отдыхом и трудовой занятостью-99,2% | |
| 14.1 | Контрольное событие 64.  Обеспечена деятельность муниципальных образовательных организаций, на базе которых функционируют лагеря с дневным пребыванием детей | до 29.07.2022/  22.06.2022  27.06.2022  до 31.08.2022/ 06.07.2022 07.07.2022 12.07.2022 18.07.2022 26.07.2022 08.08.2022 15.08.2022 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период организована деятельность 17 пришкольных лагерей, выплачена заработная плата начальникам лагерей и воспитателям. |  | |
| 14.2 | Контрольное событие 65.  Обеспечение отдыха и оздоровления детей | до 30.06.2022/  01.06.2022 - 30.06.2022  до 29.07.2022/  01.07.2022 -29.07.2022  до 31.08.2022/ 01.08.2022 - 31.08.2022 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период организовано и оплачено питание в 17 пришкольных лагерях для 1503 человек. |  | |
| 15 | Организация трудовой занятости несовершеннолетних |  | В рамках основного мероприятия организовано трудоустройство обучающихся общеобразовательных организаций через ГКУ «Центр занятости населения Петровского района», была организована деятельность ученических производственных бригад и обеспечено участие обучающихся в муниципальном этапе 54 слета ученических производственных бригад | Мероприятие выполнено.  Доля детей, охваченных летним отдыхом и трудовой занятостью-99,2% | |
| 15.1 | Контрольное событие 66.  Обеспечение трудоустройства обучающихся общеобразовательных организаций | до 30.06.2022/ 24.03.2022  31.03.2022  08.04.2022  22.04.2022  29.04.2022  30.05.2022  23.06.2022  до 30.12.2022/ 07.07.2022 13.07.2022 22.07.2022 29.07.2022 09.08.2022 31.08.2022 09.09.2022 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период через ГКУ «Центр занятости населения Петровского района» были трудоустроены 130 школьников из 18 общеобразовательных организаций. Оформлены соглашения, договора по трудоустройству обучающихся общеобразовательных организаций Петровского городского округа в марте 2022г. с ГКУ «Центр занятости населения Петровского района» и отделом образования администрации Петровского городского округа, перечислены заработная плата, страховые взносы и налоги за работы, выполненные учащимися в каникулярное время. |  | |
| 15.2 | Контрольное событие 67.  Деятельность ученических производственных бригад, трудовых объединений школьников, летней трудовой практики организована | до 31.08.2022/  27.04.2022  30.06.2022 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде был организован и проведен муниципальный этап 54 слета ученических производственных бригад (27.04.2022) – 74 обучающихся; обеспечено участие в краевом 54 слете ученических производственных бригад (30.06.2022) – 10 обучающихся. |  | |
| 16 | Организация загородного отдыха детей |  | В рамках данного основного мероприятия обеспечивалась деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок» (далее - МБУ ДО ДООЦ «Родничок»). Заработная плата работникам МБУ ДО ДООЦ «Родничок» выплачивалась в установленные сроки два раза в месяц, оплачивались налоги, коммунальные услуги. Финансовые средства освоены не в полном объеме. Причина не освоения: нарушение подрядчиком сроков разработки проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок» в с. Гофицкое, ул. Виноградная, 1А, 1Б». | Мероприятие выполнено не в полном объеме  Доля детей, охваченных летним отдыхом и трудовой занятостью-99,2% | |
| 16.1 | Контрольное событие 68.  Обеспечена деятельность МБУ ДО ДООЦ «Родничок» | до 31.01.2022/  10.01.2022 - 31.01.2022 до 28.02.2022/  01.02.2022 - 28.02.2022 до 31.03.2022/  01.03.2022 - 31.03.2022 до 29.04.2022/  01.04.2022 - 30.04.2022 до 31.05.2022/  01.05.2022 - 31.05.2022 до 30.06.2022/ 01.06.2022 - 30.06.2022  до 29.07.2022/ 01.07.2022 - 29.07.2022 до 31.08.2022/ 01.08.2022 - 31.08.2022 до 30.09.2022/ 01.08.2022 - 30.09.2022 до 31.10.2022/ 01.10.2022 - 31.10.2022 до 30.11.2022/ 01.11.2022 - 30.11.2022 до 30.12.2022/ 01.12.2022 - 30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок», в рамках которого осуществлялась оплата коммунальных услуг, налогов. |  | |
| 16.2 | Контрольное событие 69.  Проведено обслуживание компьютерных программ | до 30.12.2022/ 16.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В 2022 году МБУ ДО ДООЦ «Родничок» приобретен антивирус по договору № 212 от 09.12.2022г. |  | |
| 16.3 | Контрольное событие 70.  Заработная плата работникам МБУ ДО ДООЦ «Родничок» выплачена | до 31.01.2022/ 20.01.2022 до 28.02.2022/ 07.02.2022  21.02.2022 до 31.03.2022/ 04.03.2022  22.03.2022 до 29.04.2022/ 07.04.2022  21.04.2022  до 31.05.2022/ 05.05.2022  20.05.2022  до 30.06.2022/ 07.06.2022 22.06.2022 до 29.07.2022/ 07.07.2022 21.07.2022 до 31.08.2022/ 03.08.2022 18.08.2022 до 30.09.2022/ 07.09.2022 22.09.2022 до 31.10.2022/ 06.10.2022 20.10.2022 до 30.11.2022/ 07.11.2022 21.11.2022  до 30.12.2022/ 07.12.2022 22.12.2022 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь заработная плата работникам МБУ ДО ДООЦ «Родничок» выплачивалась два раза в месяц в установленные сроки. |  | |
| 16.4 | Контрольное событие 71.  По объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок» проектно-сметная документация разработана и положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации получено | до 30.12.2022/ 21.07.2022 | Контрольное событие выполнено не в полном объеме. В рамках долгосрочного муниципального контракта №0121600005621000099\_267496 разработана проектно-сметная документация по объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок» в с. Гофицкое, ул. Виноградная, 1А, 1Б». Оплачен первый этап работы за 2021 год - 21.07.2022 г.положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации не получено, т.к. подрядчик не исполнял свои обязательства |  | |
| Цель 3 Программы «Создание условий для сохранения и развития системы образования округа, отвечающей современным требованиям государства и общества» | | | | | |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» | | | | | |
| Задача 1 Подпрограммы 5 Программы «Совершенствование содержания и технологий образования в округе, мотивация педагогических работников образовательных организаций для повышения качества выполняемой ими работы и непрерывного профессионального образования» | | | | | |
| 17 | Обеспечение поступательного развития системы образования Петровского городского округа |  | В рамках данного основного мероприятия обеспечена деятельность МКУ ЦР и ПСО. За отчетный период было обеспечено содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, проведено обслуживание компьютерных программ, заработная плата работникам МКУ ЦР и ПСО выплачивалась два раза в месяц в установленные сроки. Основные причины не освоения средств: экономия, образовавшаяся после проведения конкурентных процедур по услугам связи, приобретению программного обеспечения. | Мероприятие выполнено.  Доля руководителей и педагогических работников образовательных организаций, принявших участие мероприятиях по повышению квалификации- 99,50% | |
| 17.1 | Контрольное событие 72.  Обеспечена деятельность МКУ ЦР и ПСО | до 31.01.2022/ 10.01.2022 - 31.01.2022 до 28.02.2022/  01.02.2022 - 28.02.2022 до 31.03.2022/  01.03.2022 - 31.03.2022 до 29.04.2022/  01.04.2022 - 29.04.2022 до 31.05.2022/  01.05.2022 - 31.05.2022 до 30.06.2022/ 01.06.2022 - 30.06.2022  до 29.07.2022/ 01.07.2022 - 29.07.2022 до 31.08.2022/ 01.08.2022 - 31.08.2022 до 30.09.2022/ 01.09.2022 - 30.09.2022 до 31.10.2022/ 01.10.2022 - 31.10.2022 до 30.11.2022/ 01.11.2022 - 30.11.2022 до 30.12.2022/ 01.12.2022 - 30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь обеспечена деятельность МКУ ЦР и ПСО: произведена оплата согласно выставленных счетов за вывоз мусора, заправку картриджей, приобретение ГСМ, канцелярских товаров, выплачена зарплата работникам МКУ ЦР и ПСО. |  | |
| 17.2 | Контрольное событие 73.  Транспортные средства оборудованы аппаратурой спутниковой навигации | до 30.12.2022/ 03.11.2022 | Контрольное событие выполнено. Во втором полугодии 2022 года проведены и оплачены работы по замене блока СКЗИ тахографа - договор № 711 от 21.09.2022г. |  | |
| 17.3 | Контрольное событие 74.  Проведено обслуживание компьютерных программ | до 30.12.2022/ 31.01.2022  03.02.2022  10.02.2022 | Контрольное событие выполнено. С января по декабрь в МКУ ЦР и ПСО проведено восстановление СПС Консультант Бюджетные организации смарт-комплекс Оптимальный по контракту № 681136 от 25.01.2022г., оплачены услуги за использование программного обеспечения - договор № 2 от 14.01.2022г., оплачены услуги по поставке сервиса технической поддержки программного изделия - договор № 684568-ОУ-СТ от 31.01.2022г. |  | |
| 17.4 | Контрольное событие 75.  Организованы и проведены мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических работников | до 31.03.2022/  10.01.2022 - 31.03.2022 до 30.06.2022/ 01.04.2022 - 30.06.2022  до 30.09.2022/ 01.07.2022 -29.07.2022  до 30.12.2022/ 03.11.2022  24.11.2022 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде организованы и проведены мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических работников, в том числе:  - семинар учителей технологии по теме: «Повышение профессионального мастерства учителя технологии как основное условие работы в соответствии с ФГОС»-18 педагогов (01.03.2022)  - 48 заседаний муниципальных методических объединений- 1653 педагога.  - 11 методических семинаров.  - III окружной конкурс профессионального мастерства учителей начальных классов «Шаги к успеху» -5 педагогов из 5 школ (29.03.2022)  - окружной конкурс педагогического мастерства «Режиссура урока-2022» на базе МКОУ СОШ №9 им.Н.К.Калашниковас.Высоцкое (11.03.2022)  - окружные семинары:  «Программа воспитания новые возможности и риски. Опыт работы образовательной организации по патриотическому воспитанию» (05.04.2022)  «Реализация компетентного подхода в дополнительном образовании спортивной направленности» (22.04.2022)  «Единый государственный экзамен и государственная итоговая аттестация по иностранному языку» с участием ФГБОУ ВПО Пятигорский государственный лингвистический университет.(14.04.2022)  «Изучение возможностей современной цифровой образовательной среды в современной школе»  Использование возможностей цифровой образовательной среды на уроках технологии» (27.04.2022);  - 20 заседаний муниципальных методических объединений -852 педагога (29.08.2022)  - муниципальный конкурс методических материалов на лучший проект «Цифровая школа как инструмент формирования образовательного пространства младших школьников» среди учителей начальных классов – 19 чел. (23.09.2022)  - постоянно-действующий семинар учителей начальных классов по теме: «Формирование функциональной грамотности младших школьников в рамках реализации обновлённого ФГОС НОО», 25 чел. (24.11.2022)  - V открытый окружной педагогический фестиваль «Наставник+» - 10 чел.(03.11.2022 г.) |  | |
| 17.5 | Контрольное событие 76.  Обеспечено участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях по повышению квалификации | до 31.03.2022/  10.01.2022 - 31.03.2022 до 30.06.2022/  01.04.2022 - 30.06.2022  до 30.09.2022/ 01.07.2022 - 30.09.2022  до 30.12.2022/ 01.10.2022 - 30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. За отчетный период обеспечено участие руководящих и педагогических работников в следующих мероприятиях по повышению квалификации:  - на базе СКИРО ПК и ПРО -173 педагога.  - в рамках программы «Учитель будущего» - 29 педагогов.  - руководителей ДОУ по теме: «Стратегическое управление ДОО в современных условиях модернизации образования» - 5 чел.  - руководителей дополнительного образовании по теме: «Менеджмент в образовании» - 1 чел.  - вебинары СКИРО ПК и ПРО- 404 чел. по темам: «Механизмы реализации Программы развития образовательной организации» -28 руководящих работников ОО; «Системный подход к формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в образовательной организации» - 22 участника; «Решение финансово-экономических задач ЕГЭ по математике (на примере задания 15)» - 18 участников; «Преподавание изобразительного искусства в условиях реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021» - 10 участников, «Эффективные практики подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по математике» - 19 участников, «Особенности подготовки обучающихся к ЕГЭ по физике в 2022 году» - 12 участников, «Мониторинг результатов процедур оценки качества образования и использование их в практической деятельности учителя информатики (на основе результатов ЕГЭ 2020‒2021 учебного года)» - 16 участников, «Коррекция эмоциональной сферы детей дошкольного возраста с ОВЗ методами арт-терапии » - 25 участников, «Наставничество как фактор профессионального роста педагогических кадров дополнительного образования детей» - 13 участников, «Особенности формирования читательской грамотности у обучающихся с ОВЗ» - 11 участников, «Диалог с ребенком и коммуникации в группе: умение слушать, желание говорить» - 13 участников, «Анализ результатов процедур оценки качества образования и основные изменения КИМ ЕГЭ–2022 по химии» - 18 участников, «Результаты ГИА‒2021 по математике: анализ, результативность, проблемы, пути решения» - 20 участников;  «Формирование читательской грамотности младших школьников: проблемы и пути решения» - 20 участников; «Особенности подготовки обучающихся, проявившие выдающиеся способности, в области учебного предмета «Информатика"» - 8 участников; «Организация работы учителя начальных классов с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ » - 20 участников;«Анализ типичных затруднений выпускников общеобразовательных организаций при выполнении заданий государственной итоговой аттестации по литературе в 2022 году» - 35 участников;«Анализ типичных затруднений выпускников общеобразовательных организаций при выполнении заданий государственной итоговой аттестации по обществознанию в 2021 году» - 23 участника; «Программа воспитания: новые возможности и риски» - 19 участников; «Классное руководство в условиях реализации обновленных ФГОС НОО и ОО» - 18 участников; «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции среди обучающихся: ключевые компетенции педагога» - 17 участников; «Личные границы как фактор психологической безопасности подростка» - 19 участников.  - 20 краевых вебинаров по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся, на одном из них (3 марта 2022г.) был представлен опыт МБОУ гимназии №1.  - - в рамках программы «Дети Ставрополья» прошли курсы 14 человек.  - на базе академии Минпросвещения России прошли курсы повышения квалификации по теме: «Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО -157 чел.  - на базе Академии Минпросвещения России прошли курсы по теме: «Использование современного учебного оборудования в центрах образования естественно-научной и технологической направленности «Точка Роста» -20 учителей |  | |
| 18 | Обеспечение реализации Программы |  | В рамках реализации данного мероприятия обеспечивалась деятельность отдела образования, в т.ч.: выплачивалась заработная плата работникам отдела образования в установленные сроки, производилась уплата налогов и закупка товаров для нужд отдела образования, а также осваивались средства, предусмотренные на реализацию Программы. | Мероприятие выполнено.  Уровень просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в общей сумме кредиторской задолженности- 0% | |
| 18.1 | Контрольное событие 77.  Обеспечена деятельность отдела образования | до 31.01.2022/ 10.01.2022 - 31.01.2022 до 28.02.2022/  01.02.2022 - 28.02.2022 до 31.03.2022/ 01.03.2022 - 31.03.2022 до 29.04.2022/  01.04.2022 - 29.04.2022 до 31.05.2022/  01.05.2022 - 31.05.2022 до 30.06.2022/ 01.06.2022 - 30.06.2022  до 29.07.2022/ 01.07.2022 - 29.07.2022 до 31.08.2022/ 01.08.2022- 31.08.2022 до 30.09.2022/ 01.09.2022 - 30.09.2022 до 31.10.2022/ 01.10.2022 - 31.10.2022 до 30.11.2022/ 01.11.2022 - 30.11.2022 до 30.12.2022/ 01.12.2022 - 30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь обеспечена деятельность отдела образования: произведена оплата согласно выставленных счетов за потребление газа и отопления, электрической энергии, водоснабжения и водоотведения помещений, вывоз мусора и уплата налогов. |  | |
| 18.2 | Контрольное событие 78.  Выплачена заработная плата работникам отдела образования | до 31.01.2022/ 20.01.2022 до 28.02.2022/ 04.02.2022  18.02.2022 до 31.03.2022/ 04.03.2022  17.03.2022 до 29.04.2022/ 04.04.2022 19.04.2022 до 31.05.2022/ 05.05.2022 19.05.2022 до 30.06.2022/ 06.06.2022  17.06.2022  до 29.07.2022/ 04.07.2022 20.07.2022 до 31.08.2022/ 05.08.2022 18.08.2022 до 30.09.2022/ 02.09.2022 20.09.2022 до 31.10.2022/ 05.10.2022 20.10.2022 до 30.11.2022/ 02.11.2022 24.11.2022 до 30.12.2022/ 07.12.2022 20.12.2022 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно с января по декабрь заработная плата работникам отдела образования выплачивалась два раза в месяц в установленные сроки. |  | |

Приложение 2

Отчет

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию Программы «Развитие образования» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на  01 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на  31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполне-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования»**»,** всего |  | 01 | x | x | x | 962847,07 | 1123542,15 | 1083438,38 |
|  |  | Отдел образования | 01 | x | x | x | 962847,07 | 1123184,05 | 1083085,49 |
|  |  | Администрация | 01 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 01 | x | x | x | 0,00 | 358,10 | 352,89 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования», всего |  | 01 | 1 | x | x | 371844,99 | 425241,32 | 420418,40 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 1 | x | x | 371844,99 | 425241,32 | 420418,40 |
|  |  | Администрация | 01 | 1 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования, всего |  | 01 | 1 | 01 | x | 371844,99 | 421508,14 | 417191,12 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 1 | 01 | x | 371844,99 | 421508,14 | 417191,12 |
|  |  | Администрация | 01 | 1 | 01 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного образования, находящихся в муниципальной собственности, всего |  | 01 | 1 | 02 | x | 0,00 | 356,58 | 356,58 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 1 | 02 | x | 0,00 | 356,58 | 356,58 |
|  |  | Администрация | 01 | 1 | 02 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края, всего |  | 01 | 1 | 03 | x | 0,00 | 3376,60 | 2870,70 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 1 | 03 | x | 0,00 | 3376,60 | 2870,70 |
|  |  | Администрация | 01 | 1 | 03 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие общего образования», всего |  | 01 | 2 | x | x | 528081,96 | 625992,23 | 592734,18 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 2 | x | x | 528081,96 | 625992,23 | 592734,18 |
|  |  | Администрация | 01 | 2 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования, всего |  | 01 | 2 | 01 | x | 493658,71 | 559952,69 | 553647,28 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 2 | 01 | x | 493658,71 | 559952,69 | 553647,28 |
|  |  | Администрация | 01 | 2 | 01 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности, всего |  | 01 | 2 | 02 | x | 21779,73 | 44713,21 | 18687,86 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 2 | 02 | x | 21779,73 | 44713,21 | 18687,86 |
|  |  | Администрация | 01 | 2 | 02 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Реализация регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)», всего | Отдел образования | 01 | 2 | 05 | x | не требует финансового обеспечения | не требует финансового обеспечения | не требует финансового обеспечения |
| 2.4. | Реализация регионального проекта «Современная школа», всего |  | 01 | 2 | E1 | x | 11196,16 | 11833,95 | 11833,95 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 2 | E1 | x | 11196,16 | 11833,95 | 11833,95 |
|  |  | Администрация | 01 | 2 | E1 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка», всего |  | 01 | 2 | E2 | x | 1447,37 | 1447,37 | 1447,37 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 2 | E2 | x | 1447,37 | 1447,37 | 1447,37 |
|  |  | Администрация | 01 | 2 | E2 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Отдел образования |  |  |  |  | не требует финансового обеспечения | не требует финансового обеспечения | не требует финансового обеспечения |
| 2.7. | Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края, всего |  | 01 | 2 | 04 | x | 0,00 | 4415,64 | 3488,36 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 2 | 04 | x | 0,00 | 4415,64 | 3488,36 |
|  |  | Администрация | 01 | 2 | 04 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования, всего |  | 01 | 2 | 03 | x | 0,00 | 2181,75 | 2181,75 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 2 | 03 | x | 0,00 | 2181,75 | 2181,75 |
|  |  | Администрация | 01 | 2 | 03 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", всего |  | 01 | 2 | ЕВ | х | 0,00 | 1447,62 | 1447,62 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 2 | ЕВ | х | 0,00 | 1447,62 | 1447,62 |
|  |  | Администрация | 01 | 2 | ЕВ | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования», всего |  | 01 | 3 | x | x | 36041,97 | 42687,62 | 42286,77 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 3 | x | x | 36041,97 | 42687,62 | 42286,77 |
|  |  | Администрация | 01 | 3 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ, обеспечение деятельности организаций дополнительного образования, всего |  | 01 | 3 | 01 | x | 36041,97 | 42687,62 | 42286,77 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 3 | 01 | x | 36041,97 | 42687,62 | 42286,77 |
|  |  | Администрация | 01 | 3 | 01 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей и подростков, всего | Отдел образования |  |  |  |  | не требует финансового обеспечения | не требует финансового обеспечения | не требует финансового обеспечения |
| 4. | Подпрограмма «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних», всего |  | 01 | 4 | x | x | 8305,13 | 10084,10 | 8861,31 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 4 | x | x | 8305,13 | 9726,00 | 8508,42 |
|  |  | Администрация | 01 | 4 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 01 | 4 | x | x | 0,00 | 358,10 | 352,89 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления несовершеннолетних, всего |  | 01 | 4 | 01 | x | 2944,37 | 3778,92 | 3776,02 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 4 | 01 | x | 2944,37 | 3778,92 | 3776,02 |
|  |  | Администрация | 01 | 4 | 01 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Организация трудовой занятости несовершеннолетних, всего |  | 01 | 4 | 02 | x | 710,24 | 1082,37 | 1020,00 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 4 | 02 | x | 710,24 | 724,47 | 667,11 |
|  |  | Администрация | 01 | 4 | 02 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 01 | 4 | 02 | x | 0,00 | 358,10 | 352,89 |
| 4.3. | Организация загородного отдыха детей, всего |  | 01 | 4 | 03 | x | 4650,52 | 5222,61 | 4065,29 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 4 | 03 | x | 4650,52 | 5222,61 | 4065,29 |
|  |  | Администрация | 01 | 4 | 03 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия», всего |  | 01 | 5 | x | x | 18573,01 | 19536,88 | 19137,74 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 5 | x | x | 18573,01 | 19536,88 | 19137,74 |
|  |  | Администрация | 01 | 5 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение поступательного развития системы образования Петровского городского округа, всего |  | 01 | 5 | 01 | x | 11148,48 | 11064,85 | 10942,25 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 5 | 01 | x | 11148,48 | 11064,85 | 10942,25 |
|  |  | Администрация | 01 | 5 | 01 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Обеспечение реализации Программы, всего |  | 01 | 5 | 02 | x | 7424,53 | 8472,03 | 8195,49 |
|  |  | Отдел образования | 01 | 5 | 02 | x | 7424,53 | 8472,03 | 8195,49 |
|  |  | Администрация | 01 | 5 | 02 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы в 2022 году

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», всего |  | 1045866,67 | 1083567,93 |
|  |  | бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч. | 1045737,12 | 1083438,38 |
|  |  | средства краевого бюджета | 562316,90 | 585856,46 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отделу образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее- Отдел образования) | 562316,90 | 585856,46 |
|  |  | Администрация Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Администрации) | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отделу физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее- Отдел физической культуры и спорта) | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 483420,22 | 497581,92 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отделу образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее- Отдел образования) | 483094,69 | 497229,03 |
|  |  | Администрация Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Администрации) | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отделу физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее- Отдел физической культуры и спорта) | 325,53 | 352,89 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 129,55 | 129,55 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 129,55 | 129,55 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  | 399507,19 | 420418,40 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 399507,19 | 420418,40 |
|  |  | средства краевого бюджета | 164109,20 | 180678,48 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 164109,20 | 180678,48 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа , | 235397,99 | 239739,92 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 235397,99 | 239739,92 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования |  | 395774,01 | 417191,12 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 395774,01 | 417191,12 |
|  |  | средства краевого бюджета | 163901,15 | 180470,43 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 163901,15 | 180470,43 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 231872,86 | 236720,69 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 231872,86 | 236720,69 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности |  | 356,58 | 356,58 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 356,58 | 356,58 |
|  |  | средства краевого бюджета | 208,05 | 208,05 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 208,05 | 208,05 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа , | 148,53 | 148,53 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 148,53 | 148,53 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края |  | 3376,60 | 2870,69 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 3376,60 | 2870,69 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа , | 3376,60 | 2870,69 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 3376,60 | 2870,69 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |  | 577237,84 | 592863,73 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 577108,29 | 592734,18 |
|  |  | средства краевого бюджета | 393541,90 | 401266,96 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отделу образования | 393541,90 | 401266,96 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа , | 183566,39 | 191467,22 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 183566,39 | 191467,22 |
|  |  | Администрации | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 129,55 | 129,55 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 129,55 | 129,55 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования |  | 520036,85 | 555094,90 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 520036,85 | 555094,90 |
|  |  | средства краевого бюджета | 340464,67 | 370332,34 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 340464,67 | 370332,34 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 179572,18 | 184762,56 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 179572,18 | 184762,56 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Реконструкция и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муниципальной собственности |  | 44427,91 | 18687,86 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 44427,91 | 18687,86 |
|  |  | средства краевого бюджета | 40994,96 | 16064,70 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 40994,96 | 16064,70 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 3432,95 | 2623,16 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 3432,95 | 2623,16 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Реализация регионального проекта «Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)» |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Реализация регионального проекта «Современная школа» |  | 11196,16 | 11833,95 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 11196,16 | 11833,95 |
|  |  | средства краевого бюджета | 10636,35 | 11242,25 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 10636,35 | 11242,25 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 559,81 | 591,70 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 559,81 | 591,70 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  | 1447,37 | 1447,37 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 1447,37 | 1447,37 |
|  |  | средства краевого бюджета | 1445,92 | 1445,92 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 1445,92 | 1445,92 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 1,45 | 1,45 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 1,45 | 1,45 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования |  | 0,00 | 2181,75 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 2181,75 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 2181,75 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 2181,75 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3.8. | Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края |  | 129,55 | 4545,19 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 4415,64 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 4415,64 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 4415,64 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 129,55 | 129,55 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 129,55 | 129,55 |
| 3.9. | Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |  | 0,00 | 1447,62 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 1447,62 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 1447,62 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 1447,62 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» |  | 37983,45 | 42286,77 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 37983,45 | 42286,77 |
|  |  | средства краевого бюджета | 161,76 | 135,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 161,76 | 135,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 37821,69 | 42151,77 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 37821,69 | 42151,77 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы |  |  |  |
| 4.1. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ, обеспечение деятельности организаций дополнительного образования |  | 37983,45 | 42286,77 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 37983,45 | 42286,77 |
|  |  | средства краевого бюджета | 161,76 | 135,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 161,76 | 135,00 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 37821,69 | 42151,77 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 37821,69 | 42151,77 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей и подростков | не требует финансового обеспечения |  |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних» |  | 9869,02 | 8861,31 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 9869,02 | 8861,31 |
|  |  | средства краевого бюджета | 4504,04 | 3776,02 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 4504,04 | 3776,02 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 5364,98 | 5085,29 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 5039,45 | 4732,40 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 325,53 | 352,89 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы |  |  |  |
| 5.1 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления несовершеннолетних |  | 3516,68 | 3776,02 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 3516,68 | 3776,02 |
|  |  | средства краевого бюджета | 3516,68 | 3776,02 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 3516,68 | 3776,02 |
|  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Организация трудовой занятости несовершеннолетних |  | 1050,00 | 1020,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 1050,00 | 1020,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 1050,00 | 1020,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отделу образования | 724,47 | 667,11 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 325,53 | 352,89 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Организация загородного отдыха детей |  | 5302,34 | 4065,29 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 5302,34 | 4065,29 |
|  |  | средства краевого бюджета | 987,36 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 987,36 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 4314,98 | 4065,29 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 4314,98 | 4065,29 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммые мероприятия» |  | 21269,17 | 19137,74 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 21269,17 | 19137,74 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 21269,17 | 19137,74 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 21269,17 | 19137,74 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение поступательного развития системы образования Петровского городского округа |  | 10894,86 | 10942,25 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 10894,86 | 10942,25 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 10894,86 | 10942,25 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 10894,86 | 10942,25 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Обеспечение реализации Программы |  | 10374,31 | 8195,49 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 10374,31 | 8195,49 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 10374,31 | 8195,49 |
|  |  | в том числе средства, предусмотренные: |  |  |
|  |  | Отдел образования | 10374,31 | 8195,49 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи)  на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1 Программы «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования округа равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей» | | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 2,30 | 2,30 | 1,30 | Индикатор достигнут.  Уменьшение показателя 2022 года связано с тем, что активно организована разъяснительная работа с общественностью о наличии свободных мест в детских садах и о порядке постановке на учет для зачисления в детские сады округа. |
| 2 | Доля школьников, обучающихся по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников | % | - | 53,00 | 53,94 | Индикатор достигнут.  Увеличение значения индикатора связано с увеличением численности обучающихся 1-3, 5-6 классов в связи с движением контингента в течение учебного года. |
| 3 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 77,50 | 78,00 | 78,48 | Индикатор достигнут.  Увеличение значения индикатора связано с увеличением перечня дополнительных общеобразовательных программ и активной работой, проведенной образовательными организациями, по оказанию содействия и помощи родителям детей в возрасте 5 - 18 лет, желающим записать их на обучение по дополнительной общеобразовательной программе. |
| Подпрограмма 1 Программы «Развитие дошкольного образования»  Задача 1 Подпрограммы 1 «Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования детей в округе, укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций округа» | | | | | | |
| 4 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 66,50 | 70,50 | 68,60 | Показатель не достигнут.  Уменьшение показателя 2022 года связано с общим уменьшением детей от 1 до 6 лет, фактически проживающих на территории округа, по причине миграционных процессов населения, имеющих детей дошкольного возраста |
| 5 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 3,30 | 3,30 | 3,40 | Показатель достигнут.  Увеличение показателя объясняется уменьшением общего количества детских садов в округе, в связи с реорганизацией МКДОУ ДС №42 «Ручеек» с. Кугуты путем присоединения к МКДОУ ДС №41 «Сказка» с. Константиновское |
| 6 | Количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском городском округе в области дошкольного образования (нарастающим итогом) | Чел. | 20 | 20 | 20 | Показатель достигнут. |
| Подпрограмма 2 Программы «Развитие общего образования»  Задача 1 Подпрограммы 2 «Обеспечение доступности и повышение качества общего образования детей в округе, приведение в соответствие с современными требованиями материально-технического состояния общеобразовательных организаций округа» | | | | | | |
| 7 | Доля выпускников муниципальных  общеобразовательных учреждений, не  получивших аттестат о среднем (полном)  образовании, в общей численности  выпускников муниципальных  общеобразовательных учреждений | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Показатель достигнут. |
| 8 | Доля обучающихся, охваченных всеми видами горячего питания в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 95,60 | 95,60 | 95,60 | Показатель достигнут. |
| 9 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Показатель достигнут. |
| 10 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Рублей на 1 рубль | 19,00 | 19,00 | 19,00 | Показатель достигнут. |
| 11 | Количество общеобразовательных организаций округа, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, естественнонаучной и технологической направленностей (нарастающим итогом) | Ед. | 6 | 8 | 8 | Показатель достигнут. |
| 12 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профилей, естественнонаучной и технологической направленностей | Чел. | 1200 | 1210 | 1210 | Показатель достигнут. |
| 13 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров естественнонаучной и технологической направленностей, в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Рублей на 1 рубль | 19,00 | 19,00 | 19,00 | Показатель достигнут. |
| 14 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 5,30 | 84,21 | 84,21 | Показатель достигнут. |
| 15 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 91,00 | 86,80 | 86,80 | Показатель достигнут. |
| 16 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных организаций | Рублей на 1 рубль | 19,00 | 19,00 | 19,00 | Показатель достигнут. |
| 17 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение работ по благоустройству территории муниципальных общеобразовательных организаций | Рублей на 1 рубль | 0,00 | 19,00 | 19,00 | Показатель достигнут. |
| 18 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом) | Ед. | 9 | 10 | 10 | Показатель достигнут. |
| 19 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на создание в общеобразовательных организациях,  расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Рублей на 1 рубль | 1001,98 | 999,03 | 999,03 | Показатель достигнут. |
| 20 | Численность участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» и иных аналогичных проектов, направленных на раннюю профориентацию | Чел. | 2500 | 2750 | 2750 | Показатель достигнут. |
| 21 | Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (нарастающим итогом) | Ед. | 3 | 4 | 4 | Показатель достигнут. |
| 22 | Количество обучающихся, использующих поставленное оборудование в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Чел. | 2700 | 3550 | 3550 | Показатель достигнут. |
| 23 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | Руб. | 31672,46 | 31700,00 | 33277,26 | Показатель достигнут.  Увеличение показателя связано с тем, что многие учителя имеют педагогическую нагрузку более 1,5 ставок и выполняют функции классного руководителя, что сопровождается ежемесячным денежным поощрением в 5 000 руб. |
| 24 | Количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском городском округе в области общего образования (нарастающим итогом) | Чел. | - | 24 | 24 | Показатель достигнут. |
| Задача 2 Подпрограммы 2 «Совершенствование системы воспитательной работы в общеобразовательных организациях округа» | | | | | | |
| 25 | Количество обучающихся, ставших победителями и призерами краевого этапа Всероссийской олимпиады школьников (нарастающим итогом) | Чел. | 28 | 25 | 37 | Показатель достигнут.  Победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года стали 9 человек |
| 26 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, задействованных в мероприятиях патриотической направленности, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 100,00 | 80,00 | 100,00 | Показатель достигнут.  Значение показателя выше запланированного, т.к. большое количество мероприятий было проведено в он-лайн формате, что обеспечило доступность и вариативность участия для каждого обучающегося |
| Подпрограмма 3 Программы «Развитие дополнительного образования»  Задача1 Подпрограммы 3 «Обеспечение доступности и повышение качества дополнительного образования детей в округе» | | | | | | |
| 27 | Количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования | Чел. | 3760 | 4360 | 3400 | Показатель не достигнут.  В 2022 году по причине аварийного состояния здания пищеблока МКУ ДО ДООЦ «Родничок» не функционировал загородный лагерь, который ежегодно охватывает услугами дополнительного образования в летний период не менее 700 детей, что отразилось на значении показателя. |
| 28 | Количество общественно значимых мероприятий, проводимых организациями дополнительного образования (нарастающим итогом) | Ед. | 12 | 16 | 16 | Показатель достигнут |
| Цель 2 Программы «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, активного их включения в социально-экономическую и культурную жизнь округа» | | | | | | |
| 29 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 76,26 | 76,30 | 76,30 | Показатель достигнут. |
| Подпрограмма 4 Программы «Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних»  Задача1 Подпрограммы 4 «Формирование у детей и подростков социальной активности, положительной мотивации на ведение здорового образа жизни» | | | | | | |
| 30 | Доля несовершеннолетних, охваченных летним отдыхом и трудовой занятостью | % | 99,20 | 99,20 | 99,20 | Показатель достигнут |
| Цель 3 Программы «Создание условий для сохранения и развития системы образования округа, отвечающей современным требованиям государства и общества» | | | | | | |
| 31 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, участвующих в конкурсах, фестивалях профессионального мастерства, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 40,00 | 41,00 | 41,00 | Индикатор достигнут. |
| Подпрограмма 5 Программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»  Задача 1 Подпрограммы 5 «Совершенствование содержания и технологий образования в округе, мотивация педагогических работников образовательных организаций для повышения качества выполняемой ими работы и непрерывного профессионального образования» | | | | | | |
| 32 | Доля руководителей и педагогических работников образовательных организаций, принявших участие мероприятиях по повышению квалификации | % | 99,40 | 99,50 | 99,50 | Показатель достигнут |
| 33 | Уровень просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в общей сумме кредиторской задолженности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Показатель достигнут |

\*- федеральный государственный образовательный стандарт

\*\*- муниципальное казенное учреждение «Центр развития и поддержки системы образования»