Годовой отчет о ходе реализации

муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» в 2022 году.

1. Информация о конечных результатах реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» за 2022 год, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы.

Муниципальная Программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края 13 ноября 2020 г. № 1566  (в редакции от 10 марта 2021 г. №  384, , от 16 декабря 2021 г. № 1999, от 16 марта 2022 г. № 368, от 15 июля 2022 г. № 1141).

Программа включает 6 подпрограмм:

- «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»;

- «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения»;

- «Молодежь – будущее Петровского городского округа»;

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

- «Реализация полномочий по опеке и попечительству»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия».

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г.               № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021 г. № 1529, от 06 октября 2022 г. № 1609), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г. № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 года № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г.         № 370-р).

Цель 1. Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом и приобщение населения Петровского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Цель достигнута. В 2022 году доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом- 55 %.

Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах составил 3,81 рублей на рубль.

На достижение цели направлена

Задача 1 «Обеспечение равных возможностей доступа к занятиям физической культурой и спортом населения Петровского городского округа», в рамках реализации которой численность жителей Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, возросла до 35687 человек.

Для достижения этого результата осуществлялось:

1. Проведение 80 массовых физкультурно-спортивных мероприятий.

2. Была обеспечена деятельность спортивных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края: МБУ «Светлоградский городской стадион», МБУ «ФОК Победа», МКУ «Спорткомплекс им. И.В.Смагина», МКУ «Спортивный зал села благодатного», МКУ «ФОЦ села Сухая Буйвола», МКУ «Спортивный зал села Мартыновка».

3. На официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в окружной газете «Петровские вести» осуществлялась публикация материалов, направленных на пропаганду физической культуры и спорта в Петровском городском округе, в том числе о спортивных мероприятиях, проходивших в округе и участии спортсменов Петровского городского округа в региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях.

4. В рамках реализации инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края было проведено устройство комплексной спортивной площадки по ул. Красная в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края. В рамках работ по устройству комплексной указанной спортивной площадки выполнены: расчистка территории, устройство мягкого покрытия, установлены баскетбольные фермы, мини-футбольные ворота, волейбольные стойки, зрительные трибуны на 30 мест, установлено ограждение.

5. В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» была подготовлена и направлена в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края, документация для включения в подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» по объекту «Строительство спортивной площадки в поселке Рогатая Балка».

6. Проведена государственная экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для реконструкции беговых дорожек и трибун на территории МКУ «Светлоградский городской стадион, проектно-сметная документация на выполнение этих работ оплачена.

7. Реализованы инициативные проекты за счет средств местного бюджета:

«Благоустройство комплексной спортивной площадки в с. Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Устройство ограждения баскетбольной площадки на территории стадиона, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка, пл. Стадиона, 6».

В итоге исполнения данных мероприятий:

доля населения Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа жителей, достигла 55 %, количество проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом увеличилось и составило 104,65%;

численность жителей Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, возросла до 35687 человек.

Цель 2 Программы «Сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, социальных связей»

Цель достигнута. Увеличение проведенных праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти в сравнении с 2019 годом составило 140%.

На достижение цели направлена 1 задача:

Задача 1 подпрограммы 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий на территории Петровского городского округа», в рамках реализации которой проведены мероприятия, приуроченные к праздничным календарным дням, и в области социальной политики.

В рамках мероприятий, приуроченных к праздничным календарным дням, проведено 86 мероприятий, посвященных Дням воинской славы и памятным датам России: Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны, Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, Дню защитника Отечества; Дню семьи, любви и верности, Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны, Дню Неизвестного Солдата, Дню Героев Отечества и Дню народного единства, в которых приняло участие 3075 человек.

В рамках мероприятий в области социальной политики:

- осуществлено поздравление 126 долгожителей Петровского городского округа Ставропольского края с юбилейными и праздничными датами;

- отделом социального развития администрации Петровского городского округа совместно с отделом записи актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по Петровскому району проведено мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. В рамках мероприятия чествовали семьи, которые были удостоены медали «За любовь и верность»;

- в рамках благотворительных рождественских мероприятий организованы и проведены мероприятия по поздравлению:

детей-инвалидов, в том числе не передвигающихся самостоятельно в рамках Всероссийской акции «Новый год в каждый дом»;

детей военнослужащих (мобилизованных, добровольцев, контрактников и пр.), детей, находящихся в пунктах временного размещения;

несовершеннолетних, находящимся на длительном лечении в инфекционном отделении ГБУЗ СК «Петровская районная больница». В акции приняло участие 536 детей в возрасте от 3 до 16 лет включительно.

Проведены благотворительные рождественские мероприятия для долгожителей, в том числе участников Великой Отечественной войны, в рамках которого поздравлено 8 человек.

В мероприятиях в области социальной политики приняли участие 674 человека.

В итоге исполнения вышеуказанных мероприятий доля жителей округа, принявших участие в социально значимых мероприятиях на территории Петровского городского округа от общего числа жителей округа, достигла 5,4%.

Цель 3 Программы «Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, интеллектуального, экономического и духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей.

Цель достигнута. В отчетном году отметилась положительная динамика увеличения численности вовлеченных в проведенные мероприятия молодых людей, доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, в общей численности молодежи составила 82,90%, что на 2,90% выше, чем в 2019 году. Количество проведенных массовых молодежных мероприятий в Петровском городском округе в 2022 году составило 164 единицы, что на 3,70% больше, чем в 2019 году и составило 103,70%.

Задача 1. Оказание поддержки молодым гражданам в сфере гражданского и патриотического воспитания, в рамках реализации которой осуществлялась работа по следующим основным направлениям деятельности.

- Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи, в том числе окружные мероприятия по формированию активной гражданской позиции у детей и молодежи. Так в течение 2022 года проведено 63 мероприятия по патриотическому воспитанию детей и молодежи и 57 по формированию активной гражданской позиции.

- Обеспечено участие молодежных делегаций Петровского городского округа Ставропольского края в 12 мероприятиях разных уровней.

- Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Импульс» (выплата заработной платы, оплата услуг связи и услуг по содержанию имущества, а также закупка материалов и призов для проведения мероприятий и конкурсов).

- Оказано содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности, проведена работа по пропаганде волонтерского движения в молодежной среде.

В 2022 году пропаганда волонтёрского движения среди молодёжи Петровского округа осуществлялась через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». По состоянию на 31.12.2022 года на территории округа осуществляют свою деятельность 27 молодежных волонтерских объединений, местом дислокации которых являются общеобразовательные организации и профессиональные образовательные учреждения округа, молодежный центр «Импульс». Количество молодежи, задействованной в добровольческом (волонтерском) движении по состоянию на 30.12.2022 составило 10824 человека.

Информация о проведённых мероприятиях с участием волонтеров размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделах «Общество - Социальная сфера - Молодежная политика» и «Главные новости» и составила 46 статей.

Наблюдается положительная динамика участия молодежи в Петровского городского округа в добровольческом (волонтерском) движении, так, доля молодежи, задействованной в добровольческом (волонтерском) движении, в общей численности молодежи Петровского городского округа в 2022 году составила 63 %, что на 1% выше по сравнению с показателем 2021 года.

- Обеспечено освещение, проведенных молодежных мероприятий в районной газете «Петровские Вести». В 2022 году в газете опубликовано 23 статьи.

Цель 4 Оказание содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством создания постоянно действующей системы взаимодействия с органами местного самоуправления.

Цель достигнута. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих взаимодействие с органами местного самоуправления составило 8 единиц, увеличение проведенных в Петровском городском округе Ставропольского края мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе общественных акций, мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций) по сравнению с 2019 составило 128,57 % .

На достижение цели направлена 1 задача: «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям».

В 2022 году для социально ориентированных некоммерческих организаций или с их участием проведено 36 мероприятий.

Имущественную поддержку получили:

- Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа Ставропольского края;

- Светлоградское местное отделение «Всероссийского общества глухих»;

- Светлоградское местное отделение «Всероссийского общества слепых»;

- Светлоградское местное отделение «Всероссийского общества инвалидов»;

- Светлоградское станичное казачье общество Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества;

Финансовую поддержку в размере 100,00 тыс. руб. в форме субсидии на реализацию деятельности по патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности на территории Петровского городского округа Ставропольского края по итогам конкурсного отбора получила общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа Ставропольского края.

Консультационную поддержку получили:

- Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа;

- Светлоградское местное отделение «Всероссийского общества глухих»;

- Светлоградское местное отделение «Всероссийского общества слепых»;

- Светлоградское местное отделение «Всероссийского общества инвалидов»;

- Светлоградское станичное казачье общество Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества;

- Петровское хуторское казачье общество «Хутор Покровский»;

- Общественная организация байкерский клуб «Белый волк»;

- Светлоградский многопрофильный колледж.

Цель 5. Реализация переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

Цель достигнута. Доля устроенных под опеку (в том числе помещённых в стационарные организации социального обслуживания) совершеннолетних недееспособных от общего числа лиц, признанных судом недееспособными, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) в приемную семью (помещенных в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за отчётный период в Петровском городском округе составляет 100%.

На достижение цели направлена задача:

Задача 1. Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории Петровского городского округа.

Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан от общего числа мер, установленных Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»  составляет 100 %.

За 2022 год было принято 49 распоряжений администрации Петровского городского округа Ставропольского края о назначении/ приостановлении/ возобновлении/прекращении денежных выплат на содержание несовершеннолетних подопечных, а также 13 о назначении выплаты на оплату коммунальных услуг приемным детям и 1 о назначении и выплате единовременного пособия усыновителю, 2 – о назначении денежных средств на приобретение мебели в пользование приемным детям.

За 2022 год в МКУ «Централизованная бухгалтерия» было направлено 49 распоряжений администрации Петровского городского округа Ставропольского края о назначении/ приостановлении/ возобновлении/прекращении денежных выплат на содержание несовершеннолетних подопечных, 13 – о назначении выплаты на оплату коммунальных услуг приемным детям, 1 - о назначении и выплате единовременного пособия усыновителю, 2 – о назначении выплат для приобретения мебели в пользование приемным детям, 12 поименных списков детей, находящихся под опекой (попечительством) в Петровском районе, опекуны (попечители) которых имеют право на получение выплаты денежных средств на содержание подопечных, 12 списков приемных семей, для расчета размера денежных средств на содержание приемных детей и вознаграждения, причитающегося приемным родителям, 1 договор о создании новой приемной семьи с перечнем документов. Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, от общего числа мер, установленных Законом Ставропольского края от 31.12.2004 № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» составляет 100%.

За 2022 год было принято 11 постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края об учреждении опеки в отношении лиц признанных судом недееспособными, 4 постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края о перемене опекуна, 10 постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края о разрешении на распоряжение имуществом лиц, признанных судом недееспособными, 6 недееспособных сняты с учета, в связи со смертью, 3 о направлении в ПНИ, 2 о постановке на учет, 6 о выдаче доверенностей от имени недееспособного.

2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий,

выполненных и невыполненных в установленные сроки и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм

В 2022 году в Программе запланировано достижение 16 основных мероприятий, из них в полном объеме выполнено – 15, одно основное мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности» выполнено не в полном объеме.

Выполнение основных мероприятий отражают 39 контрольных события, из которых реализовано в полном объеме -  38, одно контрольное событие выполнено не в полном объеме.

Контрольное событие 14 «Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60» основного мероприятия «Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» выполнено не в полном объеме, так как в 2022 году открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию и  реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,  пл. Выставочная, 60, объявлялся дважды, но конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения каждый раз принимала решение о признании конкурса несостоявшимся, в связи тем, что не было подано ни одной заявки.

Тем не менее, вышеуказанной процедурой было выполнено условие необходимое для подачи объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград,                        пл. Выставочная, 60, в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае»

Информация о перечне и степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, основных мероприятий и контрольных событий Программы за 2022 год приведена в Приложении 1 к годовому отчету.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы

Сохраняется риск неисполнение подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. С целью их минимизации конкурсные процедуры по установлению подрядчиков на работы, предусмотренные программой, запланированы на 1 квартал 2023. Средства на реализацию программы поступали своевременно и в полном объеме. Освоение денежных средств осуществлялось в максимально сжатые сроки. По каждому направлению проводился анализ поступления и расходования денежных средств, а также анализ причин образования остатков. В целях наиболее эффективного расхода средств вносились изменения в бюджетную роспись.

4. Использование средств бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы

На реализацию основных мероприятий в 2022 году Программой было предусмотрено 57414,70 тыс. руб. Уточненный план бюджетных ассигнований составил 60209,07  тыс. руб., освоено 57425,49 тыс. руб., в том числе: 15961,11 тыс. руб. - краевой бюджет, 41464,38 тыс. руб. – бюджет Петровского городского округа, 594,89 тыс. руб. – средства участников Программы. Не использовано 2783,58 тыс. руб., из них:

- по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» сложилась экономия финансовых средств в размере 1549,53 тыс. руб. Экономия произошла по следующим основным мероприятиям Подпрограммы:

«Обеспечение деятельности спортивных учреждений» в результате несвоевременно предоставленных счетов поставщиками и уменьшения потребления воды;

«Проведение спортивно – массовых мероприятий» в результате отмены ряда межрайонных и краевых физкультурно-спортивных мероприятий;

«Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края» и «Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета» в результате проведения конкурсных процедур закупок товаров и услуг;

- по основному мероприятию «Проведение мероприятий, приуроченных к праздничным календарным дням» подпрограммы «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения» экономия в размере 0,04 тыс. руб. произошла в результате проведения конкурсных процедур закупок товаров и услуг:

- по основному мероприятию «Воспитание гражданственности и патриотизма» подпрограммы «Молодежь – будущее Петровского городского округа» экономия составила 14,27 тыс. руб. по следующим обстоятельствам:

экономия 2,02 тыс. руб. составила в результате проведения конкурсных процедур закупок товаров и услуг и в связи с уменьшением расхода средств на телефонную связь;

12,25 тыс. руб. не были израсходованы в конце 2022 года, так как сроки не позволяли провести конкурсные процедуры, а лимит для произведения заключения закупки по средствам прямых договоров был исчерпан;

- по основному мероприятию «Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» подпрограммы «Реализация полномочий по опеке и попечительству» Программы в связи с уменьшением численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в опекунских и приемных семьях, на содержание которых выплачиваются денежные средства – 1153,03 тыс. руб.

- по основному мероприятию «Обеспечение реализации Программы» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия» экономия составила 66,71 тыс. руб. в результате передачи имущества отделом физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края муниципальному казенному учреждению «Светлоградский городской стадион».

Данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы приведены в Приложении 2 и 3 к годовому отчету.

5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (подпрограмм)  по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию

В ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» в 2022 году Петровский городской округ осуществлял организационные мероприятия в рамках реализации национального проекта «Демография», в частности при реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни».

В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» государственной программы Ставропольского края «Управление финансами» реализовано основное мероприятие «Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края», было выполнено устройство комплексной спортивной площадки по ул. Красная в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края. Финансовые затраты на реализацию этого проекта составили 2794,55 тыс. рублей, из них из средств бюджета Ставропольского края 1 720,13 тыс. руб., из средств бюджета Петровского городского округа – 772,73 тыс. рублей, за счет средств индивидуальных предпринимателей и физических лиц – 301,69 тыс.руб. Объем привлеченных из краевого бюджета, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах – 3,81 рублей на рубль, что на 1,71 рублей выше, чем в 2021 году.

Реализовано 2 инициативных проекта за счет средств местного бюджета: «Благоустройство комплексной спортивной площадки в с. Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края» и «Устройство ограждения баскетбольной площадки на территории стадиона, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка, пл. Стадиона, 6» на общую сумму 4643,45 тыс.рублей, из них за счет средств бюджета Петровского городского округа – 4350,25, за счет средств индивидуальных предпринимателей и физических лиц – 293,20 тыс.руб.

6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм

В 2022 году Программой  предусмотрено 6 целевых индикаторов достижения целей Программы и 10 показателей решения задач подпрограмм. Все значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм достигнуты.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм представлены в Приложении 4 к годовому отчету.

7. Результаты реализации мер правового регулирования

В 2022 году изменения вносились 2 раза:

1. Постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16 марта 2022 г. № 368 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1566» Программа приведена в соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 года № 139 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 года № 140 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 года № 104 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».  Изменения в программу также внесены в целях реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (в 2022 году реализован проект «Устройство комплексной спортивной площадки по ул. Красная в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края») и в целях поддержания инициатив жителей Петровского городского округа по созданию условий для укрепления здоровья и физического развития населения, а именно реализации двух инициативных проектов: «Благоустройство комплексной спортивной площадки в с. Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края» и «Устройство ограждения баскетбольной площадки на территории стадиона, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка, пл. Стадиона, 6».

В связи с чем, изменения внесены  в Паспорт программы, приложение 1 «Сведение об индикаторах достижения целей муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях», приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы», приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения программы», приложение 5 «Паспорт подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие», а также в позиции «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» во всех паспортах подпрограмм.

2. Постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 июля 2022 г. № 1141 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1566» на основании постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 апреля 2022 г. № 656 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2021 год», и с учетом мониторинга хода реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 1 квартал 2022 года внесены изменения в Паспорт программы, приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях», приложение 2 «Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы», приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения программы», приложение 5 «Паспорт подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие», а также в позиции «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» в паспортах подпрограмм «Молодежь – будущее Петровского городского округа» и «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие».

В течение 2022 года изменения в детальный план-график внесены 1 раз распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 23 августа 2022 г. № 434-р «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2022 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2021 г. № 904-р» названия основных мероприятий и финансовые показатели приведены в соответствие с бюджетом Петровского городского округа на текущий момент.

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2022 году ожидаемых результатов.

В 2022 году будет продолжена реализация муниципальной программы «Социальное развитие», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года  №1566 (в редакции от 10 марта 2021 г. №  384, , от 16 декабря 2021 г. № 1999, от 16 марта 2022 г. № 368, от 15 июля 2022 г. № 1141).

Заместитель начальника отдела социального развития

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края                                                               Н.А.Гетманская

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Плановый/факт. срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации основного мероприятия, контрольного события |  |  | Результаты реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |
| Цель 1. Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом, приобщение населения Петровского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Обеспечение равных возможностей доступа к занятиям физической культурой и спортом населения Петровского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение спортивно-массовых мероприятий |  |  | В течение года проведены спартакиады и спортивно-массовые мероприятия, в которых приняло участие более 6692 человек. Количество проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий – 80. |  | Мероприятие выполнено: - увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом составило 104,65 %; |  |
| 1.1. | Контрольное событие 1. Нормы Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО выполнены | до 31.12.2022 (согласно утверждённым Положениям, письмам)/ 24.03.2022; 25.03.2022; 26.03.2022 27.04.2022; 05.05.2022; 16.09.2022; 29.09.2022; 21.10.2022; 25.10.2022; 18.11.2022; 10.12.2022; 12.12.2022; 16.12.2022; 20.12.2012. |  | Контрольное событие выполнено. За 2022 год в Петровском городском округе проведено 14 мероприятий по принятию норм ГТО, в которых приняли участие 189 человек. |  |  |  |
| 1.2. | Контрольное событие 2. Физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню Физкультурника, проведены | с 01.07.2022 до 30.08.2022/ 13.08.2022 |  | Контрольное событие выполнено. 13.08.2021 в Петровском городском округе в каждом населенном пункте проведены спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Всего проведено 13 физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 960 человек. |  |  |  |
| 1.3. | Контрольное событие 3. Спортивно-массовые мероприятия (соревнования, первенства, чемпионаты, спартакиады, турниры) по различным видам спорта среди населения Петровского округа проведены | до 31.12.2022 (согласно утверждённым Положениям)/ 22.01.2022; 29.01.2022; 19.02.2022; 23.02.2022; 24.02.2022-25.02.2022; 26.02.2022; 06.03.2022; 10.03.2022; 19.03.2022; 24.03.2022; 25.03.2022-27.03.2022; 26.03.2022; 04.04.2022; 08.04.2022; 12.04.2022; 14.04.2022-16.04.2022; 30.04.2022; 07.05.2022; 09.05.2022; 21.05.2022; 29.05.2022; 03.06.2022; 04.06.2022; 11.06.2022; 12.06.2022; 22.06.2022; 09.07.2022; 13.08.2022; 21.08.2022; 10.09.2022; 17.09.2022; 01.10.2022; 02.10.2022; 06.10.2022; 16.10.2022; 29.10.2022; 30.10.2022; 31.10.2022-02.11.2022; 11.06.2022-05.11.2022); 02.11.2022; 06.11.2022; 13.11.2022; 16.11.2022; 24.11.2022; 10.12.2022. |  | Контрольное событие выполнено. Проведено 80 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 6692 человек, в том числе: 22.01.2022 в с. Мартыновка проведен турнир по волейболу, посвященный освобождению Петровского района от немецко-фашистских захватчиков (45 чел.); 29.01.2022 в с. Благодатном проведен турнир по волейболу, в честь освобождения Петровского района от немецко-фашистских захватчиков (39 чел.); 19.02.2022 в г. Светлограде проведен турнир по волейболу, посвященный 33-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана (50 чел.); 23.02.2022 в г. Светлограде проведен турнир по шахматам, посвященный Дню защитника Отечества (8 чел.); 23.02.2022 в с. Шведино проведен турнир по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества (20 чел.); с 24.02.2022 по 25.02.2022 в с. Шангала проведены соревнования по бильярду и волейболу, посвященные Дню защитника Отечества (60 чел.); 26.02.2022 в с.Благодатном проведен турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный Дню защитника Отечества (24 чел.); 06.03.2022 в с. Шангала проведен турнир по волейболу среди девушек, посвященный Международному женскому Дню (40 чел.); 10.03.2022 в г. Светлограде проведен турнир по волейболу среди образовательных учебных заведений ПГО (60 чел.); 19.03.2022 в г. Светлограде проведен турнир по мини-футболу в поддержку Российской армии и жителей Донбасса (55 чел.); 24.03.2022 в г.Светлограде проведен турнир по баскетболу среди общеобразовательных учебных заведений округа (47 чел.); с 25.03.2022 по 27.03.2022 г. Светлограде проведен IV региональный турнир по настольному теннису, посвященный памяти Б.Н.Дементьева (45 чел.); 26.03.2022 в с.Благодатном проведен турнир по волейболу среди мужских команд, памяти Героя Советского Союза Ф.А.Козлова (36 чел.); 04.04.2022 в г.Светлограде проведен турнир по баскетболу среди учащихся образовательных учебных заведений Петровского городского округа, в поддержку Российской армии и жителей Донбасса (юноши) (55чел.); 08.04.2022 в г.Светлограде проведены муниципальные соревнования «Открытый чемпионат и первенство Петровского городского округа по спортивной акробатике, посвященные 77-й годовщине Победы» (90 чел.); 12.04.2022 в г.Светлограде проведена ХХI спартакиада среди ветеранов войны, труда и спорта в Петровском городском округе Ставропольского края, посвящённая 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (35чел.); с 14.04. по 16.04.2022 года в г. Светлограде проведен турнир по волейболу среди девушек 2009-2010 г.р. в поддержку Российской армии и жителей Донбасса (60 чел.); 30.04.2022 в г. Светлограде проведен кубок «Открытие сезона – 2022» по футболу, посвященный Дню Победы (200 чел.); 07.05.2022 в г.Светлограде проведен открытый турнир Петровского городского округа по шахматам, посвященный Дню Победы (18 чел.); 09.05.2022 в г.Светлограде проведен открытый турнир Петровского городского округа по гиревому спорту, посвященный Дню Победы (30чел.); 21.05.2022 в г.Светлограде проведен турнир по мини-футболу среди общеобразовательных учебных заведений Петровского городского округа «Дворовой футбол» (30 чел.); 21.05.2022 в с. Сухая Буйвола проведен турнир по волейболу, посвященный Дню пограничника (35 чел.); 29.05.2022 в г.Светлограде проведен открытый турнир по волейболу, посвященный Дню пограничника (50чел.); 03.06.2022 в г. Светлограде проведено спортивное мероприятие «Веселые старты» среди дошкольных образовательных учреждений Петровского городского округа, посвященное Всемирному дню велосипедиста (30 чел.); 04.06.2022 в г.Светлограде проведен открытый турнир Петровского городского округа Ставропольского края по ручному мячу, посвященный памяти В.В. Сильченко (54 чел.); 04.06.2022 в г.Светлограде проведен открытый турнир по футболу среди юношей 2011-2012 годов рождения, посвященный Дню защиты детей (60чел.); 11.06.2022 года в с. Благодатном проведен турнир по футболу среди детей 2011 – 2012 годов рождения, посвященный Дню России (60чел.); 12.06.2022 в г.Светлограде проведен открытый турнир по футболу среди юношей 2010-2011 годов рождения, посвященный Дню России (70чел.); 22.06.2022 в с. Шангала проведен турнир по волейболу среди смешанных команд в поддержку военнослужащих РФ, участвующих в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины (60 чел.); 09.07.2022 в г. Светлограде проведен турнир по спортивной рыбалке на открытой воде «День рыбака», посвященный памяти Калашникова Ю.М. (60 чел.); 13.08.2022 в ПГО, согласно приказам отдела ФК и спорта АПГО СК (приказы от 04.08.2022 № 72 – 84), проведено 13 физкультурно-спортивных мероприятий, посвященных дню физкультурника (960 чел.); 21.08.2022 в г. Светлограде проведен открытый чемпионат ПГО по настольному теннису среди мужчин и женщин, юношей и девушек (40 чел.); 10.09.2022 в г. Светлограде проведен турнир по армейскому рукопашному бою среди детей и младших юношей (120 чел.); 17.09.2022 в г. Светлограде проведен турнир по футболу среди юношей 2010-2011г.р., посвященный Дню Ставропольского края (60 чел.); 17.09.2022 в г. Светлограде проведен турнир по армрестлингу, посвященный Дню Ставропольского края (25 чел.); 17.09.2022 в с. Сухая Буйвола проведен турнир по волейболу, посвященный Дню Ставропольского края (35 чел.); 01.10.2022 в с. Сухая Буйвола проведен турнир по шахматам, посвященный «Международному дню пожилого человека» (12 чел.); 01.10.2022 в с.Донская Балка проведен турнир по волейболу в поддержку специальной военной операции Российских войск на Украине (40 чел.); 02.10.2022 в г.Светлограде проведен турнир по футболу среди юношей 2011-2012 годов рождения, посвященный 300-летию прокуратуры России (70 чел.); 06.10.2022 в г.Светлограде проведена ХХIV спартакиада инвалидов Петровского городского округа Ставропольского края (45 чел.); 06.10.2022 в г.Светлограде проведен открытый чемпионат Петровского городского округа Ставропольского края по настольному теннису среди мужчин и женщин, юношей и девушек, посвященный Дню Петровского городского округа (70 чел.); 16.10.2022 в с. Благодатном проведен турнир по футболу, посвященный Дню основания с. Благодатного среди детей 2011-2013г.р. (65 чел.); 29.10.2022 в г. Светлограде проведено открытое первенство и чемпионат Петровского городского округа Ставропольского края по спортивной акробатике «Памяти акробатов Светлограда» (120 чел.); 30.10.2022 в с. Шангала проведен турнир по волейболу памяти Динека Алексея, погибшего в ходе специальной военной операции по освобождению Донбасса в 2022 году (70 чел.); с 31.10. по 02.11.2022 в г.Светлограде проведено открытое первенство и чемпионат Петровского городского округа Ставропольского края по прыжкам на батуте (дисциплина акробатическая дорожка) «Памяти акробатов Светлограда» (180чел.); 02.11.2022 в с.Сухая Буйвола проведен турнир по мини-футболу среди юношей, посвященный Дню народного единства (26чел.); с 11.06. по 05.11.2022 проведено открытое первенство ПГО по футболу 2022 (проведено 18 туров) (2880чел.); 06.11.2022 в с. Шведино проведен открытый турнир по мини-футболу, посвященный Дню народного единства (30чел.); 13.11.2022 в г. Светлограде проведен кубок «Закрытие сезона - 2022» по футболу в Петровском городском округе (180 чел.); 16.11.2022 в с. Сухая Буйвола проведен турнир по шахматам, приуроченный к «Международному дню отказа от курения» (12 чел.); 24.11.2022 в г. Светлограде проведен турнир по волейболу среди учащихся образовательных учебных заведений Петровского городского округа (девушки) (46 чел.); 10.12.2022 в г. Светлограде проведен традиционный турнир по мини-футболу «Памяти Толстого И.А.» (80 чел.). |  |  |  |
| 1.4. | Контрольное событие 4. Участие в межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях, в учебно-тренировочных сборах и учебных семинарах обеспечено | до 30.12.2022 (согласно утверждённым Положениям)/ 21.01.2022; 22.01.2022; 02.02.2022-07.02.2022; 09.02.2022-14.02.2022; 05.03.2022; 24.03.2022-27.03.2022; 28.03.2022-29.03.2022; 08.04. 2022-11.04.2022; 14.04.2022-18.04.2022; 18.04.2022-23.04.2022; 15.04.2022-; 27.04.2022-30.04.2022; 05.05.2022-08.05.2022; 14.05.2022; 20.05.2022-21.05.2022; 24.05.2022-27.05.2022; 01.06.2022-05.06.2022; 05.07.2022-12.07.2022; 07.08.2022; 07.09.2022-09.09.2022; 08.09.2022-12.09.2022; 14.09.2022-19.09.2022; 15.09.2022-18.09.2022; 29.09.2022-06.10.2022; 14.10.2022-15.10.2022; 18.10.2022-22.10.2022; 20.10.2022-23.10.2022; 02.11.2022-05.11.2022; 10.11.2022-12.11.2022; 15.11.2022-19.11.2022; 18.11.2022-20.11.2022; 23.11.2022-27.11.2022. |  | Контрольное событие выполнено. Обеспечено участие в 6-ти межрайонных соревнованиях, в 18-ти региональных соревнованиях, в 10-ми межрегиональном соревновании, в 6-ти Всероссийских соревнованиях и в 1-ом международном соревновании: в том числе: 21.01.2022 обеспечено участие в Открытом первенстве и чемпионате Благодарненского городского округа Ставропольского края по спортивной акробатике «Зимние встречи» 2022; 22.01.2022 обеспечено участие в Открытом первенстве и чемпионате Благодарненского городского округа Ставропольского края по прыжкам на АКД «Зимние встречи» 2022; с 02.02 по 07.02.2022 обеспечено участие в XXXII чемпионате России среди мужчин и женщин (№ с/м 6882), XXVIV первенстве России среди юниоров и юниорок 14–17, 14–15 и 16–17 лет (№ с/м 6884), XXIII первенстве России среди юношей и девушек 11–13 лет (№ с/м 7691), чемпионате России среди ветеранов по тхэквондо ИТФ; с февраля 2022г. обеспечено участие в Кубке Любительской Волейбольной Лиги Ставропольского края сезона 2021-2022г.; с 09.02. по 14.02.2022 обеспечено участие в первенстве России по гиревому спорту среди юношей и девушек 14-16 лет и 17-18 лет; 05.03.2022 обеспечено участие в краевых спортивных соревнованиях по спортивной акробатике «Памяти В.И.Калашникова»; с 24.03. по 27.03.2022 обеспечено участие в межрегиональном турнире НГО СК по волейболу среди девушек 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011г.р.; с 28.03. по 29.03.2022 обеспечено участие в краевых спортивных соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке памяти В.И.Калашникова; с октября 2021г. обеспечено участие мужской и женской сборной ПГО в Любительской Волейбольной Лиге г. Ставрополь и Ставропольский край сезон 2021-2022 г.; с 08.04. по 11.04.2022 обеспечено участие в учащегося муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Районная комплексная детско-юношеская спортивная школа» Шеина Г.К. в учебно-тренировочных сборах волейбольной команды «Динамо – Ленинградская область» в г. Сосновый Бор Ленинградской области; с 14.04. по 18.04.2022 обеспечено участие в Чемпионате ЮФО и СКФО по гиревому спорту 2022; с 18.04. по 23.04.2022 обеспечено участие в первенстве Северо-Кавказского Федерального округа России по боксу среди юношей 13-14 лет; с 15.04.2022 обеспечено участие в Первенстве Ставропольского края по футболу среди команд детей 2008-2009 г.р. (до 15 лет) 2022; с 27.04. по 30.04.2022 обеспечено участие в Весеннем краевом первенстве среди команд девушек 2006 – 2007 г.р. (ФИНАЛ) по волейболу; с 05.05. по 08.05.2022 обеспечено участие в Межрегиональном турнире по волейболу среди девушек 2007-2008, 2010-2011 г.р., посвященном Великой Победе; с 06.05. по 08.05.2022 обеспечено участие в краевом походе «Вахта памяти», посвященном Победе в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов; 14.05.2022 обеспечено участие в открытой межрегиональной Спартакиаде среди спортсменов-инвалидов; с 20.05. по 21.05.2022 обеспечено участие в открытом первенстве Спортивного клуба AcroAs (АкроАс); с 24.05. по 27.05.2022 обеспечено участие в Весеннем краевом первенстве среди девушек 2008 – 2009 г.р. до 15 лет (ФИНАЛ) по волейболу; с 01.06. по 05.06.2022 обеспечено участие в Весеннем краевом первенстве среди девушек 2010 – 2011 г.р. до 13 лет (ФИНАЛ) по волейболу; с 02.06. по 04.06.2022 обеспечено участие в краевых соревнованиях по настольному теннису, посвященных Дню защиты детей; с 05.07. по 12.07.2022 обеспечено участие в турнире по волейболу на Кубок Анапской городской общественной организации «Федерация волейбола» среди девушек и юношей; 07.08.2022 обеспечено участие в открытом турнире Буденновского муниципального округа по баскетболу 3х3, посвященном Дню физкультурника; с 07.09. по 09.09.2022 обеспечено участие в XXII Спартакиаде Ставропольского края среди ветеранов войны, труда и спорта; с 08.09. по 12.09.2022 обеспечено участие во Всероссийских соревнованиях «Фестиваль гиревого спорта»; с 08.09. по 12.09.2022 обеспечено участие во Всероссийских спортивных соревнованиях по тхэквондо (ИТФ) среди юношей и девушек 11–13 лет, среди юниоров и юниорок 14–17, 14–15 и 16–17 лет в рамках проведения XIV открытых Всероссийских юношеских Игр боевых искусств; с 14.09. по 19.09.2022 обеспечено участие в Кубке России по гиревому спорту 2022 года; с 15.09. по 16.09.2022 обеспечено участие в межрегиональном турнире по настольному теннису памяти Вартана Яковлевича Гаспарова; с 15.09. по 18.09.2022 обеспечено участие в открытом городском турнире по волейболу среди девушек 2008 – 2009 г.р., посвященном «Дню города-курорта Кисловодска»; с октября 2022 обеспечено участие мужской сборной ПГО в регулярном чемпионате и кубке по волейболу НВЛ Ставрополя 2022-2023; с 29.09. по 06.10.2022 обеспечено участие в XI Международном традиционном турнире по волейболу «Кубок Победы и Независимости Республики Абхазия» среди девушек 2007 – 2008 г.р.; с 14.10. по 15.10.2022 обеспечено участие в краевом турнире по настольному теннису «Кубок машиностроителей»; 18.10. по 22.10.2022 обеспечено участие в Осеннем краевом первенстве среди девушек 2008 – 2009 г.р. до 16 лет (ФИНАЛ) по волейболу; 20.10. по 23.10.2022 обеспечено участие в первенстве города Ставрополя по боксу, посвященном памяти тренера, спортивного судьи по боксу В.Н.Семенюка; с 02.11. по 05.11.2022 обеспечено участие в турнире по волейболу среди девушек 2007-2008, 2009-2010 г.р.; с 10.11. по 12.11.2022 обеспечено участие в XXV открытой спартакиаде инвалидов Ставропольского края, посвященной Международному дню инвалидов (инвалиды общего заболевания); с 15.11. по 19.11.2022 обеспечено участие в Чемпионате России по тхэквондо ГТФ; с 18.11. по 20.11.2022 обеспечено участие в межрегиональном турнире по настольному теннису, посвященном памяти Героя России, мастера спорта СССР – Кярова Анатолия Султановича, (в рамках поддержки военнослужащих РФ участвующих в «Специальной военной операции»); с 23.11. по 27.11.2022 обеспечено участие в Осеннем краевом первенстве среди девушек 2010 – 2011 г.р. до 14 лет (ФИНАЛ) по волейболу; с 25.11. по 26.11.2022 обеспечено участие в первенстве Ставропольского края по спортивной акробатике. |  |  |  |
| 1.5. | Контрольное событие 5. Приобретён спортивно-туристский и военно-прикладной инвентарь для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в Петровском городском округе | с 01.03.2022 до 30.12.2022/ 19.01.2022 11.05.2022 18.05.2022 28.10.2022 10.11.2022 14.12.2022 19.12.2022 26.12.2022 28.12.2022 |  | Контрольное событие выполнено. В 2022 году В 2022 году приобретены значки судьям и спортсменам (договор № 22 от 19.01.2022 г.), приобретены волейбольные мячи (договор №КАЦБ-001990 от 11.05.2022 г.), приобретены значки судьям и спортсменам (договор № 23 от 18.05.2022), приобретена спортивная форма (договор №КАЦБ-02511 от 28.10.2022 г.), набор бадминтонный, воланы для бадминтона, набор для настольного тенниса, палочка эстафетная, граната спортивная для метания, игра 2 в 1 (шашки пластиковые+шахматы пластиковые), мяч футбольный, свисток (договор № 00013 от 10.11.2022г.), фигуры (договор № 165 от 19.12.2022 г.), медали, статуэтки, трофеи (договор № 002706 от 14.12.2022 г.), мяч волейбольный (договор №00183 от 26.12.2022 г.), мячи футбольные и волейбольные (договор № 00186 от 28.12.2022 г.), мячи футбольные (договор №00187 от 28.12.2022 г.) |  |  |  |
| 2 | Обеспечение деятельности спортивных учреждений |  |  | Деятельность спортивных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края: МБУ «Светлоградский городской стадион», МБУ «ФОК Победа», МКУ «Спорткомплекс им. И.В.Смагина», МКУ «Спортивный зал села Благодатного», МКУ «ФОЦ села Сухая Буйвола», МКУ «»Спортивный зал села Мартыновка» (далее – спортивные учреждения Петровского городского округа Ставропольского края), обеспечена согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности. |  | Мероприятие выполнено: увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом составило 104,65 %; |  |
| 2.1 | Контрольное событие 6. Выплата заработной платы работникам спортивных учреждений произведена | 20.01.2022/20.01.2022; 04.02.2022/04.02.2022; 18.02.2022/18.02.2022; 04.03.2022/04.03.2022; 18.03.2022/18.03.2022; 05.04.2022/05.04.2022; 20.04.2022/20.04.2022; 05.05.2022/05.05.2022; 20.05.2022/20.05.2022; 03.06.2022/03.06.2022; 20.06.2022/20.06.2022; 05.07.2022/05.07.2022; 20.07.2022/20.07.2022; 05.08.2022/05.08.2022; 19.08.2022/19.08.2022; 05.09.2022/05.09.2022; 20.09.2022/20.09.2022; 05.10.2022/05.10.2022; 20.10.2022/20.10.2022; 04.11.2022/04.11.2022; 18.11.2022/18.11.2022; 05.12.2022/05.12.2022; 20.12.2022/20.12.2022; 28.12.2022/28.12.2022 |  | Контрольное событие выполнено. Выплата заработной платы сотрудникам спортивных учреждений обеспечена в соответствии с утвержденным графиком – 2 раза в месяц. |  |  |  |
| 2.2 | Контрольное событие 7. Уплата налогов, сборов и прочих платежей произведена | 14.01.2022/14.01.2022; 14.04.2022/14.04.2022; 14.07.2022/14.07.2021; 14.10.2022/14.10.2022; 28.12.2022/28.12.2022 |  | Контрольное событие выполнено. Произведена уплата имущественного, земельного и транспортного налогов спортивных учреждений. |  |  |  |
| 2.3 | Контрольное событие 8. Закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд спортивных учреждений, произведена | до 31.12.2022 (по мере необходимости)/ с 10.01.2022 – 31.12.2022. |  | Контрольное событие выполнено. В течение 2022 года произведена оплата коммунальных услуг, оплата доступа к сети Интернет, оплата товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности спортивных учреждений: выполнение кадастровых работ (муниципальный контракт № 31 от 07.02.2022 г.), проведения лабораторных исследований и испытаний (освещения, санитарно-бактериальное исследование воды, договор № 293-ИП от 03.03.22), заключен договор на электроэнергию № 572520 от 14.01.22, договор на поставку газа (№ 34-1-0684/22 от 14.01.2022 г.), тех. обслуживание сетей газораспределения (договор № 529/22 от 25.01.22 г.), заключены договора на услуги экологического сопровождения (№ 348 от 02.03.22 г.), на обслуживание комплекса тех. средств охраны(№3161003223 от 21.01.22 г.), услуги по охране путем приема сигнала о срабатывании тревожной сигнализации (№ 358 от 14.01.22), услуги связи (№ 336 от 01.03.2021 г.), холодное водоснабжение (№ 101-м/22 от 01.02.22 г.), услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (№ 02_08_0736 от 01.03.2022 г.), приобретен товар (водомер) по договору №1 от 18.02.2022 г. Произведена оплата акарицидной обработки (договор №02/04/2022 от 14.04.2022 г.), оплата по договору ГПХ (за выполнение работ по организации тренировочных и физкультурно-спортивных мероприятий), платных образовательных услуг (договор №С14-03-22 от 11.03.2022), услуги по доп подготовке по программе «Оказание первой помощи» (договор №С12-04-22 от 25.04.2022 г.), оказание образовательных услуг (обучение электротехнического персонала) (договор №С04-05-22 от 04.05.2022 г.), поставка нефтепродуктов (договор №1 от 11.04.2022 г.), приобретение товара (известь) (договор № 1 от 05.05.2022 г.), приобретение товара (договор №20-056 от 07.04.22 г.), приобретение товара (грабли) (договор № 1 от 05.05.22), услуги по подготовке документов для отнесения отходов к конкретному классу опасности и по заполнению паспортов I-IV класса (договор № 2220 от 29.06.22 г.) Произведена оплата коммунальных услуг, оплата доступа к сети Интернет, оплата товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности спортивных учреждений: оплата по договорам ГПХ (за выполнение работ по организации тренировочных и физкультурно-спортивных мероприятий), оказание платных образов услуг (обеспечение пожарной безопасности договор № 75-06-22 от 29.06.2022 г., выполнение топографической съёмки и градостроительного плана земельного участка, мун. кон. № 265 от 28.07.2022, Разработка проектной документации по объекту "Проект организации работы по сносу нежилого здания Дома стад МКУ Спортком им. И.В. Смагина" дог №49-22 от 29.08.22 г., Поставка нефтепродуктов по договору № 4 от 01.08.2022 г., Приобретение товара (известь) договор № 2 от 28.07.22, Тех. обслуживание сетей газораспределения по договору № 529/22 от 25.01.22 г., Проверка техн состояния дымовых и вентиляционных каналов договор № 47 от 04.10.2022 г., Услуги по заполнению журнала учета отходов за III кв. дог. №348 от 02.03.22 г. произведена оплата коммунальных услуг, оплата доступа к сети Интернет, оплата товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности спортивных учреждений: услуги по заполнению журнала учёта отходов за IV квартал 2022 г., услуги по заполнению журнала учета отходов (годовой) за 2022 год, услуги по заполнению статистической отчетности 2-ТП (отходы) за 2022 год, услуги по заполнению и предоставлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022 год, по договору №412 от 11.03.2022г., оплата по договору на поставку с установкой сплит-системы по договору № 764845 от 30.09.2022 г., приобретение офисной бумаги по договору №51 от 21.11.2022 г., приобретение канцелярских товаров по договору №13/1 от 13.12.2022 г., произведен демонтаж сплит-системы по договору № 206 от 01.12.2022 г. |  |  |  |
| 3. | Пропаганда физической культуры и спорта в Петровском городском округе |  |  | Информация о проведенных спортивных мероприятиях размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа, опубликована в газете «Петровские вести». |  | Мероприятие выполнено: - численность жителей Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 35687 чел. |  |
| 3.1 | Контрольное событие 9 Информация о проведённых спортивных мероприятиях размещена на официальном сайте администрации Петровского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) | с 10.01.2022 до 30.12.2022/ с 10.01.2022 по 30.12.2022 |  | Контрольное событие выполнено. Информация о спортивных мероприятиях, проходивших в округе и участии спортсменов Петровского городского округа в региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа в разделе «Новости спорта» - 69 информаций |  |  |  |
| 3.2 | Контрольное событие 10 Информация о проведённых спортивных мероприятиях опубликована в районной газете «Петровские вести» | с 10.01.2022 до 30.12.2022/ 16.03.2022; 30.03.2022; 16.04.2022; 18.05.2022; 08.06.2022; 16.07.2022; 17.08.2022; 23.11.2022; 30.11.2022; 21.12.2022. |  | Контрольное событие выполнено. Информация о спортивных мероприятиях опубликована в районной газете «Петровские вести»: № 17 от 16.03.2022г. «Турнир по волейболу среди учащихся образовательных учебных заведений Петровского городского округа; № 21 от 30.03.2022 «Турнир по баскетболу среди общеобразовательных учебных заведений», «Турнир по мини- футболу в поддержку Российской армии и жителей Донбасса; № 34 от 16.04.2022г. «Турнир по баскетболу среди учащихся образовательных учебных заведений Петровского городского округа; № 34 от 16.04.2022г. «Баскетбол»; № 23 от 18.05.2022 «Шахматы», «Гири», «Кубок открытия по футболу»; № 39 от 08.06.2022 «Веселые старты»; № 50 от 16.07.2022г. «День рыбака»; № 59 от 17.08.2022г. «Сильные и ловкие»; № 86 от 23.11.2022г. «Закончили сезон по-чемпионски»; № 88 от 30.11.2022г. «Баскетбол и волейбол»; № 94 от 21.12.2022г. «Мини-футбол». |  |  |  |
| 4. | Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края |  |  | Реализован инициативный проект «Устройство комплексной спортивной площадки по ул. Красная в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края» проведены 24.12.2021. В рамках муниципального контракта от 12.01.2022 г. № 0121600005621000233 выполнены следующие работы: расчистка территории, устройство мягкого покрытия, установлены баскетбольные фермы, мини-футбольные ворота, волейбольные стойки, зрительные трибуны на 30 мест, установлено ограждение). Контракт оплачен Платежное поручение № 214554 от 12.08.2022 |  | Мероприятие выполнено: - увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом – 104,65 %; - численность жителей Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 35687 чел. |  |
| 4.1 | Контрольное событие 11. Конкурсные процедуры определения подрядчика по объекту «Устройство комплексной спортивной площадки по ул. Красная в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края» проведены | до 29.04.2022/ 12.01.2022 |  | Контрольное событие выполнено. Конкурсные процедуры определения подрядчика по объекту «Устройство комплексной спортивной площадки по ул. Красная в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края» проведены 24.12.2021. Муниципальный контракт заключен 12.01.2022 г |  |  |  |
| 4.2 | Контрольное событие 12. Работы по устройству комплексной спортивной площадки по ул. Красная в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края выполнены | до 30.12.2022 / 12.08.2022 |  | Контрольное событие выполнено. Работы по устройству комплексной спортивной площадки по ул. Красная в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края выполнены (произведена расчистка территории, устройство мягкого покрытия, установлены баскетбольные фермы, мини-футбольные ворота, волейбольные стойки, зрительные трибуны на 30 мест, установлено ограждение). Контракт оплачен Платежное поручение № 214554 от 12.08.2022. |  |  |  |
| 5 | Строительство комплексных спортивных площадок в сельских населенных пунктах |  |  | Документация по объекту «Строительство спортивной площадки в поселке Рогатая Балка» для включения в подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» спортивных площадок направлена на рассмотрение в министерство сельского хозяйства Ставропольского края для участия в конкурсном отборе государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» |  | Мероприятие выполнено: - увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом составило 104,65 %; - численность жителей Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом – - 35687 чел. |  |
| 5.1 | Контрольное событие 13. Объект «Строительство спортивной площадки в поселке Рогатая Балка» в заявке Петровского городского округа Ставропольского края для участия в конкурсном отборе государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» направлен на рассмотрение в министерство сельского хозяйства Ставропольского края | до 30.06.2022/ 15.01.2022 |  | Контрольное событие выполнено. Объект «Строительство спортивной площадки в поселке Рогатая Балка» включен в заявку Петровского городского округа Ставропольского края для участия в конкурсном отборе государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» включен, которая направлена на рассмотрение в министерство сельского хозяйства Ставропольского края 15.01.2022 |  |  |  |
| 6. | Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности |  |  | Получено заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для реконструкции беговых дорожек и трибун на территории МКУ «Светлоградский городской стадион». Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60, не состоялся. Дважды конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения приняла решение о признании конкурса несостоявшимся (не подано ни одной заявки) Документация для включения реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60, в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае» направлена в министерство физической культуры и спорта Ставропольского края |  | Мероприятие выполнено не в полном объеме: - Численность жителей Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 35687 человек. - увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом составило 104,65 %. |  |
| 6.1. | Контрольное событие 14. Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60, проведен | до 31.05.2022/ 16.02.2022 31.05.2022 до 17.09.2022 / 17.09.2022 |  | Контрольное событие выполнено не в полном объеме. Проведена работа по подготовке комплекта документации для организации открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения. Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60, проводился в период с 27.12.2021 г. по 15.02.2022 г. 16.02.2022 г. на заседании конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения, единогласно принято решение объявить несостоявшимся (не подано ни одной заявки). Принято решение о повторном проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения. Повторный конкурс проводился в период с 13.04.2022 г. по 30.05.2022г. 31.05.2022 г. на заседании конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения, единогласно принято решение объявить несостоявшимся (не подано ни одной заявки). В период с 01.06.2022 по 16.09.2022 участники открытого конкурса, прошедшие предварительный отбор, должны были представить свои конкурсные предложения, в соответствии с требованиями к конкурсной документации, 17.09.2022 - дата подписания протокола о результатах проведения конкурса. В связи с отсутствием заявок на конкурс, данные конкурсные процедуры не проводились. Тем не менее, вышеуказанной процедурой было выполнено условие необходимое для подачи объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60, в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае» |  |  |  |
| 6.2 | Контрольное событие 15. Документация для включения в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае» по объекту «Реконструкция стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края направлена в министерство физической культуры и спорта Ставропольского края | до 30.12.2022/ 28.06.2022 |  | Контрольное событие выполнено в полном объеме. Документация для включения в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае» по объекту «Реконструкция стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края направлена в министерство физической культуры и спорта Ставропольского края. Пакет документов (паспорт объекта, расчет интегральной оценки, социально-экономическое обоснование и т.д.) направлен письмом отдела физической культуры и спорта администрации от 28.06.2022 № 30/2521 |  |  |  |
| 7 | Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета |  |  | В 2022 году реализованы следующие инициативные проекты за счет средств местного бюджета: - «Благоустройство комплексной спортивной площадки в с. Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края» (далее – Проект 1); - «Устройство ограждения баскетбольной площадки на территории стадиона, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка, пл. Стадиона, 6» (далее – Проект 2). В рамках Проекта 1 произведены следующие работы: разборка грунта с перемещением, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, устройство пароизоляции, устройство бетонной подготовки, армирование подстилающих слоев с использованием горячекатаной арматурной стали и сетки сварной из арматурной проволоки, устройство бесшовных покрытий, покрытие бесшовное пористое водонепроницаемое для спортивных площадок, устройство разметки, бурение ям с установкой фундаментов-столбов, установка стальных опор, разработка траншей, устройство трубопроводов, установка светильников и осветительных щитков. Дата заключения муниципального контракта 11.04.2022, 15.08.2022, 01.09.2022, 15.09.2022, 15.09.2022, дата окончания работ 21.06.2022, 16.09.2022, 01.10.2022, 14.10.2022, 14.10.2022. Контракт оплачен в полном объеме, акт о приемке выполненных работ № 5 от 20.06.2022, № 1 от 09.09.2022, б/н от 04.10.2022, б/н от 31.10.2022, б/н от 04.10.2022. В рамках Проекта 2 произведены работы: разработка грунта, засыпка ям, погрузка и вывоз мусора, установка металлических столбов с погружением в бетонное основание, устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей, установлены панели ограждения из профильной трубы, устройство калиток). Контракт оплачен в полном объеме, акт о приемке выполненных работ №1 от 27.07.2022 |  | Мероприятие выполнено: Численность жителей Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 35687 человек. - количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском городском округе в области физической культуры и спорта – 124 человека |  |
| 7.1 | Контрольное событие 16. Инициативный проект «Устройство ограждения баскетбольной площадки на территории стадиона, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка, пл. Стадиона, 6» реализован | до 30.12.2022/ 27.07.2022 |  | Контрольное событие выполнено. Реализован инициативный проект «Устройство ограждения баскетбольной площадки на территории стадиона, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка, пл. Стадиона, 6» проведены 21.04.2022. Работы выполнены. Контракт оплачен в полном объеме, акт о приемке выполненных работ № 1 от 27.07.2022 В рамках реализации инициативного проекта проведены работы по разработке грунта, засыпка ям, погрузке и вывозу мусора, по установке металлических столбов с погружением в бетонное основание, установлено устройство заграждения из готовых металлических решетчатых панелей, установлены панели ограждения из профильной трубы, устройство калиток. |  |  |  |
| 7.2 | Контрольное событие 17. Инициативный проект «Благоустройство комплексной спортивной площадки в с. Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края» реализован | до 30.12.2022/ 31.10.2022 |  | Контрольное событие выполнено. Реализован инициативный проект «Благоустройство комплексной спортивной площадки в с. Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края» проведены 30.03.2022. Работы выполнены. Контракт оплачен в полном объеме, акт о приёмке выполненных работ № 5 от 20.06.2022 г., № 1 от 09.09.2022г., б/н от 04.10.2022г., б/н от 31.10.2022, б/н от 04.10.2022 г. В рамках реализации инициативного проекта проведены работы по разборке грунта с перемещением, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, устройство пароизоляции, устройство бетонной подготовки, армирование подстилающих слоев с использованием горячекатаной арматурной стали и сетки сварной из арматурной проволоки, устройство бесшовных покрытий, покрытие бесшовное пористое водонепроницаемое для спортивных площадок, устройство разметки, бурение ям с установкой фундаментов-столбов, установка стальных опор, разработка траншей, устройство трубопроводов, установка светильников и осветительных щитков. |  |  |  |
| Цель 2 Программы «Сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, социальных связей» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма2 «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий на территории Петровского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение мероприятий, приуроченных к праздничным календарным дням |  |  |  | В течение 2022 года проведены мероприятия, приуроченные к Дням воинской славы и памятным датам России: Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны, Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, Дню защитника Отечества; Дню семьи, любви и верности, Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны, Дню Неизвестного Солдата, Дню Героев Отечества. В 215 мероприятиях, приуроченных к праздничным календарным дням, приняло участие 3075 человек. | Мероприятие выполнено. Доля жителей округа, принявших участие в социально значимых мероприятиях на территории Петровского городского округа от общего числа жителей округа, составила 5,40 % |  |
| 8.1 | Контрольное событие 18. Мероприятия, посвященные Дням воинской славы и памятным датам России, проведены | до 30.12.2022/ 27.01.2022 15.02.2022 23.02.2022 09.05.2022 21.06.2022 22.06.2022 03.12.2022 09.12.2022 |  |  | Контрольное событие выполнено. 27.01.2022 проведены памятные мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 15.02.2022 проведены мероприятия, посвященные 38-й годовщине вывода войск из Афганистана; 23.02.2022 проведены мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества; 09.05.2022 проведено мероприятие, посвященное Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 21.06.2022 проведена акция «Красная гвоздика», приуроченная ко Дню памяти и скорби; 22.06.2022 проведено мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны; 03.12.2022 проведены мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата; 09.12.2022 проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня Героев Отечества. Количество, проведенных мероприятий, посвященных Дням воинской славы и памятным датам России, в 2022 году составило 85 единиц. |  |  |
| 8.2 | Контрольное событие 19. Мероприятия, посвященные Дню народного единства, проведены | 04.11.2022 / 04.11.2022 |  |  | Контрольное событие выполнено. 04.11.2022 фотоконкурс «Моя великая Россия», посвященный Дню Народного единства |  |  |
| 9 | Проведение мероприятий в области социальной политики |  |  |  | В 2022 году организованы поздравления долгожителей (90, 95, 100 и более лет) с юбилейными и праздничными датами. Проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню любви, семьи и верности, благотворительные рождественские мероприятия. В мероприятиях в области социальной политики приняли участие 674 человека. | Мероприятие выполнено. Доля жителей округа, принявших участие в социально значимых мероприятиях на территории Петровского городского округа от общего числа жителей округа, составила 5,40 % |  |
| 9.1 | Контрольное событие 20. Поздравления долгожителей Петровского городского округа с юбилейными и праздничными датами, осуществлены | до 30.12.2022/ 01.01.2022 до 30.12.2022 |  |  | Контрольное событие выполнено. В 2022 году организовано поздравление 126 долгожителей с юбилейными и праздничными датами. |  |  |
| 9.2 | Контрольное событие 21. Мероприятия, посвященные Дню любви, семьи и верности, проведены | с 01.07.2022 по 30.09.2022/ 08.07.2022 |  |  | Контрольное событие выполнено. 08.07.2022 отделом социального развития администрации Петровского городского округа совместно с отделом записи актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по Петровскому району проведено мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. В рамках мероприятия чествовали семьи, которые были удостоены медали «За любовь и верность» |  |  |
| 9.3 | Контрольное событие 22. Проведение благотворительных рождественских мероприятий, осуществлено | с 01.12.2022 до 31.12.2022/ 26.12.2022 - 29.12.2022 20.12.2022-03.01.2023 |  |  | Контрольное событие выполнено В 2022 году проведены следующие благотворительные рождественские мероприятия: с 20.12.2022 года по 03.01.2023 в Петровском городском округе организованы и проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции «Новый год в каждый дом», по поздравлению детей-инвалидов, в том числе не передвигающихся самостоятельно; детей военнослужащих (мобилизованных, добровольцев, контрактников и пр.), детей, находящихся в пунктах временного размещения; несовершеннолетних, находящимся на длительном лечении в инфекционном отделении ГБУЗ СК «Петровская районная больница». В акции приняло участие 536 детей в возрасте от 3 до 16 лет включительно; с 26.12.2022 по 29.12.2022 проведены благотворительные рождественские мероприятия для долгожителей, в том числе участников Великой Отечественной войны, в рамках которого поздравлено 8 человек. |  |  |
| Цель 3 Программы. «Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, интеллектуального, экономического и духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Молодежь -будущее Петровского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1подпрограммы 3: «Оказание поддержки молодым гражданам в сфере гражданского и патриотического воспитания» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи |  | В течение 2022 года проведены все запланированные мероприятия в области молодежной политики, в которых приняло участие 23 235 чел. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, в общей численности молодежи, за 2022 год составила 82,90 %. Количество проведенных массовых молодежных мероприятий в Петровском городском округе в 2022 году – 164 единицы |  |  | Мероприятие выполнено. Увеличение проводимых массовых молодежных мероприятий в Петровском городском округе в сравнении с 2019 годом – 103,70 % |  |
| 10.1 | Контрольное событие 23. Мероприятия по патриотическому воспитанию детей и молодежи, проведены | до 30.12.2022/ 19.01.2022 21.01.2022 21.03.2022 08.04.2022 15.04.2022 19.04.2022 16.04.2022-21.04.2022 27.04.2022 25.04.2022-09.05.2022 04.05.2022-11.05.2022 05.05.2022 08.05.2022 09.05.2022 20.05.2022 03.06.2022 08.06.2022 09.06.2022 – 11.06.2022 12.06.2022 21.06.2022 30.06.2022 12.08.2022 16.07.2022 17.09.2022 25.09.2022 28.09.2022 21.10.2022 11.11.2022 30.11.2022 02.12.2022 03.12.2022 09.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В течение 2022 года проведены следующие мероприятия по патриотическому воспитанию детей и молодежи: 19.01.2022 мероприятия, посвященные освобождению Петровского района от немецко-фашистских захватчиков; 21.01.2022 в Петровском городском округе проведен отборочный этапа XXIX Ставропольского краевого фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт», 21.03.2022 фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья в дистанционном формате; 08.04.2022 субботник, в ходе которого убрана территория у братской могилы мирных советских солдат, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами в 1942 году; 15.04.2022 на территории Петровского городского округа, в с. Николина Балка, с. Шведино, п. Прикалаусский и с. Гофицкое, организовано участие детей и молодежи в краевом автопробеге «Эх, путь-дорожка, фронтовая…»; 19.04.2022 мероприятия, приуроченные ко Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в которых приняли участие представители студенчества; 16.04.2022 - 21.04.2022 окружная акция «Долг и Память» по приведению в порядок заброшенных могил и захоронений участников ВОВ; 25.04.2022-09.05.2022 акция «Голубь мира»; 27.04.2022 в Петровском городском округе был дан старт акции «Георгиевская ленточка», акция проходила до 09.05.2022 г.; 02.05.2022 конкурс инсценированной патриотической песни «Память, которой не будет конца»; 04.05.2022-11.05.2022 патриотическая акция «Стена Памяти»; 05.05.2022 патриотическая акция «Восхождение на гору Куцай»; 08.05.2022 акция «Огни Памяти»; 09.05.2022 организовано и проведено шествие «Бессмертный полк»; 20.05.2022 в период весеннего призыва состоялось торжественное мероприятие для молодежи допризывного и призывного возраста; 03.06.2022 Всероссийская акция «Красная гвоздика»; 08.06.2022 квест «В поисках символа России», посвященный празднованию Дня России; 09.06.2022–11.06.2022 Всероссийская акция «Российский триколор»; 12.06.2022 Флешмоб «Я люблю Россию»; 12.06.2022 онлайн акция «Лица России»; 21.06.2022 акция «Свеча Памяти», приуроченная ко Дню памяти и скоби 30.06.2022 патриотическая акция «Я ZаРоссию!»; 12.08.2022 мероприятие «Под флагом России едины», посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации»; 16.07.2022 акция «Сад памяти»; 17.09.2022, фотокросс «Край в объективе» для молодежи округа в рамках празднования Дня Ставропольского края; 25.09.2022, 28.09.2022 представители молодёжи Петровского городского округа приняли участие в проводах мобилизованных граждан Петровского округа; 21.10.2022 торжественное мероприятие для молодежи допризывного и призывного возраста; 11.11.2022 организовано участие в «Краевом выездном историческом квесте «Память» на базе МБОУ лицея № 3; 30.11.2022 муниципальный отборочный этап XXX Ставропольского краевого фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт», посвященного 80-летию освобождения Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков; 02.12.2022 обеспечено участие представителей молодежи округа в Международной образовательной акции «Тест по истории Вов»; 03.12.2022 проведены мероприятия среди молодежи ко Дню неизвестного солдата; 09.12.2022 проведены мероприятия ко Дню героев Отечества (социальные ролики, встречи детей и молодежи с Героями в МБОУ СОШ № 4) Количество мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи в 2022 году составило 63 единицы. |  |  |  |  |
| 10.2 | Контрольное событие 24. Окружные мероприятия по формированию активной гражданской позиции у детей и молодежи, проведены | до 30.12.2022/ 25.01.2022; 18.02.2022; 28.02.2022; 05.03.2022; 28.03.2022 02.04.2022 12.04.2022 15.04.2022-30.05.2022 29.04.2022 01.05.2022-14.05.2022 06.05.2022 – 08.05.2022 14.05.2022 18.05.2022 19.05.2022 - 20.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 31.05.2022 03.06.2022 11.06.2022 15.06.2022 17.06.2022 21.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 09.07.2022 19.08.2022 01.08.2022-25.08.2022 02.09.2022 08.09.2022 29.09.2022 29.09.2022–01.10.2022 03.10.2022 17.10.2022 27.10.2022 01.11.2022-25.11.2023 10.11.2022 18.11.2022 21.11.2022 28.11.2022 01.12.2022 07.12.2022 09.12.2022 12.12.2022 20.12.2022 20.12.2022-03.01.2022 23.12.2022 27.12.2022 | Контрольное событие выполнено. 25.01.2022 проведено мероприятие, посвященное празднованию Дня российского студенчества, 18.02.2022 проведены мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя; 28.02.2022 в Петровском городском округе Ставропольского края проведен муниципальный этап краевого конкурса «Лидер XXI века» 05.03.2022 Прием главы, посвященный празднованию Международного женского дня (поздравление работающей молодежи округа); 28.03.2022 проведен муниципальный этап XXX краевого фестиваля «Студенческая весна Ставрополья»; 02.04.2022 проведен муниципальный этап XVI открытого межрегионального фестиваля-конкурса детских и молодежных СМИ «На 45-ой параллели»; 12.04.2022 проведены мероприятия, посвященные Дню космонавтики (квест-игра «Первый космический», всероссийская акция «Гагаринская миля»); с 15.04.2022 по 30.05.2022 участие волонтеров Петровского городского округа в федеральном проекте «Волонтеры формирования комфортной городской среды»; 15.04.2022 организовано участие молодежи в мероприятии, посвященном 10-летию со дня образования МКУ «Молодежный центр «Импульс»; 28.04.2022 организовано поздравление коллектива Станции скорой медицинской помощи Светлограда с Днем Скорой помощи; 29.04.2022 на базе Сухойбуйволинской школы открыто первое в округе первичное отделение «Российского Союза Молодежи» МКОУ СОШ №17 с. Сухая Буйвола Петровской общественной организации «Союз молодежи Ставрополья»; с 01.05.2022-14.05.2022 проведен конкурс рисунков, посвященный международному дню семьи, «Моя дружная семья»; 06.05.2022-08.05.2022 проведена акция по поздравлению ветеранов ВОв с праздником Победы, в которой приняли участие обучающиеся общеобразовательных школ округа; 14.05.2022 участие представителей молодежи округа в очном этапе защиты проектов конкурса молодёжных проектов Северо-Кавказского федерального округа среди физических лиц Росмолодёжи в Ставропольском крае; 18.05.2022 проведена информационно-профилактическая акция, посвященная Международному Дню памяти жертв СПИДа; 19.05.2022-20.05.2022 прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования Всесоюзной Пионерской организации им. В.И.Ленина; 26.05.2022 в день российского предпринимательства в Петровском городском округе проведена игра бизнес-симулятор «В поисках идеального бизнеса»; 27.05.2022 проведена информационно-профилактическая акция «Молодёжь против терроризма»; 31.05.2022 в рамках празднования всемирного Дня без табака проведена профилактическая акция «Время развеять дым»; 01.06.2022 проведено мероприятие «Парад Колясок, посвященный Дню защиты детей!; 03.06.2022 проведено мероприятие для воспитанников детского дома № 25 г. Светлограда, в рамках празднования Дня защиты детей; 10.06.2022 проведена гражданско-просветительская акция «Триколор», приуроченная ко Дню России; 10.06.2022 проведена Всероссийская акция «Мы - граждане России!», посвященная празднованию Дня России; 11.06.2022 проведена акция «Культура малых дел»; 15.06.2022 проведена профилактическая акция «Детство без градусов»; 17.06.2022 проведена квест-игра «Мы за здоровый образ жизни!»; 21.06.2022 волонтерами округа проведена акция «Красная гвоздика», которая направлена на вовлечение жителей округа, в том числе молодёжи, в деятельность по оказанию помощи воинам интернационалистам; 27.06.2022 мероприятие «Диалог на равных. Открытая власть» с временно исполняющим полномочия главы Петровского городского округа Ставропольского края; 08.07.2022 проведена Всероссийская акция «Добровольцы детям», посвященная Дню семьи, любви и верности; 09.07.2022 проведен муниципальный этап конкурса «Я+Я= молодая семья»; 03.08.2022 проведена волонтерская акция «Детская игровая площадка - место чистоты и ярких красок»; 19.08.2022 проведен костюмированный Конкурс-парад «Леди на велосипеде»; 01.08.2022 – 25.08.2022 проведена благотворительная акция «Соберем ребенка в школу»; 30.08.2022 проведен муниципальный этап краевой акции «Займись делом» в формате выездного круглого стола прошла; 02.09.2022 проведен очный муниципальный этап краевого конкурса «Студент года 2022»; 08.09.2022 проведена интеллектуальная игра по повышению правовой культуры будущих избирателей Ставропольского края; 29.09.2022–01.10.2022 проведены мероприятия, посвященные Дню пожилого человека; 29.09.2022 проведена волонтерская акция «Спасибо, сердце!», в рамках которой, волонтеры сводного волонтерского отряда «Импульс» вышли на центральные улицы города Светлограда чтобы напомнить людям о важности заботы о себе и своевременном обращении за квалифицированной помощью; 08.10.2022 проведен спортивно-творческий забег «Спортивный десант 2022», посвященный Дню Петровского городского округа Ставропольского края; 03.10.2022 проведена волонтерская акция «День Добра и Уважения» 17.10.2022 проведена отборочная игра Чемпионата Ставропольского края по интеллектуальным играм среди школьных команд; 17.10.2022 проведена акция «Белая трость», направленная на повышение безопасности слабовидящих и незрячих пешеходов; 27.10.2022 проведен конкурс программ президентов советов обучающихся Петровского городского округа Ставропольского края; 27.10.2022 проведены выборы президента и кабинета министров в Петровскую районную общественную детско-юношескую организацию «Содружество»; 10.11.2022 проведена волонтерская профилактическая акция «Скажи коррупции - нет!»; 18.11.2022 проведена волонтерская акция, посвященная Всемирному дню ребенка; 21.11.2022 проведена информационно - профилактическая акция «Детство без ДТП»; 28.11.2022 проведена волонтерская акция «Цветы мамам России»; 01.12.2022 проведена волонтерская акция «Должен знать» с раздачей информационных буклетов и красных ленточек прохожим с информацией о таких болезнях как ВИЧ и СПИД; с 01 по 25.11.2022 проведен муниципальный конкурс «Лучший волонтер»; 07.12.2022 проведен слет волонтеров Петровского городского округа «Движение доброй воли», посвященный Дню добровольца; 09.12.2022 проведена деловая игра на тему: «Закон, право и мораль»; 12.12.2022 проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Мы – граждане России!», посвященной мероприятие посвященное Дню Конституции; 20.12.2022 обеспечено участие молодежи Петровского городского округа в краевом форуме предпринимательской инициативы молодежи «Карьера 26»; с 20.12.2022 по 03.01.2023 обеспечено участие в общероссийской акции «Новый год в каждый дом»; 23.12.2022 организована и проведена церемония награждения участников реализации молодежной политики в Петровском городском округе Ставропольского края по итогам года «Признание – 2022»; 27.12.2022 для молодежи округа проведена презентация итогов первого съезда Российского движения детей и молодежи Общее количество мероприятий по формированию активной гражданской позиции у детей и молодежи в 2022 году составило 57 единиц. |  |  |  |  |
| 10.3. | Контрольное событие 25. Организация участия молодежных делегаций в мероприятиях разных уровней, обеспечено | до 30.12.2022/ 20.04.2022 28.04.2022 13.08.2022-19.08.2022 02.09.2022-04.09.2022 14.09.2022-20.09.2022 19.10.2022 12.11.2022–13.11.2022 17.11.2022 26.11.2022 12.12.2022 15.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В 2022 году обеспечено участие делегаций Петровского городского округа Ставропольского края в следующих 12 мероприятиях разных уровней: 20.04.2022 в XXX краевом фестивале «Студенческая весна Ставрополья»; 28.04.2022 в очном этапе XVII открытого межрегионального фестиваля-конкурса детских и молодежных СМИ «На 45-ой параллели»; 13.08.2022-19.08.2022 представители Петровского городского округа приняли участие в I смена Всероссийского молодёжного форума «Машук — 2022»; 02.09.2022-04.09.2022 в XI Школе актива учащейся молодежи Ставропольского края «Достижения»; 14.09.2022 – 20.09.2022 в I Всероссийский творческий фестиваль работающей молодёжи «На высоте» 19.10.2022 в инвест-сессиях для молодежи в г. Пятигорске; С 12 по 13 ноября 2022 г. в фестивале трудовых коллективов «Муравейник» в г. Кисловодске; 17.11.2022 во Всероссийском конкурсе «ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель России»; 26.11.2022 в третьем молодежном Чемпионате Ставропольского края по интеллектуальным играм «Перекресток-2022»; 12.12.2022 в краевом этапе фестиваля краевых игр по лазертагу «ЛазерТактик»; 15.12.2022 в итоговом съезде волонтёров Ставропольского края; 15.12.2022 в ХХХ Ставропольском краевом фестивале-конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт» |  |  |  |  |
| 10.4. | Контрольное событие 26. Деятельность муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Импульс», обеспечена | до 30.12.2022 / с 10.01.2022 по 31.12.2022 | Контрольное событие выполнено. Деятельность муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Импульс» обеспечена согласно утверждённому плану финансово-хозяйственной деятельности, в том числе выплата заработной платы сотрудникам учреждения обеспечена в соответствии с утвержденным графиком – 2 раза в месяц, произведена оплата услуг связи (договор № 243, от 13.01.2022), доступа к сети Интернет (договор СТЮ-0258 от 13.01.2022), приобретена подарочно-сувенирная продукция (государственный контракт № 708520 от 21.03.2022, договор № 118 от 22.03.2022, договор № 217 от 07.04.2022 г., договор № 218 от 07.04.2022, договор № 222 от 21.04.2022, договор №121 от 27.04.2022, договор №79 от 17.06.2022 договор № 80 от 17.06.2022), канцелярские товары (договор № 2000000190 от 17.03.2022), произведена оплата за изготовление баннера (договор № 264 от 21.06.22), произведена оплата услуги по заполнению журнала учета отходов за II квартал, произведена оплата услуги по организации и проведению вечернего мероприятия (дискотеки) (договор № 1 от 24.06.2022), произведена оплата услуги по заполнению журнала учета отходов за III квартал, приобретены два офисных кресла Договор 3198 от 25.06.2022 произведена оплата монтажа и демонтажа баннера (договор № 2 от 24.06.2022), произведена оплата за изготовление баннера (Договор № 255 от 17.08.2022), произведена оплата услуги по заполнению журнала учета отходов за IV квартал, приобретена подарочно-сувенирная продукция (договор № 25 розничной купли-продажи от 24.10.2022, договор № 26 розничной купли-продажи от 24.10.2022, договор поставки № 2 от 01.12.2022, договор № 14/12/22 от 14.12.2022, договор № 181 от 12.12.2022, муниципальный контракт № 3 от 13.12.2022, муниципальный контракт № 4 от 14.12.2022, договор № 42 от 23.12.2022, договор купли–продажи от 19.12.2022 договор № 42 розничной купли-продажи от 23.12.2022), приобретены канцелярские товары (договор поставки товаров № 20-315 от 22.12.2022), оплата услуг по проведению обязательного медицинского осмотра (договор 1569 от 14.12.2022), оплата услуг по ремонту системного блока и заправке картриджей (договор № 229 от 23.12.2022). |  |  |  |  |
| 11 | Пропаганда волонтёрского движения среди молодежи Петровского городского округа |  | В 2022 году пропаганда волонтёрского движения среди молодёжи Петровского округа осуществлялась через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Ведется реестр детских и молодежных объединений, официально незарегистрированных, но осуществляющих свою деятельность на территории Петровского городского округа. По состоянию на 31.12.2022 года на территории округа осуществляют свою деятельность 27 молодежных волонтерских объединений, местом дислокации которых являются общеобразовательные организации и профессиональные образовательные учреждения округа, молодежный центр «Импульс». Регистрация на мероприятия с участием волонтеров различных уровней осуществляется через систему АИС «Молодежь России» и платформу ЕИС «DOBRO.RU». Количество молодежи, задействованной в добровольческом (волонтерском) движении по состоянию на 30.12.2022 составляет 10824 человека. |  |  | Мероприятие выполнено. Доля молодежи, задействованной в добровольческом (волонтерском) движении, в общей численности молодежи Петровского городского окру составила 63 %. |  |
| 11.1. | Контрольное событие 27. Информация о проведённых мероприятиях с участием волонтеров размещена на официальном сайте администрации | до 30.12.2022 / 19.01.2022 21.01.2022 15.02.2022 23.02.2022 07.03.2022 24.03.2022 01.04.2022-06.05.2022 04.04.2022 08.04.2022 12.04.2022 18.04.2022 25.04.2022 28.04.2022 30.04.2022 09.05.2022 19.05.2022 03.06.2022 07.06.2022 10.06.2022 21.06.2022 22.06.2022 24.06.2022 01.07.2022 13.07.2022 28.07.2022 03.08.2022 04.08.2022 08.08.2022 12.08.2022 12.09.2022 19.09.2022 29.09.2022 03.10.2022 17.10.2022 20.10.2022 10.11.2022 18.11.2022 21.11.2022 28.11.2022 02.12.2022 21.12.2022 27.12.2022 | Контрольное событие выполнено. Информация о проведённых мероприятиях с участием волонтеров размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделах «Общество - Социальная сфера - Молодежная политика» и «Главные новости»: 19.01.2022 участие в мероприятии, посвященном освобождению Петровского района от немецко-фашистских захватчиков; 21.01.2022 отборочный этап XXIX Ставропольского краевого фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт»; 15.02.2022 участие в мероприятии, посвященном 33-й годовщине вывода войск из Афганистана в Петровском городском округе; 23.02.2022 мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества с участием общественного объединения Петровского городского округа «Волонтеры Победы»; 07.03.2022 в Петровском городском округе прошло мероприятие, посвященное празднованию Международного женского дня (поздравление женщин округа на центральных улицах города Светлограда); 24.03.2022 о волонтерской акции «Белый цветок жизни», посвященная Всемирному Дню борьбы с туберкулезом»; 01.04.2022-06.05.2022 проведена Всероссийская акция «Сад памяти», в память погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 04.04.2022 статья «Дан старт серии субботников в формате эко-игры в рамках волонтерского экологического проекта «З.О.Н.А. Green?»; 08.04.2022 статья «В Петровском городском округе продолжается серия субботников в формате эко-игр»; 18.04.2022 «Волонтеры Петровского городского округа помогут его жителям принять участие в голосовании»; 25.04.2022 в г. Светлограде 21.04.2022 состоялась окружная акция «Долг и Память»; 28.04.2022 в Петровском городском округе дан старт акции «Георгиевская ленточка», участниками мероприятия стали Волонтеры Победы; 28.04.2022 волонтеры Петровского городского округа и специалисты молодёжного центра «Импульс» поздравили коллектив Станции скорой медицинской помощи Светлограда с профессиональным праздником; 30.04.2022 с участием «Волонтеров Победы» в рамках международной акции «Сад Памяти» и проекта «Детская дубрава» проведено мероприятие по высадке саженцев дуба; 09.05.2022 волонтеры Победы приняли участие в шествии «Бессмертный полк»; 19.05.2022 члены сводного волонтёрского отряда «Импульс» совместно со специалистами Молодёжного центра «Импульс» 18.05.2022 провели информационно-профилактическую акцию, посвященную Международному Дню памяти жертв СПИДа; 03.06.2022 года на берегу водоема состоялся очередной субботник в формате Эко-игы в рамках проекта "ЗОНА green?», в котором приняли участие волонтеры МКОУ СОШ № 11 с. Константиновского; 07.06.2022 волонтерами сводного отряда «Импульс» 06.06.2022 приняли участие в информационно- профилактической акции «Вместе против мошенников!»; 10.06.2022 волонтеры совместно со специалистами молодежного центра «Импульс» провели гражданско-просветительскую акцию «Триколор», приуроченную ко Дню России; 21.06.2022 волонтеры приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти»; 22.06.2022 на территории «Нового» пруда с. Сухая Буйвола прошла 8-я эко-игра в рамках экологического волонтерского проекта «З.О.Н.А.Green?»; 24.06.2022 приняли участие в проведении информационно - профилактической акции «Стоп: мошенники!»; 01.07.2022 статья о субботнике в формате квест-игры «З.О.Н.А.Green?"; 08.07.2022 статья о мастер-класс по изготовлению символа праздника - ромашки и проведении игровой программы в День семьи, любви и верности; 13.07.2022 статья «В Светлограде прошла акция «Молодёжь против террора»; 28.07.2022 статья о проведенной волонтерами акции с распространением информационных листовок о сохранении природы; 03.08.2022 статья о проведении волонтерами информационной акции по профилактике суицидального поведения у подростков; 04.08.2022 статья «Поддержи волонтеров! Следуйте примеру! Сохраняйте чистоту в своем микрорайоне!»; 08.08.2022 статья «В Светлограде проходит волонтерский рейд «Пусть наша доброта согреет ваши души»; 12.08.2022 статья «В микрорайоне Кисличее прошел субботник; 12.08.2022 статья «Волонтерский отряд «Импульс» и специалисты центра провели квест - игру в Светлоградском психоневрологическом интернате»; 12.09.2022 статья «В день голосования на избирательных участках дежурили волонтеры»; 19.09.2022 статья «В Петровском городском округе прошла профилактическая акция «Еда без вреда»; 29.09.2022 статья о волонтерской акции ко Дню сердца; 03.10.2022 статья о волонтерской акции «День добра и уважения»; 03.10.2022 статья о волонтерской акции ко Дню пожилого человека; 17.10.2022 статья об акции «Белая трость»; 20.10.2022 статья о волонтерской акции «Стоп! Мошенники!»; 10.11.2022 статья о волонтерской акции «Скажи коррупции – НЕТ!»; 18.11.2022 о волонтерской информационно-профилактической акции "Откажись, не пожалеешь!"; 18.11.2022 статья «Волонтеры Петровского округа провели акцию, посвященную Всемирному дню ребёнка»; 21.11.2022 статья о волонтерской акции «Детство без ДТП»; 28.11.2022 статья о волонтерской акции «Цветы мамам России»; 02.12.2022 статья о волонтерской акции «Должен знать»; 21.12.2022 о волонтерской акции «Осторожно! Мошенники в сети!»; 27.12.2022 статья «Волонтеры снова отправляются в путь». Количество публикаций составило 46 статей. |  |  |  |  |
| 11.2. | Контрольное событие 28. Информация о проведённых молодёжных мероприятиях опубликована в районной газете «Петровские вести» | до 30.12.2022/ 12.01.2022 19.02.2022 02.03.2022 26.03.2022 02.04.2022 06.04.2022 12.04.2022 16.04.2022 20.04.2022 23.04.2022 14.05.2022 04.06.2022 22.06.2022 06.07.2022 23.07.2022 24.08.2022 15.10.2022 26.10.2022 03.12.2022 07.12.2022 29.12.2022 | Контрольное событие выполнено. Информация о проведённых молодёжных мероприятиях опубликована в следующих выпусках районной газеты «Петровские вести»: Газета «Петровские вести» № 1 от 12.01.2022 г статья «Признание 2021»; Газета «Петровские вести» № 12 от 19.02.2022 г статья «Скоро детский фестиваль»; Газета «Петровские вести» № 12 от 19.02.2022 г. статья «В памяти навечно»; Газета «Петровские вести» № 14 от 02.03.2022 г статья «Юбилейное восхождение»; Газета «Петровские вести» № 20 от 26.03.2022 г статья «Радуга талантов»; Газета «Петровские вести» № 22 от 02.04.2022 г. статья «Гордимся талантами»; Газета «Петровские вести» № 23 от 06.04.2022 г. статья «Тот убирал, кто не бросал»; Газета «Петровские вести» № 25 от 12.04.2022 г. статья «Просвет»: настройка на активность»; Газета «Петровские вести» № 26 от 16.04.2022 г. «Квест «Поехали»; Газета «Петровские вести» № 27 от 20.04.2022 г. статья «Импульс» отметил десятилетие»; Газета «Петровские вести» № 28 от 23.04.2022 статья «От импульса – к призванию»; Газета «Петровские вести» № 32 от 14.05.2022 г. статья «Победе посвящалось», «К защитникам на высоту», Газета «Петровские вести» № 38 от 04.06.2022 г. статья «В среду, 1 июня, округ широко отметил Международный день защиты детей»; Газета «Петровские вести» № 42 от 22.06.2022 г. статья «Вместе против наркотиков»; Газета «Петровские вести» № 43 от 22.06.2022 статья «Акция «Вместе против наркотиков», «Пацаны, качать его!»; Газета «Петровские вести» № 47 от 06.07.2022 г. статья «На молодёжной волне»; Газета «Петровские вести» № 49 от 23.07.2022 г. статья «В ладу и гармонии»; Газета «Петровские вести» № 61 от 24.08.2022 г. статьи «Патриотический флешмоб», «По аллее с ветерком»; Газета «Петровские вести» № 76 от 15.10.2022 г. статья «Дебют прошёл на ура»; Газета «Петровские вести» № 79 от 26.10.2022 г. статья «Чеканя шаг»; Газета «Петровские вести» № 89 от 03.12.2022 г. статья «Талантливо и душевно»; Газета «Петровские вести» № 90 от 07.12.2022 г. статья «Равнение – на РСМ»; Газета «Петровские вести» № 96 от 29.12.2022 г. статья «Грамот было много (Признание – 2022) Количество публикаций составило 26 статей. |  |  |  |  |
| Цель 4. «Оказание содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством создания постоянно действующей системы взаимодействия с органами местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 4 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Проведение мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций |  | В 2022 году для социально ориентированных некоммерческих организаций либо с их участием проведено 36 мероприятий |  |  | Мероприятие выполнено. - увеличение проведенных в Петровском городском округе Ставропольского края мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе общественных акций, мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций) по сравнению с 2019 годом составило 128,57 % |  |
| 12.1. | Контрольное событие 29. Приглашение членов СО НКО на мероприятия, проводимые в рамках празднования общегосударственных праздников и праздников городского округа, осуществлено | до 30.12.2022/ 19.01.2022 15.02.2022 23.02.2022 05.03.2022 16.03.2022 28.03.2022 15.04.2022 25.04.2022 04.05.2022 05.05.2022 08.05.2022 09.05.2022 13.05.2022 20.05.2022 09.06.2022 21.06.2022 22.06.2022 01.07.2022 15.07.2022 19.07.2022 31.07.2022 13.08.2022 22.08.2022 03.09.2022 19.09.2022 01.10.2022 24.10.2022 03.11.2022 09.11.2022 05.12.2022 09.12.2022 12.12.2022 | Контрольное событие выполнено. За 12 месяцев 2022 года члены социально ориентированных некоммерческих организаций приглашались на следующие мероприятия: 19 января 2022 года на мероприятие, посвященное 79-ой годовщине освобождения Петровского района от немецко-фашистских захватчиков. 15 февраля 2022 года прошло торжественное мероприятие, посвященное 33 годовщине вывода советских войск из Афганистана. 23 февраля 2022 года проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества. 05 марта 2022 года на торжественный прием главы Петровского городского округа, посвященный празднованию Международного женского дня. 16 марта 2022 года на флешмоб, посвященный «Крымской весне». 28 марта 2022 года проведена патриотическая акция в поддержку вооруженных сил РФ. 15 апреля 2022 года состоялся автопробег «Эх путь — дорожка фронтовая» 25 апреля 2022 года на окружную акцию «Долг и память». 04 мая 2022 года на легкоатлетическую эстафету — марафон «Знамя Победы». 05 мая 2022 года на патриотическую акцию «Восхождение на гору Куцай» 08 мая 2022 года на проведение акции «Огни памяти» 09 мая 2022 года на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы 13 мая 2022 года на Парад дошкольных войск 20 мая 2022 года на мероприятие, посвященное Дню призывника 09 июня 2022 года на мероприятие, посвященное празднованию Дня России «Россию строить молодым» 21 июня 2022 года на акцию «Свеча памяти» 22 июня 2022 года на мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби 01 июля 2022 года на празднование Дня ветеранов боевых действий 15 июля 2022 года на фольклорный фестиваль «Родники славянской культуры» 19 июля 2022 года на военно-полевые сборы для казачат 31 июля 2022 года на праздничное мероприятие, посвященное Дню ВМФ 13 августа 2022 года на мероприятия, посвященные Всероссийскому дню физкультурника 22 августа 2022 года на мероприятие, посвященное Дню государственного флага РФ 03 сентября 2022 года на памятное мероприятие, посвященное Дню памяти жертв Беслана 19 сентября 2022 года на уличный литературный фестиваль «Погружение в классику» 01 октября 2022 года на мероприятие, посвященное Дню пожилого человека 24 октября 2022 года на торжественное мероприятие в честь дня призывника 03 ноября 2022 года на мероприятия, посвященные Дню народного единства 09 ноября 2022 года на турнир по военному двоеборью 05 декабря 2022 года на мероприятие, приуроченное ко Дню неизвестного солдата 09 декабря 2022 года на мероприятие, посвященное Дню героев Отечества 12 декабря 2022 года на торжественное мероприятие, посвященное Дню конституции РФ |  |  |  |  |
| 12.2 | Контрольное событие 30. Мероприятия для членов СО НКО, в том числе фестивали творчества людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, проведены | до 30.12.2022/ 24.02.2022 17.06.2022 24.10.2022 06.12.2022 | Контрольное событие выполнено. 24 февраля 2022 года проведено мероприятие, посвященное 35-летию Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа Ставропольского края. 17 июня 2022 года проведено заседание координационного совета по делам инвалидов Петровского городского округа Ставропольского края в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества 24 октября 2022 года проведен V межрайонный фестиваль творчества для людей с инвалидностью - «Радуга»; 06 декабря 2022 года проведен ХХII фестиваль художественного творчества инвалидов. |  |  |  |  |
| 13 | Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  | В текущем году заключены договоры безвозмездного пользования нежилым помещением с 5-ю социально ориентированными некоммерческими организациями, выделена субсидия на реализацию деятельности по патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности на территории Петровского городского округа Ставропольского края в размере 100,0 тыс рублей Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа Ставропольского края, имущественную, финансовую и консультационную поддержку получили 8 социально ориентированных некоммерческих организаций. |  |  | Мероприятие выполнено. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих имущественную, финансовую и консультационную поддержку – 8 единиц |  |
| 13.1. | Контрольное событие 31. Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, обеспечено | до 30.12.2022 / с 10.01.2022 по 30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. Оказана имущественная поддержка путем предоставления муниципальных помещений на безвозмездной основе: Действует бессрочный договор от 29.12.2017 г. безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 43,3 кв.м. со Ставропольской краевой общественной организацией инвалидов «Всероссийское общество слепых»; Действует бессрочный договор от 29.12.2017 г. безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 17,8 кв.м. с Общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа; Действует бессрочный договор от 29.12.2017 г. безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 47,2 кв.м. с Общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское общество глухих»; Действует бессрочный договор от 29.12.2017 г. безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 44,6 кв.м. с Петровской районной организацией Ставропольской краевой организацией общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов»; Действует срочный договор от 17.08.2018 г. (на 5 лет до 2022 года) безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 206,7кв.м. с Светлоградским станичным казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества. Оказана консультационная поддержка по вопросу участия в конкурсах социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения из бюджета Ставропольского края субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по реализации социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае, а также Фонда президентских грантов среди некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества: - Петровскому Хуторскому Казачьему Обществу «Хутор Покровский»; - Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа; - Светлоградскому станичному казачьему обществу Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества; - Петровского городского округа местной организации Ставропольской краевой региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; - Светлоградскому местному отделению «Всероссийское общество глухих»; - Светлоградской местной организации Всероссийского общества слепых; - Общественной организации байкерскому клубу «Белый волк» |  |  |  |  |
| 13.2. | Контрольное событие 32. Выделение субсидии из бюджета Петровского городского округа на основе решения конкурсной комиссии по отбору программ мероприятий, проводимых СО НКО на территории Петровского городского округа | до 30.12.2022 / 18.03.2022 | Контрольное событие выполнено. По итогам заседания конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, которое состоялось 15 марта 2022 года, победителем признана социально ориентированная некоммерческая организация - Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа Ставропольского края. 18 марта 2022 года заключено Соглашение (Договор) № 02/2022 «О предоставлении из бюджета Петровского городского округа Ставропольского края субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг», в соответствии с которым вышеуказанной организации выделена субсидия на реализацию деятельности по патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности на территории Петровского городского округа Ставропольского края в размере 100,00 тыс. руб. |  |  |  |  |
| Цель 5 Программы «Реализация переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Реализация полномочий по опеке и попечительству» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 5 «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории Петровского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |  | В течение 2022 года осуществлялась реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. Отклонений от сроков выполнения не имеется. |  |  | Мероприятие выполнено. Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, от общего числа мер, установленных Законом Ставропольского края от 31.12.2004 № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» составляет 100% |  |
| 14.1 | Контрольное событие 33. Назначение выплат денежных средств на содержание опекаемых, приемных детей, иных мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей, обеспечено | до 30.12.2022 (по мере поступления обращений)/ с 10.01.2022 по 30.12.2022; | Контрольное событие выполнено. За 2022 год было принято 49 распоряжений администрации Петровского городского округа Ставропольского края о назначении/ приостановлении/ возобновлении/прекращении денежных выплат на содержание несовершеннолетних подопечных, а также 13 о назначении выплаты на оплату коммунальных услуг приемным детям и 1 о назначении и выплате единовременного пособия усыновителю, 2 – о назначении денежных средств на приобретение мебели в пользование приемным детям. |  |  |  |  |
| 14.2 | Контрольное событие 34. Направление правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края и иных документов в МКУ «Централизованная бухгалтерия» для осуществления выплат денежных средств на содержание опекаемых, приемных детей, иных мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей, обеспечено | до 30.12.2022 (по мере поступления обращений)/ с 10.01.2022 по30.12..2022; | Контрольное событие выполнено. За 2022 год в МКУ «Централизованная бухгалтерия» было направлено 49 распоряжений администрации Петровского городского округа Ставропольского края о назначении/ приостановлении/ возобновлении/прекращении денежных выплат на содержание несовершеннолетних подопечных, 13 – о назначении выплаты на оплату коммунальных услуг приемным детям, 1 - о назначении и выплате единовременного пособия усыновителю, 2 – о назначении выплат для приобретения мебели в пользование приемным детям, 12 поименных списков детей, находящихся под опекой (попечительством) в Петровском районе, опекуны (попечители) которых имеют право на получение выплаты денежных средств на содержание подопечных, 12 списков приемных семей, для расчета размера денежных средств на содержание приемных детей и вознаграждения, причитающегося приемным родителям, 1 договор о создании новой приемной семьи с перечнем документов. |  |  |  |  |
| 14.3 | Контрольное событие 35. Участие сотрудников отдела опеки и попечительства в судебных заседаниях по защите прав и интересов несовершеннолетних граждан обеспечено | до 30.12.2022 (по мере поступления обращений)/ с 10.01.2022 по 30.12..2022 | Контрольное событие выполнено. За 2022 год сотрудниками отдела опеки и попечительства принято участие в 208 судебных заседаниях по защите прав и интересов несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 15. | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными |  | За 2022 год осуществлялась реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными. Отклонений от сроков выполнения не имеется |  |  | Мероприятие выполнено. Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан от общего числа мер, установленных Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» 100% |  |
| 15.1 | Контрольное событие 36. Принятие решений в соответствии с законодательством Российской Федерации об установлении опеки над лицами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства обеспечено | до 30.12.2022 (по мере поступления обращений)/ с 10.01.2022 по 30.12.2022 | Контрольное событие выполнено. За 2022 год было принято 11 постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края об учреждении опеки в отношении лиц признанных судом недееспособными, 4 постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края о перемене опекуна, 10 постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края о разрешении на распоряжение имуществом лиц, признанных судом недееспособными, 6 недееспособных сняты с учета, в связи со смертью, 3 о направлении в ПНИ, 2 о постановке на учет, 6 о выдаче доверенностей от имени недееспособного |  |  |  |  |
| 15.2 | Контрольное событие 37. Участие сотрудников отдела опеки и попечительства в судебных заседаниях по защите прав и интересов совершеннолетних недееспособных граждан обеспечено | до 30.12.2022 (по мере поступления обращений)/ с 10.01.2022 по30.12.2022; | Контрольное событие выполнено. За 2022 год сотрудниками отдела опеки и попечительства принято участие в 29 судебных заседаниях по защите прав и интересов недееспособных |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Обеспечение реализации Программы |  | В 2022 году мероприятия по обеспечению программы осуществлены. Обеспечена деятельность отдела физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края и отдела опеки и попечительства администрации Петровского городского округа Ставропольского края. |  |  | Мероприятие выполнено. - доля устроенных под опеку (в том числе помещённых в стационарные организации социального обслуживания) совершеннолетних недееспособных от общего числа лиц, признанных судом недееспособными, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) в приемную семью (помещенных в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за отчётный период в Петровском городском округе 100%; - доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом – 55% |  |
| 16.1 | Контрольное событие 38. Деятельность отдела физической культуры и спорта обеспечена | до 30.12.2021/ с 10.01.2021 по 28.12.2021 | Контрольное событие выполнено. оплата заработанной платы сотрудникам отдела физической культуры, оплата имущественного и земельного налогов, оплата за услуги связи (договор № 763 от 25.02.2022 г.) осуществлена согласно плана на 2022 г., приобретены канцелярские товары (договор № 7205 от 26.01.2022 г.). Оплачены работы по обслуживанию сплит-систем (договор № 12 от 09.06.2022 г.), приобретены материалы (договор №24/1 от 24.05.2022 г.), оплачены услуги по экологическому сопровождению (договор № 412 от 11.03.2022 г.), выполнен демонтаж сплит-системы (договор № 206 от 01.12.2022г.), приобретена и установлена сплит-система (договор № 764845 от 30.09.2022г.), приобретена бумага офисная (договор №51 от 21.11.2022г.), приобретены канцелярские товары (договор № 13/1 от 13.12.2022 г.) |  |  |  |  |
| 16.2. | Контрольное событие 39. Выплата заработной платы сотрудникам отдела опеки и попечительства обеспечена | 20.01.2022/20.01.2022; 04.02.2022/04.02.2022; 18.02.2022/18.02.2022; 04.03.2022/04.03.2022; 18.03.2022/18.03.2022; 05.04.2022/05.04.2022; 20.04.2022/20.04.2022; 05.05.2022/05.05.2022; 20.05.2022/20.05.2022; 03.06.2022/03.06.2022; 20.06.2022/20.06.2022; 05.07.2022/05.07.2022; 20.07.2022/20.07.2022; 05.08.2022/05.08.2022; 19.08.2022/19.08.2022; 05.09.2022/05.09.2022; 20.09.2022/20.09.2022; 05.10.2022/05.10.2022; 20.10.2022/20.10.2022; 04.11.2022/04.11.2022; 18.11.2022/18.11.2022; 05.12.2022/05.12.2022; 20.12.2022/20.12.2022; 28.12.2022/28.12.2022 | Контрольное событие выполнено. В 2022 году выплата заработной платы сотрудникам отдела опеки и попечительства обеспечена в соответствии с утвержденным графиком – 2 раза в месяц. |  |  |  |  |

Приложение 2

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма |  | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» | Всего | 02 | х |  | х | х | 55025,87 | 60209,07 | 57425,49 |
|  |  | Отдел социального развития | 02 | х |  | х | х | 770,89 | 752,33 | 740,04 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 02 | х |  | х | х | 9083,04 | 10657,30 | 10477,28 |
|  |  | Спортивные учреждения | 02 | х |  | х | х | 27018,16 | 30608,24 | 29172,02 |
|  |  | МЦ «Импульс»; | 02 | х |  | х | х | 2393,95 | 2797,19 | 2795,17 |
|  |  | Отдел опеки и попечительства | 02 | х |  | х | х | 15759,83 | 15394,01 | 14240,98 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» | Всего | 02 | 1 |  | х | х | 32906,73 | 37665,30 | 36115,77 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 02 | 1 |  | х | х | 5888,57 | 7057,06 | 6943,75 |
|  |  | Спортивные учреждения | 02 | 1 |  | х | х | 27018,15 | 30608,24 | 29172,02 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности спортивных учреждений» | Всего | 02 | 1 |  | 01 | 0210100000 | 24187,12 | 28336,60 | 27569,21 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 02 | 1 |  | 01 | 0210100000 | 4971,82 | 5240,31 | 5240,30 |
|  |  | Спортивные учреждения | 02 | 1 |  | 01 | 0210100000 | 19215,30 | 23096,29 | 22328,91 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Проведение спортивно-массовых мероприятий» | Всего | 02 | 1 |  | 02 | 0210200000 | 916,75 | 1816,75 | 1703,45 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 02 | 1 |  | 02 | 0210200000 | 916,75 | 1816,75 | 1703,45 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края» | Всего | 02 | 1 |  | 03 | 0210300000 | 2826,69 | 2493,54 | 2492,86 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 02 | 1 |  | 03 | 0210300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Спортивные учреждения | 02 | 1 |  | 03 | 0210300000 | 2826,69 | 2493,54 | 2492,86 |
| 1.4 | Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета» | Всего | 02 | 1 |  | 06 | 0210600000 | 4976,16 | 5018,41 | 4350,25 |
|  |  | Спортивные учреждения | 02 | 1 |  | 06 | 0210600000 | 4976,16 | 5018,41 | 4350,25 |
| 2 | Подпрограмма «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения» | Всего | 02 | 6 |  | х | х | 156,00 | 129,44 | 129,40 |
|  |  | отдел социального развития | 02 | 6 |  | 00 | х | 156,00 | 129,44 | 129,40 |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, приуроченных к праздничным календарным дням» | Всего | 02 | 6 |  | 01 | 0260100000 | 30,00 | 46,09 | 46,05 |
|  |  | отдел социального развития | 02 | 6 |  | 01 | 0260100000 | 30,00 | 46,09 | 46,05 |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Проведение мероприятий в области социальной политики» | Всего | 02 | 6 |  | 02 | 0260200000 | 126,00 | 83,35 | 83,35 |
|  |  | отдел социального развития | 02 | 6 |  | 02 | 0260200000 | 126,00 | 83,35 | 83,35 |
| 3 | Подпрограмма «Молодежь – будущее Петровского городского округа» | Всего | 02 | 2 |  | х | х | 2868,84 | 3272,08 | 3257,81 |
|  |  | отдел социального развития | 02 | 2 |  | х | х | 474,89 | 474,89 | 462,64 |
|  |  | - МЦ «Импульс» | 02 | 2 |  | х | х | 2393,95 | 2797,19 | 2795,17 |
| 3.1 | Основное мероприятие 1.1 «Воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи» | Всего | 02 |  | 2 | 01 | 0220100000 | 2868,84 | 3272,08 | 3257,81 |
|  |  | отдел социального развития | 02 |  | 2 | 01 | 0220100000 | 474,89 | 474,89 | 462,64 |
|  |  | - МЦ «Импульс» | 02 |  | 2 | 01 | 0220100000 | 2393,95 | 2797,19 | 2795,17 |
| 4 | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Всего | 02 |  | 3 | х | х | 140,00 | 148,00 | 148,00 |
|  |  | - отдел социального развития, | 02 |  | 3 | х | х | 140,00 | 148,00 | 148,00 |
| 4.1 | Основное мероприятие : «Проведение мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций» | Всего | 02 |  | 3 | 01 | 0230100000 | 40,00 | 48,00 | 48,00 |
|  |  | - отдел социального развития, | 02 |  | 3 | 01 | 0230100000 | 40,00 | 48,00 | 48,00 |
| 4.2 | Основное мероприятие : «Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | Всего | 02 |  | 3 | 02 | 0230200000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | - отдел социального развития, | 02 |  | 3 | 02 | 0230200000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Подпрограмма «Реализация полномочий по опеке и попечительству» | Всего | 02 |  | 4 | х | х | 12851,23 | 12361,11 | 11208,08 |
|  |  | - отдел опеки и попечительства | 02 |  | 4 | х | х | 12851,23 | 12361,11 | 11208,08 |
| 5.1 | Основное мероприятие : «Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» | Всего | 02 |  | 4 | 01 | 0240100000 | 12851,23 | 12361,11 | 11208,08 |
|  |  | - отдел опеки и попечительства | 02 |  | 4 | 01 | 0240100000 | 12851,23 | 12361,11 | 11208,08 |
| 6 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия» | Всего | 02 |  | 5 | х | х | 6103,07 | 6633,14 | 6566,43 |
|  |  | - отдел опеки и попечительства | 02 |  | 5 | х | х | 2908,60 | 3032,90 | 3032,90 |
|  |  | - отдел физической культуры и спорта | 02 |  | 5 | х | х | 3194,47 | 3600,24 | 3533,53 |
| 6.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | Всего | 02 |  | 5 | 01 | 0250100000 | 6103,07 | 6633,14 | 6566,43 |
|  |  | - отдел опеки и попечительства | 02 |  | 5 | 01 | 0250100000 | 2908,60 | 3032,90 | 3032,90 |
|  |  | - отдел физической культуры и спорта | 02 |  | 5 | 01 | 0250100000 | 3194,47 | 3600,24 | 3533,53 |

Приложение 3

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» | Всего | 57414,70 | 58020,38 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 56948,90 | 57425,49 |
|  |  | средства краевого бюджета | 17479,96 | 15961,11 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
|  |  | спортивные учреждения | 1720,13 | 1720,13 |
|  |  | отдел опеки и попечительства | 15759,83 | 14240,98 |
|  |  | отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел имущественных отношений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | «Молодежный центр «Импульс» | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел муниципальных закупок | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 39468,94 | 41464,38 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел социального развития | 770,89 | 740,04 |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 4587,28 | 10477,28 |
|  |  | отдел опеки и попечительства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел культуры | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел имущественных отношений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | спортивные учреждения | 31572,99 | 27451,89 |
|  |  | «Молодежный центр «Импульс» | 2537,78 | 2795,17 |
|  |  | управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел муниципальных закупок | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 465,80 | 594,89 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 465,80 | 594,89 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» | Всего | 35141,85 | 36710,66 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 34676,05 | 36115,77 |
|  |  | средства краевого бюджета | 1720,13 | 1720,13 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
|  |  | спортивные учреждения | 1720,13 | 1720,13 |
|  |  | средства бюджета округа, | 32955,92 | 34395,64 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 1382,93 | 34395,64 |
|  |  | спортивные учреждения | 31572,99 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 465,80 | 594,89 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 465,80 | 594,89 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Проведение спортивно-массовых мероприятий» | Всего | 916,75 | 1703,45 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 916,75 | 1703,45 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 916,75 | 1703,45 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 916,75 | 1703,45 |
|  |  | спортивные учреждения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности спортивных учреждений» | Всего | 26247,35 | 27569,21 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 26247,35 | 27569,21 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 26247,35 | 27569,21 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 456,68 | 5240,30 |
|  |  | спортивные учреждения | 25790,67 | 22328,91 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие Пропаганда физической культуры и спорта в Петровском городском округе | не требует финансового обеспечения | _ | _ |
| 1.4 | Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края» | Всего | 2736,79 | 2794,55 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 2535,79 | 2492,86 |
|  |  | средства краевого бюджета | 1720,13 | 1720,13 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
|  |  | спортивные учреждения | 1720,13 | 1720,13 |
|  |  | средства бюджета округа, | 815,66 | 772,73 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 9,50 | 772,73 |
|  |  | спортивные учреждения | 806,16 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 201,00 | 301,69 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 201,00 | 301,69 |
| 1.5 | Основное мероприятие «Строительство комплексных спортивных площадок в сельских населенных пунктах» | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
|  |  | спортивные учреждения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
|  |  | спортивные учреждения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Основное мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности» | всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 |  |
|  |  | спортивные учреждения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | спортивные учреждения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета» | Всего | 5240,96 | 4643,45 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 4976,16 | 4350,25 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
|  |  | спортивные учреждения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 4976,16 | 4350,25 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
|  |  | спортивные учреждения | 4976,16 | 4350,25 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 264,80 | 293,20 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 264,80 | 293,20 |
| 2 | Подпрограмма «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения» | всего | 156,00 | 129,40 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 156,00 | 129,40 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 156,00 | 129,40 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел социального развития | 156,00 | 129,40 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, приуроченных к праздничным календарным дням» | всего | 30,00 | 46,05 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 30,00 | 46,05 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 30,00 | 46,05 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел социального развития | 30,00 | 46,05 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие: «Проведение мероприятий в области социальной политики» | всего | 126,00 | 83,35 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 126,00 | 83,35 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 126,00 | 83,35 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел социального развития | 126,00 | 83,35 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 |  |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма «Молодежь – будущее Петровского городского округа» | всего | 3012,67 | 3257,81 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 3012,67 | 3257,81 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 3012,67 | 3257,81 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел социального развития | 474,89 | 462,64 |
|  |  | «Молодежный центр «Импульс» | 2537,78 | 2795,17 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи» | всего | 3012,67 | 3257,81 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 3012,67 | 3257,81 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 3012,67 | 3257,81 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел социального развития | 474,89 | 462,64 |
|  |  | «Молодежный центр «Импульс» | 2537,78 | 2795,17 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Основное мероприятие: «Пропаганда волонтёрского движения среди молодежи Петровского городского округа» | не требует финансового обеспечения | _ | -- |
| 4 | Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | всего | 140,00 | 148,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 140,00 | 148,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 140,00 | 148,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел социального развития | 140,00 | 148,00 |
|  |  | «Молодежный центр «Импульс» | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Основное мероприятие: «Проведение мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций» | всего | 40,00 | 48,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 40,00 | 48,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 40,00 | 48,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел социального развития | 40,00 | 48,00 |
|  |  | «Молодежный центр «Импульс» | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Основное мероприятие» «Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | всего | 100,00 | 100,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 100,00 | 100,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел социального развития | 100,00 | 100,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Подпрограмма 4 «Реализация полномочий по опеке и попечительству» | всего | 12851,23 | 11208,08 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 12851,23 | 11208,08 |
|  |  | средства краевого бюджета | 12851,23 | 11208,08 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел опеки и попечительства | 12851,23 | 11208,08 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 |  |
|  |  | отдел опеки и попечительства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Основное мероприятие: «Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» | всего | 12851,23 | 11208,08 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 12851,23 | 11208,08 |
|  |  | средства краевого бюджета | 12851,23 | 11208,08 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел опеки и попечительства | 12851,23 | 11208,08 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел опеки и попечительства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия» | всего | 6112,95 | 6566,43 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 6112,95 | 3533,53 |
|  |  | средства краевого бюджета | 2908,60 | 3032,90 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел опеки и попечительства | 2908,60 | 3032,90 |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 3204,35 | 3533,53 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 3204,35 | 3533,53 |
|  |  | отдел опеки и попечительства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Основное мероприятие: «Обеспечение реализации Программы» | всего | 6112,95 | 6566,43 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 6112,95 | 3533,53 |
|  |  | средства краевого бюджета | 2908,60 | 3032,90 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел опеки и попечительства | 2908,60 | 3032,90 |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 3204,35 | 3533,53 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 3204,35 | 3533,53 |
|  |  | отдел опеки и попечительства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1 «Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом и приобщение населения Петровского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом | Процент | 52,60 |  |  | 53,00 | 55,00 | Индикатор достигнут. Увеличение значения произошло за счет открытия комплексной спортивной площадки в с. Ореховка |
| 2 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края | Рублей на 1 рубль | 2,1 |  |  | 3,81 | 3,81 | Индикатор достигнут. |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 1 «Обеспечение равных возможностей доступа к занятиям физической культурой, спортом и туризмом населения Петровского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Численность жителей Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Человек | 34389 |  |  | 35687 | 35687 | Показатель достигнут. |
| 4 | Увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом | процентов | 131,66 |  |  | 104,65 | 104,65 | Показатель достигнут. |
| 5 | Количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском городском округе в области физической культуры и спорта | человек | 71 |  |  | 124 | 124 | Показатель достигнут. |
| Цель 2 «Сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, социальных связей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Увеличение проведенных праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти в сравнении с 2019 годом | Процент | 133,00 |  |  | 140,00 | 140,00 | Индикатор достигнут. |
| Подпрограмма 2 «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий на территории Петровского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля жителей округа, принявших участие в социально значимых мероприятиях на территории Петровского городского округа от общего числа жителей округа | Процент | 5,20 |  |  | 5,40 | 5,40 | Показатель достигнут. |
| Цель 3 Программы «Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, интеллектуального, экономического и духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, в общей численности молодежи | Процент | 82,85 |  |  | 82,90 | 82,90 | Индикатор достигнут. |
| Подпрограмма 3 «Молодежь -будущее Петровского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 3 «Оказание поддержки молодым гражданам в сфере гражданского и патриотического воспитания» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Увеличение проводимых массовых молодежных мероприятий в Петровском городском округе в сравнении с 2019 годом | процент | 102,22 |  |  | 103,70 | 103,70 | Показатель достигнут. |
| 10 | Доля молодежи, задействованной в добровольческом (волонтерском) движении, в общей численности молодежи Петровского городского округа | процент | 62,00 |  |  | 63,00 | 63,00 | Показатель достигнут. |
| Цель 4 «Оказание содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством создания постоянно действующей системы взаимодействия с органами местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих взаимодействие с органами местного самоуправления | Единиц | 8 |  | 8 |  | 8 | Индикатор достигнут. |
| Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 4 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Увеличение проведенных в Петровском городском округе Ставропольского края мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе общественных акций, мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций) по сравнению с 2019 годом | Процент | 114,29 | 128,57 |  |  | 128,57 | Показатель достигнут. |
| 11 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих имущественную, финансовую и консультационную поддержку | Единиц | 8 | 8 |  |  | 8 | Показатель достигнут. |
| Цель 5 Программы «Реализация переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доля устроенных под опеку (в том числе помещённых в стационарные организации социального обслуживания) совершеннолетних недееспособных от общего числа лиц, признанных судом недееспособными, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) в приемную семью (помещенных в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за отчётный период в Петровском городском округе | Процент | 100 |  |  | 100 | 100 | Индикатор достигнут. |
| Подпрограмма 5 «Реализация полномочий по опеке и попечительству» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 5 «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории Петровского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан от общего числа мер, установленных Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» | Процент | 100 |  |  | 100 | 100 | Показатель достигнут. |
| 16 | Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, от общего числа мер, установленных Законом Ставропольского края от 31.12.2004 № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Процент | 100 |  |  | 100 | 100 | Показатель достигнут. |