**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» за 2022 год

**1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы.**

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1568 (в редакции от 10 марта 2021 г. № 386, от 18августа 2021 г. № 1333, от 14 февраля 2022 г. № 174)(далее – Программа).

Программа включает 3 подпрограммы:

«Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства»;

«Охрана окружающей среды»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия».

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2006 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (с изменениями).

***Цель 1****. Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Петровском городском округе Ставропольского края.*

**Задача 1**. «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства, создание условий для устойчивого развития сельских территорий».

В рамках исполнения задачи 1 Подпрограммы 1 « Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства» Программы в 2022 году были выполнены основные мероприятия, в результате чего:

- утверждены условия проведения соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур и состав комиссии по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2022 году постановлением администрации Петровского городского округа от 01 июня я 2022 г. № 834;

- проведено заседание комиссии городского округа по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур;

-- подведены и утверждены итоги соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в Петровском городском округе постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 1282 от 10 августа 2022 г. «О подведении итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2022 году в Петровском городском округе Ставропольского края»;

- 08.10.2022 года проведено совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур, на котором были вручены награды 48 работникам сельского хозяйства;

- проведены энтомологическое обследование и аккарицидная обработка пастбищ на площади 178,079 га (в поселке Рогатая Балка и селе Шведино). Установлена эффективность противоклещевой обработки;

- произведен мониторинг развития животноводства в хозяйствах всех категорий;

- приобретена биологическая продукция для искусственного осеменения КРС;

- проведено 9 обучающих семинаров для специалистов сельскохозяйственных организаций, обеспечено участие специалистов отдела сельского хозяйства, сельскохозяйственных организаций в 19 краевых семинарах, выставках, совещаниях.

***Цель 2****. Стабилизация экологической ситуации.*

***Задача 1.*** *«П*овышение уровня экологической безопасности».

В рамках выполнения задачи 1 Подпрограммы 2 «Охрана окружающей среды» Программы в 2022 году проведена следующая работа:

- на территории Петровского городского округа Ставропольского края выявлено и ликвидировано 44 стихийные свалки;

- проведен мониторинг хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

- проведено 13 мероприятий по обеспечению чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края. Всего убрано и вывезено около 31,6 м3 бытового мусора;

- установлено на водных объектах, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края 18 запрещающих знаков «Купание ЗАПРЕЩЕНО» (с 18.05.2022 г. по 31.05.2022 г.) и 18 запрещающих знаков «Выход на лед ЗАПРЕЩЕН (с 27.11.2022 г. по 30.11.2022 г.);

- на территории Петровского городского округа Ставропольского края в 2022 г. в рамках экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» проведено 193 субботника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов, придорожных и лесозащитных полос. В экологических субботниках приняли участие около 1920 человек. Вывезено мусора более 930 м3. Информация о проведенных экологических акциях и экологических субботниках на территории Петровского городского округа была размещена в средствах массовой информации;

- с 01.03.2022 г. по 30.03.2022 г. муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Районный детский экологический центр» проведен окружной этап Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета 2022», который включал в себя номинацию многообразие вековых традиций (декоративно-прикладное творчество для детей), современность и традиция (конкурс костюмов). Победителями-лауреатами 1 степени стали 6 обучающихся, призерами-лауреатами 2 и 3 степеней - 10 обучающихся. Работы лауреатов 1 степени были направлены для участия в XX Всероссийском детском экологическом форуме «Зелёная планета 2022» и все обучающиеся стали дипломантами Всероссийского этапа;

- с жителями округа постоянно ведутся разъяснительные мероприятия по соблюдению чистоты и порядка на территории округа в формате бесед и посредством размещения объявлений на информационных стендах, СМИ, информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», разносятся памятки.

По итогам 2022 года индикаторы достижения целей программы выполнены.

индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 108,3%;

доля населения округа, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения округа, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод – 87 %;

количество ежегодных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности составило 193 единиц.

**2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.**

Программой «Развитие сельского хозяйства» в 2022 году предусмотрена реализация 8 основных мероприятий.

Степень выполнения основных мероприятий отражают 22 контрольных события. Все основные мероприятия и контрольные события выполнены в срок.

 Сведения о степени выполнения мероприятий, контрольных событий подпрограмм Программы приведены в Приложении 2.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм).**

Основными рисками в 2022 году, повлиявшими на достижение запланированных индикаторов Программы, являются:

рост цен на энергоресурсы, средства защиты растений, удобрения и другие материально - технические средства, потребляемые в производстве продукции сельского хозяйства,

изменение конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающие в связи с этим колебания цен, все это привело к тому, что доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур составила 79% при плане 92,2%.

**4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы**

Для успешной реализации Программы, достижения поставленных целей и решения задач предусмотрено финансирование основных мероприятий за счет средств из бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), средств бюджета Петровского городского округа (далее – бюджет округа), налоговых расходов бюджета округа и средств участников Программы.

Запланированный объем финансирования на реализацию мероприятий Программы на 2022 год составил 7794,92 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

краевой бюджет – 2497,63 тыс. рублей;

бюджет округа –4424,29 тыс. рулей;

средства участников программы – 873,00 тыс. рублей.

С учетом изменений, внесенных в бюджет в течение отчетного года, объем финансовых назначений на 31 декабря 2022 года составил 7691,44 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

краевой бюджет – 2586,28 тыс. рублей;

бюджет округа – 4604,86 тыс. рулей;

средства участников программы – 500,30 тыс. рублей.

Исполнение по итогам отчетного года составило 7686,54 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

краевой бюджет – 2586,28 тыс. рублей;

бюджет округа – 4599,96 тыс. рулей;

средства участников программы – 500,30 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы приведены в Приложении 3, сведения о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы приведены в Приложении 4.

**5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края (далее - федеральный бюджет, краевой бюджет) на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом.**

Муниципальной программой Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» не предусмотрено участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ).

В рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в 2022 году были выплачены субвенции на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами в сумме 210,35 тыс. рублей. В 2021 году эта сумма составила 307,77 тыс. руб.

 **6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм**

В рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в 2022 году предусмотрено3 индикатора достижения целей Программы и 10 показателей решения задачи.

В отчетном периоде не выполнены 3 показателя решения задач:

**1.Увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий.**

Невыполнение этого показателя связано с уменьшением численности молочных коров. В ООО «Хлебороб» по причине заболевания поголовья КРС (в том числе молочных коров) бруцеллезом скот в 4 квартале 2022 года был сдан на мясокомбинат.

Реализация произведенной продукции осуществлена частично, выручка не покрыла расходы отчетного периода. Также причиной полученного убытка является существенный рост затрат на материально-технические ресурсы.

**2. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе.**

На основании годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий, входящих в реестр сельхозтоваропроизводителей Ставропольского края, из 21 сельскохозяйственной организации вошедшей в отчет 5 сработали с убытком. Реализация, произведенной продукции осуществлена частично, выручка не покрыла расходы отчетного периода. Также причиной полученного убытка является существенный рост затрат на материально-технические ресурсы.

**3.Доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур.** На не выполнение индикатора повлиял рост цен на средства защиты растений и удобрения.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм приведены в Приложении 1.

**7. Результаты реализации мер правового регулирования**

В 2022 году в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» изменения вносились 1 раз, постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 14 февраля 2022 г. № 174 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13ноября 2020 года № 1568».

Программа была приведена в соответствие с решением совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 года № 139 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», были внесены следующие изменения в Программу:

1. Позиция «Объемы и источники финансового обеспечения Программы, Подпрограммы «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства» и Подпрограммы «Обеспечение реализации программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» была изложена в новой редакции, в соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021года № 139 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

2. В приложении 1 «Подпрограммы «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства» к Программе в разделе «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» абзац третий пункта 2 был изложен в следующей редакции:

«мониторинг развития животноводства в хозяйствах всех категорий».

В рамках принятия мер правового регулирования в сфере реализации Программы было внесено изменение в детальный план – график 1 раз. Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 23 июня 2022 года № 346-р «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 г. № 843-р»;

**8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)**

В 2023 году продолжится реализация муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 1568 от 13 ноября 2020 г., в ходе которой будут выполнены следующие мероприятия, направленные на реализацию Программы:

создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

поддержка малых форм хозяйствования;

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;

формирование экологической культуры жителей Петровского городского округа Ставропольского края,

повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков,.

рациональное использования природно-ресурсного потенциала и сохранения окружающей среды, как единого комплекса.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округаСтавропольского края  | В.Б. Ковтун |

|  |
| --- |
| Приложение 1к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» за 2022 год |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному2021 | отчетный год 2022 |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие сельского хозяйства»Цель 1 Программы «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Петровском городском округе Ставропольского края» |
| 1. | Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 144,40 | 100,50 | 108,30 | Целевой индикатор выполнен.Агротехнические мероприятия выполнены в срок , в результате чего получен хороший урожай зерновых и зернобобовых культур. |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства» |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства, создание условий для устойчивого развития сельских территорий» |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства | % | 194,90 | 100,65 | 103,20 | Показатель решения задач достигнут.Агротехнические мероприятия выполнены в срок и с хорошим качеством, в результате чего получен хороший урожай зерновых и зернобобовых культур . |
| 3. | Удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур, не менее | % | 11,30 | 8,60 | 8,60 | Показатель решения задач достигнут. |
| 4. | Увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий | % | 100,16 | 100,18 | 92,50 | Показатель решения задач не достигнут.В ООО «Хлебороб» произошло сокращение численности молочных коров по причине заболевания бруцеллезом, в результате чего произошло уменьшение производства молока. |
| 5. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 27,99 | 24,20 | 31,72 | Показатель решения задач достигнут.Увеличение производства мяса связано с тем, что в ООО «Хлебороб» в целях недопущения гибели животных была внеплановая реализация поголовья КРС. |
| 6. | Темп роста заработной платы в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным организациям | % | 105,00 | 105,10 | 105,25 | Показатель решения задач достигнут. |
| 7. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 100,00 | 96,12 | 76,2 | Показатель решения задач не достигнут.Согласно годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий, входящих в реестр сельхозтоваропроизводителей Ставропольского края, из 21 с/х организации вошедшей в отчет, 5 предприятий сработали с убытком. Реализация произведенной продукции осуществлена частично, выручка не покрыла расходы отчетного периода. Также причиной полученного убытка является существенный рост затрат на материально-технические ресурсы. |
| 8. | Доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур | % | 80,00 | 92,20 | 79,00 | Показатель решения задач не достигнут.На не выполнение этого показателя повлияли высокие закупочные цены на удобрения. |
| Цель 2 Программы «Стабилизация экологической ситуации» |
| 9. | Доля населения округа, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения округа, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод  | % | 85 | 87 | 87 | Целевой индикатор выполнен. |
| 10. | Количество ежегодных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности, не менее | единиц | 57 | 39 | 193 | Целевой индикатор выполнен.Активизирована работа по мероприятиям в рамках Дней защиты от экологической опасности. |
| Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды» |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Повышение уровня экологической безопасности» |
| 11. | Количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массовой информации | единиц | 54 | 50 | 54 | Показатель решения задач достигнут.Увеличение проводимых мероприятиям в рамках Дней защиты от экологической опасности повлияло на увеличение публикаций. |
| 12. | Количество несанкционированных свалок на территории округа | единиц | 16 | 15 | 3 | Показатель решения задач достигнут.Несанкционированные свалки ликвидированы хозяйственным способом, в рамках проведенных экологических субботников.  |
| 13. | Выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, которые не имеют собственников или собственники которых неизвестны либо от права собственности, на которые собственники отказались, расположенные на территории Петровского городского округа Ставропольского края | % | 100 | 100 | 100 | Показатель решения задач достигнут. |

|  |
| --- |
| Приложение 2к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие сельского хозяйства» за 2022 год |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Цель 1 Программы** «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Петровском городском округе Ставропольского края» |
|  | **Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства»**  |
|  | **Задача 1 подпрограммы 1 Программы** «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства, создание условий для устойчивого развития сельских территорий» |
| **11.** | **Развитие растениеводства** |  | **В 2022 году в рамках реализации основного мероприятия были утверждены условия проведения соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур и состав комиссии по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2022 году, были подведены итоги соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур, также были проведены: энтомологическое обследование природных биотопов (пастбищ) для изучения видового состава и численности популяций иксодовых клещей и определения оптимальной концентрации и дозы инсекто-аккарицида для обработки территории; аккарицидная обработка природных биотопов (пастбищ) на площади 178,079 га.** | **мероприятие выполнено**Индекс производства продукции растениеводства -103,2%;удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур составила 8,60%;доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур составила 79% |
| 1.1. | *Контрольное событие 1*.*Условия проведения соревнования городского округа по организованному проведению уборки зерновых культур и состав комиссии городского округа по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур утверждены постановлением администрации Петровского городского округа* | до 30.06.2022/01.06.2022 г. | Контрольное событие выполнено.Условия проведения соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур и состав комиссии по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур утверждены постановлением администрации Петровского городского округа от 01 июня 2022 г. №834. | х |
| 11.2. | *Контрольное событие 2.**Итоги соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в Петровском городском округе Ставропольского края, подведены* | до 31.08.2022 г./10.08.2022 г. | Контрольное событие выполнено.Итоги соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в Петровском городском округе подведены и утверждены постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 1282 от 10 августа 2021 г. «О подведении итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2022 году в Петровском городском округе Ставропольского края» | х |
| 11.3. | *Контрольное событие 3.**Совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур, проведено* | до 30.12.2022 г./08.10.2022 г. | Контрольное событие выполнено.Совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур было проведено 08 октября 2022 года. | х |
| 11.4. | *Контрольное событие 4.**Энтомологическое обследование природных биотопов (пастбищ) для изучения видового состава и численности популяций иксодовых клещей и определения оптимальной концентрации и дозы инсекто-аккарицида для обработки территории, проведено* | до 30.06.2022 г./12.05.2022 г. | Контрольное событие выполнено.Энтомологическое обследование пастбищ с.Шведино и п. Рогатая Балка проведено 12.05.2022 года. Сбор и учет иксодовых клещей осуществлялся по общепринятым методикам «на флаг» и «на наблюдателя». | х |
| 11.5. | *Контрольное событие 5.**Аккарицидная обработка природных биотопов (пастбищ) проведена* | до 30.06.2022 г./13.05.2022 г. | Контрольное событие выполнено.13.05.2022 года проведена аккарицидная обработка пастбищ п. Рогатая Балка на площади 88,079 га и с. Шведино - площадь обработки 90 га препаратом «Юракс 25%». | х |
| 11.6. | *Контрольное событие 6**Установлена эффективность противоклещевой обработки - иксодовые клещи отсутствуют* | до 30.06.2022 г./17.05.2022 г. | Контрольное событие выполнено.Контроль эффективности аккарицидной обработки природных биотопов (пастбищ) проведен 17.05.2022 года. По результатам учета иксодовых клещей установлено отсутствие иксодовых клещей на обработанной территории. | х |
| 11.7. | *Контрольное событие 7.**Агрохимическое обследование земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, проведено* | до 30.12.2022 г /01.11.2022-20.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено.Агрохимическое обследование земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения проведено на площади 2148га.ИП Глава К(Ф)Х Черниговский А.П. – 2013 га;КХ Победа – 135 га. | х |
| **22.** | **Развитие животноводства** |  | **В рамках мероприятия отделом сельского хозяйства проводился ежеквартальный мониторинг развития животноводства в хозяйствах всех категорий.****В 2022 году произведено:****молока – 25072т; мяса – 31717 т; яиц- 22971 тыс. шт.****численность КРС- 8295 голов.****Биологическая продукция для искусственного осеменения сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретена.** | **мероприятие выполнено**Увеличение объемом производства молока в хозяйствах всех категорий –92,5%;производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) –31,72тыс. тн. |
| 22.1. | *Контрольное событие 8.**Мониторинг развития животноводства в хозяйствах всех категорий, произведен* | до 05.07.2022 г./01.04.2022 г.;01.07.2022 г.до 30.12.2022 г/ 01.10.2022 г,;30.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено.Мониторинг развития животноводства в хозяйствах всех категорий отделом сельского хозяйства проводился ежеквартально. По состоянию на 01.04.2022 года произведено молока-5223 т; произведено мяса – 7746 т.; произведено яиц-5731 тыс. шт.; численность КРС-10571 голов.По состоянию на 01.07.2022 года произведено молока-12302 т; произведено мяса – 15765 т; произведено яиц-9879 тыс. шт.; численность КРС-10516 голов.По состоянию на 1.10.2022 года произведено молока-19556 т; произведено мяса – 23632 т; произведено яиц-16866 тыс. шт.; численность КРС-10696 голов.По состоянию на 30.12.2022 года произведено молока-25072 т; произведено мяса – 31717 т; произведено яиц- 22971 тыс. шт.; численность КРС- 8295 голов. | х |
| 22.2. | *Контрольное событие 9.**Биологическая продукции для искусственного осеменения сельскохозяйственными товаропроизводителями, приобретена* | до 30.12.2022 г./09.01.2022-30.12.2022 г | Контрольное событие выполнено. Биологическая продукция для искусственного осеменения приобретена филиалом «Ставрополь-Кавказский» ООО «АПК» в количестве 2250 доз , и ЛПХ в количестве 1546 доз. | х |
| **33.** | **Организация и подготовка документов на награждение передовиков производства** |  | **По результатам уборки награждены 48 человек.** | **мероприятие выполнено**доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе- 76,2%;темп роста заработной платы в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным организациям –105,25% |
| 33.1. | *Контрольное событие 10.**Наградные документы для награждения передовиков производства представлены в министерство сельского хозяйства Ставропольского края* | до 30.09.2022 г./26.05.2022 г. | Контрольное событие выполнено.48 наградных документа для награждения передовиков производства представлены в министерство сельского хозяйства Ставропольского края. | х |
| 33.2. | *Контрольное событие 11.**Награды Ставропольского края и министерства сельского хозяйства Ставропольского края вручены на совещании по подведению итогов районного соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур* | до 30.12.2022 г./ 08.10.2022. | Контрольное событие выполнено.Награды Ставропольского края и министерства сельского хозяйства Ставропольского края вручены 48 человекам на совещании по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур. | х |
| **44.** | **Оказание консультационной и методической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям**  |  | **Специалисты хозяйств и фермеры приняли участие в 28 семинарах и совещаниях.** | **мероприятие выполнено**доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе- 76,2%;темп роста заработной платы в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным организациям –105,25% |
| 44.1. | *Контрольное событие 12.**Информационные письма направлены в адрес руководителей сельскохозяйственных организаций* | до 30.03.2022 г./09.01.2022-30.03.2022 г.до 30.06.2022 г. / 01.04.2022-30.06.2022;до 30.09.2022 г./01.07.2022-30.09.2022;до 30.12.2022 г./01.10.2022-30.12.2022 | Контрольное событие выполнено.За 2022 год было направлено 124 информационных письма в адрес руководителей сельскохозяйственных организаций Петровского городского округа по всем направлениям развития сельского хозяйства. | х |
| 44.2. | *Контрольное событие 13.**Проведен обучающий семинар для специалистов сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств* | до 30.03.2022 г./ 04.02.2022 г.;22.02.2022 г.;03.03.2022 г.;до 30.06.2022 г./20.05.2022 г.;10.06.2022 г.до 30.09.2022 г./05.07.2022г.;18.07.2022 г;до 30.12.2022 г./08.10.2022 г.;17.11.2022 г.(по мере необходимости) | Контрольное событие выполнено.В 2022 году были проведены 9 совещаний и семинаров:04.02.2022 г. совещание «О готовности агропромышленного комплекса Петровского городского округа к весенним полевым работам»;22.02.2022 г. Заседание администрации «О ходе выполнения Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, и государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»03.03.2022 г. семинар «Беспилотные авиационные системы и геоинформационные технологии в сельском хозяйстве».20.05.2022 г. семинар «Системы минерального питания и защиты сельскохозяйственных культур».10.06.2022 г.- предуборочное совещание, объезд полей.05.07.2022 г. – совещание на тему «Обучение работе в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна»;18.07.2022 г. – совещание на тему «Обучение работе в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна».08.10.2022 г. – в рамках празднования Дня города совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур;17.11.2022 г.- семинар по вопросам государственной поддержки КФХ | х |
| 44.3. | *Контрольное событие 14.**Обеспечено участие специалистов отдела сельского хозяйства, сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств в краевых выставках, семинарах, совещаниях* | до 30.03.2022 г./04.02.2022 г.;25.02.2022 г.;28.02.2022 г.;01.03.2022 г.;16.03.2022 г.;18.03.2022 г. ;до 30.06.2022 г./05.04.2022 г.;26.05.2022 г;27.05.2022 г.;08.06.2022 г.;16.06.2022 г.;до 30.09.2022 г./14.07.20222 г.;03.08.2022 г.;15.09.2022 г.;17.09.2022 г.;22.09.2022 г;до 30.12.2022 г./29.11.2022 г.;12.12.2022 г.;16.12.2022 г.(по мере необходимости) | Контрольное событие выполнено.В 2022 году было обеспечено участие специалистов отдела сельского хозяйства и специалистов сельскохозяйственных предприятий в 19 мероприятиях:04.02.2022 г. – семинар «Изменения в Трудовом кодексе Российской Федерации». Новые требования в области охраны труда»;25.02.2022 г. – совещание по вопросу реализации на территории Ставропольского края приказа МСХ РФ «Об утверждении Ветеринарных правил назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов, предназначенных для переработки»;28.02.2022 г.- совещание на тему «еры государственной поддержки, направленные на устойчивое развитие сельских территорий и малых городов и инструменты их синхронизации»;01.03.2022 г.- совещание на тему «еры государственной поддержки, направленные на устойчивое развитие сельских территорий и малых городов и инструменты их синхронизации»;16.03.2022 г. – оперативный штаб «По обеспечению стабильного функционирования агропромышленного комплекса Ставропольского края в 2022 году»;18.03.2022 г. – экономическая конференция «О стабильном функционировании агропромышленного комплекса в новых условиях»;05.04.2022 – совещание по вопросу «Получение субсидий в 2017-2020 годах и предоставление первичных документов, подтверждающих фактически произведенные затраты»;26.05.2022 г . – семинар-совещание «О подведении итогов ремонта техники в осенне-зимний период 2021-2022 годов»;27.05.2022 г. – совещание «Законодательное обеспечение развития мелиорации земель и восстановления мелиоративных систем на примере Ставропольского края»;08.06.2022 г. –«Инженерное сопровождение уборочной кампании 2022 года в Ставропольском крае»;16.06.2022 г. –совещание «Предоставление отчетности о ходе уборочных работ во всех категориях хозяйств в 2022 году»;17.06.2022 г. – совещание «Программа поставок техники на льготных условиях АО «Росагролизинг», «Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ»;14.07.2022 г. – семинар «Экспорт продукции АПК субъектов Российской Федерации: источники роста»;03.08.2022 г. –семинар «День поля гибридов и сортов подсолнечника, сортов сои»;15.09.2022 г.- семинар «Эффективные лизинговые решения для бизнеса» и краевые соревнования механизаторов на мастерство управления трактором (трактор-шоу);17.09.2022 г. – выставка – ярмарка «Урожай-2022»;22.09.2022 г.- семинар «Актуальные вопросы изменения налогового законодательства и применения новых ФСБУ в учете в 2022 году»;29.11.2022 г. - совещание «О взаимодействии МСХ СК с муниципалитетами ( городскими) округами по вопросу дальнейшего развития агропромышленного комплекса СК»;12.12.2022 г. – форум Всемирного Русского Народного Собора;16.12.2022 г. – заседание «Государственная поддержка как основной инструмент для развития агропромышленного комплекса СК». | х |
| **Цель 2 Программы** «Стабилизация экологической ситуации» |
| **Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды»** |
| ***Задача 1 подпрограммы 2 Программы*** «Повышение уровня экологической безопасности» |
| **55.** | **Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду** |  | **В отчетном периоде на территории Петровского городского округа Ставропольского края выявлено и ликвидировано 44 стихийные свалки.** **Проведен мониторинг хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.** | **мероприятие выполнено**Количество несанкционированных свалок на территории округа-3 единицы;Количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массовой информации -54 единицы |
| 55.1. | *Контрольное событие 15.**Выявление и ликвидация стихийных свалок на территории Петровского городского округа, проведено* | до 30.06.2022 г./14.01.2022 г., 17.01.2022г.,28.01.2022 г.,08.02.2022 г.,15.02.2022 г.,11.03.2022 г.,15.03.2022 г.(2),18.03.2022 г., 21.03.2022 г., 24.03.2022 г.,29.03.2022 г.(4),14.03.2022 г., 18.05.2022 г.,02.06.2022 г., 18.06.2022 г.,21.06.2022 г.(2), до 30.12.2022 г./14.07.2022г., 29.07.2022 г.(3), 02.08.2022г., 19.08.2022 г., 05.09.2022 г., 09.09.2022 г.,16.09.2022 г. (2)14.10.2022 г., 11.11.2022 г.(2),15.11.2022 г., 18.11.2022 г.,24.11.2022 г.(2), 25.11.2022 г.(4), 30.11.2022 г., 23.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено.На территории Петровского городского округа Ставропольского края в 2022 выявлено и ликвидировано 44 стихийных свалок:г. Светлоград - 17 шт., с. Высоцкое – 4 шт., с. Константиновское- 6 шт., с. Николина Балка – 4 шт., п. Рогатая Балка – 10 шт., с. Сухая Буйвола – 1 шт., с Просянка – 1 шт., пос. Прикалаусский – 1 шт. | х |
| 55.2. | *Контрольное событие 16.**Мониторинг хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, проведен* | до 30.12.2022 г./08.07.2022 г. | Контрольное событие выполнено.Отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа Ставропольского края был направлен запрос в Северо-Кавказское межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования о предоставлении данных о недоимке в разрезе плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду по состоянию на 01.07.2022 г. (письмо - запрос АПГО СК от 08.07.2022 г. №4281, письмо – ответ Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора от 12.07.2022 г. №18-16/3343 ).Мониторинг хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду проведен. | х |
| 66. | **Стабилизация гидрологической обстановки на территории Петровского городского округа Ставропольского края** |  | В 2022 году проведено 13 мероприятий по обеспечению чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края. Всего убрано и вывезено около 31,6 м3 мусора. На водных объектах, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края установлено 18 запрещающих знаков «Купание ЗАПРЕЩЕНО» и 18запрещающих знаков «Выход на лед ЗАПРЕЩЕН. | **мероприятие выполнено**Выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, которые не имеют собственников или собственники которых неизвестны либо от права собственности, на которые собственники отказались, расположенные на территории Петровского городского округа Ставропольского края составило 100 % |
| 66.1. | *Контрольное событие 17.**Обеспечение чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, выполнено* | до 30.06.2022 г./22.04.2022 г.,13.05.2022 г., 27.05.2022 г.,03.06.2022 г., 17.06.2022 г.до 30.09.2022 г./01.07.2022 г., 15.07.2022 г., 29.07.2022 г., 12.08.2022 г., 26.08.2022 г., 09.09.2022 г., 16.09.2022 г., 30.09.2022 г. | Контрольное событие выполнено.В 2022 года проведено 13 мероприятий по обеспечению чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края: 22.04.2022 г. - на территории с. Благодатное (водоем «Лисянский»). Собрано и вывезено 4 м3 мусора; 13.05.2022 г. - на территории с. Гофицкое (водоем «Черкесский»). Собрано и вывезено 3 м3 мусора; 27.05.2022 г. – на территории с.Донская Балка (водоем – отстойник). Собрано 0,2 м3 мусора; 03.06.2022 г. – на территории с. Константиновское (Пруд «Таманский»). Собрано и вывезено 1,5 м3 мусора; 17.06.2022 г. - на территории с.Просянка (Пруд "Верхний"). Собрано и вывезено 0,8 м3 мусора. 01.07.2022 г. – на территории с. Шангала (Водоем в с. Шангала). Собрано 0,6 м3 мусора; 15.07.2022 г.- на территории с.Шведино (Водоем в с. Шведино). Собрано и вывезено 3,5 м3 мусора. 29.07.2022 на территории пос. Рогатая Балка (Водоём в п. Рогатая Балка). Собрано и вывезено 3,0 м3 мусора; 12.08.2022 г. - пруд Кисличанский г.Светлоград. Собрано и вывезено 2,0 м3 мусора; 26.08.2022 - водоем Новый в с. Сухая Буйвола. Собрано и вывезено около 1,0 м3 мусора. 09.09.2022 -р. Мокрая Буйвола (Буйвола, Малая Буйвола) с.Ореховка. Собрано и вывезено около 3,0 м3 мусора. 16.09.2022 г. - р. Мокрая Буйвола (Буйвола, Малая Буйвола) с.Высоцкое. Собрано и вывезено около 4,0 м3 мусора. 30.09.2022 – на территории с.Николина Балка (пруд Павловская Балка). Собрано и вывезено 5,0 м3 мусора;Всего в 2022 г. на водных объектах убрано и вывезено около 31,6 м3 мусора. В мероприятиях принимали участие более 175 человек: МБУ ПГО СК «Коммунальное хозяйство», территориальные отделы АПГО СК, волонтеры и просто неравнодушные граждане. |  |
| 66.2. | *Контрольное событие 18.**Мониторинг водных объектов на наличие, отсутствие предупреждающих и запрещающих знаков, в местах не пригодных для организованного отдыха людей в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах, проведен* | до 30.06.2022 г./с 18.05.2022 г. по 31.05.2022 г.до 30.12.2022 г./с 27.11.2022 г. по 30.11.2022 г. | Контрольное событие выполнено.При осмотре водных объектов на наличие (отсутствие) предупреждающих и запрещающих знаков запрещающих знаков «Купание ЗАПРЕЩЕНО» в местах не пригодных для организованного отдыха людей в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах установлено 18 запрещающих знаков «Купание ЗАПРЕЩЕНО».При осмотре водных объектов на наличие (отсутствие) предупреждающих и запрещающих знаков запрещающих знаков «Выход на лед ЗАПРЕЩЕН» в местах не пригодных для организованного отдыха людей в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах установлено 18 запрещающих знаков «Выход на лед ЗАПРЕЩЕН». |  |
| **77.** | **Формирование системы экологического воспитания населения округа по вопросам обращения с отходами** |  | В рамках экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» на территории Петровского городского округа Ставропольского края в 2022 году проведено 193 субботника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов, придорожных и лесозащитных полос. Количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массой информации составило 54 ед.С 01.03.2022 г. по 30.03.2022 г. муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Районный детский экологический центр» проведен окружной этап Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета 2022», который включал в себя номинацию многообразие вековых традиций (декоративно-прикладное творчество для детей), современность и традиция (конкурс костюмов). Победителями-лауреатами 1 степени стали 6 обучающихся, призерами-лауреатами 2 и 3 степеней - 10 обучающихся. Работы лауреатов 1 степени были направлены для участия в XX Всероссийском детском экологическом форуме «Зелёная планета 2022» и все обучающиеся стали дипломантами Всероссийского этапа. | **мероприятие выполнено**- количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массой информации 54 единицы |
| 77.1. | *Контрольное событие 19.**Экологические акции и экологические субботники, направленные на сохранение окружающей среды, с участием различных возрастных групп населения, проведены* | до 30.06.2022 г./14.01.2022 г,17.01.2022 г, 18.01.2022 г, 28.01.2022г, 18.02.2022 г,11.03.2022 г,15.03.2022 г,19.03.2022 г,23.03.2022 г,01.04.2022 г. (2), 05.04.2022г.,08.04.2022 г. (4), 11.04.2022 г,12.04.2022 г., 13.04.2022г.,15.04.2022 г. (3), 18.04.2022г.(2),19.04.2022г. (5), 20.04.2022 г.,21.04.2022 г. (2), 22.04.2022 г. (3), 25.04.2022 г. (2), 26.04.2022 г. (2), 27.04.2022 г, 29.04.2022 г., 02.05.2022 г, 04.05.2022 г. (2.), 05.05.2022 г., 06.05.2022 г. (2), 12.05.2022 г. (3), 13.05.2022 г. (3), 16.05.2022 г., 8.05.2022 г. (4), 19.05.2022 г., 20.05.2022 г. (5), 23.05.2022 г. (2), 25.05.2022 г., 27.05.2022 г. (2), 01.06.2022 г, 02.06.2022 г, 03.06.2022 г. (2), 05.06.2022 г., 07.06.2022 г. (2), 09.06.2022 г. (2), 10.06.2022 г. (4), 12.06.2022 г., 15.06.2022 (3), 17.06.2022 г. (2), 20.06.2022 г., 21.06.2022 г.(3), 22.06.2022 г, 23.06.2022г, 24.06.2022 г. (2),до 30.12.2022 г./-04.07.2022 г., 05.07.2022 г., 08.07.2022г. (3),14.07.2022 г., 15.07.2022 г.(2),18.07.2022 г., 20.07.2022 г., 21.07.2022 г., 22.07.2022 г., 26.07.2022 г., 01.07.2022 г., 12.07.2022 г., 27.07.2022 г.,29.07.2022г. (2), 02.08.2022 г., 03.08.2022г., 05.08.2022 г.(3),11.08.2022 г., 12.08.2022 г.(2),16.08.2022 г., 19.08.2022 г.(3),22.08.2022 г., 24.08.2022г.,26.08.2022 г.(2), 31.08.2022 г.,02.09.2022г. (3), 06.09.2022г.(2),09.09.2022г. (2), 14.09.2022 г. (2), 15.09.2022 г.,16.09.2022г. (3), 20.09.2022 г., 21.09.2022 г., 22.09.2022 г.,23.09.2022г. (3), 26.09.2022 г., 27.09.2022 г., 30.09.2022 г., 01.10.2022 г., 03.10.2022 г., 04.10.2022 г., 06.10.2022 г., 07.10.2022 г., 10.10.2022 г.,14.10.2022 г.(6), 18.10.2022 г.(3),19.10.2022 г., 21.10.2022 г.(2),24.10.2022 г., 27.10.2022 г.,03.11.2022 г.(2), 07.11.2022 г., 11.11.2022 г.,14.11.2022 г(2).,15.11.2022 г., 17.11.2022 г.(2),18.11.2022 г.,21.11.2022г.,23.11.2022 г.,24.11.2022 г., 25.11.2022 г., 30.11.2022 г.(2),01.12.2022 г., 06.12.2022 г., 07.12.2022 г., 09.12.2022 г., 22.12.2022 г. | Контрольное событие выполнено.На территории Петровского городского округа Ставропольского края в 2022 г. в рамках экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» проведено 193 субботника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов, придорожных и лесозащитных полос. В экологических субботниках приняли участие около 1920 человек (сотрудники администрации Петровского городского округа СК, территориальные отделы управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края, МКУ «МЦ «Импульс», муниципальное бюджетное учреждение Петровского городского округа Ставропольского края «Коммунальное хозяйство», МКУ "Аварийно-Спасательное Формирование Петровского городского округа Ставропольского края",работники МКУ «СЭМИ», работники МКУК ДК, учащиеся МКОУ СОШ, волонтеры, сельхозпредприятия, организации). Вывезено мусора более 930 м3.Информация о проведенных экологических акциях и экологических субботниках на территории Петровского городского округа размещена в средствах массовой информации. | Х |
| 7.2. | *Контрольное событие 20.**Экологическое воспитание и просвещение детей и подростков в рамках деятельности Светлоградского регионального общероссийского детского движения «Зеленая планета», обеспечено* | до 30.06.2022 г./с 01.03.2022 г. по 30.03.2022 г.до 30.12.2022 г./01.07.2022 г. | Контрольное событие выполнено.С 01.03.2022 г. по 30.03.2022 г. муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Районный детский экологический центр» проведен окружной этап Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета 2022», который включал в себя номинацию многообразие вековых традиций (декоративно-прикладное творчество для детей), современность и традиция (конкурс костюмов). Победителями-лауреатами 1 степени стали 6 обучающихся, призерами-лауреатами 2 и 3 степеней - 10 обучающихся. Работы лауреатов 1 степени были направлены для участия в XX Всероссийском детском экологическом форуме «Зелёная планета 2022» и все обучающиеся стали дипломантами Всероссийского этапа (01.07.2022 г.). |  |
| **Подпрограмма «**Обеспечение реализации программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства**»** и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»х |
| **8.** | **Обеспечение деятельности по реализации программы** |  | **Оплата труда и приобретение расходных материалов выполнено в полном объеме и в установленные сроки.** | **мероприятие выполнено**Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах составил 108,3%;Доля населения округа, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения округа, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод – 87 %;количество ежегодных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности- 193 единицы. |
| 58.1. | *Контрольное событие 21.**Оплата труда специалистов отдела сельского хозяйства произведена* | до: 20.01.2022 г./20.01.202204.02.2022 г./04.02.202218.02.2022 г./18.02.202204.03.2022 г./04.03.202218.03.2022 г./18.03.202205.04.2022 г./05.04.202220.04.2022 г./20.04.202205.05.2022 г./05.05.202220.05.2022 г./20.05.202205.06.2022 г./03.06.2220.06.2022 г./20.06.202205.07.2022 г./05.07.202220.07.2022 г./20.07.202205.08.2022 г./05.08.202220.08.2022 г./19.08.202205.09.2022 г./05.09.202220.09.2022 г./20.09.202205.10.2022г./05.10.202220.10.2022г./20.10.202205.11.2022г./03.11.202220.11.2022г./18.11.202205.12.2022г./05.12.202220.12.2022г./20.12.2022 | Контрольное событие выполнено.Оплата труда произведена в установленные сроки в полном объеме. | х |
| 58.2. | *Контрольное событие 22.**Приобретены расходные материалы и обновлено программное обеспечение* | до 30.12.2022 г. (по мере необходимости)/11.02.2022 г.;10.03.2022 г.;21.04.2022 г.;30.06.2022 г. | Контрольное событие выполнено.Приобретение расходных материалов и обновление программного обеспечения произведено.Услуги связи – муниципальный контракт № 467 от 11.02.2022 года;Услуги «Консультант» - муниципальный контракт № 021600005621000221 от 29.12.2021 года;Договор № ПЗ-1003 от 10.03.2022 года;Договор № – 2104 от 21.04.2022 года;Договор № ПЗ -3006 от 30.06.2022 года. | х |

|  |
| --- |
| Приложение 3к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие сельского хозяйства» за 2022 год |

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетнаяроспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная Программа Петровского городского округа ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»** | **отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды** | **09** | **0** | **00** | **0000** | **6921,92** | **7191,14** | **7186,24** |
| 11. | **Подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства»** | **отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды** | **09** | **1** | **00** | **0000** | **550,35** | **550,35** | **550,35** |
| 11.1. | Основное мероприятие «Развитие растениеводства» | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 09 | 1 | 01 | 00000 | 550,35 | 550,35 | 550,35 |
| 11.1.1 | Расходы на проведение соревнований по итогам уборки | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 09 | 1 | 01 | 20660 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 11.1.2 | Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 09 | 1 | 01 | 76540 | 210,35 | 210,35 | 210,35 |
| 22. | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»и общепрограммные мероприятия муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»** | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 09 | 2 | 00 | 00000 | 6371,57 | 6640,79 | 6635,89 |
| 22.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» |  | 09 | 2 | 01 | 0000 | 6371,57 | 6640,79 | 6635,89 |
| 22.1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 09 | 2 | 01 | 10010 | 112,92 | 94,92 | 90,02 |
| 22.1.2 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |  | 09 | 2 | 01 | 10020 | 3971,37 | 4169,94 | 4169,94 |
| 22.1.3 | Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства |  | 09 | 2 | 01 | 76530 | 2287,28 | 2375,93 | 2375,93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 4 |
|  |  | к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» за 2022 год |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Программа** **«Развитие****сельского****хозяйства»** | всего: | **7794,92** | **7686,54** |
| бюджет округа, в т.ч. | **6921,92** | **7186,24** |
| средства краевого бюджета | 2497,63 | 2586,28 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 2497,63 | 2586,28 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| управлению муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 4424,29 | 4599,96 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 4424,29 | 4599,96 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| управлению муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 873,00 | 500,30 |
| средства юридических лиц | 850,00 | 500,30 |
| средства физических лиц | 23,00 | 0,00 |
| 2. | **Подпрограмма** **«Обеспечение****устойчивого****развития****сельскохозяйственного****производства»** | всего: | **1423,35** | **1040,65** |
| бюджет округа, в т.ч. | **550,35** | **550,35** |
| средства краевого бюджета | 210,35 | 210,35 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 210,35 | 210,35 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| управлению муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 340,00 | 340,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 340,00 | 340,00 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| управлению муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 873,00 | 490,30 |
| средства юридических лиц | 850,00 | 490,30 |
| средства физических лиц | 23,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
| 2.1. | Развитие растениеводства | всего: | **1023,35** | **640,65** |
| бюджет округа, в т.ч. | **550,35** | **550,35** |
| средства краевого бюджета | 210,35 | 210,35 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 210,35 | 210,35 |
| средства бюджета округа, | 340,00 | 340,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 340,00 | 340,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 473,00 | 90,30 |
| средства юридических лиц | 450,00 | 90,30 |
| средства физических лиц | 23,00 | 0,00 |
| 2.2. | Развитие животноводства | всего: | **400,00** | **400,00** |
| бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 400,00 | 400,00 |
| средства юридических лиц | 400,00 | 400,00 |
| средства физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Организация и подготовка документов на награждение передовиков производства | не требует финансового обеспечения | - | - |
| 2.4. | Оказание консультационной и методической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям | не требует финансового обеспечения | - | - |
| 3. | **Подпрограмма «Охрана окружающей среды»** | всего: | **0,00** | **10,00** |
| бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| отделу сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| управлению муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| отделу сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| управлению муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 10,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 10,00 |
| средства, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
| 3.1. | Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду | всего: | **0,00** | **10,00** |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отделу сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отделу сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 10,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 10,00 |
|  |  | средства, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Стабилизация гидрологической обстановки на территории Петровского городского округа Ставропольского края | не требует финансового обеспечения | - | - |
| 3.3. | Формирование системы экологического воспитания населения округа по вопросам обращения с отходами | не требует финансового обеспечения | - | - |
|  |  |  |  |  |
| 4. | **Подпрограмма** **«Обеспечение** **реализации****программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»** | всего: | **6371,57** | **6635,89** |
| бюджет округа, в т.ч. | **6371,57** | **6635,89** |
| средства краевого бюджета | 2287,28 | 2375,93 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 2287,28 | 2375,93 |
| средства бюджета округа, | 4084,29 | 4259,96 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 4084,29 | 4259,96 |
| 4.1. | Обеспечение деятельности по реализации программы | всего: | **6371,57** | **6635,89** |
| бюджет округа, в т.ч. | **6371,57** | **6635,89** |
| средства краевого бюджета | 2287,28 | 2375,93 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 2287,28 | 2375,93 |
| средства бюджета округа, | 4084,29 | 4259,96 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 4084,29 | 4259,96 |