ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» за 2021 год

1. Конечные результаты реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами», достигнутые за 2021 год.

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1563 (в редакции от 10 марта 2021 г. № 374). Ответственным исполнителем Программы является финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Петровского городского округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач:

- обеспечение роста налогового потенциала Петровского городского округа Ставропольского края;

- совершенствование бюджетной политики Петровского городского округа Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа;

- внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом Петровского городского округа Ставропольского края и обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами;

- планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края;

- организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Петровского городского округа Ставропольского края;

- повышение качества управления муниципальными финансами Петровского городского округа Ставропольского края.

По итогам реализации Программы в 2021 году были достигнуты следующие ожидаемые результаты реализации Программы.

В целях достижения запланированного процента исполнения бюджета Петровского городского округа Ставропольского края  по расходам (далее – бюджет городского округа) в 2021 году финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – финансовое управление) осуществлялся ежемесячный мониторинг выполнения главными распорядителями средств бюджета мер по реализации Решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение о бюджете), включающих в себя необходимость своевременного принятия нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края в целях реализации Решения о бюджете.

Процент исполнения бюджета Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа) по расходам в 2021 году составил 88,4%, что на 6,9% ниже запланированного значения. Невыполнение данного показателя обусловлено тем, что в 2021 году за счет субсидий из бюджета Ставропольского края заключены долгосрочные муниципальные контракты со сроком исполнения обязательств в 2022 году:

- по управлению муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края на ремонт автомобильных дорог – общая сумма неисполненных обязательств, подлежащих оплате в 2022 году, составила 94 731,59 тыс. рублей;

- по отделу культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края на капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы МКУК ЦДК г.Светлоград – общая сумма неисполненных обязательств, подлежащих оплате в 2022 году, составила 164 501,75 тыс. рублей.

Таким образом, общая сумма неисполненных обязательств в 2021 году составила 259 233,34 тыс. рублей, или 10,22% от общего объема расходов бюджета городского округа. Неиспользованные остатки субсидий на ремонт автомобильных дорог и на капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы МКУК ЦДК г.Светлоград, остатки средств местного бюджета на софинансирование субсидий будут направлены на те же цели в 2022 году.

По результатам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края по итогам 2020 года Петровскому городскому округу присвоена оценка 85,27 баллов (приказ министерства финансов Ставропольского края от 28.05.2020 г. № 122). По итогам оценки Петровский городской округ занял 1-е место, сохранив свое присутствие в группе муниципалитетов с высоким качеством управления муниципальными финансами.

Так же в 2021 году Петровский городской округ стал победителем XIV Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» и обладателем Диплома II степени. Итоги конкурса официально объявлены 1 июля 2021 г.

В целях повышения эффективности расходов и качества управления средствами бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16.09.2019 года № 1901 утвержден Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Порядок). В соответствии с Порядком финансовым управлением в 2021 году был проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год.

Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств, за 2020 год – 78,4 балла, что выше плановой оценки на 7,4 балла, но ниже по сравнению с предыдущим годом на 0,9 балла.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы представлены в приложении 1.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы и контрольных событий основных мероприятий подпрограмм Программы, выполненных и не выполненных в установленные сроки и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.

В 2021 году в Программе запланировано достижение 13 основных мероприятий, выполнение которых отражают 72 контрольных события.

Для решения задач подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского городского округа Ставропольского края» запланировано достижение 12 основных мероприятий, выполнение которых отражает 64 контрольных событий. Все мероприятия подпрограммы и контрольные события выполнены в полном объеме.

Задача 1. Обеспечение роста налогового потенциала Петровского городского округа Ставропольского края.

В рамках реализации данной задачи выполнено 1 основное мероприятие «Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа» и 15 контрольных событий, в рамках которых выполнено следующее:

- ежедневно проводился учет исполнения доходов, анализировалась ситуация по поступлениям доходов в бюджет Петровского городского округа;

- ежемесячно проводился мониторинг динамики поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Ставропольского края по сельскохозяйственным предприятиям городского округа;

- ежемесячно проводился анализ состояния недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в местный бюджет;

- за 2021 год проведено 15 заседаний межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, где заслушаны 587 налогоплательщиков, в том числе 12 выездных заседаний на территории с. Высоцкое, с. Благодатное, с. Гофицкое, с. Сухая Буйвола, с. Донская Балка, п. Рогатая Балка, с. Просянка, с. Николина Балка, с. Константиновское, с. Шведино, п. Прикалаусский, с. Шангала;

- реализуется план мероприятий Программы консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Петровского городского округа Ставропольского края на 2018-2024 годы;

- с целью повышения эффективности налогообложения, и, соответственно, дополнительных поступлений налоговых доходов в местный бюджет, администрацией Петровского городского округа Ставропольского края принято 47 постановлений в отношении отнесения земельных участков к категории земель и установлении вида разрешенного использования земельного участка, 300 постановлений о присвоении (изменении) адреса места нахождения объектов недвижимости.

Поступления налоговых доходов в 2021 году по сравнению с 2020 годом в сопоставимых показателях увеличилось на 49 509,86 тыс. рублей или на 10,55 %. В первую очередь это связано с увеличением в 2021 году поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц (в связи с увеличением фонда оплаты труда, ростом налогооблагаемых доходов физических лиц). Так в 2021 году поступило налога на доходы физических лиц 303 680,90 тыс. рублей, в 2020 году –            285 967,30 тыс. рублей (в сопоставимых показателях). Перевыполнены плановые показатели по местным налогам (налогу на имущество физических лиц и земельному налогу) в связи с увеличением кадастровой стоимости имущества и земельных участков, служащей налоговой базой для расчета налогов, а также в связи со снижением задолженности по указанным налогам. В 2020 году поступило местных налогов на сумму 104 378,75 тыс. рублей, а 2021 году –         128 678,41 тыс. рублей. За текущий год задолженность по местным налогам сократилась на 12 935,00 тыс. рублей.

Отмечается снижение за 2021 год объема задолженности по налогам, зачисляемым в бюджет Петровского городского округа Ставропольского края, на 31,72 %. По состоянию на 01 января 2022 года задолженность по налогам составила 28 359,00 тыс. рублей (при 41 533,00 тыс. рублей на 01.01.2021 г.).

Задача 2. Совершенствование бюджетной политики Петровского городского округа Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края.

В рамках реализации данной задачи выполнено 3 основных мероприятия и 27 контрольных событий.

При реализации основного мероприятия «Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования» выполнено следующее:

- - доведены в установленные сроки до главных распорядителей средств бюджета городского округа – ответственных исполнителей муниципальных программ предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края;

- принято распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 12.11.2021 г. № 737-р «О проекте изменений бюджетного прогноза Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2027 года»;

- проведен мониторинг выполнения мероприятий Плана мероприятий по составлению проекта решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденного распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 08.07.2021 г. № 436-р (далее – План). Доля реализованных мероприятий по реализации в 2021 году Плана составила 100,00 процентов;

- - проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края по итогам 2020 года. Анализ эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год свидетельствует о положительной динамике в достижении целей и решении задач, установленных в муниципальных программах. Из 15 муниципальных программ 8 получили оценку «выше плановой», 3 оценены с плановой эффективностью, 3 получили оценку «ниже плановой» и 1 муниципальная программа оценена как «неэффективная». Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ проведен с учетом весовых коэффициентов, присвоенных каждой цели программы и каждой задаче подпрограммы муниципальной программы.

Бюджет городского округа за 2021 год исполнялся в рамках 14 муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края. Таким образом, удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа составил 97,4 %, что выше запланированного значения на 2,2 %. Средняя степень реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края составила 102,1 %.

Качественным показателем исполнения бюджета по расходам является динамика кредиторской и дебиторской задолженности.

В течение 2021 года финансовым управлением ежемесячно проводился анализ кредиторской задолженности в структуре плана счетов бюджетного учета и целевых статей, которые отражали в бюджетной отчетности главные распорядители средств бюджета городского округа. В течение всего финансового года просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа не было.

Выполнение основного мероприятия «Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольском крае» позволило поддерживать нормативную правовую базу Петровского городского округа Ставропольского края, регулирующую бюджетные правоотношения в Петровском городском округе Ставропольского края, в актуальном состоянии.

Нормотворческая деятельность является одним из важнейших направлений в деятельности финансового управления. Изменяющиеся нормы бюджетного законодательства Российской Федерации и Ставропольского края, необходимость внедрения новых форм и методов бюджетного планирования, контроля, совершенствование деятельности на всех стадиях бюджетного процесса обуславливают необходимость постоянной корректировки действующих и разработки новых нормативных правовых актов.

В течение 2021 года специалистами финансового управления подготовлено: 19 проектов решений Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края, 30 проектов постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края, 18 проектов распоряжений администрации Петровского городского округа Ставропольского края, 145 приказов финансового управления.

С целью реализации ст. 26.1  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Ставропольского края от 29 января 2021 года N 1-кз «О развитии инициативного бюджетирования в Ставропольском крае» финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края были  разработаны:

проекты нормативно- правовых актов Петровского городского округа Ставропольского края:

1. Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Петровском городском округе Ставропольского края, утверждено  Решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 30.03.2021 г. № 22 «Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Петровском городском округе Ставропольского края» (с изменениями от 06.09.2021 № 94), вступило в силу — 31.03.2021 г. (10.09.2021 изменения)

2. Положение о порядке назначения собраний, конференций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края, утверждено Решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 03.06.2021 г. № 52 «Об утверждении Положения о порядке назначения собраний, конференций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края», вступило в силу - 04.06.2021 г.

3. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Петровского городского округа Ставропольского края, утвержден Решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 24.06.2021 г. № 77 «Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Петровского городского округа Ставропольского края», вступил в силу - 02.09.2021 г.

проекты правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края:

распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края «Об образовании конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края»,

два распоряжения администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О результатах рассмотрения инициативных проектов»,

Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края «Об утверждении Перечня мероприятий, в целях софинансирования которых представляется субсидия из бюджета Ставропольского края бюджету Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов, признанных победителями конкурсного отбора инициативных проектов в целях получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов».

Приказом финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 71 от 10.08.2021 г. утверждена форма Соглашения, заключаемого между администрацией Петровского городского округа Ставропольского края и инициаторами инициативного проекта.

Разработаны:

«План мероприятий по реализации в 2021 году практики инициативного бюджетирования «Инициативные проекты» в Петровском городском округе Ставропольского края, финансирование которых планируется за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Медиаплан по информационному сопровождению в 2022 году практики инициативного бюджетирования «Инициативные проекты» в Петровском городском округе Ставропольского края, финансирование которых планируется за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края»;

Раздел «Инициативные проекты» на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края, содержащий информацию о реализации инициативных проектов, документы и материалы.

Проведена информационная кампания и обучающие мероприятия в 13 населенных пунктах Петровского городского округа с целью вовлечения жителей в процессы осуществления местного самоуправления через инициативные проекты, имеющие приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части.

Были организованы и проведены 2 конкурсных отбора инициативных проектов, финансирование которых осуществляется за счет бюджета Петровского городского округа Ставропольского края.

В результате, для участия в конкурсном отборе инициативных проектов, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, в 2021 году инициативными группами граждан были внесены 19 инициативных проектов: их них 8 – победители конкурсных отборов, 8 инициативным проектам отказано в поддержке, 3 проекта будут реализованы, в случае достаточной для реализации экономии средств бюджета по результату конкурентных процедур, предусмотренных 44-ФЗ.

В рамках реализации основного мероприятия «Организация планирования и исполнения бюджета городского округа» выполнено следующее:

- разработан и внесен в Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края в установленные сроки проект решения о бюджете городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджета городского округа, соответствующего требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края;

- разработаны и утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики, долговой политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;

- доведены до главных распорядителей средств бюджета городского округа предельные объемы бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;

- сформирован реестр расходных обязательств Петровского городского округа Ставропольского края;

- доведены до главных распорядителей средств бюджета городского округа бюджетные ассигнования по расходам бюджета и лимиты бюджетных обязательств на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;

- своевременно и качественно сформирована отчетность об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края.

Контрольно-счетной палатой Петровского городского округа Ставропольского края проведена экспертиза годового отчета бюджета Петровского городского округа за 2020 год. Недостатки в отчетности не выявлены.

В администрацию Петровского городского округа Ставропольского края в 2021 году своевременно представлены: годовой отчет об исполнении бюджета городского округа за 2020 год, отчет об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал 2021 года, первое полугодие 2021 года и 9 месяцев 2021 года.

В связи с изменениями экономической ситуации в Российской Федерации и наличием рисков снижения в 2021 году доходов местных бюджетов, обусловленных распространением коронавирусной инфекции, финансирование расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края производилось с учетом принципов приоритезации, заключение контрактов на осуществление непервоочередных расходов производилось с учетом прогноза исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа и источникам финансирования дефицита бюджета городского округа. Ежемесячно в министерство финансов представлялся мониторинг финансового состояния бюджета Петровского городского округа Ставропольского края с оценкой ожидаемого исполнения за 2021 год и мероприятиях, обеспечивающих выполнение принятых обязательств и недопущение кредиторской задолженности.

Задача 3. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом Петровского городского округа Ставропольского края и обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами».

В рамках реализации данной задачи выполнено 2 основных мероприятия и 6 контрольных событий.

При реализации основного мероприятия «Автоматизация и обеспечение единых стандартов организации составления и исполнения бюджета городского округа; формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольского края» в течение 2021 года проводилась работа по поддержанию в актуальном состоянии программных комплексов АС «Бюджет» и «Web-консолидация», обеспечивающих единые стандарты организации составления и исполнения бюджета городского округа, в связи с изменяющейся законодательной базой и требованиями, предъявляемыми УФК и МФ РФ.

Поддерживается на должном уровне единое информационное пространство, реализованное на базе серверов финансового управления, путем взаимодействия   программного комплекса АС «Бюджет» и УРМ АС «Бюджет».

В 2021 году в информационной системе АИС «Планирование» сформирован акт сверки исходных показателей по Петровскому городскому округу для распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Реестр расходных обязательств Петровского городского округа Ставропольского края сформирован в подсистеме планирования АС «Бюджет» программном модуле «Планирование».

В целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» (ред. от 05.10.2020) (далее - приказ № 243н), разработанного в соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяется детализированный состав информации, подлежащей размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (далее - единый портал) финансовыми органами муниципальных образований, а также порядок ее формирования. В 2021 году размещение информации на ЕПБС по перечню, установленному приказом № 243н осуществлялось через подсистемы системы «Электронный бюджет», оператором которых являются Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство.

В течение года продолжалась работа в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет», в которой организовано ведение Сводного реестра участников и неучастников бюджетного процесса.

Также в 2021 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 (в ред. от 29.12.2021 г.) «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» для предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края бюджету Петровского городского округа в случае софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросу местного значения осуществлялось заключение соглашений о предоставлении субсидий в электронном виде посредством государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

В рамках реализации основного мероприятия «Размещение на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов Петровского городского округа Ставропольского края» своевременно и в полном объеме размещена информация на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края на странице «Управление финансами» в разделах: «Открытый бюджет для граждан» и «Интерактивный бюджет для граждан».

Вышеуказанные разделы предназначены для информирования граждан:

- об основах бюджетного процесса;

- о макроэкономических показателях, используемых при составлении проекта решения о бюджете;

- об общих характеристиках доходов и расходов бюджета;

- о муниципальных программах;

- об источниках финансирования дефицита бюджета;

- об исполнении бюджета по доходам;

- об исполнении бюджета по расходам;

- иная полезная информация.

Для обеспечения прозрачности и открытости формирования и исполнения бюджета и осуществления бюджетного процесса для общества финансовым управлением в разделе «Открытый бюджет для граждан» размещалась актуальная информация о бюджете Петровского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, отчете об исполнении бюджета за 2020 год, проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, ежеквартальная аналитическая информация об исполнении бюджета за 2021 год, а также размещены презентации: бюджет для граждан на тему «Бюджет Петровского городского округа Ставропольского края и национальные цели развития РФ»,  «Решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», «Годовой отчет об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год», «Решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в доступном для понимания широкими слоями общества виде. Особое внимание уделено отчетам для граждан, которые не предполагают подробной детализации, но дают общее представление о бюджете в удобной форме. Предусмотрена возможность изучения взаимосвязи основных параметров бюджета и фиксации собственных инициатив по изучению параметров бюджета в условиях заданных бюджетных ограничений.

В результате проведенного министерством финансов Ставропольского края регионального конкурса по отбору проектов по представлению бюджета для граждан в номинации «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации» проект «Бюджет Петровского городского округа Ставропольского края и национальные цели развития Российской Федерации» определен победителем конкурса.

Осуществление мониторинга «бюджетных моделей» граждан позволяет лучше понять потребности гражданского общества и в зависимости от остроты поднимаемых проблем корректировать финансовую политику городского округа.

Разработанный в рамках проекта «Интерактивный бюджет для граждан» цифровой сервис позволяет повысить финансовую грамотность населения, повысить обратную связь по вопросам бюджетной политики округа, собрать предложения по бюджетным инициативам граждан на перспективу.

Информация о состоянии муниципальных финансов Петровского городского округа Ставропольского края ежемесячно обновлялась и размещалась на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Задача 4. Планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края.

В рамках реализации данной задачи выполнено 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие «Планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края».

Решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края установлен предельный объем муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края в 2021 году в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов – 0,00 тыс. рублей, ежегодно.

Долговая книга Петровского городского округа Ставропольского края ведется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 21.12.2018 г. № 2300 «Об утверждении Положения о ведении муниципальной долговой книги Петровского городского округа Ставропольского края» (с изм. от 06.07.2020 г.).

Информация о муниципальных долговых обязательствах Петровского городского округа Ставропольского края ежемесячно представляется в Министерство финансов Ставропольского края и размещается на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Задача 5. Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Петровского городского округа Ставропольского края.

В рамках реализации данной задачи выполнено 2 основных мероприятия и 8 контрольных событий.

В рамках основного мероприятия «Организация и осуществление контроля в сфере закупок» выполнено следующее:

- сформирован и утвержден план проверок в сфере закупок;

- проведены контрольные мероприятия в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

В 2021 году финансовым управлением по вопросу соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок было проведено 8 плановых проверок.

Основные виды нарушений, выявленных в ходе проведения плановых проверок:

- планы-графики и изменения в планы-графики утверждаются несвоевременно (нарушение статьи 16 Закона № 44-ФЗ, Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации»);

- допущены случаи изменения условий контракта, тогда как возможность их изменения контрактом не предусмотрена, так же дополнительными соглашениями изменяется объем выполненных работ, количество товара более чем на 10 % (нарушение статьи 95 Закона № 44-ФЗ);

- информация о заключенных контрактах и об исполнении контрактов на официальный сайт размещена несвоевременно, либо не размещена (нарушение статьи 103 Закона № 44-ФЗ);

- нарушения в части составления отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Содержание отчета не соответствует требованиям  Постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменений в положение о межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования».

- Нарушения, установленные в ходе проверок, содержат признаки административных правонарушений, по которым предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. В связи с этим материалы проверок направлялись в Министерство финансов Ставропольского края для решения вопроса о возбуждении дел об административном правонарушении.

В рамках основного мероприятия «Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета городского округа, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа» осуществлялась контрольно-ревизионная деятельность финансового управления.

Ревизии и проверки финансовым управлением проводились в соответствии с федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденным  постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19.02.2018 г. № 101-р «О возложении на финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края функций уполномоченного органа местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края на осуществление контроля в сфере закупок».

Финансовый контроль осуществлялся по 3 направлениям:

1. Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета городского округа главными распорядителями бюджетных средств.

2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета городского округа бюджетополучателями.

3. Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов органами местного самоуправления, органами администрации городского округа. Ревизия исполнения местного бюджета.

Всего в 2021 году финансовым управлением проведены 2 ревизии, 12 проверок целевого и эффективного использования бюджетных средств, 2 проверки в сфере закупок. Из общего количества проведенных в отчетном периоде ревизий и проверок 3 проверок проведено в муниципальных бюджетных и 11 проверок в муниципальных казенных учреждениях. Объем проверенных средств составил    71 526,42 тыс. рублей.

Проведены 2 ревизии, в том числе:

- ревизия исполнения бюджетной сметы МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа»;

- ревизия исполнения бюджетной сметы МКУК «Дом культуры поселка Прикалаусский».

При проведении ревизии исполнения бюджетной сметы в отношении муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа» за период с 01.01.2019 г. по 31.03.2021 г. выявлено финансовых нарушений на общую сумму 539,18 тыс. рублей. Сумма возмещенных финансовых нарушений по результатам ревизии составила 1,35 тыс. рублей.

При проведении ревизии исполнения бюджетной сметы муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры поселка Прикалаусский» за период с 01.07.2019 г. по 01.07.2021 г. выявлено финансовых нарушений на общую сумму 981,73 тыс. рублей. Сумма возмещенных финансовых нарушений по результатам ревизии составила 221,95 тыс. рублей.

Проведено 3 плановых проверки правильности списания ГСМ в муниципальных учреждениях Петровского городского округа Ставропольского края за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г., в том числе МБОУГ № 1, МБОУ СОШ № 4 и МКУК ЦДК г. Светлоград. При проведении проверки в МКУК ЦДК г. Светлоград выявлен необоснованный расход ГСМ на сумму 17,74 тыс. рублей. Возмещено в бюджет за счет виновного лица 17,74 тыс. рублей.

В ходе проведения проверок нецелевого использования средств не выявлено.

При проведении проверки правильности оприходования и списания продуктов питания, снятия остатков продуктов питания в отношении МБДОУ детский сад № 48 «Одуванчик» г.Светлоград за период с 01.10.2020 г. по 31.01.2021 г. выявлено финансовых нарушений на общую сумму 1,43 тыс. рублей. Возмещено в бюджет за счет виновного лица 1,43 тыс. рублей.

Проведено 2 плановых проверки целевого использования средств бюджета городского округа, предназначенных для проведения мероприятий по подпрограмме «Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» в 2020 г. в отношении МКОУ СОШ № 16 и МКОУ СОШ № 13. В ходе проведения проверок неэффективного и нецелевого расходования средств не выявлено.

Проведена плановая проверка правильности и законности начисления заработной платы в отношении МКУК «Дом культуры села Высоцкого» за период с 01.07.2020 г. по 01.07.2021 г. Установлена переплата заработной платы на сумму 3,10 тыс. рублей. Нарушение устранено в полном объеме.

Проведено 3 плановых проверки целевого использования средств бюджета городского округа, предназначенных для проведения работ по замене оконных блоков в 2020 г. в отношении МКОУ СОШ № 9, МКОУ СОШ № 10 и МКУ ДО ДДТ.

Проведена проверка целевого использования средств, предназначенных для проведения мероприятий по обустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций в МКОУ СОШ № 6. Неэффективного расходования средств не выявлено. Проверкой соответствия поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги условиям предмета контракта (договора) нарушений не выявлено.

Проведена проверка реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования», в части целевого использования средств, предназначенных для строительства спортзала в МКОУ СОШ № 5. Неэффективного расходования средств не выявлено. Проверкой соответствия поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги условиям предмета контракта (договора) нарушений не выявлено.

Материалы ревизий и проверок переданы в органы прокуратуры.

Проведены 2 проверки в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении МКУК «Дом культуры села Благодатного» и МКУК «Дом культуры села Гофицкого». Признаков нарушений положений Закона №44-ФЗ не выявлено.

Общая сумма выявленных финансовых нарушений по результатам всех проверок составила 1 564,18 тыс. рублей.

По результатам проведенных контрольных мероприятий сумма возмещенных средств составила 245,57 тыс. рублей, в том числе за счет виновного лица 19,35 тыс. рублей.

Внутренний финансовый контроль в финансовом управлении осуществлялся в соответствии с Порядком организации и осуществления финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края внутреннего финансового контроля, утвержденным приказом финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 22.01.2020 г. № 8 (в редакции от 16.09.2021 г. № 84). Отчетность о результатах внутреннего финансового контроля за 2021 год составлена в соответствии с утвержденной картой внутреннего финансового контроля на 2021 год.

Внутренний финансовый аудит в финансовом управлении осуществлялся в соответствии с Порядком организации осуществления финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края внутреннего финансового аудита, утвержденным приказом финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 31.01.2020 г. № 10.

За период работы с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. проведено 2 аудиторских проверки с последующей оценкой системы внутреннего контроля в финансовом управлении:

1. Плановая аудиторская проверка достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии бюджетного учета, установленной Министерством финансов Российской Федерации, в финансовом управлении администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

2. Плановая аудиторская проверка оценки эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края в финансовом управлении администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

По результатам 2-х аудиторских проверок нарушений не установлено. Система внутреннего контроля выстроена в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих порядок ведения бюджетного учета в финансовом управлении администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Задача 6. Повышение качества управления муниципальными финансами Петровского городского округа Ставропольского края.

В рамках реализации данной задачи выполнено 3 основных мероприятия и 7 контрольных событий.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края» в целях решения вопросов связанных с оптимизацией бюджетных расходов, в 2021 году осуществлялось централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности.

В 2021 году все учреждения Петровского городского округа работали по системе электронного документооборота (ЭДО). Переход на ЭДО – это не только решение программно-технических вопросов, это еще одна возможность значительно повысить эффективность организации бухгалтерского учета.

Преимущества электронного документооборота:

- значительное сокращение времени обмена документами;

- сокращение времени на ввод входящих документов в информационную систему;

- снижение количества ошибок при вводе;

- экономия на расходных материалах;

- не требуется вести бумажный архив, документы не теряются.

Благодаря внедрению централизованной бухгалтерии и системы электронного документооборота, создано единое пространство бухгалтерского учета и отчетности. Это позволило вывести управление муниципальными финансами Петровского городского округа на качественно новый уровень. Результатами реализации данного основного мероприятия подпрограммы стали:

- повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии и унификации операций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета;

- автоматизированное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета на основе достижений технологий в программном обеспечении, в том числе внедрение электронного документооборота (безбумажного);

- повышение прозрачности учетных процессов и достоверности сводной бухгалтерской и налоговой отчетности.

В рамках реализации основного мероприятия «Мотивация главных распорядителей средств бюджета городского округа к повышению качества финансового менеджмента», в целях повышения эффективности расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края и качества управления средствами бюджета городского округа, финансовым управлением проведен мониторинг качества финансового менеджмента в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16.09.2019 № 1901 за 2020 год. Результаты мониторинга утверждены приказом финансового управления от 19.08.2021 г. № 76 и размещены на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих Петровского городского округа Ставропольского края в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения» финансовым управлением за 2021 год были проведены 8 семинаров и консультационных встреч муниципального уровня по различным вопросам финансово-бюджетной политики. В проведении данных мероприятий принимали участие специалисты финансового управления, начальники отделов управления по делам территорий администрации городского округа, главные распорядители бюджетных средств, муниципальные служащие, специалисты муниципальных учреждений городского округа.

Также в течение года на онлайн вебинары, проводимые министерством финансов Ставропольского края, приглашались специалисты администрации городского округа, муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», что позволило повысить их профессиональный уровень.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» была реализована управленческая и организационная деятельность финансового управления. Для решения задач подпрограммы в 2021 году запланировано достижение 1 основного мероприятия, выполнение которого отражает 8 контрольных событий. Все мероприятия подпрограммы и контрольные события выполнены в полном объеме.

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение деятельности по реализации Программы, механизм которого предусматривает руководство и управление в сфере установленных функций финансового управления как органа администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Характеристикой выполнения основного мероприятия является также контрольное событие, которое осуществляется в установленные сроки в целях получения промежуточного или конечного результата выполнения основного мероприятия. Перечень контрольных событий, а также планируемых дат их выполнения утвержден приказом финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24 декабря 2020 г. № 149 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» на 2021 год».

Информация о выполнении контрольных событий представлена в приложении 2.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы.

Основными рисками реализации Программы являются бюджетные риски, а это, прежде всего, опережающий рост расходных обязательств бюджета городского округа над собственными доходными источниками и значительная степень зависимости от финансовой помощи из краевого бюджета.

Бюджетные риски в сфере формирования доходов бюджета городского округа:

изменение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации;

негативное изменение экономической ситуации в течение бюджетного года;

наличие неформальной экономической деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса и «теневой» заработной платы;

неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств или исполнение налоговых обязательств не в полном объеме.

Реализация мер по расширению налоговой базы обеспечила выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам на 111,47 %, сверх плана поступило 64 747,42 тыс. рублей.

В соответствии с положениями Федерального закона от 29.06.2012 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее ЕНВД) не применяется с 01.01.2021 г. По состоянию на 01.01.2022 г. сумма задолженности в бюджет по ЕНВД юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по данным налогового органа составляет 1 939,0 тыс. рублей.

Вместе с тем, в соответствии с Законом Ставропольского края от 13.10.2011 г. № 77-кз (в редакции от 26.02.2021 г.) «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края» с 01.01.2021 г. в бюджеты городских округов поступает налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН) по нормативу отчислений равному 15 %. За 2021 год плановые назначения по УСН выполнены на 107,33 %, в бюджет поступило 12 9877,27 тыс. рублей налога.

По причине роста количества плательщиков налога (в связи с переходом налогоплательщиков с ЕНВД на другие системы налогообложения) в 2021 году по сравнению с 2020 годом поступило на 7 044,17 тыс. рублей больше налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, годовой план выполнен на 141,84 %.

По сравнению с 2020 годом в отчетном году в 6 раз выросли поступления прочих неналоговых доходов в бюджет городского округа: 8 031,34 тыс. рублей в 2021 году против 1 354,09 тыс. рублей в 2020 году. Данный рост связан с тем, что с 01.01.2021 г. неналоговые платежи, зачисляемые в бюджет городских округов, дополнены инициативными платежами.

По итогам 2021 года доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета городского округа составила 77,23 %.

Всего в 2021 году поступило 429 769,0 тыс. рублей «нецелевой финансовой помощи» – дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Ставропольского края, что составило пятую часть всех безвозмездных поступлений.

Кроме того, в течение отчетного периода совместно с главными распорядителями бюджета городского округа принимались меры по привлечению средств бюджета Ставропольского края на условиях софинансирования, всего на эти цели в бюджет городского округа поступило 523 790,01 тыс. рублей. В 2021 году на один рубль потраченных средств бюджета городского округа на условиях софинансирования было привлечено более двенадцати рублей средств краевого бюджета.

Бюджетные риски в сфере формирования расходов бюджета городского округа:

принятие на федеральном и краевом уровне решений, влияющих на увеличение расходных обязательств муниципалитетов;

неблагоприятное изменение основных макроэкономических показателей Петровского городского округа Ставропольского края;

усиление социальной напряженности;

возникновение непредвиденных ситуаций форсмажорного характера.

Рост расходов бюджета городского округа, прежде всего, обусловлен необходимостью выполнять «обязательные» расходы: заработная плата и начисления, социальное обеспечение населения, расходы на реализацию «майских» указов Президента, направленных на повышение оплаты труда целевых категорий работников бюджетного сектора экономики, расходы на дорожную деятельность, на содержание муниципальных учреждений, на мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Петровского городского округа Ставропольского края.

В целях недопущения роста дефицита бюджета городского округа, обеспечения надежных экономических прогнозов для расчета ресурсного обеспечения реализации программ, финансовым управлением  в 2021 году проводилась работа по выполнению  мероприятий, утвержденных Программой консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Петровского городского округа Ставропольского края на 2018-2021 годы, утвержденной распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края  от 16 ноября 2018 г. № 608-р.

Бюджетные риски в сфере управления государственным долгом и муниципальным долгом:

рефинансирование долговых обязательств - риск невозможности осуществления на приемлемых условиях новых заимствований для погашения имеющихся долговых обязательств;

рост процентных ставок на рынке заимствований;

снижение ликвидности рынка заимствований, связанного с отказом кредитных организаций предоставить заемные средства в случае наступления финансового кризиса на финансирование дефицита бюджета городского округа и погашение муниципальных долговых обязательств.

4. Сведения об использовании средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы.

Объемы средств на реализацию Программы, предусмотренные в постановлении администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10.03.2021 г. № 374 за счет средств бюджета городского округа на 2021 год составили 67 249,31 тыс. рублей.

Решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского года на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 16.12.2021 г. № 140 на реализацию Программы в 2021 году предусмотрены расходы в объеме 53 482,15 тыс. рублей.

Информация об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию программы «Управление финансами» за 2021 год представлена в приложении 3.

Информация об использовании средств за счет всех источников финансового обеспечения, направленных на реализацию Программы, представлена в приложении 4.

# 5. Сведения об участии в реализации региональных и (или) муниципальных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году.

Федеральные и краевые средства на реализацию приоритетных проектов программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края в 2021 году на реализацию Программы не выделялись. Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета городского округа.

6. Достижение значений индикаторов достижения Целей Программы и показателей решения задач подпрограмм.

Программой предусмотрено выполнение 3 целевых индикаторов достижения целей Программы и 20 показателей решения задач подпрограмм Программы. Не достигнут 1 индикатор достижения цели Программы «Исполнение расходных обязательств Петровского городского округа Ставропольского края» в связи с тем, что в 2021 году не в полном объеме израсходованы средства за счет субсидий из бюджета Ставропольского края на ремонт автомобильных дорог и на капитальный ремонт и улучшение материально-технической базы учреждений культуры (заключены долгосрочные муниципальные контракты со сроком исполнения в 2022 году).

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы представлены в приложении 1.

7. Результаты реализации мер правового регулирования.

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13.11.2020 г. № 1563. В 2021 году были внесены изменения в Программу, утвержденные постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10.03.2021 г. № 374.

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В целях обеспечения дальнейшей стабильности бюджетной системы Петровского городского округа Ставропольского края в рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» будут приняты следующие меры:

обеспечение сбалансированности бюджета городского округа посредством получения необходимого объема бюджетных доходов;

выполнение мероприятий, утвержденных Программой консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Петровского городского округа Ставропольского края на 2019-2021 годы, утвержденной распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16 ноября 2018 № 608-р;

повышение эффективности управления муниципальными активами;

проведение оценки эффективности налоговых расходов Петровского городского округа Ставропольского края;

повышение качества налогового администрирования, включая проведение заседаний межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края;

усиление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

концентрация ресурсов на достижении целей, показателей и результатов региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов федеральных проектов в рамках реализации национальных проектов;

обеспечение открытости и прозрачности информации об управлении общественными финансами, расширение практики общественного участия при обсуждении и принятии бюджетных решений;

интеграция процессов стратегического прогнозирования и бюджетного планирования;

проведение взвешенной долговой политики.

Первый заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края                                                        В.П. Сухомлинова

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной программы «Управление финансами»

и показателей решения задач подпрограмм Программы за 2021 год

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Петровского городского округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исполнение расходных обязательств Петровского городского округа Ставропольского края | процентов | 94,5 | 95,3 | 88,4 | Индикатор достижения цели не достигнут. Освоение не в полном объеме выделенных в 2021 году субсидий на ремонт автомобильных дорог и на капитальный ремонт и улучшение материально-технической базы учреждений культуры (10,2% от общего объема расходов бюджета) в связи с заключением долгосрочных муниципальных контрактов со сроком исполнения в 2022 году. |
| 2 | Рейтинг Петровского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом | оценка качества управления бюджетным процессом (далее – степень), баллов | 74,30 | Не ниже 61 | 85,27 | Индикатор достижения цели достигнут. По результатам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края по итогам 2020 года Петровскому городскому округу присвоена оценка 85,27 баллов (приказ министерства финансов Ставропольского края от 28.05.2020 г. № 122). |
| 3 | Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа | балл | 79,3 | 71,0 | 78,4 | Индикатор достижения цели достигнут. Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за 2020 год утверждены приказом финансового управления администрации Петровского городского округа СК от 19.08.2021 г. № 76 и опубликованы на сайте администрации Петровского городского округа СК. |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского городского округа Ставропольского края» Программы |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение роста налогового потенциала Петровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа к уровню предыдущего года | процентов | 119,8 | 102,0 | 109,61 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. В 2021 году по сравнению с 2020 годов увеличились поступления в бюджет налога на доходы физических лиц (в связи с увеличением фонда оплаты труда, ростом налогооблагаемых доходов физических лиц. В 2020 году поступило налога на доходы физических лиц 285967,30 тыс. рублей (в сопоставимых показателях), в 2021 году – 303680,90 тыс. рублей) и местных налогов – налога на имущество физических лиц и земельного налога (в связи с увеличением кадастровой стоимости имущества и земельных участков, служащей налоговой базой для расчета налогов, а так же в связи со снижением задолженности по указанным налогам. В 2020 году поступило местных налогов на сумму 104378,75 тыс. рублей, а 2021 году – 128678,41 тыс. рублей. За текущий год задолженность по местным налогам сократилась на 12935,0 тыс. рублей). |
| 5 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета городского округа (без учета субвенций) | процентов | 32,5 | 25,5 | 31,62 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. В 2021 году объем налоговых и неналоговых доходов вырос по сравнению с 2020 годом на 9,60% и составил 629 420,08 тыс. рублей. Объем собственных доходов бюджета (без учета субвенций) в 2021 году составил 1 625 814,53 тыс. рублей, при 1 404 671,01 тыс. рублей в 2020 году. |
| 6 | Снижение объема недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет Петровского городского округа Ставропольского края | процентов | 7,8 | не менее 1,2 | 31,72 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. За 2021 год снизился объем задолженности по платежам, зачисляемым в бюджет Петровского городского округа Ставропольского края, на 31,72 процентов. По состоянию на 01 января 2022 года задолженность по налогам составила 28359,0 тыс. рублей (при 41533,0 тыс. рублей в 2020 году). Наибольше снижение задолженности достигнуто по земельному налогу – на 11 192 тыс. рублей и налога, взимаемого в связи с применением патентной систему налогообложения – на 2 522 тыс. рублей). |
| Задача «Совершенствование бюджетной политики Петровского городского округа Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отношение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам бюджета городского округа, к общему объему бюджета городского округа | процентов | 0,00 | 0,03 | 0,00 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Просроченная кредиторская задолженность, сложившаяся по расходам бюджета городского округа, в течение года отсутствует. |
| 8 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Просроченная кредиторская задолженность, сложившаяся по расходам на оплату труда (включая начисления на оплату труда), в течение года отсутствует. |
| 9 | Расходы бюджета городского округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 1781,64 | 1924, 32 | 1761,02 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. |
| 10 | Удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, в общем объеме расходов бюджета городского округа | процентов | 97,1 | 95,2 | 97,4 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. В связи с увеличением расходной части бюджета в течение года направлены дополнительные бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ городского округа. |
| 11 | Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза Петровского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период в соответствие с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период | да/нет | да | да | да | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. |
| 12 | Доля реализованных мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период | процентов | 100,0 | 91,0 | 100,0 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Все мероприятия по подготовке решения о бюджете Петровского городского округа на очередной финансовый год и плановый период выполнены. |
| 13 | Средняя степень реализации муниципальных программ | процентов | 102,7 | 95,5 | 102,1 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Муниципальные программы реализованы выше запланированного уровня в связи с достижением показателей целей и задач муниципальных программ, эффективным расходованием бюджетных средств главными распорядителями – ответственными исполнителями муниципальных программ. |
| Задача «Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом Петровского городского округа Ставропольского края и обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Автоматизация и обеспечение единых стандартов организации составления и исполнения бюджета городского округа | да/нет | да | да | да | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. |
| 15 | Формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольского края | да/нет | да | да | да | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. |
| 16 | Ведение раздела «Открытый бюджет для граждан» на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края | процентов | более 85 | не менее 85 | более 85 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. В отчетном периоде обеспечено своевременное опубликование информации о муниципальных финансах Петровского городского округа Ставропольского края на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края, реализованы меры по популяризации портала «Открытый бюджет для граждан», размещена актуальная информация по изучению опросов общественного мнения по бюджетной тематике в разделе «Интерактивный бюджет для граждан». |
| Задача «Планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Отношение объема муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края к общему объему доходов бюджета городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) | процентов | 0 | не более 55% | 0 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Муниципальный долг на 01.01.2022 года отсутствует. |
| 18 | Ведение долговой книги Петровского городского округа Ставропольского края | да/нет | да | да | да | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. |
| Задача «Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Петровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. |
| 20 | Соотношение сумм выявленных финансовых нарушений к общей сумме бюджетных средств, проверенных в ходе осуществления финансового контроля | процентов | 2,9 | 1,9 | 2,2 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Объем проверенных средств в 2021 году составил 71526,42 тыс. руб., выявлено нарушений на сумму 1564,18 тыс. руб. |
| Задача «Повышение качества управления муниципальными финансами Петровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края | доля от всех учреждений округа, процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности главных распорядителей и получателей средств бюджета городского округа осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия». |
| 22 | Проведение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Петровского городского округа Ставропольского края | да/нет | да | да | да | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. |
| 23 | Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих Петровского городского округа Ставропольского края в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения | единиц | 10 | 5 | 8 | Показатель решения задачи подпрограммы Программы достигнут. В течение года проводились семинары и консультационные встречи муниципального уровня по различным вопросам финансово-бюджетной политики, принято участие в онлайн вебинары, проводимых министерством финансов Ставропольского края. |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий муниципальной программы «Управление финансами» за 2021 год

| №№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Петровского городского округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение роста налогового потенциала Петровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа» | х | За 2021 год проведено 15 заседаний межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, где заслушаны 587 налогоплательщиков, в том числе 12 выездных заседаний на территории с. Высоцкое, с. Благодатное, с. Гофицкое, с. Сухая Буйвола, с. Донская Балка, п. Рогатая Балка, с. Просянка, с. Николина Балка, с. Константиновское, с. Шведино, п. Прикалаусский, с. Шангала. В результате работы межведомственной рабочей группы в консолидированный бюджет Ставропольского края уплачено 2 205 тыс. рублей; По состоянию на 01.01.2022 г. В Петровском городском округе выявлено 640 человека без оформления трудовых отношений. В государственную инспекцию труда в Ставропольском крае направлена информация об организациях и индивидуальных предпринимателях, у которых выявлены нарушения трудовых прав работников, факты выплаты неучтенной заработной платы и признаки наличия неформальных трудовых отношений с работниками. | Основное мероприятие выполнено. Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа к уровню 2020 года составил 109,61%. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета городского округа (без учета субвенций) составила 31,62%. Снижение объема недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет Петровского городского округа Ставропольского края, произошло на 31,72%. |
|  | Контрольные события 1–12 Проведен мониторинг поступлений налогов, зачисляемых в бюджет городского округа от крупнейших налогоплатель-щиков Петровского городского округа Ставропольского края, которые имеют значительный удельный вес в структуре доходов бюджета городского округа | 20.01.2021 г./ 20.01.2021 г.,. 19.02.2021 г./ 19.02.2021 г.,. 19.03.2021 г./ 19.03.2021 г.,. 20.04.2021 г./ 20.04.2021 г.. 20.05.2021 г./ 20.05.2021г.. 21.06.2021 г./ 21.06.2021г.. 20.07.2021 г./ 20.07.2021 г.. 20.08.2021 г./ 20.08.2021 г.,. 20.09.2021 г./ 18.09.2021 г.,. 20.10.2021 г./ 20.10.2021 г.,. 19.11.2021 г./ 18.11.2021 г.,. 20.12.2021 г./ 20.12.2021 г.. | Контрольные события выполнены. На основании информации, предоставляемой Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю, проводился мониторинг поступлений налогов, зачисляемых в бюджет городского округа от крупнейших налогоплательщиков Петровского городского округа Ставропольского края; при снижении поступлений выяснялись причины, оказавшие влияние на снижение суммы уплаченных налогов и принимаемые меры по их устранению. | х |
|  | Контрольное событие 13 Принято участие в заседании межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, по выявлению причин несвоевременной выплаты заработной платы и выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда | в сроки, определенные отделом предприни-мательства, торговли и потребитель-ского рынка / до 31.03.2021 г./ 18.03.2021 г., 25.03.2021 г., 31.03.2021 г.; до 30.06.2021 г./ 01.04.2021 г., 08.04.2021 г., 15.04.2021 г., 22.04.2021 г., 13.05.2021 г., 20.05.2021 г., 27.05.2021 г., 03.06.2021 г., 10.06.2021 г., 17.06.2021 г., 22.06.2021 г.; до 30.09.2021 г./ 31.08.2021 г.; до 30.12.2021 г./ - | Контрольное событие выполнено. За 2021 год проведено 15 заседаний межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, в том числе 12 выездных заседаний в поселения Петровского городского округа, где были заслушаны руководители организаций, индивидуальные предприниматели и физические лица. В рамках заседания межведомственной рабочей группы были рассмотрены вопросы: о сложившейся задолженности по НДФЛ, местным налогам, по страховым взносам на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование. Также была заслушана информация о проведенной работе по легализации «теневой» заработной платы и доведению минимального уровня заработной платы работников до величины минимального размера оплаты труда, по снижению неформальной занятости. В 4 квартале 2021 г. по объективным причинам заседаний межведомственной рабочей группы не проводилось. | х |
|  | Контрольное событие 14 Проведена оценка налоговых расходов Петровского городского округа Ставропольского края | 30.07.2021 г./ 30.07.2021 г. | Контрольное событие выполнено. Финансовым управлением Петровского городского округа Ставропольского края проведена оценка налоговых расходов. По итогам проведения оценки установлено, что фактов неэффективного предоставления льгот по местным налогам не имеется. | х |
|  | Контрольное событие 15 Проведено прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края | 01.11.2021 г./ 01.11.2021 г. | Контрольное событие выполнено. Проведено прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | х |
| Задача 2. «Совершенствование бюджетной политики Петровского городского округа Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования» | х | Проведена оценка эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год. Результаты оценки опубликованы на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в сети "Интернет". Ответственным исполнителям муниципальных программ, получивших неэффективную оценку качества управления муниципальной программой, направлены письма о необходимости внесения изменений в действующие программы с целью достижения в 2021 году планового уровня эффективности муниципальных программ. Распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 17.02.2021 г. № 64-р принят бюджетный прогноз Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2027 года. | Основное мероприятие выполнено. Отношение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам бюджета городского округа, к общему объему бюджета городского округа – 0,0%. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) – 0,0%. Расходы бюджета городского округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования составили 1761,02 руб. Удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, в общем объеме расходов бюджета городского округа составил 97,4%. Параметры бюджетного прогноза Петровского городского округа Ставропольского края период до 2027 года соответствуют решению Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края о бюджете городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24.02.2021 № 94-р) . |
|  | Контрольное событие 16 Доведены до главных распорядителей средств бюджета городского округа предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий по составлению проекта решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края о бюджете городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее План мероприятий) до 30.12.2021 г./ 05.10.2021 г. | Контрольное событие выполнено. Ответственным исполнителям муниципальных программ доведены предельные объемы бюджетных ассигнований согласно проведенным расчетам для разработки прогноза социально-экономического развития Петровского городского округа. | х |
|  | Контрольное событие 17 Разработан и представлен в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края проект распоряжения администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О проекте бюджетного прогноза Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2027 года» | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий до 30.12.2021 г./ 12.11.2021 г. | Контрольное событие выполнено. Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 12.11.2021 г. № 699-р «О проекте изменений бюджетного прогноза Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2027 года». Параметры бюджетного прогноза Петровского городского округа Ставропольского края период до 2027 года соответствуют решению Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края о бюджете городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. | х |
| 11.3. | Основное мероприятие «Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Петровском городского округа Ставропольского края» | х | Изменяющиеся нормы бюджетного законодательства Российской Федерации, необходимость внедрения новых форм и методов бюджетного планирования обуславливают необходимость постоянной корректировки действующих и разработки новых нормативных правовых актов. В течение 2021 года специалистами финансового управления подготовлено: 19 проектов решений Совета депутатов Петровского городского округа, 30 проектов постановлений администрации Петровского городского округа, 18 проектов распоряжений администрации Петровского городского округа, 145 приказов финансового управления администрации Петровского городского округа. | Основное мероприятие выполнено. Доля реализованных мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период составила 100,0%. |
|  | Контрольные события 18–21 Проведен мониторинг нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 01.04.2021 г./ 01.04.2021 г., 01.07.2021 г./ 01.07.2021 г., 01.10.2021 г./ 01.10.2021 г., 30.12.2021 г./ 30.12.2021 г. | Контрольные события выполнены. Финансовым управлением ежеквартально проводился мониторинг нормативных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края с целью приведения в соответствие с вновь принятыми федеральными законами и нормативными правовыми актами Ставропольского края. | х |
| 1.4. | Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюджета городского округа» | х | Бюджет на 2021 год принят и исполнен на основе утвержденных администрацией Петровского городского округа Ставропольского края 14 муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений. Первоначальный план расходов бюджета Петровского городского округа на 2021 год утвержден в сумме 2 332,31 млн. рублей, уточненный план составляет 2 869,62 млн. рублей. Объем планируемых расходов местного бюджета на 2021 год в течение года увеличился по сравнению с первоначально принятым бюджетом на 537,31 млн. рублей. Расходные обязательства Петровского городского округа Ставропольского края в 2021 году выполнены на 88,4% - в объеме 2 535,65 млн. рублей. В срок до 01.04.2021 г. финансовым управлением проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год, определен рейтинг эффективности муниципальных программ в 2020 году, результаты размещены на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в сети «Интернет». В течение 2021 года изменения в решение о бюджете городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов вносились 9 раз. Своевременно и качественно сформирована отчетности об исполнении бюджета городского округа. | Основное мероприятие выполнено. Отношение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам бюджета городского округа, к общему объему бюджета городского округа – 0,0%. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) – 0,0%. Расходы бюджета городского округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования составили 1761,02 рублей. Удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, в общем объеме расходов бюджета городского округа составил 97,4%. Доля реализованных мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период составила 100,0%. Средняя степень реализации муниципальных программ – 102,1%. Параметры бюджетного прогноза Петровского городского округа Ставропольского края период до 2027 года соответствуют решению Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края о бюджете городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24.02.2021 № 94-р) . |
|  | Контрольное событие 22 Разработаны и утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий до 30.09.2021 г./ 17.09.2021 г. | Контрольное событие выполнено. Финансовым управлением разработаны основные направления бюджетной и налоговой политики Петровского городского округа Ставрополь-ского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, которые утверждены распоряжением администрации Петровского городского Ставропольского края 17 сентября 2021 года № 563-р. | х |
|  | Контрольное событие 23 Доведены до ответственных исполнителей программ предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию программ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | в сроки, устанавливаемые Планом мероприятий до 30.12.2021 г./ 04.10.2021 г. | Контрольное событие выполнено. Предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию программ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов доведены до главных распорядителей – ответственных исполнителей муниципальных программ 04.10.2021 г. | х |
|  | Контрольное событие 24 Сформирован реестр расходных обязательств Петровского городского округа Ставропольского края | 14.05.2021 г./ 17.05.2020 г. | Контрольное событие выполнено. В базе министерства финансов СК на удаленном рабочем месте сформирован реестр расходных обязательств Петровского городского округа. Согласно письму министерства финансов Ставропольского края №04-01-10-29/2944 от 07.05.2021 г. срок формирования реестров расходных обязательств установлен 19.05.2021 г. В связи с этим контрольное событие в мае 2021 г. выполнено позже плановой даты. | х |
|  | Контрольное событие 25 Проведение анализа исполнения бюджета городского округа и перераспределение резервов на исполнение указов Президента РФ и на исполнение расходных обязательств городского округа по потребностям главных распорядителей бюджетных средств | Ежемесячно до 29.01.2021г./ 28.01.2021 г., 26.02.2021 г./ 25.02.2021 г., 31.03.2021 г./ 30.03.2021 г., 30.04.2021 г./ 29.04.2021 г., 31.05.2021 г./ 28.05.2021 г., 30.06.2021 г./ 29.06.2021 г., 30.07.2021 г./ 30.07.2021 г., 31.08.2021 г./ 31.08.2021 г., 30.09.2021 г./ 30.09.2021 г., 29.10.2021 г./ 29.10.2021 г., 30.11.2021 г./ 30.11.2021 г., 30.12.2021 г./ 30.12.2021 г. | Контрольное событие выполнено. Ежемесячно проводился анализ исполнения бюджета городского округа, ежемесячно осуществлялся мониторинг заработной платы отдельных категорий работников по указам Президента РФ, в течение отчетного года перераспределены резервные средства для доведения уровня заработной платы данных категорий работников до установленного уровня. Ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств доводились и перераспределялись между бюджето-получателями по письмам и заявкам ГРБС. | х |
|  | Контрольное событие 26 Составлен проект решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставро-польского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | 15.11.2021 г./ 12.11.2021 г. | Контрольное событие выполнено. Внесен на рассмотрение в Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края проект решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 12.11.2021 г. № 1785 одобрен проект решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». | х |
|  | Контрольное событие 27 Доведены до главных распорядителей бюджетных средств бюджета городского округа бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | 30.12.2021 г./ 29.12.2020 г. | Контрольное событие выполнено. В соответствии с Порядком ведения сводной бюджетной росписи бюджета Петровского городского округа своевременно доведены до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования по расходам бюджета и лимиты бюджетных обязательств на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. | х |
|  | Контрольное событие 28 Составлен кассовый план исполнения бюджета городского округа на 2022 год | 30.12.2021 г./ 30.12.2021 г. | Контрольное событие выполнено. В соответствии с Порядком составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Петровского городского округа Ставрополь-ского края составлен кассовый план исполнения бюджета городского округа на 2022 год. Кассовый план, утвержденный руководителем финансового управления, размещен на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | х |
|  | Контрольное событие 29 Сформирован годовой отчет об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год | 24.02.2021 г./ 19.02.2021 г. | Контрольное событие выполнено. В соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края от 24 декабря 2020 года № 340 «О сроках представления консолидированной годовой бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности за 2020 год, консолидированной месячной, квартальной бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2021 году» в министерство финансов Ставропольского края представлен отчет об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год строго по утвержденному графику. | х |
|  | Контрольное событие 30 Представлен в Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края проект решения «Об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год» | 30.04.2021 г./ 19.04.2021 г. | Контрольное событие выполнено. Финансовым управлением подготовлен и представлен в Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края проект решения «Об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год» (решение № 44, утверждено 20.05.2021 г.). | х |
|  | Контрольные события 31–42 Сформированы отчеты об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края | 15.01.2021 г./ 19.01.2021 г., 08.02.2021 г./ 08.02.2021 г., 09.03.2021 г./ 09.03.2021 г., 08.04.2021 г./ 08.04.2021 г., 11.05.2021 г./ 07.05.2021 г., 08.06.2021 г./ 08.06.2021 г., 08.07.2021 г./ 08.07.2021 г., 09.08.2021 г./ 09.08.2021 г., 08.09.2021 г./ 08.09.2021 г., 08.10.2021 г./ 08.10.2021 г., 08.11.2021 г./ 08.11.2021 г., 08.12.2021г./ 08.12.2021 г. | Контрольные события выполнены. Ежемесячно в установленные сроки осуществлялось формирование и представление в министерство финансов Ставропольского края отчетов об исполнении бюджета Петровского городского округа Ставропольского края в электронном виде с использованием электронной подписи. В соответствии с письмом министерства финансов Ставропольского края от 29.12.2020 г. № 04-01-25-41/8180 срок представления ежемесячной отчетности за декабрь 2020 года был установлен: не позднее 19 января 2021 года. В связи с этим контрольное событие в январе 2021 г. выполнено позже плановой даты. | х |
| Задача 3. «Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом Петровского городского округа Ставропольского края и обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами» |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие «Автоматизация и обеспечение единых стандартов организации составления и исполнения бюджета городского округа; формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском городском округе Ставропольского края» | х | В течение года проводилась работа по поддержанию в актуальном состоянии программных комплексов АС «Бюджет» и «Web-консолидация», обеспечивающих единые стандарты организации составления и исполнения бюджета городского округа, в связи с изменяющейся законодательной базой и требованиями, предъявляемыми УФК и МФ РФ. Поддерживается на должном уровне единое информационное пространство, реализованное на базе серверов финансового управления, путем взаимодействия программного комплекса АС «Бюджет» и УРМ АС «Бюджет». В течение отчетного периода размещение информации на ЕПБС по перечню, установленному приказом №243н, осуществлялось через подсистемы системы «Электронный бюджет», оператором которых являются МФ РФ и УФК. В 2021 году в программном продукте «АИС Планирование» сформирован акт сверки исходных показателей для распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. | Основное мероприятие выполнено. Автоматизацию и единые стандарты составления и исполнения бюджета городского округа обеспечивает использование всеми участниками бюджетного процесса автоматизиро-ванных систем «Бюджет» и «Web-консолидация». Формирование единого информацион-ного пространства со всеми участниками бюджетного процесса в Петровском городском округе производится путем применения единых бухгалтерских программных продуктов, автоматизи-рованных систем исполнения бюджета и сдачи бюджетной отчетности, использо-вания системы «Электронный бюджет». |
|  | Контрольное событие 43 Функционирование информаци-онной системы, обеспечивающей автоматизацию процессов сбора, консолидации и анализа бюджетной (бухгалтерской) отчетности | 30.12.2021 г./ 30.12.2021 г. | Контрольное событие выполнено. Обеспечено единое информационное пространство на базе серверов финансового управления путем взаимодействия программных комплексов АС «Бюджет» и УРМ АС «Бюджет». Продолжена работа в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет». | х |
| 1.6. | Основное мероприятие «Размещение на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов Петровского городского округа Ставропольского края» | х | Достоверность, актуальность, прозрачность и доступность информации о состоянии муниципальных финансов Петровского городского округа обеспечивается путем поддержания в актуальном состоянии официального сайта администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На странице «Управление финансами» в разделах: «Открытый бюджет для граждан» и «Интерактивный бюджет для граждан» своевременно и в полном объеме размещается информация о состоянии муниципальных финансов Петровского городского округа Ставропольского края. В 2021 г. на официальном сайте администрации Петровского городского округа СК размещалась информация о ходе и итогах реализации проектов развития территорий Ставропольского края основанных на местных инициативах 2021 г., об этапах подготовки к конкурсному отбору проектов на 2022 г. и результаты этого отбора. Принято участие в семинар-совещании «Инициативное бюджетирование в Ставропольском крае», в вебинаре в рамках проекта «Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации». В 2021 году на официальном сайте администрации Петровского городского округа СК создан раздел «Инициативные проекты», содержащий документы и информационные материалы о конкурсных отборах со сроком реализации 2021 год, 2022 год, и реализации инициативных проектов 2021 года. | Основное мероприятие выполнено. В разделе «Открытый бюджет для граждан» бюджетные данные размещаются в доступном для понимания широкими слоями общества виде. Доля размещения информации о муниципальных финансах городского округа на официальном сайте составила более 85%. |
|  | Контрольные события 44-47 Ведение раздела «Открытый бюджет для граждан», обновление модели «Интерактивный бюджет для граждан» на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 31.03.2021 г./ 31.03.2021 г., 30.06.2021 г./ 30.06.2021 г., 30.09.2021 г./ 30.09.2021 г., 30.12.2021 г./ 30.12.2021 г. | Контрольные события выполнены. Для обеспечения прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества финансовым управлением в разделе «Открытый бюджет для граждан» размещались бюджетные данные в доступном для понимания широкими слоями общества виде, информация о бюджете Петровского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, отчет об исполнении бюджета Петровского городского округа за 2020 год, итоговая оценка качества бюджетного и стратегического планирования за 2020 год. Разработанный в рамках проекта «Интерактивный бюджет для граждан» цифровой сервис позволяет повысить финансовую грамотность населения, повысить обратную связь по вопросам бюджетной политики округа, собрать предложения по бюджетным инициативам граждан на перспективу. | х |
|  | Контрольное событие 48 Достигнута оценка Петровского городского округа Ставропольского края в рейтинге муниципальных образований Ставропольского края по качеству управления муниципальными финансами не ниже 60 баллов | В сроки проведения министерством финансов Ставропольского края оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края за 2020 год до 01.06.2021 г./ 28.05.2021 г. | Контрольное событие выполнено. По результатам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края по итогам 2020 года Петровскому городскому округу присвоена оценка 85,27 баллов (приказ министерства финансов Ставропольского края от 28.05.2021 г. № 122). | х |
| Задача 4. «Планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие «Планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края» | х | Финансовым управлением разработаны основные направления долговой политики Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, которые утверждены распоряжением администрации Петровского городского Ставропольского края 17.09.2021 г. № 564-р. Решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов» установлен предельный объем муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края в 2021-2023 годах в сумме 0,00 тыс. рублей. | Основное мероприятие выполнено. Рейтинг Петровского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом по итогам 2020 года составил 85,27 баллов. Муниципальный долг Петровского городского округа на 01.01.2022 года отсутствует. Отношение объема муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края к общему объему доходов бюджета городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) – 0,0%. В отчетном периоде ежемесячно на первое число сформирована долговая книга, которая размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края. |
|  | Контрольное событие 49 Осуществлено планирование объема и структуры муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края, расходов на его обслуживание | Ежемесячно до 11.01.2021 г./ 13.01.2021, 10.02.2021 г./ 05.02.2021 г., 10.03.2021 г./ 05.03.2021 г., 12.04.2021 г./ 07.04.2021 г., 11.05.2021 г./ 07.05.2021 г., 10.06.2021 г./ 02.06.2021 г., 12.07.2021 г./ 06.07.2021 г., 10.08.2021 г./ 04.08.2021 г., 10.09.2021 г./ 08.09.2021 г., 11.10.2021 г./ 06.10.2021 г., 10.11.2021 г./ 08.11.2021 г., 10.12.2021 г./ 07.12.2021 г. | Контрольное событие выполнено. Объем расходов на обслуживание муниципального долга Петровского городского округа Ставропольского края в 2021 году составил 0,00 тыс. рублей. Информация о муниципальных долговых обязательствах Петровского городского округа Ставропольского края ежемесячно представляется в министерство финансов Ставропольского края и размещается на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно– телекоммуникационной сети «Интернет». Контрольное событие в январе 2021 г. выполнено позже плановой даты в связи с изменением срока представления ежемесячной отчетности за декабрь 2020 года на 14.01.2021 г., в соответствии с указаниями министерства финансов Ставропольского края от 11.01.2021 г. | х |
| Задача 5. «Организация и осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Петровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |
| 1.8. | Основное мероприятие «Организация и осуществление контроля в сфере закупок» | х | В соответствии с распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19 февраля 2018 года № 101-р «О возложении на финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края функций уполномоченного органа местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края на осуществление контроля в сфере закупок» финансовым управлением в сфере закупок проводятся проверки ГРБС и иных получателей средств бюджета городского округа. | Основное мероприятие выполнено. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, за отчетный год составило 100%. |
|  | Контрольное событие 50 Сформирован и утвержден план проверок в сфере закупок | 30.12.2021 г./ 29.12.2021 г. | Контрольное событие выполнено. Утверждены планы проведения проверок соблюдения заказчиками требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 1 и 2 полугодия 2021 года. Утверждены планы проведения проверок соблюдения заказчиками требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2022 год. В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2020 г. № 1576 «Об утверждении правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок и о внесении изменений в правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений» план проведения плановых проверок утверждается в IV квартале года, предшествующего году проведения плановых проверок. | х |
|  | Контрольное событие 51 Проведены контрольные мероприятия в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | в соответ-ствии с утвержден-ным планом проверок в сфере закупок до 30.12.2021/ 11.03.2021 г., 05.04.2021 г., 26.05.2021 г., 12.07.2021 г., 23.07.2021 г., 17.09.2021 г., 25.11.2021 г., 29.12.2021 г. | Контрольные события выполнены. Финансовым управлением в 2021 году проведено 10 плановых проверок в сфере закупок в отношении заказчиков Петровского городского округа Ставропольского края. Из общего количества проведенных проверок в 8 случаях выявлены нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Материалы 8 плановых проверок направлены в Министерство финансов Ставропольского края для решения вопроса о возбуждении дел об административном правонарушении. Материалы 2 плановых проверок направлены в прокуратуру Петровского района. | х |
| 1.9. | Основное мероприятие «Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета городского округа, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа» | х | Ревизии и проверки финансовым управлением проводились в соответствии с федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципаль-ного) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19 февраля 2018 года № 101-р «О возложении на финансовое управление администрации Петровского городского округа Ставропольского края функций уполномоченного органа местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края на осуществление контроля в сфере закупок». | Основное мероприятие выполнено. Соотношение сумм выявленных финансовых нарушений к общей сумме бюджетных средств, проверенных в ходе осуществления финансового контроля, в 2021 году составило 2,2%. |
|  | Контрольное событие 52 Осуществлено планирование контрольной деятельности в соответствии с федеральными стандартами осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации | 30.12.2021 г./ 29.12.2021 г. | Контрольное событие выполнено. Разработан план контрольно – ревизионной работы на 2022 год и план мероприятий муниципального финансового контроля в части исполнения ч.8 ст.99 ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 года. В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2020 г. № 1576 «Об утверждении правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок и о внесении изменений в правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений» срок принятия плана установлен до окончания текущего финансового года. | х |
|  | Контрольное событие 53 Проведены контрольные мероприятия в целях обеспечения внутреннего муниципального финансового контроля | в соответствии с утвержден-ным планом проверок до 30.12.2021 г./ 29.03.2021 г., 12.03.2021 г., 09.04.2021 г., 17.05.2021 г., 18.05.2021 г., 21.06.2021 г., 25.08.2021 г., 07.10.2021 г., 25.10.2021 г., 08.12.2021.г., 24.12.2021 г., 26.12.2021 г. | Контрольные события выполнены. За 2021 год финансовым управлением осуществлено 16 контрольных мероприятий. За отчетный период проведены: 2 ревизии; 12 проверок целевого использования бюджетных средств; 2 проверки в сфере закупок. Из общего количества проведенных в отчетном году ревизий и проверок в бюджетных учреждениях проведено 3 проверки и в казенных учреждениях – 11 проверок. Объем проверенных средств составил 71526,42 тыс. рублей. Из 16 проведенных контрольных мероприятий по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств в 6 случаях выявлены нарушения финансовой дисциплины на сумму 1564,18 тыс. рублей. | х |
|  | Контрольные события 54–57 Составлен отчет о результатах контрольной деятельности | 11.01.2021 г./ 11.01.2021 г., 12.04.2021 г./ 09.04.2021 г., 12.07.2021 г./ 09.07.2021 г., 11.10.2021 г./ 08.10.2021 г. | Контрольные события выполнены. Составлены отчеты о результатах контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края за отчетные периоды: 2020 год, 1 квартал 2021 года, 1 полугодие 2021 года, 9 месяцев 2021 года. | х |
| Задача 6. «Повышение качества управления муниципальными финансами Петровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |
| 1.10. | Основное мероприятие «Обеспечение централизо-ванного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края» | х | В соответствии с Постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края № 103 от 01.03.2016 г. создано муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия». | Основное мероприятие выполнено. По состоянию на 31.12.2021 года на централизованном бухгалтерском обслуживании находится 98 муниципальных учреждений Петровского городского округа (100%-ное централизованное обслуживание). |
|  | Контрольное событие 58 Осуществление функций органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского городского округа по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности МКУ «Централизованная бухгалтерия» в целях повышения экономической эффективности, контроля за целевым использованием бюджетных средств и снижения издержек хозяйственной деятельности | Ежемесячно до 15.01.2021 г./ 19.01.2021 г., 08.02.2021 г./ 08.02.2021 г., 09.03.2021 г./ 09.03.2021 г., 08.04.2021 г./ 08.04.2021 г., 11.05.2021 г./ 07.05.2021 г., 08.06.2021 г./ 08.06.2021 г., 08.07.2021 г./ 08.07.2021 г., 09.08.2021 г./ 09.08.2021 г., 08.09.2021 г./ 08.09.2021 г., 08.10.2021 г./ 08.10.2021 г., 08.11.2021 г./ 08.11.2021 г., 08.12.2021г./ 08.12.2021 г. | Контрольное событие выполнено. Благодаря внедрению централизованной бухгалтерии, создано единое пространство бухгалтерского учета и отчетности. Это позволяет вывести управление муниципальными финансами Петровского городского округа на качественно новый уровень. Положительными последствиями внедрения централизованной бухгалтерии стали: - усиление контроля за движением денежных средств; - снижение риска принятия ошибочных решений; - полная автоматизация учета сводит к минимуму допущение ошибок и в последующем проблемы с контролирующими органами; - повышение прозрачности и достоверности сводной бухгалтерской и налоговой отчетности. Контрольное событие в январе 2021 г. выполнено позже плановой даты в связи с изменением срока представления ежемесячной отчетности за декабрь 2020 года, в соответствии с письмом министерства финансов Ставропольского края от 29.12.2020 г. № 04-01-25-41/8180. | х |
| 1.11. | Основное мероприятие «Мотивация главных распорядителей средств бюджета городского округа к повышению качества финансового менеджмента» | х | Мониторинг качества финансового менеджмента проводится в целях повышения эффективности расходов бюджета городского округа в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16.09.2019 г. № 1901 (далее – Порядок). | Основное мероприятие выполнено. В 2021 году проведена оценка качества финансового менеджмента, осуществляе-мого главными распорядителями бюджетных средств Петровского городского округа Ставропольского края, за 2020 год (в соответствии с Порядком). Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа, за 2020 год составила 78,4 балла. |
|  | Контрольное событие 59 Проведен оперативный мониторинг качества финансового менеджмента | 10.08.2021 г./ 10.08.2021 г. | Контрольное событие выполнено. В срок до 10.08.2020 г. финансовым управлением администрации Петровского городского округа проведен мониторинг качества финансового менеджмента, результаты анализа направлены главным распорядителям средств бюджета Петровского городского округа. Средний показатель результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Петровского городского округа за 2020 год составил 78,4 балла, что ниже значения 2019 года на 0,9 балла. | х |
|  | Контрольное событие 60 Подведены итоги оценки качества финансового менеджмента | 25.08.2021 г./ 19.08.2021 г. | Контрольное событие выполнено. Подведены итоги оценки качества финансового менеджмента по следующим направлениям: оценка механизмов планирования расходов бюджета, оценка результатов исполнения бюджета в части расходов, оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета, оценка состояния учета и отчетности, оценка исполнения судебных актов. Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за 2020 год утверждены приказом финансового управления администрации Петровского городского округа СК от 19.08.2021 г. № 76 и опубликованы на сайте администрации Петровского городского округа СК. | х |
| 1.12. | Основное мероприятие «Проведение обучающих мероприятий для муниципаль-ных служащих Петровского городского округа Ставропольского края в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения» | х | В целях повышения профессионального уровня муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений городского округа организовано проведение обучающих по вопросам финансово-бюджетной политики. В проведении данных мероприятий принимали участие специалисты финансового управления, главные распорядители бюджетных средств, муниципальные служащие, специалисты муниципальных учреждений городского округа. | Основное мероприятие выполнено. Проведено 9 обучающих мероприятий для муниципальных служащих Петровского городского округа Ставропольского края в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения. |
|  | Контрольные события 61–64 Проведено обучение муници-пальных служащих Петровского городского округа Ставропольского края в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения | 31.03.2021 г./ 18.02.2021 г., 17.03.2021 г., 23.03.2021 г. 30.06.2021 г./ 08.04.2021 г., 27.04.2021 г., 20.05.2021 г. 30.09.2021 г./ 21.07.2021 г., 27.07.2021 г. 18.08.2021 г. 24.08.2021 г. 22.09.2021 г. 28.09.2021 г. 30.12.2021 г./ 26.10.2021 г., 16.12.2021 г. | Контрольные события выполнены. В 2021 году проведено 8 учеб и консультационных встреч. Проведены рабочие совещания по сдаче годовой отчетности за 2020 год, учеба по реализации проектов, основанных на местных инициативах, по планированию бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы, о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе, на заседании администрации Петровского городского округа заслушаны вопросы об исполнении бюджета городского округа за 2020 год и о деятельности финансового управления за 2020 год, по вопросам соблюдения бюджетного законодательства. | х |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |
| 1.13. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | х | В 2021 году специалистами финансового управления продолжалась работа по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере бюджетных правоотношений, своевременно исполнялись протокольные поручения, велась переписка по обращениям и запросам. В целом за год было подготовлено 19 проектов решений Совета депутатов Петровского городского округа, 30 проектов постановлений и 18 проектов распоряжений администрации городского округа, 145 приказов по основной деятельности финансового управления. Проведено 10 проверок в сфере закупок и 14 контрольных мероприятий по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств. | Основное мероприятие выполнено. Расходные обязательства Петровского городского округа Ставропольского края исполнены в объеме 88,4% (за счет средств местного бюджета исполнение составило 95,5%). По итогам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования за 2020 год, Петровскому городскому округу присвоена оценка 85,27 балла; городской округ занял 1 место, сохранив свое присутствие в группе муниципалитетов с высоким качеством управления муниципальными финансами. Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, за 2020 год составила 78,4 балла. |
|  | Контрольное событие 65 Произведена выплата заработной платы | 01/16 числа каждого месяца 15.01.2021 г./ 15.01.2021 г. 01.02.2021 г./ 01.02.2021 г. 16.02.2021 г./ 16.02.2021 г. 01.03.2021 г./ 01.03.2021 г. 16.03.2021 г./ 16.03.2021 г. 01.04.2021 г./ 01.04.2021 г. 16.04.2021 г./ 16.04.2021 г. 30.04.2021 г./ 29.04.2021 г. 14.05.2021 г./ 14.05.2021 г. 01.06.2021 г./ 01.06.2021 г. 16.06.2021 г./ 16.06.2021 г. 01.07.2021 г./ 01.07.2021 г. 16.07.2021 г./ 16.07.2021 г. 30.07.2021 г./ 30.07.2021 г. 16.08.2021 г./ 16.08.2021 г. 01.09.2021 г./ 01.09.2021 г. 16.09.2021 г./ 16.09.2021 г. 01.10.2021 г./ 01.10.2021 г. 15.10.2021 г./ 15.10.2021 г. 01.11.2021 г./ 01.11.2021 г. 16.11.2021 г./ 16.11.2021 г. 01.12.2021 г./ 01.12.2021 г. 16.12.2021 г./ 16.12.2021 г. 27.12.2021 г./ 27.12.2021 г. | Контрольное событие выполнено. Заработная плата выплачивалась 2 раза в месяц. | х |
|  | Контрольное событие 66 Произведено начисление на заработную плату | Ежемесячно до 29.01.2021 г./ 29.01.2021 г. 26.02.2021 г./ 26.02.2021 г. 31.03.2021 г./ 31.03.2021 г. 30.04.2021 г./ 29.04.2021 г. 31.05.2021 г./ 31.05.2021 г. 30.06.2021 г./ 30.06.2021 г. 30.07.2021 г./ 30.07.2021 г. 31.08.2021 г./ 31.08.2021 г. 30.09.2021 г./ 30.09.2021 г. 29.10.2021 г./ 29.10.2021 г. 30.11.2021 г./ 30.11.2021 г. 30.12.2021 г./ 27.12.2021 г. | Контрольное событие выполнено. Страховые взносы начислялись ежемесячно, уплачивались регулярно в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начислялись. | х |
|  | Контрольное событие 67 Произведена выплата денежной компенсации стоимости санаторно-курортной путевки с начислениями | согласно графику отпусков до 30.12.2021 г./ 18.02.2021 г., 05.03.2021 г., 18.03.2021 г., 01.04.2021 г., 15.04.2021 г, 21.04.2021 г., 29.04.2021 г., 13.05.2021 г., 28.05.2021 г., 01.06.2021 г., 07.06.2021 г., 09.06.2021 г., 06.07.2021 г., 14.07.2021 г., 15.07.2021 г., 22.07.2021 г., 27.07.2021 г., 04.08.2021 г., 05.08.2021 г., 16.08.2021 г., 02.09.2021 г., 15.12.2021 г., 21.12.2021 г. | Контрольное событие выполнено. Выплата денежной компенсации стоимости санаторно-курортной путевки с начислениями производилась в течение 2021 года согласно графику отпусков. | х |
|  | Контрольное событие 68 Произведена уплата налогов прочих платежей | Ежекварталь-но до 01.03.2021 г./ 21.01.2021 г., 30.04.2021 г./ 21.04.2021 г., 02.08.2021 г./ 13.07.2021 г., 30.11.2021 г./ 08.10.2021 г., 24.12.2021 г. | Контрольное событие выполнено. Уплата налогов производилась в установленные сроки. | х |
|  | Контрольное событие 69 Произведена оплата за услуги связи | Ежемесячно до/ 20.01.2021 г./ 14.01.2021 г., 19.01.2021 г.; 22.02.2021 г./ 04.02.2021 г., 10.02.2021 г., 15.02.2021 г.; 22.03.2021 г./ 11.03.2021 г., 18.03.2021 г.; 20.04.2021 г./ 07.04.2021 г., 08.04.2021 г., 15.04.2021 г.; 20.05.2021 г./ 05.05.2021 г., 12.05.2021 г., 18.05.2021 г., 20.05.2021 г.; 21.06.2021 г./ 03.06.2021 г., 11.06.2021 г.; 20.07.2021 г./ 07.07.2021 г., 08.07.2021 г., 15.07.2021 г.; 20.08.2021 г./ 04.08.2021 г., 09.08.2021 г., 11.08.2021 г.; 20.09.2021 г./ 15.09.2021 г., 17.09.2021 г., 27.09.2021 г.; 20.10.2021 г./ 04.10.2021 г., 07.10.2021 г., 21.10.2021 г.; 22.11.2021 г./ 10.11.2021 г., 16.11.2021 г., 22.11.2021 г.; 20.12.2021 г./ 07.12.2021 г. | Контрольное событие выполнено. Оплата производилась согласно заключенным муниципальным контрактам. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. | х |
|  | Контрольное событие 70 Произведена оплата за ГСМ и товарно-материальные ценности | Ежемесячно до 26.02.2021 г./ 12.02.2021 г., 15.02.2021 г.; 31.03.2021 г./ 11.03.2021 г., 23.03.2021 г.; 30.04.2021 г./ 12.04.2021 г.; 31.05.2021 г./ 13.05.2021 г.; 30.06.2021 г./ 09.06.2021 г., 11.06.2021 г., 18.06.2021 г.; 30.07.2021 г./ 08.07.2021 г.; 31.08.2021 г./ 09.08.2021 г.; 30.09.2021 г./ 13.09.2021 г., 27.09.2021 г.; 29.10.2021 г./ 08.10.2021 г., 21.10.2021 г.; 30.11.2021 г./ 10.11.2021 г., 30.12.2021 г./ 02.12.2021 г., 03.12.2021 г., 06.12.2021 г., 08.12.2021 г., 14.12.2021 г., 17.12.2021 г., 23.12.2021 г., 28.12.2021 г., 29.12.2021 г., 30.12.2021 г. | Контрольное событие выполнено. Оплата производилась согласно заключенным муниципальным контрактам. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. | х |
|  | Контрольное событие 71 Произведена оплата за работы и услуги по содержанию имущества | По мере не-обходимости до 30.12.2021/ 18.01.2021 г., 25.03.2021 г., 02.04.2021 г., 09.04.2021 г., 03.06.2021 г., 15.06.2021 г., 24.06.2021 г., 12.07.2021 г., 20.09.2021 г., 20.10.2021 г., 29.10.2021 г., 18.11.2021 г., 17.12.2021 г. | Контрольное событие выполнено. Оплата производилась согласно заключенным муниципальным контрактам. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. | х |
|  | Контрольное событие 72 Произведена оплата за прочие работы и услуги | Ежемесячно до 26.02.2021 г./ 03.02.2021 г., 09.02.2021 г., 11.02.2021 г., 15.02.2021 г.; 31.03.2021 г./ 03.03.2021 г., 15.03.2021 г.; 30.04.2021 г./ 02.04.2021 г., 15.04.2021 г., 30.04.2021 г.; 31.05.2021 г./ 20.05.2021 г., 21.05.2021 г., 25.05.2021 г.; 30.06.2021 г./ 03.06.2021 г., 11.06.2021 г., 25.06.2021 г.; 30.07.2021 г./ 02.07.2021 г., 08.07.2021 г., 12.07.2021 г.; 31.08.2021 г./ 03.08.2021 г., 11.08.2021 г., 18.08.2021 г.; 30.09.2021 г./ 02.09.2021 г., 17.09.2021 г., 22.09.2021 г.; 29.10.2021 г./ 04.10.2021 г., 12.10.2021 г., 27.10.2021 г.; 30.11.2021 г./ 10.11.2021 г.; 30.12.2021 г./ 07.12.2021 г., 14.12.2021 г., 15.12.2021 г., 17.12.2021 г., 28.12.2021 г. | Контрольное событие выполнено. Оплата производилась согласно заключенным муниципальным контрактам. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. | х |

Приложение 3

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию муниципальной программы «Управление финансами» за 2021 год

| № п№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  |  |  | Расходы за 2021 год (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021 года |  | сводная бюджетная роспись на 30 декабря 2021 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| I. | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами», всего |  | 06 | х | х | х | 67 249,31 |  | 53 264,72 | 48 715,15 |
|  |  | Финансовое управление | 06 | х | х | х | 37 190,41 |  | 22 153,74 | 17 618,64 |
|  |  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 06 | х | х | х | 30 058,90 |  | 31 110,98 | 31 096,51 |
| II | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского городского округа Ставропольского края», всего |  | 06 | 1 | х | х | 50 539,10 |  | 35 448,58 | 31 096,51 |
|  |  | Финансовое управление | 06 | 1 | х | х | 20 480,20 |  | 4 337,60 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 06 | 1 | х | х | 30 058,90 |  | 31 110,98 | 31 096,51 |
|  | Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюджета городского округа», всего | Финансовое управление | 06 | 1 | 01 | х | 20 480,20 |  | 4 337,60 | 0,00 |
|  |  |  | 06 | 1 | 01 | 10100 | 14 780,20 |  | 1 024,15 | 0,00 |
|  |  |  | 06 | 1 | 01 | 20700 | 5 700,00 |  | 1 671,66 | 0,00 |
|  |  |  | 06 | 1 | 01 | 2ИП00 | 0,00 |  | 1 641,79 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края» | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 06 | 1 | 03 | х | 30 058,90 |  | 31 110,98 | 31 096,51 |
|  |  |  | 06 | 1 | 03 | 11010 | 27 564,17 |  | 28 721,99 | 28 707,62 |
|  |  |  | 06 | 1 | 03 | 20690 | 2 494,73 |  | 2 296,49 | 2 296,46 |
|  |  |  | 06 | 1 | 03 | 20840 | 0,00 |  | 92,50 | 92,43 |
| III | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия», всего | Финансовое управление | 06 | 2 | х | х | 16 710,21 |  | 17 816,14 | 17 618,64 |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы», всего | Финансовое управление | 06 | 2 | 01 | х | 16 710,21 |  | 17 816,14 | 17 618,64 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 10010 | 525,82 |  | 511,96 | 447,21 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 10020 | 15 467,58 |  | 15 959,17 | 15 943,84 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 20690 | 288,66 |  | 692,08 | 639,91 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 20790 | 354,15 |  | 350,98 | 302,47 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 20840 | 61,00 |  | 271,55 | 256,51 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 20940 | 0,00 |  | 8,20 | 8,20 |
|  |  |  | 06 | 2 | 01 | 21160 | 13,00 |  | 22,20 | 20,50 |

|  |  | Приложение 4 |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» за 2021 год

тыс. рублей

| № № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами», всего | бюджет округа, в т.ч.: | 67 249,31 | 48 715,15 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч предусмотренные: | 67 249,31 | 48 715,15 |
|  |  | финансовому управлению | 37 190,41 | 17 618,64 |
|  |  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 30 058,90 | 31 096,51 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Петровского городского округа Ставропольского края», всего | бюджет округа, в т.ч.: | 50 539,10 | 31 096,51 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч предусмотренные: | 50 539,10 | 31 096,51 |
|  |  | финансовому управлению | 20 480,20 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 30 058,90 | 31 096,51 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюджета городского округа» | бюджет округа, в т.ч.: | 20 480,20 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч предусмотренные: | 20 480,20 | 0,00 |
|  |  | финансовому управлению | 20 480,20 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение централизо-ванного бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-ний Петровского городского округа Ставропольского края» | бюджет округа, в т.ч.: | 30 058,90 | 31 096,51 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч предусмотренные: | 30 058,90 | 31 096,51 |
|  |  | финансовому управлению | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 30 058,90 | 31 096,51 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финан-сами» и общепрограммные мероприятия», всего | бюджет округа, в т.ч.: | 16 710,21 | 17 618,64 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч предусмотренные: | 16 710,21 | 17 618,64 |
|  |  | финансовому управлению | 16 710,21 | 17 618,64 |
|  |  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы», всего | бюджет округа, в т.ч.: | 16 710,21 | 17 618,64 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, в т.ч предусмотренные: | 16 710,21 | 17 618,64 |
|  |  | финансовому управлению | 16 710,21 | 17 618,64 |
|  |  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |