**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» за 2021 год

**1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы.**

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1568 (в редакции от 10 марта 2021 г. № 386, от 18 августа 2021 г. № 1333)(далее – Программа).

Программа включает 3 подпрограммы:

«Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства»;

«Охрана окружающей среды»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия».

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р).

***Цель 1****. Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Петровском городском округе Ставропольского края.*

**Задача 1**. «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства, создание условий для устойчивого развития сельских территорий».

В рамках исполнения задачи 1 Программы в 2021 году были выполнены основные мероприятия, в результате чего:

- утверждены условия проведения соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур и состав комиссии по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2021 году постановлением администрации Петровского городского округа от 27 мая 2021 г. № 831;

- проведено заседание комиссии городского округа по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур;

-- подведены и утверждены итоги соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в Петровском городском округе постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 1357 от 20 августа 2021 г. «О подведении итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2021 году в Петровском городском округе Ставропольского края»;

- 24.12.2021 года проведено совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур, на котором были вручены награды 40 работникам сельского хозяйства;

- проведены энтомологическое обследование и аккарицидная обработка пастбищ в поселке Рогатая Балка, селе Высоцкое и Благодатное. Установлена эффективность противоклещевой обработки;

- произведен мониторинг развития животноводства в хозяйствах всех категорий;

- приобретена биологическая продукция для искусственного осеменения КРС;

- проведено 6 обучающих семинаров для специалистов сельскохозяйственных организаций, обеспечено участие специалистов отдела сельского хозяйства, сельскохозяйственных организаций в 15 краевых семинарах, выставках, совещаниях.

***Цель 2****. Стабилизация экологической ситуации.*

***Задача 1.*** *«П*овышение уровня экологической безопасности».

В рамках выполнения задачи в 2021 году проведена следующая работа:

- 22.01.2021 г., 25.01.2021 г., 19.02.2021 г., 05.03.2021 г., 06.08.2021 г., 10.08.2021 г., 06.09.2021г., 17.09.2021 г., 30.09.2021 г., 08.10.2021 г., 02.11.2021 г., 09.11.2021 г.,12.11.2021 г.,19.11.2021 г., 10.12.2021 г. на территории Петровского городского округа Ставропольского края выявлено и ликвидировано 43 стихийных свалки;

- 15.02.2021 г., 21.07.2021 г. проведен мониторинг хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

- проведено 13 мероприятий по обеспечению чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края (16.04.2021 г., 14.05.2021 г., 22.05.2021 г., 28.05.2021 г., 04.06.2021 г., 30.07.2021 г. (3 шт.), 06.08.2021 г., 20.08.2021 г.,10.09.2021 г., 24.09.2021 г., 08.10.2021 г. Всего убрано и вывезено около 75 м3 мусора.;

- установлено на водных объектах Петровского городского округа 20 запрещающих знаков «Купание ЗАПРЕЩЕНО» (с 18.05.2021 г. по 26.05.2021 г.).

- установлено на водных объектах Петровского городского округа 20 запрещающих знаков «Выход на лед ЗАПРЕЩЕН» (17.12.2021 г., 18.12.2021 г., 19.12.2021 г., 20.12.2021 г.);

- 15.07.2021 года специалистами администрации Петровского городского округа Ставропольского края были проведены обследования гидротехнических сооружений (далее – ГТС), согласна Плана мероприятий, с целью определение технического состояния сооружений, установления необходимых мер по обеспечению безопасности ГТС и необходимости принятия решения об ограничении условий его эксплуатации;

- на территории Петровского городского округа в 2021 г. проведено 57 экологических субботника;

- информация публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массой информации составило 54 ед.

- с 01.03.2021г.-30.03.2021 г. проведен окружной этап Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета 2020-2021».Подведение итогов состоялось 08.10.2021 г. Победители награждены дипломами лауреатов конкурса.

- с жителями округа постоянно ведутся разъяснительные мероприятия по соблюдению чистоты и порядка на территории округа в формате бесед и посредством размещения объявлений на информационных стендах, СМИ, информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», разносятся памятки.

По итогам 2021 года индикаторы достижения целей программы выполнены.

индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 144,1%;

доля населения округа, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения округа, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод – 85 %;

количество ежегодных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности составило 57 единиц.

**2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.**

Программой «Развитие сельского хозяйства» в 2021 году предусмотрена реализация 8 основных мероприятий.

Степень выполнения основных мероприятий отражают 23 контрольных события. Все основные мероприятия и контрольные события выполнены в срок.

Сведения о степени выполнения мероприятий, контрольных событий подпрограмм Программы приведены в Приложении 2.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм).**

Основными рисками в 2021 году, повлиявшими на достижение запланированных индикаторов Программы, являются:

рост цен на энергоресурсы и другие материально - технические средства, потребляемые в производстве продукции сельского хозяйства,

изменение конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающие в связи с этим колебания цен, все это привело к тому, что доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур составила 80% при плане 92%.

**4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы**

Для успешной реализации Программы, достижения поставленных целей и решения задач предусмотрено финансирование основных мероприятий за счет средств из бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), средств бюджета Петровского городского округа (далее – бюджет округа), налоговых расходов бюджета округа и средств участников Программы.

Запланированный объем финансирования на реализацию мероприятий Программы на 2021 год составил 7234,41 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

краевой бюджет – 2511,79 тыс. рублей;

бюджет округа – 4251,52 тыс. рулей;

средства участников программы – 471,10 тыс. рублей.

С учетом изменений, внесенных в бюджет в течение отчетного года, объем финансовых назначений на 31 декабря 2021 года составил 7250,33 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

краевой бюджет – 2527,71 тыс. рублей;

бюджет округа – 4251,52 тыс. рулей;

средства участников программы – 471,10 тыс. рублей.

Исполнение по итогам отчетного года составило 11754,84 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:

краевой бюджет – 2527,71 тыс. рублей;

бюджет округа – 4226,03 тыс. рулей;

средства участников программы – 5001,10 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы приведены в Приложении 3, сведения о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы приведены в Приложении 4.

**5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края (далее - федеральный бюджет, краевой бюджет) на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом.**

Муниципальной программой Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» не предусмотрено участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ).

Денежные средства на реализацию программы из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края за 2021 год не привлекались.

**6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм**

В рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в 2021 году предусмотрено 3 индикатора достижения целей Программы и 10 показателей решения задачи.

В отчетном периоде не выполнен 1 показатель решения задач:

1. **Доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур.** На не выполнение индикатора повлиял рост цен на средства защиты растений и удобрения, а также тот факт, что удобрения, внесенные в почву в прошлом году не были использованы полностью, растениями урожая 2021 года.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм приведены в Приложении 1.

**7. Результаты реализации мер правового регулирования**

В 2021 году в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» изменения вносились 2 раза.:

1. В соответствии с решением совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 года № 104 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 марта 2021 г. № 386 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1568».

Были внесены следующие изменения в Программу:

1. в Паспорте Программы в позиции «Соисполнители программы» абзац третий был изложен в следующей редакции: «муниципальное бюджетное учреждение Петровского городского округа Ставропольского края «Коммунальное хозяйство»;

2. Позиция «Объемы и источники финансового обеспечения Программы, Подпрограммы «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства» и Подпрограммы «Обеспечение реализации программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» была изложена в новой редакции, в соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 года № 104 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

2) На основании постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 апреля 2021 года № 683 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год».

Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 августа 2021 г. № 1333 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1568 (в редакции от 10 марта 2021 г. № 386)».

Были внесены следующие изменения в Программу:

1. в Паспорте Программы позиция «Соисполнители программы» дополнена абзацем следующего содержания: «муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр «Импульс»;

Отдел образования администрации Петровского городского округа;

2. Позиция «Участники программы» дополнена абзацем следующего содержания:

«волонтеры (по согласованию)»;

3. В абзаце третьем позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» цифры «17» заменили цифрами «39».

4. Приложение 2 «Подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» к Программе были изложены в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

В рамках принятия мер правового регулирования в сфере реализации Программы были 2 раза внесены изменения в детальный план - график:

Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16 апреля 2021 г. № 237-р «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2021 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 22 декабря 2020 г. № 802-р»;

Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 30 сентября 2021 г. № 614-р «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» на 2021 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 22 декабря 2020 г. № 802-р (в ред. от 16 апреля 2021 г. № 237-р)».

**8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)**

В 2022 году продолжится реализация муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 1568 от 13 ноября 2020 г., в ходе которой будут выполнены следующие мероприятия, направленные на реализацию Программы:

создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

поддержка малых форм хозяйствования;

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;

формирование экологической культуры жителей Петровского городского округа Ставропольского края,

повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков,.

рациональное использования природно-ресурсного потенциала и сохранения окружающей среды, как единого комплекса.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации  Петровского городского округа  Ставропольского края | В.Б. Ковтун |

|  |
| --- |
| Приложение 1  к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие сельского хозяйства» за 2021 год |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному  2020 | отчетный год 2021 | | |  | |
| план | фактическое значение на конец года |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Программа «Развитие сельского хозяйства»  Цель 1 Программы «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Петровском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | |
| 1. | Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 85,30 | 100,45 | 144,10 | Целевой индикатор выполнен.  В целом год для озимых зерновых и зернобобовых сложился благоприятно, район не испытывал такой засухи в весенний период, как в 2019-2020 годах поэтому в хозяйствах, где выполнялись агротехнические мероприятия в срок и с хорошим качеством на высоком агрофоне получен высокий урожай зерновых и зернобобовых культур. | | |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства» | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства, создание условий для устойчивого развития сельских территорий» | | | | | | | | |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства | % | 73,10 | 100,60 | 194,90 | Показатель решения задач достигнут.  В целом год для озимых зерновых и зернобобовых сложился благоприятно, район не испытывал такой засухи в весенний период, как в 2019-2020 годах поэтому в хозяйствах, где выполнялись агротехнические мероприятия в срок и с хорошим качеством на высоком агрофоне получен высокий урожай зерновых и зернобобовых культур. | | |
| 3. | Удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур, не менее | % | 18,50 | 8,55 | 11,30 | Показатель решения задач достигнут.  Показатель решения задач превысил плановый показатель в связи с тем, что сельхозтоваропроизводители округа увеличили площадь посевовов, засеваемых элитными семенами для увеличения урожайности и увеличения прибыли. | | |
| 4. | Увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий | % | 100,15 | 100,16 | 100,16 | Показатель решения задач достигнут. | | |
| 5. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 26,82 | 24,15 | 27,99 | Показатель решения задач достигнут.  Рост производства мяса связан с увеличением производства мяса птицефабрикой ЗАО «Ставропольский бройлер». | | |
| 6. | Темп роста заработной платы в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным организациям | % | 104,95 | 105,00 | 105,00 | Показатель решения задач достигнут. | | |
| 7. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 56,00 | 96,10 | 100,00 | Показатель решения задач достигнут.  Согласно годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий, входящих в реестр сельхозтоваропроизводителей Ставропольского края, из 22 с/х организаций вошедших в отчет, все 22 с/х организаций по итогам работы за 2021 год сработали прибыльно, прибыль до налогообложении составила 2494268 тыс. рублей. | | |
| 8. | Доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур | % | 91,80 | 92,00 | 80,00 | Показатель решения задач не достигнут.  Удобрений в сравнении с прошлым годом внесли меньше. Здесь сказался рост цен и тот факт, что потенциал прошлого года не был использован полностью, сохранен в почве и был использован растениями урожая 2021 года. Тем не менее, кто рискнул и своевременно внес азотные удобрения и другие стимулирующие препараты предоставили озимым культурам возможность нормально развиваться и получить хороший урожай. | | |
| Цель 2 Программы «Стабилизация экологической ситуации» | | | | | | | | |
| 9. | Доля населения округа, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения округа, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод | % | 70 | 85 | 85 | Целевой индикатор выполнен. | | |
| 10. | Количество ежегодных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности, не менее | единиц | 37 | 38 | 57 | Целевой индикатор выполнен.  Активизирована работа по мероприятиям в рамках Дней защиты от экологической опасности. | | |
| Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Повышение уровня экологической безопасности» | | | | | | | | |
| 11. | Количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массовой информации | единиц | 48 | 49 | 54 | Показатель решения задач достигнут.  Увеличение проводимых мероприятиям в рамках Дней защиты от экологической опасности повлияло на увеличение публикаций. | | |
| 12. | Количество несанкционированных свалок на территории округа | единиц | 17 | 16 | 16 | Показатель решения задач достигнут. | | |
| 13. | Выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, которые не имеют собственников или собственники которых неизвестны либо от права собственности, на которые собственники отказались, расположенные на территории Петровского городского округа Ставропольского края | % | 100 | 100 | 100 | Показатель решения задач достигнут. | | |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие сельского хозяйства» за 2021 год |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Цель 1 Программы** «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Петровском городском округе Ставропольского края» | | | |
|  | **Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства»** | | | |
|  | **Задача 1 подпрограммы 1 Программы** «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства, создание условий для устойчивого развития сельских территорий» | | | |
| **11.** | **Развитие растениеводства** | **х** | **В 2021 году в рамках реализации основного мероприятия были утверждены условия проведения соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур и состав комиссии по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2021 году, были подведены итоги соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур, также были проведены: энтомологическое обследование природных биотопов (пастбищ) для изучения видового состава и численности популяций иксодовых клещей и определения оптимальной концентрации и дозы инсекто-аккарицида для обработки территории; аккарицидная обработка природных биотопов (пастбищ) на площади 417,982 га.** | **мероприятие выполнено**  Индекс производства продукции растениеводства -194,9%;  удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов сельскохозяйственных культур составила 11,3%;  доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур составила 80% |
| 1.1. | *Контрольное событие 1*.  *Условия проведения соревнования городского округа по организованному проведению уборки зерновых культур и состав комиссии городского округа по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур утверждены постановлением администрации Петровского городского округа* | до 30.06.2021/  27.05.2021 г. | Контрольное событие выполнено.  Условия проведения соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур и состав комиссии по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур утверждены постановлением администрации Петровского городского округа от 27 мая 2021 г. № 831. | х |
| 11.2. | *Контрольное событие 2.*  *Итоги соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в Петровском городском округе Ставропольского края, подведены* | до 31.08.2021 г./  20.08.2021 | Контрольное событие выполнено.  Итоги соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур в Петровском городском округе подведены и утверждены постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 1357 от 20 августа 2021 г. «О подведении итогов соревнования по организованному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2021 году в Петровском городском округе Ставропольского края». | х |
| 11.3. | *Контрольное событие 3.*  *Совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур, проведено* | до 30.12.2021 г./  24.12.2021 г. | Контрольное событие выполнено.  Совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур было проведено 24 декабря 2021 года. | х |
| 11.4. | *Контрольное событие 4.*  *Энтомологическое обследование природных биотопов (пастбищ) для изучения видового состава и численности популяций иксодовых клещей и определения оптимальной концентрации и дозы инсекто-аккарицида для обработки территории, проведено* | до 30.06.2021 г./  05.05.2021 г.;  21.05.2021 г. | Контрольное событие выполнено.  Энтомологическое обследование пастбищ с.Высоцкое, с. Благодатное, п. Рогатая Балка проведено 21.05.2021 года, 21.05.2021 года и 05.05.2021 года соответственно. Сбор и учет иксодовых клещей осуществлялся по общепринятым методикам «на флаг» и «на наблюдателя». | х |
| 11.5. | *Контрольное событие 5.*  *Аккарицидная обработка природных биотопов (пастбищ) проведена* | до 30.06.2021 г./  05.05.2021 г.;  21.05.2021 г. | Контрольное событие выполнено.  05.05.2021 года проведена аккарицидная обработка пастбищ п. Рогатая Балка на площади120 га, 21.05.2021 года с. Высоцкое - площадь обработки 148,992 га и 21.01.2021 года с. Благодатное - площадь обработки 148,99 га препаратом «Юракс 25%». | х |
| 11.6. | *Контрольное событие 6*  *Установлена эффективность противоклещевой обработки - иксодовые клещи отсутствуют* | до 30.06.2021 г./  06.05.2021 г.;  22.05.2021 г. | Контрольное событие выполнено.  Контроль эффективности аккарицидной обработки природных биотопов (пастбищ) проведен 06.05.2021 года и 22.05.2021 года. По результатам учета иксодовых клещей установлено отсутствие иксодовых клещей на обработанной территории. | х |
| 11.7. | *Контрольное событие 7.*  *Агрохимическое обследование земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, проведено* | до 31.12.2021 г /  01.11.2021-20.12.2021 г. | Контрольное событие выполнено.  Агрохимическое обследование земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения проведено на площади 1284 га ООО «Животновод» и ЗАО «Агрофирма «Калаусская» и на площади 1203,98 га КХ «Прогресс», ИП К(Ф)Х Копылов А.И., ИП К(Ф)Х Проценко С.Т., ИП К(Ф)Х Ерина В.В. и ИП К(Ф)Х Канцуров С.Ю. | х |
| **22.** | **Развитие животноводства** |  | **В рамках мероприятия отделом сельского хозяйства проводился ежеквартальный мониторинг развития животноводства в хозяйствах всех категорий.**  **В 2021 году произведено:**  **молока – 27109 т; мяса – 27989 т; яиц-22957 тыс. шт.**  **численность КРС- 10695голов.**  **Биологическая продукция для искусственного осеменения сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретена.** | **мероприятие выполнено**  Увеличение объемом производства молока в хозяйствах всех категорий – 100,16%;  производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 27,99 тыс. тн. |
| 22.1. | *Контрольное событие 8.*  *Мониторинг развития животноводства в хозяйствах всех категорий, произведен* | до 05.04.2021 г./  01.04.2021 г.  до 05.07.2021 г.  01.07.2021 г.  до 05.10.2021 г/01.10.2021 г,  до 30.12.2021 г./30.12.2021 | Контрольное событие выполнено.  Мониторинг развития животноводства в хозяйствах всех категорий отделом сельского хозяйства проводился ежеквартально.  По состоянию на 01.04.2021 года произведено молока-5253 т; произведено мяса – 7580 т.; произведено яиц-5728 тыс. шт.; численность КРС-9944 голов.  По состоянию на 01.07.2021 года произведено молока-10852 т; произведено мяса – 14916 т; произведено яиц-9868 тыс. шт.; численность КРС-9400 голов.  По состоянию на 1.10.2021 года произведено молока-16722 т; произведено мяса – 22094 т; произведено яиц-18110 тыс. шт.; численность КРС-9809 голов.  По состоянию на 30.12.2021 года произведено молока-27109т; произведено мяса – 27989 т; произведено яиц-22957 тыс. шт.; численность КРС- 10695голов. | х |
| 22.2. | *Контрольное событие 9.*  *Биологическая продукции для искусственного осеменения сельскохозяйственными товаропроизводителями, приобретена* | до 30.12.2021 г./09.01.2021-30.12.2021 г | Контрольное событие выполнено.  Биологическая продукция для искусственного осеменения приобретена филиалом «Ставрополь-Кавказский» ООО «АПК» в количестве 3550 доз , ООО «Хлебороб» - 2188 доз и ЛПХ в количестве 2212 доз. | х |
| **33.** | **Организация и подготовка документов на награждение передовиков производства** |  | **По результатам уборки награждены 40 человек.** | **мероприятие выполнено**  доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе- 100%  темп роста заработной платы в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным организациям – 105,00% |
| 33.1. | *Контрольное событие 10.*  *Наградные документы для награждения передовиков производства представлены в министерство сельского хозяйства Ставропольского края* | до 30.09.2021 г./  24.05.2021 г.  20.08.2021г. | Контрольное событие выполнено.  40 наградных документа для награждения передовиков производства представлены в министерство сельского хозяйства Ставропольского края. | х |
| 33.2. | *Контрольное событие 11.*  *Награды Ставропольского края и министерства сельского хозяйства Ставропольского края вручены на совещании по подведению итогов районного соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур* | до 30.12.2021 г./24.12.2021г. | Контрольное событие выполнено.  Награды Ставропольского края и министерства сельского хозяйства Ставропольского края вручены 40 человекам на совещании по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых культур. | х |
| **44.** | **Оказание консультационной и методической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям** |  | **Специалисты хозяйств и фермеры приняли участие в 22 семинарах и совещаниях.** | **мероприятие выполнено**  доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе- 100%  темп роста заработной платы в сельском хозяйстве по сельскохозяйственным организациям – 105,00% |
| 44.1. | *Контрольное событие 12.*  *Информационные письма направлены в адрес руководителей сельскохозяйственных организаций* | до 30.03.2021 г./  08.01.2021-30.03.2021 г.  до 30.06.2021 г. / 01.04.2021-30.06.2021;  до 30.09.2021 г./  01.07.2021-30.09.2021;  до 30.12.2021 г./  01.10.2021-30.12.2021 | Контрольное событие выполнено.  За 2021 год было направлено 332 информационных писем в адрес руководителей сельскохозяйственных организаций Петровского городского округа по всем направлениям развития сельского хозяйства. | х |
| 44.2. | *Контрольное событие 13.*  *Проведен обучающий семинар для специалистов сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств* | до 30.03.2021 г./  05.02.2021 г.;  16.02.2021 г.;  до 30.06.2021 г./  19.05.2021 г.;  11.06.2021 г.;  до 30.09.2021 г./  16.09.2021 г.  до 30.12.2021 г./  24.12.2021 г. | Контрольное событие выполнено.  05.02.2021 г. совещание «О готовности агропромышленного комплекса Петровского городского округа к весенне-полевым работам»;  16.02.2021 г. Заседание администрации «О ходе выполнения Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»;  19.05.2021 г. Кустовой научно-практический семинар «Состояние и перспективы освоения биологизированных агротехнологий на Ставрополье»;  11.06.2021 г. объезд полей Петровского городского округа и совещание «О ходе подготовки и проведения уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2021 году».  16.09.2021г. совещание «Подведение итогов уборки урожая 2021 года и подготовка к осенним полевым работам».  24.12.2021г. Совещание по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур | х |
| 44.3. | *Контрольное событие 14.*  *Обеспечено участие специалистов отдела сельского хозяйства, сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств в краевых выставках, семинарах, совещаниях* | до 30.03.2021 г./  14.01.2021 г.;  05.02.2021 г.;  03.03.2021 г.;  11.03.2021 г.;  19.03.2021 г. ;  25.03.2021 г.;  30.03.2021 г .;  до 30.06.2021 г./  04.06.2021 г.;  10.06.2021 г.;  17.06.2021 г.;  18.06.2021 г.  до 30.09.2021 г./  24.08.2021 г.;  26.08.2021 г.  до 30.12.2021 г./  03.11.2021 г.;  09.12.2021 г.;  22.12.2021 г. | Контрольное событие выполнено.  В 2021 году обеспечено участие в следующих мероприятиях:  14.01.2021 г. - совещание по вопросу взаимодействия сельскохозяйственных товаропроизводителей с АО «Росагролизинг»;  05.02.2021 совещание « О готовности агропромышленного комплекса Ставропольского края к весенне-полевым работам. О реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»»;  03.03.2021 года - совещание «Агрохимическое обеспечение весенних полевых работ, ранневесенняя подкормка озимых зерновых и особенности ее проведения в 2021 в Ставропольском крае»;  11.03.2021 года состоялся семинар «Топливно-смазочные материалы, применяемые в сельскохозяйственном производстве. Ремонт грузовых автомобилей сельхозназначения»;  19.03.2021 г. – краевая конференция «Об итогах работы агропромышленного комплекса Ставропольского края в 2020 году и задачах на 2021 год»;  25.03.2021 г. Семинар «особенности конструкции, эксплуатации и ремонта тракторов и сельскохозяйственной техники торговой марки Ростсельмаш»;  30.03.2021 г. – семинар «Современные влагосберегающие технологии и сельскохозяйственная техника для их осуществления в условиях Ставропольского края»;  04.06.2021 г. Семинар – совещание «Полевой город»;  10.06.2021 г. – научно практическая экспедиция по местам внедрения технологии NO-Till;  17.06.2021 совещание по вопросам «Состояние озимых культур, готовность к уборке, хозяйственная деятельность КФХ»;  18.06.2021 –коллегия МСХ СК «О ходе подготовки и проведения уборки урожая зерновых и зернобобовых культур в 2021 году».  24.08.2021 семинар-совещание «подготовка семенного материала к осеннему севу с применением новейших технологий подготовки семян»;  26.08.2021 мероприятие агроклуб «Авангард».  видеоконференции «Системы защиты озимой пшеницы»;  03.11.2021г. совещание нп тему «О ситуации по производству овощей открытого грунта и картофеля в Ставропольском крае»;  09.12.2021 г. совещание в режиме видеоконференции «Развитие сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой»;  22.12.2021 г. торжественное мероприятие «Золото полей» | х |
| **Цель 2 Программы** «Стабилизация экологической ситуации» | | | | |
| **Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды»** | | | | |
| ***Задача 1 подпрограммы 2 Программы*** «Повышение уровня экологической безопасности» | | | | |
| **55.** | **Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду** |  | **В отчетном периоде на территории Петровского городского округа Ставропольского края выявлено и ликвидировано43 стихийные свалки.**  **Проведен мониторинг хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую** **среду.** | **мероприятие ыполнено**  Количество несанкционированных свалок на территории округа-16,  Количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массовой информации - 54 единицы |
| 55.1. | *Контрольное событие 15.*  *Выявление и ликвидация стихийных свалок на территории Петровского городского округа, проведено* | до 30.06.2021 г./  22.01.2021 г.;  25.01.2021 г.;  19.02.2021 г.;  05.03.2021 г.,  до 30.12.2021 г./  06.08.2021 г.  10.08.2021 г., 06.09.2021г.,  17.09.2021 г.,  30.09.2021 г. 02.11.2021 г., 09.11.2021 г.,12.11.2021г., 19.11.2021 г., 10.12.2021 г. | Контрольное событие выполнено.  На территории Петровского городского округа Ставропольского края в 2021 выявлено и ликвидировано 43 стихийных свалок:  г. Светлоград - 9 шт., с. Высоцкое – 6 шт., с. Ореховка – 1 шт., с. Гофицкое -3 шт., с. Константиновское-4 шт., с. Николина Балка – 1 шт., п. Рогатая Балка – 10 шт., с. Шангала – 5 шт., с. Сухая Буйвола – 1 шт., с. Благодатное -2, с Просянка – 1 шт. | х |
| 55.2. | *Контрольное событие 16.*  *Мониторинг хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, проведен* | до 30.12.2021г./  15.02.2021 г.,  21.07.2021 г. | Контрольное событие выполнено.  Отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа Ставропольского края были направлены запросы в Департамент федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Кавказскому федеральному округа о предоставлении данных о недоимке в разрезе плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду по состоянию на 01.01.2021 г. (письмо №, 01.07.2021 г.) | х |
| 66. | **Стабилизация гидрологической обстановки на территории Петровского городского округа Ставропольского края** |  | В 2021 году проведено 13 мероприятий по обеспечению чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края. Всего убрано и вывезено около 75 м3 мусора. На водных объектах, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края установлено 20 запрещающих знаков «Купание ЗАПРЕЩЕНО» и 20 запрещающих знаков «Выход на лед ЗАПРЕЩЕН. | **мероприятие выполнено**  Выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, которые не имеют собственников или собственники которых неизвестны либо от права собственности, на которые собственники отказались, расположенные на территории Петровского городского округа Ставропольского края составило 100 % |
| 66.1. | *Контрольное событие 17.*  *Обеспечение чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, выполнено* | до 30.06.2021 г./  16.04.2021 г.,  14.05.2021 г.,  22.05.2021 г.,  28.05.2021 г.,  04.06.2021 г.,  до 30.09.2021 г./  30.07.2021 г., 06.08.2021 г.,  20.08.2021 г.,  10.09.2021 г., 24.09.2021 г.,  08.10.2021 г. | Контрольное событие выполнено.  В 2021 года проведено 13 мероприятий по обеспечению чистоты береговых полос водных объектов общего пользования, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края: 16.04.2021 г. - на территории с. Благодатное (водоем «Лисянский»). Собрано 9 м3 мусора; 14.05.2021 г. - на территории с. Гофицкое (водоем «Черкесский»). Собрано 8 м3 мусора; 28.05.2021 г. – на территории с.Донская Балка (водоем – отстойник). Собрано 4 м3 мусора; 22.05.2021 г. – на территории х. Соленого Озера (отстойник). Убрано и вывезено 12 м3 мусора; 04.06.2021 г. - с.Константиновское Пруд «Калужский». Собрано 2 м3 мусора; 30.07.2021 г. с. Просянка Пруд "Верхний". Собрано 3 м3 мусора; 30.07 2021 г. - водоем в с. Шангала . Собрано 3 м3 мусора; 30.07.2021 г.- водоем в с. Шведино. Собрано 4 м3 мусора; 06.08.2021 г. -водоём в п. Рогатая Балка. Собрано 5 м3 мусора; 20.08.2021 г.- водоем Новый в с.Сухая Буйвола. Собрано 4 м3 мусора; 10.09.2021 г.- р. Мокрая Буйвола (Буйвола, Малая Буйвола) с. Ореховка. Собрано 6 м3 мусора; 24.09.2021 г.- р. Мокрая Буйвола (Буйвола, Малая Буйвола) с. Высоцкое. Собрано 9 м3 мусора. 08.10.2021 – пруд Павловская Балка. Собрано 6 м3 мусора.  В 2021 г. на водных объектах убрано и вывезено около 75 м3 мусора. В мероприятиях принимали участие более 230 человек: МБУ ПГО СК «Коммунальное хозяйство», территориальные отделы АПГО СК, волонтеры и просто неравнодушные граждане. |  |
| 66.2. | *Контрольное событие 18.*  *Мониторинг водных объектов на наличие, отсутствие предупреждающих и запрещающих знаков, в местах не пригодных для организованного отдыха людей в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах, проведен* | до 30.06.2021 г./  с 18.05.2021 г по 26.05.2021 г.  до 30.12.2021 г./- 17.12.2021 г., 18.12.2021 г., 19.12.2021 г., 20.12.2021 г. | Контрольное событие выполнено.  При осмотре водных объектов на наличие (отсутствие) предупреждающих и запрещающих знаков запрещающих знаков «Купание ЗАПРЕЩЕНО» в местах не пригодных для организованного отдыха людей в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах установлено 20 запрещающих знаков «Купание ЗАПРЕЩЕНО».  При осмотре водных объектов на наличие (отсутствие) предупреждающих и запрещающих знаков запрещающих знаков «Выход на лед ЗАПРЕЩЕН» в местах не пригодных для организованного отдыха людей в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах установлено 20 запрещающих знаков «Выход на лед ЗАПРЕЩЕН». |  |
| 66.3. | *Контрольное событие 19.*  *Выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, которые не имеют собственников или собственники которых неизвестны либо от права собственности, на которые собственники отказались, расположенные на территории Петровского городского округа Ставропольского края, обеспечено* | до 30.12.2021 г./  15.07.2021 г. | Контрольное событие выполнено.  15.07 2021 года специалистами администрации Петровского городского округа Ставропольского края были проведены обследования гидротехнических сооружений (далее – ГТС), согласно Плану мероприятий, с целью определение технического состояния сооружений, установления необходимых мер по обеспечению безопасности ГТС и необходимости принятия решения об ограничении условий его эксплуатации. |  |
| **77.** | **Формирование системы экологического воспитания населения округа по вопросам обращения с отходами** |  | На территории Петровского городского округа Ставропольского края проведено экологических акций и экологических субботников в количестве 57 ед.  Количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массой информации составило 54 ед.  С 01.03.2021г.-30.03.2021 г. проведен окружной этап Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета 2020-2021».Подведение итогов состоялось 08.10.2021 г. Победители награждены дипломами лауреатов конкурса.  На водных объектах Петровского городского округа Ставропольского края установлено 20 запрещающих знаков «Купание ЗАПРЕЩЕНО».  На водных объектах Петровского городского округа Ставропольского края установлено 20 запрещающих знаков «Выход на лед ЗАПРЕЩЕН». | **мероприятие выполнено**  - количество публикаций экологической направленности, размещенных в средствах массой информации 54 единицы |
| 77.1. | *Контрольное событие 20.*  *Экологические акции и экологические субботники, направленные на сохранение окружающей среды, с участием различных возрастных групп населения, проведены* | до 30.06.2021 г./  29.01.2021 г.,03.02.2021 г.,  05.03.2021 г., 26.03.2021 г.,  03.04.2021г., 08.04.2021 г., 09.04.2021 г., 15.04.2021 г., 16.04.2021 г.(2 субботника), 20.04.2021 г., 22.04.2021 г., 23.04.2021 г. (2 субботника), 24.04.2021 г., 27.04.2021 г., 28.04.2021 г., 29.04.2021 г., 30.04.2021 г. (3 субботника), 04.05.2021 г., 05.05.2021 г., 06.05.2021 г.,  07.05.2021 г. (2 субботника), 12.05.2021 г.,  14.05.2021 г. (3 субботника), 15.05.2021 г.,  17.05.2021 г. (2 субботника), 18.05.2021 г.,19.05.2021 г., 20.05.2021 г.,  21.05.2021 г. (3 субботника), 24.05.2021 г. (2 субботника), 25.05.2021 г.,  26.05.2021 г. (2 субботника),  27.05.2021 г.,  28.05.2021 г. (2 субботника),  01.06.2021 г., 02.06.2021 г.,  11.06.2021 г., 18.06.2021 г.  до 30.12.2021 г./  06.08.2021 г., 11.08.2021 г.  15.10.2021 г.,10.12.2021 г., 11.12.2021 г. | Контрольное событие выполнено.  На территории Петровского городского округа Ставропольского края проведено экологических субботников – 57 ед., направленных на сохранение окружающей среды, с участием различных возрастных групп населения. В субботниках приняли участие около 1520 человек (сотрудники администрации Петровского городского округа СК и подведомственные организации, территориальные отделы управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края, муниципальное бюджетное учреждение Петровского городского округа Ставропольского края «Коммунальное хозяйство», муниципальное казенное учреждение «Содержание и эксплуатация муниципального имущества», ОАО «Светлоградский элеватор», ООО «Автодизель Сервис», отдел образования, школьники, волонтеры). Вывезено около 500 куб.м. мусора. | Х |
| 7.2. | *Контрольное событие 21.*  *Экологическое воспитание и просвещение детей и подростков в рамках деятельности Светлоградского регионального общероссийского детского движения «Зеленая планета», обеспечено* | до 30.06.2021 г./ с 01.03.2021 г. по 30.03.2021 г.  до 30.12.2021 г./  08.10.2021 | Контрольное событие выполнено.  с 01.03. – 30.03 2021 г. проведен окружной этап Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета 2020-2021», который включает в себя номинацию многообразие вековых традиций (декоративно-прикладное творчество для детей), современность и традиция (конкурс костюмов). Цели и задачи Форума: привлечь общественное внимание к международным проблемам экологии, посредством массового  вовлечения детей и подростков через искусство и науку в проблематику экологического мировоззрения, которое способствует гармоничному развитию личности, сплочению и формированию у подрастающего поколения широкого взгляда на окружающий мир и заботу о нём. По результатам проведения этапа, представленные работы победителей были отправлены на Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета 2020-2021». Подведение итогов состоялось 08.10.2021 г. В окружном этапе 29 победителей награждены дипломами лауреатов конкурса. |  |
| **Подпрограмма «**Обеспечение реализации программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства**»** и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»  х | | | | |
| **8.** | **Обеспечение деятельности по реализации программы** |  | **Оплата труда и приобретение расходных материалов выполнено в полном объеме и в установленные сроки.** | **мероприятие выполнено**  Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах составил 144,1%  Доля населения округа, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения округа, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод – 85 %;  количество ежегодных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности- 57 единиц |
| 58.1. | *Контрольное событие 22.*  *Оплата труда специалистов отдела сельского хозяйства произведена* | до:  20.01.2021 г./19.2021  05.02.2021 г./05.02.2021  19.02.2021 г./18.02.2021  05.03.2021 г./04.03.2021  19.03.2021 г./19.03.2021  05.04.2021 г./05.04.2021  20.04.2021 г./20.04.2021  05.05.2021 г./05.05.2021  20.05.2021 г./20.05.2021  05.06.2021 г./04.06.2021  18.06.2021 г./18.06.2021  05.07.2021 г./05.07.2021  20.07.2021 г./20.07.2021  05.08.2021 г./05.08.2021  20.08.2021 г./20.08.2021  05.09.2021 г./03.09.2021  20.09.2021 г./20.09.2021  05.10.2021г./05.10.2021  20.10.2021г./20.10.2021  05.11.2021г./03.11.2021  19.11.2021г./19.11.2021  03.12.2021г./03.12.2021  20.12.2021г./17.12.2021 | Контрольное событие выполнено.  Оплата труда специалистов отдела сельского хозяйства выплачена в полном объеме, в установленные сроки. | х |
| 58.2. | *Контрольное событие 23.*  *Приобретены расходные материалы и обновлено программное обеспечение* | до 30.12.2021 г. (по мере необходимости)/  30.04.2021 г.;  31.05.2021 г;  31.07.2021;  31.10.2021 | Контрольное событие выполнено.  Приобретение расходных материалов и обновление программного обеспечения произведено.  Муниципальный контракт № 0121600005620000070 от 06.05.2020 года.  Муниципальный контракт № 0121600005619000239 от 30.12.2019 года.  За 2021 год были приобретены:  ГСМ – муниципальный контракт № 0121600005620000156 от 28.12.2020 товарная накладная № 1318 от 31.05.2021;  Оплата за услуги связи – муниципальный контракт № 467 от 05.02.2021 года,  Оплата за информационные услуги –муниципальный контракт №0121600005620000161 от 29.12.2020 г. | х |

|  |
| --- |
| Приложение 3  к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие сельского хозяйства» за 2021 год |

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная  роспись, план на 1 января отчетного года | | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная Программа Петровского городского округа ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»** | **отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды** | **09** | **0** | **00** | **0000** | **6763,31** | | **6779,23** | **6753,74** |
| 11. | **Подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства»** | **отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды** | **09** | **1** | **00** | **0000** | **647,77** | | **647,77** | **647,77** |
| 11.1. | Основное мероприятие «Развитие растениеводства» | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 09 | 1 | 01 | 00000 | 647,77 | | 647,77 | 647,77 |
| 11.1.1 | Расходы на проведение соревнований по итогам уборки | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 09 | 1 | 01 | 20660 | 340,00 | | 340,00 | 340,00 |
| 11.1.2 | Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 09 | 1 | 01 | 76540 | 307,77 | | 307,77 | 307,77 |
| 22. | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»и общепрограммные мероприятия муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»** | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 09 | 2 | 00 | 00000 | 6115,54 | | 6131,46 | 6105,97 |
| 22.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации Программы» |  | 09 | 2 | 01 | 0000 | 6115,54 | | 6131,46 | 6105,97 |
| 22.1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 09 | 2 | 01 | 10010 | 110,80 | | 110,80 | 101,11 |
| 22.1.2 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |  | 09 | 2 | 01 | 10020 | 3800,72 | | 3800,72 | 3784,93 |
| 22.1.3 | Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства |  | 09 | 2 | 01 | 76530 | 2204,02 | | 2219,94 | 2219,93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 4 |
|  |  | к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» за 2021 год |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Программа**  **«Развитие**  **сельского**  **хозяйства»** | всего: | **7234,41** | **11754,84** |
| бюджет округа, в т.ч. | **6763,31** | **6753,74** |
| средства краевого бюджета | 2511,79 | 2527,71 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 2511,79 | 2527,71 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| управлению муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| МБУ ПГО СК «КХ» | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 4251,52 | 4226,03 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 4251,52 | 4226,03 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| управлению муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| МБУ ПГО СК «КХ» | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 471,10 | 5001,10 |
| средства юридических лиц | 426,10 | 4710,40 |
| средства физических лиц | 45,00 | 290,70 |
| 2. | **Подпрограмма**  **«Обеспечение**  **устойчивого**  **развития**  **сельскохозяйственного**  **производства»** | всего: | **1118,87** | **5648,87** |
| бюджет округа, в т.ч. | **647,77** | **647,77** |
| средства краевого бюджета | 307,77 | 307,77 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 307,77 | 307,77 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| управлению муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| МБУ ПГО СК «КХ» | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 340,00 | 340,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 340,00 | 340,00 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| управлению муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| МБУ ПГО СК «КХ» | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 471,10 | 5001,10 |
| средства юридических лиц | 426,10 | 4710,40 |
| средства физических лиц | 45,00 | 290,70 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
| 2.1. | Развитие растениеводства | всего: | **718,87** | **745,87** |
| бюджет округа, в т.ч. | **647,77** | **647,77** |
| средства краевого бюджета | 307,77 | 307,77 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 307,77 | 307,00 |
| средства бюджета округа, | 340,00 | 340,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 340,00 | 340,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 71,10 | 98,10 |
| средства юридических лиц | 26,10 | 51,40 |
| средства физических лиц | 45,00 | 46,70 |
| 2.2. | Развитие животноводства | всего: | **400,00** | **4903,00** |
| бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 400,00 | 4903,00 |
| средства юридических лиц | 400,00 | 4659,00 |
| средства физических лиц | 0,00 | 244,00 |
| 2.3. | Организация и подготовка документов на награждение передовиков производства | не требует финансового обеспечения | - | - |
| 2.4. | Оказание консультационной и методической помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям | не требует финансового обеспечения | - | - |
| 3. | **Подпрограмма «Охрана окружающей среды»** | всего: | **0,00** | **0,00** |
| бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| отделу сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| управлению муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| МБУ ПГО СК «КХ» | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
| отделу сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| управлению по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| управлению муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 |
| МБУ ПГО СК «КХ» | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
| 3.1. | Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду | не требует финансового обеспечения | - | - |
| 3.2. | Стабилизация гидрологической обстановки на территории Петровского городского округа Ставропольского края | не требует финансового обеспечения | - | - |
| 3.3. | Формирование системы экологического воспитания населения округа по вопросам обращения с отходами | не требует финансового обеспечения | - | - |
| 4. | **Подпрограмма**  **«Обеспечение**  **реализации**  **программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»** | всего: | **6115,54** | **6105,96** |
| бюджет округа, в т.ч. | **6115,54** | **6105,96** |
| средства краевого бюджета | 2204,02 | 2219,93 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 2204,02 | 2219,93 |
| средства бюджета округа, | 3911,52 | 3886,03 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 3911,52 | 3886,03 |
| 4.1. | Обеспечение деятельности по реализации программы | всего: | **6115,54** | **6105,97** |
| бюджет округа, в т.ч. | **6115,54** | **6105,97** |
| средства краевого бюджета | 2204,02 | 2219,93 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 2204,02 | 2219,93 |
| средства бюджета округа, | 3911,52 | 3886,03 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отделу сельского хозяйства | 3911,52 | 3886,04 |