Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

Петровского городского округа Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан»

за 2021 год

1. Конечные результаты реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решении задач подпрограмм и достижение цели Программы

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1572 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (в редакции от 10 марта 2021 г. № 376, от 18 августа 2021 г. № 1329).

Программа включает 3 подпрограммы:

«Социальное обеспечение населения Петровского городского округа»;

«Доступная среда»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия».

Целью Программы является повышение уровня и качества жизни населения Петровского городского округа Ставропольского края (далее – городской округ).

В 2021 году цель достигнута:

- доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством российской федерации и законодательством ставропольского края составила 100 %;

- доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации в общей численности обратившихся инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации составила 100 %;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов в социальной сфере, в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка в общем количестве приоритетных объектов в округе составила 63 %.

На достижение цели Программы направлены 3 задачи:

Задача 1 «Выполнение государственных полномочий по социальной поддержке граждан».

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» Обеспечены мерами социальной поддержки 25863 граждан, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 594431,76 тыс.руб.

В рамках реализации основного мероприятия 2 «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» обеспечены мерами социальной поддержки 690 человек, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 90749,29 тыс.руб.

Введение административных регламентов даёт как УТСЗН, так и отдельным категориям граждан возможность осуществления контроля за процедурами рассмотрения их документов и обращений. В настоящее время в УТСЗН действует 30 административных регламентов. В течении 2021 года утверждено 2 административных регламента (постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - АПГО СК): от 02.06.2021 № 890 и от 09.06.2021 № 945), в 14 внесены изменения (постановления АПГО СК: от 24.05.2021 № 801, от 02.06.2021 № 887, от 02.06.2021 № 889, от 02.06.2021 № 891, от 04.06.2021 № 915, от 08.06.2021 №№ 931-932, от 28.06.2021 №№ 1068-1070, от 22.09.2021 №№ 1522-1523; от 07.12.2021 №№ 1921-1922).

По итогам 2021 года достигнуты следующие показатели:

- доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100 %;

- доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь, составила 59 %;

- доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта, составила 100 %.

Задача 2 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа».

В рамках реализации, которой в 2021 году на официальном сайте АПГО СК (далее – официальный сайт), в т.ч. в формате «Версия для слабовидящих» размещена информация о предоставлении мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан. В 2021 году было выдано всего 39 направлений на реабилитацию в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орлёнок», в том числе 10 детям-инвалидам в отделение «Мать и дитя» и 29 направлений детям с ограниченными возможностями здоровья. Согласовано 13 пакетов проектной документации на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Произведено оборудование адаптированного входа, приспособленного для прохода маломобильных посетителей, в том числе на креслах-колясках в муниципальных учреждениях округа: гимназия № 1 г. Светлоград (МБОУГ № 1 г. Светлоград), муниципальном казенном общеобразовательном учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 с. Благодатное, муниципальном казенном общеобразовательном учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 с. Константиновское. Приобретен мобильный гусеничный подъемник для преодоления лестничных маршей, обеспечивающего автономное, безопасное и комфортное перемещение кресла-коляски по лестничному маршу как внутри, так и снаружи здания в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 16 п. Рогатая Балка.

По итогам 2021 года достигнуты следующие показатели:

- доля детей–инвалидов, направленных на реабилитацию в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орлёнок», в общей численности обратившихся детей-инвалидов округа, нуждающихся в реабилитации, составила 100 %;

- количество проектной документации, прошедшей согласование на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (нарастающим итогом) составило 33 единицы;

- количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов в социальной сфере, в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка (нарастающим итогом) составило 93 единицы.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» осуществлены расходы на: обеспечение функций, определенных положением об УТСЗН; осуществление управленческих функций по реализации отдельных переданных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан; заработную плату, приобретение расходных материалов, компьютерного оборудования, программного обеспечения для УТСЗН.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы содержатся в Приложении 1 к годовому отчету о ходе реализации Программы (далее – годовой отчет).

2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий,

выполненных и невыполненных в установленные сроки и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм

В 2021 году было запланировано 6 основных мероприятий Программы, выполнено 6. Контрольных событий запланировано 38, реализовано 38. Следует учесть, что новые административные регламенты разрабатываются в случае необходимости, в 2021 году такой необходимости не было.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы содержатся в Приложении 1 к годовому отчету.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы

К рискам реализации Программы, следует отнести следующие:

- финансовые риски, которые связаны с задержкой или полным отсутствием финансирования Программы за счет бюджетных средств;

- риски, связанные с отсутствием граждан-заявителей.

В 2021 году средства на выполнение государственных полномочий по социальной поддержке граждан в УТСЗН поступали своевременно и в полном объеме. Освоение денежных средств осуществлялось в максимально сжатые сроки.

4. Использование средств бюджета городского округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы

На реализацию Программы в 2021 году было предусмотрено 608694,81 тыс. рублей. Уточненный план бюджетных ассигнований составил 710825,76 тыс. рублей, освоено 710619,81 тыс. рублей., в том числе: 710242,44 тыс. рублей - краевой бюджет, 377,37 тыс. рублей - бюджет городского округа. Кассовое исполнение составило 99,97 %.

В Приложении 2 к годовому отчету «Отчет об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы» содержатся данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы.

Информация о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы представлена в Приложении 3 к годовому отчету.

5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (далее – региональный проект) в 2021 году Программой было предусмотрено и выполнено 2 контрольных события по следующим выплатам:

- ежемесячная денежная выплата, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет произведена 300 получателям на сумму 44747,71 тыс.руб.;

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка произведена 390 получателям на сумму 46001,58 тыс.руб.

На финансирование регионального проекта в 2021 году было предусмотрено 82 087,21 тыс. рублей, уточненный план бюджетных ассигнований составил 90 749,29 тыс. рублей, освоено 90 749,29 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 2 684,86 тыс. рублей, средства бюджета Российской Федерации (далее – федеральный бюджет) – 88 064,43 тыс. рублей.

На финансирование регионального проекта в 2020 году было предусмотрено 85172,88 тыс.руб., уточненный план бюджетных ассигнований составил 75589,14 тыс.руб., освоено 75586,58 тыс.руб., в том числе: средства краевого бюджета – 3014,77 тыс.руб., средства федерального бюджета – 72571,81 тыс.руб.

Таким образом расходы в 2021 году в сравнении с 2020 годом увеличились на 16,71 %.

6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм

В 2021 году было запланировано 3 индикатора достижения цели Программы, достигнуто 3.

Предусмотрено было 6 показателя решения задач Программы, из них выполнено 6.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм представлены в Приложении 4 к годовому отчету. Каждой цели и задачам Программы присвоены весовые коэффициенты.

7. Результаты реализации мер правового регулирования

В рамках реализации Программы предусмотрено применение мер правового регулирования таких, как разработка административных регламентов предоставления УТСЗН государственных услуг и детального плана-графика реализации Программы. В течении 2021 года было утверждено 2 административных регламента и в 14 внесены изменения.

В течение 2021 года изменения в программу вносились 2 раза:

- постановление АПГО СК от 10 марта 2021 г. № 376 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1572»;

- и постановление АПГО СК от 18 августа 2021 г. № 1329 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением АПГО СК от 13 ноября 2020 г. № 1572» (в редакции от 10 марта 2021 г. № 376)».

Изменения внесены с целью корректировки Программы в соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 г. № 104 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и постановлением АПГО СК от 27 апреля 2021 г. № 683 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год».

Программа реализовывалась в соответствии с детальным планом-графиком реализации Программы, утвержденным приказом УТСЗН от 21 декабря 2020 г. № 102 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2021 год».

В 2021 году в детальный план-график реализации Программы вносились изменения 2 раза:

- приказ УТСЗН от 31 марта 2021 г. № 20 «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2021 год, утвержденный приказом УТСЗН АПГО СК от 21 декабря 2020 г. № 102 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2021 год»;

- приказ УТСЗН от 17 сентября 2021 г. № 47 «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2021 год, утвержденный приказом УТСЗН АПГО СК от 21 декабря 2020 г. № 102 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2021 год».

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Реализация Программы способствует увеличению доходов отдельных категорий жителей городского округа, улучшению их качества жизни за счет предоставления мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме, повышения качества и расширения спектра предоставляемых социальных услуг.

Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2021 году ожидаемых результатов.

В 2022 году будет продолжена работа по реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1572. Срок реализации которой 2021-2026 годы.

Начальник управления труда

и социальной защиты населения

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                          Н.И.Туртупиди

|  | - Приложение 1 |
| --- | --- |
|  | к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края | Плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель «Повышение уровня и качества жизни населения Петровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Петровского городского округа» |  |  |  |  |
| Задача «Выполнение государственных полномочий по социальной поддержке граждан» |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Х | Обеспечены мерами социальной поддержки 25863 граждан, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 594431,76 тыс.руб. Фактическая численность получателей мер социальной поддержки на 01.01.2022 составила 22515 человек. | Основное мероприятие выполнено. 1) доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100 %; 2) доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь, составила 59 %; 3) доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта, составила 100 %. |
| 1.1 | Контрольное событие 1 Выплата ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», произведена на лицевые счета получателей | до 01.04.2021/ 16.02.2021-18.02.2021; 07.05.2021; 04.06.2021 | Контрольное событие выполнено. Произведена ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 179 получателям на сумму 2717,89 тыс.руб., компенсация затрат на обеспечение деятельности по переданным полномочиям в размере 1,5% от суммы средств, фактически выплаченных, составила 27,27 тыс.руб. Согласно Федерального закона 125-ФЗ от 27.07.2012 «О донорстве крови и ее компонентов» впервые обратившимся в УТСЗН гражданам, ЕДВ назначается со дня обращения, в связи с этим выплаты таким гражданам были произведены позже планового срока наступления контрольного события. Фактическая численность получателей на 01.01.2022 составила 169 человек. | Х |
| 1.2 | Контрольное событие 2 Выплата компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг произведена на лицевые счета получателей | до 29.01.2021/21.01.2021; до 26.02.2021/03.02.2021; 04.02.2021; до 31.03.2021/04.03.2021; до 30.04.2021/05.04.2021; до 31.05.2021/06.05.2021; до 30.06.2021/03.06.2021; до 30.07.2021/06.07.2021; до 31.08.2021/04.08.2021; до 30.09.2021/09.09.2021; до 29.10.2021/06.10.2021; до 30.11.2021/02.11.2021; 08.11.2021; до 30.12.2021/08.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Выплачено компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 6041 получателю на 73147,68 тыс. руб., компенсация затрат на обеспечение деятельности по переданным полномочиям в размере 1,5% от суммы средств, фактически выплаченных, составила 482,32 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 01.01.2022 составила 5793 человека. | Х |
| 1.3 | Контрольное событие 3 Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями произведена на лицевые счета получателей | до 30.12.2021 (по мере обращения граждан)/ 12.07.2021; 11.08.2021 | Контрольное событие выполнено. Выплачена компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 2 инвалидам на сумму 3,31 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 01.01.2022 составила 2 человека. | Х |
| 1.4 | Контрольное событие 4 Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) произведена на лицевые счета получателей | до 29.01.2021/21.01.2021; до 26.02.2021/03.02.2021; до 31.03.2021/03.03.2021; до 30.04.2021/07.04.2021; до 31.05.2021/07.05.2021; до 30.06.2021/03.06.2021; до 30.07.2021/07.07.2021; до 31.08.2021/05.08.2021; до 30.09.2021/06.09.2021; до 29.10.2021/05.10.2021; до 30.11.2021/02.11.2021; до 30.12.2021/08.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Выплачено 190 единовременное пособие при рождении ребенка на сумму 3527,53 тыс. руб., 414 получателям выплачены ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет на сумму 37444,26 тыс. руб., компенсация затрат на обеспечение деятельности по переданным полномочиям в размере 1,5% от суммы средств, фактически выплаченных, составила 606,13 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 01.01.2022 составила 574 человека. | Х |
| 1.5 | Контрольное событие 5 Выплата социального пособия на погребение произведена на лицевые счета получателей | до 30.12.2021 (по мере обращения граждан)/ 03.02.2021-05.02.2021; 19.02.2021; 05.03.2021; 09.03.2021; 10.03.2021; 15.03.2021; 18.03.2021; 22.03.2021; 24.03.2021; 01.04.2021-23.04.2021; 04.05.2021-31.05.2021; 06.07.2021-08.07.2021; 27.07.2021-29.07.2021; 06.08.2021-19.08.2021; 06.09.2021-08.09.2011; 15.09.2021-27.09.2021; 08.11.2021-11.11.2021; 03.12.2021-07.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Выплата социального пособия на погребение граждан, не работавших и не получавших пенсию на момент смерти, было произведена 85 получателям на сумму 546,12 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 01.01.2022 составила 85 человек. | Х |
| 1.6 | Контрольное событие 6 Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам произведена на лицевые счета получателей | до 31.08.2021/ 04.08.2021 | Контрольное событие выполнено. Выплачено ежегодное социальное пособие на проезд учащимся (студентам) 47 получателям на сумму 66,81 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 01.01.2022 составила 47 человек. | Х |
| 1.7 | Контрольное событие 7 Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей произведена на лицевые счета получателей | до 31.08.2021/ 05.08.2021; 14.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Выплачена ежегодная денежная компенсация многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей 770 получателям на сумму 7664,85 тыс.руб. Следует отметить, что после указанного срока была произведена выплаты заявителю, который обратился 10.12.2021. Фактическая численность получателей на 01.01.2022 составила 770 человек. | Х |
| 1.8 | Контрольное событие 8 Выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме произведена на лицевые счета получателей | до 29.01.2021/18.01.2021; до 26.02.2021/04.02.2021; до 31.03.2021/04.03.2021; до 30.04.2021/05.04.2021; до 31.05.2021/05.05.2021; до 30.06.2021/03.06.2021; до 30.07.2021/06.07.2021; до 31.08.2021/04.08.2021; до 30.09.2021/06.09.2021; до 29.10.2021/06.10.2021; до 30.11.2021/02.11.2021; до 30.12.2021/03.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Выплачена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 164 получателям на сумму 402,50 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 01.01.2022 составила 164 человека. | Х |
| 1.9 | Контрольное событие 9 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла произведена на лицевые счета получателей | до 29.01.2021/18.01.2021; до 26.02.2021/04.02.2021; до 31.03.2021/04.03.2021; до 30.04.2021/06.04.2021; до 31.05.2021/06.05.2021; до 30.06.2021/04.06.2021; до 30.07.2021/06.07.2021; до 31.08.2021/04.08.2021; до 30.09.2021/06.09.2021; до 29.10.2021/06.10.2021; до 30.11.2021/02.11.2021; до 30.12.2021/03.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла произведена 2953 получателям на сумму 59967,03 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 01.01.2022 составила 2770 человек. | Х |
| 1.10 | Контрольное событие 10 Выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края произведена на лицевые счета получателей | до 29.01.2021/18.01.2021; до 26.02.2021/04.02.2021; до 31.03.2021/04.03.2021; до 30.04.2021/06.04.2021; до 31.05.2021/06.05.2021; до 30.06.2021/04.06.2021; до 30.07.2021/06.07.2021; до 31.08.2021/04.08.2021; до 30.09.2021/06.09.2021; до 29.10.2021/06.10.2021; до 30.11.2021/02.11.2021; до 30.12.2021/03.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Ставропольского края произведена 2822 получателям на сумму 58044,00 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 01.01.20212составила 2725 человека. | Х |
| 1.11 | Контрольное событие 11 Выплата ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий произведена на лицевые счета получателей | до 29.01.2021/18.01.2021; до 26.02.2021/04.02.2021; до 31.03.2021/04.03.2021; до 30.04.2021/06.04.2021; до 31.05.2021/06.05.2021; до 30.06.2021/04.06.2021; до 30.07.2021/06.07.2021; до 31.08.2021/04.08.2021; до 30.09.2021/06.09.2021; до 29.10.2021/06.10.2021; до 30.11.2021/02.11.2021; до 30.12.2021/03.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, произведена 29 получателям на сумму 548,00 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 01.01.2022 составила 24 человека. | Х |
| 1.12 | Контрольное событие 12 Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий произведена на лицевые счета получателей | до 29.01.2021/18.01.2021; до 26.02.2021/04.02.2021; до 31.03.2021/04.03.2021; до 30.04.2021/06.04.2021; до 31.05.2021/06.05.2021; до 30.06.2021/04.06.2021; до 30.07.2021/06.07.2021; до 31.08.2021/04.08.2021; до 30.09.2021/06.09.2021; до 29.10.2021/06.10.2021; до 30.11.2021/02.11.2021; до 30.12.2021/03.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Выплачена ежемесячная доплата к пенсии инвалидам боевых действий 2 получателям на сумму 21,49 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 01.01.2022 составила 2 человека. | Х |
| 1.13 | Контрольное событие 13 Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий произведена на лицевые счета получателей | до 29.01.2021/18.01.2021; до 26.02.2021/04.02.2021; до 31.03.2021/04.03.2021; до 30.04.2021/06.04.2021; до 31.05.2021/06.05.2021; до 30.06.2021/04.06.2021; до 30.07.2021/06.07.2021; до 31.08.2021/04.08.2021; до 30.09.2021/06.09.2021; до 29.10.2021/06.10.2021; до 30.11.2021/02.11.2021; до 30.12.2021/03.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячная денежная выплата родителям погибших ветеранов боевых действий произведена 7 получателям на сумму 75,86 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 01.01.2022 составила 7 человек. | Х |
| 1.14 | Контрольное событие 14 Выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг произведена на лицевые счета получателей | до 29.01.2021/18.01.2021; до 26.02.2021/16.02.2021; до 31.03.2021/17.03.2021; до 30.04.2021/19.04.2021; до 31.05.2021/19.05.2021; до 30.06.2021/17.06.2021; до 30.07.2021/19.07.2021; до 31.08.2021/17.08.2021; до 30.09.2021/17.09.2021; до 29.10.2021/19.10.2021; до 30.11.2021/18.11.2021; до 30.12.2021/20.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 1593 семьи на сумму 38319,13 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 01.01.2022 составила 1448 семей. | Х |
| 1.15 | Контрольное событие 15 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет произведена на лицевые счета получателей | до 30.12.2021 (по мере поступления счетов на оплату услуг по доставке и выплате пособий)/ 26.01.2021; 06.02.2021; 31.03.2021; 14.05.2021; 08.06.2021; 06.08.2021; 06.09.2021; 07.10.2021; 09.11.2021; 10.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Выплачена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет на сумму 6,06 тыс.руб. Данные расходы произведены на оплату услуг по доставке ежемесячной денежной выплаты (услуги почты). | Х |
| 1.16 | Контрольное событие 16 Выплата пособия на ребенка произведена на лицевые счета получателей | до 29.01.2021/19.01.2021; до 26.02.2021/04.02.2021; до 31.03.2021/04.03.2021; до 30.04.2021/06.04.2021; до 31.05.2021/06.05.2021; до 30.06.2021/04.06.2021; до 30.07.2021/06.07.2021; до 31.08.2021/04.08.2021; до 30.09.2021/06.09.2021; до 29.10.2021/06.10.2021; до 30.11.2021/02.11.2021; до 30.12.2021/03.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Выплачено пособие на ребенка 3090 получателям на сумму 32004,26 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 01.01.2022 составила 1686 человек. | Х |
| 1.17 | Контрольное событие 17 Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка до 18 лет многодетным семьям произведена на лицевые счета получателей | до 29.01.2021/18.01.2021; до 26.02.2021/04.02.2021; до 31.03.2021/04.03.2021; до 30.04.2021/06.04.2021; до 31.05.2021/06.05.2021; до 30.06.2021/04.06.2021; до 30.07.2021/06.07.2021; до 31.08.2021/04.08.2021; до 30.09.2021/06.09.2021; до 29.10.2021/06.10.2021; до 30.11.2021/02.11.2021; до 30.12.2021/08.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Ежемесячную денежную компенсацию получили 903 получателя на сумму 28357,21 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 01.01.2022 составила 903 человека. | Х |
| 1.18 | Контрольное событие 18 Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок | до 30.12.2021 (по мере обращения граждан)/ 09.04.2021; 06.05.2021; 09.06.2021; 06.07.2021; 05.08.2021; 27.10.2021 | Контрольное событие выполнено. Выплачено денежной компенсации на сумму 19,26 тыс.руб. 5 семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок. Фактическая численность получателей на 01.01.2022 составила 5 семей. | Х |
| 1.19 | Контрольное событие 19 Выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам произведена на лицевые счета получателей | до 30.12.2021 (по мере обращении граждан)/ 15.02.2021; 20.02.2021; 25.02.2021; 05.03.2021; 16.03.2021; 17.03.2021; 22.03.2021; 06.04.2021; 14.04.2021; 07.05.2021; 12.05.2021; 25.0.52021; 04.06.2021; 17.06.2021; 07.07.2021; 08.08.2021; 06.09.2021; 08.10.2021; 15.10.2021; 02.11.2021; 03.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Выплачено государственной социальной помощи 251 малоимущим гражданину на сумму 1099,66 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 01.01.2022 составила 251 человек. | Х |
| 1.20 | Контрольное событие 20 Выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта произведена на лицевые счета получателей | до 30.12.2021 (по мере обращения граждан) 16.03.2021; 22.03.2021; 05.04.2021; 09.04.2021; 13.04.2021; 17.05.2021; 24.05.2021; 25.05.2021; 11.06.2021; 15.06.2021; 21.06.2021; 23.06.2021; 25.06.2021; 13.07.2021- 28.07.2021; 05.08.2021- 30.08.2021; 06.09.2021- 27.09.2021; 07.10.2021-26.10.2021; 15.11.2021-22.11.2021; 09.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Выплачено государственной социальной помощи на основании социального контракта 148 малоимущим гражданам на сумму 16189,82 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 01.01.2022 составила 148 человек. |  |
| 1.21 | Контрольное событие 21 Выплата ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края произведена на лицевые счета получателей | до 01.04.2021/ 04.03.2021; 04.04.2021; 16.04.2021; 04.06.2021; 06.05.2021; 26.05.2021; 11.06.2021; 06.07.2021; 13.08.2021; 06.09.2021; 14.09.2021; 06.10.2021; 18.10.2021; 04.11.2021; 14.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Произведена ежегодная денежная выплата лицам, относящимся к категории «дети войны» 4056 получателям на сумму 20623,76 тыс.руб. Следует отметить, что после указанного срока были произведены выплаты лицам, вступившим в наследство после срока выплаты установленного приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 24 мая 2019 г. № 163. Фактическая численность получателей на 01.01.2022 составила 3622 человека. |  |
| 1.22 | Контрольное событие 22 Выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно произведены на лицевые счета получателей | до 29.01.2021/20.01.2021; до 26.02.2021/03.02.2021; до 31.03.2021/04.03.2021; до 30.04.2021/05.04.2021; до 31.05.2021/05.05.2021; до 30.06.2021/03.06.2021; до 30.07.2021/08.07.2021; до 31.08.2021/05.08.2021; до 30.09.2021/06.09.2021; до 29.10.2021/05.10.2021; до 30.11.2021/10.11.2021; до 30.12.2021/07.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно произведены 2350 получателям на сумму 212271,95 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 01.01.2022 составила 1312 человек. | Х |
| 1.23 | Контрольное событие 23 Дополнительная мера социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма произведена на лицевые счета получателей | до 29.01.2021/ 26.01.2021-28.01.2021; до 26.02.2021/04.02.2021; до 31.03.2021/04.03.2021; до 30.04.2021/06.04.2021; до 31.05.2021/06.05.2021; до 30.06.2021/04.06.2021; до 30.07.2021/06.07.2021; до 31.08.2021/04.08.2021; до 30.09.2021/06.09.2021; до 29.10.2021/06.10.2021; до 30.11.2021/02.11.2021; до 30.12.2021/03.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Выплачено дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 10 получателям на сумму 247,60 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 01.01.2022 составила 8 человек. |  |
| 2 | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Х | В рамках реализации проекта обеспечены мерами социальной поддержки 690 человек, обратившихся и имеющих право на их получение, на общую сумму 90749,29 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 01.01.2022 составила 583 человека. | Основное мероприятие выполнено. Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100 %. |
| 2.1 | Контрольное событие 24 Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемая в случае рождения в них третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в Ставропольском крае произведена на лицевые счета получателей | до 29.01.2021/21.01.2021; до 26.02.2021/04.02.2021; до 31.03.2021/05.03.2021; до 30.04.2021/06.04.2021; до 31.05.2021/05.05.2021; до 30.06.2021/03.06.2021; до 30.07.2021/07.07.2021; до 31.08.2021/05.08.2021; до 30.09.2021/06.09.2021; до 29.10.2021/22.10.2021; до 30.11.2021/11.11.2021; до 30.12.2021/13.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Выплачена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 300 получателям на сумму 44747,71 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 01.01.2022 составила 261 человек. |  |
| 2.2 | Контрольное событие 25 Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка произведена на лицевые счета получателей | до 29.01.2021/22.01.2021; до 26.02.2021/04.02.2021; до 31.03.2021/03.03.2021; до 30.04.2021/07.04.2021; до 31.05.2021/07.05.2021; до 30.06.2021/04.06.2021; до 30.07.2021/07.07.2021; до 31.08.2021/06.08.2021; до 30.09.2021/06.09.2021; до 29.10.2021/05.10.2021; до 30.11.2021/02.11.2021; до 30.12.2021/08.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Произведена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 390 получателям на сумму 45787,82 тыс.руб., компенсация затрат на обеспечение деятельности по переданным полномочиям в размере 1,5% от суммы средств, фактически выплаченных, составила 213,76 тыс.руб. Фактическая численность получателей на 01.01.2022 составила 322 человека. |  |
| 3 | Разработка административных регламентов предоставления УТСЗН государственных услуг | Х | Административные регламенты, в т.ч. с изменениями размещены в газете «Вестник Петровского городского округа» и на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – АПГО СК) в разделе «Общество», далее раздел «Социальная сфера», далее раздел «Социальная защита. Охрана труда», в т.ч. в формате «Версия для слабовидящих». | Основное мероприятие выполнено. 1) доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100 %; 2) доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь, составила 59 %; 3) доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта, составила 100 %. |
| 3.1 | Контрольное событие 26 Административные регламенты разработаны | до 30.12.2021 (по мере необходимости)/ 02.06.2021 09.06.2021 | Контрольное событие выполнено. Административные регламенты утверждены постановлениями АПГО СК от 02.06.2021 № 890 и от 09.06.2021 № 945. | Х |
| 3.2 | Контрольное событие 27 Изменения в административные регламенты внесены | до 30.12.2021 (по мере необходимости)/ 24.05.2021; 02.06.2021; 04.06.2021; 08.06.2021; 28.06.2021; 22.09.2021; 07.12.2021 | Контрольное событие выполнено. В течении 2021 года утверждены изменения в 14 административных регламентов постановлениями АПГО СК: от 24.05.2021 № 801, от 02.06.2021 № 887, от 02.06.2021 № 889, от 02.06.2021 № 891, от 04.06.2021 № 915, от 08.06.2021 №№ 931-932, от 28.06.2021 №№ 1068-1070, от 22.09.2021 №№ 1522-1523; от 07.12.2021 №№ 1921-1922. | Х |
| 3.3 | Контрольное событие 28 Административные регламенты, в т.ч. с изменениями опубликованы в газете «Вестник Петровского городского округа» | до 30.12.2021 (по мере необходимости)/ 04.06.2021; 10.06.2021; 17.06.2021; 24.09.2021 | Контрольное событие выполнено. Административные регламенты с изменениями опубликованы в газете «Вестник Петровского городского округа»: от 04.06.2021 № 25, от 10.06.2021 № 26, от 17.06.2021 № 27, от 24.09.2021 № 41. | Х |
| Подпрограмма «Доступная среда» |  |  |  |  |
| Задача «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа» |  |  |  |  |
| 4 | Создание системы организации информационно-просветительских мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения округа | Х | На официальном сайте АПГО СК, в т.ч. в формате «Версия для слабовидящих» размещена информация о предоставлении мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан. В 2021 году выдано всего 39 направлений на реабилитацию в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орлёнок», в том числе 10 детям-инвалидам в отделение «Мать и дитя» и 29 направлений детям с ограниченными возможностями здоровья. | Основное мероприятие выполнено. Доля детей–инвалидов, направленных на реабилитацию в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орлёнок», в общей численности, обратившихся детей-инвалидов округа, нуждающихся в реабилитации, составила 100 %. |
| 4.1 | Контрольное событие 29 Информация о предоставлении мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края размещена, в т.ч. в разделе «Версия для слабовидящих» | до 30.12.2021 (по мере необходимости)/ 22.01.2021; 26.01.2021; 28.01.2021; 29.01.2021; 12.02.2021; 26.02.2021; 16.03.2021; 08.04.2021; 23.04.2021; 21.06.2021; 23.06.2021; 30.07.2021; 17.08.2021; 13.09.2021; 28.09.2021; 22.11.2021; 23.11.2021; 07.12.2021 | Контрольное событие выполнено. В течении 2021 года информация о предоставлении мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в разделе «Общество», далее раздел «Социальная сфера», далее раздел «Социальная защита. Охрана труда», далее раздел «Социальная защита» в т.ч. в формате «Версия для слабовидящих»: - о продлении и порядке выплаты пособия на ребенка (22.01.2021; 23.08.2021); - о компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан (26.01.2021; 16.03.2021; 08.04.2021; 23.06.2021; 22.11.2021; 07.12.2021); - о ежегодной денежной выплате донорам (28.01.2021); - о дополнительной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (29.01.2021; 12.02.2021; 16.03.2021; 08.04.2021; 23.06.2021; 13.09.2021; 22.11.2021; 07.12.2021); - о государственных пособиях гражданам, имеющим детей (26.02.2021); - о компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (16.03.2021; 08.04.2021; 23.06.2021; 22.11.2021; 07.12.2021); - информация для граждан, относящихся к категории «дети войны» (16.03.2021); - о субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (23.04.2021; 21.06.2021; 28.09.2021); - об изменении сроков выплаты социального пособия на проезд студентам (21.06.2021); - об изменении сроков выплаты ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на школьную форму (21.06.2021; 23.11.2021); - об оказании помощи малоимущим семьям на основании социального контракта (21.06.2021); - о мерах социальной поддержки ветеранов (23.06.2021); - информация для получателей пособий на детей (30.07.2021; 17.08.2021; 14.09.2021). |  |
| 4.2 | Контрольное событие 30 Выдача детям–инвалидам направлений на реабилитацию в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орлёнок» осуществлена | до 30.12.2021 (по мере обращения граждан)/ 13.01.2021; 05.02.2021; 01.03.2021; 23.03.2021; 24.03.2021; 16.04.2021; 12.05.2021; 04.06.2021; 28.06.2021; 21.07.2021; 13.08.2021; 06.09.2021; 29.09.2021; 22.10.2021; 15.11.2021; 08.12.2021 | Контрольное событие выполнено. В 2021 году выдано всего 39 направлений на реабилитацию в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орлёнок», в том числе 10 детям-инвалидам в отделение «Мать и дитя» и 29 направлений детям с ограниченными возможностями здоровья. |  |
| 5 | Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа |  | В 2021 году согласовано 13 пакетов проектной документации на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Произведено оборудование адаптированного входа, приспособленного для прохода маломобильных посетителей, в том числе на креслах-колясках в муниципальных учреждениях округа: гимназия № 1 г. Светлоград (МБОУГ № 1 г. Светлоград), муниципальном казенном общеобразовательном учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 (МКОУ СОШ № 8 с. Благодатное), муниципальном казенном общеобразовательном учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 (МКОУ СОШ № 11 с. Константиновское). Приобретен мобильный гусеничный подъемник для преодоления лестничных маршей, обеспечивающего автономное, безопасное и комфортное перемещение кресла-коляски по лестничному маршу как внутри, так и снаружи здания в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 16 п. Рогатая Балка. Общая сумма расходов по адаптации общеобразовательных учреждений составила 377,37 тыс.руб. | Основное мероприятие выполнено. 1) количество проектной документации, прошедшей согласование на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (нарастающим итогом) составило 33 единицы; 2) количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов в социальной сфере, в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка (нарастающим итогом) составило 93 единицы. |
| 5.1 | Контрольное событие 31 Согласование проектной документации на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (нарастающим итогом) осуществлено | до 30.12.2021 (по мере необходимости)/ 19.01.2021; 10.02.2021; 10.03.2021; 17.03.2021; 12.04.2021; 27.05.2021; 21.06.2021; 28.07.2021; 29.07.2021; 25.08.2021; 22.11.2021; 29.11.2021 | Контрольное событие выполнено. В течении 2021 года осуществлено согласование 13-ти пакетов проектной документации на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. |  |
| 5.2 | Контрольное событие 32 Оборудование адаптированного входа, приспособленного для прохода маломобильных посетителей, в том числе на креслах-колясках, в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении МБОУ гимназия № 1 г. Светлоград выполнено | до 30.07.2021/ 30.07.2021 | Контрольное событие выполнено. Произведено оборудование адаптированного входа, приспособленного для прохода маломобильных посетителей, в том числе на креслах-колясках на сумму 54,14 тыс.руб. |  |
| 5.3 | Контрольное событие 33 Оборудование адаптированного входа, приспособленного для прохода маломобильных посетителей, в том числе на креслах-колясках в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 8 с. Благодатное выполнено | до 30.04.2021/ 22.03.2021; 14.04.2021 | Контрольное событие выполнено. Установлена тактильная табличка и произведено оборудование адаптированного входа, приспособленного для прохода маломобильных посетителей, в том числе на креслах-колясках на сумму 42,77 тыс.руб. |  |
| 5.4 | Контрольное событие 34 Оборудование адаптированного входа, приспособленного для прохода маломобильных посетителей, в том числе на креслах-колясках в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 11 с. Константиновское выполнено | до 30.07.2021/ 05.07.2021 | Контрольное событие выполнено. Произведено оборудование адаптированного входа, приспособленного для прохода маломобильных посетителей, в том числе на креслах-колясках на сумму 105,56 тыс.руб. |  |
| 5.5 | Контрольное событие 35 Приобретение мобильного гусеничного подъемника для преодоления лестничных маршей, обеспечивающего автономное, безопасное и комфортное перемещение кресла-коляски по лестничному маршу как внутри, так и снаружи здания в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 16 п. Рогатая Балка осуществлено | до 30.07.2021/ 13.07.2021 | Контрольное событие выполнено. Приобретен мобильный гусеничный подъемник для преодоления лестничных маршей, обеспечивающего автономное, безопасное и комфортное перемещение кресла-коляски по лестничному маршу как внутри, так и снаружи здания на сумму 174,90 тыс.руб. |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |
| Задача «Выполнение функций УТСЗН по осуществлению государственных полномочий» |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение реализации Программы | Х | Обеспечение реализации Программы включает в себя расходы по содержанию аппарата управления. В результате чего расходы по содержанию аппарата управления произведены в полном объеме без нарушения сроков на общую сумму 25061,39 тыс.руб. | Основное мероприятие выполнено. 1) доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100 %; 2) доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации в общей численности обратившихся инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации составила 100 %. |
| 6.1 | Контрольное событие 36 Выплата заработной платы произведена | до 22.01.2021/22.01.2021; до 05.02.2021/05.02.2021; до 19.02.2021/19.02.2021; до 05.03.2021/05.03.2021; до 22.03.2021/22.03.2021; до 07.04.2021/06.04.2021; до 22.04.2021/21.04.2021; до 07.05.2021/05.05.2021; до 21.05.2021/21.05.2021; до 07.06.2021/07.06.2021; до 22.06.2021/21.06.2021; до 07.07.2021/06.07.2021; до 22.07.2021/20.07.2021; до 06.08.2021/05.08.2021; до 20.08.2021/20.08.2021; до 07.09.2021/06.09.2021; до 22.09.2021/20.09.2021; до 07.10.2021/06.10.2021; до 22.10.2021/21.10.2021; до 03.11.2021/03.11.2021; до 22.11.2021/22.11.2021; до 07.12.2021/06.12.2021; до 22.12.2021/17.12.2021; до 30.12.2021/27.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Выплата заработной платы произведена в установленные сроки: 07 и 22 числа ежемесячно. | Х |
| 6.2 | Контрольное событие 37 Налоги, сборы уплачены | до 30.12.2021 (в установленные законодательством сроки)/ 21.04.2021; 13.07.2021; 14.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Налоги, сборы, авансовые платежи по налогам уплачены в полном объеме. | Х |
| 6.3 | Контрольное событие 38 Прочие расходы произведены | до 30.12.2021/ 08.02.2021; 10.02.2021; 01.03.2021-29.03.2021; 13.04.2021-21.04.2021; 12.05.2021-20.05.2021; 09.06.2021-29.06.2021; 02.07.2021-26.07.2021; 03.08.2021-31.08.2021; 03.09.2021-29.09.2021; 08.10.2021-28.10.2021; 10.11.2021-29.11.2021; 07.12.2021-27.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Прочие расходы (страховые взносы на фонд оплаты труда, услуги связи, коммунальные услуги, и др.расходы) произведены в полном объеме без нарушения сроков. | Х |

Приложение 2

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»

Отчет

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за 2021 год (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, на 01.01.2021 | сводная бюджетная роспись, на 31.12.2021 | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», всего |  | 03 | 0 | 00 | 00000 | 608694,81 | 710825,76 | 710619,81 |
|  |  | УТСЗН | 03 | 0 | 00 | 00000 | 608268,88 | 710399,83 | 710242,44 |
|  |  | Отдел образования | 03 | 0 | 00 | 00000 | 425,93 | 425,93 | 377,37 |
| II | Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Петровского городского округа» |  | 03 | 1 | 00 | 00000 | 583313,84 | 685246,37 | 685181,05 |
|  |  | УТСЗН | 03 | 1 | 00 | 00000 | 583313,84 | 685246,37 | 685181,05 |
| 1.1 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | УТСЗН | 03 | 1 | 01 | 00000 | 501226,63 | 594497,08 | 594431,76 |
|  | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | 03 | 1 | 01 | 52200 | 2648,70 | 2772,43 | 2745,16 |
|  | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |  | 03 | 1 | 01 | 52500 | 62547,52 | 73630,00 | 73630,00 |
|  | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» |  | 03 | 1 | 01 | 52800 | 3,56 | 3,31 | 3,31 |
|  | Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» |  | 03 | 1 | 01 | 53800 | 38057,17 | 41580,62 | 41577,92 |
|  | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | 03 | 1 | 01 | 70840 | 3,00 | 6,25 | 6,06 |
|  | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |  | 03 | 1 | 01 | 73020 | 16,00 | 30,50 | 30,49 |
|  | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам |  | 03 | 1 | 01 | 76240 | 1002,25 | 1100,00 | 1099,66 |
|  | Выплата социального пособия на погребение |  | 03 | 1 | 01 | 76250 | 0,00 | 546,12 | 546,12 |
|  | Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) |  | 03 | 1 | 01 | 76260 | 63,68 | 66,81 | 66,81 |
|  | Выплата пособия на ребенка |  | 03 | 1 | 01 | 76270 | 32749,64 | 32004,35 | 32004,26 |
|  | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям |  | 03 | 1 | 01 | 76280 | 27985,69 | 28357,21 | 28357,21 |
|  | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей |  | 03 | 1 | 01 | 77190 | 1526,87 | 7698,78 | 7664,85 |
|  | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок |  | 03 | 1 | 01 | 77650 | 408,75 | 20,00 | 19,26 |
|  | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств краевого бюджета |  | 03 | 1 | 01 | 77220 | 228,02 | 204,04 | 204,04 |
|  | Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края |  | 03 | 1 | 01 | 77820 | 21840,26 | 20623,76 | 20623,76 |
|  | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |  | 03 | 1 | 01 | 78210 | 63262,00 | 59967,03 | 59967,03 |
|  | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края |  | 03 | 1 | 01 | 78220 | 57112,00 | 58044,00 | 58044,00 |
|  | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | 03 | 1 | 01 | 78230 | 548,40 | 548,00 | 548,00 |
|  | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |  | 03 | 1 | 01 | 78240 | 21,62 | 21,49 | 21,49 |
|  | Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий |  | 03 | 1 | 01 | 78250 | 81,36 | 75,86 | 75,86 |
|  | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | 03 | 1 | 01 | 78260 | 33483,44 | 38319,18 | 38319,13 |
|  | Дополнительные меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма |  | 03 | 1 | 01 | 78270 | 0,00 | 247,60 | 247,60 |
|  | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |  | 03 | 1 | 01 | R3020 | 142109,52 | 212230,84 | 212230,84 |
|  | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  | 03 | 1 | 01 | R302F | 0,00 | 10,62 | 10,62 |
|  | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |  | 03 | 1 | 01 | R4040 | 15332,99 | 16189,82 | 16189,82 |
|  | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  | 03 | 1 | 01 | R4620 | 194,19 | 198,46 | 198,46 |
| 1.2 | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | УТСЗН | 03 | 1 | P1 | 00000 | 82087,21 | 90749,29 | 90749,29 |
|  | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | 03 | 1 | P1 | 50840 | 38311,83 | 36796,18 | 36796,18 |
|  | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | 03 | 1 | P1 | 5084F | 0,00 | 7951,53 | 7951,53 |
|  | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | 03 | 1 | Р1 | 55730 | 43775,38 | 46001,58 | 46001,58 |
| III. | Подпрограмма «Доступная среда» |  | 03 | 0 | 00 | 00000 | 425,93 | 425,93 | 377,37 |
|  |  | УТСЗН | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел образования | 03 | 3 | 01 | 00000 | 425,93 | 425,93 | 377,37 |
| 1.1 | Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа | Отдел образования | 03 | 3 | 01 | 00000 | 425,93 | 425,93 | 377,37 |
|  | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  | 03 | 3 | 01 | 21190 | 425,93 | 425,93 | 377,37 |
| IV | Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» |  | 03 | 2 | 00 | 00000 | 24955,04 | 25153,46 | 25061,39 |
|  |  | УТСЗН | 03 | 2 | 00 | 00000 | 24955,04 | 25153,46 | 25061,39 |
| 1.1 | Обеспечение реализации Программы | УТСЗН | 03 | 2 | 01 | 00000 | 24955,04 | 25153,46 | 25061,39 |
|  | Расходы, связанные с общегосударственным управлением |  | 03 | 2 | 01 | 21160 | 92,07 | 92,07 | 0,00 |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан |  | 03 | 2 | 01 | 76210 | 24862,97 | 25061,39 | 25061,39 |

|  | - Приложение 3 |
| --- | --- |
|  | к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» |

Информация

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», всего |  | 608694,81 | 710619,81 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 608694,81 | 710619,81 |
|  |  | средства краевого бюджета | 608176,81 | 710242,44 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные |  |  |
|  |  | УТСЗН | 608176,81 | 710242,44 |
|  |  | Отделу образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 518,00 | 377,37 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 92,07 | 0,00 |
|  |  | Отделу образования | 425,93 | 377,37 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Петровского городского округа», всего |  | 583313,84 | 685181,05 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 583313,84 | 685181,05 |
|  |  | средства краевого бюджета | 583313,84 | 685181,05 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 583313,84 | 685181,05 |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
|  | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | бюджет округа, в т.ч. | 501226,63 | 594431,76 |
|  |  | средства краевого бюджета | 501226,63 | 594431,76 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 501226,63 | 594431,76 |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | бюджет округа, в т.ч. | 82087,21 | 90749,29 |
|  |  | средства краевого бюджета | 82087,21 | 90749,29 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 82087,21 | 90749,29 |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | Разработка административных регламентов предоставления УТСЗН государственных услуг | финансирование не требуется | - | - |
| 3 | Подпрограмма «Доступная среда», всего |  | 425,93 | 377,37 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отделу образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 425,93 | 377,37 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отделу образования | 425,93 | 317,70 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
|  | Создание системы организации информационно-просветительских мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения округа | финансирование не требуется | - | - |
|  | Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа | бюджет округа, в т.ч. | 425,93 | 377,37 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отделу образования | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 425,93 | 377,37 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отделу образования | 425,93 | 377,37 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия», всего | бюджет округа, в т.ч. | 24955,04 | 25061,39 |
|  |  | средства краевого бюджета | 24862,97 | 25061,39 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 24862,97 | 25061,39 |
|  |  | средства бюджета округа | 92,07 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 92,07 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
|  | Обеспечение реализации Программы | бюджет округа, в т.ч. | 24955,04 | 25061,39 |
|  |  | средства краевого бюджета | 24862,97 | 25061,39 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 24862,97 | 25061,39 |
|  |  | средства бюджета округа | 92,07 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | УТСЗН | 92,07 | 0,00 |
|  |  | налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |

|  | Приложение 4 |
| --- | --- |
|  | к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» |

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение уровня и качества жизни населения Петровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 2 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации в общей численности обратившихся инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации | процент | 100,0 | 100,00 | 100,00 | Показатель достигнут |
| 3 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов в социальной сфере, в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка в общем количестве приоритетных объектов в округе | процент | 61,0 | 63,0 | 63,0 | Показатель достигнут |
| Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Петровского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Выполнение государственных полномочий по социальной поддержке граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | процент | 100,0 | 100,0 | 100,00 | Показатель достигнут |
| 5 | Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь | процент | 1,4 | 20,0 | 59,0 | Показатель достигнут. Активизировалась разъяснительная работа среди малоимущих граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта. |
| 6 | Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта | процент | 100,0 | 25,0 | 100,0 | Показатель достигнут. Значительное увеличение показателя связанно с увеличением фактической численности граждан, у которых появился стабильный источник дохода, вследствие получения государственной социальной помощи на основании социального контракта. |
| Подпрограмма «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения округа» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля детей–инвалидов, направленных на реабилитацию в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орлёнок», в общей численности обратившихся детей-инвалидов округа, нуждающихся в реабилитации | процент | 100,0 | 100,0 | 100,00 | Показатель достигнут |
| 8 | Количество проектной документации, прошедшей согласование на наличие выполнения требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (нарастающим итогом) | единиц | 20 | 27 | 33 | Показатель достигнут. Увеличение показателя указывает на рост числа объектов строительства, которые соответствуют требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа. |
| 9 | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов в социальной сфере, в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка (нарастающим итогом) | единиц | 89 | 93 | 93 | Показатель достигнут |