Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» в 2021 году.

1. Информация о конечных результатах реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» за 2021 год, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы

Муниципальная Программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края 13 ноября 2020 г. № 1566  (в редакции от 10 марта 2021 г. №  384, от 18 августа 2021 г. № 1331, от 16 декабря 2021 г. № 1999).

Программа включает 6 подпрограмм:

- «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»;

- «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения»;

- «Молодежь – будущее Петровского городского округа»;

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

- «Реализация полномочий по опеке и попечительству»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия».

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021 г.  № 1529), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края»                     (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р).

Цель 1. Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом и приобщение населения Петровского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Цель достигнута. В 2021 году доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом- 52,6 %. Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах составил 2,1 рублей на рубль.

На достижение цели направлена

Задача 1 «Обеспечение равных возможностей доступа к занятиям физической культурой и спортом населения Петровского городского округа» в рамках реализации которой численность жителей Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом возросла до 34389 человек,

Для достижения этого результата осуществлялось:

1. Проведение 79 массовых физкультурно-спортивных мероприятий.

2. Была обеспечена деятельность спортивных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края: МБУ «Светлоградский городской стадион», МБУ «ФОК Победа», МКУ «Спорткомплекс им. И.В.Смагина», МКУ «Спортивный зал села благодатного», МКУ «ФОЦ села Сухая Буйвола», МКУ «»Спортивный зал села Мартыновка».

3. На официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в окружной газете «Петровские вести» осуществлялась публикация материалов, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и туризма в Петровском городском округе.

4. В рамках реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, было проведено благоустройство общественной территории стадиона в селе Донская Балка.

5. В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» была подготовлена и направлена в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края, документация для включения в подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».

6. Проведена государственная экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для реконструкции беговых дорожек и трибун на территории МКУ «Светлоградский городской стадион, проектно-сметная документация на выполнение этих работ оплачена.

7. Реализовано 2 инициативных проекта: «Обустройство футбольной площадки на ул. Высотной г. Светлограда» и «Благоустройство территории, прилегающей к зданию спортзала, с установкой уличных тренажеров» на территории с. Константиновского.

В итоге исполнения данных мероприятий доля населения Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа жителей, достигла 52,6%,  количество проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом  увеличилось и составило 131,66 %;

- численность жителей Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом возросло до 34389 человек.

Цель 2 Программы «Сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, социальных связей»

Цель достигнута. Увеличение проведенных праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти в сравнении с 2019 годом составило 133 %.

На достижение цели направлена 1 задача:

Задача 1 подпрограммы 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий на территории Петровского городского округа», в рамках реализации которой проведены:

- мероприятия, посвященные памятным датам в Российской Федерации – Дню освобождения Ленинграда от блокады, Дню  разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве мероприятия, Дню окончания Второй мировой войны, Дню народного единства;

- обеспечено участие в краевом автопробеге «Эх, путь-дорожка фронтовая…» по территории Петровского городского округа

- мероприятия, посвященные Дню любви, семьи и верности, благотворительные рождественские мероприятия, поздравления долгожителей Петровского городского округа.

В итоге исполнения данных мероприятий доля жителей округа, принявших участие в социально значимых мероприятиях на территории Петровского городского округа от общего числа жителей округа, достигла 5,2 %,

Цель 3 Программы «Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, интеллектуального, экономического и духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей.

Цель достигнута. В отчетном году отметилась положительная динамика увеличения численности вовлеченных в проведенные мероприятия молодых людей, доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, в общей численности молодежи составила 82,85%, что на 2,85 % выше, чем в 2019 году. Количество проведенных мероприятий увеличилось, но не намного, т.к. ограничительные мероприятия по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 сохранились. Так, в 2020 году в области молодежной политики в Петровском городском округе проведено 140 молодежных мероприятий, в 2021 году – 162 мероприятий, 46 из которых онлайн, что в сравнении с 2019 годом составляет 102,22 %.

Задача 1 . Оказание поддержки молодым гражданам в сфере гражданского и патриотического воспитания, в рамках реализации которой осуществлялась работа по следующим основным направлениям деятельности:

- организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи, в том числе окружные мероприятия по формированию активной гражданской позиции у детей и молодежи, предупреждению правонарушений и антиобщественных действий молодежи;

-обеспечено участия молодежных делегаций в мероприятиях разных уровней, в том числе участие победителей конкурсов окружных этапов в краевых и федеральных этапах, а так же обеспечено участие 3-х представителей молодежи округа в молодёжном форуме Северо-Кавказского федерального округа «Машук»;

- оказана поддержка деятельности молодежных общественных объединений, так по состоянию на 01.12.2021 года в округе функционирует 105 детских и молодежных объединения, официально незарегистрированных, но осуществляющих свою деятельность на территории Петровского городского округа имеющих патриотическую, волонтерскую, творческую и иную направленность.;

- обеспечена деятельности МЦ «Импульс», в том числе выплата заработной платы, оплата услуг связи и услуг по содержанию имущества, а также закупка материалов и призов для проведения мероприятий и конкурсов.

- оказано содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности. Волонтеры округа в 2021 году успешно приняли участие в ряде федеральных и краевых проектах:

- работа волонтеров на информационно-агитационных точках Петровского городского округа Ставропольского края с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»;

- участие в краевая волонтерская акция «Прививка от COVID-19» в июле 2021 года;

- участии добровольцев (волонтеров) в работе по оказанию помощи избирателям, являющимся инвалидами, в реализации их избирательных прав при проведении выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года на территории Петровского городского округа;

- работа волонтеров округа в федеральном проекте «Волонтеры переписи», где они с 15 октября по 14 ноября 2021 года информировали жителей округа о наиболее удобных способах и возможностях принять участие в переписи.

Наблюдается положительная динамика участия молодежи в социально значимых мероприятиях, проводимых на территории Петровского городского округа, а также участие в проектной деятельности, направленной на решение социальных проблем. В 2021 году проведено 34 таких мероприятий.

- организованы мероприятия по выявлению, сопровождению молодых граждан, проявивших одаренность, творческие способности, а также поддержка социальных инициатив в том числе в сфере предпринимательства. Обеспечено участие делегации Петровского городского округа Ставропольского края в XXVIII Ставропольском краевом фестивале-конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт». Проведен фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья в формате онлайн. В сентябре 2021 года на территории Петровского городского округа прошла краевая акция «Займись делом» в формате выездного круглого стола «Механизмы государственной поддержки молодежного предпринимательства» В 2021 году таких мероприятия проведено 22.

- проведены мероприятия по распространению, в.т.ч. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» произведений искусства, науки, литературы и др., с целью укрепления гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей молодежи.

Цель 4 Оказание содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством создания постоянно действующей системы взаимодействия с органами местного самоуправления.

Цель достигнута. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих взаимодействие с органами местного самоуправления составило 8единиц, увеличение проведенных в Петровском городском округе Ставропольского края мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе общественных акций, мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций) по сравнению с 2019 годом  составило 114,29 % .

На достижение цели направлена 1 задача:

Задача 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

В 2021 году для социально ориентированных некоммерческих организаций или с их участием проведено 32 мероприятия.

Имущественную поддержку получили:

- Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа;

- Светлоградское местное отделение «Всероссийского общества глухих»;

- Светлоградское местное отделение «Всероссийского общества слепых»;

- Светлоградское местное отделение «Всероссийского общества инвалидов»;

- Светлоградское станичное казачье общество Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества;

Финансовую поддержку в размере 100,0 тыс. руб в форме субсидии на реализацию деятельности по патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности на территории Петровского городского округа Ставропольского края по итогам конкурсного отбора получила общественная организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа.

Консультационную поддержку получили:

- Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа;

- Светлоградское местное отделение «Всероссийского общества глухих»;

- Светлоградское местное отделение «Всероссийского общества слепых»;

- Светлоградское местное отделение «Всероссийского общества инвалидов»;

- Светлоградское станичное казачье общество Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества;

- Петровское хуторское казачье общество «Хутор Покровский»;

- Общественная организация байкерский клуб «Белый волк»;

-Светлоградский многопрофильный колледж.

Цель 5. Реализация переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

Цель достигнута. Доля устроенных под опеку (в том числе помещённых в стационарные организации социального обслуживания) совершеннолетних недееспособных от общего числа лиц, признанных судом недееспособными, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) в приемную семью (помещенных в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за отчётный период в Петровском городском округе составляет 100%.

На достижение цели направлено 2 задачи:

Задача 1. Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории Петровского городского округа.

Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан от общего числа мер, установленных Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»  составляет 100 %.

За 2021 год было принято 55 распоряжений администрации Петровского городского округа Ставропольского края о назначении/ приостановлении/ возобновлении/прекращении денежных выплат на содержание несовершеннолетних подопечных, а также 18 о назначении выплаты на оплату коммунальных услуг приемным детям и 4 о назначении и выплате единовременного пособия усыновителю.

За 2021 год в МКУ «Централизованная бухгалтерия» было направлено 55  распоряжений администрации Петровского городского округа Ставропольского края о назначении/ приостановлении/ возобновлении/прекращении денежных выплат на содержание несовершеннолетних подопечных, 18 – о назначении выплаты на оплату коммунальных услуг приемным детям, 4- о назначении и выплате единовременного пособия усыновителю, 12 поименных списков детей, находящихся под опекой (попечительством) в Петровском районе, опекуны (попечители) которых имеют право на получение выплаты денежных средств на содержание подопечных, 12 списков приемных семей, для расчета размера денежных средств на содержание приемных детей и вознаграждения, причитающегося приемным родителям, 1 дополнительное соглашение к договору о приемной семье с перечнем документов, 1 договор о создании новой приемной семьи с перечнем документовДоля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, от общего числа мер, установленных Законом Ставропольского края от 31.12.2004 № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» составляет 100%.

За 2021 год было принято 19 постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края об учреждении опеки в отношении лиц признанных судом недееспособными, 2 постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края о перемене опекуна, 19 постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края о разрешении на распоряжение имуществом лиц, признанных судом недееспособными, 11 недееспособных сняты с учета, в связи со смертью, 1 постановление о назначении второго опекуна, 2 о направлении в ПНИ, 1 о постановке на учет, 6 о выдаче доверенностей от имени недееспособного

2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий,

выполненных и невыполненных в установленные сроки и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм

Всего на 2021 год было запланировано выполнение 16-ти мероприятий Программы, из них выполнено – 16.

Контрольных событий запланировано - 40, реализовано -  40.

Информация о перечне и степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы за 2021 год приведена в Приложении 1 к годовому отчету.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы

Основной фактор, имеющий влияние на реализацию мероприятий Программы – сохранение ограничений на проведение мероприятий, введенных постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края».

Также сохраняется риск неисполнение подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. С целью их минимизации конкурсные процедуры по установлению подрядчиков на работы, предусмотренные программой, запланированы на 1 квартал 2022. Средства на реализацию программы поступали своевременно и в полном объеме. Освоение денежных средств осуществлялось в максимально сжатые сроки. По каждому направлению проводился анализ поступления и расходования денежных средств, а также анализ причин образования остатков. В целях наиболее эффективного расхода средств вносились изменения в бюджетную роспись.

4. Использование средств бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы

На реализацию основных мероприятий в 2021 году Программой было предусмотрено 45726,02 тыс. руб. Уточненный план бюджетных ассигнований составил 54444,75  тыс. руб., освоено 53509,89 тыс. руб., в том числе: 16159,24 тыс. руб. - краевой бюджет, 37350,65 тыс. руб. – бюджет Петровского городского округа, 251,95 тыс.руб. – средства участников Программы. Не использовано 934,89 тыс. руб., из них:

- в результате проведения конкурсных процедур закупок товаров и услуг, необходимых для реализации мероприятий Программы, сложилась экономия финансовых средств в размере 703,98 тыс. руб.,;

- в связи с уменьшением численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в опекунских и приемных семьях, на содержание которых выплачиваются денежные средства – 230,91 тыс. руб.

Данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы приведены в Приложении 2 и 3 к годовому отчету.

5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (подпрограмм)  по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию

В ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» в 2021 году Петровский городской округ осуществлял организационные мероприятия в рамках реализации национального проекта «Демография», в частности при реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни».

В рамках подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Управление финансами» реализовано основное мероприятие – поддержка проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, было проведено благоустройство общественной территории стадиона в селе Донская Балка. Финансовые затраты на реализацию этого проекта составили 2 934,90 тыс. рублей, из них из средств бюджета Ставропольского края 1 988,32 тыс. руб., из средств бюджета Петровского городского округа – 946,58 тыс. рублей. Объем привлеченных из краевого бюджета, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах – 2,1 рублей на рубль, что на 0,79 рублей выше, чем в 2020 году.

Реализовано 2 инициативных проекта: «Обустройство футбольной площадки на ул. Высотной г. Светлограда» и «Благоустройство территории, прилегающей к зданию спортзала, с установкой уличных тренажеров» на территории с. Константиновского на общую сумму 5193,16 тыс.рублей, из них за счет средств бюджета Петровского городского округа - 5142,21 ,за счет средств индивидуальных предпринимателей и физических лиц – 50,95 тыс.руб.

6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм

В 2021 году Программой  предусмотрено 6целевых индикаторов достижения целей Программы и 10 показателей решения задач подпрограмм. Все значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм достигнуты.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм представлены в Приложении 4 к годовому отчету.

7. Результаты реализации мер правового регулирования

В 2021 году изменения вносились 3 раза:

1. Постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 марта 2021 г. № 384 "О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1566 (в редакции от 09 декабря 2020 г. № 1762)"» Программа принята в новой редакции, так как  утвержденная постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября декабря 2020 года № 1566 программа «Социальное развитие» (в редакции от 09 декабря 2020 г. №1762) (далее – программа) приведена в соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 года № 104 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в связи с чем изменения внесены в Паспорта программы и всех подпрограмм, приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения программы».

Вступил в законную силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», в связи с чем  Приложение 7 «Паспорт подпрограммы «Молодежь – будущее Петровского городского округа» к Программе изложено в новой редакции.

Также в программу внесен в качестве соисполнителя отдел муниципальных закупок, в связи с чем внесены изменения в Паспорт программы, Приложение 1, 2  и паспорта подпрограмм.

2. Постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 августа 2021 г. № 1331 "О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1566" на основании постановления администрации от 27.04.2021 г. № 683 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год» в новой редакции изложено Приложение 1 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях» к Программе.

Постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 г. № 1999 "О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1566 (в редакции от 10 марта 2021 г. № 384, от 18.08.2021 г. № 1331) программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 30 сентября 2021 года № 105 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» внесено финансирование строительства комплексных спортивных площадок в сельских населённых пунктах (село Донская Балка и поселок Рогатая Балка) в размере 397,44 тыс. рублей.

В связи с чем изменения внесены в Паспорт программы, приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения программы», Приложение 5 В Приложении 5 «Паспорт подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие».

В течение 2021 года изменения в детальный план-график внесены 3 раза:

- Распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 09 апреля 2021 г. № 225-р "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2021 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 23 декабря 2020 г. № 808-р" перечень контрольных событий дополнен событиями «Подготовка документации для включения в подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» спортивной площадки в селе Донская Балка» и «Подготовка документации для включения в подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» спортивной площадки в поселке Рогатая Балка», финансовые показатели приведены в соответствие с бюджетом Петровского городского округа на текущий момент.

Распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 сентября 2021 г. № 591-р "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2021 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 23 декабря 2020 г. № 808-р (в редакции от 09 апреля 2021 № 225-р)" детальный план-график утвержден в соответствие с бюджетом Петровского городского округа.

Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 23 декабря 2021 г. № 874-р "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» на 2021 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 23 декабря 2020 г. № 808-р (в редакции от 29 сентября 2021 г.)" перечень контрольных событий дополнен событиями «Инициативный проект «Обустройство футбольной площадки на ул. Высотной г. Светлограда» и «Инициативный проект «Благоустройство территории, прилегающей к зданию спортзала, с установкой уличных тренажеров» на территории с. Константиновского», финансовые показатели приведены в соответствие с бюджетом Петровского городского округа на текущий момент.

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2021 году ожидаемых результатов.

В 2022 году будет продолжена реализация муниципальной программы «Социальное развитие», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года  №1566 (в редакции от .10.03.2021 г., от 16.12.2021 № 1999).

Начальник отдела

социального развития

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края                                                              А.В.Ганжа

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Плано-вый/факт. срок насту-пленияконтро-льного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации основного мероприятия, контрольного события |  | Результаты реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Цель 1. Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом, приобщение населения Петровского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Обеспечение равных возможностей доступа к занятиям физической культурой и спортом населения Петровского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение спортивно-массовых мероприятий |  |  | В течение года проведены спартакиады и спортивно-массовые мероприятия, в которых приняло участие более 6663 человек. Количество проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий – 79. | Мероприятие выполнено: - увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом составило 131,66 %; |  |
| 1.1. | Контрольное событие 1. Нормы Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО выполнены | до 31.12.2021 (согласно утверждённым Положениям, письмам)/ 17.02.2021; 18.02.2021; 26.02.2021; 18.03.2021; 24.03.2021; 08.04.2021; 09.04.2021; 07.10.2021; 13.10.2021; 15.10.2021; 19.10.2021; 09.12.2021 |  | Контрольное событие выполнено. За 2021 год в Петровском городском округе проведено 12 мероприятий по принятию норм ГТО, в которых приняли участие 152 человека. |  |  |
| 1.2. | Контрольное событие 2. Физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню Физкультурника, проведены | с 01.07.2021 до 30.08.2021/ 14.08.2021 |  | Контрольное событие выполнено. 14.08.2021 в Петровском городском округе в каждом населенном пункте проведены спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Всего проведено 13 физкультурно-спортивных мероприятий в которых приняли участие около 650 человек. |  |  |
| 1.3. | Контрольное событие 3. Спортивно-массовые мероприятия (соревнования, первенства, чемпионаты, спартакиады, турниры) по различным видам спорта среди населения Петровского округа проведены | до 31.12.2021 (согласно утверждённым Положениям)/ 30.01.2021; 13.02.2021; 19.02.2021; 21.02.2021; 23.02.2021; 06.03.2021; 07.03.2021; 12.03.2021; 14.03.2021; 20.03.2021; 21.03.2021- 22.03.2021; 23.03.2021; 25.03.2021; 28.03.2021; 08.04.2021; 17.04.2021; 23.04.2021; 24.04.2021; 30.04.2021; 08.05.2021; 15.05.2021; 16.05.2021; 22.05.2021; 30.05.2021; 05.06.2021; 12.06.2021; 13.06.2021; 17.06.2021; 18.06.2021; 10.07.2021; 14.08.2021; 04.09.2021; 24.09.2021; 26.09.2021; 03.10.2021; 08.10.2021; 09.10.2021; 12.06.2021-16.10.2021; 23.10.2021-24.10.2021; 25.11.2021; 11.12.2021; 12.12.2021; 17.12.2021; 18.12.2021 |  | Контрольное событие выполнено. Проведено 79 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 6663 человека, в том числе: 30.01.2021 в с.Благодатном проведен турнир по мини-футболу, в честь освобождения Петровского района от немецко-фашистских захватчиков (35чел.); 13.02.2021 в г. Светлограде проведен турнир по волейболу, посвященный 32-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана (40чел.); 19.02.2021 в г.Светлограде проведен турнир по шахматам среди общеобразовательных учебных заведений округа, посвященный Дню защитника Отечества (18чел); 21.02.2021 в с.Благодатном проведен турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный Дню защитника Отечества (35чел.); 21.02.2021 в с.Шангала проведен турнир по волейболу среди мужчин, посвященный Дню защитника Отечества (36чел.); 23.02.2021 в г.Светлограде проведен турнир по шахматам, посвященный Дню защитника Отечества (14чел.); 06.03.2021 в г.Светлограде проведен турнир по волейболу среди девушек 2009-2010 г.р., посвященный Международному женскому Дню (37чел.); 07.03.2021 в с.Шангала проведен турнир по волейболу среди девушек, посвященный Международному женскому Дню (40чел.); 12.03.2021 в г.Светлограде проведен турнир по баскетболу среди общеобразовательных учебных заведений округа (30чел.); 14.03.2021 в г. Светлограде проведен кубок главы ПГО по волейболу среди мужских команд (40чел.); 20.03.2021 в с.Благодатном проведен турнир по волейболу среди мужских команд, памяти Героя Советского Союза Ф.А.Козлова (36чел.); с 21.03.2021 по 22.03.2021 г. Светлограде проведен III региональный турнир по настольному теннису, посвященный памяти Б.Н.Дементьева (45чел.); 23.03.2021 в г.Светлограде проведен турнир по волейболу среди девушек 2005-2006 г.р., «Весенние ласточки» (46чел.); 25.03.2021 в г.Светлограде проведен турнир по волейболу среди девушек 2009-2010 г.р. (45чел.); 28.03.2021 в г.Светлограде проведен турнир по волейболу среди смешанных команд ПГО СК, посвященный 76-летию Победы в ВОВ (55чел.); 08.04.2021 в г.Светлограде проведен турнир по баскетболу среди общеобразовательных учебных заведений ПГО СК (юноши) (30чел.); 17.04.2021 в г.Светлограде проведен открытый чемпионат и первенство ПГО СК по спортивной акробатике, посвященный 76-й годовщине Победы (100чел.); 23.04.2021 в г.Светлограде проведен турнир по легкой атлетике среди общеобразовательных учебных заведений ПГО СК, посвященный 76-й годовщине Победы (30чел.); 24.04.2021 в г.Светлограде проведен турнир ПГО по волейболу среди юношей не старше 18 лет, посвященный Дню Победы (55чел.); 25.04.2021 в с.Шангала проведен турнир по волейболу среди женщин, посвященный Дню Победы (50чел.); 30.04.2021 в с.Благодатном проведен турнир по волейболу среди женских команд, посвященный Дню Победы (45чел.); 08.05.2021 в г.Светлограде проведен турнир ПГО по шахматам, посвященный 76-й годовщине Победы (16чел.); 15.05.2021 в с.Шангала проведен турнир по волейболу среди мужчин, посвященный 76-й годовщине Победы (56чел.); 16.05.2021 в г.Светлограде проведен турнир ПГО по гиревому спорту, посвященный Дню Победы (25чел.); 22.05.2021 в г.Светлограде проведен открытый турнир ПГО по армейскому рукопашному бою, посвященный Дню пограничника, среди казачьих, военно-патриотических клубов и объединений (120чел.); 30.05.2021 в г.Светлограде проведен кубок «Открытие сезона – 2021» по футболу, посвященный Дню Победы (200чел.); 05.06.2021 в г.Светлограде проведен открытый турнир ПГО по ручному мячу, посвященный памяти В.В.Сильченко (65чел.); 12.06.2021 в г.Светлограде проведен турнир ПГО по шахматам, посвященный Дню России (12чел.); 12.06.2021 в с.Шангала проведен турнир по волейболу среди девушек 2005-2006 г.р., посвященный Дню России (46чел.); 12.06.2021 в с.Шведино проведен турнир по волейболу, посвященный Дню России (30чел.); 13.06.2021 в с.Благодатном проведен турнир по футболу среди детей (2011-2012г.р.), посвященный Дню России (70чел.); 17.06.2021 в с.Константиновском проведен турнир по волейболу среди юношей, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией (36 чел.); 18.06.2021 в г.Светлограде проведены соревнования по мини-футболу среди пришкольных лагерей и уличных команд, посвященные Олимпийскому дню (50чел.); 10.07.2021 в г.Светлограде проведен турнир по спортивной рыбалке на открытой воде, посвященный Дню рыбака (50чел.); 14.08.2021 в ПГО, согласно приказам отдела фк и спорта АПГО СК (приказы от 09.08.2021 № 73 – 85), проведено 13 физкультурно-спортивных мероприятий, посвященных дню физкультурника (650чел.); 04.09.2021 в с.Благодатном проведен турнир по мини-футболу с участием детей младшего школьного возраста (2010-2013 г.р.), в честь Дня солидарности в борьбе против терроризма (45чел.); 24.09.2021 в с.Шангала проведен турнир по волейболу среди смешанных команд, посвященного Дню Ставропольского края (30чел.); 26.09.2021 в с.Шведино проведен турнир по мини-футболу, посвященного Дню села Шведино (25чел.); 03.10.2021 в г.Светлограде проведен турнир по волейболу среди девушек 2007-2008 г.р., посвященный Дню ПГО (50чел.); 08.10.2021 в г.Светлограде проведен турнир по мини-футболу среди общеобразовательных учебных учреждений, посвященный Дню ПГО (50чел.); 09.10.2021 в г.Светлограде проведены соревнования по стритболу, шахматам, теннису и стрит-воркауту, посвященные Дню ПГО (50чел.); 09.10.2021 в с.Благодатном проведен турнир по футболу посвященный Дню ПГО среди детей 2011 – 2013 г.р. (50чел.); с 12.06.2021 по 16.10.2021 проведено открытое первенство ПГО по футболу 2021 (проведено 90 игр в 18 турах)(3600чел.); с 23.10. по 24.10.2021 в г.Светлограде проведен открытый региональный турнир по настольному теннису, посвященный Дню ПГО (30чел.); 24.10.2021 проведен Кубок «Закрытие сезона – 2021» по футболу в ПГО (200чел); 25.11.2021 в г.Светлограде проведен турнир по волейболу среди девушек 2009-2010 г.р., посвященный Дню народного единства (50чел.); 11.12.2021 в с.Благодатном проведен турнир по мини – футболу с участием детей младшего школьного возраста (2011 – 2013 г.р.), посвященный Всемирному дню футбола (50чел.); 12.12.2021 в г.Светлограде проведен открытый турнир Петровского городского округа по тяжелой атлетике (25чел.); 17.12.2021 в г.Светлограде проведено открытое первенство ПГО по спортивной акробатике «Памяти акробатов города Светлограда» (75чел.); 18.12.2021 в г.Светлограде проведен турнир по мини-футболу «Памяти Толстого И.А.» (45чел. . |  |  |
| 1.4. | Контрольное событие 4. Участие в межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях, в учебно-тренировочных сборах и учебных семинарах обеспечено | до 30.12.2021 (согласно утверждённым Положениям)/ 22.02.2021-28.02.2021; 20.03.2021; 23.03.2021- 25.03.2021; 25.03.2021- 28.03.2021; 10.04.2021-11.04.2021; 22.04.2021-24.04.2021; 24.04.2021-25.04.2021; 15.05.2021- 31.05.2021; 03.06.2021- 30.06.2021; 25.08.201-26.08.2021; 03.09.2021-04.09.2021; 07.10.2021-10.10.2021; 14.10.2021-18.10.2021; 21.10.2021-24.10.2021; 02.12.2021-05.12.2021; 04.12.2021-05.12.2021; 11.12.2021-12.12.2021 |  | Контрольное событие выполнено. Обеспечено участие в 3 межрайонных соревнованиях, в 16 региональных соревнованиях, в 4 межрегиональных соревнованиях и в 1 всероссийском соревновании: в том числе: с 22.02. по 28.02.2021 обеспечено участие в первенстве Ставропольского края по боксу среди юношей 13-14 лет; с 25.02. по 28.02.2021 обеспечено участие в первенстве СКФО по настольному теннису среди юношей, девушек (до 16 лет); 20.03.2021 обеспечено участие в открытой межрегиональной Спартакиаде среди спортсменов-инвалидов ПОДА и ВОИ; с 23.03 по 25.03.2021 обеспечено участие в открытом традиционном турнире по футболу «Весенние каникулы-2021»; с 25.03. по 26.03.2021 обеспечено участие в краевом турнире по прыжкам на батуте, памяти В.И.Калашникова; с 25.03. по 28.03.2021 обеспечено участие в первенстве СКФО по настольному теннису (личные соревнования) среди мальчиков и девочек (до 13 лет); 27.03.2021 обеспечено участие в открытом чемпионате и первенстве Благодарненского ГО СК по спортивной акробатике; с 10.04. по 11.04.2021 обеспечено участие в 1 этапе 5 летней Спартакиады молодежи России среди девушек 2003-2004 г.р. (финал) по волейболу; с 22.04. по 24.04.2021 обеспечено участие в открытом весеннем первенстве СК по волейболу среди девушек 2005-2006г.р. (ФИНАЛ); с 24.04. по 25.04.2021 обеспечено участие в Кубке г. Ставрополя по футболу среди ветеранов, посвященном памяти А.Х.Джатдоева (50 лет и старше); с 15.05. обеспечено участие в Кубке и Первенстве Ставропольского края по футболу среди команд детей и юношей 2011 г.р. (до 11 лет); 2009-2010 г.р. (до 13 лет); 2007-2008 г.р. (до 15 лет); 2005-2006 г.р. (до 17 лет) в 2021 г.; 20.05. обеспечено участие в турнире по футболу, приуроченному к 76-й годовщине Победы в ВОВ, среди команд спортивных школ и клубов СК; с 03.06. по 05.06.2021 обеспечено участие в открытом весеннем первенстве СК по волейболу среди девушек 2009-2010г.р. (ФИНАЛ); с 03.06. обеспечено участие в открытом первенстве СК по футболу среди ветеранов (40 лет и старше) в 2021 г.; с 24.06. по 27.06.2021 обеспечено участие в открытом первенстве ГБПОУ СК «Ставропольское училище олимпийского резерва (техникум)» по боксу; с 24.06. по 27.06.2021 обеспечено участие в Нальчикском 18 открытом турнире по настольному теннису; с 25.08 по 26.08.2021 обеспечено участие в открытом Всероссийском турнире по настольному теннису, «Кубок вызова РФСО «Локомотив», посвященном Международному Дню борьбы с наркотиками; с 03.09 по 04.09.2021 обеспечено участие в краевых соревнованиях «Надежды Кубани» по настольному теннису; с 07.10 по 10.10.2021 обеспечено участие в Первенстве Ставропольского края среди команд девушек 2007 – 2008 г.р. (ФИНАЛ) по волейболу; с октября 2021 обеспечено участие мужской и женской сборной ПГО в Любительской Волейбольной Лиге г. Ставрополь и Ставропольский край сезон 2021-2022 г.; с 14.10 по 18.10.2021 обеспечено участие в турнире Изобильненского городского округа Ставропольского края по боксу, на призы Почетного гражданина города Изобильного, тренера по боксу И.М.Окунева; с 21.10 по 24.10.2021 обеспечено участие в Первенстве Ставропольского края среди команд девушек 2005 – 2006 г.р. (ФИНАЛ) по волейболу; с 02.12 по 05.12.2021 обеспечено участие в Первенстве Ставропольского края среди команд девушек 2009 – 2010 г.р. (ФИНАЛ) по волейболу; с 04.12 по 05.12.2021 обеспечено участие в лично-командном Чемпионате Ставропольского края среди мужчин и женщин по настольному теннису; с 11.12 по 12.12.2021 обеспечено участие в Первенстве Ставропольского края по настольному теннису среди юношей и девушек 2003 г.р., юниоров и юниорок 2007 г.р., мальчиков и девочек 2010 г.р. |  |  |
| 1.5. | Контрольное событие 5. Приобретён спортивно-туристский и военно-прикладной инвентарь для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в Петровском городском округе | с 01.03.2021 до 30.12.2021/ 20.02.2021 16.12.2021 17.12.2021 |  | Контрольное событие выполнено. В 2021 году приобретен спортинвентарь (мячи) договор №НФ-66 от 20.02.2021, приобретение товара договор №НФ-781 от 16.12.2021г., приобретение товара договор №НФ-892 от 17.12.2021г. |  |  |
| 2 | Обеспечение деятельности спортивных учреждений |  |  | Деятельность спортивных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края: МБУ «Светлоградский городской стадион», МБУ «ФОК Победа», МКУ «Спорткомплекс им. И.В.Смагина», МКУ «Спортивный зал села благодатного», МКУ «ФОЦ села Сухая Буйвола», МКУ «»Спортивный зал села Мартыновка» (далее – спортивные учреждения Петровского городского округа Ставропольского края), обеспечена согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности. | Мероприятие выполнено: увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом составило 131,66 %; |  |
| 2.1 | Контрольное событие 6. Выплата заработной платы работникам спортивных учреждений произведена | 20.01.2021/20.01.2021; 05.02.2021/05.02.2021; 19.02.2021/19.02.2021; 05.03.2021/05.03.2021; 19.03.2021/19.03.2021; 05.04.2021/05.04.2021; 20.04.2021/20.04.2021; 05.05.2021/05.05.2021; 20.05.2021/20.05.2021; 04.06.2021/04.06.2021; 18.06.2021/18.06.2021; 05.07.2021/05.07.2021; 20.07.2021/20.07.2021; 05.08.2021/05.08.2021; 20.08.2021/20.08.2021; 03.09.2021/03.09.2021; 20.09.2021/20.09.2021; 05.10.2021/05.10.2021; 20.10.2021/20.10.2021; 03.11.2021/03.11.2021; 19.11.2021/19.11.2021; 03.12.2021/03.12.2021; 20.12.2021/20.12.2021; 27.12.2021/27.12.2021. |  | Контрольное событие выполнено. Выплата заработной платы сотрудникам спортивных учреждений обеспечена в соответствии с утвержденным графиком – 2 раза в месяц. |  |  |
| 2.2 | Контрольное событие 7. Уплата налогов, сборов и прочих платежей произведена | 14.01.2021/14.01.2021; 14.04.2021/14.04.2021; 14.07.2021/14.07.2021; 14.10.2021/14.10.2021; 30.12.2021/21.12.2021. |  | Контрольное событие выполнено. Произведена уплата имущественного, земельного и транспортного налогов спортивных учреждений. |  |  |
| 2.3 | Контрольное событие 8. Закупка материалов, товаров, работ и услуг для нужд спортивных учреждений, произведена | до 31.12.2021 (по мере необходимости)/ с 09.01.2021 – 30.09.2021. |  | Контрольное событие выполнено. Произведена оплата коммунальных услуг, оплата доступа к сети Интернет. |  |  |
| 3. | Пропаганда физической культуры и спорта в Петровском городском округе |  |  | Информация о проведенных спортивных мероприятиях размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа, опубликована в газете «Петровские вести». | Мероприятие выполнено: - численность жителей Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 34389 чел. |  |
| 3.1 | Контрольное событие 9 Информация о проведённых спортивных мероприятиях размещена на официальном сайте администрации Петровского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) | с 11.01.2021 до 30.12.2021/ с 11.01.2021 по 30.12.2021 |  | Контрольное событие выполнено, информация о спортивных мероприятиях, проходивших в округе и участии спортсменов в региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа в разделе «Новости спорта» - 75 информаций |  |  |
| 3.2 | Контрольное событие 10 Информация о проведённых спортивных мероприятиях опубликована в районной газете «Петровские вести» | с 11.01.2021 до 30.12.2021/ 20.02.2021; 03.03.2021; 17.03.2021; 08.05.2021; 26.05.2021; 19.06.2021; 04.07.2021; 21.08.2021; 20.10.2021; 27.10.2021; 18.12.2021; 29.12.2021 |  | Контрольное событие выполнено. Информация о спортивных мероприятиях опубликована в районной газете «Петровские вести»: № 12 от 20.02.2021г. «Турнир по волейболу, посвященный 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана»; № 14 от 03.03.2021 «Турнир по шахматам, посвященный Дню защитника Отечества, среди общеобразовательных учебных заведений»; «Турнире по шахматам, посвященный Дню защитника Отечества (среди взрослых)»; № 17 от 17.03.2021 «Турнир по баскетболу среди учащихся общеобразовательных учебных заведений (девушки)»; №29 от 08.05.2021 «Турнир по волейболу», «Турнир по легкой атлетике»; №34 от 26.05.2021 «Футбол. Кубок ПВ», «Турнир по шахматам», «Турнир по гиревому спорту»; №39 от 19.06.2021 «Турнир по шахматам», «Турнир по ручному мячу», «Кубок открытия сезона по футболу 2021»; №46 от 4.07.2021 «Турнир по спортивной рыбалке на открытой воде, посвященный Дню рыбака»; №57 от 21.08.2021 «О проведение соревнований по гиревому спорту, армрестлингу, стрит-болу, шахматам, теннису и дарсу, посвященных Дню физкультурника», «О проведение турнира по пляжному волейболу, посвященного Дню физкультурника»; №74 от 20.10.2021 «Турнир по мини-футболу»; №76 от 27.10.2021 «Кубок закрытия сезона по футболу 2021»; №90 от 18.12.2021 «Турнир по тяжелой атлетике»; №93-94 от 29.12.2021 «Турнир по мини-футболу «Памяти Толстого И.А.» - всего 15 публикаций. |  |  |
| 4. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |  |  | Выполнено благоустройство общественной территории стадиона в селе Донская Балка Петровского городского округа. Выполнено асфальтобетонное покрытие дорожек и тротуаров, установлены бордюры. Установлено оборудования на детской площадке. Установлены воркаут-тренажеры. Сделано резиновое покрытие на воркаут площадке и установлена плитка на детской площадке. | Мероприятие выполнено: - увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом – 131,66 %; - численность жителей Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 34389 чел. |  |
| 4.1 | Контрольное событие 11. Конкурсные процедуры определения подрядчика по объекту «Благоустройство общественной территории стадиона в селе Донская Балка Петровского городского округа», проведены | до 30.04.2021/ 25.03.2021 |  | Контрольное событие выполнено. Конкурсные процедуры определения подрядчика по объекту «Благоустройство общественной территории стадиона в селе Донская Балка Петровского городского округа Ставропольского края», проведены 25.03.2021. Заключен муниципальный контракт №0121600005621000023 от 06.04.2021 г. |  |  |
| 4.2 | Контрольное событие 12. Работы по благоустройству общественной территории стадиона в селе Донская Балка Петровского городского округа, выполнены | до 30.12.2021 / 16.09.2021 |  | Контрольное событие выполнено. Работы по благоустройству общественной территории стадиона в селе Донская Балка Петровского городского округа выполнены. Выполнено асфальтобетонное покрытие дорожек и тротуаров, установлены бордюры. Установлено оборудования на детской площадке. Установлены воркаут-тренажеры. Сделано резиновое покрытие на воркаут площадке и установлена плитка на детской площадке. |  |  |
| 5 | Строительство комплексных спортивных площадок в сельских населенных пунктах |  |  | Подготовка документации для включения в подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» спортивных площадок осуществлена | Мероприятие выполнено: - увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом – 131,66 %; - численность жителей Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 34389 чел. |  |
| 5.1 | Контрольное событие 13. Подготовка документации для включения в подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» спортивной площадки в селе Донская балка | до 30.04.2021/ 15.01.2021 |  | Контрольное событие выполнено. Контрольное событие выполнено. Подготовлена документация для включения в подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» спортивной площадки в селе Донская Балка. Отправлена в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края 15.01.2021 г. |  |  |
| 5.2 | Контрольное событие 14. Подготовка документации для включения в подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» спортивной площадки в поселке Рогатая Балка | до 30.04.2021/ 15.01.2021 |  | Контрольное событие выполнено. Подготовлена документация для включения в подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» спортивной площадки в поселке Рогатая Балка. Отправлена в Министерство сельского хозяйства Ставропольского края 15.01.2021 г. |  |  |
| 6. | Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности |  |  | Получено заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для реконструкции беговых дорожек и трибун на территории МКУ «Светлоградский городской стадион». | Мероприятие выполнено: - увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом – 131,66 %. - увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом – 131,66 % |  |
| 6.1. | Контрольное событие 15. Государственная экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для реконструкции беговых дорожек и трибун на территории МКУ «Светлоградский городской стадион», проведена | до 30.04.2021/ 10.03.2021 |  | Контрольное событие выполнено. Государственная экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для реконструкции беговых дорожек и трибун на территории МКУ «Светлоградский городской стадион» получена 10.03.2021 г. |  |  |
| 6.2 | Контрольное событие 16. Оплата проектно-сметной документации для реконструкции беговых дорожек и трибун на территории МКУ «Светлоградский городской стадион», проведена | до 30.12.2021/ 24.03.2021 |  | Контрольное событие выполнено. Оплата проектно-сметной документации для реконструкции беговых дорожек и трибун на территории МКУ «Светлоградский городской стадион», согласно контракту 01/19 от 31.01.2019 г. проведена 24.03.2021 г. |  |  |
| 7 | Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края |  |  | Реализованы 2 инициативных проекта: -обустройство футбольной площадки на ул. Высотной г. Светлограда; - благоустройство территории, прилегающей к зданию спортзала, с установкой уличных тренажеров. | Мероприятие выполнено: - увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом – 131,66 %; - количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском городском округе в области физической культуры и спорта – 71 человек |  |
| 7.1 | Контрольное событие 17. Инициативный проект «Обустройство футбольной площадки на ул. Высотной г. Светлограда» реализован | до 30.12.2021/ 28.12.2021 |  | Контрольное событие выполнено. Обустройство футбольной площадки на ул. Высотной г. Светлограда выполнено.( контракт № 0121600005621000149-3 от 04.10.2021, акт приемки работ от 28.12.2021 г.). На земельном участке проведены работы по устройству бетонного основания с нанесением двухслойного спортивного покрытия из резиновой крошки. Установлено ограждение. Смонтировано освещение. Установлены футбольные ворота, волейбольные и баскетбольные стойки. Установлена зрительская трибуна на 30 мест. Обустроен подъезд к футбольной площадке. |  |  |
| 7.2 | Контрольное событие 18. Инициативный проект «Благоустройство территории, прилегающей к зданию спортзала, с установкой уличных тренажеров» на территории с. Константиновского реализован | до 30.12.2021/ 29.11.2021 |  | Контрольное событие выполнено. Благоустройство территории, прилегающей к зданию спортзала, с установкой уличных тренажеров» на территории с. Константиновского выполнено .( контракт № 0121600005621000148-3 от 04.10.2021, акт приемки работ от 29.11.2021 г.). Выполнено асфальтное покрытие дорожек и тротуаров, установлены бордюры. Смонтировано освещение. Установка уличных тренажеров и парковых скамеек. |  |  |
| Цель 2 Программы «Сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, социальных связей» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма2 «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий на территории Петровского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение мероприятий, приуроченных к праздничным календарным дням |  |  | В 2021 году проведены запланированные мероприятия, приуроченные к праздничным календарным дням | Мероприятие выполнено. Доля жителей округа, принявших участие в социально значимых мероприятиях на территории Петровского городского округа от общего числа жителей округа, составила 5,20 % |  |
| 8.1 | Контрольное событие 19. Мероприятия, посвященные Дням воинской славы и памятным датам России, проведены | до 30.12.2021/ с 10.01.2021 по 30.12.2021 |  | Контрольное событие выполнено. 27 января 2021 проведены памятные мероприятия, посвященные Дню освобождения Ленинграда от блокады. 12 апреля 2021 обеспечено участие в краевом автопробеге «Эх, путь-дорожка фронтовая…» по территории Петровского городского округа Ставропольского края; 23 августа 2021 проведены мероприятия, приуроченные к Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве; 03 сентября 2021 проведены памятные мероприятия, приуроченные к Дню окончания Второй мировой войны. |  |  |
| 8.2 | Контрольное событие 20. Мероприятия, посвященные Дню народного единства, проведены | 04.11.2021 / 04.11.2021 |  | Контрольное событие выполнено. Проведена акция «Ладошки дружбы», в мероприятии приняло участие более 130 человек |  |  |
| 9 | Проведение мероприятий в области социальной политики |  |  | В 2021 году организованы поздравления долгожителей (90, 95, 100 и более лет) с юбилейными датами. Проведены торжественное мероприятие, посвященное Дню любви, семьи и верности, благотворительные рождественские мероприятия. | Мероприятие выполнено. Доля жителей округа, принявших участие в социально значимых мероприятиях на территории Петровского городского округа от общего числа жителей округа, составила 5,20 % |  |
| 9.1 | Контрольное событие 21. Поздравления долгожителей Петровского городского округа с юбилейными и праздничными датами, осуществлены | до 30.12.2021 / с 01.01.2021 по 31.12.2021 |  | Контрольное событие выполнено. За отчетный период текущего года организовано поздравление 122-х долгожителей с юбилейными датами. |  |  |
| 9.2 | Контрольное событие 22. Мероприятия, посвященные Дню любви, семьи и верности, проведены | с 01.07.2021 по 30.09.2021/ 07.07.2021; 08.07.2021 |  | Контрольное событие выполнено. 07 июля 2021 проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Дня семьи любви и верности на территории Петровского городского округа; 08 июля 2021 проведена Всероссийская акция ко Дню семьи любви и верности. |  |  |
| 9.3 | Контрольное событие 23. Проведение благотворительных рождественских мероприятий, осуществлено | с 01.12.2021 до 31.12.2021/ с 01.01.2021 по 03.01.2021; с 20.12.2021 по 31.12.2021 |  | Контрольное событие выполнено С 01 по 03 января2021 года и с 20 по 31 декабря 2021 года благотворительная новогодняя акция «Праздник в каждый дом» по поздравлению детей-инвалидов, в том числе не передвигающихся самостоятельно и волонтерская благотворительная новогодняя акция по поздравлению детей находящихся в социально опасном положении на территории Петровского городского округа Ставропольского края. В акциях приняло участие 370 детей в возрасте от 3 до 16 лет включительно. |  |  |
| Цель 3 Программы. «Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, интеллектуального, экономического и духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Молодежь -будущее Петровского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1подпрограммы 3: «Оказание поддержки молодым гражданам в сфере гражданского и патриотического воспитания» |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи |  | В течение 2021 года проведены все запланированные мероприятия, в которых приняло участие более 13300 чел. |  | Мероприятие выполнено. Увеличение проводимых массовых молодежных мероприятий в Петровском городском округе в сравнении с 2019 годом – 102,22 % |  |
| 10.1 | Контрольное событие 24. Мероприятия по патриотическому воспитанию детей и молодежи, проведены | до 31.12.2021/ 19.01.2021; 25.01.2021; 15.02.2021; 23.02.2021; 01.04.2021; 10.04.2021; 16.04.2021; 22.04.2021; 27.04.2021; 05.05.2021; 06.05.2021; 08.05.2021; 11.05.2021; 20.06.2021; 21.06.2021; 22.06.2021; с 01.07.2021 по 30.09.2021; 09.10.2021; 22.10.2021; 03.11.2021; 03.12.2021; 09.12.2021 | Контрольное событие выполнено. 19.01.2021 проведено мероприятие, посвященное освобождению Петровского района от немецко-фашистских захватчиков, 25.01.2021 проведен в Петровском городском округе Ставропольского края муниципального этапа XXVIII Ставропольского краевого фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт», 15.02.2021 проведено в Петровском городском округе Ставропольского края мероприятие, посвященное 32-й годовщине вывода войск из Афганистана, 23.02.2021 проведено в Петровском городском округе мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества; с 01.04.2021 организована работа в рамках реализации краевого проекта «Штаб Победы», с 10.04.2021 по 09.05.2021 участие в Международной акции «Сад памяти», 16.04.2021 проведено мероприятие для молодежи допризывного и призывного возраста в Петровском городском округе Ставропольского края, 16.04.2021 по 22.04.2021 проведена в Петровском городском округе Ставропольского края акции «Долг и память», 22.04.2021 проведен окружной конкурс инсценированной патриотической песни «Память, которой не будет конца», 27.04.2021 организована и проведена Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», с 05.05.202021 по 11.05.2021 организована и проведена краевая акция «Народная Победа», 05.05.2021 проведена эстафета-марафон «Знамя Победы», 06.05.2021восхождение на гору Куцай и водружение Знамени Победы на самую высокую точку Петровского городского округа Ставропольского края в рамках Всероссийской акции «Знамя Победы», 08.05.2021 проведена краевая акция «Огни памяти», с 20 по 28.06.2021 проведена Всероссийская акция «Красная гвоздика», 21.06.2021 проведено памятное мероприятие «Свеча Памяти», 22.06.2021 проведено в Петровском городском округе Ставропольского края памятное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби; с 01.07.2021 по 30.09.2021 проведен III этап Всероссийской акции «Успей сказать — Спасибо!», 01.08.2021 проведены памятные мероприятия приуроченные к Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. 30.09.2021 организовано участие представителей Петровского городского округа в Патриотическом форуме Ставропольского края онлайн; 09.10.2021 проведено памятное мероприятие посвященное 78 –й годовщине окончания битвы за Кавказ; 22.10.2021 проведен День призывника; 03.11.2021 в рамках празднования Дня народного единства проведена акция по высадке 76 лип на территории г.Светлограда; 03.12.2021 проведено памятное мероприятие посвященное Дню Неизвестного Солдата; 03.12.2021 обеспечено онлайн участие в международной акции « Тест по истории Великой Отечественной войны»; 09.12.2021 проведено памятное мероприятие посвященное Дню Героев Отечества |  |  |  |
| 10.2 | Контрольное событие 25. Окружные мероприятия по формированию активной гражданской позиции у детей и молодежи, проведены | с 01.04 2021 по 30.06.2021/ 25.01.2021 18.02.2021 19.02.2021 05.03.2021 06.03.2021 12.03.2021 02.04.2021 12.04.2021 с 12.04.2021 по 30.04.2021 14.05.2021 01.06.2021 11.06.2021 с 15.06.2021 по 25.06.2021 30.06.2021 с 03.07.2021 по 11.07.2021 06.08.2021 13.08.2021 22.08.2021 05.09.2021 с 08.09.2021 по 19.09.2021 с 24.09.2021 по 25.09.2021 01.10.2021 с 08 по 10.10.2021 с 15.10.2021 по 14.11.2021 с 01 по 25.11.2021 28.11.2021 30.11.2021 03.12.2021 05.12.2021 10.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 с 25.11.2021 по 10.01.2022 | Контрольное событие выполнено. В связи с частичной отменой ограничений, введенных постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края», мероприятия проводились дополнительно, более установленного планом количества. 25.01.2021 проведено мероприятие, посвященное празднованию Дня российского студенчества (Татьянин день), в Петровском городском округе Ставропольского края; 19.02.2021 проведено в Петровском городском округе мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества (конкурс среди студентов обучающихся в профессиональных образовательных организациях); с 19.02.2021 по 21.02.2021 проведены мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя; 18.02.2021 проведен в Петровском городском округе Ставропольского края муниципальный этап краевого конкурса «Лидер XXI века» в онлайн - формате 05.03.2021 Прием Главы, посвященный празднованию Международного женского дня (поздравление работающей молодежи округа); с 01 по 12.03.2021 проведен в Петровском городском округе фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья в формате онлайн; 06.03.2021 проведено в Петровском городском округе мероприятие, посвященное празднованию Международного женского дня (поздравление женщин округа на центральных улицах города Светлограда); 02.04.2021 проведен муниципальный этап XVI открытого межрегионального фестиваля-конкурса детских и молодежных СМИ «На 45-ой параллели»; 12.04.2021проведены мероприятия посвященные 60-летию первого полета человека в космос (марафон истории «Время первых», всероссийская акция «Гагаринская миля»); с 12 по 22.04.2021 проведена волонтерская акция «Капля крови для жизни», посвященная «Дню донора» в Петровском городском округе, с 14.04.2021 по 30.05.2021 участие в федеральном корпоративном конкурсе Российского Союза Молодежи «Команда РСМ»; 15.04.2021 базе МКУ ДО ДДТ г. Светлоград Петровского городского округа проведен Детский общественный Совет в котором приняли участие лидеры детских организаций и объединений, ученического самоуправления действующих на базе общеобразовательных организаций Петровского городского округа; с 21 по 25.04.2021 участие в окружной школе ЮФО и СКФО проекта «Пространство развития» в г. Астрахань; с 26.04.2021 по 30.05.2021 участие волонтеров Петровского городского округа в федеральном проекте «Волонтеры формирования комфортной городской среды»; с 27 по 30.04 2021участие в Межрегиональном форуме школьников Северо-Кавказского федерального округа «СтартМашук»; 14.05.2021 проведен Мастер-класс по изготовлению открыток, посвященный Международному дню семьи; 01.06.2021 проведен в Петровском городском округе Ставропольского края парад детских колясок, посвященный Международному дню защиты детей; 11.06.2021 проведена в Петровском городском округе Ставропольского края Всероссийская акция «Мы – граждане России!», посвященная празднованию Дня России; 12.06.2021 проведена волонтерская акция, посвященная празднованию Дня России; с 15 по 25.06.2021 проведен районный фестиваль «Свежий ветер», для представителей молодежных субкультур; 25.06.2021 проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня молодежи на территории Петровского городского округа Ставропольского края; 30.06.2021 участие молодежи Петровского городского округа в проекте «ОНКО» (профилактика здоровья среди молодежи и взрослого населения в области онкозаболеваний); 03 по 11.07.2021 проведена акция «Волонтеры вакцинации»; 08.07.2021 проведение районного фестиваля «Я+Я=молодая семья»; 06.08.2021 организовано участие молодежи Петровского городского округа в краевом конкурсе «Молодой предприниматель Ставропольского края»; 13.08.2021 проведен окружной конкурса«Автоледи — 2021»; 22.08.2021 проведены молодежные мероприятия, посвященные Дню Российского Флага; 05.09.2021 участие молодежи Петровского городского округа в «Дне донора» в Петровском городском округе; с 08 по 19.09.2021 участие в общекраевой онлайн-эстафете «Голос молодых»; 09.09.2021 проведена на территории Петровского городского округа краевая образовательная площадка «Волонтеры на выборах»; 13.09.2021 участие в общекраевом онлайн-квесте «Первый голос:Эра Выборов»; 15.09.2021проведение краевой акции «Займись делом» на территории Петровского городского округа Ставропольского края; 24-25.09.2021 проведены мероприятия, посвященные Дню края; 25.09.2021 проведен онлайн-челлендж «26 на репите», приуроченного ко Дню Ставропольского края; 01.10.2021 проведена акция посвященная Дню пожилого человека; с 08 по 10.10.2021 организован и проведен фестиваль граффити в Петровском городском округе Ставропольского края; с 15.10.2021 по 14.11.2021 организована работа волонтеров округа в федеральном проекте «Волонтеры переписи»; с 01 по 25.11.2021 проведен муниципальный конкурс «Лучший волонтер»; 10.11.2021 обеспечено участие семьи Савельевых от Петровского городского округа в краевом фестивале «Я+Я=Молодая семья»; 13.11.2021 проведено мероприятие посвященное Всемирному дню доброты; 19.11.2021 организовано участие молодежи в краевом конкурсе «Доброволец Ставрополья»; 20.11.2021 участие в поздравление воспитанников с днем рождения детского дома № 25 г. Светлограда; 28.11.2021 организовано мероприятие посвященное Дню матери; 30.11.2021 на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4, проведена краевая акция «Дни открытых лабораторий»; 03.12.2021 проведено торжественное мероприятие посвященное Дню добровольца (волонтера); 05.12.2021 обеспечено онлайн участие молодежи Петровского городского округа во Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых»; 10.12.2021 проведено мероприятие посвященное Дню Конституции; 23.12.2021 обеспечено участие молодежи Петровского городского округа в краевом форуме предпринимательской инициативы молодежи «Карьера 26»; 24.12.2021 организована и проведена церемония награждения участников реализации молодежной политики в Петровском городском округе Ставропольского края по итогам года «Признание – 2021»; с 25.12.2021 по 10.01.2022 обеспечено участие в общероссийской акции «Новый год в каждый дом». |  |  |  |
| 10.3. | Контрольное событие 26. Организация участия молодежных делегаций в мероприятиях разных уровней, обеспечено | до 30.12.2021 / 06.04.2021 27.04.2021 с 10.09.2021 по 12.09.2021 с 15.10.2021 по 19.10.2021 с 12.12.2021 по 14.12.2021 15.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Обеспеченно участие молодежных делегаций в 4 мероприятиях следующих уровней: краевых-6, федеральных-0. 06.04.2021 обеспечено участие делегации Петровского городского округа на XXIX краевой фестиваль «Студенческая весна Ставрополья – 2021»; 27.04.2021 обеспечено участие делегации Петровского городского округа Ставропольского края в XVI открытом межрегиональном фестивале-конкурсе детских и молодежных СМИ «На 45-ой параллели»; с 10.09.2021 по 12.09.2021 обеспечено участие делегации Петровского городского округа Ставропольского края в X юбилейной Школе актива учащейся молодежи Ставропольского края «Достижения». с 15 по 19 октября 2021 года участие делегации Петровского городского округа Ставропольского края в Северо – Кавказском молодежном форуме «Машук – 2021» в городе Пятигорске; с 12 по 14 декабря 2021 года обеспечено участие делегации Петровского городского округа Ставропольского края в Кисловодском детском оздоровительном лагере «Сосновый Бор» прошел краевой лагерь актива профессиональных образовательных организаций «Лидер ПРО — 2021»; 15 декабря 2021 — обеспечено участие делегации Петровского городского округа Ставропольского края в итоговом съезде волонтеров Ставропольского края в г. Пятигорске. |  |  |  |
| 10.4. | Контрольное событие 27. Деятельность муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «Импульс», обеспечена | до 30.12.2021/ с 10.01.2021 по 30.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Деятельность муниципального казенного учреждения Петровского муниципального района Ставропольского края «Молодежный центр «Импульс» обеспечена согласно утверждённому плану финансово-хозяйственной деятельности, в том числе выплата заработной платы сотрудникам учреждения обеспечена в соответствии с утвержденным графиком – 2 раза в месяц, произведена оплата услуг связи (договор №243, от 20.01.2021 г.), доступа к сети Интернет (муниципальный контракт №0121600005620000163_300311 от 20.01.2021 г.), приобретена фотокамера договор №Е-00151317 от 10.03.2021 г.), приобретены канцелярские товары (договоры № 20-041 от 09.04.2021, № 6303 от 22.09.2021, договор № 6323 от 03.12.2021 г.), приобретена подарочно-сувенирная продукция (договоры № 6253 от 12.04.2021, №1405-от 14.05.2021, № 6263 от19.05.2021, №6266, от 27.05.2021г, №97, от 04.06.2021г.,№72, от 17.06.2021г., № 6289 от 30.08.2021г., договор №111 от 17.09.2021г., договор № 17 от 15.11.2021 г., договор № 90 от 01.12.2021 г., договор 6322 от 02.12.2021 г., договор 6323 от 03.12.2021 г., договор № 437 от 14.12.2021 г., договор № 438 от 14.12.2021 г., договор № 6340 от 23.12.2021 г.), оплата медицинского осмотра (договор № 1334 от 08.12.2021 г.) |  |  |  |
| 11 | Пропаганда волонтёрского движения среди молодежи Петровского городского округа |  | В 2021 году пропаганда волонтёрского движения среди молодёжи Петровского округа осуществлялась через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Ведется реестр детских и молодежных объединениях, официально незарегистрированных, но осуществляющих свою деятельность на территории Петровского городского округа. По состоянию на 31.12.2021 года на территории округа осуществляют свою деятельность 28 молодежных волонтерских объединения, местом дислокации которых являются общеобразовательные организации, организации дополнительного образования и профессиональные образовательные учреждения округа. Регистрация на мероприятия с участием волонтеров различных уровней осуществляется через систему АИС «Молодежь России» и платформу ЕИС «DOBRO.RU». Ежегодно волонтеры округа проходят базовые и продвинутые курсы по различным направлениям волонтерства на образовательной платформе «Добро.Университет» Ассоциации волонтерских центров, получают соответствующие сертификаты. |  | Мероприятие выполнено.Доля молодежи, задействованной в добровольческом (волонтерском) движении, в общей численности молодежи Петровского городского окру составила 62 %. |  |
| 11.1. | Контрольное событие 28. Информация о проведённых мероприятиях с участием волонтеров размещена на официальном сайте администрации | до 30.12.2021 / 19.01.2021; 25.01.2021; 15.02.2021; 23.02.2021; 06.03.2021; 07.03.2021; 24.03.2021; 12.04.2021; 22.04.2021; 26.04.2021; 05.05.2021; 06.05.2021; 08.05.2021; 11.05.2021; 14.05.2021; 16.05,2021; 30.05.2021; 12.06.2021; 20.06.2021; 21.06.2021; 28.06.2021; 03.07.2021; 08.07.2021; 11.07.2021; 22.08.2021; 05.09.2021; 09.09.2021; 25.09.2021; 01.10.2021; с 08 по 10.10.2021; с 15.10.2021 по 14.11.2021; 19.11.2021; 20.11.2021; 28.11.2021; 03.12.2021; 09.12.2021; 24.12.2021; с 25.12.2021 по 10.01.2022. | Контрольное событие выполнено. Информация о проведенных мероприятиях с участием волонтеров размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Общество – Социальная сфера – Молодежная политика». 19.01.2021 мероприятие, посвященное освобождению Петровского района от немецко-фашистских захватчиков; 25.01.2021 муниципальный этап XXVIII Ставропольского краевого фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт» в Петровском городском округе; 15.02.2021 мероприятие, посвященное 32-й годовщине вывода войск из Афганистана в Петровском городском округе; 23.02.2021 мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества с участием общественного объединения Петровского городского округа «Волонтеры Победы»; 06.03.2021 проведено в Петровском городском округе мероприятие, посвященное празднованию Международного женского дня (поздравление женщин округа на центральных улицах города Светлограда); 07.03.2021 волонтерская акция по поздравлению женщин-медиков с Международным женским днем «Спешим поздравить Вас»; 24.03.2021 проведена волонтерская акция «Белый цветок жизни», посвященная Всемирному Дню борьбы с туберкулезом»; 12.04.2021проведены мероприятия посвященные 60-летию первого полета человека в космос (марафон истории «Время первых», всероссийская акция «Гагаринская миля»); с 12.04 по 22.04.2021 проведена волонтерская акция «Капля крови для жизни», посвященная «Дню донора» в Петровском городском округе; 16.04. по 22.04.2021 проведена в Петровском городском округе Ставропольского края акции «Долг и память»; с 26.04.2021 по 30.05.2021 участие волонтеров Петровского городского округа в федеральном проекте «Волонтеры формирования комфортной городской среды»; 27.04.2021 организована и проведена Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; с 05.05. по 11.05.2021 организована и проведена краевая акция «Народная Победа»; 05.05.2021 проведена эстафета-марафон «Знамя Победы»; 06.05.2021восхождение на гору Куцай и водружение Знамени Победы на самую высокую точку Петровского городского округа Ставропольского края в рамках Всероссийской акции «Знамя Победы»; 08.05.2021 проведена краевая акция «Огни памяти»; 14.05.2021 проведен Мастер-класс по изготовлению открыток, посвященный Международному дню семьи; 16.05.2021 проведена волонтерская акция, посвященная Всемирному дню памяти жертв СПИДа; 12.06.2021 проведена волонтерская акция, посвященная празднованию Дня России; с 20.06 по 28.06.2021 проведена Всероссийская акция «Красная гвоздика»; 21.06.2021 проведено памятное мероприятие «Свеча Памяти»; 03.07 по 11.07.2021 проведена волонтерская акция «Волонтеры вакцинации»; 08.07.2021 проведение районного фестиваля «Я+Я=молодая семья» с участием волонтеров сводного отряда «Импульс»; 22.08.2021 проведены молодежные мероприятия, посвященные Дню Российского Флага с участием волонтеров сводного отряда «Импульс»; 05.09.2021 участие волонтеров сводного отряда «Импульс» в «Дне донора» в Петровском городском округе; 09.09.2021 проведена на территории Петровского городского округа краевая образовательная площадка «Волонтеры на выборах» с участием волонтеров, которые оказывали помощь избирателям, являющимся инвалидами, в реализации их избирательных прав при проведении выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года; 24.09-25.09.2021 проведены мероприятия, посвященные Дню края с участием волонтеров сводного отряда «Импульс»; 01.10.2021 проведена акция посвященная Дню пожилого человека с участием волонтеров; с 08 по 10.10.2021 организован и проведен фестиваль граффити в Петровском городском округе Ставропольского края с участием волонтеров; 09.10.2021 проведено памятное мероприятие посвященное 78 –й годовщине окончания битвы за Кавказ с участием волонтеров; с 15.10.2021 по 14.11.2021 организована работа волонтеров округа в федеральном проекте «Волонтеры переписи»; 22.10.2021 проведен День призывника с участием «Волонтеров Победы» Петровского городского округа ; с 01 по 25.11.2021 проведен муниципальный конкурс «Лучший волонтер» для волонтеров Петровского городского округа; 03.11.2021 в рамках празднования Дня народного единства проведена акция по высадке 76 лип на территории г. Светлограда с участием волонтеров профессиональных образовательных организаций и представителями работающей молодежи организаций и учреждений округа; 13.11.2021 проведено мероприятие посвященное Всемирному дню доброты с участием волонтеров; 19.11.2021 организовано участие волонтеров округа в краевом конкурсе «Доброволец Ставрополья»; 20.11.2021 участие волонтеров в поздравлении воспитанников с днем рождения детского дома № 25 г. Светлограда; 28.11.2021 организовано мероприятие посвященное Дню матери с участием волонтеров; 03.12.2021 проведено торжественное мероприятие посвященное Дню добровольца (волонтера); 03.12.2021 проведено памятное мероприятие посвященное Дню Неизвестного Солдата с участием волонтеров; 09.12.2021 проведено памятное мероприятие посвященное Дню Героев Отечества участием волонтеров сводного отряда «Импульс»; 24.12.2021 организована и проведена церемония награждения участников реализации молодежной политики в Петровском городском округе Ставропольского края по итогам года «Признание – 2021» в которой приняли участие и волонтеры; с 25.12.2021 по 10.01.2022 обеспечено участие в общероссийской акции «Новый год в каждый дом» с участием волонтеров. |  |  |  |
| 11.2. | Контрольное событие 29. Информация о проведённых молодёжных мероприятиях опубликована в районной газете «Петровские вести» | до 30.12.2021/ 13.01.2021; 20.01.2021; 03.02.2021; 20.03.2021; 10.04.2021; 14.04.2021; 17.04.2021; 21.04.2021; 22.04.2021; 30.04.2021; 08.05.2021; 15.05.2021; 05.06.2021; 26.06.2021; 17.07.2021; 11.08.2021; 21.08.2021; 25.08.2021; 01.09.2021; 08.09.2021; 13.10.2021; 27.10.2021; 20.11.2021; 04.12.2021; 08.12.2021; 11.12.2021; 15.12.2021; 25.12.2021; 30.12.2021. | Контрольное событие выполнено. Информация размещена: Газета «Петровские вести» №1 от 13.01.2021 г статья «Чудеса случаются». Газета «Петровские вести» №3 от 20.01.2021 г статья «Цветы-освободителям». Газета «Петровские вести» №7 от 03.02.2021 г статья «Под проливным дождем». Газета «Петровские вести» №18 от 20.03.2021 г статья «У талантов нет преград». Газета «Петровские вести» №22 от 22.04.2021 г статья «О победах и не только». Газета «Петровские вести» №24 от 10.04.2021 г статья «Чтобы остановить мошенников». Газета «Петровские вести» №25 от 14.04.2021 г статья «Чтобы память жила». Газета «Петровские вести» №26 от 17.04.2021 г статья «И руками, и ногами...». Газета «Петровские вести» №27 от 21.04.2021 г статья «Проголосуем за красивый город». Газета «Петровские вести» №29 от 30.04.2021 г статья «И у нас теперь есть пеликан!». Газета «Петровские вести» №29 от 30.04.2021 г статья «Браво, студенты!». Газета «Петровские вести» №30 от 08.05.2021 г статья «О войне - песнями». Газета «Петровские вести» №31 от 15.05.2021 г статья «Им «досталась на долю нелегкая участь солдата». Газета «Петровские вести» №37 от 05.06.2021 г статья «Маленькая страна». Газета «Петровские вести» №41 от 26.06.2021 г статья «Люблю все и всех». Газета «Петровские вести» №47 от 17.07.2021 г статья «Поможем землякам вместе!». Газета «Петровские вести» №54 от 11.08.2021 г статья «За чистоту и порядок не всем миром». Газета «Петровские вести» №57 от 21.08.2021 г статья «Под родным триколором». Газета «Петровские вести» №57 от 21.08.2021 г статья «Полный газ! Девочки класс!». Газета «Петровские вести» №58 от 25.08.2021 г статья «Чтобы сияли улыбки». Газета «Петровские вести» №60 от 01.09.2021 г статья «Улица героя». Газета «Петровские вести» №62 от 08.09.2021 г статья «Беслан, мы помним!»; Газета «Петровские вести» №72 от 13.10.2021 г статья «Стадион заговорил рисунками»; Газета «Петровские вести» №76 от 27.10.2021 г статья «Армия ждет»; Газета «Петровские вести» №82 от 20.11.2021 г статья «Спасти «зеленые легкие»; Газета «Петровские вести» №86 от 04.12.2021 г статья «Бравые парни»; Газета «Петровские вести» №87 от 08.12.2021 г статья «Любить жизнь»; Газета «Петровские вести» №88 от 11.12.2021 г статья «Главное дело Анастасии»: Газета «Петровские вести» №88 от 11.12.2021 г статья «С паспортом!»; Газета «Петровские вести» №89 от 15.12.2021 г статья «Ударная трехдневка»; Газета «Петровские вести» №92 от 25.12.2021 г статья «Увидели свое будущее»; Газета «Петровские вести» №93-94 от 30.12.2021 г статья «Время добрых дел». |  |  |  |
| Цель 4. «Оказание содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством создания постоянно действующей системы взаимодействия с органами местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 4 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Проведение мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций |  | В 2021 году для социально ориентированных некоммерческих организаций либо с их участием проведено 32 мероприятия |  | Мероприятие выполнено. - увеличение проведенных в Петровском городском округе Ставропольского края мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе общественных акций, мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций) по сравнению с 2019 годом составило 114,29 % |  |
| 12.1. | Контрольное событие 30. Приглашение членов СО НКО на мероприятия, проводимые в рамках празднования общегосударственных праздников и праздников городского округа, осуществлено | до 30.12.2021 /18.01.2021 26.01.2021 14.02.2021 19.02.2021 21.02.2021 04.03.2021 16.03.2021; 12.04.2021; 16.04.2021; 05.05.2021; 06.05.2021; 09.05.2021; 11.06.2021; 21.06.2021; 22.06.2021; с 01.07.2021 по 30.09.2021; 01.08.2021; 22.08.2021; 03.09.2021; с 24.09.2021 по 25.09.2021; 01.10.2021; 22.10.2021; 04.11.2021; 25.11.2021; 03.12.2021; 09.12.2021; 10.12.2021 | Контрольное событие выполнено. В 2021 году члены социально ориентированных некоммерческих организаций приглашались на следующие мероприятия: 18 января 2021 года на мероприятие, посвященное освобождению Петровского района от немецко-фашистских захватчиков; 26 января 2021 года на мероприятие «Земля Героев Ставрополья»; 14 февраля 2021 года на торжественное мероприятие, посвященное 32 годовщине вывода советских войск из Афганистана; 19 февраля 2021 года на военно-спортивный конкурс «Во славу Отечества»; 21 февраля 2021 года на проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню защитник Отечества; 04 марта 2021 года на торжественный прием главы Петровского городского округа, посвященный празднованию Международного женского дня; 16 марта 2021 года состоялся круглый стол с участием Петровской местной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 12 апреля 2021 года на мероприятие в рамках краевого автопробега «Эх, путь-дорожка, фронтовая...», посвященное 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 16 апреля 2021 года на торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника; 05 мая 2021г. во всех муниципальных образованиях на легкоатлетическую эстафету марафона «Знамя Победы»; 06 мая 2021 года на восхождение на самую высокую точку округа – гору Куцай, посвященное 76-й годовщине Победы в ВОВ; 09 мая 2021 года на мероприятия, посвященные Дню Победы; 11 июня 2020 года на мероприятия, посвященные празднованию Дня России; 21 июня 2020 года на мероприятие «Свеча Памяти»; 22 июня 2020 года на мероприятие «День памяти и скорби»; с 01.07.2021 по 30.09.2021 проведен III этап Всероссийской акции «Успей сказать- Спасибо»!; 01.08.2021 на памятные мероприятия, приуроченные к Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне; 22.08.2021 на мероприятия, посвященные Дню Российского флага; 03.09.2021 на мероприятие памяти жертв Бесланской трагедии; 24-25.09.2021 на мероприятия, посвященные Дню края; 01.10.2021 на мероприятие, посвященное Дню пожилого человека; 22.10.2021 на торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника; 03.11.2021 на мероприятие, посвященное Дню народного единства; 25.11.2021 на встречу-диалог в модельной библиотеке г. Светлоград «В армии служить почетно»; 03.12.2021 на мероприятие, посвященное Дню инвалидов; 03.12.2021 на мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата; 09.12.2021 на мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества; 10.12.2021 на вручение паспортов юным петровчанам, посвященное Дню Конституции РФ. |  |  |  |
| 12.2 | Контрольное событие 31. Мероприятия для членов СО НКО, в том числе фестивали творчества людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, проведены | до 30.12.2021 / 12 марта 2021 23 апреля 2021 18 ноября 2021 13 декабря 2021 | Контрольное событие выполнено. 12 марта 2021 года проведен ХХ фестиваль художественного творчества инвалидов; 23 апреля 2021 года проведен IV межрайонный фестиваль творчества для людей с инвалидностью - «Радуга»; 18 ноября 2021 года фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Я и моя мама. Готовим вместе»; 13 декабря 2021 года проведен ХХI фестиваль художественного творчества инвалидов; |  |  |  |
| 13 | Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  | В текущем году заключены договоры безвозмездного пользования нежилым помещением с 5-ю социально ориентированными некоммерческими организациями, выделена субсидия на реализацию деятельности по патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности на территории Петровского городского округа Ставропольского края в размере 100,0 тыс рублей Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа Ставропольского края, имущественную, финансовую и консультационную поддержку получили 8 социально ориентированных некоммерческих организаций. |  | Мероприятие выполнено. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих имущественную, финансовую и консультационную поддержку – 8 единиц |  |
| 13.1. | Контрольное событие 32. Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, обеспечено | до 30.12.2021 / с 10.01.2021 по 30.12.2021 | Контрольное событие выполнено. Оказана имущественная поддержка путем предоставления муниципальных помещений на безвозмездной основе: Действует бессрочный договор от 29.12.2017 г. безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 43,3 кв.м. со Ставропольской краевой общественной организацией инвалидов «Всероссийское общество слепых»; Действует бессрочный договор от 29.12.2017 г. безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 17,8 кв.м. с Общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа; Действует бессрочный договор от 29.12.2017 г. безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 47,2 кв.м. с Общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское общество глухих»; Действует бессрочный договор от 29.12.2017 г. безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 44,6 кв.м. с Петровской районной организацией Ставропольской краевой организацией общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов»; Действует срочный договор от 17.08.2018 г. (на 5 лет до 2022 года) безвозмездного пользования нежилого помещения площадью 206,7кв.м. с Светлоградским станичным казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества. Оказана консультационная поддержка по вопросу участия в конкурсах социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения из бюджета Ставропольского края субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по реализации социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае, а также Фонда президентских грантов среди некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества: - Петровскому Хуторскому Казачьему Обществу «Хутор Покровский»; - Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа; - Светлоградскому станичному казачьему обществу Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества; - Петровского городского округа местной организации Ставропольской краевой региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; - Светлоградскому местному отделению «Всероссийское общество глухих»; - Светлоградской местной организации Всероссийского общества слепых; - Общественной организации байкерскому клубу «Белый волк» |  |  |  |
| 13.2. | Контрольное событие 33. Выделение субсидии из бюджета Петровского городского округа на основе решения конкурсной комиссии по отбору программ мероприятий, проводимых СО НКО на территории Петровского городского округа | до 30.12.2021 / 08.11.2021 | Контрольное событие выполнено. 08 ноября 2021 состоялся конкурс на предоставление за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям. Победителем конкурса признана социально ориентированная некоммерческая организация - Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петровского городского округа Ставропольского края, которому предоставлена субсидия на реализацию деятельности по патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому воспитанию личности на территории Петровского городского округа Ставропольского края в размере 100,0 тыс. руб. |  |  |  |
| Цель 5 Программы «Реализация переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Реализация полномочий по опеке и попечительству» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 5 «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории Петровского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |  | В течение 2021 года осуществлялась реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. Отклонений от сроков выполнения не имеется. |  | Мероприятие выполнено. Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, от общего числа мер, установленных Законом Ставропольского края от 31.12.2004 № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» составляет 100% ; |  |
| 14.1 | Контрольное событие 34. Назначение выплат денежных средств на содержание опекаемых, приемных детей, иных мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей, обеспечено | до 30.12.2021 (по мере поступления обращений)/ с 11.01.2021 по30.12..2021; | Контрольное событие выполнено. За 2021 год было принято 55 распоряжений администрации Петровского городского округа Ставропольского края о назначении/ приостановлении/ возобновлении/прекращении денежных выплат на содержание несовершеннолетних подопечных, а также 18 о назначении выплаты на оплату коммунальных услуг приемным детям и 4 о назначении и выплате единовременного пособия усыновителю. |  |  |  |
| 14.2 | Контрольное событие 35. Направление правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края и иных документов в МКУ «Централизованная бухгалтерия» для осуществления выплат денежных средств на содержание опекаемых, приемных детей, иных мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей, обеспечено | до 30.12.2021 (по мере поступления обращений)/ с 11.01.2021 по30.12..2021; | Контрольное событие выполнено. За 2021 год в МКУ «Централизованная бухгалтерия» было направлено 55 распоряжений администрации Петровского городского округа Ставропольского края о назначении/ приостановлении/ возобновлении/прекращении денежных выплат на содержание несовершеннолетних подопечных, 18 – о назначении выплаты на оплату коммунальных услуг приемным детям, 4- о назначении и выплате единовременного пособия усыновителю, 12 поименных списков детей, находящихся под опекой (попечительством) в Петровском районе, опекуны (попечители) которых имеют право на получение выплаты денежных средств на содержание подопечных, 12 списков приемных семей, для расчета размера денежных средств на содержание приемных детей и вознаграждения, причитающегося приемным родителям, 1 дополнительное соглашение к договору о приемной семье с перечнем документов, 1 договор о создании новой приемной семьи с перечнем документов |  |  |  |
| 14.3 | Контрольное событие 36. Участие сотрудников отдела опеки и попечительства в судебных заседаниях по защите прав и интересов несовершеннолетних граждан обеспечено | до 30.12.2021 (по мере поступления обращений)/ с 11.01.2021 по30.12..2021; | Контрольное событие выполнено. . За 2021 год сотрудниками отдела опеки и попечительства принято участие в 200 судебных заседаниях по защите прав и интересов несовершеннолетних |  |  |  |
| 15. | Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными |  | За 2021 год осуществлялась реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными. Отклонений от сроков выполнения не имеется. |  | Мероприятие выполнено. Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан от общего числа мер, установленных Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» 100%; |  |
| 15.1 | Контрольное событие 37. Принятие решений в соответствии с законодательством Российской Федерации об установлении опеки над лицами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства обеспечено | до 30.12.2021 (по мере поступления обращений)/ с 11.01.2021 по30.12..2021; | Контрольное событие выполнено. За 2021 год было принято 19 постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края об учреждении опеки в отношении лиц признанных судом недееспособными, 2 постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края о перемене опекуна, 19 постановлений администрации Петровского городского округа Ставропольского края о разрешении на распоряжение имуществом лиц, признанных судом недееспособными, 11 недееспособных сняты с учета, в связи со смертью, 1 постановление о назначении второго опекуна, 2 о направлении в ПНИ, 1 о постановке на учет, 6 о выдаче доверенностей от имени недееспособного |  |  |  |
| 15.2 | Контрольное событие 38. Участие сотрудников отдела опеки и попечительства в судебных заседаниях по защите прав и интересов совершеннолетних недееспособных граждан обеспечено | до 30.12.2021 (по мере поступления обращений)/ с 11.01.2021 по30.12..2021; | Контрольное событие выполнено. За 2021 год сотрудниками отдела опеки и попечительства принято участие в 35 судебных заседаниях по защите прав и интересов недееспособных |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Обеспечение реализации Программы |  | В 2021 году мероприятия по обеспечению программы осуществлены. Обеспечена деятельность отдела физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края и отдела опеки и попечительства администрации Петровского городского округа Ставропольского края. |  | Мероприятие выполнено. - доля устроенных под опеку (в том числе помещённых в стационарные организации социального обслуживания) совершеннолетних недееспособных от общего числа лиц, признанных судом недееспособными, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) в приемную семью (помещенных в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за отчётный период в Петровском городском округе 100%; - доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом – 52,6% |  |
| 16.1 | Контрольное событие 39. Деятельность отдела физической культуры и спорта обеспечена | до 30.12.2021/ с 10.01.2021 по 28.12.2021 | Контрольное событие выполнено. В 2021 году выплата заработной платы сотрудникам отдела физической культуры и спорта обеспечена в соответствии с утвержденным графиком – 2 раза в месяц; Произведена оплата: приобретения канцелярских товаров (договор №20/2 от 20.04.2021г, договор №6382 от 20.04.2021г, договор №6383 от 05.05.2021г., договор №20/1 от 20.07.2021г., договор №623600 от 16.08.2021г., договор №38 от 08.09.2021г., договор №09/01 от 09.11.2021г., договор №50 от 16.12.2021г); налога на землю, на имущество за 4 квартал 2020г – 20.01.2021 г. налога на землю и имущество организаций за 1 квартал 2021 г – 14.04.2021 г. налога на землю и имущество организаций за 2 квартал 2021г – 14.07.2021 г. налога на землю и имущество организаций за 3 квартал 2021г – 15.10.2021 г. налога на землю и имущество организаций за 4 квартал 2021г – 28.12.2021 г. |  |  |  |
| 16.2. | Контрольное событие 40. Выплата заработной платы сотрудникам отдела опеки и попечительства обеспечена | 20.01.2021/20.01.2021; 05.02.2021/05.02.2021; 19.02.2021/19.02.2021; 05.03.2021/05.03.2021; 19.03.2021/19.03.2021; 05.04.2021/05.04.2021; 20.04.2021/20.04.2021; 05.05.2021/05.05.2021; 20.05.2021/20.05.2021; 04.06.2021/04.06.2021; 18.06.2021/18.06.2021; 05.07.2021/05.07.2021; 20.07.2021/20.07.2021; 05.08.2021/05.08.2021; 20.08.2021/20.08.2021; 03.09.2021/03.09.2021; 20.09.2021/20.09.2021; 05.10.2021/05.10.2021; 20.10.2021/20.10.2021; 03.11.2021/03.11.2021; 19.11.2021/19.11.2021; 03.12.2021/03.12.2021; 20.12.2021/20.12.2021; 27.12.2021/27.12.2021 | Контрольное событие выполнено. В 2021 году выплата заработной платы сотрудникам отдела опеки и попечительства обеспечена в соответствии с утвержденным графиком – 2 раза в месяц. |  |  |  |

Приложение 2

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма |  | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного финансового года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» | Всего | 02 | х |  | х | х | 45726,02 | 54444,75 | 53509,89 |
|  |  | Отдел социального развития | 02 | х |  | х | х | 897,60 | 735,10 | 696,04 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 02 | х |  | х | х | 7465,12 | 7855,15 | 7783,25 |
|  |  | Спортивные учреждения | 02 | х |  | х | х | 21842,43 | 29269,75 | 28691,54 |
|  |  | МЦ «Импульс»; | 02 | х |  | х | х | 1665,44 | 2167,92 | 2153,24 |
|  |  | Отдел опеки и попечительства | 02 | х |  | х | х | 13855,43 | 14416,83 | 14185,82 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» | Всего | 02 | 1 |  | 00 | 0000 | 26230,33 | 33867,77 | 33247,60 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 02 | 1 |  | 00 | 0000 | 4387,90 | 4598,02 | 4556,06 |
|  |  | Спортивные учреждения | 02 | 1 |  | 00 | 0000 | 21842,43 | 29269,75 | 28691,54 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности спортивных учреждений» | Всего | 02 | 1 |  | 01 | 0000 | 22300,81 | 24110,79 | 23517,08 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 02 | 1 |  | 01 | 0210100000 | 458,38 | 433,25 | 417,75 |
|  |  | Спортивные учреждения | 02 | 1 |  | 01 | 0210100000 | 21842,43 | 23677,54 | 23099,33 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Проведение спортивно-массовых мероприятий» | Всего | 02 | 1 |  | 02 | 0210200000 | 916,75 | 1216,75 | 1203,41 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 02 | 1 |  | 02 | 0210200000 | 916,75 | 1216,75 | 1203,41 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Реализация проектов развития территорий МО, основанных на местных инициативах» | Всего | 02 | 1 |  | 03 | 0210300000 | 3012,77 | 2948,02 | 2934,90 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 02 | 1 |  | 03 | 0210300000 | 3012,77 | 2948,02 | 2934,90 |
|  |  | Спортивные учреждения | 02 | 1 |  | 03 | 0210300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Основное мероприятие «Строительство комплексных спортивных площадок в сельских населенных пунктах» | Всего | 02 | 1 |  | 04 | 0210400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта | 02 | 1 |  | 04 | 0210400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Спортивные учреждения | 02 | 1 |  | 04 | 0210400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Основное мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности» | Всего | 02 | 1 |  | 05 | 0210500000 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
|  |  | Спортивные учреждения | 02 | 1 |  | 05 | 0210500000 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
|  |  | Управление по делам территорий | 02 | 1 |  | 05 | 0210500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края» | Всего | 02 | 1 |  | 06 | 0210600000 | 0,00 | 5142,21 | 5142,21 |
|  |  | Спортивные учреждения | 02 | 1 |  | 06 | 0210600000 | 0,00 | 5142,21 | 5142,21 |
| 2 | Подпрограмма «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения» | Всего | 02 | 6 |  | 00 | х | 50,00 | 117,50 | 117,17 |
|  |  | отдел социального развития | 02 | 6 |  | 00 | х | 50,00 | 117,50 | 117,17 |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, приуроченных к праздничным календарным дням» | Всего | 02 | 6 |  | 00 | х | 20,00 | 19,96 | 19,63 |
|  |  | отдел социального развития | 02 | 6 |  | 00 | х | 20,00 | 19,96 | 19,63 |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Проведение мероприятий в области социальной политики» | Всего | 02 | 6 |  | 00 | х | 30,00 | 97,54 | 97,54 |
|  |  | отдел социального развития | 02 | 6 |  | 00 | х | 30,00 | 97,54 | 97,54 |
| 3 | Подпрограмма «Молодежь – будущее Петровского городского округа» | Всего | 02 | 2 |  | х | х | 2373,04 | 2645,52 | 2592,12 |
|  |  | отдел социального развития | 02 | 2 |  | 00 | х | 707,60 | 477,60 | 438,88 |
|  |  | - МЦ «Импульс» | 02 | 2 |  | х | 00000 | 1665,44 | 2167,92 | 2153,24 |
| 3.1 | Основное мероприятие 1.1 Воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи | Всего | 02 |  | 2 | 00 | 00000 | 2373,04 | 2645,52 | 2592,12 |
|  |  | отдел социального развития | 02 |  | 2 | 01 | 00000 | 707,60 | 477,60 | 438,88 |
|  |  | - МЦ «Импульс» | 02 |  | 2 | 01 | 00000 | 1665,44 | 2167,92 | 2153,24 |
| 4 | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Всего | 02 |  | 3 | х | х | 140,00 | 140,00 | 139,99 |
|  |  | - отдел социального развития, | 02 |  | 3 | х | х | 140,00 | 140,00 | 139,99 |
| 4.1 | Основное мероприятие : Проведение мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе с участием социально ориентированных некоммерческих организаций) | Всего | 02 |  | 3 | 01 | 00000 | 40,00 | 40,00 | 39,99 |
|  |  | - отдел социального развития, | 02 |  | 3 | 01 | 00000 | 40,00 | 40,00 | 39,99 |
| 4.2 | Основное мероприятие : Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Всего | 02 |  | 3 | 02 | 00000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | - отдел социального развития, | 02 |  | 3 | 02 | 00000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Подпрограмма «Реализация полномочий по опеке и попечительству» | Всего | 02 |  | 4 | х | х | 11455,99 | 11987,57 | 11756,66 |
|  |  | - отдел опеки и попечительства | 02 |  | 4 | х | х | 11455,99 | 11987,57 | 11756,66 |
|  | опеке и попечительству | попечительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие : Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Всего | 02 |  | 4 | 01 | 00000 | 11455,99 | 11987,57 | 11756,66 |
|  |  | - отдел опеки и попечительства | 02 |  | 4 | 01 | 00000 | 11455,99 | 11987,57 | 11756,66 |
| 6 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия» | Всего | 02 |  | 5 | х | х | 5476,66 | 5686,39 | 5656,35 |
|  |  | - отдел опеки и попечительства | 02 |  | 5 | 01 | 00000 | 2399,44 | 2429,26 | 2429,16 |
|  |  | - отдел физической культуры и спорта | 02 |  | 5 | 01 | 00000 | 3077,22 | 3257,13 | 3227,19 |
| 6.1 | Основное мероприятие Обеспечение реализации Программы | Всего | 02 |  | 5 | х | х | 5476,66 | 5686,39 | 5656,35 |
|  |  | - отдел опеки и попечительства | 02 |  | 5 | 01 | 00000 | 2399,44 | 2429,26 | 2429,16 |
|  |  | - отдел физической культуры и спорта | 02 |  | 5 | 01 | 00000 | 3077,22 | 3257,13 | 3227,19 |

Приложение 3

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Программа «Социальное развитие» | Всего | 54769,11 | 53761,84 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 54534,11 | 53509,89 |
|  |  | средства краевого бюджета | 15843,75 | 16159,24 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел социального развития | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 1988,32 | 1988,32 |
|  |  | спортивные учреждения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел опеки и попечительства | 13855,43 | 14170,92 |
|  |  | средства бюджета округа, | 38690,36 | 37350,65 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел социального развития | 995,10 | 696,04 |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 5796,40 | 5794,93 |
|  |  | спортивные учреждения | 29988,91 | 28691,54 |
|  |  | «Молодежный центр «Импульс» | 1894,95 | 2153,24 |
|  |  | отдел опеки и попечительства | 15,00 | 14,90 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 235,00 | 251,95 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 235,00 | 251,95 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» | Всего | 34852,93 | 33499,55 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 34617,93 | 33247,60 |
|  |  | средства краевого бюджета | 1988,32 | 1988,32 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 1988,32 | 1988,32 |
|  |  | спортивные учреждения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 32629,61 | 31259,28 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 2640,70 | 2567,74 |
|  |  | спортивные учреждения | 29988,91 | 28691,54 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 235,00 | 251,95 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 235,00 | 251,95 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности спортивных учреждений» | бюджет округа, в т.ч. | 24056,77 | 23517,08 |
|  |  | средства краевого бюджета | - | - |
|  |  | средства бюджета округа, | 24056,77 | 23517,08 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 433,25 | 417,75 |
|  |  | спортивные учреждения | 23623,52 | 23099,33 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Проведение спортивно-массовых мероприятий» | бюджет округа, в т.ч. | 1216,75 | 1203,41 |
|  |  | средства краевого бюджета | - | - |
|  |  | средства бюджета округа, | 1216,75 | 1203,41 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 1216,75 | 1203,41 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Реализация проектов развития территорий МО, основанных на местных инициативах» | Всего | 3180,02 | 3135,90 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 2979,02 | 2934,90 |
|  |  | средства краевого бюджета | 1988,32 | 1988,32 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 1988,32 | 1988,32 |
|  |  | спортивные учреждения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 990,70 | 946,58 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 990,70 | 946,58 |
|  |  | спортивные учреждения | - | - |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 201,00 | 201,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 201,00 | 201,00 |
| 1.4 | Основное мероприятие «Строительство комплексных спортивных площадок в сельских населенных пунктах» | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
|  |  | спортивные учреждения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
|  |  | спортивные учреждения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Основное мероприятие «Реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности» | бюджет округа, в т.ч. | 450,00 | 450,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 450,00 | 450,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | спортивные учреждения | 450,00 | 450,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края» | Всего | 5949,39 | 5193,16 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 5915,39 | 5142,21 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
|  |  | спортивные учреждения | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 5915,39 | 5142,21 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |
|  |  | спортивные учреждения | 5915,39 | 5142,21 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 34,00 | 50,95 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 34,00 | 50,95 |
| 2 | Подпрограмма «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения» | всего | 217,50 | 117,17 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 217,50 | 117,17 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 217,50 | 117,17 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел социального развития | 217,50 | 117,17 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, приуроченных к праздничным календарным дням» | всего | 20,00 | 19,63 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 20,00 | 19,63 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 20,00 | 19,63 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел социального развития | 20,00 | 19,63 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие: «Проведение мероприятий в области социальной политики» | всего | 197,50 | 97,54 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 197,50 | 97,54 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 197,50 | 97,54 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел социального развития | 197,50 | 97,54 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма «Молодежь – будущее Петровского городского округа» | всего | 2532,55 | 2592,12 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 2532,55 | 2592,12 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 2532,55 | 2592,12 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел социального развития | 637,60 | 438,88 |
|  |  | «Молодежный центр «Импульс» | 1894,95 | 2153,24 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие Воспитание гражданственности и патриотизма у молодёжи | всего | 2532,55 | 2592,12 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 2532,55 | 2592,12 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 2532,55 | 2592,12 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел социального развития | 637,60 | 438,88 |
|  |  | «Молодежный центр «Импульс» | 1894,95 | 2153,24 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | всего | 140,00 | 139,99 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 140,00 | 139,99 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 140,00 | 139,99 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел социального развития | 140,00 | 139,99 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Основное мероприятие Проведение мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций(в том числе с участием социально ориентированных некоммерческих организаций) | всего | 40,00 | 39,99 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 40,00 | 39,99 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 40,00 | 39,99 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел социального развития | 40,00 | 39,99 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Основное мероприятие Оказание имущественной, финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | всего | 100,00 | 100,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 100,00 | 100,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел социального развития | 100,00 | 100,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Подпрограмма 4 «Реализация полномочий по опеке и попечительству» | всего | 11455,99 | 11756,66 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 11455,99 | 11756,66 |
|  |  | средства краевого бюджета | 11455,99 | 11756,66 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел опеки и попечительства | 11455,99 | 11756,66 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Основное мероприятие Реализация государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | всего | 11455,99 | 11756,66 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 11455,99 | 11756,66 |
|  |  | средства краевого бюджета | 11455,99 | 11756,66 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел опеки и попечительства | 11455,99 | 11756,66 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» и общепрограммные мероприятия» | всего | 5570,14 | 5656,35 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 5570,14 | 5656,35 |
|  |  | средства краевого бюджета | 2399,44 | 2414,26 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел опеки и попечительства | 2399,44 | 2414,26 |
|  |  | средства бюджета округа, | 3170,70 | 3242,09 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 3155,70 | 3227,19 |
|  |  | отдел опеки и попечительства | 15,00 | 14,9 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Основное мероприятие Обеспечение реализации Программы | Всего | 5570,14 | 5656,35 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 5570,14 | 5656,35 |
|  |  | средства краевого бюджета | 2399,44 | 2414,26 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел опеки и попечительства | 2399,44 | 2414,26 |
|  |  | средства бюджета округа, | 3170,70 | 3242,09 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | отдел физической культуры и спорта | 3155,70 | 3227,19 |
|  |  | отдел опеки и попечительства | 15,00 | 14,9 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1 «Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом и приобщение населения Петровского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом | Процент | 48,89 | 50,00 | 52,60 | Индикатор достигнут. Увеличение значения произошло за счет благоустройства общественной территории стадиона в селе Донская Балка, благоустройства территории, прилегающей к зданию спортзала в селе Константиновское, с установкой уличных тренажеров, обустройства футбольной площадки на ул. Высотной г. Светлограда |
| 2 | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах | Рублей на 1 рубль | 1,31 | 2,10 | 2,10 | Индикатор достигнут. |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 1 «Обеспечение равных возможностей доступа к занятиям физической культурой, спортом и туризмом населения Петровского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Численность жителей Петровского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Человек | 32754 | 33658 | 34389 | Показатель достигнут. Увеличение значения произошло за счет благоустройства общественной территории стадиона в селе Донская Балка, благоустройства территории, прилегающей к зданию спортзала в селе Константиновское, с установкой уличных тренажеров, обустройства футбольной площадки на ул. Высотной г. Светлограда |
| 4 | Увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом | процентов | 100,00 | 102,33 | 131,66% | Показатель достигнут. Увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий в сравнении с 2019 годом произошло в связи с отменой ряда ограничений, введенных постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края» |
| 5 | Количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском городском округе в области физической культуры и спорта | человек | - | 71 | 71 | Показатель достигнут. |
| Цель 2 «Сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей, социальных связей» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Увеличение проведенных праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти в сравнении с 2019 годом | Процент | 100,00 | 120,00 | 133,00 | Индикатор достигнут. Увеличение проведенных праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти в сравнении с 2019 годом произошло в связи с отменой ряда ограничений, введенных постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края» |
| Подпрограмма 2 «Организация и проведение комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти для различных групп населения» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий на территории Петровского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля жителей округа, принявших участие в социально значимых мероприятиях на территории Петровского городского округа от общего числа жителей округа | Процент | 5,00 | 5,20 | 5,20 | Показатель достигнут. |
| Цель 3 Программы «Создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, интеллектуального, экономического и духовного потенциала в интересах общества с учетом возрастных особенностей» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, в общей численности молодежи | Процент | 82,76 | 82,76 | 82,85 | Индикатор достигнут. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, в общей численности молодежи, возросла в связи с переходом большинства мероприятий в он-лайн формат |
| Подпрограмма 3 «Молодежь -будущее Петровского округа» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 3 «Оказание поддержки молодым гражданам в сфере гражданского и патриотического воспитания» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Увеличение проводимых массовых молодежных мероприятий в Петровском городском округе в сравнении с 2019 годом | процент | 100,00 | 102,22 | 102,22 | Показатель достигнут. |
| 10 | Доля молодежи, задействованной в добровольческом (волонтерском) движении, в общей численности молодежи Петровского городского округа | процент | 60,00 | 62,00 | 62,00 | Показатель достигнут. |
| Цель 4 «Оказание содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, посредством создания постоянно действующей системы взаимодействия с органами местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих взаимодействие с органами местного самоуправления | Единиц | 8 | 8 | 8 | Индикатор достигнут. |
| Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 4 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Увеличение проведенных в Петровском городском округе Ставропольского края мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе общественных акций, мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций) по сравнению с 2019 годом | Процент | 100,00 | 114,29 | 114,29 | Показатель достигнут. |
| 11 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих имущественную, финансовую и консультационную поддержку | Единиц | 8 | 8 | 8 | Показатель достигнут. |
| Цель 5 Программы «Реализация переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доля устроенных под опеку (в том числе помещённых в стационарные организации социального обслуживания) совершеннолетних недееспособных от общего числа лиц, признанных судом недееспособными, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) в приемную семью (помещенных в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за отчётный период в Петровском городском округе | Процент | 100 | 100 | 100 | Индикатор достигнут. |
| Подпрограмма 5 «Реализация полномочий по опеке и попечительству» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 5 «Обеспечение выполнения государственных полномочий по опеке и попечительству на территории Петровского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов совершеннолетних недееспособных граждан от общего числа мер, установленных Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. |
| 16 | Доля реализованных мер, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, от общего числа мер, установленных Законом Ставропольского края от 31.12.2004 № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут. |