ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» за 2021 год

**1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы.**

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г.

№ 1569 (далее – Программа).

Программа включает 4 подпрограмм:

- Формирование благоприятного инвестиционного климата;

- Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства;

- Совершенствование системы стратегического управления (планирования);

- Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» и общепрограммные мероприятия.

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 09 октября 2013 года № 960 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального района Ставропольского края» (в редакции от 22 декабря 2015 года № 967), распоряжением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 23 декабря 2015 года № 375-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского муниципального района Ставропольского края» и приведена в соответствие с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в ред. от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 года № 9, от 8 августа 2019 года № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, 22 сентября 2021 г. № 1529), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 года № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020г. № 370-р).

***Цель 1. Повышение инвестиционной активности на территории Петровского городского округа Ставропольского края.***

*Задача 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику округа»*

В 2021 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов (без бюджетных инвестиций) составил 5 650,37 млн. рублей (за 2020 год - 3247,9 млн. рублей). Динамика к предыдущему году 173,97 %.

Мониторингом охвачено более 1140 хозяйствующих субъектов, ведущих инвестиционную деятельность на территории округа. В 2021 году на территории округа шла реализация 17 инвестиционных проектов, в ходе реализации которых хозяйствующими субъектами освоено 3302,82 млн. рублей и создано 206 новых рабочих мест.

В целях повышения инвестиционной привлекательности Петровского городского округа Ставропольского края администрацией Петровского городского округа Ставропольского края проведена работа по следующим направлениям:

1) сформирована и поддерживается в актуальном состоянии нормативная правовая база в области инвестиционной деятельности.

2) на сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края создана интернет-страница «Инвестиционный портал», которая содержит:

- инвестиционный паспорт Петровского городского округа Ставропольского края;

- информацию о планах и результатах заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края, протоколы его заседаний.

- информацию об инвестиционных площадках;

- информацию об инвестиционных проектах, планируемых к реализации и реализуемых на территории Петровского городского округа;

- схему взаимодействия органов местного самоуправления и инвесторов при прохождении административных процедур в сфере земельных отношений и строительства;

- перечень имущества находящегося в собственности Петровского городского округа Ставропольского края;

- описание мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности;

- канал прямой связи инвесторов с руководством округа;

- ссылку на интернет - портал об инвестиционной деятельности Ставропольского края.

Регулярно размещалась информация, объявления для субъектов инвестиционной деятельности в социальной сети [Instagram](http://go.mail.ru/redir?src=4976e4&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9fLzCsuSUwvSszVS87P1WdgMDQ1NTMwMrcwMWC4-C6e-7tmq6mo_dfpJ9Js5QETchM0&user_type=29) (investicii\_petrovskii\_okrug), на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также на аккаунте главы Петровского городского округа Ставропольского края.

По итогам 2021 года *индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 173,97%.*

***Цель 2. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка***

*Задача 1. Повышение предпринимательской активности и создание комфортных условий для граждан и субъектов предпринимательской деятельности на потребительском рынке»*

По данным Единого государственного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01 января 2022 года в округе зарегистрировано 1798 субъектов МСП, из них 1603 индивидуальных предпринимателей и 195 юридических лиц, кроме того специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» применяет 1135 налогоплательщик. По предварительной оценке, число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения составляет 353,4 единицы.

В течение отчетного периода 9 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, воспользовались государственной поддержкой (микрозаймами) НМО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» на общую сумму 25,1 млн. рублей. ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» предоставлено 3 поручительства на сумму 93,1 млн. рублей, 2 субъекта МСП получили субсидии за счет средств краевого бюджета на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования и спецтехники в сумме около 9,10 млн. рублей. Фондом поддержки предпринимательства в Ставропольском крае субъектам малого и среднего предпринимательства было оказано услуг: субъектам малого и среднего предпринимательства – 156 услуг, физическим лицам, проживающим на территории округа - 13 услуг (по мерам поддержки, об открытии бизнеса, бизнес-планирование и т.д.). Кроме этого, 196 консультативные услуги было предоставлено отделом развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

В рамках Программы на реализацию мероприятий по популяризации и развитию предпринимательства на территории округа в 2021 году из бюджета округа использовано 140,0 тыс. рублей, были проведены: XIII ежегодный конкурс по парикмахерскому искусству и ногтевому сервису, торжественное мероприятие посвященное празднованию на территории Петровского городского округа Дня российского предпринимательства, а также чествование предпринимателей, принявших активное участие в социально-экономическом развитии округа.

Одним из инструментов поддержки субъектов МСП является имущественная поддержка. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, утвержденный в июле 2020 года, включает 20 объектов имущества (земельные участки общей площадью 1,2 га). Имущественная поддержка в 2021 году не оказывалась в связи с отсутствием обращений заявителей.

В целях совершенствования и координации работы в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и решения социально - экономических задач проводятся заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, а также вебинары, семинары, конференции, тренинги организованные совместно с АО «Корпорация МСП», Союз «Торгово-промышленная палата СК», обособленным подразделением Северо-Кавказское АО «ПФ» СКБ Контур», НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», НО МК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», НО «Фонд развития промышленности Ставропольского края», Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой службы России № 3 по Ставропольскому краю.

Наиболее востребованными были вопросы:

о реализации в Ставропольском крае отраслевого проекта «Общественное питание;

о проведении мониторинга соблюдения регистрации в системе сервиса QR-кодов всех посетителей и работников при каждом посещении ими объектов общественного питания на территории округа;

о вступлении в силу новых Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.3668-20;

об организации и проведении сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в 2021 году;

о новом платежном сервисе, его возможностях и преимуществах для бизнеса и клиентов, а так же о способах внедрения СБП в бизнес;

о программах поддержки МСП на федеральном уровне и в Ставропольском крае;

о предоставлении государственной поддержки в форме субсидий на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

о мерах поддержки граждан, применяющих специальный налоговый режим на профессиональный доход («самозанятых» граждан), реализуемых органами государственной власти и местного самоуправления, а также АО «Корпорация «МСП»;

о взаимодействиях управляющих рынками компаний (организаторов ярмарок) с краевыми сельскохозяйственными товаропроизводителями овощей и фруктов;

о мерах поддержки субъектов МСП в медицинской сфере.

Потребительский рынок Петровского городского округа является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики и является одной из важнейших отраслей жизнеобеспечения, характеризующих уровень жизни населения.

Фактическая обеспеченность населения округа площадью торговых объектов в расчете на 1,0 тыс. населения в 2021 году составила 706,0 кв.м., что превышает установленный норматив (260 кв. м. на 1,0 тыс. населения) в 2,7 раза.

В отчетном году в округе осуществляли работу 451 объект розничной торговли, причем на долю объектов по продаже продовольственных товаров приходилось 54,8% общего их числа. Федеральные сетевые компании представляли АО «Тандер», ООО «Агроторг», ООО «Торгсервис-26», ООО «ПФ Светлоград», ООО «Тамерлан», региональные - ООО «Генри и К». Продукция местных производителей была представлена в мелкорозничной торговой сети и сетевых магазинах «Магнит», «МКС», «ПокупАлко», «Пятерочка». Оптовая торговля продовольственными, промышленными товарами и строительными материалами осуществлялась на 5 базах и складах. На муниципальном универсальном розничном рынке было предусмотрено 881 торговое место, из которых более трети (313 мест) были предназначены для реализации продовольственных товаров и сельхозпродукции.

В отчетном году на территории округа определено 16 площадок для проведения еженедельных ярмарок, где было организовано 602 торговых места. Проведено 150 ярмарок, 1586 участников реализовали продукцию на сумму 26,35 млн. рублей, что в 1,5 раза больше показателя 2020 года.

Сеть общественного питания представлена 46 объектами (закусочными, кафе, столовыми, барами) на 2154 посадочных мест.

Бытовые услуги населению оказывали 230 субъектов МСП, численность работающих в данной сфере составляла более 480 человек. Основная часть объектов бытового обслуживания была сосредоточена в г. Светлограде, где населению оказывались все социально-значимые виды бытовых услуг.

В целях повышения эффективности контроля исполнения законодательства, регулирующего деятельность на потребительском рынке, в том числе по ликвидации торговли в неустановленных местах, уполномоченными на составление протоколов об административном правонарушении предусмотренном ст. 9.4. Закона Ставропольского края № 20-кз «Самовольное осуществление деятельности в сфере торговли» совместно с сотрудниками полиции в 2021 году проведено 216 рейдовых мероприятий, составлено 14 протоколов об административном правонарушении.

Введение ограничений постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» оказали существенное влияние на потребительский рынок. По предварительным статистическим данным розничный товарооборот по полному кругу предприятий по итогам отчетного года составил 3 729,42 млн. рублей.

По оценочным показателям 2021 года:

*- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения по предварительной оценко сотавляет 353,4;*

*- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 24,6%.*

***Цель 3. Определение направлений и ожидаемых результатов социально-экономического развития округа.***

На достижение цели направлен целевой индикатор *«среднее отклонение фактических значений показателей социально - экономического развития округа от прогнозируемых», который по итогам 2020 года составил 51,40 %.*

На достижение цели направлены 2 задачи:

*Задача 1. «Координация стратегического управления и мер бюджетной политики»,* в рамках реализации которой в 2021 году:

- утверждены изменения в стратегию социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года (решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 18 февраля 2021 года № 9 «Об утверждении изменений в стратегию социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденную решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 14 декабря 2018 года № 196»);

- проведен мониторинг реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года (далее - Стратегия) за 2020 год в соответствии с Планом мероприятий по реализации стратегии (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 июля 2021 г. № 1209 «Отчет о ходе реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года»);

- проведен мониторинг реализации плана мероприятий по реализации стратегии (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 мая 2021 г. № 812 «О ходе выполнения в 2020 году Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года»);

- разработан и одобрен администрацией Петровского городского округа Ставропольского края прогноз социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период 2022-2024 годов (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 12 ноября 2021 г. № 1785 «Об одобрении проекта решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»);

- внесены изменения в Прогноз социально-экономического развития округа на долгосрочный период распоряжениями администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 января 2021 г. № 21-р «О внесении изменений в прогноз социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 708-р» и от 28 декабря 2021 г. № 898-р «О внесении изменений в прогноз социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 708-р (в ред. от 25 января 2021 г. № 21-р)»;

- актуализированы муниципальные программы;

- обеспечена государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- нормативная правовая база поддерживалась в актуальном состоянии:

внесены изменения:

- в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 (в ред. от 22 сентября 2021 г. № 1529);

- в Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 мая 2018 года № 736 (в ред. от 22 сентября 2021 г. № 1530).

*Задача 2. «Проведение мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования округа»,* в рамках реализации которой в 2021 году отделом стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края ежеквартально проводился мониторинг реализации муниципальных программ округа:

«Развитие образования»;

«Социальная поддержка граждан»;

«Социальное развитие»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

«Культура Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Управление финансами»;

«Управление имуществом»;

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»;

«Развитие сельского хозяйства»;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»;

«Формирование современной городской среды»;

«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»;

«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

Результаты мониторинга муниципальных программ были размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации в разделе «Экономика».

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ был рассмотрен на заседании администрации Петровского городского округа Ставропольского края и утвержден постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 апреля 2021 г. № 683 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год».

**2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого не выполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

Программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» в 2021 году включает в себя 11 мероприятий, 1 из которых не выполнено.

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» - не выполнено. В отчетном году конкурс на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края объявлялся 2 раза: 06 сентября 2021 года и 15 октября 2021 года. Однако оба раза был признан не состоявшимся, в связи с чем финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территории округа, за счет средств бюджета Петровского городского в отчетном году не оказывалась.

Степень выполнения мероприятий отражали 37 контрольных событий.

Контрольное событие 9. «Протокол заседания конкурсной комиссии, реестр субъектов МСП получателей муниципальной поддержки на официальном сайте администрации размещены» выполнено не в полном объеме, так как реестр субъектов МСП, получателей муниципальной поддержки, в 2021 году не был размещен на официальном сайте администрации, в связи с отсутствием финансовой поддержки в отчетном году.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий подпрограмм Программы приведены в Приложении 1.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограммы)**

На ход реализации Программы в 2021 году оказали влияние следующие риски:

*по подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата»:*

отклонение от запланированного срока реализации инвестиционного проекта оказывает влияние нареализацию основного мероприятия «Организация работы по мониторингу и сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа»;

*по подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»:*

на ход реализации основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» оказало влияние несоответствие представленных субъектами предпринимательства документов, предусмотренных Порядком предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края.

*по подпрограмме «Совершенствование системы стратегического управления (планирования)»:*

риском, оказавшим влияние на точность прогнозирования стало значительное расхождение прогнозных значений показателей производства продукции растениеводства и фактических значений, что вызвано неблагоприятными погодными условиями 2020 года.

**4. Сведения об использовании средств бюджета округа и иных средств на выполнение мероприятий подпрограмм Программы**

Финансовое обеспечение реализации мероприятий предусмотренных программой на 2021 год составило 1 240,00 тыс. рублей, в том числе бюджет округа 390,00 тыс. рублей, внебюджетные источники 850,00 тыс. рублей, Уточненный план бюджетных ассигнований составил 390,00 тыс. рублей, кассовое исполнение средств бюджета округа за 2021 год - 140,00 тыс. рублей или 35,90 % к уточненным плановым назначениям. За счет внебюджетных средств субъектами инвестиционной деятельности на реализацию инвестиционных проектов было направлено 3 302 820,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы приведены в Приложении 2, сведения о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы приведены в Приложении 3.

**5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию**

Петровский городской округ в 2021 году в рамках программы принимал участие в реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

Денежные средства на реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в рамках программы из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края в 2021 г. не привлекались.

**6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм**

В рамках реализации Программы в 2021 году запланировано достижение 4 значений индикаторов достижения цели Программы и 11 показателей решения задач подпрограмм Программы, из которых не достигнут 1 индикатор достижения цели и 1 показатель решения задач.

1. Целевой индикатор «Среднее отклонение фактических значений показателей социально - экономического развития округа от прогнозируемых» составил в отчетном периоде 51,40 % (план - 10%). Не достижение индикатора обусловлено неблагоприятными погодными условиями 2020 года, в связи с чем произошло значительное расхождение прогнозных и фактических значений показателей производства продукции растениеводства.

2. Показатель решения задачи «Повышение предпринимательской активности и создание комфортных условий для граждан и субъектов предпринимательской деятельности на потребительском рынке» - «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (нарастающим итогом)» составил 0 чел., при плане 1 чел. Конкурсный отбор субъектов МСП для предоставления грантов за счет средств бюджета признан не состоявшимся по причине несоответствия документов, представленных субъектами предпринимательства, требованиям Порядка предоставления грантов за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения подпрограмм приведены в Приложении 4.

**7. Результаты реализации мер правового регулирования**

В 2021 году в программу изменения вносились 2 раза:

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 марта 2021 г. № 373 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1569».

Изменения были вызваны необходимостью приведения программы в соответствие с решением Совета депутатов Петровского городского округа ставропольского края от 10 декабря 2020 года № 104 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», а так же вступлением в силу закона Ставропольского края «О введении в действие на территории Ставропольского края специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Изменения затронули объемы и источники финансирования программы, расширена позиции «Участники программы» - добавлены физические лица, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый [режим](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354543/" \l "dst0) «Налог на профессиональный доход».

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 августа 2021 г. № 1394 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1569» (в редакции от 10 марта 2021 г. № 373).

Были уточнены ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» и характеристики основных мероприятий данной подпрограммы.

**8. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

В целях сохранения положительных тенденций в социально-экономическом развитии Петровского городского округа Ставропольского края наиболее значимыми направлениями реализации Программы в 2022 году останутся:

1. Сохдание условий для повышения инвестиционной активности и развития малого и среднего предпринимательства на территории Петровского городского округа Ставропольского края;

2. Развитие и совершенствование инфраструктуры и организации потребительского рынка;

3. Повышение качества стратегического планирования субъектами стратегического планирования округа.

Начальник отдела стратегического

планирования и инвестиций

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края Л.В.Кириленко

|  |
| --- |
| Приложение 1  к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» за 2021 год |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Цель 1. Повышение инвестиционной активности на территории округа** | | | |
|  | **Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата»** | | | |
|  | **Задача «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику округа»** | | | |
| 1. | Формирование  инвестиционной привлекательности округа | x | В рамках формирования инвестиционной привлекательности округа 24.03.2021, 28.05.2021, 24.09.2021, 26.11.2021 года проведены заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе, на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края размещается информация, объявления для субъектов инвестиционной деятельности.  Разработан инвестиционный паспорт Петровского городского округа. По данным мониторинга, проведенного отделом стратегического планирования и инвестиций администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел стратегического планирования и инвестиций), объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) за 2021 год с учетом инвестиций субъектов малого предпринимательства составил 5650,37 млн. рублей или 173,97 % к показателю 2020 г. | **Мероприятие выполнено.**  объем инвестиций в основной капитал в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил – 27930,80 рублей |
| *1.1.* | *Контрольное событие 1. Инвестиционный паспорт разработан и размещен на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – округ, официальный сайт администрации)* | *до*  *31.03.2021 / 31.03.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *Инвестиционный паспорт разработан и размещен на официальном сайте администрации 31 марта 2021 года.* | x |
| *1.2.* | *Контрольное событие 2.*  *Обеспечено сопровождение раздела «Инвестиционный портал на официальном сайте администрации и ведение страницы социальной сети «Инстаграмм»* | *до*  *30.12.2021 /*  *11.01.2021 -31.03.2021,*  *01.04.2021- 30.06.2021,*  *01.07.2021- 30.09.2021*  *01.10.2021- 30.12.2021* | ***Контрольное событие выполнено****.*  *Отдел стратегического планирования и инвестиций обеспечивает сопровождение и актуализацию материалов раздела «Инвестиционный портал», расположенного на официальном сайте администрации. Размещен обновленный инвестиционный паспорт Петровского городского округа Ставропольского края, обновляется реестр инвестиционных площадок, размещены протоколы заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края от 24.02.2021 г., 28.05.2021 г. 24.09.2021г., 26.11.2021 В социальной сети «Инстаграмм» в 2021 году размещалась информация о заседаниях Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края состоявшихся 24.02.2021 г., 28.05.2021 г, 24.09.2021 г., 26.11.2021 г., а так же информация для хозяйствующих субъектов.* | x |
| 2. | Организация работы по мониторингу и сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа | x | По данным мониторинга, проведенного отделом стратегического планирования и инвестиций, объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), за 2021 год с учетом инвестиций субъектов малого и среднего предпринимательства составил 5650,37 млн. рублей или 173,97 % к показателю 2020 г.  На территории округа 17 инвестиционных проектов реализуется с сопровождением по принципу «одного окна». | **Мероприятие выполнено.**  количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа в 2021 году составило 17 единиц |
| *2.1.* | *Контрольное событие 3.*  *Мониторинг инвестиционных вложений и инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа выполнен* | *до*  *20.01.2021/ 12.01.2021, 20.01.2021;*  *до*  *20.04.2021/ 08.04.2021, 09.04.2021;*  *до*  *20.07.2021/ 09.07.2021, 13.07.2021;*  *до*  *20.10.2021/ 08.10.2021, 13.10.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *В министерство экономического развития Ставропольского края направлены письма: «О ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае», исх. № 14/278 от 20.01.2021 г., №14/1452 от 09.04.2021 г., №14/2803 от 09.07.2021 г., №314/4162 от 13.10.2021 г.*  *«Информация о наличии инвестиционных площадок, расположенных на территории Петровского городского округа», исх. № 14/24 от 12.01.2021 г., №14/1393 от 08.04.2021г., № 14/2840 от 13.07.2021 г, № 14/4104 от 08.10.2021 Информация об инвестиционных площадках и инвестиционных проектах ежеквартально обновляется и размещается на интернет-портале об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае и на официальном сайте администрации. По данным мониторинга, проводимого отделом стратегического планирования и инвестиций, объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) за 2021 год с учетом инвестиций субъектов малого предпринимательства составил 5650,37 млн. рублей или 173,97 % к показателю 2020 г.* | x |
| *2.2.* | *Контрольное событие 4.*  *Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края, проведено* | *до 31.03.2021/24.02.2021;*  *до 30.06.2021/28.05.2021;*  *до 30.09.2021/24.09.2021;*  *до 30.12.2021/26.11.2021* | ***Контрольное событие выполнено****.*  *24 февраля 2021 года проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края, где были рассмотрены вопросы:*   1. *Отчет о ходе реализации стратегии инвестиционного развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года;* 2. *Отчет отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа Ставропольского края о проведенной работе по привлечению инвестиций в экономику Петровского городского округа. Рассмотрение хода реализации текущих инвестиционных проектов в области сельского хозяйства.* 3. *Рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.*   *28 мая 2021 года проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края, где были рассмотрены вопросы:*  *1. Рассмотрение обращений (заявок) инициаторов инвестиционных проектов;*  *2. О предоставлении земельного участка для размещения солнечной электростанции на территории Петровского городского округа Ставропольского края;*  *3. О рассмотрении возможности выполнения процедуры по объявлению конкурса на право заключения концессионного соглашения, соглашения о муниципально-частном партнерстве с целью подготовки и направления пакета документов в Министерство спорта Российской Федерации для включения объекта: «Реконструкция МУК «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края» в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации».*  *24 сентября 2021 года проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края, где были рассмотрены вопросы:*   * + - 1. *О развитии инвестиционной деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края за январь-август 2021 года.*       2. *О рассмотрении предложения ООО «Таймер ЮГ» и ООО «Адопт Плюс» о заключении соглашения о взаимодействии в рамках построения, развития, эксплуатационно-технического обслуживания и содержания АПК «Безопасный город» на территории Петровского городского округа.*       3. *О рассмотрении предложения отдела физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края по созданию и реконструкции объекта спорта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60.*   *26 ноября 2021 года проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края, где были рассмотрены вопросы:*  *О результатах работы по достижению целевого значения показателя «Объем инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств) и перспективах инвестиционного развития Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год»;*  *Организационные вопросы.* | х |
| 3. | Предоставление мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности | x | Инвесторам, обратившимся в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края оказана информационная поддержка по вопросам землеустройства, в решении проблем подключения к инженерной инфраструктуре: АО «НоваВинд», ООО «Юнигрин Пауэр», ООО «Стар Энерджи», ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод». | **Мероприятие выполнено.**  количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа в 2021 году составило 17 единиц |
| *3.1.* | *Контрольное событие 5.*  *Информационная и консультационная поддержка субъектам инвестиционной деятельности оказана* | *до 30.12.2021 (при обращении инвестора) /08.02.2021, 11.02.2021,26.02.2021, 25.05.2021* | ***Контрольное событие выполнено****,*  *Контрольное событие выполнено.*  *В адрес администрации Петровского городского округа Ставропольского края поступило 12 запросов ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» о подборе инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов, на которые даны исчерпывающие ответы. В администрацию Петровского городского округа Ставропольского края поступили обращения 3 инвесторов:*   1. *ООО «Юнигрин Пауэр» по вопросу подбора земельного участка для размещения проекта «Строительство фотоэлектрической солнечной электростанции»;* 2. *ООО «Стар Энерджи» по вопросу подбора земельного участка для размещения проекта «Строительство фотоэлектрической солнечной электростанции»;* 3. *ОАО Агрофирма «Жемчужина Ставрополья» по вопросу возможности принятия к сопровождению инвестиционного проекта «Модернизация производства по переработке винограда и изготовление спиртосодержащей продукции (виноматериалы виноградные, виноматериалы фруктовые (плодовые))».*   *Все обращения рассмотрены на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе Ставропольского края 28 мая 2021 года и даны исчерпывающие ответы по каждому обращению.*  *В 2021 году на территории округа реализуется 17 инвестиционных проектов.* | х |
| *3.2.* | *Контрольное событие 6.*  *Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений утвержден* | *до*  *01.02.2021/ 29.01.2021* | ***Контрольное событие выполнено***  *Постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 97 от 29 января 2021 года утвержден Перечень объектов Петровского городского округа Ставропольского края, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Петровскому городскому округу Ставропольского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (далее - Перечень). Перечень размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте администрации.* | х |
| 4. | Реализация регионального проекта «Адресная поддержка на предприятиях» | x | Мероприятие выполнено, на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Петровском городском округе рассмотрен вопрос «О перспективах развития ОАО «Светлоградагромаш» и промежуточных итогах участия предприятия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости». В июле 2021 г. ООО «ДСК «ГРАС-Светлоград» заключило соглашение с некоммерческой организацией «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» федерального и регионального проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». | **Мероприятие выполнено.**  количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию регионального проекта «Адресная поддержка на предприятиях»  (нарастающим итогом) 3 единицы |
| *4.1* | *Контрольное событие 7.*  *Информирование, вовлечение предприятий округа в реализацию регионального проекта «Адресная поддержка на предприятиях» обеспечено* | *до 30.12.2021 / 24.02.2021, 04.06.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *Контрольное событие выполнено. Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края был подготовлен видео ролик «Реализация национальных проектов в Петровском городском округе» (далее - видео ролик). Видео ролик размещен на официальном сайте администрации. На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата, состоявшемся 24 февраля 2021 года, рассмотрен вопрос «О перспективах развития ОАО «Светлоградагромаш» и промежуточных итогах участия предприятия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости».*  *В связи с изменениями в национальном проекте, связанными с включением отрасли «Торговля», 04 июня 2021 года направили письма в адрес руководителей ООО ТД «АгроМашТрейд» и ООО «ФосАгро-Ставрополь» о возможности участия в национальном проекте, а также об организации встречи в целях разъяснения вопросов касательно мероприятий и выгод для участников национального проекта.*  *12 июля 2021 года ООО «ДСК «ГРАС-Светлоград» заключило соглашение с некоммерческой организацией «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» федерального и регионального проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».* | х |
|  | **Цель 2. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка** | | | |
|  | ***Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»*** | | | |
|  | ***Задача 1 «Повышение предпринимательской активности и создание комфортных условий для граждан и субъектов предпринимательской деятельности на потребительском рынке»*** | | | |
| 5. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  (далее - субъекты МСП) | х | В отчетном году конкурс на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета муниципального образования Петровского городского округа Ставропольского края объявлялся 2 раза: 06.09.2021 и 15.10.2021. Однако оба раза был признан не состоявшемся, в связи с чем финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории округа, на организацию и развитие собственного бизнеса за счет средств бюджета Петровского городского в отчетном году не оказывалась | **Мероприятие не выполнено.**  количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших муниципальную поддержку – 0 единиц |
| *5.1.* | *Контрольное событие 8.*  *Конкурсный отбор субъектов МСП для предоставления грантов за счет средств бюджета проведен* | *до 30.12.2021 /*  *06.09.2021;15.10.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *06.09.2021 объявлен конкурсный отбор на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета муниципального образования Петровского городского округа Ставропольского края.* *По окончании срока подачи заявлений, указанного в объявлении о проведении конкурсного отбора на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета муниципального образования Петровского городского округа Ставропольского края на участие в конкурсном отборе, не подано ни одного заявления, конкурс признан несостоявшимся.*  *15.10.2021 объявлен повторный конкурсный отбор. Представленное заявление отклонено от участия в конкурсном отборе на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета муниципального образования Петровского городского округа Ставропольского края, по причине несоответствия представленных субъектом предпринимательства документов, требованиям Порядка* *предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета муниципального образования Петровского городского округа Ставропольского края.* | х |
| *5.2* | *Контрольное событие 9.*  *Протокол заседания конкурсной комиссии, реестр субъектов МСП получателей муниципальной поддержки на официальном сайте администрации размещен* | *до 30.12.2021/*  *11.10.2021;*  *29.11.2021;*  *06.12.2021* | ***Контрольное событие выполнено не в полном объеме.***  *Протоколы заседаний конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления грантов за счет средств бюджета муниципального образования Петровского городского округа Ставропольского края на официальном сайте администрации размещены.*  *Реестр субъектов получателей муниципальной поддержки в 2021 году не размещен, так как реестр субъектов МСП получателей муниципальной поддержки в 2021 году не размещен на официальном сайте администрации, так как финансовая поддержка в отчетном году не оказывалась.* | х |
| *5.3* | *Контрольное событие 10.*  *Мониторинг результатов хозяйственной деятельности субъектов МСП размещен на официальном сайте администрации* | *до*  *29.01.2021/05.02.2021,*  *до*  *30.04.2021/19.04.2021,*  *до*  *30.07.2021/16.07.2021,*  *до*  *29.10.2021/11.10.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *Результаты мониторинга деятельности субъектов МСП за 2020год, 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев 2021 года отражены в информации. Данная информация размещена на официальном сайте администрации в разделе «Развитие предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского городского округа Ставропольского края/Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства».* | х |
| 6. | Популяризация предпринимательства | х | В течении 2021 года в районной газете «Петровские вести» и на официальном сайте администрации размещались информационные сообщения, объявления и иная информация для сведения субъектов предпринимательской деятельности. | **Мероприятие выполнено.**  численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП и самозанятых (нарастающим итогом) составила  6572 человека |
| *6.1*. | *Контрольное событие 11.*  *Актуальная информации об особенностях режима для занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, на официальном сайте администрации размещена* | *до 30.12.2021/*  *10.03.2021;*  *15.03.2021;*  *31.03.2021;*  *27.04.2021;*  *06.05.2021;*  *03.06.2021;*  *05.07.2021;*  *07.07.2021;*  *15.07.2021;*  *16.07.2021;*  *30.07.2021;*  *12.08.2021;*  *26.08.2021;*  *15.09.2021;*  *23.09.2021;*  *28.09.2021;*  *19.10.2021;*  *21.10.2021;*  *24.10.2021;*  *26.10.2021;*  *27.10.2021;*  *12.11.2021;*  *10.12.2021;*  *13.12.2021;*  *16.12.2021;*  *27.12.2021;* | ***Контрольное событие выполнено.***  *На официальном сайте администрации в разделе Экономика/Развитие предпринимательства, торговли и потребительского рынка размещена актуальная информация:*  *10 марта - о мерах государственной поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, предусмотренных законодательством Ставропольского края.*  *15 марта - информация министерства экономического развития Ставропольского края о Порядке признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия.*  *31 марта - о проведении VII международного форума бизнеса и власти «Неделя Ритейла», на котором будут обсуждаться тренды развития розничной торговли, определяться подходы государства к формированию современного рынка ритейла.*  *27 апреля – информация Федеральной службы государственной статистики о проведении завершающего этапа сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2020 года.*  *06 мая – информация о проведении всероссийского конкурса среди ВУЗов Российской Федерации по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России» музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей при поддержке Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Института российской истории РАН и Фонда президентских грантов.* *03 июня – информация о проводимой отделением Ставрополь центрального банка РФ работе по формированию списков торгово-сервисных предприятий, заинтересованных в размещении эквайрингового оборудования в текущем году*  *03 июня – о проведении общероссийской общественной организацией «Ассамблея женщин - руководителей» XI Всероссийского конкурса: «Заслуженный Директор Российской Федерации», «Предприятие - Лидер. ХХI век», «Женщина - Лидер. ХХI век» и «Молодой Директор России».*  *05 июля – о проведении* [*7 июля 2021 открытой консультации по вопросу оказания государственной социальной помощи на основании Социального контракта для граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума*](http://petrgosk.ru/ob-okruge/obyavleniya/6347/)*;*  *07 июля - о создании инновационных платежных продуктов и сервисов* [*отделением по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации;*](http://petrgosk.ru/ob-okruge/obyavleniya/6357/)  *15 июля – о возможности участия в* [*краевом конкурс «Молодой предприниматель Ставропольского края», регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»*](http://petrgosk.ru/ob-okruge/obyavleniya/6407/)*;*  *16 июля – о возможности прохождения опроса на официальном сайте министерства экономического развития Ставропольского края, в целях учета мнения представителей малого и среднего предпринимательства Ставропольского края и оценки эффективности реализуемых в регионе мер государственной поддержки предпринимательства министерством экономического развития Ставропольского края на платформе обратной связи проводится опрос «О доступности мер поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»;*  *30 июля – напоминание о необходимости соблюдения кассовой дисциплины на рынках и в сфере общественного питания;*  *12 августа – о предоставлении мер государственной поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство пищевых продуктов и напитков комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию;*  *26 августа – о возможности получения займа для самозанятых на льготных условиях в Ставропольском краевом фонде микрофинансирования;* *15 сентября – об участии в цикле федеральных образовательных семинаров по программе на тему: «iTradeGo.Бизнес в интернете с нуля до первых заказов», проводимых департаменом развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в целях вовлечения организаций, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и иных заинтересованных лиц в сфере онлайн-торговли;* *23 сентября – информация о моратории на плановые проверки малого бизнеса в 2022 году;* *28 сентября – о возможности участия в кулинарном фестивале «Южное гостеприимство. Солнечный Street Food. Повара без границ»;*  *19 октября - о проведении Министерством сельского хозяйства Российской Федерации Первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России»;*  *21 октября – о соблюдении постановления Главного государственного санитарного врача по Ставропольскому краю от 18.10.2021 №231-П «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в Ставропольском крае»;*  *24 октября – о соблюдении распоряжения Правительства Ставропольского края от 30 августа 2021 г. № 335-рп «О внесении изменения в подпункт 1.1 распоряжения Правительства Ставропольского края от 22 октября 2007 г. № 319-рп «О мониторинге ценовой ситуации на социально значимые продовольственные товары на территории Ставропольского края»;*  *26 октября – о возможности участия во Всероссийском конкурсе «Лучший мёд России 2022», проводимом региональной общественной организацией «Общество пчеловодов Чеченской Республики»;*  *27 октября - о режиме работы организаций торговли и общественного питания в нерабочие дни с 30 октября по 07 ноября 2021 года;* *29 октября - о соблюдении* [*постановления № 467 от 29.10.2021 "О внесении изменений в пункты З3 и 91 постановления Губернатора Ставро­польского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"*](http://petrgosk.ru/ekonomika/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/covid-19/Постановление Губернатора Ставропольского края от 29.10.2021 № 467.pdf)*, которым вводятся дополнительные профилактические меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции в Ставропольском крае;**12 ноября - о запуске АО «Российский экспортный центр» бесплатного автоматизированного сервиса по подбору наиболее подходящих маркетплейсов для экспорта на платформе «Мой экспорт» информационной системы «Одно окно», в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» акционерное общество «Российский экспортный центр» реализует мероприятия, направленные на развитие онлайн-каналов экспорта российской продукции на международных электронных торговых площадках;**10 декабря - приглашение принять участие в конкурсе Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2021 года;**13 декабря 2021 – об исполнении постановления  Губернатора Ставропольского края № 535 от 07.12.2021г, согласно которому граждане старше 18 лет, чтобы попасть в общественные учреждения массового пребывания граждан должны при входе предъявлять паспорт «или другой документ, подтверждающий личность», а также QR-код вакцинированного. Это правило касается предприятий общественного питания, посещения физкультурно-спортивных объектов, салонов красоты и косметических салонов, саун, соляриев, кинотеатров, музеев, библиотек, театров и зоопарков, детских садов и школ для посещения утренников и праздников, а также в МФЦ (кроме тех случаев, когда нужно просто получить код вакцинированного). Коснулись новые правила и объектов «инфраструктуры пансионатов, домов отдыха, гостиниц, туристских баз, кемпингов, гостевых домов, апартаментов, загородных баз отдыха и иных аналогичных объектов коллективного размещения»;**16 декабря – о  возможности сохранения льготы неприменения кассовых аппаратов только для тех налогоплательщиков, которые применяют систему налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) при торговле продовольственными товарами на розничных рынках, ярмарках и в выставочных комплексах с торговых мест площадью не более 15 кв. м. (включая места для хранения товара);* *27 декабря – о доступности мер поддержки  предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, расположенным на территории Ставропольского края, предоставляемых некоммерческой организацией «Фонд развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края».* | х |
| *6.2* | *Контрольное событие 12.*  *XIII районный конкурс по парикмахерскому искусству и ногтевому сервису, в рамках празднования Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, проведен* | *до*  *31.03.2021/18.03.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *18 марта 2021 года в рамках празднования Дня работников бытового обслуживания и жилищно - коммунального хозяйства состоялся XIII районный конкурс по парикмахерскому искусству и ногтевому сервису, в котором приняли участие мастера салонов, индивидуальные предприниматели и самозанятые, осуществляющие деятельность в сфере парикмахерского искусства и ногтевого сервиса на территории Петровского городского округа Ставропольского края. Победителем сразу в двух номинациях «Модная мужская стрижка» и «Модный женский вечерний образ» стала Татьяна Фролова, диплом победителя в номинации «Модный мужской вечерний образ» был вручён Галине Ткаченко. Победу в номинации «Модная женская стрижка» одержала Надежда Жижко.*  *Мария Колядина стала обладательницей диплома 1 степени сразу в нескольких номинациях «Маникюр с покрытием гель-лак» «Художественная аэрография», «Маникюр с покрытием гель-лак» «Ручная роспись» и диплома 2 степени за работу, представленную в номинации «Стемпинг нейл -дизайн». Победителем в номинации «Маникюр с покрытием гель-лак» «Стемпинг нейл - дизайн» стала Алёна Никульникова. Диплом 1 степени в номинации «Маникюр с покрытием гель-лак» «Геометрический маникюр» вручён Наталье Нехаевой. Галине Ткаченко, ставшей лидером с наибольшим количеством зрительских голосов, был вручён приз зрительских симпатий.* | х |
| *6.3* | *Контрольное событие 13.*  *Торжественное мероприятие, посвященное празднованию на территории округа «Дня российского предпринимательства», проведено* | *до*  *31.05.2021/28.05.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *28 мая 2021 года состоялось торжественное мероприятие посвященное празднованию на территории Петровского городского округа Дня российского предпринимательства. Предприниматели округа принимали поздравления от главы округа А.А. Захарченко, депутата Госдумы РФ М.В. Кузьмина, представителя Губернатора Ставропольского края С.Р. Пустосёлова, председателя Совета депутатов Петровского городского округа В.О. Лагунова и получали заслуженные награды.*  *Благодарственные письма главы округа были вручены 24 предпринимателям, участвовавшим в программе поддержки местных инициатив: В.С. Беда и С.В. Левина с. Благодатное, И.П. Алейникова и Л.А. Филатова с. Высоцкое, А.Е. Щедрин с. Ореховка, В.Н. Лях с. Гофицкое, В.Ш. Никурадзе и Д.В. Гаевой, с. Донская Балка, С.С. Бороныхин и Е.С. Панков с. Константиновское, Я.М. и В.Я. Зубенко с.Николина Балка, Е.И. Нартова и В.Н. Павлюков с.Просянка, А.Н. Богданов и С.А. Денщик с. Рогатя Балка, А.И. Поляков и А.В. Ворсин  с. Сухая Буйвола, И.В. Середа и С.М. Савченко с. Шангала, И.Д. Шандрыгол и П.Г. Порублев с. Шведино., С.С. Водопьянов и Р.С. Зуев из Светлограда.*  *Слова особой признательности за активное участие в мероприятиях по озеленению города прозвучали в адрес И.Н. Пащенко и В.В. Трощего, Г.А. Дробина. Кроме этого прозвучали поздравления в адрес А. П. Апаназиди и В. И. Лугового, которые 26 мая 2021 г. за вклад в развитие экономику региона были награждены губернатором Ставропольского медалью «За доблестный труд» III степени .* | х |
| 6.5 | *Контрольное событие 15.*  *Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, оказание информационной поддержки МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, обеспечено* | *до 30.12.2021/*  *20.01.2021;*  *29.01.2021;*  *25.02.2021;*  *26.02.2021;*  *26.03.2021;*  *01.04.2021;*  *02.04.2021;*  *15.04.2021;*  *19.05.2021;*  *08.06.2021;*  *09.08.2021;*  *11.08.2021;*  *16.08.2021;*  *19.08.2021;*  *31.08.2021;*  *22.09.2021;*  *27.09.2021;*  *15.10.2021;*  *11.11.2021;*  *10.12.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *20 января приняли участие в совещании (в формате видеоконференцсвязи), организованном Министерством экономического развития Ставропольского края по вопросу организации и проведения сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в 2021 году.*  *29 января была оказана информационная поддержка ООО «Серебряное наследие» (руководитель Швиц Н.В.), ИП Ткаченко Е.В., ИП Луговому В.И. «Луговой продукт», ИП Таранушенко С.А., ОАО «Светлоградагромаш» (руководитель Шевелев А.М.), филиал ООО «НД - Техник» по вопросу участия в региональном этапе конкурсе Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой меркурий», проводимом Союзом «Торгово-промышленная палата Ставропольского края».*  *25 февраля приняли участие в совещании в режиме видеоконференции, по вопросу реализации мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, с участием аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО, представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации СКФО и региональных директоров удаленных рабочих мест АО «МСП Банк от Петровского городского округа Ставропольского края с целью дальнейшего доведения информации субъектам МСП.*  *25 февраля состоялся онлайн-семинар «Система быстрых платежей для бизнеса», проводимый Торгово-промышленной палатой Ставропольского края. В рамках семинара представители бизнеса смогли узнать о новом платежном сервисе, его возможностях и преимуществах для бизнеса и клиентов, а так же о способах внедрения СБП в бизнес. Информация о проведении семинара доведена до сведения: ИП Черевко Н.М., ИП Кущенко М.В., Кузема Н. В. , ИП Горлачева С.Н., ИП Пащенко И.Н., ИП Самофатов Н.И, ИП Ткаченко Е.В., ИП Керимов И.М., ИП Чесноков А.А., ИП Деревянко Т.А., ИП Апаназиди А.П.*  *26 февраля в рамках визита директора Института экономики роста им. П.А. Столыпина Свириденко А.Ю. Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае проведено заседание круглого стола и рассмотрен вопрос о программах поддержки МСП на федеральном уровне и в Ставропольском крае.*  *26 марта в режиме видеоконференцсвязи, проводимой комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию проведено рабочее совещание с представителями организаций, осуществляющих производство хлеба и хлебобулочных изделий на территории Ставропольского края, по вопросу предоставления государственной поддержки в форме субсидий на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Информация о данном рабочем совещании доведена до сведения руководителей предприятий осуществляющих производство хлеба и хлебобулочных изделий на территории Петровского городского округа.*  *01 апреля приняли участие в рабочем совещании в формате видеоконференции, проводимой корпорацией МСП, по реализации комплекса мероприятий, заложенных в составе паспортов федеральных проектов по направлению имущественной поддержки.*  *02 апреля состоялось первое мероприятие в онлайн-режиме, посвященное обсуждению вопроса «Хлебопечение Ставропольского края в условиях пандемии: актуальные проблемы и перспективы развития». Информация о проведении мероприятия доведена до сведения: ИП Крутоярова П.А., ИП Таранушенко С.А., ИП Беляева Н.Н., ИП Геря Е.И, ИП Григорян А.С., ИП Шелудченко Г.В., ИП Зубенко.*  *05 апреля приняли участие в совещании (в формате видеоконференцсвязи), организованном комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию по вопросам развития пищевой, перерабатывающей промышленности и потребительского рынка на территории муниципальных образований Ставропольского края.*  *15 апреля в онлайн режиме состоялся обучающий семинар, проводимый совместно с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»по вопросам участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2018 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Информация о данном рабочем совещании доведена до сведения руководителей предприятий осуществляющих деятельность на территории Петровского городского округа.*  *19 мая состоялось заседание круглого стола в режиме видеоконференцсвязи совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае, на тему «Социальное предпринимательство Ставрополья: стратегии развития». Информация о данном рабочем совещании доведена до сведения руководителей предприятий осуществляющих деятельность на территории Петровского городского округа.*  *08 июня приняли участие в рабочем совещании в формате видеоконференции, проводимой корпорацией МСП, по реализации комплекса мероприятий, заложенных в составе паспортов федеральных проектов по направлению имущественной поддержки.*  *Информация о предстоящих и проведенных вышеперечисленных мероприятиях размещена на официальном сайте администрации в разделе «Экономика/Отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка/Новости, объявления»;*  *09 августа приняли участие в вебинаре, организованном АО «Корпорация «МСП» по мерам поддержки граждан, применяющих специальный налоговый режим на профессиональный доход («самозанятых» граждан), реализуемых органами государственной власти и местного самоуправления, а также АО «Корпорация «МСП»;*  *09 августа приняли участие в рабочем совещании в формате видеоконференции, организованном комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию «Час ритейла», на котором обсуждались вопросы взаимодействия управляющих рынками компаний (организаторов ярмарок) с краевыми сельскохозяйственными товаропроизводителями овощей и фруктов;*  *11, 19 августа приняли участие в онлайн конференции, организованной ВО «РС ЭКСПО» г. Москва. Задачи конференций – повысить профессиональные компетенции представителей торговых центров, что позволит вывести объекты на новый современный уровень;*  *16 августа приняли участие в совещании в режиме видеоконференции, проводимом в соответствии с поручением Губернатора Ставропольского края Владимирова В.В. по вопросу создания условий для реализации плодоовощной продукции в целях сдерживания цен на нее и удовлетворения спроса населения;*  *31 августа состоялось заседание межведомственной рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края. На заседании рабочей группы по основным вопросам повестки дня выступили начальник урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства  Межрайонной ИФНС России № 3 по СК Ковалева С.Г., начальник отдела камеральных проверок  № 2 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 3 по СК Кочерга И.П.,  главный специалист администрирования страховых взносов Филиала №3 Фонда социального страхования Миридова Э.Г. Предметом обсуждения на заседании рабочей группы стали, как причины возникновения задолженности, так и механизмы их погашения,  увеличение заработной платы до величины минимального размера оплаты труда*;  *22 сентября приняли участие в рабочем совещании в формате видеоконференции, проводимой корпорацией МСП, по реализации комплекса мероприятий, имущественная поддержка в рамках национального проекта по малому и среднему предпринимательству;*  *27 сентября приняли участие в «Предпринимательском часе» проводимом корпорацией МСП по мерам поддержки субъектов МСП в медицинской сфере;*  *15 октября приняли участие в вебинаре по Экспресс- поддержке, предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, расположенным на территории Ставропольского края, проводимом Корпорацией МСП;*  *20 октября приняли участие в онлайн семинаре на тему: «Цифровая маркировка на страже интересов государства, потребителей и правообладателей», организованном международной ассоциацией «Антиконтрафакт»;*  *11 ноября приняли участие в общероссийском совещании в режиме ВКС с участием представителей Полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах, территориальных органов Росимущества, субъектов РФ, муниципальных образований по вопросам исполнения законодательства о развитии МСП в Российской Федерации и показателей федеральных проектов в части имущественной поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан, в рамках целей, поставленных Президентом РФ в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;*  *10 декабря приняли участие в заседании круглого стола в онлайн формате, проводимом Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае на тему: «О работе предприятий общественного питания, гостиничного бизнеса, кинотеатров и фитнес- центров с учетом ограничений связанных с применением QR- кодов».* | х |
| *6.6* | *Контрольное событие 16.*  *Заседание координационного совета по развитию МСП проведено* | *до*  *31.03.2021/21.01.2021;*  *до*  *30.06.2021/01.04.2021,*  *28.05.2021;*  *до*  *30.09.2021/07.07.2021;*  *до*  *30.12.2021/24.12.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *20 января 2021 года проведено заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Петровском городском округе Ставропольского края в форме круглого стола (далее - заседание совета), в котором приняли участие представители субъектов МСП Петровского городского округа Ставропольского края, начальник отдела оперативного контроля Межрайонной Инспекции Федеральной Налоговой Службы России №3 по Ставропольскому краю. На заседании совета были рассмотрены вопросы: о реализации в Ставропольском крае отраслевого проекта «Общественное питание; о проведении мониторинга соблюдения регистрации в системе сервиса QR-кодов всех посетителей и работников при каждом посещении ими объектов общественного питания на территории округа; о вступлении в силу новых Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.3668-20 для торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.11.2020 г. № 36; о проведенном мониторинге по результатам опросов субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров работ и услуг о состоянии конкуренции на товарных рынках Ставропольского края в Петровском городском округе Ставропольского края; о достигнутых ключевых показателях, установленных Перечнем мероприятий и Планом мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории Петровского городского округа Ставропольского края.*  *01 апреля 2021 года проведено заседание совета,* *на котором были рассмотрены кандидатуры к награждению Почетной грамотой комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензировании.*  *28 мая 2021 года проведено заседание совета,* *в котором приняли участие представители субъектов МСП Петровского городского округа Ставропольского края, депутат Государственной Думы Российской Федерации Кузьмин М.В., представитель Губернатора СК в муниципальном образовании СК Пустоселов С.Р., председатель Совета депутатов Петровского городского округа Лагунов В.О, На заседании совета были рассмотрены вопросы: о реализации программы развития территорий муниципальных образований, основанной на местных инициативах, подведены итоги и награждены руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели за значительный вклад в социально-экономическое развитие Петровского городского округа Ставропольского края, активное участие в реализации программы развития территорий муниципальных образований основанных на местных инициативах, озеленение округа и в честь Дня российского предпринимательства.*  *07 июля 2021 года в рамках заседания совета состоялась открытая консультация по вопросу оказания государственной социальной помощи на основании Социального контракта для граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума, с целью заключения Социального контракта по направлению «осуществление  индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости)»,  как для действующих ИП (самозанятых), так и для желающих ими стать;*  *24 декабря 2021 года в рамках заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Петровском городском округе Ставропольского края* *состоялось торжественное мероприятие. В этот день субъекты малого и среднего предпринимательства Петровского городского округа Ставропольского края были награждены Почетными грамотами Губернатора Ставропольского края и комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.* | х |
| *6.7* | *Контрольное событие 17. Мониторинг количества субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, осуществлен* | *до*  *30.04.2021 / 21.01.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *Мониторинг количества субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, осуществлен. На основании информации Федеральной налоговой службы Ставропольского края количество хозяйствующих субъектов, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, по состоянию на 01 января 2021 года составил 1804, из них 1592 индивидуальных предпринимателя без учета адвокатов и нотариусов, что составляет 88,2% от общего числа хозяйствующих субъектов и 212 юридических лица. По информации, представленной Межрайонной ИФНС России № 3 по Ставропольскому краю, количество налогоплательщиков, состоящих на учете по месту жительства в городском округе и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» составляет 461 налогоплательщика, в том числе осуществляющих деятельность в Ставропольском крае – 231 налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в иных регионах Российской Федерации – 230 налогоплательщиков.* | х |
| 7. | Контроль за упорядочением торговой деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края в соответствии с законодательством | х | В целях создания условий для упорядочения размещения и функционирования объектов нестационарной торговли на территории Петровского городского округа Ставропольского края разработана и утверждена Схема размещении нестационарных торговых объектов (объектов по предоставлению услуг) на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Схема). Предоставление хозяйствующим субъектам права на размещение нестационарных торговых объектов, определенных Схемой, осуществляется на основании договора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Договор). В третьем квартале договоры на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края не заключались. За 2021 год заключено 23 договора и выдано 23 разрешения. | **Мероприятие выполнено.**  -количество проведенных рейдовых мероприятий по ликвидации стихийной торговли, продукцией без соответствующих документов -216 рейдов;  -количество потребителей, получивших информационную помощь в области защиты прав потребителей в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания 15 чел |
| *7.1* | *Контрольное событие 18.*  *Рейдовые мероприятия по ликвидации стихийной торговли, продукцией без соответствующих документов проведены* | *до 31.03.2021/ 18.01.2021-31.03.2021;*  *до 30.06.2021/*  *01.04.2021-30.06.2021;*  *до 30.09.2021/*  *01.07.2021-30.09.2021;*  *до30.12.2021/01.10.2021-30.12.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *Регулярно уполномоченными на составление протоколов об административном правонарушении, предусмотренных Законом Ставропольского края № 20-КЗ «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» совместно с сотрудниками полиции проводятся рейдовые мероприятия. За 2021 год проведено 216 рейдовых мероприятий, составлено 14 протоколов по ст. 9.4 «Самовольное осуществление деятельности в сфере торговли».* | х |
| *7.2* | *Контрольное событие 19.*  *Информация субъектам предпринимательской деятельности об изменениях и дополнениях действующего законодательства по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговой деятельности доведена* | *до 31.03.2021/ 18.01.2021-31.03.2021;*  *до 30.06.2021/*  *01.04.2021-30.06.2021;*  *до 30.09.2021/*  *01.07.2021-30.09.2021;*  *до30.12.2021/01.10.2021-30.12.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *Регулярно уполномоченными на составление протоколов об административном правонарушении, предусмотренных Законом Ставропольского края № 20-КЗ «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» совместно с сотрудниками полиции проводятся рейдовые мероприятия. За 2021 год проведено 216 рейдовых мероприятий, составлено 14 протоколов по ст. 9.4 «Самовольное осуществление деятельности в сфере торговли».* | х |
| *7.3* | *Контрольное событие 20.*  *Консультационная помощь потребителям в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания по вопросам обеспечения защиты прав потребителей оказана* | *до 30.12.2021 (при обращении заявителей)*  */11.01.2021;*  *11.03.2021;*  *19.03.2021;*  *29.03.2021;*  *08.09.2021;*  *14.09.2021;*  *07.10.2021;*  *22.10.2021;*  *26.10.2021;*  *02.11.2021;*  *11.11.2021;*  *19.11.2021;*  *03.12.2021;*  *08.12.2021;*  *22.12.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *Консультативная помощь по вопросам обеспечения защиты прав потребителей в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания за 12 месяцев была оказана 15 гражданам.* | х |
| *7.4* | *Контрольное событие 21.*  *Аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по предоставлению услуг) проведены* | *до 30.12.2021 (при обращении заявителей)/*  *24.02.2021;*  *27.08.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *24 февраля 2021 года состоялся открытый аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по предоставлению услуг) на территории городского округа (далее - аукцион, договор соответственно), на основании распоряжения администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15.01.2021 № 08-р «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по предоставлению услуг) на территории Петровского городского округа Ставропольского края».*  *Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, Протокол открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по предоставлению услуг) на территории городского округа размещен на официальном сайте администрации .*  *По результатам проведенного аукциона было заключено 2 договора.*  *12 мая 2021 года состоялся открытый аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по предоставлению услуг) на территории городского округа (далее - аукцион, договор соответственно), на основании распоряжения администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 31.03.2021 № 193-р «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по предоставлению услуг) на территории Петровского городского округа Ставропольского края».*  *Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, Протокол открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по предоставлению услуг) на территории городского округа размещен на официальном сайте администрации .*  *По результатам проведенного аукциона было заключено 4 договора.*  *27 августа 2021 года состоялся открытый аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по предоставлению услуг) на территории городского округа (далее - аукцион, договор соответственно), на основании распоряжения администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20.07.2021 № 451-р «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по предоставлению услуг) на территории Петровского городского округа Ставропольского края».*  *Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, Протокол открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (объектов по предоставлению услуг) на территории городского округа размещен на официальном сайте администрации.*  *Договоры не заключены, так как до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении, не было подано ни одной заявки.* | х |
| *7.5* | *Контрольное событие 22.*  *Мониторинг обеспеченности населения округа площадью торговых объектов, осуществлен* | *до*  *29.01.2021/14.01.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *Осуществлен мониторинг обеспеченности населения округа площадью торговых объектов:*  *по состоянию на 01 января 2021 года общая торговая площадь торговых объектов составила 44069,21 кв.м., общая фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов в кв.метрах на 1000 человек - 620 кв.м; фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов по продаже продовольственных товаров в кв.метрах на 1000 человек - 187 кв.м; фактическая обеспеченность площадью стационарных торговых объектов по продаже непродовольственных товаров в кв.метрах на 1000 человек - 433 кв.м. Фактическое значение в 2,4 раза превышает установленный норматив минимальной обеспеченности населения (260 кв.м.)* | х |
| 8. | Проведение ярмарок на территории округа с участием ставропольских товаропроизводителей | х | В целях расширения ассортимента и увеличения доступности товаров для населения и предприятий на территории округа развивается ярмарочная торговля. На ярмарках реализуется продукция, как товаропроизводителей городского округа, так и производителей других районов и городов края, соседних регионов (г. Михайловска, с.Александровского, г.Георгиевска, Ростовской области и Краснодарского края). В соответствии с нормативными документами на территории округа для проведения регулярных ярмарок определено 16 площадок, на которых организовано 602 торговых места, фактически было использовано 402. торгового места. В отчетном периоде проведено 150 ярмарок, число дней работы ярмарок составило 1094 ед. | **Мероприятие выполнено.**  доля ставропольских товаропроизводителей, принявших участие в ярмарках, проведенных на территории округа составила 99,86% |
| *8.1* | *Контрольное событие 23.*  *График проведения ярмарочных мероприятий на 2022 год утвержден* | *до*  *30.12.2021/10.12.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *График проведения ярмарочных мероприятий на территории Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год, утвержден распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2021 г. № 831-р, размещен на официальном сайте администрации .* | х |
| *8.2* | *Контрольное событие 24.*  *Весенние выставки-ярмарки потребительских товаров под девизом «Покупай ставропольское!» проведены* | *до 30.04.2021/*  *03.04.2021;24.04.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *03 апреля на центральной площади города Светлограда проведена весенняя выставка–ярмарка под девизом «Покупай ставропольское!».*  *В выставке-ярмарке приняли участие сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели и граждане, занимающиеся садоводством и огородничеством.*  *Огромным спросом у жителей и гостей округа пользовалась продукция - ИП Пащенко И.Н. - масло растительное, печенье, мука, макароны; рыба и рыбная продукция ИП Самофатова Н.И., ИП Дзюба С.В., ИП Куриленко Ю.Н., кондитерские изделия Петровского райпотребсоюза, мороженное и полуфабрикаты ИП Лугового В.И., вкусный и полезный для здоровья мед по доступным ценам можно было приобрести у Нестеренко С.И., Тарануха В.В., Морозенко В.М.; хлеб и хлебобулочные изделия ИП Зубенко Я.М., СПК (колхоза) «Родина», «АПК» филиал «Ставрополь Кавказский»; ООО им.С.М.Кирова, мясные деликатесы ИП Удовитченко О.А., ИП Ткаченко Е.В., ИП Гребенюк Г.Н.; лук и яблоки ООО СХП «Володино»; подсолнечное масло ИП Гусакова В.И. Кроме этого, на выставке-ярмарке был представлен огромный ассортимент цветов, декоративных кустарников, плодовых и декоративных деревьев. Удивили горожан и умельцы народного промысла.*  *На площади города было организовано 48 торговых мест, реализовано продукции более, чем на 700,0 тыс. руб.*  *24 апреля 2021 года администрация Петровского городского округа на центральной площади города Светлограда организовала весеннюю выставку–ярмарку под девизом «Покупай ставропольское!».*  *В выставке-ярмарке приняли участие сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели и граждане, занимающиеся садоводством и огородничеством.*  *Традиционно повышенным спросом у жителей и гостей округа пользовалась продукция - ИП Пащенко И.Н. - печенье, мука, макароны; рыба и рыбная продукция ИП Самофатова Н.И., ИП Куриленко Ю.Н., кондитерские изделия Петровского райпотребсоюза, мороженное и полуфабрикаты ИП Лугового В.И., вкусный и полезный для здоровья мед по доступным ценам можно было приобрести у Нестеренко С.И., Тарануха В.В., Морозенко В.М.; хлеб и хлебобулочные изделия ИП Зубенко Я.М., ИП Глава КФХ Пожарова В.В., «АПК» филиал «Ставрополь Кавказский»; ЗАО «Совхоз им.С.М.Кирова», мясные деликатесы ИП Удовитченко О.А., ИП Ткаченко Е.В., ИП Гребенюк Г.Н.; лук и яблоки ООО СХП «Володино»; подсолнечное масло ИП Гусакова В.И.*  *На выставке-ярмарке был широко представлен ассортимент цветов, декоративных кустарников, плодовых и декоративных деревьев.*  *Радовали посетителей ярмарки изделия ручной работы умельцев народного промысла (резьба по дереву, вязаные игрушки, сувенирная продукция).*  *На площади города было организовано 42 торговых места, реализовано продукции более чем на 500,0 тыс. руб.* | х |
| *8.3* | *Контрольное событие 25.*  *Осенняя выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров под девизом «Покупай ставропольское!» проведена* | *до 30.09.2021/*  *04.09.2021, 18.09.2021;*  *до 31.10.2021/*  *09.10.2021,23.10.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *04 сентября на центральной площади города Светлограда проведена весенняя выставка–ярмарка под девизом «Покупай ставропольское!».*  *В выставке-ярмарке приняли участие сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели и граждане, занимающиеся садоводством и огородничеством.*  *Огромным спросом у жителей и гостей округа пользовалась продукция - ИП Пащенко И.Н. - печенье, мука, макароны; рыба и рыбная продукция ИП Самофатова Н.И., ИП Дзюба С.В., ИП Куриленко Ю.Н., кондитерские изделия Петровского райпотребсоюза; вкусный и полезный для здоровья мед по доступным ценам можно было приобрести у Нестеренко С.И., Тарануха В.В., Морозенко В.М Иваненко В.В.; хлеб и хлебобулочные изделия ИП Зубенко Я.М., «АПК» филиал «Ставрополь Кавказский»; мясные деликатесы ИП Удовитченко О.А., ИП Ткаченко Е.В., ИП Гребенюк Г.Н.; морковь картофель, лук и свекла ООО «Агропромышленный Альянс»; подсолнечное масло ИП Гусакова В.И. Кроме этого, на выставке-ярмарке был представлен огромный ассортимент цветов, декоративных кустарников, плодовых и декоративных деревьев. Удивили горожан и умельцы народного промысла.*  *На площади города было организовано 42 торговых места, реализовано продукции более, чем на 300,0 тыс. руб.*  *18 сентября 2021 года администрация Петровского городского округа на центральной площади города Светлограда организовала весеннюю выставку–ярмарку под девизом «Покупай ставропольское!».*  *В выставке-ярмарке приняли участие сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели и граждане, занимающиеся садоводством и огородничеством.*  *Традиционно повышенным спросом у жителей и гостей округа пользовалась продукция - ИП Пащенко И.Н. - печенье, мука, макароны; рыба и рыбная продукция ИП Самофатова Н.И., ИП Куриленко Ю.Н., кондитерские изделия Петровского райпотребсоюза, мед по доступным ценам можно было приобрести у Нестеренко С.И., Тарануха В.В., Морозенко В.М.; хлеб и хлебобулочные изделия ИП Зубенко Я.М., ИП Глава КФХ Пожарова В.В., «АПК» филиал «Ставрополь Кавказский»; мясные деликатесы ИП Удовитченко О.А., ИП Ткаченко Е.В., ИП Гребенюк Г.Н.; морковь картофель, лук и свекла ООО «Агропромышленный Альянс»; подсолнечное масло ИП Гусакова В.И..*  *На выставке-ярмарке был широко представлен ассортимент цветов, декоративных кустарников, плодовых и декоративных деревьев.*  *Радовали посетителей ярмарки изделия ручной работы умельцев народного промысла (резьба по дереву, вязаные игрушки, сувенирная продукция).*  *На площади города было организовано 45 торговых места, реализовано продукции более чем на 950,0 тыс. руб.*  *9 октября 2021 года, в День Петровского городского округа на центральной площади города Светлограда состоялась праздничная выставка–ярмарка под девизом «Покупай ставропольское!». В выставке-ярмарке приняли участие сельскохозяйственные организации, перерабатывающие предприятия, индивидуальные предприниматели городов и районов края, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.*  *Проведение сезонных ярмарок в Петровском городском округе стало традицией. Продукция, представляемая участниками ярмарки, пользуется заслуженным спросом жителей и гостей округа. В широком ассортименте вниманию покупателей были представлены сезонные овощи и фрукты - картофель, помидоры, капуста, морковь, лук, чеснок, болгарский и горький перцы, яблоки и груши, которые пользовались у посетителей выставки-ярмарки большим спросом. Не меньшим спросом у петровчан пользовались также масло растительное, макароны, мука, печенье; живая, свежемороженая, соленая и копченая рыба, мясные деликатесы, а также вкусный и полезный для здоровья мед.*  *Кроме этого, на выставке-ярмарке был представлен огромный ассортимент уличных и комнатных растений и цветов, саженцев роз, плодовых деревьев и декоративных кустарников.*  *23 октября 2021 года на центральной площади города Светлограда состоялась завершающая осенняя выставка–ярмарка под девизом «Покупай ставропольское!».*  *По сложившейся традиции в выставке-ярмарке приняли участие сельскохозяйственные организации, перерабатывающие предприятия, индивидуальные предприниматели городов и районов края, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.  широком ассортименте вниманию покупателей были представлены сезонные овощи и фрукты: картофель, помидоры, капуста, морковь, свекла, лук, чеснок, болгарский перец, грибы, яблоки, груши и лимоны.*  *Большим спросом пользовались масло растительное, макароны, мука, печенье. С удовольствием посетители ярмарки приобретали мясные деликатесы, живую, свежемороженую, соленую, копченую рыбу и рыбную продукцию, а также пополняли свои запасы вкусным ме Кроме этого, на выставке-ярмарке можно было приобрести богатую витаминами и полезную для здоровья калину и крупнолистовой, развесной чай, как традиционный черный, так и с различными вкусовыми добавками.*  *Большой участок площади был выделен и для торгующих уличными и комнатными растениями, саженцев роз, плодовых деревьев и декоративных кустарников.* | х |
| *8.4* | *Контрольное событие 26.*  *Предновогодняя праздничная выставка-ярмарка в рамках празднования Нового года и Рождества Христова под девизом «Покупай ставропольское!» проведена* | *до*  *31.12.2021/25.12.2021* | ***Контрольное событие выполнено****.*  *25 декабря 2021 года на центральной площади города Светлограда в рамках празднования Нового года и Рождества Христова, состоялась предновогодняя праздничная выставка-ярмарка под девизом «Покупай ставропольское!». На ярмарке были представлены кондитерские и хлебобулочные изделия, бакалейные товары, мёд, мясные деликатесы, овощи, фрукты, масло растительное, мука, макаронные изделия, живая, свежемороженая, соленая, копченая рыба и рыбная продукция, сосны, ели, ёлочные украшения, новогодние подарки. Кроме того, посетители ярмарки в преддверии грядущих праздников имели возможность приобрести для себя и своих близких имбирные пряники ручной работы с новогодней тематикой, а также сувенирную продукцию, представленную на выставку-ярмарку умельцами народного промысла (резьба по дереву, вязаные игрушки, сувенирная продукция, картины, выполненные из алмазной мозаики). В ходе проведения предновогодней праздничной выставки-ярмарки самые активные предприниматели и руководители организаций были отмечены «Благодарственными письмами» главы Петровского городского округа Ставропольского края А.А.Захарченко за значительный вклад в социально – экономическое развитие и активное участие в выставочно-ярмарочной деятельности Петровского городского округа Ставропольского края в 2021 году.* | х |
| *8.5* | *Контрольное событие 27.*  *Еженедельные ярмарки на территории сельских населенных пунктов округа проведены* | *до 31.12.2021/*  *11.01.2021-31.12.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *На территории сельских поселений округа за 2021 год проведено 144 ярмарки; реализовано продукции –269,18 тн, на сумму 21214,4 тыс.рублей.* | х |
| *8.6* | *Контрольное событие 28.*  *Информация о проведении выставок-ярмарок размещена на официальном сайте администрации и в районной газете «Петровские вести»* | *до 30.04.2021/ 03.04.2021;24.04.2021;*  *до 30.09.2021/ 04.09.2021; 18.09.2021,*  *до 31.10.2021/ 09.10.2021;23.10.2021;*  *до 31.12.2021/*  *25.12.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *Информация о проведении выставок-ярмарок сельскохозяйственной продукции и потребительских товаров под девизом «Покупай ставропольское» размещена на официальном сайте администрации в разделе Экономика/Отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка/Новости и объявления и опубликована в районной газете «Петровские вести».* | х |
| **Цель 3. Определение направлений и ожидаемых результатов социально-экономического развития округа** | | | | |
| **Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического управления (планирования)»** | | | | |
| **Задача «Координация стратегического управления и мер бюджетной политики»** | | | | |
| 9. | Разработка и актуализация документов стратегического планирования округа | х | В отчетном периоде отделом стратегического планирования и инвестиций :  1. Были разработаны изменения в прогноз социально-экономического развития округа на долгосрочный период, которые утверждены распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 января 2021 г. № 21-р «О внесении изменений в прогноз социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 708-р», от 28 декабря 2021 г. № 898-р «О внесении изменений в прогноз социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 708-р (в ред. от 25 января 2021 г. № 21-р)»;  2. Был разработан и представлен 04 февраля 2021 г в Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края для утверждения проект изменений в Стратегию социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года. Изменения утверждены решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 18 февраля 2021 г. № 9;  3. Внесены изменения: в Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 мая 2018 года № 736 (в ред. от 22 сентября 2021 г. № 1530);  в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 (в ред. от 22 сентября 2021 г. № 1529);  4. В*несены изменения в м*униципальные программы в соответствии с:  решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 года № 104 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;  *решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края № 104 от 10 декабря 2020 года «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 21 мая 2021 года № 43, от 22 июля 2021 года № 83, от 30 сентября 2021 года № 105);*  *постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 апреля 2021 г. № 683 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год»* | **Мероприятие выполнено.**  доля разработанных (актуализированных) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке (актуализации) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования - 100% |
| *9.1* | *Контрольное событие 29.*  *Проект корректировки Стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года представлен в Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края* для утверждения | *д**о*  *01.02.2021/ 04.02.2021* | ***Контрольно событие выполнено.***  *Проект корректировки Стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года представлен в Совет депутатов Петровского городского округа Ставропольского края для утверждения 04 февраля 2021 г.* | х |
| *9.2* | *Контрольное событие 30.*  *Прогноз социально-экономического развития округа на среднесрочный период одобрен* | *до*  *15.11.2021/12.11.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *Прогноз социально-экономического развития округа на среднесрочный период одобрен постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 12 ноября 2021 г. № 1785 «Об одобрении проекта решения Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»* | х |
| *9.3* | *Контрольное событие 31.*  *Изменения в Прогноз социально-экономического развития округа на долгосрочный период внесены* | *до*  *30.12.2021/ 25.01.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *Изменения в прогноз социально-экономического развития округа на долгосрочный период внесены распоряжениями администрации Петровского городского округа Ставропольского края от*  *25 января 2021 г. № 21-р «О внесении изменений в прогноз социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 708-р» и от 28 декабря 2021 г. № 898-р «О внесении изменений в прогноз социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 708-р (в ред. от 25 января 2021 г. № 21-р)»* | х |
| *9.4* | *Контрольное событие 32.*  *Муниципальные программы актуализированы (утверждены)* | *до*  *30.12.2021/ 10.03.2021;*  *18.08.2021;25.08.2021;*  *16.12.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *Муниципальные программы актуализированы в соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 года № 104 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:*  *«Развитие образования» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 марта 2021 г. № 375),*  *«Социальное развитие» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 марта 2021 г. № 384),*  *«Социальная поддержка граждан» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 марта 2021 г. № 376),*  *«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 марта 2021 г. № 379),*  *«Культура Петровского городского округа Ставропольского края» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 марта 2021 г. № 380),*  *«Управление финансами» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 марта 2021 г. № 374),*  *«Управление имуществом» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 марта 2021 г. № 378),*  *«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 марта 2021 г. № 373),*  *«Развитие сельского хозяйства» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 марта 2021 г. № 386),*  *«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 марта 2021 г. № 383),*  *«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 марта 2021 г. № 377),*  *«Формирование современной городской среды» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 марта 2021 г. № 382),*  *«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 марта 2021 г. № 3810,*  *«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 марта 2021 г. № 385).*  *В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 апреля 2021 г. № 683 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год» внесены изменения в следующие муниципальные программы:*  *«Социальное развитие» (постановление от 18 августа 2021 г. № 1331),*  *«Социальная поддержка граждан» (постановление от 18 августа 2021 г. № 1329),*  *«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (постановление от 25 августа 2021 г. № 1381),*  *«Культура Петровского городского округа Ставропольского края» (постановление от 25 августа 2021 г. № 1377),*  *«Управление имуществом» (постановление в ред. от 25 августа 2021 г. № 1382),*  *«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (постановление от 25 августа 2021 г. № 1394),*  *«Развитие сельского хозяйства» (постановление от 18 августа 2021 г. № 1333),*  *«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (постановление от 18 августа 2021 г. № 1332),*  *«Развитие градостроительства, строительства и 1088), «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» (постановление от 25 августа 2021 г. № 1378),*  *«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (постановление от 25 августа 2021 г. № 1384).*  *В соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края № 104 от 10 декабря 2020 года «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 21 мая 2021 года № 43, от 22 июля 2021 года № 83, от 30 сентября 2021 года № 105) были внесены изменения в программы:*  *«Развитие образования» (постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 г. № 1991);*  *«Социальное развитие» (постановление от 16 декабря 2021 г. № 1999).*  *В целях закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов были внесены изменения в программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (постановление от 16 декабря 2021 г. № 1998).*  *В целях актуализации адресных перечней территорий подлежащих благоустройству и значений индикаторов достижения целей муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и показателей решения задач подпрограммы «Современная городская среда» были внесены изменения в программу «Формирование современной городской среды» (постановление от 16 декабря 2021 г. № 2006).архитектуры» (постановление от 25 августа 2021 г. № 1386).* | х |
| *9.5* | *Контрольное событие 33.*  *Изменения в нормативные правовые акты администрации округа, регламентирующие порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля документов стратегического планирования утверждены* | *до*  *30.12.2021 / 22.09.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *Внесены изменения в Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 мая 2018 года № 736 (в ред. от 22 сентября 2021 г. № 1530) и в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 (в ред. от 22 сентября 2021 г. № 1529).* | х |
| *9.6* | *Контрольное событие 34.*  *Информация о социально-экономическом развитии округа размещена на официальном сайте администрации* | *до*  *31.03.2021/ 31.03.2021;*  *до*  *30.06.2021/ 30.06.2021;*  *до*  *30.09.2021 /30.09.2021;*  *до*  *30.12.2021 / 30.12.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *Информация о социально-экономическом развитии Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год размещена на официальном сайте администрации в разделе «Экономика/Экономическое развитие».* | х |
| 10. | Государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования | х | Регистрация документов стратегического планирования администрации Петровского городского округа Ставропольского края в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» произведена. | **Мероприятие выполнено.** Обеспечение государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования округа составляет 100% |
| *10.1* | *Контрольное событие 35.*  *Государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования осуществлена* | *до 30.12.2021 / 15.02.2021,*  *26.02.2021,*  *19.03.2021,*  *22.03.2021,*  *22.03.2021,*  *24.03.2021,*  *01.04.2021,*  *02.04.2021,*  *30.06.2021,*  *07.07.2021,*  *24.08.2021,*  *30.08.2021,*  *01.09.2021;*  *23.12.2021;*  *24.12.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *В государственной автоматизированной информационной системе «Управление» размещены следующие документы стратегического планирования:*  *15.02.2021 г. изменения в прогноз социально экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2035 года;*  *19.03.2021 г. изменения в в Стратегию социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года;*  *26.02.2021 г. Бюджетный прогноз Петровского городского округа Ставропольского края на период до 2027 года;*  *Изменения в муниципальные программы:*  *24.03.2021 г. , 24.12.2021 г. «Развитие образования»,*  *24.03.2021 г., 24.08.2021г., 23.12.2021 г. «Социальное развитие»,*  *24.03.2021 г., 30.08.2021 г., 23.12.2021 г. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»,*  *24.03.2021 г., 01.09.2021 г. «Культура Петровского городского округа Ставропольского края»,*  *24.03.2021 г., 30.08.2021 г. «Управление имуществом»,*  *22.03.2021 г., 30.08.2021 г. «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»,*  *22.03.2021 г., 24.08.2021 г. «Развитие сельского хозяйства»,*  *24.03.2021 г., 24.08.2021 г. «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»,*  *07.07.2021 г., 23.12.2021 г. «Формирование современной городской среды»,*  *22.03.2021 г., 30.06.2021 г. , 01.09.2021 г. «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»,*  *24.03.2021 г., 30.08.2021 г. «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»,*  *01.04.2021 г. , 20.08.2021 г., 27.12.2021 г. «Социальная поддержка граждан»,*  *01.04.2021 г., 30.08.2021 г.«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»,*  *02.04.2021 г. «Управление финансами».* | х |
| **Задача «Проведение мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования округа»** | | | | |
| 11. | Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования округа | х | В отчетном периоде на основании мониторинга и контроля документов стратегического планирования была утверждена следующая отчетность: постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 апреля 2021 г. № 683 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год»;  постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 мая 2021 г. № 812 «О ходе выполнения в 2020 году Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года»;  постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 июля 2021 г. № 1209 «Отчет о ходе реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года».  Результаты мониторинга хода реализации муниципальных программ направлены главе Петровского городского округа Ставропольского края и размещены на официальном сайте администрации:  15 мая 2021 г. за I квартал 2021 г.;  13 августа 2021 г. за I полугодие 2021 г.;  12 ноября 2021 г. за 9 месяцев 2021 г. | **Мероприятие выполнено.**  размещение на официальном сайте администрации округа результатов мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования округа осуществлено(да) |
| *11.1* | *Контрольное событие 36.*  *Результаты мониторинга хода реализации муниципальных программ направлены главе Петровского городского округа Ставропольского края и размещены на официальном сайте администрации* | *до*  *15.05.2021/ 15.05.2021;*  *до*  *16.08.2021 /13.08.2021;*  *до*  *15.11.2021 / 12.11.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *Результаты мониторинга хода реализации муниципальных программ направлены главе Петровского городского округа Ставропольского края и размещены на официальном сайте администрации:*  *15 мая 2021 г. за I квартал 2021 г.;*  *13 августа 2021 г. за I полугодие 2021 г.;*  *12 ноября 2021 г. за 9 месяцев 2021 г.* | х |
| *11.2* | *Контрольное событие 37. Отчетность по документам стратегического планирования, подлежащим мониторингу, контролю реализации за 2020 год сформирована и представлена на рассмотрение администрации* | *до 30.04.2021/27.04.2021;*  *до 30.05.2021/25.05.2021;*  *27.07.2021* | ***Контрольное событие выполнено.***  *27 апреля 2021 г. на рассмотрение администрации представлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год, который был утвержден постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 апреля 2021 г. № 683 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год».*  *25 мая 2021 г. на рассмотрение администрации представлен отчет о ходе выполнения в 2020 году Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года, который был утвержден постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 мая 2021 г. № 812 .*  *27 июля 2021 г. на рассмотрение администрации представлен отчет о ходе реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года, которыйбыл утвержден постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 июля 2021 г. № 1209.* | х |
| *11.3* | *Контрольное событие 38.*  *Отчетность по документам стратегического планирования за 2020 год размещена в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования* | *до 30.12.2021 /*  *01.05.2021-30.05.2021;*  *03.08.2021;*  *04.08.2021;*  *05.08.2021* | ***Контрольное событии выполнено.***  *В период с 01.05.2021 по 30.05.2021 размещены годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ за 2020 год и о ходе выполнения в 2020 году Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года.*  *03.08.2021 размещен отчет о ходе реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 год.*  *04.08.2021 размещен отчет о ходе выполнения в 2020 году Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края до 2035 года.*  *05.08.2021 размещен мониторинг и контроль прогнозов социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на долгосрочный и среднесрочный периоды.* | х |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» за 2021 год |

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная  роспись, план на 1января отчетного года | | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата**» | **всего** | **08** | **х** | **х** | **х** | **390,00** | | **390,00** | **140,00** |
| отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел развития малого и среднего предпринимательств» | 08 | х | х | х | **390,00** | | **390,00** | **140,00** |
| отдел стратегического планирования | 08 | х | х | х | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» | **отдел развития малого и среднего предпринимательства** | **08** | **1** | **х** | **х** | **390,00** | | **390,00** | **140,00** |
| 1.1 | Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | отдел развития малого и среднего предпринимательства | 08 | 1 | 01 | 0810100000 | 200,00 | | 250,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Популяризация предпринимательства» | отдел развития малого и среднего предпринимательства | 08 | 1 | 02 | 0810200000 | 100,0 | | 125,70 | 125,70 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Проведение ярмарок на территории округа с участием ставропольских товаропроизводителей» | отдел развития малого и среднего предпринимательства | 08 | 1 | 03 | 0810300000 | 90,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Основное мероприятие «Контроль за упорядочением торговой деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством» | отдел развития малого и среднего предпринимательства | 08 | 1 | 04 | 0810400000 | 0,00 | | 14,30 | 14,30 |

|  |
| --- |
| Приложение 3  к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» за 2021 год |

Информация о расходах бюджета Петровского городского округа

Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе  (тыс.рублей) | Исполнение  (тыс. рублей) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | **Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»** | **всего** | **1240,00** | **3 302 960,00** |
| ***бюджет округа, в т.ч.:*** | ***390,00*** | ***140,00*** |
| *средства краевого бюджета* | *0,00* | *0,00* |
| *средства бюджета округа, в т.ч. предусмотренные* | *390,00* | *140,00* |
| отделу стратегического планирования и инвестиций | 0,00 | *0,00* |
| отделу развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка | 390,00 | *140,00* |
| **налоговые расходы бюджета округа** | **0,00** | 0,00 |
| ***средства участников программы, в.т.ч.*** | ***850,00*** | ***3 302 820,00*** |
| *средства юридических лиц* | *835,00* | *3 284 420,00* |
| *средства физических лиц* | *15,00* | *18 400,00* |
| **I** | **Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата»** | **всего** | **850,00** | **3 302 820,00** |
| ***бюджет округа*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *средства краевого бюджета* | *0,00* | *0,00* |
| *средства бюджета округа* | *0,00* | *0,00* |
| ***средства участников программы, в.т.ч.*** | ***850,00*** | ***3 302 820,00*** |
| *средства юридических лиц* | *835,00* | *3 284 420,00* |
| *средства физических лиц* | *15,00* | *18 400,00* |
| 1 | Основное мероприятие «Формирование инвестиционной привлекательности округа**»** | финансирование не требуется | - | - |
| 2 | Основное мероприятие «Организация работы по мониторингу и сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа» | **всего** | **850,00** | **3 302 820,00** |
| ***бюджет округа, в т.ч.*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *средства краевого бюджета,* | *0,00* | *0,00* |
| *средства бюджета округа* | *0,00* | *0,00* |
| ***средства участников Программы, в т.ч.:*** | ***850,00*** | ***3 302 820,00*** |
| *средства юридических лиц* | 835,00 | *3 284 420,00* |
| *средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц* | 15,00 | *18 400,00* |
| 3 | Основное мероприятие «Предоставление мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности» | финансирование не требуется | - | - |
| 4 | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Адресная поддержка на предприятиях» | финансирование не требуется | - | - |
| II | **Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»** | **всего** | **390,00** | **140,00** |
| ***бюджет округа, в т.ч.:*** | ***390,00*** | ***140,00*** |
| *средства краевого бюджета* | *0,00* | *0,00* |
| *средства бюджета округа* | *390,00* | *140,00* |
| отделу развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка | 390,00 | *140,00* |
| ***средства участников программы*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 5 | Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | **всего** | **200,00** | **0,00** |
| ***бюджет округа, в т.ч.*** | ***200,00*** | ***0,00*** |
| *средства краевого бюджета,* | *0,00* | *0,00* |
| ***средства бюджета округа*** | ***200,00*** | *0,00* |
| *отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка* | *200,00* | *0,00* |
| 6 | Основное мероприятие «Популяризация предпринимательства» | **всего** | **10****0,00** | **125,70** |
| ***бюджет округа, в т.ч.*** | ***10******0,00*** | ***125,70*** |
| *средства краевого бюджета,* | 0,00 | *0,00* |
| *средства бюджета округа* | 100,00 | *125,70* |
| отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка | 100,00 | *125,70* |
| 7 | Основное мероприятие «Контроль за упорядочением торговой деятельности на территории Петровского городского округа Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством» | **всего** | **0,00** | **14,30** |
| ***бюджет округа, в т.ч.*** | ***0,00*** | ***14,30*** |
| *средства краевого бюджета,* | *0,00* | *0,00* |
| *средства бюджета округа:* | *0,00* | *14,30* |
| отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка | 0,00 | 14,30 |
| 8 | Основное мероприятие «Проведение ярмарок на территории округа с участием ставропольских производителей» | **всего** | **90,00** | **0,00** |
| ***бюджет округа, в т.ч.*** | ***90,00*** | ***0,00*** |
| *средства краевого бюджета,* | 0,00 | *0,00* |
| *средства бюджета округа* | 90,00 | *0,00* |
| *отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка* | *90,00* | *0,00* |
| **III** | **Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического управления (планирования)»** | *не требует финансирования* | - | - |
| 9 | Основное мероприятие «Разработка и актуализация документов стратегического планирования округа» | *не требует финансирования* | - | - |
| 10 | Основное мероприятие «Государственная регистрация документов стратегического планирования округа в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования» | *не требует финансирования* | - | - |
| 11 | Основное мероприятие «Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования округа» | *не требует финансирования* | - | - |
| **IV** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» и общепрограммные мероприятия»** | ***не требует финансирования*** | **-** | **-** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 |
|  | к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» за 2021 год |

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2020 факт | 2021 | |
| план | факт |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края**  **«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»** | | | | | |
| **Цель 1. Повышение инвестиционной активности на территории округа** | | | | | | |
| 1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % | 140,2 | 100,77 | 173,97 | **Индикатор достигнут.** За счет реализации на территории Петровского городского округа масштабного инвестиционного проекта «Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края (Берестовская ВЭС 60 мВт)», реализуемого АО «НоваВинд» |
| **Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата»** | | | | | | |
| **Задача 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику округа»** | | | | | | |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 9658,00 | 11589,00 | 27930,80 | **Показатель достигнут.** Увеличение показателя связано с увеличением объемов инвестиций за счет реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края (Берестовская ВЭС 60 мВт)», реализуемого АО «НоваВинд» |
| 3. | Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа**,** не менее (нарастающим итогом) | единиц | 17 | 16 | 17 | **Показатель достигнут.**  Увеличение за счет реализации инвестиционного проекта по модернизации производства ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод» |
| 4. | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию регионального проекта «Адресная поддержка на предприятиях» (нарастающим итогом) | единиц | 2 | 2 | 3 | **Показатель достигнут**  Увеличение количества предприятий связано с тем, что в июле 2021 года в реализацию регионального проекта «Адресная поддержка на предприятиях» вступило ООО «ДСК «ГРАС- Светлоград» |
| **Цель 2. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка** | | | | | | |
| 5. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 312,10 | 306,40 | 353,4 | **Индикатор достигнут.**  По оценочным данным число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек в 2021 году составило 353,4 ед., это связано с увеличением количества применяющих налог на профессиональный доход - самозанятых. |
| 6. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 23,90 | 24,00 | 24,6 | **Показатель достигнут.**  Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила -24,6 %  Причиной увеличения послужило возобновление деятельности ООО «СМЭЗ», так же увеличение числа плательщиков налога на профессиональный доход. |
| **Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | |
| ***Задача 1 «Повышение предпринимательской активности и создание комфортных условий для граждан и субъектов предпринимательской деятельности на потребительском рынке»*** | | | | | | |
| 7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (нарастающим итогом) | единиц | 0 | 1 | 0 | **Показатель не достигнут.**  Муниципальная поддержка не оказана  по причине несоответствия документов, представленных субъектами предпринимательства, Порядку предоставления грантов за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края |
| 8. | Количество проведенных рейдовых мероприятий по ликвидации стихийной торговли, продукцией без соответствующих документов | единиц | 157 | 191 | 216 | **Показатель достигнут.**  Увеличилось проведенных рейдовых мероприятий по ликвидации стихийной торговли, продукцией без соответствующих документов. |
| 9. | Количество потребителей, получивших информационную помощь в области защиты прав потребителей в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания (ежегодно) | человек | 14 | 15 | 15 | **Показатель достигнут.** |
| 10. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | человек | 6168 | 6562 | 6572 | **Показатель достигнут.**  В связи с проводимым мониторингом по снижению неформальной занятости и разъяснительной работой с работодателями, по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории округа. |
| 11. | Доля ставропольских товаропроизводителей, принявших участие в ярмарках, проведенных на территории округа | % | 99,05 | 99,10 | 99,86 | **Показатель достигнут.**  Увеличилось количество ставропольских товаропроизводителей, принявших участие в ярмарках, проведенных на территории округа |
| **Цель 3. Определение направлений и ожидаемых результатов социально-экономического развития округа** | | | | | | |
| 12. | Среднее отклонение фактических значений показателей социально- экономического развития округа от прогнозируемых | % | 5,13 | 10,00 | 51,40 | **Индикатор не достигнут.**  На точность прогнозирования оказало влияние значительное расхождение прогнозных значений показателей производства продукции растениеводства и фактических значений, что вызвано неблагоприятными погодными условиями 2020 года. |
| **Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического управления (планирования)»** | | | | | | |
| Задача 1 «Координация стратегического управления и мер бюджетной политики» | | | | | | |
| 13. | Доля разработанных (актуализированных) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке (актуализации) документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования | % | 94,12 | 100 | 100 | **Показатель достигнут.** |
| 14. | Обеспечение государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования округа | % | 100 | 100 | 100 | **Показатель достигнут** |
| **Задача 2. «Проведение мониторинга и контроля реализации документов стратегического**  **планирования округа»** | | | | | | |
| 15. | Размещение на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результатов мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования округа | да/ нет | да | да | да | **Показатель достигнут** |