|  |  |
| --- | --- |
|  | Главе Петровского городского округа Ставропольского края  Н.В. Конкиной |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» ((в ред. от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 года № 9, от 8 августа 2019 года № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021 г. № 1529, от 06 октября 2022 г. № 1609) за I полугодие 2023 года

п. 35. В I полугодии 2023 года на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее – округ) шла реализация мероприятий 14 муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края (далее - программ).

В течение отчетного периода в соответствии решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 года № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» внесены изменения во все действующие программы. Общий объем финансирования, запланированный программами на 2023 год, составляет 2341257,92 тыс. рублей, в том числе:

- бюджетные средства 2334172,95 тыс. рублей,

- внебюджетные средства – 7084,97 тыс. рублей.

По состоянию на 30 июня 2023 года с учетом изменений сводной бюджетной росписи расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программ увеличился до 2742248,78 тыс. рублей, что на 6,11% ниже значений аналогичного периода 2022 года.

Кассовое исполнение программ за I полугодие 2023 года составило 1238699,65 тыс. рублей или 45,17% к уточненным плановым назначениям (в I полугодии 2022 года – 41,65%).

По программам «Развитие образования» (50,02%), «Социальная поддержка граждан» (60,31%) и «Развитие сельского хозяйства» (46,88%) расходы произведены выше среднего уровня.

Ниже среднего уровня произведены расходы по 8 программам: «Социальное развитие» (38,82%), «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (34,58%), «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» (38,98%), «Управление финансами» (37,98%), «Управление имуществом» (43,96%), «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (32,80%), «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» (41,61%), «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (41,30%).

В отчетном периоде значительно ниже среднего уровня произведены расходы по муниципальным программам «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (9,27%), «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (20,74%) и «Формирование современной городской среды» (0,04%).

Кассовое исполнение программ (в % к сводной бюджетной росписи):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | I полугодие 2022 | I полугодие 2023 |
|  | «Развитие образования» | 45,65 | 50,02 |
|  | «Социальное развитие» | 38,28 | 38,82 |
|  | «Социальная поддержка граждан» | 57,20 | 60,31 |
|  | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 49,72 | 34,58 |
|  | «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | 45,41 | 38,98 |
|  | «Управление финансами» | 29,76 | 37,23 |
|  | Управление имуществом» | 49,94 | 43,96 |
|  | «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | 6,61 | 9,27 |
|  | «Развитие сельского хозяйства» | 35,15 | 46,88 |
|  | «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 15,22 | 32,80 |
|  | «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | 45,95 | 20,34 |
|  | «Формирование современной городской среды» | 0,73 | 0,04 |
|  | «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | 24,57 | 41,61 |
|  | «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | 37,83 | 41,30 |

В отчетном периоде на реализацию мероприятий программ Развитие образования», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» и «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» за счет внебюджетных источников финансирования направлено 11329,14 тыс. рублей. Это средства юридических лиц, ИП и населения округа, предусмотренные на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, на приобретение (строительство) жилого помещения, на реализацию инвестиционных проектов, а также на реализацию инициативного проекта за счет средств местного бюджета «Благоустройство части дворовой территории МКДОУ ДС № 14 «Колокольчик» с. Просянка».

По другим программам внебюджетные средства предусмотрены, но в I полугодии 2023 года не осваивались.

Информация о степени освоения денежных средств в ходе реализации программ за I полугодие 2023 года приведена в Приложении 1.

Реализация программ осуществляется в соответствии с детальными планами-графиками. В отчетном периоде были внесены изменения в детальные планы-графики реализации 6 программ: «Развитие образования», «Социальное развитие», «Социальная поддержка граждан», «Управление финансами», «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

Детальными планами-графиками реализации программ предусмотрено выполнение 505 контрольных событий, из которых исполнены в срок 397 контрольных событий или 78,61% от общего количества контрольных событий. Не выполнено - 106 контрольных событий, из которых по 98 контрольным событиям срок реализации не наступил. На долю невыполненных контрольных событий в отчетном периоде приходится 20,99% их общего количества (в I полугодии 2022 года – 25,88%).

Результаты выполнения контрольных событий программ за I полугодие 2023 года приведены в Приложении 2.

При проведении мониторинга реализации программ за I полугодие 2023 года выявлено:

1. Ответственными исполнителями программ «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», «Управление имуществом» и «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» не были приняты меры по повышению эффективности реализации программ во исполнение постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 апреля 2023 года № 627 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год».

2. Не устранены замечания, выявленные в ходе мониторинга реализации программ за I квартал 2023 года:

2.1. В части выполнения контрольных событий, не предусмотренных детальными планами-графиками реализации программ:

2.1.1. «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»:

- информация об оплате за работы по монтажу системой тревожной сигнализации (стационарных кнопок экстренного вызова полиции) в восьми муниципальных казенных учреждениях культуры.

2.1.2. «Культура Петровского городского округа Ставропольского края»:

- информация о выплаченных денежных поощрениях лучшим работникам культуры муниципальных учреждений культуры, находящимся в сельской местности.

2.1.3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - детальный план-график реализации программы не приведен в соответствие с действующей редакцией программы (изменения от 29.03.2023 № 472), не предусмотрена реализация основного мероприятия «Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе за счет средств местного бюджета».

2.2. В нарушение п. 33 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 (в ред. от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 года № 9, от 8 августа 2019 года № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021 г. № 1529, от 06 октября 2022 г. № 1609) (далее – Порядок) не приведены в соответствие:

2.1.2. С решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16.02.2023 № 4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 года № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

2.2.2. С решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 20 апреля 2023 года № 23 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 года № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» следующие программы: «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», «Развитие образования» и «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

По результатам мониторинга хода реализации программ за I полугодие 2023 года в рамках повышения качества работы с программами:

1. Рекомендовать отделам и органам администрации - ответственным исполнителям программ (подпрограмм):

1.1. Детальные планы-графики реализации программ привести в соответствие с действующими редакциями программ.

1.2. Провести анализ исполнения контрольных событий основных мероприятий. При выявлении отклонений от сроков выполнения контрольных событий принимать меры по недопущению срывов сроков либо минимизации отклонений от сроков наступления контрольных событий.

2. В соответствии с п. 33 Порядка ответственным исполнителям программ «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», «Развитие образования» и «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» необходимо привести программы в соответствие с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 года № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями).

3. Ответственным исполнителям программ «Культура Петровского городского округа Ставропольского края», «Управление имуществом» и «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» принять меры по повышению эффективности реализации программ во исполнение постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 апреля 2023 года № 627 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год».

Приложение на 10 листах в 1 экземпляре.

Начальник отдела

стратегического планирования

и инвестиций администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Л.В.Кириленко

Мязина Л.В.

4-05-36