## Лист1
Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за I полугодие 2023 года
№ п/п | Наименование муниципальных программы Петровского городского округа Ставропольского края, контрольных событий основных мероприятий | Количество запланированных контрольных событий, всего | Количество выполненных контрольных событий | Количество невыполненных контрольных событий
|  |  |  | Всего | в том числе срок реализации не наступил
| ВСЕГО по программам: | 505 | 397 | 106 | 98
из них:
1 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» | 81 | 70 | 11 | 8
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 15. Выполнены работы, оказаны услуги, закуплены товары для дошкольных образовательных учреждений.
причина невыполнения контрольного события:
В отчетном периоде работы, услуги, закупка товаров для дошкольных образовательных учреждений не осуществлялись в связи с отсутствием потребности.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 21. Обеспечено приобретение имущества в муниципальную собственность и его содержание
причина невыполнения контрольного события:
В отчетном периоде имущество в муниципальную собственность не приобреталось ввиду отсутствия потребности.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 74. По объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Родничок» положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации получено.
причина невыполнения контрольного события:
В отчетном периоде в связи с неисполнением обязательств подрядчиком ООО «ПятьГорПроект» заказчиком принято решение о расторжении в одностороннем порядке муниципального контракта. Ведется работа по определению подрядчика для заключения нового контракта на корректировку проектно-сметной документации и сопровождение при проведении государственной экспертизы.
2 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» | 36 | 26 | 10 | 10
3 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | 29 | 27 | 2 | 2
4 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 29 | 23 | 6 | 6
5 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | 67 | 59 | 8 | 8
6 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» | 72 | 37 | 35 | 35
7 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» | 12 | 9 | 3 | 1
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 3. Межевание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, произведено.
причина невыполнения контрольного события:
Мероприятие носит заявительный характер. В отчетном периоде заявления на проведение межевания не поступали.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 5. Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, произведено.
причина невыполнения контрольного события:
Оценка по определению рыночной стоимости годовой арендной платы земельных участков не проводилась в связи с не законченным сроком действия заключенных договоров. Аукцион не проводился.
8 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | 37 | 29 | 8 | 8
9 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | 22 | 17 | 5 | 5
10 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 12 | 12 | 0 | 0
11 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | 14 | 10 | 2 | 1
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 8. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций осуществлена
причина невыполнения контрольного события:
Контрольное событие не выполнено в связи с отсутствием заявлений на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в I полугодии 2023 года.
12 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | 9 | 3 | 6 | 6
13 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | 45 | 38 | 7 | 6
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 39. Техническое задание на создание и внедрение участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Петровского городского округа Ставропольского края согласовано.
причина невыполнения контрольного события:
«Техническое задание, на создание и внедрение участка АПК «Безопасный город» на территории Петровского городского округа Ставропольского края» не согласовано в связи с проведением ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» проверки на предмет соответствия требованиям руководящих документов по реализации мероприятий по созданию сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Ставропольском крае (письмо ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» от 02.03.2023 № 06/342).
14 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | 40 | 37 | 3 | 2
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 16. Обеспечено своевременное внесение сведений о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях)в раздел «Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского городского округа Ставропольскогокрая» ГИС СК
причина невыполнения контрольного события:
В связи с выполнением рекомендаций о приведении в соответствие названий муниципальных услуг с перечнем массовых социально значимых услуг Ставропольского края в срок до 01 июня 2023 года, проводилась работа по внесению изменений в перечень муниципальных и государственных услуг, предоставляемых администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, в отчетном периоде сведения о муниципальных услугах не вносились в ГИС СК. Размещение сведений в разделе «Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского городского округа Ставропольского края» сведений о муниципальных услугах будет обеспечено во втором полугодии 2023 года.