|  |  |
| --- | --- |
|  | Временно исполняющему полномочия главы Петровского городского округа Ставропольского края, первому заместителю главы администрации – начальнику управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края А.И.Бабыкину |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в ред. от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 года № 9, от 8 августа 2019 года № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021 г. № 1529) за I полугодие 2022 года

п. 35. В I полугодии 2022 года на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее – округ) шла реализация мероприятий 14 муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края (далее - программ).

В течение отчетного периода в соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 года № 139 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» внесены изменения во все действующие программы. Общий объем финансирования, запланированный программами на 2022 год, составляет 2 438 194,88 тыс. рублей, в том числе:

- бюджетные средства 2 400 853,16 тыс. рублей,

- внебюджетные средства - 37 341,72 тыс. рублей,

что на 6,43 % выше значений аналогичного периода 2021 года.

По состоянию на 30 июня 2022 года с учетом изменений сводной бюджетной росписи расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программ увеличился до 2 920 856,59 тыс. рублей, что на 424 700,05 тыс. рублей больше аналогичного показателя 2021 года.

Кассовое исполнение программ за I полугодие 2022 года составило 1 216 674,23 тыс. рублей или 41,65% к уточненным плановым назначениям, что на 3,93% ниже уровня 2021 года. Выше среднего уровня произведены расходы по муниципальным программам «Социальная поддержка граждан» (57,20%), «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (49,72%), «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (45,95%), «Развитие образования» (45,65%), «Культура Петровского городского округа Ставропольского округа» (45,41%) «Управление имуществом» (42,94%).

Исполнение программ в % к сводной бюджетной росписи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | I полугодие 2021 | I полугодие 2022 |
| 1 | «Развитие образования» | 48,37  | 45,65 |
| 2 | «Социальное развитие» | 43,54 | 38,28 |
| 3 | «Социальная поддержка граждан» | 55,97 | 57,20 |
| 4 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 39,90 | 49,72 |
| 5 | «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | 40,17 | 45,41 |
| 6 | «Управление финансами» | 29,03 | 29,76 |
| 7 | Управление имуществом» | 44,14 | 42,94 |
| 8 | «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | 28,69 | 6,61 |
| 9 | «Развитие сельского хозяйства» | 44,09 | 35,15 |
| 10 | «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 25,13 | 15,22 |
| 11 | «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | 53,52 | 45,95 |
| 12 | «Формирование современной городской среды» | 43,96 | 0,73 |
| 13 | «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | 34,92 | 24,57 |
| 14 | «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | 39,28 | 37,83 |

Ниже среднего уровня произведены расходы по муниципальным программам «Социальное развитие» (38,28%), «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (37,83%) и «Развитие сельского хозяйства» (35,15%), «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» (24,57%). Не использованы средства на выплату заработной платы с начислениями, на оплату коммунальных услуг и услуг связи по сроку в июле 2022 года, на уплату налогов за 2 квартал 2022 года, на приобретение программного обеспечения и оргтехники; бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов и на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях будут освоены в последующих кварталах года по факту выполнения работ.

Исполнение расходов по муниципальной программе «Управление финансами» – 29,76%. В данной программе запланированы резервные средства, которые направляются на расходы по необходимости в течение финансового года.

Значительно ниже среднего уровня произведены расходы по муниципальным программам «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (15,22%), «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (6,61%), «Формирование современной городской среды» (0,73%). Это связано с тем, что основная часть бюджетных ассигнований на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, на реализацию программ формирования современной городской среды запланированы в последующих кварталах года.

В отчетном квартале отмечается разнонаправленная динамика исполнения программ.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий программ «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» и «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» за счет внебюджетных источников финансирования направлено 22 949,75 тыс. рублей. Это средства юридических лиц и населения округа, предусмотренные на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, на реализацию инвестиционных проектов, а также на приобретение (строительство) жилого помещения.

Информация о степени освоения денежных средств в ходе реализации программ за I полугодие 2022 года приведена в Приложении 1.

Реализация программ осуществляется в соответствии с детальными планами-графиками. В отчетном периоде изменения в детальные планы-графики реализации программ были внесены по 8 программам:

«Социальная поддержка граждан»;

«Культура Петровского городского округа Ставропольского края»;

«Управление финансами»;

«Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата»;

«Развитие сельского хозяйства»;

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»;

«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»;

«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

В результате внесения изменений в детальные планы-графики реализации программ количество контрольных событий, предусмотренных детальными планами-графиками увеличилось с 522 единиц до 568 единиц. В отчетном периоде исполнено в срок 421 контрольное событие или 74,12% от общего количества контрольных событий. Не выполнено - 147 контрольных событий, из которых по 136 контрольным событиям срок реализации не наступил.

На долю невыполненных контрольных событий в отчетном периоде приходится 25,88% их общего количества (в I полугодии 2021 года – 26,74%).

Результаты выполнения контрольных событий программ за I полугодие 2022 года приведены в Приложении 2.

При проведении мониторинга реализации программ за I полугодие 2022 года выявлено:

1. Во исполнения постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 апреля 2022 года № 656 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2021 год» (далее – постановление от 26.04.2022 № 656) всеми ответственными исполнителями программ были приняты меры по повышению эффективности реализации программ с учетом предложений, содержащихся в п. 1. раздела 6 сводного годового доклада, за исключением отдела имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края – ответственного исполнителя программы «Управление имуществом».

2. Детальные планы – графики реализации программ не приведены в соответствие действующим редакциям следующих программ:

«Социальное развитие»,

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»,

«Культура Петровского городского округа Ставропольского края»,

«Управление имуществом»,

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»,

«Формирование современной городской среды».

3. В программе «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» не предусмотрен показатель, характеризующий выполнение условий предоставления субсидии местному бюджету из краевого бюджета в целях софинансирования мероприятия «Реализация проекта «Реконструкция мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д №5 «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края».

По результатам мониторинга хода реализации программ за I полугодие 2022 года в рамках повышения качества работы с программами:

1. Рекомендовать отделам и органам администрации - ответственным исполнителям программ (подпрограмм):

1.1. Детальные планы-графики реализации программ привести в соответствие с действующими редакциями программ.

1.2. Провести анализ исполнения контрольных событий основных мероприятий. При выявлении отклонений от сроков выполнения контрольных событий принимать меры по недопущению срывов сроков либо минимизации отклонений от сроков наступления контрольных событий.

2. Отделу имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края – ответственного исполнителя программы «Управление имуществом», принять меры по исполнению п. 3.2.2 постановления от 26.04.2022 № 656.

3. Управлению муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края в программе «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» предусмотреть показатель, характеризующий выполнение условий предоставления субсидии местному бюджету из краевого бюджета в целях софинансирования мероприятия «Реализация проекта «Реконструкция мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д №5 «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края».

Приложение на 10 листах в 1 экземпляре.

Заместитель начальника отдела

стратегического планирования

и инвестиций администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края И.А. Редькина

Мязина Л.В.

4-05-36