|  |  |
| --- | --- |
|  | Временно исполняющему полномочия главы Петровского городского округа Ставропольского края, первому заместителю главы администрации – начальнику управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края А.И.Бабыкину |

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в ред. от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 года № 9, от 8 августа 2019 года № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021 г. № 1529, от 06 октября 2022 г. № 1609) за 9 месяцев 2022 года

п. 35. В течении 9 месяцев 2022 года на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее – округ) шла реализация мероприятий 14 муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края (далее - программ).

В отчетном периода в соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 года № 139 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» внесены изменения во все действующие программы. Общий объем финансирования, запланированный программами на 2022 год, составляет 2 894 349,01 тыс. рублей, что на 23,39 % выше значений аналогичного периода 2021 года, в том числе:

- бюджетные средства 2 856 918,59 тыс. рублей,

- внебюджетные средства - 37 340,42 тыс. рублей.

По состоянию на 30 сентября 2022 года с учетом изменений сводной бюджетной росписи расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программ увеличился до 2 991 042,73 тыс. рублей, что на 414 744,94 тыс. рублей больше аналогичного показателя 2021 года и на134 124,14 тыс. рублей больше первоначального значения.

Кассовое исполнение программ за 9 месяцев 2022 года составило 1 821 626,63 тыс. рублей или 60,90% к уточненным плановым назначениям, что на 6,76% ниже уровня 2021 года. Выше среднего уровня произведены расходы по муниципальным программам «Социальная поддержка граждан» (83,50%), «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (70,13%), «Управление имуществом» (67,72%), «Социальное развитие» (65,75%), «Развитие образования» (63,52%), «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (63,15%), «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (61,20%).

Ниже среднего уровня произведены расходы по муниципальным программам «Культура Петровского городского округа Ставропольского округа» (59,93%), «Управление финансами» (57,54%), «Развитие сельского хозяйства» (55,71%), «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» (55,50%). По вышеуказанным программам не использованы средства на выплату заработной платы с начислениями, на оплату коммунальных услуг и услуг связи по сроку в октябре 2022 года, на уплату налогов за 3 квартал 2022 года, на приобретение программного обеспечения и оргтехники; бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов и на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях будут освоены в 4 квартале 2022 года по факту выполнения работ.

Значительно ниже среднего уровня произведены расходы по муниципальным программам «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (29,33%), «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» (13,60%), «Формирование современной городской среды» (0,80%). Это связано с тем, что бюджетные ассигнования на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, на реализацию мероприятий программы формирования современной городской среды будут освоены в 4 квартале 2022 года по факту выполнения работ.

В отчетном квартале отмечается разнонаправленная динамика исполнения программ.

Динамика исполнения программ в процентах к сводной бюджетной росписи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | 9 месяцев 2021 | 9 месяцев 2022 |
| 1 | «Развитие образования» | 65,12  | 63,52 |
| 2 | «Социальное развитие» | 63,81 | 65,75 |
| 3 | «Социальная поддержка граждан» | 77,50 | 83,50 |
| 4 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 67,98 | 70,13 |
| 5 | «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | 72,4 | 59,93 |
| 6 | «Управление финансами» | 55,03 | 57,54 |
| 7 | Управление имуществом» | 70,23 | 67,72 |
| 8 | «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | 28,69 | 13,60 |
| 9 | «Развитие сельского хозяйства» | 63,28 | 55,71 |
| 10 | «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 50,71 | 29,33 |
| 11 | «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | 53,52 | 63,15 |
| 12 | «Формирование современной городской среды» | 71,84 | 0,80 |
| 13 | «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | 76,83 | 55,50 |
| 14 | «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | 62,39 | 61,20 |

В отчетном периоде на реализацию мероприятий программ «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» и «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» за счет внебюджетных источников финансирования направлено 33965,36 тыс. рублей. Это средства юридических лиц и населения округа, предусмотренные на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, на реализацию инвестиционных проектов, а также на приобретение (строительство) жилых помещений.

Информация о степени освоения денежных средств в ходе реализации программ за 9 месяцев 2022 года приведена в Приложении 1.

Реализация программ осуществляется в соответствии с детальными планами – графиками. В отчетном периоде детальные планы-графики были приведены в соответствие с изменениями, внесенными в программы.

В результате внесения изменений в детальные планы-графики реализации программ количество контрольных событий, предусмотренных детальными планами-графиками увеличилось с 522 единиц до 582 единиц. В отчетном периоде исполнено в срок 485 контрольных событий или 83,33% от общего количества контрольных событий. Не выполнено - 97 контрольных событий, из которых по 88 контрольным событиям срок реализации не наступил.

В отчетном периоде на долю невыполненных в установленные сроки контрольных событий приходится 1,55% их общего количества (за 9 месяцев 2021 года – 0,73%).

Результаты выполнения контрольных событий программ за 9 месяцев 2022 года приведены в Приложении 2.

При проведении мониторинга реализации программ за 9 месяцев 2022 года выявлено:

1. Ответственным исполнителем программы «Управление имуществом»:

1.1. Не приняты меры по повышению эффективности реализации программы во исполнение постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 апреля 2022 года № 656 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2021 год» (далее - постановление от 26.04.2022 № 656).

1.2. Не внесены изменения в программу в соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 25 августа 2022 года № 85 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 года № 139 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - решение от 25.08.2022 № 85).

2. В информации за 9 месяцев 2022 года по программе «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» приведены данные о выполнении основного мероприятия «Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства», не предусмотренные характеристикой этого основного мероприятия и не отраженные в детальном плане – графике реализации данной программы.

По результатам мониторинга хода реализации программ за 9 месяцев 2022 года в рамках повышения качества работы с программами:

1. Рекомендовать отделам и органам администрации - ответственным исполнителям программ (подпрограмм) провести анализ исполнения контрольных событий основных мероприятий. При выявлении отклонений от сроков выполнения контрольных событий принимать меры по недопущению срывов сроков либо минимизации отклонений от сроков наступления контрольных событий.

2. Отделу имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края – ответственному исполнителю программы «Управление имуществом»:

2.1. Принять меры по исполнению п. 3.2.2 постановления от 26.04.2022 № 656.

2.2. Внести изменения в программу в соответствии с решением от 25.08.2022 № 85.

3. Отделу планирования территорий и землеустройства –ответственному исполнителю программы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» внести изменения в программу в части характеристики основного мероприятия «Осуществление в округе отдельных функций в области градостроительства», предусмотрев направление деятельности по ликвидации аварийных объектов строительства.

Приложение на 10 листах в 1 экземпляре.

Начальник отдела стратегического

планирования и инвестиций администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Л.В. Кириленко

Мязина Л.В.

4-05-36