## Лист1
Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за I квартал 2022 года
№ п/п | Наименование муниципальных программы Петровского городского округа Ставропольского края, контрольных событий основных мероприятий | Количество запланированных контрольных событий, всего | Количество выполненных контрольных событий | Количество невыполненных контрольных событий
|  |  |  | Всего | в том числе срок реализации не наступил
| ВСЕГО по программам: | 522 | 292 | 200 | 193
из них:
1 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» | 77 | 59 | 18 | 18
2 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» | 39 | 30 | 9 | 9
3 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | 32 | 28 | 4 | 4
4 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 38 | 15 | 23 | 21
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 25. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществлена.
причина невыполнения контрольного события:
Работы по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не проводились, т.к. не завершены работы по утверждению градостроительной документации.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 34. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена.
причина невыполнения контрольного события:
НО СК «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартиных домов» не направил договор в адрес управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края для оплаты взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа.
5 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | 69 | 44 | 25 | 25
6 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» | 72 | 25 | 47 | 47
7 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» | 12 | 7 | 5 | 3
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 3. Межевание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, произведено.
причина невыполнения контрольного события:
Мероприятие носит заявительный характер. В отчетном периоде заявления на проведение межевания не поступали.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 5. Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, произведено.
причина невыполнения контрольного события:
Оценка по определению рыночной стоимости годовой арендной платы земельных участков не проводилась в связи с не законченным сроком действия заключенных договоров. Аукцион не проводился.
8 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | 38 | 20 | 18 | 17
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 12. Конкурс по парикмахерскому искусству и ногтевому сервису в рамках празднования Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства проведен
причина невыполнения контрольного события:
Во исполнение распоряжения Губернатора Ставропольского края от 03 марта 2022 года № 111-р «О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности», постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 09 марта 2022 года № 326 «О введении режима повышенной готовности функционирования Петровского городского звена Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», протокола внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Петровском городском округе Ставропольского края от 09 марта 2022 года № 3 конкурс не объявлялся.
9 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | 22 | 8 | 14 | 14
10 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 17 | 11 | 6 | 6
11 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | 16 | 10 | 6 | 6
12 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | 11 | 1 | 10 | 10
13 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | 40 | 2 | 8 | 8
14 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | 39 | 32 | 7 | 5
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 17. Организовано взаимодействие с отделами и органами администрации округа, краевыми ведомствами в целях перевода услуг в электронный вид.
причина невыполнения контрольного события:
В отчетном периоде необходимость проведения данных мероприятий отсутствовала.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 26. Выездные приемы граждан руководством администрации Петровского городского округа на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа организованы и проведены.
причина невыполнения контрольного события:
В отчетном периоде приемы граждан руководством администрации Петровского городского округа на территории сельских населенных пунктов округа не проводились свсязи с соблюдением антиковидные ограничений, предусмотренных постановлением Губернатора Ставропольского края от 04 марта 2022 года № 74 «О мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», а также с запретом на использование социальной сети «Инстаграмм», при помощи ресурсов которойв 2021 году проводились отчеты о деятельности территориальных отделов управления по делам территорий.