## Лист1
Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за I полугодие 2022 года
№ п/п | Наименование муниципальных программы Петровского городского округа Ставропольского края, контрольных событий основных мероприятий | Количество запланированных контрольных событий, всего | Количество выполненных контрольных событий | Количество невыполненных контрольных событий
|  |  |  | Всего | в том числе, срок реализации не наступил
| ВСЕГО по программам: | 568 | 421 | 147 | 136
из них:
1 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» | 77 | 65 | 12 | 10
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 36. По объекту: «Строительство МКОУ СОШ №7 г. Светлограда Петровского района» проектно-сметная документация разработана и положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации получено.
причина невыполнения контрольного события:
Основная причина невыполнения контрольного события – изменения в законодательстве (Постановления Правительства РФ от 01.03.2022 № 278 «Об утверждении Правил принятия решения о признании проектной документации типовой проектной документацией и отмены такого решения, Правил использования типовой проектной документации, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»). Аукцион, проводившийся для заключения контракта, не состоялся, так как не было подано ни одной заявки.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 52. Проведено обслуживание компьютерных программ.
причина невыполнения контрольного события:
Срок проведения работ по обслуживаню компьютерных программ перенесен на 3 квартал.
2 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» | 39 | 34 | 5 | 5
3 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | 32 | 29 | 3 | 2
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 24. Административные регламенты разработаны. Административные регламенты разработаны
причина невыполнения контрольного события:
В течении I полугодия 2022 года новые административные регламенты не разрабатывались в виду отсутствия необходимости.
4 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 38 | 25 | 13 | 12
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 34. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена.
причина невыполнения контрольного события:
НО СК «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартиных домов» не направил договор в адрес управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края для оплаты взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа.
5 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | 84 | 71 | 13 | 13
6 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» | 72 | 38 | 34 | 34
7 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» | 12 | 9 | 3 | 1
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 3. Межевание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, произведено.
причина невыполнения контрольного события:
Мероприятие носит заявительный характер. В отчетном периоде заявления на проведение межевания не поступали.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 5. Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, произведено.
причина невыполнения контрольного события:
Оценка по определению рыночной стоимости годовой арендной платы земельных участков не проводилась в связи с не законченным сроком действия заключенных договоров. Аукцион не проводился.
8 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | 38 | 27 | 11 | 10
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 12. Конкурс по парикмахерскому искусству и ногтевому сервису в рамках празднования Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства проведен.
причина невыполнения контрольного события:
Во исполнение распоряжения Губернатора Ставропольского края от 03 марта 2022 года № 111-р «О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности», постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 09 марта 2022 года № 326 «О введении режима повышенной готовности функционирования Петровского городского звена Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», протокола внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Петровском городском округе Ставропольского края от 09 марта 2022 года № 3 конкурс не объявлялся.
9 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | 22 | 15 | 7 | 7
10 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 17 | 14 | 3 | 1
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 15. Сбор заявлений на участие в конкурсном отборе проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей осуществлен.
причина невыполнения контрольного события:
Сбор заявлений на участие в конкурсном отборе проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей перенесен на 3 квартал 2022 г.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 16. Конкурсный отбор проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края проведен.
причина невыполнения контрольного события:
Конкурсный отбор проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей перенесен на 3 квартал 2022 г.
11 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | 16 | 13 | 3 | 3
12 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | 11 | 6 | 5 | 4
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 7. Подача заявки на участие в конкурсном отборе с целью получения субсидии из бюджета Ставропольского края на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлена.
причина невыполнения контрольного события:
Контрольное событие не выполнено по причине необходимости перерасчета сметной документации по проекту «Благоустройство сквера им. Ю.А. Гагарина по ул. Николаенко г. Светлограда» в ценах по состоянию на 3 квартал 2022 года.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 8. Работы по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены.
причина невыполнения контрольного события:
Контрольное событие не выполнено по причине необходимости перерасчета сметной документации по проекту «Благоустройство сквера им. Ю.А. Гагарина по ул. Николаенко г. Светлограда» в ценах по состоянию на 3 квартал 2022 года.
13 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | 70 | 40 | 30 | 30
14 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | 40 | 35 | 5 | 4
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 18. Организовано взаимодействие с отделами и органами администрации округа, краевыми ведомствами в целях перевода услуг в электронный вид.
причина невыполнения контрольного события:
В отчетном периоде необходимость проведения данных мероприятий отсутствовала.