## Лист1
Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 9 месяцев 2022 года
№ п/п | Наименование муниципальных программы Петровского городского округа Ставропольского края, контрольных событий основных мероприятий | Количество запланированных контрольных событий, всего | Количество выполненных контрольных событий | Количество невыполненных контрольных событий
|  |  |  | Всего | в том числе, срок реализации не наступил
| ВСЕГО по программам: | 582 | 485 | 97 | 88
из них:
1 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» | 78 | 68 | 10 | 9
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 36. Конкурентные процедуры для определения подрядчика на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Строительство МКОУ СОШ №7 г. Светлограда Петровского района» проведены.
причина невыполнения контрольного события:
Электронный аукцион на «Выполнение работ по разработке ПСД для объекта « Строительство СОШ на 250 мест по ул. Кисличанской, 90 г. Светлограда Петровского района Ставропольского края» размещен 09.02.2022. В ходе подачи заявок поступила жалоба в УФАС. Были внесены изменения в извещение и продлен срок подачи заявок. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся. Планируется проведение конкурентных процедур по данному объекту в 2023 году.
2 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальное развитие» | 39 | 35 | 4 | 4
3 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | 32 | 31 | 1 | 0
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 24. Административные регламенты разработаны. Административные регламенты разработаны
причина невыполнения контрольного события:
В течении 9 месяцев 2022 года новые административные регламенты не разрабатывались в виду отсутствия необходимости.
4 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 46 | 38 | 8 | 5
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 24. Проведение конкурсных процедур для определения подрядчика для осуществления работ по проекту благоустройства общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по ул. Николаенко произведены
причина невыполнения контрольного события:
В связи с повышением цен на материалы ведется перерасчет сметной документации с последующим ее утверждением.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 40. Проведение работ по капитальному ремонту помещений муниципального жилищного фонда осуществлено.
причина невыполнения контрольного события:
Отсутствие необходимости проведения работ по капитальному ремонту помещений муниципального жилищного фонда.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 42. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена.
причина невыполнения контрольного события:
Договор с НО СК «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» не заключен, в связи с устранением допущенных ошибок НО СК «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» в реквизитах регионального оператора.
5 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского края» | 88 | 78 | 10 | 10
6 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» | 72 | 38 | 34 | 34
7 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» | 12 | 9 | 3 | 1
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 3. Межевание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, произведено.
причина невыполнения контрольного события:
Мероприятие носит заявительный характер. В отчетном периоде заявления на проведение межевания не поступали.
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 5. Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, произведено.
причина невыполнения контрольного события:
Оценка по определению рыночной стоимости годовой арендной платы земельных участков не проводилась в связи с не законченным сроком действия заключенных договоров.
8 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата» | 38 | 30 | 8 | 7
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 12. Конкурс по парикмахерскому искусству и ногтевому сервису в рамках празднования Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства проведен.
причина невыполнения контрольного события:
Во исполнение распоряжения Губернатора Ставропольского края от 03 марта 2022 года № 111-р «О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности», постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 09 марта 2022 года № 326 «О введении режима повышенной готовности функционирования Петровского городского звена Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», протокола внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Петровском городском округе Ставропольского края от 09 марта 2022 года № 3 конкурс не объявлялся.
9 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | 22 | 18 | 4 | 4
10 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 20 | 18 | 2 | 2
11 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | 16 | 14 | 2 | 2
12 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | 9 | 7 | 2 | 2
13 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» | 70 | 64 | 6 | 6
14 | Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | 40 | 37 | 3 | 2
невыполненное контрольное событие:
Контрольное событие 18. Организовано взаимодействие с отделами и органами администрации округа, краевыми ведомствами в целях перевода услуг в электронный вид.
причина невыполнения контрольного события:
В отчетном периоде необходимость перевода услуг в электронный вид отсутствовала.