Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Развитие образования» за 2022 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) за 2022 год проведена финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края в соответствии с требованиями Методики оценки эффективности  реализации муниципальных программ  Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019 г. № 445  (в редакции от 21.04.2021 г. № 632) и на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.04.2018 г. № 528 (в редакции от 22.09.2021 г. № 1529).

Оценка эффективности муниципальной программы основана на план-фактном анализе результатов её реализации и затраченных ресурсов на их реализацию, что полностью соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, как определено статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

I. По итогам анализа степени достижения целей муниципальной программы и решения задач подпрограмм Программы (прил. 4: Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы), степень достижения целей муниципальной программы составила 130,0% (все 5 запланированных индикаторов достигнуты), средняя степень решения задач подпрограмм Программы – 76,33% (из 28 запланированных показателей достигнуты 26).

II. При сопоставлении результатов полноты и своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы (прил. 1: Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы) можно судить о результативности качественных характеристик муниципальной программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий. Непосредственные результаты, запланированные к достижению в 2022 году, достигнуты на достигнуты на 94,74% – из 19 основных мероприятий выполнены в полном объеме 18.

При проведении анализа качества управления муниципальной программой рассматривалось соответствие фактических сроков наступления контрольных событий с их запланированными сроками. В результате установлено: из запланированных к исполнению в 2022 году 78 контрольных событий выполнено 75,5, степень качества управления муниципальной программой составила 97,22%.

III. Степень соответствия фактических расходов местного бюджета их запланированному уровню (прил. 2: Отчет об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы) достигла 96,43%.

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования» за 2022 год составило 105,26%, что соответствует оценке «выше плановой». В сравнении с итогами реализации Программы за 2021 год, данный показатель улучшился на 34,38% (оценка эффективности за 2021 год имела значение «ниже плановой»).

В результате проведенного анализа, данная муниципальная программа признана эффективной, целесообразной к финансированию на очередной финансовый год и плановый период.

Первый заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края                                                      В.П. Сухомлинова