| Информация о реализации инвестиционных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края по состоянию на 01.07.2022 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Инвестиционный проект |  | Инициатор инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации |
| Сельскохозяйственное производство |  |  |  |  |
|  | «Реконструкция и модернизация существующих молочно-товарных комплексов» пос. Рогатая Балка Стоимость проекта 70 млн. рублей. | ООО «Агропромышленная корпорация» |  | В сентябре 2017 года получено разрешение на строительство, возведен 1 и 2 корпус, построено административное здание и дезбарьер, построен доильный корпус, административное здание. Проведены работы по выравниванию и заливке полов в корпусах и доильном зале, а также внутренние отделочные работы, залито бетонное основание для кормового стола. В молочном блоке проведены работы по возведению внутренних перегородок, а также подведению воды и прокладке канализации. Произведена установка внутренних разделительных барьеров в 1 и 2 блоке с кормовыми проходами, завершены работы по укладке бетонных плит для хранения навоза. В 1 корпус переведены 102 головы нетелей. В 2022 году планируется закупка и установка молочного оборудования елочного типа на 16 голов, двух танкеров охладителей объемом по 4 куб. м. |
|  | Создание оросительной системы для получения гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур с. Гофицкое Стоимость проекта 826,5 млн. рублей. | ООО «Иррико-Холдинг» |  | Выполнены работы по проектированию оросительной системы. Подготовлена проектно-сметная документации проекта водоснабжения. Проведены тендеры на определение основных поставщиков и подрядчиков. Получены ТУ ПАО «Россети» на установку основной подстанции, основная строительная часть завершена, получено оборудование, заключены договоры по обслуживанию подстанций и линии электропередач. Установлено 9 подстанций малой мощности КТП 10/04 Кв. Залиты фундаменты под оросительные машины, собрано 33 оросительных машины фирмы «Зиматик». На полях проложено 100% трубопроводов (всего протяженность 39 км), 75% кабельных трасс (50 км), ведутся работы на водозаборе. Проект в завершающей стадии, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. |
|  | Приобретение и реконструкция базы хранения минеральных удобрений в г.Светлограде Стоимость проекта 112,1 млн. рублей. | ООО «Фос-Агро-Ставрополь» |  | Приобретена база, необходимая техника, ведутся работы по реконструкции базы и железной дороги. Уложено асфальтное покрытие на территории базы. С 2018 г. начата реализация минеральных удобрений. В 2020 году приобретены и установлены 10 емкостей для хранения жидких удобрений общим объемом 4,5 тыс. тонн. Проведены работы по оборудованию складов для хранения и реализации средств защиты растений. Введено в эксплуатацию новое административное здание. |
|  | Приобретние асфальтосмесительной установки SANY SLB1500D г. Светлоград Стоимость проекта 60,8 млн. рублей | ООО «Дорожно-передвижная механизированная колонна» |  | Заключен договор лизинга, площадь территории расширена до 2,5 га, построен фундамент для установки, оборудование приобретено и доставлено. В сентябре установка введена в эксплуатацию. Приобретен автомобиль самосвал SHACMAN SX331863366. Создано 4 рабочих места. |
|  | Реконструкция и модернизация молочно- товарной фермы с. Мартыновка Стоимость проекта 179,93 млн. рублей. | ООО «Хлебороб» |  | Завершено строительство 5 площадок для зимнего содержания КРС, доильного зала, обустроена площадка для хранения грубых кормов, завершены работы по возведению навеса для размещения 200 голов дойного стада и реконструкция здания под доильный зал на 400 голов. Запущен новый доильный зал на 24 головы дойного стада. Произведен капитальный ремонт общежития для специалистов. В 1 квартале 2021 года заложено основание для площадки хранения сенажа. Расширен навес для коров на период сухостоя. Работы по строительству цеха по производству концентрированных кормов и карантинного блока для больных животных на стадии завершения. В ТД Гомсельмаш приобретен высокопроизводительный комбайн для заготовки кормов в «рукава», заготовлено 80 рукавов. В феврале 2022 года завершена реконструкция блока для новотельных животных. В октябре 2022 года планируется сдача в эксплуатацию нового санпропускника. |
| Перерабатывающая промышленность |  |  |  |  |
|  | Модернизация производства ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод» Стоимость проекта 361,0 млн. рублей. |  | ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод» | Запущены котельная, склад сырья, весовая, лаборатория, прессовый цех, склад бакового масла, пробоотборник. Идут работы по запуску цехов: экстракции, рафинации, фасовки. Планируется приобрести и запустить в эксплуатацию:, котел 6 КВт, сепаратор 200т/ час, охладитель, гранулятор, жаровни 2 шт, очистные сооружения для очистки семян машины МПО-100 и БИС 200. |
|  | Строительство производственного объекта, приобретение техники и оборудования, предназначенных для переработки молока г. Светлоград Стоимость проекта 65 млн. рублей. |  | МСПК «Победа» | Получена грантовая поддержка на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов по линии министерства сельского хозяйства Ставропольского края, имеется бизнес-план, администрацией Петровского городского округа Ставропольского края представлен в аренду земельный участок для реализации инвестиционного проекта. В настоящее время проект находится на предынвестиционной стадии: получено соглосование Роспотребнадзора по санитарно-защитной зоне. Администрацией округа выдано разрешение на строительство. В мае 2022 года получено письмо министерства сельского хозяйства Ставропольского края с требованием о возврате средств гранта в бюджет края. В июне средства гранта в размере 39,0 млн рублей возвращены в бюджет края. Вопрос дальнейшей реализации проекта находится на рассмотрении инвестора. |
|  | Модернизация производства по переработке винограда и изготовление спиртосодержащей продукции (виноматериалы виноградные, виноматериалы фруктовые (плодовые)) г. Светлоград Стоимость проекта 130 млн. рублей. |  | ОАО «Агрофирма «Жемчужина Ставрополья» | В цехах залито бетонное основание пола. Проведены работы по установке ёмкостей для переработки и хранения сусла, а также работы по замене водопроводных и канализационных сетей, внутренние отделочные работы в административном здании и работы по благоустройству территории. Произведена частичная модернизация производства, заключены договоры на поставку сырья с производителями Петровского городского округа Ставропольского края, получена лицензия на осуществление производства, хранения и поставки произведенной алкогольной продукции. Куплены земельные доли (категория земель: земли сельскохозяйственного назначения). Инвестиционный проект полностью реализован. |
| Производство электроэнергии, сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья |  |  |  |  |
|  | «Строительство МГЭС на Просянском сбросе из БСК IV в реку Калаус мощностью 7 МВт» с. Просянка Стоимость проекта 1131,0 млн. рублей. |  | ООО «ЭнергоМИН» | Проектно-сметная документация разработана в апреле 2019 года, в августе 2019 года администрацией Петровского городского округа Ставропольского края утвержден градостроительный план земельного участка. В феврале 2020 года получено разрешение на строительство имущественного комплекса: здания МГЭС, открытого подводящего канала, напорного бассейна с автоматическим водосбросом, водоприемника, напорного трубопровода и отводящего канала. Обустроен рабочий городок. Смонтирован водовод. В октябре 2021 года в проект был вовлечен иностранный инвестор, был заключен договор с НП «Совет рынка» на поставку в течение 15 лет вырабатываемой электроэнергии и продажи мощности. Общая готовность строительства составляет 69 %. |
|  | Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края (Берестовская ВЭС 60 мВт) Стоимость проекта 8600,0 млн. рублей. |  | ООО «НоваВинд» | В рамках Соглашения между Правительством Ставропольского края и ООО «НоваВинд» запланировано строительство на территории Ставропольского края ветряных электростанций общей мощностью 400 МВт. Размещение площадок определено с учетом оценки ветрового потенциала и анализа возможностей сетевой инфраструктуры. 1) Завершены ветроизмерения. 2) Проектно-изыскательские работы – завершены; 3) Завершено оформление прав на земельные участки для размещения объектов ВЭС, а также выполнен перевод земель из категории сельхоз-назначения в земли промышленности, энергетики. 4) Подписан акт о выполнении АО «ВетроОГК-2» I этапа технических условий на технологическое присоединение. 5) Выполнены: - устройство фундаментов ВЭУ и КТП; - монтаж ВЭУ; - монтаж и досборка КТП; - сооружение ОРУ 110кВ; - сооружение ЗРУ 35 кВ, совмещенное с ОПУ ВЭС; - монтаж кабельных линий, ВОЛС. Данный проект курируется органами исполнительной власти Ставропольского края, в состав рабочей группы по реализации данного про екта включен временно исполняющий полномочия главы Петровского городского округа Ставропольского края, первый заместитель главы администрации - начальник управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкин А.И. |
|  | Создание в Петровском районе мусоросортировочного комплекса и предприятия по переработке вторсырья. г.Светлоград Стоимость проекта 350,0 млн. рублей. |  | ООО «Эко-Сити» | Осуществлена проверка изготовленных разделов проектной документации в части разделов, посвященных охране окружающей среды, на основании заключенного договора на выполнение проектно-изыскательных работ от 06.10.2021 №3. Завершены работы по проектированию производственного корпуса мусоросортировочной станции (пункта) с учетом последующего размещения одной технологической сортировочной линии производительностью до 30 т/час. Администрацией округа выдано разрешение на строительство от 07.12.2021. Предоставлен бизнес-план инвестиционного проекта «Строительство на территории существующего межмуниципального зонального центра «Светлоград» линии сортировки (мусоросортировочный комплекс) и предприятия по переработке вторсырья мощностью до 150 тыс. тонн в год». Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 01.03.2022 года. |
|  | Добыча песчаников на участке №2 "Северный" месторождения "СВИНАЯ БАЛКА" с. Донская Балка Стоимость проекта 120 млн. рублей. |  | ООО «Континент» | Получена лицензия на разведку и добычу песчаников. Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края предоставлен в аренду земельный участок для реализации инвестиционного проекта. Закуплено и введено в эксплуатацию оборудование для дробильно-сортировочного комплекса в полном объеме. Ведутся работы по разработке карьера. Создано 28 рабочих мест. Завершено строительство операторской. Реализуется комплекс мероприятий для выхода производства на проектную мощность. |
| Торговля |  |  |  |  |
|  | Строительство МАЗС в Ставропольском крае, г. Светлоград Стоимость проекта 98 млн. рублей. |  | ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» | Проведена работа по оценке целесообразности строительства АЗС на земельном участке, предоставленном в аренду администрацией Петровского городского округа Ставропольского края. Результаты расчета экономической эффективности направлены на утверждение в ПАО «Лукойл». Ведутся проектно-изыскательские работы, а так же работы по получению в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края технических требований и условий на примыкание объекта МАЗС к автомобильной дороге регионального значения «Светлоград- Благодарный- Буденновск». Строительно-монтажные работы запланированы на 2023 год. |
| Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |  |  |  |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |
|  | «Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 в г. Светлограде по ул. Матросова, 195А» Стоимость проекта 34,2 млн. рублей. |  | Отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края | Данный объект включен в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. Контракт на проведение строительных работ заключен в декабре 2020 года. Велись работы по строительству спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ № 5 в г. Светлограде. В июне 2021 года контракт был расторгнут в одностороннем порядке по причине неисполнения обязательств подрядной организацией. Повторно размещена документация на проведение аукциона по данному объекту. Заключен муниципальный контракт от 04 января 2022 года с ООО «ГЕРМЕС-СТРОЙ». Работы на данном объекте ведутся. Строительная готовность объекта – 26 %. Общий срок завершения работ 01 августа 2022 года. |