|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация**  **о реализации инвестиционных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края**  **по состоянию на 01.01.2025 года** | | | | |
|  | | | | | |
| № п/п | Инвестиционный проект | | Инициатор инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации | | |
| **Сельскохозяйственное производство** | | | | | | |
|  | Оросительная система на землях ООО "Агропромышленная корпорация" Петровского муниципального округа Ставропольского края 1 этап.  **Стоимость проекта 416,40 млн. рублей.** | ООО «Агропромышленная корпорация» | | Завершены проектно-изыскательские работы, заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Завершен выбор поставщиков дождевальных машин и оборудования. Получено положительное заключение государственной экспертизы по оценке соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов от Автономного учреждения Ставропольского края «Государственная экспертиза проектов в сфере строительства». | | |
|  | Создание овощного комплекса по производству, переработке и хранению картофеля (Строительство 4,5 корпусов овощехранилища навального типа) с. Гофицкое.  **Стоимость проекта 632,3 млн.руб.** | | ООО «Иррико-Холдинг» | Процесс строительства завершен, корпуса 2-5 введены в эксплуатацию. Всего создано 21 новое рабочее место, в т.ч в 2024 году 5.  **Проект реализован** | | |
| **Перерабатывающая промышленность** | | | | | | |
|  | Модернизация производства ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод»  **Стоимость проекта 69,4 млн. рублей.** | | ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод» | 23.05.2024 г. администраций Петровского муниципального округа Ставропольского края выдано разрешение на ввод в эксплуатацию весовой автомобильных весов.  Проведена модернизация очистных сооружений. Установлены гранулятор лузги и фильтр в цех рафинации. Завод полностью функционирует, в 4 квартале 2024 года планируется проведение модернизации отделения очистки семян при приемке и модернизации очистки масла. 22.10.2024 администрация Петровского муниципального округа Ставропольского края выдала разрешение на строительство цеха грануляции лузги. Завод полностью функционирует в 4 квартале 2024 года произведена модернизация отделения очистки семян при приемке и модернизация оборудования очистки семян. Создано 23 новых рабочих места. Создано 23 новых рабочих места.  **Проект реализован.** | | |
|  | Строительство цеха по убою животных.  г. Светлоград  **Стоимость проекта 21 млн. рублей.** | | ИП Глоба А.Н. | Изготовлена проектно-сметная документация по проекту. Подведена вода, электроэнергия, ведутся внутренние отделочные работы цеха, по всему периметру установлено ограждение. Ведутся работы по благоустройству и озеленению территории. Введены в эксплуатацию: котельная, пожарный резервуар и базы для карантинного отделения и изолятор, предубойный изолятор. Приобретены автотранспортные средства для перевозки животных. Запланирована установка нового оборудования для безотходного убоя и переработки сельскохозяйственных животных. Ведутся сварочные работы по газификации здания бойни, щебеночному ремонту дороги, примыкающей к предприятию. Прорабатывается вопрос получения дополнительного финансирования для завершения проекта. Инвестиционный проект реализован на 90%. Планируется к созданию 20 рабочих мест, создано 1 рабочее место. | | |
|  | Приобретение производственного оборудования в цех по производству мясных консервов.  **Стоимость проекта 0,988 млн. рублей** | | ИП Ткаченко Е.В. | Приобретено производственное оборудование:  - устройство закаточное настольное;  - весы;  -каплеструйный маркератор автоматический;  - конвейер для маркировки.  Создано 3 рабочих места. | | |
| **Производство электроэнергии, сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья** | | | | | | |
| **Торговля** | | | | | | |
| **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом** | | | | | | |
| **Образование** | | | | | | |
|  | «Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно – образовательный (профильный) центр «Родничок» в с. Гофицкое, ул. Виноградная, 1А, 1Б» и сопровождение при проведении государственной экспертизы»  **Стоимость проекта 3,00 млн. руб.** | | МБУ ДО ДООЦ «Родничок» | - в 2023 году заключен муниципальный контракт с ООО «Архпроектстрой» на проведение корректировки проектно-сметной документации и сопровождение при получении положительного заключения государственной экспертизы;  - в ходе исполнения обязательств по контракту ООО «Архпроектстрой» систематически нарушает сроки выполнения работ, заказчик проводит претензионную работу.  - 08.11.2024 года по причине невыполнения подрядчиком обязательств опубликовано в ЕИС решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, направлены материалы в Управление ФАС по Ставропольскому краю для включения в реестр недобросовестных подрядчиков;  - 19.11.2024 года расторгнут контракт с ООО «Архпроектстрой»  - 26.11.2024 года состоялось заседание в Управлении ФАС по Ставропольскому краю, по результатам которого ООО «Архпроектстрой» на 2 года внесен в реестр недобросовестных подрядчиков, также заказчиком направлено требование на выплату неустойки подрядчиком.  Проект включен в адресную инвестиционную программу Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. | | |
|  | «Разработка проектно – сметной документации по объекту: «Строительство школы на 250 мест по адресу: г. Светлоград, ул. Кисличанская, 90» и сопровождение при проведении государственной экспертизы»  **Стоимость проекта 255,54 млн. руб.** | | Отдел образования администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, МКОУ СОШ №7 | - в мае 2024 года из бюджета Петровского муниципального округа Ставропольского края выделено 7 ,0 млн. рублей на изготовление проектно-сметной документации для сноса существующего здания и строительства нового здания школы;  - проведены мероприятия по разработке технического задания для сноса существующего здания и строительства нового здания школы, подготовке конкурсной документации для участия в конкурентных процедурах;  - 28.11. 2024 года размещена заявка на проведение аукциона;  - на 16.12.2024 года назначено проведение аукциона.  - аукцион состоялся 16.12.2024 г., определен победитель аукциона – ООО «АДЕКО» г. Воронеж;  - 26.12.2024 г. заключен муниципальный контракт № 0121200004724001762 на разработку проектно-сметной документации на снос и строительство средней школы. Цена контракта составила - 6,998 млн. рублей Срок исполнения контракта – с даты заключения контракта по 30.10.2025 года.  - после разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы администрацией Петровского муниципального округа запланировано направление заявки на выделение субсидии для осуществления сноса существующего и строительства нового здания школы. | | |
| **Спорт** | | | | | | |
|  | «Реконструкция стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края», расположенного по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60»  **Стоимость проекта 237,91 млн. рублей** | | Отдел физической культуры и спорта администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края | В 2024 году начата реализация проекта «Реконструкция стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края». Реализация проекта осуществляется в рамках соглашения между министерством физической культуры и спорта Ставропольского края о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету Петровского муниципального округа Ставропольского края субсидии на реконструкцию стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края» от 12 июля 2024 г. Субсидия предоставлена местному бюджету в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта», размер субсидии на 2024 год – 178,771 млн. рублей, на 2025 год – 80,294 млн. рублей.  По данному объекту был заключен муниципальный контракт с ООО «АльянсСтрой» на сумму 237,9 млн. рублей. Работы выполнялись в соответствии с установленным графиком. В течении 2024 года выполнены работы первого, второго и частично третьего этапа реконструкции. 17 декабря 2024 года муниципальный контракт по реализации проекта был расторгнут в одностороннем порядке со стороны подрядчика, так как подрядчиком по независящим от него причинам не предоставлялось выполнить работы в сроки, предусмотренные контрактом в полном соответствии с имеющейся проектно-сметной документацией, а также несоответствия проектной и сметной документации. | | |
| **Благоустройство** | | | | | | |
|  | «Благоустройство сквера им. Ю.А. Гагарина по улице Николаенко города Светлограда»  **Стоимость проекта 77,51 млн. рублей** | | Управление муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края | Произведена планировка земельного участка, идет устройство бортовых камней, кабельных линий электроосвещения, укладка тротуарной плитки. Работы выполнены на 99 %. | | |
|  | «Благоустройство парка по улице Советская села Благодатное»  **Стоимость проекта 24,40 млн. рублей** | | Управление муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края | Управлением по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края временно передан данный участок в управление муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, контракт с подрядчиком ООО «Технотрейд С» заключен 22 ноября 2023 года.  Работы по проекту выполнены в полном объеме.  **Проект реализован.** | | |
| **Деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания** | | | | | | |
|  | «Строительство комплекса объектов по обеспечению дорожного сервиса»  **Стоимость проекта 192,64 млн. рублей.** | | ИП Таранушенко Сергей Анатольевич | Работы по переводу земель завершены. Изменена категория земель. 25.09.2024 года подано заявление в администрацию Петровского муниципального округа Ставропольского края на получение градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 26:08:041601:13. 04.09.2024 года администрация Петровского муниципального округа выдала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию реконструкция нежилого здания под здание мастерской для ремонта и обслуживания автомобилей и под производственное здание. | | |