|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация**  **о реализации инвестиционных проектов на территории Петровского униципального округа Ставропольского края**  **по состоянию на 01.10.2024 года** | | | | |
|  | | | | | |
| № п/п | Инвестиционный проект | | Инициатор инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации | | |
| **Сельскохозяйственное производство** | | | | | | |
|  | Оросительная система на землях ООО "Агропромышленная корпорация" Петровского муниципального округа Ставропольского края 1 этап.  **Стоимость проекта 416,40 млн. рублей.** | ООО «Агропромышленная корпорация» | | Завершены проектно-изыскательские работы, заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Завершен выбор поставщиков дождевальных машин и оборудования. Получено положительное заключение государственной экспертизы по оценке соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов от Автономного учреждения Ставропольского края «Государственная экспертиза проектов в сфере строительства» | | |
|  | Создание овощного комплекса по производству, переработке и хранению картофеля (Строительство 4,5 корпусов овощехранилища навального типа) с. Гофицкое.  **Стоимость проекта 662,51 млн.руб.** | | ООО «Иррико-Холдинг» | Построены 3 корпуса из 5 (2 корпуса картофелехранилищ мощностью хранения 300 тонн, 1 технологический корпус), закуплена вся необходимая техника, оборудование для оснащения корпусов закуплено для 1-3 корпусов. 4-5 корпуса в процессе строительства. | | |
| **Перерабатывающая промышленность** | | | | | | |
|  | Модернизация производства ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод»  **Стоимость проекта 69,4 млн. рублей.** | | ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод» | 23.05.2024 г. администраций Петровского муниципального округа Ставропольского края выдано разрешение на ввод в эксплуатацию весовой автомобильных весов.  Проведена модернизация очистных сооружений. Установлены гранулятор лузги и фильтр в цех рафинации. Завод полностью функционирует, в 4 квартале 2024 года планируется проведение модернизации отделения очистки семян при приемке и модернизации очистки масла. 22.10.2024 администрация Петровского муниципального округа Ставропольского края выдала разрешение на строительство цеха грануляции лузги. | | |
|  | Строительство цеха по убою животных.  г. Светлоград  **Стоимость проекта 21 млн. рублей.** | | ИП Глоба А.Н. | Изготовлена проектно-сметная документация по проекту. Подведена вода, электроэнергия, ведутся внутренние отделочные работы цеха, по всему периметру установлено ограждение. Ведутся работы по благоустройству территории. Введены в эксплуатацию: котельная, пожарный резервуар и базы для карантинного отделения и изолятор, предубойный изолятор. Приобретены автотранспортные средства для перевозки животных. Запланирована установка нового оборудования для безотходного убоя и переработки сельскохозяйственных животных. Ведутся сварочные работы по газификации здания бойни, щебеночному ремонту дороги примыкающей к предприятию. Прорабатывается вопрос получения дополнительного финансирования для завершения проекта. Инвестиционный проект реализован на 90%. Завершение проекта планируется в 3 квартале 2024 года. Планируется к созданию 20 рабочих мест, создано 1 рабочее место. | | |
|  | Приобретение производственного оборудования в цех по производству мясных консервов.  **Стоимость проекта 0,988 млн. рублей** | | ИП Ткаченко Е.В. | Приобретено производственное оборудование:  - устройство закаточное настольное;  - весы;  -каплеструйный маркератор автоматический;  - конвейер для маркировки.  Создано 3 рабочих места. | | |
| **Производство электроэнергии, сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья** | | | | | | |
| **Торговля** | | | | | | |
| **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом** | | | | | | |
| **Образование** | | | | | | |
|  | «Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция комплекса зданий и сооружений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно – образовательный (профильный) центр «Родничок» в с. Гофицкое, ул. Виноградная, 1А, 1Б» и сопровождение при проведении государственной экспертизы»  **Стоимость проекта 3,00 млн. руб.** | | МБУ ДО ДООЦ «Родничок» | Разработана проектно-сметная документация для проведения реконструкции МБУ ДО ДООЦ «Родничок», В настоящее время ведется подготовка документации для заключения нового контракта по данному объекту на корректировку проектно-сметной документации, после чего документация будет направлена для проведения государственной экспертизы. | | |
|  | «Разработка проектно – сметной документации по объекту: «Строительство школы на 250 мест по адресу: г. Светлоград, ул. Кисличанская, 90» и сопровождение при проведении государственной экспертизы»  **Стоимость проекта 255,54 млн. руб.** | | Отдел образования администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, МКОУ СОШ №7 | Из бюджета округа выделено 7,0 млн. рублей для мероприятий по разработке проектно-сметной документации на снос и строительство нового здания МКОУ СОШ №7 г. Светлограда. Ведется подготовка конкурсной документации. | | |
| **Спорт** | | | | | | |
|  | «Реконструкция стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края», расположенного по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, пл. Выставочная, 60»  **Стоимость проекта 237,91 млн. рублей** | | Отдел физической культуры и спорта администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края | Начата реализация проекта «Реконструкция стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края». Реализация проекта осуществляется в рамках соглашения между министерством физической культуры и спорта Ставропольского края о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету Петровского муниципального округа Ставропольского края субсидии на реконструкцию стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» Петровского городского округа Ставропольского края» от 12 июля 2024 г. Субсидия предоставлена местному бюджету в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта», размер субсидии на 2024 год – 178 771 864,52 руб., на 2025 год – 80 294 106,01 руб.  Работы выполняются в соответствии с установленным графиком.  1 этап. На первом этапе графика выполнены следующие работы: демонтирована старая трибуна и подтрибунные помещения, произведен демонтаж слаботочной сети. Окончен вывоз строительного мусора, образовавшегося в результате демонтажа в объеме 1694,09 тонн. Произведена срезка грунта, в объеме 433 м3. Произведена разбивка осей.  2 этап. На втором этапе графика выполнены следующие работы: рытье котлована, выравнивание днища котлована и откосов, устройство грунтовой подушки, обустройство фундаментных монолитных плит, полностью обустроен фундамент с применением обратной засыпки грунтом.  3 этап. Начаты работы по обустройству железобетонной рамы и перекрытий. Произведена заливка бетоном колонн и диафрагм, также произведено армирование и заливка бетоном пола, произведена прокладка наружной сети водоотведения от централизованной сети канализации до объекта и частичная прокладка канализационных труб внутри здания. Работы третьего этапа продолжаются. | | |
| **Благоустройство** | | | | | | |
|  | «Благоустройство сквера им. Ю.А. Гагарина по улице Николаенко города Светлограда»  **Стоимость проекта 77,51 млн. рублей** | | Управление муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края | Произведена планировка земельного участка, идет устройство бортовых камней, кабельных линий электроосвещения, укладка тротуарной плитки. | | |
|  | «Благоустройство парка по улице Советская села Благодатное»  **Стоимость проекта 24,40 млн. рублей** | | Управление муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края | Управлением по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края временно передан данный участок в управление муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, контракт с подрядчиком ООО «Технотрейд С» заключен 22 ноября 2023 года.  Работы по проекту выполнены в полном объеме. | | |
| **Деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания** | | | | | | |
|  | «Строительство комплекса объектов по обеспечению дорожного сервиса»  **Стоимость проекта 192,64 млн. рублей.** | | ИП Таранушенко Сергей Анатольевич | Работы по переводу земель завершены. Изменена категория земель. 25.09.2024 года подано заявление в администрацию Петровского муниципального округа Ставропольского края на получение градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 26:08:041601:13. 04.09.2024 года администрация Петровского муниципального округа выдала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию реконструкция нежилого здания под здание мастерской для ремонта и обслуживания автомобилей и под производственное здание. | | |