**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» за 2021 год**

 Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1565 (в ред. от 10 марта 2021 г. № 385, от 25 августа 2021 г. № 1384) (далее – Программа). Программа включает 6 подпрограмм: «Развитие муниципальной службы», «Обеспечение публичной деятельности и информационной открытости органов местного самоуправления», «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг», «Организация и проведение мероприятий на территории Петровского городского округа», «Информатизация органов местного самоуправления», «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия».

**1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов на решение задач подпрограмм и достижение целей Программы**

Реализация муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (далее – муниципальная программа) была направлена в 2021 году на повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих; формирование открытого информационного пространства на территории Петровского городского округа, удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечение публичности деятельности органов местного самоуправления; укрепление атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправления; снижение административных барьеров, оптимизацию и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском городском округе, в том числе на базе многофункционального центра; организацию и проведение официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа; внедрение информационных технологий в систему муниципального управления Петровского городского округа.

**Цель 1 Программы** «Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих».

 Цель достигнута. Доля муниципальных служащих, признанных соответствующими замещаемой должности муниципальной службы, на основании решения аттестационной комиссии в общей численности муниципальных служащих в 2021 году составила 100%.

На достижение цели направлена задача 1 «Системное развитие муниципальной службы и механизмов профилактики коррупционных правонарушений».

Одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления в 2021 году являлось усовершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы и повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальных служащих.

Так, в рамках реализации обозначенной задачи в течение всего отчетного периода осуществлялся мониторинг изменений законодательства Российской Федерации о муниципальной службе. В рамках мониторинга 9 правовых актов актуализированы в соответствии с действующим законодательством. В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края 14 правовых актов администрации Петровского городского округа разработаны и утверждены, из них 8 актуализированы. Данные нормативные правовые акты регулируют вопросы муниципальной службы.

 Доля принятых нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным и краевым законодательством регулирующих вопросы муниципальной службы в соответствии с законодательством Ставропольского края и законодательством Российской Федерации составила 100%.

В отчетном периоде повышение квалификации, в том числе по образовательным программам в области противодействия коррупции, прошло 74 муниципальных служащих:

В течение 2021 года было организовано обучение:

- для 14-ти муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, по образовательной программе в области противодействия коррупции, с последующим получением ими удостоверений о повышении квалификации;

- для 17-ти муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по образовательной программе в области противодействия коррупции, с последующим получением ими удостоверений о повышении квалификации;

- для 43-х муниципальных служащих по различным направлениям деятельности муниципальной службы по программам «Деловой русский язык и делопроизводство в органах госвласти и местного самоуправления», «Основы муниципальной службы»

 Доля муниципальных служащих, получивших документ о повышении квалификации, от общего числа муниципальных служащих, проходивших повышение квалификации – 100%

Доля муниципальных служащих, получивших документ о повышении квалификации, от общего числа муниципальных служащих, проходивших повышение квалификации – 100%

Целенаправленно велась работа по эффективному использованию кадрового резерва Петровского городского округа Ставропольского края.

Вакантные должности муниципальной службы в администрации Петровского городского округа, на которые сформирован кадровый резерв, замещаются из кадрового резерва. На вакантную должность из кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы в 2021 году назначено 8 кандидатов.

Доля назначений на должности муниципальной службы из кадрового резерва, в общем объеме назначений на должности муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, в отчетном периоде составила 100%. Показатель превышен.

 Список кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края на 2018-2021 годы утвержден распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03 сентября 2018 г. № 456-р (в редакции от 18 декабря 2018 г. № 715-р, от 06 февраля 2019 г. № 49-р, от 21 марта 2019 г. № 120-р, от 12 апреля 2019 г. № 184-р, от 13 сентября 2019 г. № 526-р, от 11 октября 2019 г. № 620-р, от 21 октября 2019 г. № 640-р, от 30 октября 2019 г. № 671-р, от 29 января 2020 г. № 57-р, от 28 мая 2020 г. № 292-р), а также списки кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы, утвержденные ранее в:

 - управлении по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края;

 - отделе образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края;

 - управлении муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края;

 - отделе культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края;

 - отделе физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края;

 - управлении труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края на 2018-2021 годы содержатся на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 В отчетном периоде актуализированы списки кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы на 2018-2021 годы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, управления труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края и управлении по делам территории администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

 Актуализированный список кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа на 2018-2021 годы размещен на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в подразделе «Кадровое обеспечение» (http://petrgosk.ru/obshchestvo/kadrovoe-obespechenie/).

Еще одним инструментом повышения эффективности муниципального управления в 2021 году являлось формирование у населения округа нетерпимого отношения к проявлению коррупции, повышению правосознания населения округа.

В отчетном периоде 2021 года изготовлена и распространена на территории Петровского городского округа печатная продукция антикоррупционной направленности: календари карманные на 2021 год и календари карманные на 2022 год, календари-домик на 2021 год и календари-домик на 2022 год, разработан и изготовлен баннер призывающий к антикоррупционному поведению граждан и организаций.

Количество изготовленной печатной продукции (календарей, плакатов, буклетов, брошюр, баннеров и т.д.) антикоррупционной направленности – 785 единиц. Увеличение показателя связано с тем, что стоимость муниципального контракта на приобретение полиграфической продукции от 19 октября 2021 года № 012160005621000156 была выше, чем муниципального контракта № ПЗ-24/11 от 24 ноября 2021 г. Данное обстоятельство позволило увеличить количесво приобретенной печатной продукции.

Печатная продукция распространена в ходе проведения аппаратной учебы с муниципальными служащими аппарата и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края 17.03.2021 г. и проведения заседания Координационного Совета при администрации Петровского городского округа Ставропольского края в области противодействия коррупции 09.12.2021 г.

**Цель 2 Программы**: «Формирование открытого информационного пространства на территории Петровского городского округа, удовлетворяющего требования реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения публичности деятельности органов местного самоуправления».

Цель достигнута. Количество информационных ресурсов, в которых освещена деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа – 7 единиц.

На достижение данной цели направлена 1 задача «Эффективное взаимодействие со средствами массовой информации для освещения деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа», в рамках реализации которой открытое информационное пространство на территории Петровского городского округа, удовлетворяющее требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, и обеспечение публичности деятельности органов местного самоуправления, формировалось путем освещения деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальный сайт администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://petrgosk.ru/> (далее – официальный сайт администрации), в печатных средствах массовой информации (газета «Петровские вести», газета «Вестник Петровского городского округа»).

Успешно осуществляется реализация механизмов эффективного информационного взаимодействия с населением, в том числе и через официальные информационные ресурсы в сети «Интернет» - аккаунты администрации и главы округа в социальных сетях «Инстаграм», «Одноклассники», «В контакте».

Использование данных информационных ресурсов в сети «Интернет» позволило оперативно доводить достоверную информацию до населения и обеспечить максимальный охват жителей Петровского городского округа Ставропольского края.

Деятельность органов местного самоуправления в части обеспечения публичной деятельности и информационной открытости осуществлялась в соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» посредством опубликования сведений, относящихся к информации открытого доступа, на официальном сайте администрации (далее – официальный сайт администрации), в частности:

- общая информация об администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – администрация);

- информация о нормотворческой деятельности администрации;

- статистическая информация о деятельности администрации;

- информация о кадровом обеспечении администрации;

- информация об антикоррупционной деятельности в администрации;

- информация о координационных и совещательных органах, образованных в администрации;

- информация о деятельности администрации в форме открытых данных;

- информация о работе администрации с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, поступающими в адрес главы администрации и др.

Мониторинг информационной открытости органов местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края за 2021 год показал, что общее количество наиболее значимых информационных материалов (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, размещенных на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», составило 753 единицы.

В целях формирования открытого информационного пространства на территории Петровского городского округа организовано эффективное взаимодействие администрации с печатным средством массовой информации, действующим на территории Петровского округа (газета «Петровские вести»), по вопросам освещения деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа.

Активно используется для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Петровского городского коруга Ставропольского края, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации газета «Вестник Петровского городского округа» - печатное средство массовой информации - учрежденное решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края. Она является периодическим печатным изданием Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края и администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

По итогам 2021 года общее количество информационных сообщений и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа, опубликованных в печатных СМИ составило 585единиц:

в газете «Вестник Петровского ГО» - 504 материалов (нормативные правовые акты, извещения, объявления и иная информация) (выпущено 57 номеров);

в газете «Петровские вести» - 81 информационный материал (пресс-релизы, новости, анонсы, статьи и иные материалы).

Из них наиболее значимых информационных сообщений (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, опубликованных в печатных СМИ, - 81 единица.

Количество телепрограмм, репортажей с участием главы Петровского городского округа – 38.

Использование данных информационных ресурсов позволило оперативно доносить достоверную информацию до населения, проживающего на территории Петровского района Ставропольского края.

**Цель 3** **Программы:** «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском городском округе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

 Цель достигнута. Доля населения Петровского городского округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре, в общей численности населения Петровского городского округа составила 100%.

На достижение цели направлены 2 задачи.

*Задача 1* «Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг в сфере общественных отношений, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг».

В отчетном периоде обеспечено своевременное внесение в раздел Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского городского округа Ставропольского края» государственной информационной системы Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» сведений об 1 муниципальной услуге, в отношении которой разработан и утвержден административный регламент В разделе «Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского городского округа Ставропольского края» государственной информационной системы Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» проведена актуализация сведений об 11 муниципальных услугах, предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Доля муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края, сведения о которых опубликованы в Реестре государственных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), включенных в перечни муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края – 68,8 %

В отчетном периоде проведены организационные мероприятия по переводу в электронный вид муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края.

Согласно плану-графику перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг, предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 04 мая 2018 года № 237-р (в ред. от 18 июня 2018 г. № 317-р, от 05 апреля 2021 г. № 206-р). необходимо перевести в электронный вид 64 муниципальные услуги.

В отчетном периоде 2021 года в соответствии с поручениями министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 29.07.2021 № 08-5173 «Об организации мероприятий по переводу МСЗУ в электронный формат», от 09.08.2021 № 08-5391 «О готовности к запуску МСЗУ на ПГС 2.0 посредством ЕПГУ» на безвозмездной основе переведены в электронный вид 40 муниципальных услуг.

Распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 августа 2021 г. № 490-р назначены ответственные должностных лица за предоставление муниципальных социально значимых услуг в электронном виде с использованием инфраструктуры единого портала государственных и муниципальных услуг (ПГС 2.0).

Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в электронном виде, от общего количества услуг, включенных в план-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг составила 62,50%.

 Конечными результатами реализации мероприятий в рамках достижения поставленной задачи стало следующее.

Организован защищённый обмен информацией в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг между администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, ее структурными подразделениями и различными органами власти, ведомствами и другими участниками обмена осуществлялся через региональную систему межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ). Организован постоянный контроль за качеством функционирования информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении услуг.

Органы администрации, предоставляющие услуги, подключены к единой информационной аналитической системе оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

В соответствии с задачами по осуществлению электронного взаимодействия в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в администрации Петровского городского округа проведены мероприятия по модернизации и адаптации существующей информационно-коммуникационной инфраструктуры.

*Задача 2* «Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг».

В целях выполнения поставленной задачи и в рамках обеспечения выполнения функций, определенных Уставом муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» осуществлены: оплата труда персонала, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», уплата налогов на имущество учреждения и земельного налога, оплату коммунальных и иных платежей, позволяющих обеспечить качественное и доступное предоставление государственных и муниципальных услуг.

МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» в отчетном периоде успешно реализован опыт предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в территориально-обособленных структурных подразделениях МФЦ, действующих в сельских населенных пунктах Петровского городского округа.

В целях снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления населению государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, на территории Петровского городского округа Ставропольского края в отчетном периоде выполнялись установленные Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» требования, предусматривающие соблюдение закрепленных за гражданами прав на получение государственных и муниципальных услуг своевременно и в соответствии со стандартом, получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя, досудебное рассмотрение жалоб в процессе получения государственных и муниципальных услуг, получение государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре по принципу «одного окна».

Оплата труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», а также уплата налогов и сборов осуществлена в установленные сроки.

Администрацией совместно с МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» организовано информирование населения о возможности получения услуг с использованием ЕПГУ и РПГУ посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте администрации.

 Количество наиболее востребованных муниципальных услуг, предоставленных по принципу «одного окна» в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» составило 20 единиц.

Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края», от общего числа опрошенных заявителей, в отчетном периоде составила 99,04%.

В 2021 году проводились мероприятия, направленные на повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», в том числе в электронном виде:

- совершенствование профессионального уровня специалистов и повышение на этой основе эффективности работы и качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

- использование в работе современного оборудования, позволяющего в полной мере оказывать широкий перечень услуг;

- сокращение времени ожидания заявителя в очереди для подачи документов и получения результата услуг;

- обеспечение гражданам возможности предварительной записи на прием к специалисту МФЦ, в том числе в территориально-обособленных структурных подразделениях;

- организация бесплатного СМС-оповещения заявителей о ходе исполнения дела;

- введение в практику выездного приема специалиста центрального офиса в территориально-обособленное структурное подразделение

- предоставление сопутствующих платных услуг (составление гражданско-правовых договоров, выезд на дом, ксерокопирование текста).

- соблюдение сроков предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами и действующим законодательством;

- предоставление услуг в строгом соответствии с действующими правовыми актами, регламентирующими предоставление услуг;

- распространение печатной продукции по популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- размещение на информационных стендах и интернет-ресурсах информации о возможности и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- размещение баннера ЕПГУ на официальных сайтах администрации Петровского городского округа и МКУ «МФЦ в Петровском районе СК»;

- разработка и распространение печатной продукции, в том числе: информационные листовки, инструкции с указанием алгоритма и порядка получения электронной подписи и регистрации пользователя на ЕПГУ, предоставления услуг в электронной форме.

 В 2021 году осуществлен мониторинг результативности деятельности МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», качества и доступности предоставляемых МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» государственных и муниципальных услуг.

 По итогам мониторинга отмечено отсутствие жалоб на действия (бездействие) МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», предоставляющего услуги, специалистов МФЦ; отсутствие фактов отказа в предоставлении услуг на основаниях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами; соблюдены сроки предоставления муниципальных услуг, предусмотренные административными регламентами и действующим законодательством; предоставление услуг оказывалось в строгом соответствии с действующими правовыми актами, регламентирующими предоставление услуг; обеспечен доступ граждан к информации о порядке и сроках предоставления услуг, путем размещения подробной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечена электронная запись на прием.

**Цель 4 Программы** «Организация и проведение официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа».

Цель достигнута. Количество официальных мероприятий, проведенных на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа – 34 единицы.

На достижение цели направлена 1 задача «Создание условий для организации и проведения официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа, а также награждения жителей в целях поощрения и мотивации их личной деятельности», в рамках реализации которой в течение 2021 года на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа проводились официальные мероприятия, организовано награждение жителей в целях поощрения и мотивации их личной деятельности.

В отчетном периоде приемы граждан руководством администрации Петровского городского округа на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа были организованы с учетом Постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» и проводились в форме отчетов о деятельности территориальных отделов управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края по решению вопросов местного значения в 2020 году с приемом обращений граждан, проживающих в сельских населенных пунктов, в интерактивном формате по средством трансляции в прямом эфире в социальной сети «Инстаграм» на страницах администрации Петровского городского округа СК и территориальных отделов управления по делам территорий.

 В администрации Петровского городского округа Ставропольского края разработан и принят 21 правовой акт администрации Петровского городского округа Ставропольского края о награждении жителей Петровского городского округа Ставропольского края.

 Показатель решения задачи достигнут. Число граждан, награжденных Почетными грамотами, благодарственными письмами администрации Петровского городского округа – 211 человек. Превышение показателя свидетельствует об активной жизненной позиции, гражданской сознательности и высокой ответственности граждан за будущее Петровского городского округа.

**Цель 5 Программы** «Внедрение информационных технологий в систему муниципального управления Петровского городского округа».

Цель достигнута. Доля оснащенности современными автоматизированными рабочими местами отделов администрации Петровского городского округа от общего числа рабочих мест в отделах администрации Петровского городского округа – 100%.

На достижение цели направлена 1 задача «Разработка, внедрение, приобретение, развитие и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг».

В рамках реализации задачи в 2021 году в администрации Петровского городского округа Ставропольского края обеспечивалось функционирование и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, осуществлялся контроль за качеством функционирования ЕИАС, СУФД, АС «Бюджет», ИС «Кадры государственных и муниципальных служащих Ставропольского края», 1С: «Субсидии», ППО АИСТ «ГБД», ГИС «ГМП» осуществлялся постоянно. Эффективно использовались средства на программное обеспечение, приобретение, ремонт и техническое обслуживание сетевого компьютерного оборудования.

 В рамках мероприятия было обеспечено функционирование и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, обновление базы справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

Количество современных автоматизированных рабочих мест, установленных (предусмотренных) в отделах администрации Петровского городского округа – 96 единиц.

Произведена работа по продлению виртуального хостинга сайта администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

**В рамках подпрограммы 6** «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» в отчетном периоде были проведены следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение реализации программы.

В рамках данного мероприятия обеспечивалось:

- управленческая и организационная деятельность управления по делам территорий;

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, включая оплату труда, закупку товаров, работ и услуг.

2. Укрепление материально-технического оснащения.

В ходе данного мероприятия осуществлялось:

- оплата коммунальных услуг;

- содержание административных зданий и иных имущественных объектов;

- приобретение, ремонт и техническое обслуживание сетевого компьютерного оборудования;

- улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений;

- расходы по разработки экологической документации.

Ответственными исполнителями данных основных мероприятий подпрограммы являются:

отдел муниципальных закупок;

управление по делам территорий;

Совет депутатов.

Практическое управление реализацией подпрограммы основывалось на использовании программного метода, повышении эффективности использования финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников отдела муниципальных закупок, управления по делам территорий, Совета депутатов Петровского городского округа.

**2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» включает в себя 16 взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих повышение эффективности муниципального управления через усовершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы, и формирование эффективной кадровой политики в системе муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальных служащих в Петровском городском округе Ставропольского края, степень выполнения которых отражают 39 контрольных событий, все из которых выполнены.

 Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм Программы приведены в Приложении 1.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)**

В 2021 году на ход реализации Программы повлияло изменение экономической ситуации и наличие рисков снижения доходов местного бюджета, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекцией. Министерством финансов Ставропольского края проведены мероприятия по стабилизации финансового состояния местных бюджетов.

При реализации программы в отчетном периоде было сокращено финансирование основного мероприятия «Организационные мероприятия по переводу в электронный вид муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края» подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления».

**4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы.**

Для успешной реализации Программы, достижения поставленных целей и решения задач предусмотрено финансирование основных мероприятий за счет средств бюджета Петровского городского округа.

Запланированный объем финансирования на реализацию мероприятий Программы на 2021 год составлял 55 084, 01 тыс. рублей. С учетом изменений, внесенных в бюджет в течение отчетного года, объем финансовых назначений на 30 декабря 2021 года составил 59 556,03 тыс. рублей. Кассовое исполнение по итогам 2021 года – 57 822,31 тыс. рублей.

Неполное освоение денежных средств было связано с несвоевременной доставкой товаров, предоставлением некачественного товара, длительностью процедуры закупок.

Информация об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию программы «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» за 2021 год представлена в приложении 3.

Информация об использовании средств за счет всех источников финансового обеспечения, направленных на реализацию Программы, представлена в приложении 4.

**5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края (далее – федеральный бюджет, краевой бюджет) на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом**

Программой в 2020-2021 годах не предусмотрено участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектовпо основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и привлечение средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию.

Денежные средства на реализацию программы из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края за период 2020-2021 годов привлечены не были.

**6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм**

В рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» запланировано достижение значений 5 индикаторов достижения цели Программы и 12 показателей решения задач подпрограмм Программы.

 В отчетном периоде 2021 года достигнуты 5 индикаторов достижения цели и 12 показателей решения задач.

 Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы приведены в Приложении 2.

**7. Результаты реализации мер правового регулирования**

В рамках принятия мер правового регулирования в сфере реализации Программы принято постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1565 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» (в редакции от 10 марта 2021 г. № 385, от 25 августа 2021 года № 1384).

В отчетном периоде в муниципальную программу изменения вносились в соответствии:

- с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 г. № 104 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» принято постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 марта 2021 г. № 385 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1565»;

- с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 апреля 2021 г. № 683 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год» принято постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 августа 2021 г. № 1384 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1565 (в редакции от 10 марта 2021 г. №385)».

Изменения были следующего характера:

1. В позицию Программы «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» внесены корректировки по финансированию мероприятий.

2. В паспорте Программы в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» дополнен абзацем «-ежегодное сохранение доли оснащенности современными автоматизированными рабочими местами отделов администрации Петровского городского округа от общего числа рабочих мест в отделах администрации Петровского городского округа на уровне 100 процентов;».

 3. Приложение 5 «Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» к Программе изложено в новой редакции.

4. Приложение 7 «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях» к Программе изложено в новой редакции.

В рамках принятия мер правового регулирования в сфере реализации Программы приняты также:

 распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 07 апреля 2021 г. № 219-р «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» на 2021 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2020 г. № 769-р»;

 - распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 22 сентября 2021 г. № 573-р «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» на 2020 год, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2020 г. № 769-р (в редакции от 07 апреля 2021 г. № 219-р)»;

. - постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 14.01.2020 № 05 «О распределении обязанностей в администрации Петровского городского округа Ставропольского края»;

 - постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10.03.2020 № 330 «О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка для работников администрации Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03 июля 2018 г. № 1085 (в редакции от 14 августа 2019 г. № 1688)»;

 - распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 14.05.2020 № 617 «О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Петровского муниципального района Ставропольского края по вопросам оплаты труда»;

 - распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от10.07.2020 № 385-р «О внесении изменений в Инструкцию по кадровому делопроизводству в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденную - распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 04 октября 2018 г. № 529-р»;

 - постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 17.08.2020 № 1082 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24 декабря 2019 г. № 2657 «О внесении изменения в Положение об оплате труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19 января 2018 г. № 34 (в редакции от 25 октября 2019 г. № 2148, от 18 декабря 2019 г. № 2574)»;

 - постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20.08.2020 № 1127 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников администрации Петровского городского округа Ставропольского края, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19 января 2018 г. № 34 (в редакции от 25 октября 2019 г. № 2148, от 24 декабря 2019 г. № 2657, от 17 августа 2020 г. № 1082)»;

 - распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20 мая 2020 г. Г 268-р «О внесении изменений в план-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг, предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 04 мая 2018 года № 237-р (в ред. от 18 июня 2018 г. № 317-р, 26 ноября 2019 г. № 763-р)»

 - постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 21 мая 2020 г. №641«О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 марта 2018 г. № 411 «Об утверждении перечней муниципальных и государственных услуг, муниципальных контрольных функций, предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края» (в ред. от 05 июня 2019 г. № 1244)».

**8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)**

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1565, будет продолжена реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности принятия управленческих решений, на создание современной, удобной для заявителей модели получения государственных и муниципальных услуг; на формирование информационно-коммуникационной политики в Петровском городском округе в целях привлечения общественного интереса к деятельности местного самоуправления и укрепления атмосферы доверия граждан к власти, в том числе через социальные сети; на внедрение информационных технологий в систему муниципального управления Петровского городского округа; создание условий для организации и проведения мероприятий на территории Петровского городского округа; будет продолжена реализация идеи поощрения и мотивации личной деятельности граждан.

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Ю.В.Петрич

|  |
| --- |
| Приложение 1к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» за 2021 год |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Цель 1 Программы «Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих»** |
| **I** | **Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы»** |
|  | **Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Системное развитие муниципальной службы и механизмов профилактики коррупционных правонарушений»** |
| 1 | Разработка правовых актов Петровского городского округа, методических рекомендаций по вопросам муниципальной службы |  |  В отчетном периоде разработано 14 нормативных правовых актов Петровского городского округа по вопросам муниципальной службы. Доля принятых нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным и краевым законодательством, регулирующих вопросы муниципальной службы в соответствии с законодательством Ставропольского края и законодательством Российской Федерации, в отчетном периоде составила 100% | Мероприятие выполнено. Доля принятых нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным и краевым законодательством регулирующих вопросы муниципальной службы в соответствии с законодательством Ставропольского края и законодательством Российской Федерации - 100% |
| 1.1 | *Контрольное событие 1.**Мониторинг изменения законодательства Российской Федерации о муниципальной службе осуществлен.* | до 30.12.2021(по мере возникновения необходимости)/12.03.2021;18.05.2021;18.06.2021;24.06.2021,09.09.2021;14.10.2021;24.11.2021;15.12.2021. | Контрольное событие выполненоМониторинг изменений законодательства Российской Федерации о муниципальной службе осуществлялся в течение всего отчетного периода. В рамках мониторинга 8 правовых актов актуализированы в соответствии с действующим законодательством. |  |
| 1.2 | *Контрольное событие 2.**Правовые акты Петровского городского округа и методические рекомендации по вопросам муниципальной службы приняты и актуализированы* | до 30.12.2021(по мере возникновения необходимости)/10.02.2021;12.03.2021;18.05.2021;18.06.2021;24.06.2021,09.09.2021;10.09.2021;04.10.2021;14.10.2021;23.11.2021;24.11.2021;15.12.2021. | Контрольное событие выполнено.В отчетном периоде принято 14 правовых актов, из них актуализировано 8 правовых актов администрации Петровского городского округа по вопросам муниципальной службы:1. Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10.02.2021 №52-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации программы развития муниципальной службы в Ставропольском крае, государственной поддержки развития муниципальных образований в Ставропольском крае на 2021 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Губернатора Ставропольского края от 22 декабря 2020 года № 672-р»;2. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 12.03.2021 № 406 «О внесении изменений в распределение обязанностей в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 14 января 2020 г. № 05»;3. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18.05.2021 № 746 «О внесении изменений в подпункт «4» пункта 10 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, и муниципальными служащими администрации Петровского городского округа Ставропольского края и соблюдения муниципальными служащими администрации Петровского городского округа Ставропольского края требований к служебному поведению, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 377»;4. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18.05.2021 № 747 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03 апреля 2018 г. № 473 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»;5. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18.06.2021 № 997 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19 января 2018 г. № 30 «Об оплате труда лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации Петровского городского округа Ставропольского края»; 6. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24.06.2021 № 1044 «О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка для работников администрации Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03 июля 2018 г. № 1085 (в редакции от 14 августа 2019 г. № 1688, от 10 марта 2020 г. № 330)»; 7. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 09.09.2021 № 1481 «О внесении изменений в Положение о премировании работников администрации Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 января 2018 г. № 44»; 8. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 09.09.2021 № 1482 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения аттестации руководителей муниципальных организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляются администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 января 2019 г. №10»; 9. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10.09.2021 г. № 1486 «Об утверждении Порядка выплаты поощрения муниципальным управленческим командам Ставропольского края за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 10. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 04.10.2021 г. № 1600 «Об утверждении Порядка отбора и изучения кандидатов, претендующих на замещение должности, отнесенной к высшей группе должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края»; 11.Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 14.10.2021 № 1653 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19 января 2018 г. № 30 «Об оплате труда лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации Петровского городского округа Ставропольского края»; 12. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 23.11.2021 г. № 1839 «Об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»; 13. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24.11.2021 г. № 1858 «О внесении изменений в Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденное постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 04 июня 2018 года № 883»; 14. Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от15.12.2021 г. № 1961 « О внесении изменения в распределение обязанностей в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 14 января 2020 г. № 05». |  |
| 2 | Эффективное использование кадрового резерва  |  |  Вакантные должности муниципальной службы в администрации Петровского городского округа замещаются из кадрового резерва. На вакантную должность из кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы в отчетном периоде назначено 8 кандидатов. Доля назначений на должности муниципальной службы из кадрового резерва, в общем объеме назначений на должности муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв, в отчетном периоде составила 100% | Мероприятие выполненоДоля назначений на должности муниципальной службы из кадрового резерва, в общем объеме назначений на должности муниципальной службы на которые сформирован кадровый резерв, в отчетном периоде составила 100%. |
| 2.1 | *Контрольное событие 3* *Список кадрового резерва администрации Петровского городского округа Ставропольского края сформирован.* | до 30.12.2021(по мере возникновения необходимости)/01.04.2021;30.06.2021;01.10.2021;30.12.2021. | Контрольное событие выполненоСписок резерва управленческих кадров Петровского городского округа по состоянию на 30.12.2021 г. актуален. |  |
| 2.2 | Контрольное событие 4.*Список кадрового резерва администрации Петровского городского округа размещен на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации)* | до 30.12.2021(поддерживается в актуальном состоянии) /02.02.2021;03.02.2021;25.03.2021;16.07.2021;20.08.2021;24.09.2021;15.12.2021. | Контрольное событие выполнено.Актуализированный список кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа размещен на официальном сайте администрации в подразделе «Кадровое обеспечение» (http://petrgosk.ru/obshchestvo/kadrovoe-obespechenie/).В отчетном периоде актуализированы списки кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в управлении муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края, управлении по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края, управлении труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края на 2018-2021 годы:- Распоряжение управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 02.02.2021 № 9 «Об исключении из списка кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в управлении муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края на 2018-2021 годы, утвержденного распоряжением управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 сентября 2018 г. № 29 (в редакции от 30 декабря 2020 года)»;- Распоряжение управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03.02.2021 № 02-рп «Об исключении из списка кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в управлении по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края на 2018-2021 годы, утвержденного распоряжением управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 21 сентября 2018 г. № 115-рп (в редакции от 30.11.2020 г. № 20-рп)»;- Приказ управления труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25.03.2021 № 18 «Об утверждении списка кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в управлении труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края на 2021-2024 годы»;- Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16.07.2021 № 449-р «Об исключении из списка кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края на 2018-2021 годы, утвержденного распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03 сентября 2018г. № 456-р»;- Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20.08.2021 № 507-р «О внесении изменений в список кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края на 2018-2021 годы, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03 сентября 2018 года № 456-р»;- Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24.09.2021 № 580-р «О внесении изменений в список кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края на 2018-2021 годы, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03 сентября 2018 года № 456-р»;- Распоряжение управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15.12.2021 «Об утверждении списка кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в управлении по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края на 2021-2024 годы. |  |
| 2.3 | Контрольное событие 5.*Лица, находящиеся в кадровом резерве, назначены на должности муниципальной службы* | до 30.12.2021(при возникновении необходимости) /03.02.2021;01.04.2021;01.07.2021;05.07.2021;01.09.2021;09.11.2021;20.12.2021;29.12.2021. | Контрольное событие выполнено. На вакантную должность из кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы назначено 8 кандидатов:- Распоряжение управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 02.02.2021 № 02-к «О приеме на работу Пальцевой Е.В.»;- Приказ управления труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 01.04.2021 № 52 «По личному составу»;- Приказ управления труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края №132 от 01.07.2021 «По личному составу»;- Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 45-р от 01.09.2021 «О приеме на работу Петровской Н.В.»;- Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 29- р от 05.07.2021 «О переводе Шляковой А.А.»;- Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края №61-р от 09.11.2021 «О приеме Ткаленко А.С.»;- Распоряжение управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 70-к от 16.12.2021 «О переводе Дьяконовой О.В.»;- Распоряжение администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 75- р от 29.12.2021 «О переводе Шляковой А.А.». |  |
| 3 | Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в том числе по образовательным программам в области противодействия коррупции |  | В отчетном периоде повышение квалификации, в том числе по образовательным программам в области противодействия коррупции, прошло 74 муниципальных служащих:В 2021 году было организовано обучение:- для 14-ти муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, по образовательной программе в области противодействия коррупции, с последующим получением ими удостоверений о повышении квалификации;- для 17-ти муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по образовательной программе в области противодействия коррупции, с последующим получением ими удостоверений о повышении квалификации;- для 43-х муниципальных служащих по различным направлениям деятельности муниципальной службы. Доля муниципальных служащих, получивших документ о повышении квалификации, от общего числа муниципальных служащих, проходивших повышение квалификации – 100% | Мероприятие выполнено.Доля муниципальных служащих, получивших документ о повышении квалификации, от общего числа муниципальных служащих, проходивших повышение квалификации – 100% |
| 3.1 | Контрольное событие 6.*Документы, подтверждающие повышение квалификации муниципальными служащими получены*  | до 30.12.2021/02.06.2021;17.06.2021;24.06.2021. | Контрольное событие выполнено В отчетном периоде 2021 года 43 муниципальных служащих прошли обучение по программам: «Деловой русский язык и делопроизводство в органах госвласти и местного самоуправления», «Основы муниципальной службы» |  |
| 3.2 | Контрольное событие 7.*Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, получили удостоверения о повышении квалификации* | до 30.12.2021/15.04.2021. | Контрольное событие выполнено. 17 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, прошли обучение по программе «Меры по предупреждению и противодействию коррупции». Удостоверения о повышении квалификации получены муниципальными служащими 15.04.2021 г. |  |
| 3.3 | *Контрольное событие 8.**Муниципальные служащие, впервые поступившие на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, получили удостоверения о повышении квалификации* | до 30.12.2021 /26.03.2021;15.10.2021. | Контрольное событие выполнено.В отчетном периоде 2021 года 14 муниципальных служащих, которые впервые поступили на муниципальную службу для замещения должностей, включённых в перечни, установленные нормативными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края получили удостоверения о повышении квалификации по образовательной программе «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления» и «Меры по предупреждению и противодействию коррупции». |  |
| 4 | Основное мероприятие. Разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности |  | В отчетном периоде 2021 года изготовлены: календари карманные и календари-домик антикоррупционной направленности на 2021 и 2022 годы.В третьем квартале изготовлен баннер, призывающий к антикоррупционному поведению граждан и организаций.Количество изготовленной печатной продукции (календарей, плакатов, буклетов, брошюр, баннеров и т.д.) антикоррупционной направленности – 785 единиц | Мероприятие выполнено.Количество изготовленной печатной продукции (календарей, плакатов, буклетов, брошюр, баннеров и т.д.) антикоррупционной направленности –785 единиц |
| 4.1 | *Контрольное событие 9.**Печатная продукция антикоррупционной направленности разработана и изготовлена*  | до 30.12.2021 /17.03.2021,25.11.2021. | Контрольное событие выполнено.В отчетном периоде 2021 года изготовлена печатная продукция антикоррупционной направленности: календари карманные на 2021 год и календари карманные на 2022 год, календари-домик на 2021 год и календари-домик на 2022 год, разработан и изготовлен баннер призывающий к антикоррупционному поведению граждан и организаций.Количество изготовленной печатной продукции (календарей, плакатов, буклетов, брошюр, баннеров и т.д.) антикоррупционной направленности – 785 единиц. |  |
| 4.2 | *Контрольное событие 10.**Печатная продукция антикоррупционной направленности распространена* | до 30.12.2021/17.03.2021;09.12.2021. | Контрольное событие выполненоПечатная продукция распространена в ходе проведения аппаратной учебы с муниципальными служащими аппарата и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края 17.03.2021 г. и проведения заседания Координационного Совета при администрации Петровского городского округа Ставропольского края в области противодействия коррупции 09.12.2021 г. |  |
|  | **Цель 2 Программы: «Формирование открытого информационного пространства на территории Петровского городского округа, удовлетворяющего требования реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения публичности деятельности органов местного самоуправления»** |
| **II** | **Подпрограмма 2 Программы «Обеспечение публичной деятельности и информационной открытости** **органов местного самоуправления»** |
|  | **Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Эффективное взаимодействие со средствами массовой информации для освещения деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа»** |
| 5 | Освещение деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в средствах массовой информации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальный сайт администрации Петровского городского округа, иные информационные ресурсы) |  | В отчетном периоде в Петровском городском округе деятельность органов местного самоуправления в части обеспечения публичной деятельности и информационной открытости осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2019 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» посредством опубликования на официальном сайте администрации сведений, относящихся к информации открытого доступа, в частности:- общая информация об администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – администрация);- информация о нормотворческой деятельности администрации;- статистическая информация о деятельности администрации;- информация о кадровом обеспечении администрации;- информация об антикоррупционной деятельности в администрации;- информация о координационных и совещательных органах, образованных в администрации;- информация о деятельности администрации в форме открытых данных;- информация о работе администрации с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, поступающими в адрес главы администрации и др.Количество наиболее значимых информационных материалов (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, размещенных на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2021 году составило 753 единицы.Частично деятельность администрации отражена также на информационном ресурсе редакции газеты «Петровские Вести» -<http://www.petrvesti.ru/>, взаимодействующей с администрацией. Кроме того, в отчетном периоде в целях оперативного доведения информации до граждан администрацией активно использовались интернет-ресурсы: «Инстаграм», «Одноклассники», «В контакте» (официальные аккаунты администрации в соцсетях) | Мероприятие выполненоКоличество наиболее значимых информационных материалов (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, размещенных на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составило порядка 753 единицы |
| 5.1 | *Контрольное событие 11.**Информация о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа*  | до 31.01.2021 (по мере поступления информации от отделов и органов администрации)/03.01.2021 –30.12.2021. | Контрольное событие выполненоОбщее количество наиболее значимых информационных материалов (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, размещенных на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составило порядка 753 единицы. |  |
| 5.2 | *Контрольное событие 12.**Информация о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа размещена на портале органов государственной власти Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу* [*http://www.stavregion.ru/region/municipal/rayons/petrovmr/*](http://www.stavregion.ru/region/municipal/rayons/petrovmr/) | до 30.12.2021 (по мере необходимости поддерживается в актуальном состоянии) / 30.12.2021. | Контрольное событие выполненоВ отчетном периоде 2021 года на информационном ресурсе органов государственной власти Ставропольского края в сети «Интернет» *по адресу* [*http://www.stavregion.ru/region/municipal/rayons/petrovmr/*](http://www.stavregion.ru/region/municipal/rayons/petrovmr/) в разделе «Петровский городской округ Ставропольского края» актуализирована информация об администрации Петровского городского округа Ставропольского края |  |
| 6 | Освещение деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в печатных средствах массовой информации |  | В целях формирования открытого информационного пространства на территории Петровского городского округа организовано эффективное взаимодействие администрации с печатным средством массовой информации, действующим на территории Петровского округа (газета «Петровские вести»), по вопросам освещения деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа.Активно использовалась для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Петровского района Ставропольского края, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации газета «Вестник Петровского городского округа» - печатное средство массовой информации, учрежденное решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края. Она является периодическим печатным изданием Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края и администрации Петровского городского округа Ставропольского края.По итогам 2021 года общее количество информационных сообщений и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа, опубликованных в печатных СМИ составило 585единиц:в газете «Вестник Петровского ГО» - 504 материалов (нормативные правовые акты, извещения, объявления и иная информация) (выпущено 57 номеров); в газете «Петровские вести» - 81 информационный материал (пресс-релизы, новости, анонсы, статьи и иные материалы).Из них наиболее значимых информационных сообщений (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, опубликованных в печатных СМИ, - 81 единица.Количество телепрограмм, репортажей с участием главы Петровского городского округа – 38 | Мероприятие выполнено. Количество наиболее значимых информационных сообщений (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, опубликованных в печатных СМИ (газеты, журналы) – 81 единица |
| 6.1 | *Контрольное событие 13.**Взаимодействие с редакцией газеты «Петровские вести» по вопросам освещения деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа организовано* | до 30.12.2021/16.01.2021,20.01.2021,27.01.2021,06.02.2021,17.02.2021,20.02.2021,03.03.2021, 13.03.2021,17.03.2021,27.03.2021,30.03.2021,03.04.2021, 07.04.2021, 10.04.2021, 21.04.2021, 24.04.2021,08.05.2021, 15.05.2021, 22.05.2021, 26.05.2021,29.05.2021,05.06.2021, 26.06.2021, 30.06.2021, 03.07.2021, 17.07.2021,21.07.2021,04.08.2021,18.08.2021,28.08.2021,01.09.2021,08.09.2021,15.09.2021, 18.09.2021,22.09.2021,25,09,202129.09.2021;01.10.2020,09.10.2021,13.10.2021,20.10.2021, 23.10.2021,27.10.2021,10.11.2021,13.11.2021,17.11.2021,24.11.2021,27.11.202104.12.2021,08.12.2021,11.12.2021,15.12.2021,18.12.2021,22.12.2021,29.12.2021. | Контрольное событие выполненоВ *газете «Петровские вести» опубликованы* материалы, отражающие деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края, 81 наиболее значимых информационных сообщений (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа (издания: от 16.01.2021 № 2, от 20.01.2021 № 3, от 27.01.2021 № 5, от 06.02.2021 № 8, от 17.02.2021 № 11, от 20.02.2021 № 12, от 03.03.2021 № 14, от 13.03.2021 № 16, от 17.03.2021 № 17, от 27.03.2021 № 20, от 31.03.2021 № 21, от 03.04.2021 № 22, от 07.04.2021 № 23, от 10.04.2021 № 24, от 21.04.2021 № 27, от 24.04.2021 № 28, от 08.05.2021 № 30, от 15.05.2021 № 31, от 22.05.2021 № 34, 26.05.2021 № 34, от 29.05.2021 № 35, от 05.06.2021 № 37, от 26.06.2021 № 41, от 30.06.2021 № 42, от 03.07.2021 № 42, от 17.07.2021 № 47, от 21.07.2021 № 48, от 04.08.2021 № 52, от 18.08.2021 № 56, от 28.08.2021 № 59, от 01.09.2021 № 60. от 08.09.2021 № 62, от 15.09.2021 № 64, от 18.09.2021 № 65, от 22.09.2021 № 66, от 25.09.2021 № 67, от 29.09.2021 № 68, 02.10.2021 № 69, от 09.10.2021 № 71, от 13.10.2021 № 72, от 20.10.2021 № 74, от 23.10.2021 № 75, от 27.10.2021 № 76, от 10.11.2021 № 79, от 13.11.2021 № 80, от 17.11.2021 № 81, от 24.11.2021 № 83, от 27.11.2021 № 84, от 04.12.2021 № 35, от 08.12.2021 № 87, от 11.12.2021 № 88, от 15.12.2021 № 89, 18.12.2021 № 90, от 22.12.2021 № 91, от 29.12.2021 № 93. |  |
| 6.2 | *Контрольное событие 14.**Информация о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в газете «Вестник Петровского городского округа» опубликована* | до 30.12.2021 / 15.01.202122.01.202129.01.2021;04.02.2021, 12.02.2021, 19.02.2021, 20.02.2021, 26.02.2021;/ 05.03.2021, 11.03.2021, 12.03.2021,19.03.2021, 26.03.2021, 31.03.2021;02.04.2021, 09.04.2021, 24.04.2021, 30.04.2021;12.05.2020, 14.05.2020, 21.05.2020, 28.05.2020,31.05.2021;04.06.2021, 10.06.2021, 17.06.2021, 28.06.2021;02.07.2021, 09.07.2021, 16.07.2021, 23.07.2021, 30.07.2021;06.08.2021,13.08.2021, 20.08.2021, 27.08.2021;03.09.2021, 10.09.2021, 17.09.2021, 24.09.2021; 01.10.2021,08.10.2021.15.10.2021,20.10.2021, 22.10.2021,29.10.2021;12.11.2021,13.11.2021,19.11.2021, 26.11.2021;03.12.2021,08.12.2021,10.12.2021,15.12.2021, 17.12.2021, 24.12.2021. | Контрольное событие выполненоВ газете «Вестник Петровского городского округа» опубликованы нормативные правовые акты, извещения, объявления и иная информация, отражающая деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края, в количестве 468 единиц (издания: от 15.01.2021 № 1, от 22.01.2021 № 2, от 29.01.2021 № 3, от 04.02.2021 № 4, от 12.02.2021 № 5, от 19.02.2021 № 6, от 20.02.2021 № 7, от 26.02.2021 № 8, от 05.03.2021 № 9, от 11.03.2021 № 10, от 12.03.2021 № 11, от 19.03.2021 № 12, от 26.03.2021 № 13, от 31.03.2021 № 14, от 02.04.2021 № 15, от 09.04.2021 № 16, от 24.04.2021 № 18, от 30.04.2021 № 19, от 12.05.2021 № 20, от 14.05.2021 № 21, от 21.05.2021 № 22, от 28.05.2021 № 23, от 31.05.2021 № 24, от 04.06.2021 № 25, от 10.06.2021 № 26, от 17.06.2021 № 27, от 28.06.2021 № 28, от 02.07.2021 № 29, от 09.07.2021 № 30, от 16.07.2021 № 31, от 23.07.2021 № 32, от 30.07.2021 № 33, от 06.08.2021 № 34, 13.08.2021 № 35, 20.08.2021 № 36, 27.08.2021 № 37, от 03.09.2021 № 38, от 10.09.2021 № 39, от 17.09.2021 № 40, от 24.09.2021 № 41, от 01.10.2021 № 42, от 08.10.2021 № 43, от 15.09.2021 № 44, от 20.09.2021 № 45, от 22.10.2021 № 46, от 29.10.2021 № 47, от 12.11.2021 № 48, от 13.11.2021 № 49, от 19.11.2021 № 50, от 26.11.2021 № 51, от 03.12.2021 № 52, от 08.12.2021 № 53, от 10.12.2021 № 54, от 15.12.2021 № 55, от 17.12.2021 № 56, от 24.12.2021 № 57. |  |
|  | **Цель 3 Программы: «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском городском округе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»** |
| **III** | **Подпрограмма 3: «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** |
|  | **Задача 1 подпрограммы 3 Программы «Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг в сфере общественных отношений, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг»** |
| 7 | Размещение сведений о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях), предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – сведения о муниципальных услугах(муниципальных контрольных функциях), в разделе «Реестр государственных услуг (функций)» государственной информационной системы Ставропольского края «Реестр государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края».  |  | Ответственным исполнителем обеспечивается своевременное внесение сведений о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях), предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, в раздел «Реестр государственных услуг (функций)» государственной информационной системы Ставропольского края «Реестр государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края» (далее - Реестр государственных услуг (функций)) по мере присвоения им министерством экономического развития Ставропольского края статуса «Опубликован» в Реестр государственных услуг (функций), в следствии чего, сведения об услугах станут доступны гражданам на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).В отчетном периоде обеспечено размещение в разделе «Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского городского округа Ставропольского края» сведений об 1 муниципальной услуге, в отношении которой разработан и утвержден административный регламент. Об 11 муниципальных услугах сведения актуализированы.  | Мероприятие выполненоДоля муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края, сведения о которых опубликованы в Реестре государственных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), включенных в перечни муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края – 68,8 % |
| 7.1 | *Контрольное событие 15.**Обеспечено своевременное внесение сведений о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях) в раздел «Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского городского округа Ставропольского края)» ГИС СК* | до 30.12.2021(по мере принятия муниципальных НПА, регламентирующих предоставление муниципальных услуг) / 11.01.2021 – 30.12.2021 | Контрольное событие выполненоВ отчетном периоде обеспечено своевременное внесение в раздел Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского городского округа Ставропольского края» государственной информационной системы Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» сведений об 1 муниципальной услуге, в отношении которой разработан и утвержден административный регламент |  |
| 7.2 | *Контрольное событие 16.**Проведена актуализация сведений о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях) в разделе «Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского городского округа Ставропольского края» ГИС СК* | до 30.12.2021 / (по мере принятия муниципальных НПА, регламентирующих предоставление муниципальных услуг, предусматривающих внесение изменений в действующие административные регламенты предоставления муниципальных услуг) / 24.03.2021;30.06.2021;30.09.2021;30.12.2021. | Контрольное событие выполненоВ отчетном периоде в разделе «Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского городского округа Ставропольского края» государственной информационной системы Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» проведена актуализация сведений об 11 муниципальных услугах, предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края. |  |
| 8. | Организационные мероприятия по переводу в электронный вид муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края |  | Организационные мероприятия по переводу в электронный вид муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края проведены.Согласно плану-графику перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг, предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденный распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 04 мая 2018 года № 237-р (в ред. от 18 июня 2018 г. № 317-р, от 05 апреля 2021 г. № 206-р). необходимо перевести в электронный вид 64 муниципальные услуги.В отчетном периоде 2021 года в соответствии с поручениями министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 29.07.2021 № 08-5173 «Об организации мероприятий по переводу МСЗУ в электронный формат», от 09.08.2021 № 08-5391 «О готовности к запуску МСЗУ на ПГС 2.0 посредством ЕПГУ» на безвозмездной основе переведены в электронный вид 40 муниципальных услуг. | Мероприятие выполнено.Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в электронном виде, от общего количества услуг, включенных в план-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг – 62,5% |
| 8.1 | *Контрольное событие 17.**Организовано взаимодействие с отделами и органами администрации округа, краевыми ведомствами в целях перевода услуг в электронный вид* | до 30.12.2021(согласно утвержденному плану-графику перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг) */* 05.04.2021;29.07.2021;09.08.2021;10.08.2021;30.12.2021. | Контрольное событие выполнено.В отчетном периоде проведена работа с отделами и органами администрации Петровского городского округа в целях определения приоритетных муниципальных услуг, которые необходимо перевести в электронный вид в первоочередном порядке.В соответствии с поручениями министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 29.07.2021 № 08-5173 «Об организации мероприятий по переводу МСЗУ в электронный формат», от 09.08.2021 № 08-5391 «О готовности к запуску МСЗУ на ПГС 2.0 посредством ЕПГУ» на безвозмездной основе переведены в электронный вид 40 муниципальных услуг.Распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 августа 2021 г. № 490-р назначены ответственные должностных лица за предоставление муниципальных социально значимых услуг в электронном виде с использованием инфраструктуры единого портала государственных и муниципальных услуг (ПГС 2.0). |  |
| 8.2 | *Контрольное событие 18.**Защищённый обмен информацией в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде обеспечен* | до 31.12.2021 / с 11.01.2021 по 31.12.2021 | Контрольное событие выполненоЗащищённый обмен информацией в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг между администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, ее структурными подразделениями и различными органами власти, ведомствами и другими участниками обмена осуществлялся через региональную систему межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ). Организован постоянный контроль за качеством функционирования информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении услуг.Органы администрации, предоставляющие услуги, подключены к единой информационной аналитической системе оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде.В соответствии с задачами по осуществлению электронного взаимодействия в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в администрации Петровского городского округа проведены мероприятия по модернизации и адаптации существующей информационно-коммуникационной инфраструктуры |  |
| 8.3 | *Контрольное событие 19.**Подключение органов администрации Петровского городского округа к единой информационной аналитической системе оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде обеспечено* | до 30.12.2021 / с 11.01.2021 по 30.12.2021 | Контрольное событие выполненоОрганы администрации Петровского городского округа, предоставляющие услуги, подключены к единой информационной аналитической системе оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |
|  | **Задача 2 подпрограммы 3 Программы «Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг»** |
| 9 | Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском городском округе |  | В рамках исполнения мероприятия в целях обеспечения выполнения функций, определенных Уставом муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» осуществлены:оплата труда персонала, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», уплата налогов на имущество учреждения и земельного налога, оплату коммунальных и иных платежей, позволяющих обеспечить качественное и доступное предоставление государственных и муниципальных услуг. | Мероприятие выполненоКоличество наиболее востребованных муниципальных услуг, предоставленных по принципу «одного окна» в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» - 20 единиц.  |
| 9.1 | *Контрольное событие 20.**Оплата труда персонала многофункционального центра в целях обеспечения выполнения функций, определенных Уставом муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» осуществлена (далее – МКУ «МФЦ в Петровском районе СК»)* | до 18.01.2021 / 18.01.2021,до 05.02.2021 / 05.02.2021,до 18.02.2021 / 18.02.2021,до 05.03.2021 / 05.03.2021,до 18.03.2021 / 18.03.2021,до 05.04.2021 / 05.04.2021,до 16.04.2021 / 16.04.2021,до 30.04.2021 / 30.04.2021,до 18.05.2021 / 18.05.2021,до 04.06.2021 / 04.06.2021,до 18.06.2021 / 18.06.2021,02.07.2021до 16.07.2021/16.07.2021до 05.08.2021/05.08.2021до 18.08.2021/18.08.2021до 03.09.2021/03.09.2021до 17.09.202117.09.2021до 05.10.2021 /05.10.2021,до 15.10.2021 /15.10.2021,до 03.11.2021 /03.11.2021,до 18.11.2021 /18.11.2021,до 03.12.2021 /03.12.2021,до 17.12.2021 /17.12.2021,до 28.12.2021/28.12.2021. | Контрольное событие выполненоОплата труда персонала МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» произведена в сроки установленные Трудовым кодексом РФ, положением об оплате труда и коллективным договором. |  |
| 9.2 | *Контрольное событие 21.**Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» оплачены* | до 05.02.2021 / 05.02.2021,до 18.02.2021 / 18.02.2021,до 05.03.2021 / 05.03.2021,до 18.03.2021 / 18.03.2021,до 05.04.2021 / 05.04.2021,до 16.04.2021 / 16.04.2021,до 30.04.2021 / 30.04.2021,до 18.05.2021 / 18.05.2021,до 04.06.2021 / 04.06.2021,до 18.06.2021 / 18.06.2021, 02.07.2021 до 16.07.2021/ 16.07.2021 до 05.08.2021/ 05.08.2021 до 18.08.2021/ 18.08.2021 до 03.09.2021/ 03.09.2021 до 17.09.2021 17.09.2021до 05.10.2021 / 05.10.2021,до 15.10.2021 / 15.10.2021,до 03.11.2021 / 03.11.2021,до 18.11.2021 / 18.11.2021,до 03.12.2021 / 03.12.2021,до 17.12.2021 / 17.12.2021,до 28.12.2021/28.12.2021. | Контрольное событие выполненоВзносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» оплачены в установленные сроки- обязательное медицинское страхование; - обязательное пенсионное страхование; - обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством; - взносы в ФСС на несчастные случаи |  |
| 9.3 | *Контрольное событие 22.**Уплата налогов и сборов МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» произведена* | до 31.03.2021 /10.03.2021,до 30.06.2021 / 02.06.2021,до 30.09.2021 /07.09.2021,до 30.12.2021 / 30.12.2021(в сроки, установленные действующим законодательством) | Контрольное событие выполненоУплата налогов и сборов произведена в установленные законодательством сроки: Налог на имущество, транспортный налог |  |
| 9.4 | *Контрольное событие 23.**Оплата товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» произведена* | до 31.03.2021 /21.01.2021,22.01.2021,27.01.2021,03.02.2021,04.02.2021,08.02.2021,09.02.2021,10.02.2021,12.02.2021,16.02.2021,17.02.2021,25.02.2021,03.03.2021,05.03.2021,10.03.2021,16.03.2021,17.03.2021,23.03.2021,25.03.2021,26.03.2021,31.03.2021;до 30.06.2021 / 02.04.2021,07.04.2021,12.04.2021,14.04.2021,15.04.2021,19.04.2021,21.04.2021,23.04.2021,27.04.2021,28.04.2021,30.04.2021,07.05.2021,14.05.2021, 17.05.2021,19.05.2021,24.05.2021,26.05.2021,07.06.2021,08.06.2021,11.06.2021,15.06.2021,18.06.2021,29.06.2021,30.06.2021,до 30.09.2021 / 06.07.202109.07.202113.07.202116.07.202119.07.202120.07.202122.07.202103.08.202113.08.202118.08.202102.09.202106.09.202107.09.202108.09.202109.09.202113.09.202114.09.202116.09.202117.09.202124.09.2021до 31.12.2021 / 05.10.202108.10.202111.10.202112.10.202113.10.202115.10.202126.10.202128.10.202103.11.202111.11.202115.11.202123.11.202125.11.202130.11.202102.12.202106.12.202108.12.202109.12.202110.12.202113.12.202114.12.202115.12.202120.12.202124.12.202127.12.2021 (при возникновении необходимости) /по факту поступления платежей, в течение 5 дней | Контрольное событие выполнено.Оплата товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» осуществлена в установленные сроки:Услуги связи (за 2021 г.):ПАО «Вымпелком» договор № 59295007 от 25.01.2021; ПАО «Вымпелком» договор № 567343674 от 25.01.2021; ООО «Таймер ЮГ» договор № СТЮ-0027 от 26.01.2021. АО «Почта России» договор № 211/01 Петр от 26.01.2021; ПАО «Ростелеком» договор № 590 от 11.03.2021; ПАО Ростелеком договор № 590-ИБ от 16.03.2021;Коммунальные услуги (за 2021 г.):ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Договор № 706-м/21 от 22.01.2021; ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро договор № 556 от 15.01.2021; ООО Газпром межрегионгаз» договор № 34-1-0768/21 от 15.01.2021; ООО Эко-Сити» договор № 02\_08\_0573 от 26.01.2021;  Работы, услуги по содержанию имущества (за 2021 г.):ИП Хропаль договор б/н от 10.03.2021; ИП Александров договор № 4-2021 от 01.03.2021; ИП Александров договор № 3-2021 от 02.03.2021; ИП Александров договор № 3-2021 от 02.03.2021; ИП Александров договор № 1-2021 от 26.02.2021; ИП Александров договор № 2-2021 от 01.03.2021; АО «Светлоградрайгаз договор № 649/21 от 18.03.2021; ИП Левченко договор № 1 от 11.03.2021; ФГУП «Охрана» договор № 3161003107 от 15.01.2021; ИП Хропаль договор № б/н от 05.03.2021; ИП Александров договор № 6-2021 от 17.05.2021; ООО «Стик» договор № 30 от 09.07.2021; ИП Самойленко Н.А. договор № 34 от 12.07.2021; ИП Самойленко договор № 41 от 12.08.2021; АО «Светлоградрайгаз» договор № 649/21СИ от 08.07.2021. ИП Самойленко И.А. договор № 50 от 04.10.2021г; ООО «Теплотехника « договор № 540-3 от 19.11.2021; ИП Самойленко И.А. договор № 66 от 02.12.2021;Прочие работы, услуги (за 2021 г.): ООО «Архпроектстрой» договор № 03-21 от 15.01.2021; ИП Ковалев договор № 28-ПР от 18.01.2021; ИП Левченко договор № 2 от 11.03.2021; ООО Межотрослевой институт охраны труда и экологической безопасности» договор № 2125.04 от 17.02.2021; ООО «Консультант Плюс Ставрополье» договор № 547147 от 26.01.2021; ООО «Тензор» договор № 2632102098415 от 09.02.2021; ФГКУ УВО ГУ МВД России по СК» договор № 440 от 15.01.2021; ФГКУ УВО ГУ МВД России договор № 440/1 от 15.01.2021. ООО «Астра» муниципальный контракт № 1 от 11.02.2021. ООО ПЛЦ «Эксперт» договор № 23 от 15.03.2021; ОАО «Петровская типография» договор б/н от 08.04.2021; САО «Рессо-Гарантия» договор № ААС5063996886 от 19.04.2021; ИП Ковалев договор № 54-ПР от 02.07.2021; ОАО «Петровская типография» договор б/н от 06.09.2021; ООО Юнитор договор № 55 от 20.09.2021; ООО «Бумага С муниципальный контракт № 52 от 21.09.2021; ООО Глобонет» договор № 128-2021 от 14.10.2021; АО «Светлоградрайгаз» договор № 46 от 19.11.2021; ИП Бауков муниципальный контракт № 55 от 20.10.2021; ООО «Экологический проводник» договор № 1146 от 02.12.2021; ООО Тензор договор № от 03.12.2021г; ИП Алесандров договор № 130-2021 от 03.12.2021; ООО «Глобософт» договор № 58 от 07.12.2021; ИП Деньдобренько договор № 56 от 07.12.2021г; ООО,ООО «Бумага С» договор № 07/1 от 07.12.2021; ООО «Бумага С2 договор № 78 от 09.12.2021; ИП Бойко Е.В договор № 820971 от 14.12.2021; ИП Гончаро М.Г. договор № 81 от 20.12.2021; ООО ДНС Ритейл» договор № Е-00868104 от 20.12.2021; ООО «Бумага С» договор № 80 от 20.12.2021; ООО «ДНС Ритейл» договор № Е-00878528 от 22.12.2021; договор № Е-00878509 от 22.12.2021; ООО Бумага С» договор № 22/1 от 22.12.2021. ООО «СКИС-ПАЛ» договор № 83 от 22.12.2021, Оплата произведена: 21.01.2021; 22.01.2021; 27.01.2021; 03.02.2021; 04.02.2021; 08.02.2021; 09.02.2021; 10.02.2021: 12.02.2021; 16.02.2021; 17.02.2021; 25.02.2021; 03.03.2021; 05.03.2021; 10.03.2021; 16.03.2021; 17.03.2021; 23.03.2021; 25.03.2021; 26.03.2021; 31.03.2021; 02.04.2021; 07.04.2021; 12.04.2021; 15.04.2021; 19.04.2021; 2104.2021; 23.04.2021; 28.04.2021; 30.04.202; 07.05.2021; 14.05.2021; 17.05.2021; 19.05.2021; 24.05.2021; 26.05.2021; 07.06.2021; 08.06.2021; 11.06.2021; 15.06.2021; 18.06.2021; 29.06.2021; 30.06.2021; 06.07.2021; 09.07.2021; 13.07.2021;16.07.2021; 19.07.2021; 20.07.2021; 22.07.2021; 03.08.2021; 13.08.2021; 18.08.2021; 02.09.2021; 06.09.2021; 07.09.2021; 08.09.2021; 09.09.2021; 13.09.2021; 14.09.2021; 16.09.2021; 17.09.2021; 24.09.2021. 05.10.202108.10.2021; 11.10.2021; 12.10.2021; 13.10.2021; 15.10.2021; 26.10.2021; 28.10.2021; 03.11.2021; 11.11.2021; 15.11.2021; 23.11.2021; 25.11.2021; 30.11.2021; 02.12.2021; 06.12.2021; 13.12.2021; 14.12.2021; 15.12.2021; 20.12.2021; 24.12.2021; 27.12.2021 |  |
| 10 | Повышение доступности и качества предоставляемых на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» государственных и муниципальных услуг |  | В целях обеспечения доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, снижения административных барьеров, обеспечен доступ граждан на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» к получению услуг по принципу «одного окна», в том числе возможность подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства. В отчетном периоде 2021 года отмечено отсутствие жалоб на действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего услуги, должностных лиц, муниципальных служащих.  | Мероприятие выполненоДоля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края», от общего числа опрошенных заявителей, в отчетном периоде составила 99,04% |
| 10.1 | *Контрольное событие 24.**Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ в Петровском районе СК» выполнены* | до 31.12.2021(по мере обращения граждан за получением услуги) / с 11.01.2021 по 30.12.2021 | Контрольное событие выполнено.В отчетном периоде проводились мероприятия, направленные на повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ в Петровском районе СК», в том числе в электронном виде:- использование в работе современного оборудования, позволяющего в полной мере оказывать широкий перечень услуг;- сокращение времени ожидания заявителя в очереди для подачи документов и получения результата услуг;- обеспечение гражданам возможности предварительной записи на прием к специалисту МФЦ, в том числе в территориально-обособленных структурных подразделениях;- организация бесплатного СМС-оповещения заявителей о ходе исполнения дела;- введение в практику выездного приема специалиста центрального офиса в территориально-обособленное структурное подразделение- предоставление сопутствующих платных услуг (составление гражданско-правовых договоров, выезд на дом, ксерокопирование текста).- соблюдение сроков предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами и действующим законодательством;- предоставление услуг в строгом соответствии с действующими правовыми актами, регламентирующими предоставление услуг; - распространение печатной продукции по популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;- размещение на информационных стендах и интернет-ресурсах информации о возможности и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;- размещены баннеры ЕПГУ на официальных сайтах администрации Петровского городского округа и МКУ «МФЦ в Петровском районе СК»;- разработка и распространение печатной продукции, в том числе: информационные листовки, инструкции с указанием алгоритма и порядка получения электронной подписи и регистрации пользователя на ЕПГУ, предоставления услуг в электронной форме |  |
| 10.2 | *Контрольное событие 25.**Мониторинг результативности деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, качества и доступности предоставляемых ими государственных и муниципальных услуг осуществлен* | до 30.12.2021/с 11.01.2021по 30.12.2021. | Контрольное событие выполнено.Мониторинг результативности деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, качества и доступности предоставляемых ими государственных и муниципальных услуг осуществлен.Отмечено отсутствие жалоб на действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего услуги, должностных лиц, муниципальных служащих;отсутствие фактов отказа в предоставлении услуг, на основаниях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами;соблюдены сроки предоставления муниципальных услуг, предусмотренные административными регламентами и действующим законодательством;предоставление услуг оказывалось в строгом соответствии с действующими правовыми актами, регламентирующими предоставление услуг;обеспечен доступ граждан к информации о порядке и сроках предоставления услуг, путем размещения подробной информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", обеспечена электронная запись на прием.В целях снижения административных барьеров, обеспечен доступ граждан к получению услуг по принципу «одного окна», в том числе возможность подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства |  |
|  | **Цель 4 Организация и проведение официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов****Петровского городского округа»** |
| **IV** | **Подпрограмма 4. «Организация и проведение мероприятий на территории** **Петровского городского округа»** |
|  | **Задача 1 подпрограммы 4 Программы «Создание условий для организации и проведения официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа, а также награждения жителей в целях поощрения и мотивации их личной деятельности»** |
| 11 | Организация и проведение официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа |  | На территории Петровского городского округа в отчетном периоде в режиме видеоконференц связи организовано и проведено 12 официальных мероприятий с участием руководства Петровского городского округа, а также организованы и проведены 22 встречи с представителями краевых органов власти на территории округа. | Мероприятие выполнено.Количество граждан, награжденных Почетными грамотами, благодарственными письмами администрации Петровского городского округа – 211 человек. |
| 11.1 | Контрольное событие 26.*Выездные приемы граждан руководством администрации Петровского городского округа на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа организованы и проведены* | до 31.12.2021 (в соответствии с графиком приема граждан)12.03.2021,19.03.2021,26.03.2021,02.04.2021. | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде были организованы 12 приемов граждан руководством администрации Петровского городского округа на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа с учетом Постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» и проводились в форме отчетов о деятельности территориальных отделов управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края по решению вопросов местного значения в 2020 году с приемом обращений граждан, проживающих в сельских населенных пунктов, в интерактивном формате по средством трансляции в прямом эфире в социальной сети «Инстаграм» на страницах администрации Петровского городского округа СК и территориальных отделов управления по делам территорий.На мероприятия приглашались: руководство Петровского городского округа (глава Петровского городского округа СК, заместители главы администрации, начальники отделов и органов администрации, руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства, представители Отдела МВД России по Петровскому городскому округу, представители уличных комитетов, ТОС, депутаты Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края.В 2021 году проведены:12.03.2021 (14.00) – отчет начальника территориального отдела в поселке Прикалаусский управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края о деятельности территориального отдела по решению вопросов местного значения в 2020 году;12.03.2021 (14.40) – отчет начальника территориального отдела в селе Николина Балка управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края о деятельности территориального отдела по решению вопросов местного значения в 2020 году;12.03.2021 (15.10) – отчет начальника территориального отдела в селе Шведино управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края о деятельности территориального отдела по решению вопросов местного значения в 2020 году;19.03.2021 (14.00) – отчет начальника территориального отдела в селе Шангала управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края о деятельности территориального отдела по решению вопросов местного значения в 2020 году;19.03.2021 (14.40) – отчет начальника территориального отдела в селе Благодатное управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края о деятельности территориального отдела по решению вопросов местного значения в 2020 году;19.03.2021 (15.10) – отчет начальника территориального отдела в селе Константиновское управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края о деятельности территориального отдела по решению вопросов местного значения в 2020 году;26.03.2021 (14.00) – отчет начальника территориального отдела в селе Просянка управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края о деятельности территориального отдела по решению вопросов местного значения в 2020 году;26.03.2021 (14.40) – отчет начальника территориального отдела в поселке Рогатая Балка управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края о деятельности территориального отдела по решению вопросов местного значения в 2020 году;26.03.2021 (15.10) – отчет начальника территориального отдела в селе Донская Балка управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края о деятельности территориального отдела по решению вопросов местного значения в 2020 году;02.04.2021 (14-00) - отчет начальника территориального отдела в селе Высоцкое управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края о деятельности территориального отдела по решению вопросов местного значения в 2020 году;02.04.2021 (14-40) - отчет начальника территориального отдела в селе Гофицкое управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края о деятельности территориального отдела по решению вопросов местного значения в 2020 году; 02.04.2021 (15-10) - отчет начальника территориального отдела в селе Сухая Буйвола управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края о деятельности территориального отдела по решению вопросов местного значения в 2020 году. |  |
| 11.2 | Контрольное событие 27.*Официальные мероприятия (встречи руководителей органов местного самоуправления, а также представителей краевых органов власти с населением и т.п.) на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа организованы и проведены* | до 30.12.2021 / 18.01.2021,26.01.2021,27.01.2021,03.02.2021,11.02.2021,20.02.2021,23.03.2021,20.05.2021,03.06.2021,22.06.2021,01.07.202105.07.202107.07.202102.09.202113.09.202127.11.202108.12.2021.31.12.2021 | Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа организованы и проведены 22 встречи руководителей органов местного самоуправления и представителей краевых органов власти:18.01.2021 рабочий визит представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселова С.Р. в с. Константиновское.26.01.2021 рабочая встреча представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселова С.Р. В с начальником территориального отдела в селе Шангала управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края Чернобай С.В., с коллективами МКУ «Спортивный зал с. Мартыновка», Шангалинской врачебной амбулатории, МКУК «Дом культуры с. Шангала», а также ФАП с. Мартыновка, сельский клуб с. Мартыновка.27.01.2021 рабочий визит представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселова С.Р. в с. Благодатное. Рабочая встреча с коллективами МКУК «Дом культуры села Благодатного», Благодатненской участковой больницы, МКОУ СОШ № 8.27.01.2021 рабочий визит представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселова С.Р. в п. Прикалаусский. 03.02.2021 рабочий визит представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселова С.Р. в с. Николина Балка11.02.2021 рабочая встреча главы Петровского городского округа Ставропольского края, первого заместителя министра здравоохранения Ставропольского края Литвинова Ю.В., главного врача ГБУЗ СК «Петровская районная больница» Попова А.П., начальника территориального отдела в селе Высоцкое управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края Пичугина А.Н. в рамках контрольных мероприятий и посещения участковой больницы в с. Высоцком, в которой завершается капитальный ремонт.20.02.2021 рабочий визит представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселова С.Р. в с. Донская Балка. Совместно с управляющим делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Петрич Ю.В., и.о. начальника территориального отдела в с. Донская Балка управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края Костиной Н.Н. проинспектировали ход работ в МКУК "Дом культуры с. Донская Балка", в котором ведется капитальный ремонт.23.03.2021 официальный визит федерального инспектора по Ставропольскому краю аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Бочарова Ю.Ю. в. с. Высоцкое в рамках посещения Высоцкой участковой больницы, в котором также приняли участие глава Петровского городского округа Захарченко А.А., главный врач ГБУЗ СК «Петровская районная больница» Попов А.П., депутат Совета депутатов Петровского городского округа А.Е. Щедрин, Бочаров Ю.Ю.20.05.2021 рабочий визит представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселова С.Р. в с. Шангала.20.05.2021 рабочий визит представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселова С.Р. в с. Константиновское.03.06.2021 рабочий визит представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселова С.Р. в п. Прикалаусский.03.06.2021 рабочий визит представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселова С.Р. в с. Донская Балка.03.06.2021 рабочий визит представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселова С.Р. в п. Рогатая Балка.22.06.2021 рабочий визит представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселова С.Р. в с. Гофицкое.01.07.2021 личный прием жителей сёл Сухая Буйвола, Константиновское, Гофицкое представителем Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселовым С.Р. 05.07.2021 рабочий визит представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселова С.Р. в с. Благодатное.07.07.2021 рабочий визит представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселова С.Р. в с. Константиновское.02.09.2021 личный прием жителей села Высоцкое представителем Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Пустоселовым С.Р.13.09.2021 заместитель председателя Правительства Ставропольского края Дубровин С.В. в селе Константиновское провел личный прием граждан.27.11.2021 депутат Думы СК Трухачев В.И., представитель губернатора СК в Петровском городском округе Пустоселов С. Р. и глава Петровского городского округа Захарченко А. А. посетили торжественное открытие Дома культуры села Донская Балка после капитального ремонта.08.12.2021 глава Петровского городского округа Захарченко А.А. посетил Высоцкую участковую больницу.31.12.2021 глава Петровского городского округа Александр Александрович Захарченко вместе с Владимиром Владимировичем Трухачевым посетили 2 объекта в с. Константиновское, реализованных в рамках программы местных инициатив. |  |
| 12 | Разработка муниципальных правовых актов Петровского городского округа по награждению жителей Петровского городского округа |  | В отчетном периоде 2021 года разработан и принят 21 правовой акт администрации Петровского городского округа Ставропольского края по награждению жителей Петровского городского округа Ставропольского края.  | Мероприятие выполнено.Количество граждан, награжденных Почетными грамотами, благодарственными письмами администрации Петровского городского округа – 211 человек. |
| 12.1 | *Контрольное событие 28.**Муниципальные правовые акты Петровского городского округа по награждению жителей Петровского городского округа разработаны и утверждены постановлением администрации Петровского городского округа* | до 30.12.2021 / 11.03.2021,16.03.2021,22.03.2021, 02.04.2021,20.04.2021,23.04.2021,18.05.2021,08.06.2021,15.06.2021,25.06.2021,19.07.2021,22.07.2021,03.08.2021,08.09.2021,28.09.2021,04.10.2021,01.11.2021,13.12.2021,16.12.2021,20.12.2021. | Контрольное событие выполненоВ администрации Петровского городского округа Ставропольского края разработан и принят 21 правовой акт администрации Петровского городского округа Ставропольского края о награждении жителей Петровского городского округа Ставропольского края (от 11.03.2021 № 389, от 16.03.2021 № 411, от 22.03.2021 № 477, от 02.04.2021 № 529, от 02.04.2021 № 532, от 20.04.2021 № 629, от 23.04.2021 № 668, от 18.05.2021 № 754, 08.06.2021 № 938, от 15.06.2021 № 976, от 25.06.2021 № 1066, от 19.07.2021 № 1171, от 22.07.2021 № 1205, от 03.08.2021 № 1248, от 08.09.2021 № 1463, от 28.09.2021 № 1563, от 04.10.2021 № 1602, от 01.11.2021 № 1743, от 13.12.2021 № 1955, от 16.12.2021 № 2000, от 20.12.2021 № 2017).  |  |
| 12.2 | *Контрольное событие 29.**Почетные грамоты, благодарственные письма администрации Петровского городского округа вручены жителям Петровского городского округа* | до 30.12.2021 / 11.03.2021,16.03.2021,22.03.2021,02.04.2021, 20.04.2021, 23.04.2021,18.05.2021,08.05.2021,15.06.2021,25.06.2021,19.07.2021,22.07.2021.03.08.2021,08.09.2021,28.09.2021,04.10.2021,01.11.2021,13.12.2021,16.12.2021,20.12.2021. | Контрольное событие выполненоВ отчетном периоде Почетные грамоты и грамоты администрации Петровского городского округа вручены 211 жителям Петровского городского округа, из них: 107 жителям Петровского городского округа Ставропольского края вручены Почётные грамоты администрации Петровского городского округа Ставропольского края (11.03.2021, 16.03.2021, 22.03.2021, 02.04.2021, 20.04.2021, 23.04.2021, 18.05.2021, 08.06.2021, 15.06.2021, 25.06.2021, 02.04.2021, 20.04.2021, 23.04.2021, 18.05.2021, 08.06.2021, 15.06.2021, 25.06.2021, 03.08.2021, 19.07.2021,22.07.2021,08.09.2021, 28.09.2021, 04.10.2021, 01.11.2021,13.12.2021,16.12.2021,20.12.2021). Грамоты администрации Петровского городского округа Ставропольского края вручены: 20 жителям Петровского городского округа Ставропольского края в рамках проведения физкультурно-спортивных мероприятий (25.01.2021, 17.02.2021, 28.03.2021); 10 жителям Петровского городского округа Ставропольского края в рамках мероприятия лидер XXI века (18.02.2021); 32 жителям Петровского городского округа Ставропольского края в рамках фестиваля художественного творчества детей с ОВЗ «Подари улыбку миру» (12.03.2021); 10 жителям вручены грамоты в рамках мероприятия Детский общественный совет (15.04.2021); 17 жителям вручены грамоты в рамках мероприятия «Парад детских колясок, посвященный к международному дню защиты детей» (01.06.2021); 15 жителям вручены благодарственные письма ко дню молодежи в Петровском городском округе, | Мероприятие выполнено.Количество граждан, награжденных Почетными грамотами, благодарственными письмами администрации Петровского городского округа – 211 человек. |
|  | **Цель 5 Программы «Внедрение информационных технологий в систему муниципального управления Петровского городского округа**» |
| **V** | **Подпрограмма 5. «Информатизация органов местного самоуправления»** |
|  | **Задача 1 подпрограммы 5 Программы «Разработка, внедрение, приобретение, развитие и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг** |
| 13 | Внедрение, развитие, эксплуатация информационно-коммуникационных технологий систем, и ресурсов муниципального управления |  | В отчетном периоде обеспечено функционирование и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения  | Мероприятие выполненоКоличество современных автоматизированных рабочих мест, установленных (предусмотренных) в отделах администрации петровского городского округа – 96 единиц. |
| 13.1 | *Контрольное событие 30.**Расходы на приобретение компьютерного оборудования программного обеспечения* | до 30.12.2021/с 11.01.2021 по 30.12.2021.   | Контрольное событие выполнено.Приобретено: роутер Microtik на сумму 8710 р VipNetClient на сумму 79000 р.Консультант плюс на сумму 335308 р. 80 копПродление доменного имени сайта администрации Петровского городского округа Ставропольского края и электронной подписи на сумму 600 руб. 00 коп.;Приобретено оказание услуг по предоставлению ресурса виртуального хостинга сайта администрации Петровского городского округа Ставропольского края на сумму 2460 руб. 00 коп.Продлена электронная цифровая подпись на сумму 6000 р.Услуга по предоставлению транспортного сервиса, тех. Сопровождения ПО VipNet 4600 руб. 00 коп.Доктор Веб на сумму 5356 руб. 00 коп.Приобретение ПО Альт Рабочая станция на сумму 58416 руб. 69 коп.Материальный запасы: жесткий диск, оптические мыши, IP телефон, стационарный телефон, стойка на сумму 16740 руб. 00 коп.Поставка товара: компьютерная техника, МФУ, сервер на сумму 794301руб64 коп.KasperskyEndpointSecurity 11.0 антивирус–на сумму 171000 руб.26 коп.Техническое сопровождение СЭД «Дело» - на сумму 298790 руб. 00 коп. |  |
| 13.2 | *Контрольное событие 31.**Ремонт и техническое обслуживание сетевого компьютерного оборудования обеспечены* | до 30.12.2021(по мере необходимости) /с 11.01.2021 по 30.12.2021. | Контрольное событие выполнено В отчетном периоде 2021 года расходные материалы и комплектующие для заправки картриджей приобретено на сумму 340187 р. 36 коп.. |  |
| 14 | Обеспечение технического сопровождения компьютерного и сетевого оборудования |  | В рамках мероприятия было обеспечено функционирование и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения, обновление базы справочно-правовой системы «Консультант Плюс».Количество современных автоматизированных рабочих мест, установленных (предусмотренных) в отделах администрации Петровского городского округа – 96 единиц | Мероприятие выполненоКоличество современных автоматизированных рабочих мест, установленных (предусмотренных) в отделах администрации Петровского городского округа – 96 единиц |
| 14.1 | *Контрольное событие 32.* *Техническое обслуживание автоматизированных рабочих мест и бесперебойная работа сетевого оборудования обеспечены* | до 30.12.2021/с 11.01.2021 по 30.12.2021. | Контрольное событие выполненоКонтроль за качеством функционирования ЕИАС, СУФД, АС «Бюджет», ИС «Кадры государственных и муниципальных служащих Ставропольского края», 1С: «Субсидии», ППО АИСТ «ГБД», ГИС «ГМП» осуществлялся постоянно в течение отчетного периода. |  |
| 14.2 | *Контрольное событие 33.**Функционирование официального сайта администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечено* | до 30.12.2021/с 11.01.2021 по 30.12.2021. | Контрольное событие выполненоПроизведена работа по продлению виртуального хостинга сайта администрации Петровского городского округа Ставропольского края. |  |
| **VI** | **Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»** |
| 15 | Обеспечение реализации Программы |  | Практическое управление реализацией подпрограммы основывается на использовании программного метода, повышении эффективности использования финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников управления по делам территорий, отдела муниципальных закупок, Совета депутатов и их управленческой и организационной деятельности. Функции управления по делам территорий и отдела муниципальных закупок осуществлены во взаимодействии с органами исполнительной власти Ставропольского края, отделами и органами администрации Петровского городского округа;Обеспечено обязательное государственное страхование муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в управлении по делам территорий, реализация государственных и муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением, в администрации и управлении по делам территорий. | Мероприятие выполненоКоличество информационных ресурсов, в которых освещена деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа - 7 единиц. Количество официальных мероприятий, проведенных на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа – 34 единиц. |
| 15.1 | *Контрольное событие 34.**Осуществление функций управления по делам территорий во взаимодействии с органами исполнительной власти Ставропольского края и отделами и органами администрации Петровского городского округа обеспечено* | до 30.12.2021(в соответствии с планом работы управления по делам территорий)/с 11.01.2021 по 30.12.2021.  | Контрольное событие выполненоВ отчетном периоде управлением по делам территорий обеспечивалось осуществление на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа Ставропольского края возложенных функций, в частности: 1. Выступление муниципальным заказчиков в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа за счет средств бюджета городского округа – 14 муниципальных заказов: поставка электрической энергии; поставка природного газа; транспортировка природного газа; услуги связи, подача абоненту холодной питьевой воды.2. Выдача необходимых справок гражданам, проживающим на подведомственной территории: территориальными отделами жителям сельских населенных пунктов выдано 2475 справок.3. Осуществление приема и своевременного рассмотрения обращений граждан и юридических лиц в количестве 286 единиц.4. Осуществление мониторинга общественного мнения о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления на подведомственной территории: мониторинг осуществляется сотрудниками территориальных отделов УДТ через социальные сети «Инстаграм», «Одноклассники», «ВКонтакте». На негативные отзывы, критические замечания, конструктивные предложения участников социальных сетей в адрес действий органов местного самоуправления сотрудниками территориальных отделов даны комментарии и разъяснения.5. Разработка информационно-разъяснительных и методических материалов по актуальным проблемам организации местного самоуправления в Петровском городском округе: разработаны и распространены среди жителей сельских поселений рекомендации антикоррупционной направленности в сфере образования, здравоохранения, безопасности дорожного движения, предпринимательства.6. Участие в организации и проведении официальных мероприятий на подведомственной территории, в том числе с участием главы Петровского городского округа Ставропольского края: в отчетном периоде на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа организовано и проведено 34 официальных мероприятий с участием главы Петровского городского округа Ставропольского края А.А. Захарченко в виде отчётов начальников территориальных отделов о деятельности территориальных отделов управления по делам территорий администрации Петровского городского округа на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа через социальную сеть Инстаграм.7. Разработку проектов нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления в отчетном периоде не проводили.8. Участие в организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов: в связи с отсутствием контролёров ООО «Эко-Сити» в селах, сотрудники территориальных отделов управления по делам территорий вели приём заявлений от жителей сёл с последующей их передачей в ООО «Эко-Сити». В отчётном периоде принято более 1970 заявлений.9. Обеспечение выполнения Порядка предоставления торговых мест для проведения ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них: сотрудники территориальных отделов провели за отчётный период 877 ярмарок, управлением по делам территорий заключено 84 договоров по ярмаркам, собрано средств за предоставление мест на ярмарках – 359291,00 руб.Управление осуществляло свои полномочия через обособленные структурные подразделения в сельских населенных пунктах Петровского городского округа Ставропольского края (территориальные отделы) |  |
| 15.2 | *Контрольное событие 35.**Выплаты по оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в управлении по делам территорий, осуществлены* | до 20.01.2021 /20.01.2021,до 05.02.2021 /04.02.2021,до 20.02.2021 / 19.02.2021,до 05.03.2021 /04.03.2021,до 19.03.2021 /18.03.2021,до 05.04.2021 /05.04.2021,до 20.04.2021 /19.04.2021,до 05.05.2021/04.05.2021,до 20.05.2021/19.05.2021,до 04.06.2021/03.06.2021,до 18.06.2021/18.06.2021,до 05.07.2021/05.07.2021,до 20.07.2021/19.07.2021,до 05.08.2021/04.08.2021,до 20.08.2021/20.08.2021,до 03.09.2021/02.09.2021,до 20.09.2021/20.09.2021,до 05.10.2021/05.10.2021,до 20.10.2021,/20.10.2021до 03.11.2021,/03.20.2021до 19.11.2021,/19.11.2021до 03.12.2021,/03.12.202до 20.12.2021/27.12.2021 | Контрольное событие выполнено Выплаты по оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в управлении по делам территорий, осуществлены в установленные сроки: 20.01.2021, 04.02.2021, 19.02.2021, 04.03.2021, 18.03.2021, 05.04.2021, 19.04.2021, 04.05.2021, 19.05.2021, 03.06.2021, 18.06.2021, 05.07.2021, 19.07.2021, 04.08.2021, 20.08.2021, 02.09.2021, 20.09.201, 05.10.2021. 20.10.2021,03.11.2021, 19.11.2021, 03.12.2021, 27.12.2021. |  |
| 15.3 | *Контрольное событие 36.**Реализация государственных и муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением, в администрации обеспечена* | до 26.02.2021 /10.02.2021,до 31.03.2021 /05.03.2021,09.03.2021,до 30.04.2021 /09.04.2021,13.04.2021,14.04.2021,19.04.2021,до 31.05.2021 /14.05.2021,до 30.06.2021 /08.06.2021,10.06.2021,до 30.07.2021 /12.07.2021,до 31.08.2021 /13.08.2021,до 30.09.2021 /06.09.2021,09.09.2021до 29.10.2021 /06.10.2021,15.10.2021,до 30.11.2021 /18.11.2021,26.11.2021,до 30.12.2021 /15.12.2021,16.12.2021,24.12.2021(на основании выставленных счетов) | Контрольное событие выполнено.В рамках данного контрольного события предусмотрено финансирование на оплату услуг, связанных с функциями органов местного самоуправления, таких как: оказание услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, оказание информационных (информационно-статистических услуг), оказание образовательных услуг и др., а также уплата членского взноса. Кассовое исполнение -118 373,66 тыс. руб. В отчетном периоде осуществлено:1. Оплата за оказание услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств – 15,65767 тыс. руб. (муниципальный контракт № 0121600005620000160 от 28.12.2021, ООО «Пульс», цена контракта – 15,65767 тыс. руб.). Оплачено 05.03.2021, 10.02.2021.,09.04.2021, 14.05.2021г., 08.06.2021г.,12.07.2021г.,13.08.2021, 06.09.2021г.,06.10.2021г, 18.11.2021г., 15.12.2021г., 29.12.2021г.2. Оплата за оказание образовательных услуг – 2,294 тыс. руб. (договор от 20.01.2021 № 02, государственное казенное учреждение «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края. Оплачено 09.03.2021. , обучение 9990,0 тыс.руб. (договор № ПЗ-10/06 от 10.06.21г).3. Оплата за оказание услуг по проведению оценки имущества – 0,5тыс.руб. (Договор № 26/03/2021 от 12.03.2021г. , АНО "Экспертно-консультационное бюро"), оплачено 13.04.2021г., 0,5 тыс.руб. опл.19.04.2021г., 1,0тыс.руб от 09.09.2021г.4. Оплата за информац.статистич. услуги -17 424,0 тыс.руб. (Договор 1 от 08.02.2021г, Договор 2 от 08.02.2021г., Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу ), оплачено 14.04.2021г., 06.09.2021г., 15.10.2021г., 16.12.2021г.5. Оплата за поставку период. печатных изданий – 15 170,74тыс.руб. (договор .№ ПЗ-20/05 от 20.05.21г, АО "Почта России"), оплачено 10.06.2021г., и 21,361,14 от 24.12.2021г., по договору № ПЗ-30/11 от 30.11.21г.6. Оплата за услуги по разработке сметной документации по договорам № ПЗ-26/11 от 26.11.20г. на сумму 7,000,0тыс.руб, № ПЗ-30/11 от 30.11.20г. на сумму 7,000,0тыс.руб. договор № ПЗ-15/12 от 15.12.2021г на сумму 9,500,0тыс.руб. В январе месяце 2021 года оплата услуг, связанных с функциями органов местного самоуправления, не производилась. Оформление муниципального контракта требовало длительного промежутка времени, в связи с чем оплата была произведена в последующем месяце. |  |
| 16 | Укрепление материально-технического оснащения |  | В рамках данного мероприятия предусмотрена оплата коммунальных услуг, содержание административных зданий и иных имущественных объектов; приобретение, ремонт и техническое обслуживание сетевого компьютерного оборудования; улучшение материально-технической базы территориальных отделов управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края. | Мероприятие выполнено.Количество информационных ресурсов, в которых освещена деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа - 7 единиц.Количество официальных мероприятий, проведенных на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа, не менее – 34 единиц. |
| 16.1 | *Контрольное событие 37.**Функции администрации по содержанию зданий, иного имущества выполнены* | до 29.01.2021 /18.01.2021,20.01.2021,26.01.2021,до 26.02.2021 /03.02.2021,05.02.2021,10.02.2021,12.02.2021,17.02.2021,25.02.2021, до 31.03.2021 /02.03.2021, 05.03.2021, 10.03.2021, 12.03.2021,18.03.2021, 19.03.2021,26.03.2021,29.03.2021до 30.04.2021 / 05.04.2021,07.04.2021,08.04.2021,09.04.2021,13.04.2021,14.04.2021,19.04.2021,до 31.05.2021 / 12.05.2021,14.05.2021,18.05.2021,19.05.2021,20.05.2021,21.05.2021,25.05.2021,28.05.2021до 30.06.2021 / 08.06.2021,15.06.2021,16.06.2021,18.06.2021,21.06.2021,23.06.2021,до 30.07.2021 / 01.07.2021,08.07.2021,13.07.2021,20.07.2021,23.07.2021,26.07.2021,до 31.08.2021 / -03.08.2021,11.08.2021,13.08.2021,23.08.2021,30.08.2021,до 30.09.2021 / -01.09.2021,09.09.2021,14.09.2021,15.09.2021,16.09.2021,,до 29.10.2021 / 12.10.2021,15.10.2021,до 30.11.2021 / 12.11.2021,18.11.2021,до 30.12.2021 / 09.12.2021,10.12.2021,17.12.2021,22.12.2021,23.12.2021,27.12.2021,28.12.2021,29.12.2021,30.12.2021.(на основании выставленных счетов) | Контрольное событие выполнено В целях укрепления материально-технического оснащения и осуществления функций и полномочий администрации в рамках данного мероприятия в отчетном периоде 2021 года осуществлена поставка, расходных материалов для заправки картриджей, хозяйственных товаров и др.: 1. Содержание административных зданий и иных имущественных объектов (предусмотрено финансирование товаров, работ, услуг, обеспечивающих функционирование органа местного самоуправления, кассовое исполнение – 1 620,966,06 тыс. руб.): - оплата кредиторской задолженности по контрактам 2020 года – 26,1559 тыс. руб. (оплата связи,).Оплата произведена 18.01.2021,20.01.2021. - оплата горюче-смазочных материалов – 264 9813 тыс. руб. (Муниципальный контракт № 0121600005620000156 от 28.12.2020, общество с ограниченной ответственностью «Астра», цена контракта – 264,9813 тыс. руб. Оплачено 17.02.2021,12.03.2021. 19.04.2021, 20.05.2021, 15.06.2021, 23.06.2021г., 13.07.2021г,.), мун.контр. № 0121600005621000093 от 29.06.2021 г,. на сумму 276 54370, оплачено 13.08.2021г., 15.09.2021г, 12.10.21г., 18.11.2021г., 09.12.2021г., 30.12.2021г. на сумму 275 93320 тыс.руб.) - оплата за предоставление доступа к сети «Интернет» - 41,4974 тыс. руб. (Муниципальный контракт № 0121600005620000162 от 30.12.2020, публичное акционерное общество «Ростелеком», цена контракта – 41,4974). Оплачено 12.03.2021., 19.04.2021, 18.05.2021,15.06.2021., 23.07.21.,13.08.2021., 16.09.2021г., 15.10.2021г. 18.11.2021г., 17.12.2021г. - оплата договора обязательного страхования – 13, 20273тыс. руб. (Договор гражданской ответственности владельцев транспортных средств № 32608390-2617014342-200121 от 20.01.2021, договор.№ 32608390-2617014342-140521 от 14.05.2021, договор.№ 32608390-2617014342-170621 от 17.06.2021 г.,договор № 593-11750-9582066/21 от 13.12.2021 г ПАО «Росгосстрах»); оплачено 26.01.2021., 19.05.2021г., 21.06.2021г., 22.12.2021г. - оплата за поставку товара (весы) – 4,900 тыс. руб. (Договор № ПЗ-16/02 от 16.02.2021 г., ООО «Канцснаб26»); оплачено 10.02.2021. - оплата услуг специальной связи – 57 569,16 тыс. руб. (муниципальный контракт на оказание услуг специальной почтовой связи по доставке отправлений №1949-ДУ от 17.02.2021, Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи», цена контракта – 60,0 тыс. руб.); оплачено 25.02.2021, 12.03.2021., 09.04.2021, 21.05.2021, 16.06.2021г., 13.07.2021, 18.08.2021, 16.09.2021г., 15.10.2021г., 18.11.2021г.,10.12.2021г.,30.12.2021г. - оплата за поставку товара (баннера со стойкой) – 7,300 тыс. руб. (выдача под отчет для оплаты стойки, и Муниципальный контракт № № ПЗ-02/02 от 02.02.2021 г ИП КидинаЕ.М.). Оплата произведена 10.02.2021. - оплата за канцелярию и материальные запасы на сумму 239 61324тыс.руб - по договору. № ПЗ-22/06 от 22.06.21г. на сумму 1,000тыс.руб., мун.контр.№ ПЗ-26/07 от 26.07.21г. на сумму 3,000тыс.руб., договор № ПЗ-20/07 от 20.07.21г. на сумму 0,200, договор. № ПЗ-09/09 от 09.09.2021г. на сумму 9,15626тыс.руб., договор. № ПЗ-15/09 от 15.09.21г, на сумму 9,990тыс.руб. , договора с ООО «Бумагой-С» -договор №ПЗ-16/12/1 от 16.12.21г., № ПЗ-22/12 от 22.12.2021г, № ПЗ-23/12/1 от 23.12.2021г, ПЗ-16/12 от 16.12.2021г, мун.контр. № 830618 от 24.12.21г., № 830618 от 24.12.21г.  - оплата за услуги мобильной связи – 48 04537 тыс. руб. (Договор/Государственный контракт об оказании услуг связи «Билайн» № 682953233 от 31.01.2020, Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», цена контракта – 70,0 тыс. руб.). Оплачено 12.02.2021,12.03.2021., 08.04.2021., 14.05.2021г., 15.06.2021г.,08.07.2021г., 11.08.2021г., 09.09.2021г., 12.11.2021г., 09.12.2021г., 29.12.2021г. - оплата за приобретение товара (вывеска) – 5 380,00 тыс.руб. (Договор № ПЗ-09/04 от 09.04.21г.), Оплачено -20.05.2021г. - поставка товара (жалюзи оконные) – 81,2500 тыс. руб. (Договор № № ПЗ-04/03/2 от 04.03.2021, № ПЗ-04/03/3 от 04.03.2021, № ПЗ-04/03/1 от 04.03.2021,мун.конт.№ ПЗ-06/12 от 06.12.2021г., № ПЗ-17/12 от 17.12.2021г, № ПЗ-16/12 от 16.12.2021г.,№ ПЗ-17/12/2 от 17.12.2021г.,№ ПЗ-17/12/1 от 17.12.2021г.,№ ПЗ-13/12/1 от 13.12.2021г, индивидуальный предприниматель Писаренко С.Н.). Оплачено 18.03.2021, 19.03.2021.21.12.2021г, 23.12.2021г, 27.12.2021г..28.12.2021г. - приобретение хозяйственных товаров для нужд администрации (моющие средства, т/бум. жидкое мыло, замок дв. кабель, сет.фильтр, смеситель д/раковины, провод) – 15,9153 тыс. руб.; оплачено 20.01.2021, 03.02.2021, 05.02.2021, 18.03.2021, 26.03.2021. - оплата за услуги почтовой связи – 285,04393 тыс. руб. (Муниципальный контракт на оказание услуг связи № 467 от 05.02.2021, ПАО «Ростелеком», цена контракта – 333,0 тыс. руб.). Оплачено 02.03.2021, 10.03.2021, 18.03.2021., 13.04.2021г., 18.05.2021, 15.06.2021.,23.07.2021.,13.08.2021, 16.09.2021.г., 15.10.2021г., 18.11.2021г, 17.12.2021г. 30.12.2021г. - поставка расх. материалов и компл. для заправки картриджей– 147,7025 тыс. руб. (Муниципальный контракт № №0121600005621000017 от 09.03.21г. Индивидуальный предприниматель Аркатов Андрей Викторович) оплачено 26.03.2021. - поставка государственных знаков почтовой оплаты – 278 0850 тыс. руб. (Муниципальный контракт № № 201/03 Петр от 24.02.2021г, мун. контракт № 360/03 Петр от 22.03.2021., мун.контракт. № 0121600005621000043 от 29.03.2021г., мун.контр. № 0121600005621000117 от 03.08.21г., мунконтр. № 0121600005621000202 от 13.12.21г. Управление федеральной почтовой связи Ставропольского края акционерного общества «Почта России»). Оплата произведена: 05.03.2021, 29.03.2021., 07.04.2021г., 11.08.2021.23.12.2021г. - поставка открыток – 6,5120 (договор № ПЗ-10/02 от 10.02.21г,договор №ПЗ-23/12 от 23.12.21г. Индивидуальный предприниматель Ожередов Александр Александрович). Оплачено 02.03.2021.28.12.2021г. - поставка бумаги и канцелярских принадлежностей на сумму 141,53062 тыс.руб. (ИП Вергелес И.Н. мун.контр.№0121600005621000029 от 15.03.21г., ИП Манько С.И. дог № ПЗ-27/04 от 27.04.21 , ООО "БУМАГА-С", договор .№ ПЗ-21/05 от 21.05.21г., оплачено 05.04.2021г, 12.05.2021г, 28.05.2021г,18.06.2021г.) - отправка заказных писем сотрудниками, оплата за оформление уведомлений, договор.№ 299/01 Петр от 30.03.21г. на сумму 70,0000тыс.руб., исполнено: 15.10.2021г., 09.12.2021г.. 30.12.2021г. на сумму 21,2920тыс.руб. (выдача ден-х средств под отчет для отправки заказных писем с уведомлением). – 3 843,60тыс.руб. - оплата за услуги по ремонту и обслуживанию сплит-системы ИП Вишняков И. - мун.контракт. № ПЗ-01/07 от 01.07.21г., мун.контракт .№ ПЗ-23/08 от 23.08.21., № ПЗ-23/08 от 23.08.21, № ПЗ-30/08 от 30.08.21г. -27 750 тыс.руб. - Оплата за поставку товара (камера видеонаблюдения),на сумму 34,300тыс.руб, по договору мун.контр. № ПЗ-781406 от 01.09.2021г. - Оплата за приобретение кресла в актовый зал и для сотрудников по мун.контракт №0121600005621000112 от 02.08.21 г, на сумму 497,35576тыс.руб., договор. № ПЗ-17/12 от 17.12.2021г., № ПЗ-21/12 от 21.12.2021г., № ПЗ-20/12 от 20.12.2021г., на общую сумму 24 850,0 оплачено 28.12.2021г. - Приобретение оборудования конференц зала для зала № 2 ,мун.конт .№ ПЗ-819081 от 07.12.2021г. на сумму 279,9000тыс.руб., мун.конт.№ ПЗ-16/12 от 16.12.2021г. на сумму 19,2000тыс.руб. оплачено 22.12.2021г. Кроме этого, осуществлена оплата тепловой энергии, технического обслуживания автомобилей, а также тех. осмотров – 68 733,0 тыс. руб.Оплата произведена: 10.03.2021, 18.03.2021., 14.04.2021, 20.05.2021.,25.05.2021, 08.06.2021г.14.09.2021г., 15.10.2021г, 09.12.2021г. 30.12.2021г. а так же за услуги по заполнению журнала учета отходов за 1,2 квартал 2021г.и за услуги по актуализации учетных сведений об объекте оказывающем негативное воздействие на окружающую среду на сумму 18,4000тыс.руб. |  |
| 16.2 | *Контрольное событие 38.**Функции управления по делам территорий по содержанию зданий, иного имущества выполнены* | до 29.01.2021 /22.01.2021,25.01.2021,26.01.2021,27.01.2021,до 26.02.2021 /09.02.2021, 10.02.2021,15.02.2021,17.02.2021,25.02.2021,26.02.2021,до 31.03.2021 /09.03.2021, 15.03.2021,16.03.2021,17.03.2021,19.03.2021,26.03.2021,до 30.04.2021 / 07.04.2021,08.04.2021,09.04.2021,22.04.2021,28.04.2021,29.04.2021,до 31.05.2021 / 04.05.2021,13.05.2021,17.05.2021,14.05.2021,24.05.2021,до 30.06.2021 /09.06.2021,10.06.2021,23.06.2021,25.06.2021до 30.07.2021 /13.07.202115.07.202121.07.202127.07.2021,до 31.08.2021 /12.08.202117.08.202118.08.202123.08.2021,до 30.09.2021 /06.09.202116.09.202124.09.202130.09.2021,до 29.10.2021 / -13.10.2021, 14.10.2021,25.10.2021,до 30.11.2021/16.11.2021,22.11.2021,23.11.2021,24.11.2021до 30.12.2021 /08.12.202113.12.202114.12.202116.12.202122.12.2021(на основании выставленных счетов) | Контрольное событие выполненоФункции управления по делам территорий по содержанию зданий и иных имущественных объектов осуществлены: - Поставка электрической энергии по муниципальному контракту № 572733 от 22.01.2020 г ПАО «Ставропольэнергосбыт»Оплата произведена: 25.01.2021, 27.01.2021, 09.02.2021,26.02.2021, 09.03.2021, 26.03.2021, 07.04.2021, 22.04.2021, 04.05.2021, 24.05.2021, 10.06.2021,23.06.2021,21.07.2021, 17.08.2021,23.08.2021,06.09.2021,24.09.2021;14.10.2021,25.10.2021,16.11.2021,24.11.2021,14.12.2021,22.12.2021.*- Поставка и транспортировка природного газа по муниципальным контрактам:*№ 34-1-0870/20 от 17.01.2020, ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Оплата произведена: 22.01.2021;№ 34-1-0871/20 от 17.01.2020, ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Оплата произведена: 10.02.2021;№ 34-1-0870/21 от 13.01.2021, ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Оплата произведена: 17.03.2021, 09.04.2021, 17.05.2021, 10.06.2021, 13.07.2021,18.08.2021;19.10.2021,22.11.2021,23.11.2021,13.12.2021,16.12.2021.№ 34-1-0871/21 от 13.01.2021, ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Оплата произведена: 16.03.2021,08.04.2021, 14.05.2021, 10.06.2021;19.10.2021,23.11.2021,13.12.2021.*- Услуги связи по муниципальным контрактам:*№ 115 от 16.03.2020, ПАО «Ростелеком». Оплата произведена: 17.02.2021;№ 115-ИБ от 17.03.2020.г. ПАО «Ростелеком». Оплата произведена: 17.02.2021;№ 115 от 16.02.2021, ПАО «Ростелеком». Оплата произведена: 15.03.2021; 08.04.2021, 13.05.2021, 09.06.2021,13.07.2021,12.08.2021,16.09.2021;13.10.2021,22.11.2021,08.12.2021.№ 115-ИБ от 25.02.2021.г. ПАО «Ростелеком». Оплата произведена: 16.03.2021, 08.04.2021, 13.05.2021, 09.06.2021, 13.07.2021,12.08.2021, 30.09.2021;13.10.2021,22.11.2021,08.12.2021 - Предоставление телематических услуг связи c предоставлением доступа к сети передачи данных по договору 701459 от 12.02.2021 г. ООО «ТАЙМЕР ЮГ». - Подача абоненту холодной питьевой воды по договору 00133-5 от 20.01.2021 ГУП Ставропольского края «Водник».Оплата произведена: 22.01.2021, 15.03.2021, 26.03.2021, 28.04.2021,25.06.2021, 12.08.2021, 30.09.2021; 02.10.2021, 27.10.2021, 25.11.2021. - Подача абоненту холодной питьевой воды по договору 2/20 от 10.01.2020 ГУП «Сухобуйволинское». Оплата произведена: 09.02.2021. - Подача абоненту холодной питьевой воды по договору 617-п/21 от 13.01.2021. Производственно-техническое подразделение Светлоградское филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Оплата произведена: 17.02.2021, 15.03.2021, 04.05.2021, 23.06.2021,12.08.2021;02.10.2021,27.10.2021, 25.11.2021. - Оплата за услуги по замене литиевой батареи по договору ООО «Теплотехника» №290-13 от 13.01.2021. Оплата произведена: 26.01.2021. - Оплата налога:земельный налог. Оплата произведена: 15.02.2021, 09.04.2021,15.07.2021;налог на имущество организаций. Оплата произведена: 19.03.2021, 29.04.2021,27.07.2021; 28.10.2021.налог на прибыль. Оплата произведена: 25.02.2021 - Подача абоненту холодной питьевой воды по договору 00133-5 от 20.01.2021 ГУП Ставропольского края «Водник».Оплата произведена: 22.01.2021, 15.03.2021, 26.03.2021, 28.04.2021, 25.06.2021; 12.08.2021;02.10.2021,27.10.2021, 25.11.2021.  |  |
| 16.3 | *Контрольное событие 39.*Функции Совета депутатов по содержанию зданий, иного имущества выполнены | до 29.01.2021 / 28.01.2021,до 26.02.2021 /17.02.2021,до 31.03.2021 /17.03.2021,до 30.04.2021 / 01.04.2021,08.04.2021,09.04.2021,до 31.05.2021 / 25.05.2021,до 30.06.2021 / 15.06.2021,24.06.2021,до 30.07.2021 / 31.07.2021,до 31.08.2021 / 03.08.2021,06.08.2021,31.08.2021до 30.09.2021 / 30.09.2021,до 29.10.2021 / -,до 30.11.2021 / 13.11.2021,24.11.2021,до 30.12.202 / 01.12.2021,07.12.2021,12.12.2021,13.12.2021,24.12.2021,29.12.2021.(на основании выставленных счетов) | Контрольное событие выполнено.  Функции Совета депутатов по содержанию зданий, иного имущества за 2021 год осуществлены:*- приобретение ГСМ:*12 540 руб. 00 коп., муниципальный контракт № 543903 на поставку бензина для обеспечения муниципальных нужд от 19.01.2021, ИП Дробин Г.А. Оплата произведена: 17.02.2021, 17.03.2021г.;от 31.05.2021 на сумму 12980,00; от 31.07.2021г. на сумму 9064,00, от 31.08.2021г. на сумму 11440, от 07.12.2021г. на сумму 6160, от 13.12.2021г. на сумму 99000, от 26.12.2021г. на сумму 17380,. Общая сумма: 79424 руб. 00 коп.*- приобретение канцелярских товаров:*ООО «Бумага С», договор № 05/1 от 05.10.2021г. на сумму 9955,08р., оплата 01.12.2021г., договор № 16/1 от 16.11.2021г. на сумму 9676р., оплата 01.12.2021г., договор № 23/1 от 23.11.2021г. на сумму 9125,12р., оплата 12.12.2021г. Общая сумма 28756,2р.*- Услуги связи по муниципальным контрактам:*950 руб., Договор № 48 от 12.01.2021, ООО «Адопт». Оплата произведена: 17.02.2021;Заключен государственный контракт об оказании услуг электросвязи юридическому лицу, финансируемому из средств соответствующего бюджета № 446 от 02.03.2021 с ПАО «Ростелеком». Оплата по государственному контракту в отчетном периоде: от 31.03.2021г. на сумму 2483,98, от 30.04.2021г. на сумму 2583,70р., от 31.05.2021г. на сумму 2309,30 р., от 30.06.2021г. на сумму 2250,90р., от 31.07.2021г. на сумму 2573,72р., от 31.08.2021г. на сумму 2369,51р., от 30.09.2021г. на сумму 2629,64р., 24.11.2021г. сумму 2259,32р., 24.11.2021г. сумму 2629,64р., 07.12.2021г. сумму 2078,64 р., Общая сумма: 24168,15р.Почта России (приобретение конвертов)договор от 23.03.2021г. № 358103, оплата 06.08.2021 на сумму 6600,00р.- *Приобретение услуг по изготовлению ЭЦП*:1 000 руб. 00 коп., Лицензионный договор № 26321011124370 от 12.01.2021, ООО «Компания «Тензор». Оплата произведена: 28.01.2021, 1 000 руб. 00 коп., Лицензионный договор № 26321011124832 от 14.12.2021, ООО «Компания «Тензор». Оплата произведена: 29.12.2021,- ремонт и содержание автомобиля:ИП Апаназиди А.П. на сумму 30670р.1. договор от 17.05.2021г. № 70с, отлата 03.08.2021г. на суму 9980,00р.2. договор 95с от 19.07.2021г. на сумму 7900,00, оплата 31.08.20213. договор 122с от 08.11.2021г. на сумму 3320,00, оплата 13.12.20214. договор 113с от 29.09.2021г. на сумму 9470,00, оплата 24.12.2021 |  |

|  |
| --- |
| Приложение 2к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» за 2021 год |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
| план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края** **«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»** |
| **Цель 1 Программы «Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих»** |
| 1 | Доля муниципальных служащих, признанных соответствующими замещаемой должности муниципальной службы, на основании решения аттестационной комиссии в общей численности муниципальных служащих | процентов | 100 | 100 | 100 | Индикатор достигнут. |
| **Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы»** |
| **Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Системное развитие муниципальной службы и механизмов профилактики коррупционных правонарушений»** |
| 1.1 | Доля принятых нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным и краевым законодательством регулирующих вопросы муниципальной службы в соответствии с законодательством Ставропольского края и законодательством Российской Федерации | процентов | 100 | 100 | 100 | Индикатор достигнут. |
| 1.2 | Доля муниципальных служащих, получивших документ о повышении квалификации от общего числа муниципальных служащих, проходивших повышение квалификации | процентов | 100 | 100 | 100 | Индикатор достигнут. |
| 1.3 | Доля назначений на должности муниципальной службы из кадрового резерва, в общем объеме назначений на должности муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв | процентов | 100 | 100 | 100 | Индикатор достигнут. |
| 1.4 | Количество изготовленной печатной продукции (календарей, плакатов, буклетов, брошюр и т.д.) антикоррупционной направленности | единиц | 140 | 715 | 785 | Индикатор достигнут. Превышение значения показателя связано с уменьшением стоимости муниципального контракта на приобретение полиграфической продукции, что позволило изготовить большее количество печатной продукции. |
| **Цель 2 Программы: «Формирование открытого информационного пространства на территории Петровского городского округа, удовлетворяющего требования реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения публичности деятельности органов местного самоуправления»** |
| 2 | Количество информационных ресурсов, в которых освещена деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа | единиц | 7 | 7 | 7 | Индикатор достигнут. |
| **Подпрограмма 2 Программы «Обеспечение публичной деятельности и информационной открытости** **органов местного самоуправления»** |
| **Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Эффективное взаимодействие со средствами массовой информации для освещения деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа»** |
| 2.1 | Количество наиболее значимых информационных материалов (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, размещенных на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не менее | единиц | 680 | 609 | 753 | Индикатор достигнут.Превышение значения показателя обусловлено ростом информационных поводов, которые были размещены на официальном сайте администрации Петровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что говорит о положительной динамике в деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа. |
| 2.2 | Количество наиболее значимых информационных сообщений (пресс-релизов, новостей, анонсов, статей и иных материалов, отражающих деятельность органов местного самоуправления Петровского городского округа) о деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа, опубликованных в печатных СМИ (газеты, журналы), не менее | единиц | 81 | 73 | 81 | Индикатор достигнут.Превышение показателя связано с увеличивающимся количеством информационных поводов о деятельности органов местного самоуправления. Это выразилось в опубликовании муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Петровского района Ставропольского края. |
| **Цель 3 Программы: «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском городском округе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»** |
| 3 | Доля населения Петровского городского округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре, в общей численности населения Петровского городского округа | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Индикатор достигнут. |
| **Подпрограмма 3: «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** |
| **Задача 1 подпрограммы 3 Программы «Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг в сфере общественных отношений, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг»** |
| 3.1 | Доля муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края, сведения о которых опубликованы в Реестре государственных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), включенных в перечни муниципальных услуг (муниципальных контрольных функций), предоставляемых (осуществляемых) администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края | процентов | 61,70 | 68,00 | 68,80 | Показатель достигнут. |
| 3.2 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в электронном виде, от общего количества услуг, включенных в план-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг | процентов | 27,10 | 35,80 | 62,50 | Индикатор достигнут.Увеличение значения показателя связано с тем, что в соответствии с поручениями министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 29.07.2021 № 08-5173 «Об организации мероприятий по переводу МСЗУ в электронный формат», от 09.08.2021 № 08-5391 «О готовности к запуску МСЗУ на ПГС 2.0 посредством ЕПГУ» на безвозмездной основе переведены в электронный вид 40 муниципальных услуг. |
| **Задача 2 подпрограммы 3 Программы «Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг»** |
| 3.3 | Количество наиболее востребованных муниципальных услуг, предоставленных по принципу «одного окна» в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» | единиц | 17 | 20 | 20 | Индикатор достигнут. |
| 3.4 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края», от общего числа опрошенных заявителей, не менее | процентов | 98,42 | 98,42 | 99,04 | Показатель достигнут.Увеличение значения показателя связано с проведением мероприятий, направленных на повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в их число вошли: сокращение времени ожидания в очереди, организация бесплатного СМС-оповещения заявителей, введение в практику выездного приема, предварительная запись на прием к специалисту, отсутствие жалоб на работу муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края». |
| **Цель 4 Организация и проведение официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов****Петровского городского округа** |
| 4 | Количество официальных мероприятий, проведенных на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа, не менее | единиц | 7 | 12 | 34 | Показатель достигнут.Значение показателя превышено, так как в 2021 году кроме ежегодных официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа, на территорию округа с рабочими визитами посетили члены Правительства Ставропольского края, депутат Думы Ставропольского края, представитель Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края.  |
| **Подпрограмма 4. «Организация и проведение мероприятий на территории** **Петровского городского округа»** |
| **Задача 1 подпрограммы 4 Программы «Создание условий для организации и проведения официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктов Петровского городского округа, а также награждения жителей в целях поощрения и мотивации их личной деятельности»** |
| 4.1 | Количество граждан, награжденных Почетными грамотами, благодарственными письмами администрации Петровского городского округа | человек | 175 | 175 | 211 | Показатель достигнут.Превышение показателя свидетельствует об активной жизненной позиции, гражданской сознательности и высокой ответственности награжденных граждан за будущее Петровского городского округа. |
| **Цель 5 Программы «Внедрение информационных технологий в систему муниципального управления Петровского городского округа**» |
| 5 | Доля оснащенности современными автоматизированными рабочими местами отделов администрации Петровского городского округа от общего числа рабочих мест в отделах администрации Петровского городского округа | процентов | 49,5 | 100,00 | 100.00 | Индикатор достигнут  |
| **Подпрограмма 5. «Информатизация органов местного самоуправления»** |
| **Задача 1 подпрограммы 5 Программы «Разработка, внедрение, приобретение, развитие и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг** |
| 5.1 | Количество современных автоматизированных рабочих мест, установленных (предусмотренных) в отделах администрации Петровского городского округа | единиц | 47 | 96 | 96 | Показатель достигнут. |

|  |
| --- |
| Приложение 3к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» за 2021 год |

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края

на реализацию муниципальной программы Петровского городского округа

«Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год(тыс. рублей) |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетнаяроспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления», всего |  | 14 | х | х | х | 55 084,01 | 59 556,03 | 57 822,31 |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 14 | х | х | х | 610,00 | 862,00 | 856,79 |
| Совет депутатов | 14 | х | х | х | 396,44 | 379,64 | 220,98 |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 14 | х | х | х | 800,00 | 2 125,17 | 2 121,47 |
| муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» | 14 | х | х | х | 13 146, 06 | 13 312, 74 | 13 148,71 |
| отдел муниципальных закупок | 14 | х | х | х | 2 535,88 | 4 500,47 | 4 397,60 |
| управление по делам территорий | 14 | х | х | х | 37 595,63 | 38 376,01 | 37 076,76 |
|  | отдел социального развития | 14 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | **Подпрограмма «Развитие муниципальной службы»** |  | 14 | 1 | x | x | **110,00** | **122,00** | **122,00** |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 14 | 1 | х | х | 110,00 | 122,00 | 122,00 |
|  | Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в том числе по образовательным программам в области противодействия коррупции | отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 14 | 1 | 01 | 0000 | 60,00 | 72,00 | 72,00 |
|  | Разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности | отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 14 | 1 |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| III. | **Подпрограмма «Обеспечение публичной деятельности и информационной открытости органов местного самоуправления»** |  | 14 | 2 | х | х | **500,00** | **740,00** | **734,79** |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 14 | 2 | х | х | 500,00 | 740,00 | 734,79 |
| Совет депутатов | 14 | 2 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Освещение деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в печатных средствах массовой информации |  | 14 | 2 | 01 | х | 500,00 | 740,00 | 734,79 |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 14 | 2 | 01 | 0000 | 500,00 | 740,00 | 734,79 |
| Совет депутатов | 14 | 2 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | **Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** |  | 14 | 3 | х | х | **13 306,06** | **13 312,74** | **13 148,71** |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 14 | 3 | х | х | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» | 14 | 3 | х | х | 13 146, 06 | 13 312, 74 | 13 148,71 |
|  | Организационные мероприятия по переводу в электронный вид муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края | отдел информационных технологий и электронных услуг | 14 | 3 | 01 | 0000 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском городском округе | муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» | 14 | 3 | 02 | 0000 | 13 146, 06 | 13 312, 74 | 13 148,71 |
| V. | **Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий на территории Петровского городского округа»** |  | 14 | 4 | х | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| отдел социального развития | 14 | 4 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий на территории Петровского городского округа | отдел социального развития | 14 | 4 | 01 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия»** |  | 14 | 5 | х | х | **40 527,95** | **43 256,12** | **41 695,34** |
| отдел муниципальных закупок | 14 | 5 | х | х | 2 535, 88 | 4 500,47 | 4 397,60 |
| управление по делам территорий | 14 | 5 | х | х | 37 595,63 | 38 376,01 | 37 076,76 |
| Совет депутатов | 14 | 5 | х | х | 396,44 | 379,64 | 220,98 |
|  | Обеспечение реализации Программы |  | 14 | 5 | х | х | **33 539,07** | **33 883,98** | **33 464,78** |
| управление по делам территорий | 14 | 5 | 01 | 0000 | 33 328,29 | 33 655,61 | 33 239,78 |
| отдел муниципальных закупок | 14 | 5 | 01 | 0000 | 210,78 | 228,37 | 225,00 |
|  | Укрепление материально-технического оснащения |  | 14. | 5 | 02 | х | **6 988,88** | **9 372,14** | **8 230, 56** |
| отдел муниципальных закупок | 14. | 5 | 02 | 0000 | 2 325,10 | 4 272,10 | 4 172,60 |
| управление по делам территорий | 14. | 5 | 02 | 0000 | 4 267,34 | 4 720,40 | 3 836,98 |
| Совет депутатов  | 14 | 5 | 02 | 0000 | 396, 44 | 379,64 | 220,98 |
| VII. | **Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления»** |  | 14 | 6 | х | х | **640,00** | **2 125,17** | **2 121, 47** |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 14 | 6 | х | х | 640,00 | 2 125,17 | 2 121, 47 |
|  | Внедрение, развитие, эксплуатация информационно-коммуникационных технологий, систем и ресурсов муниципального управления | отдел информационных технологий и электронных услуг | 14 | 6 | 01 | 0000 | 640,00 | 2 125,17 | 2 121, 47 |

|  |
| --- |
| Приложение 4к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» за 2021 год |

ИНФОРМАЦИЯ

 о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию муниципальной программы Петровского городского округа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления»

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Программа «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления», всего |  | 55 084,01 | 57 822,31 |
| бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч. | 55 084,01 | 57 822,31 |
| средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 55 084,01 | 57 822,31 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 610,00 | 856,79 |
| Совет депутатов | 396,44 | 220,98 |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 800,00 | 2 121,47 |
| муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» | 13 146,06 | 13 148,71 |
| отдел муниципальных закупок | 2 535,88 | 4 397,60 |
| управление по делам территорий | 37 595,63 | 37 076,76 |
| отдел социального развития | - | - |
| отдел имущественных и земельных отношений | 0,00 | - |
| отдел образования | 0,00 | - |
| отдел физической культуры и спорта | 0,00 | - |
| управление муниципального хозяйства | 0,00 | - |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы», всего |  | 110,00 | 122,00 |
| бюджет округа, в т.ч. | 110,00 | 122,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 110,00 | 122,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 110,00 | 122,00 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Разработка правовых актов Петровского городского округа, методических рекомендаций по вопросам муниципальной службы | не требует финансового обеспечения |  |  |
|  | Эффективное использование кадрового резерва  | не требует финансового обеспечения |  |  |
|  | Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в том числе по образовательным программам в области противодействия коррупции. |  | 60,00 | 72,00 |
| бюджет округа, в т.ч. | 60,00 | 72,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 60,00 | 72,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 60,00 | 72,00 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности. |  | 50,00 | 50,00 |
| бюджет округа, в т.ч. | 50,00 | 50,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 50,00 | 50,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 50,00 | 50,00 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение публичной деятельности и информационной открытости органов местного самоуправления» |  | 500,00 | 734,79 |
| бюджет округа, в т.ч. | 500,00 | 734,79 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 500,00 | 734,79 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 500,00 | 734,79 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Освещение деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в средствах массовой информации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальный сайт администрации Петровского городского округа) | не требует финансового обеспечения |  |  |
|  | Освещение деятельности органов местного самоуправления Петровского городского округа в печатных средствах массовой информации |  | 500,00 | 734,79 |
| бюджет округа, в т.ч. | 500,00 | 734,79 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 500,00 | 734,79 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений | 500,00 | 734,79 |
| Совет депутатов | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг», всего |  | 13 306,06 | 13 148,71 |
| бюджет округа, в т.ч. | 13 306,06 | 13 148,71 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 13 306,06 | 13 148,71 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 160,00 | 0,00 |
| муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» | 13 146,06 | 13 148,71 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Размещение сведений о муниципальных услугах (муниципальных контрольных функциях), предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, в разделе «Реестр государственных услуг (функций)» государственной информационной системы Ставропольского края «Реестр государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края» | не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 |
|  | Организационные мероприятия по переводу в электронный вид муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края |  | 160,00 | 0,00 |
| бюджет округа, в т.ч. | 160,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 160,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 160,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском городском округе |  | 13 146,06 | 13 148,71 |
| бюджет округа, в т.ч. | 13 146,06 | 13 148,71 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 13 146,06 | 13 148,71 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» | 13 146,06 | 13 148,71 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Повышение доступности и качества предоставляемых на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края» | не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий на территории Петровского городского округа» |  | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| отдел социального развития | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Организация и проведение официальных мероприятий на территории сельских населенных пунктовПетровского городского округа  |  | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| управление по делам территорий | 0,00 | 0,00 |
| отдел социального развития | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Разработка муниципальных правовых актов Петровского городского округа по награждению жителей Петровского городского округа | не требуется финансовое обеспечение | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» |  | 640,00 | 2 121, 47 |
| бюджет округа, в т.ч. | 640,00 | 2 121, 47 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 640,00 | 2 121, 47 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 640,00 | 2 121, 47 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Внедрение, развитие, эксплуатация информационно-коммуникационных технологий, систем и ресурсов муниципального управления |  | 640,00 | 2 121, 47 |
| бюджет округа, в т.ч. | 640,00 | 2 121, 47 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 640,00 | 2 121, 47 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 640,00 | 2 121, 47 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечение технического сопровождения компьютерного и сетевого оборудования |  | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел информационных технологий и электронных услуг | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» и общепрограммные мероприятия» |  | 40 527,95 | 41 695,34 |
| бюджет округа, в т.ч. | 40 527,95 | 41 695,34 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 40 527,95 | 41 695,34 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел муниципальных закупок | 2 535,88 | 4 397,60 |
| управление по делам территорий | 37 595,63 | 37 076,76 |
| Совет депутатов | 396,44 | 220,98 |
| отдел имущественных и земельных отношений | 0,00 | - |
| отдел образования | 0,00 | - |
| отдел физической культуры и спорта | 0,00 | - |
| управление муниципального хозяйства | 0,00 | - |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечение реализации Программы |  | 33 539,07 | 33 464,78 |
| бюджет округа, в т.ч. | 33 539,07 | 33 464,78 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 33 539,07 | 33 464,78 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| управление по делам территорий | 33 328,29 | 33 239,78 |
| отдел муниципальных закупок | 210,78 | 225,00 |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | Укрепление материально-технического оснащения |  |  6 988,88 | 8 230,56 |
| бюджет округа, в т.ч. | 6 988,88 | 8 230,56 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа | 6 988.88 | 8 230,56 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |
| отдел муниципальных закупок | 2 325,10 | 4 172,60 |
| управление по делам территорий | 4 267,34 | 3 836,98 |
| Совет депутатов | 396,44 | 220,98 |
| отдел имущественных и земельных отношений | 0,00 | - |
| отдел образования | 0,00 | - |
| отдел физической культуры и спорта | 0,00 | - |
| управление муниципального хозяйства | 0,00 | - |
| налоговые расходы бюджета | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<1> средства физических и юридических лиц на реализацию Программы